## Impacto global co2
Emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial 1995-2021
Emisiones mundiales de CO2 de 1995 a 2021 (en miles de millones de toneladas métricas)
Combustibles fósiles e industria
1995 | 23.45
1996 | 24.15
1998 | 24.21
1999 | 24.52
2000 | 25.23
2001 | 25.45
2002 | 26.04
2003 | 27.37
2004 | 28.63
2005 | 29.6
2006 | 30.58
2007 | 31.49
2008 | 32.07
2009 | 31.61
2010 | 33.34
2011 | 34.47
2012 | 34.97
2013 | 35.28
2014 | 35.53
2015 | 35.5
2016 | 35.45
2017 | 35.93
2018 | 36.65
2019 | 36.7
2020 | 34.81
2021 | 36.4

## Digrama de Gantt
TÍTULO DEL PROYECTO | PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA BASADO EN CARGA BIDIRECCIONAL EN EL ÁMBITO DE TRANSPORTE EN BOGOTÁ PARA EL AÑO 2023
GERENTE DE PROYECTO | Lina Mayerli Acosta Tocora & Luz Angela Marín Alvis
NOMBRE DE LA EMPRESA | Universidad EAN
FECHA | Noviembre.2022
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | 4 MESES |  |  |  |  | 4 MESES |  |  |  |  | 4 MESES |  |  |  |  | 4 MESES |  |  |  |  | 4 MESES |  |  |  |  | 4 MESES |  |  |  |  | 4 MESES |  |  |  |  | 4 MESES |  |  |  |  | 4 MESES
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Carta del Proyecto |  | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 6 | 100%
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | Equipo | 2023-03-19 | 2023-03-22 | 3 | 80%
1.2 | Analisis del entorno | Equipo | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 2 | 75%
1.3 | Evaluacion de la ubicación | Equipo | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2 | 70%
1.4 | Revision de las normas | Equipo | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 1 | 80%
1.5 | Definir los procesos | Equipo | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 4 | 100%
1.6 | Inicio del proyecto | Equipo | 2023-11-23 | 2024-02-01 | 70 | %
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Inicio de instalacione estaciones |  | 2024-02-02 | 2024-02-26 | 24 | 90%
2.2 | Validacion tecnica |  | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 19 | 80%
2.3 | Pruebas de funcionamiento |  | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 13 | 70%
2.4 | Gestión de riesgos |  | 2024-10-29 | 2024-11-20 | 22 | 100%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Inicio entregas de proyecto |  | 2025-02-15 | 2025-03-20 | 33 | 100%
3.2 | Pruebas de funcionamiento |  | 2025-03-15 | 2025-05-20 | 66 | 100%
3.2.1 | Seguimiento de esfuerzos y costos |  | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 36 | 100%
3.2.2 | Rendimiento del proyecto |  | 2025-10-15 | 2025-11-20 | 36 | 95%

## Matriz QDF
Encuenta
|  | Bajas emisiones de dioxido de carbono |  | Transformacion de la movilidad |  | Instalacion de red de carga |  | Energia renovable |  | Treinta estaciones de carga |  | Uso en diferentes sectores |  | Facil, se adapta al espacio |  | Medidas de acuerdo a necesidad. | [7 empty] | Nosotros | Energia bidireccional | Beneficios
¿CÓMOS?
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
¿QUÉS?
REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS | [21 empty] | Suma | Rango
Analisis Tecnico | Sostenible | l |  | l |  |  |  | £ |  |  |  | £ | [9 empty] | 16 | 3 | 3 | 5 | 5
| Carga bidireccional | l |  | l |  | £ |  |  |  | £ |  | £ | [9 empty] | 19 | 2 | 5 | 4 | 3
| Consumo de energia |  |  | £ |  | l |  |  |  | £ | [11 empty] | 11 | 3 | 5 | 4 | 3
| Reducccion uso combuistibles fosiles | [6 empty] | l |  | £ |  | l |  | £ | [7 empty] | 16 | 3 | 3 | 5 | 4
Ubicación | Centros comerciales |  |  |  |  | £ |  | £ |  | l |  | l |  | £ |  | £ | [5 empty] | 22 | 2 | 3 | 4 | 4
Viabilidad | Adaptabilidad |  |  | £ |  |  |  | £ |  | l |  | £ |  | £ | [7 empty] | 17 | 3 | 5 | 3 | 3
| Aceptacion | [6 empty] | l |  | l |  | l |  | l | [7 empty] | 20 | 2 | 3 | 3 | 3
| Beneficios | l |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l | [5 empty] | 40 | 0 | 3 | 5 | 3
| Suma | 15 | #REF! | 21 | #REF! | 16 | #REF! | 24 | #REF! | 29 | #REF! | 29 | #REF! | 19 | #REF! | 8 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Rango | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  | Relación entre QUÉS y CÓMOS |  |  |  |  | Referen Competit
[23 empty] | Relación |  | Símbolo |  | Puntaje | Convenc | IES
[23 empty] | Alta |  | l |  | 5 |  | Comp 1
[23 empty] | Media |  | £ |  | 3 |  | Comp 2
Cuántos
[23 empty] | Baja |  | ¡ |  | 1 |  | Comp 3
[23 empty] | Ninguna |  |  |  | 0 |  | Nosotros

## Análisis de Costos
Marca | Actividad | Orden | Inicio | Fin | Dias lab | Horas | UM | COP | Variable | Valor
Concepción e iniciación de proyectos | Carta del proyecto | 1 | 2023-03-12 | 2023-03-18 | 5 | 40 | 541520 | 21660800 | UM hora | 13538
Concepción e iniciación de proyectos | Revisiones de la carta del proyecto | 2 | 2023-03-19 | 2023-03-22 | 3 | 24 | 324912 | 7797888 | Horas diarias | 8
Concepción e iniciación de proyectos | Análisis del entorno | 3 | 2023-04-23 | 2023-04-25 | 2 | 16 | 13538 | 216608 | Estaciones | 30
Concepción e iniciación de proyectos | Evaluación de la ubicación | 4 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 3 | 24 | 324912 | 7797888 | Costo por estación | 12000000
Concepción e iniciación de proyectos | Revisión de las normas | 5 | 2023-05-03 | 2023-08-04 | 68 | 544 | 7364672 | 4006381568
Concepción e iniciación de proyectos | Definir los procesos | 6 | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 3 | 24 | 324912 | 7797888
Concepción e iniciación de proyectos | Inicio del proyecto | 7 | 2023-11-23 | 2024-02-01 | 51 | 408 | 5523504 | 2253589632
Definición y planificación de proyectos | Inicio de instalación de estaciones | 8 | 2024-02-02 | 2024-02-26 | 17 | 136 | 1841168 | 250398848
Definición y planificación de proyectos | Validación técnica | 9 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 14 | 112 | 1516256 | 169820672
Definición y planificación de proyectos | Pruebas de funcionamiento | 10 | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 10 | 80 | 13538 | 1083040
Definición y planificación de proyectos | Gestión de riesgos | 11 | 2024-10-29 | 2024-11-20 | 17 | 136 | 13538 | 1841168
Lanzamiento y ejecución del proyecto | Inicio entregas del proyecto | 12 | 2025-02-15 | 2025-03-20 | 24 | 192 | 2599296 | 499064832
Lanzamiento y ejecución del proyecto | Pruebas de funcionamiento | 13 | 2025-03-15 | 2025-05-20 | 47 | 376 | 13538 | 5090288
Lanzamiento y ejecución del proyecto | Seguimiento de esfuerzos y costos | 14 | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 27 | 216 | 2924208 | 631628928
Lanzamiento y ejecución del proyecto | Rendimiento del proyecto | 15 | 2025-10-15 | 2025-11-20 | 27 | 216 | 2924208 | 631628928
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8495798976
[6 empty] | 2544 | TOTAL COSTOS | 8495798976
Formulas:
Dias lab = +NETWORKDAYS([Inicio],[Fin])

## Costos y paretos
Marca | Concepción e iniciación de proyectos
Actividad | Tiempo Hrs | Q UM | % | % Acum
Revisión de las normas | 544 | 1088 | 50.37% | 50.37%
Inicio del proyecto | 408 | 816 | 37.78% | 88.15%
Carta del proyecto | 40 | 80 | 3.704% | 91.85%
Revisiones de la carta del proyecto | 24 | 48 | 2.222% | 94.07%
Definir los procesos | 24 | 48 | 2.222% | 96.3%
Evaluación de la ubicación | 24 | 48 | 2.222% | 98.52%
Análisis del entorno | 16 | 32 | 1.481% | 100%
Total general | 1080 | 2160 | 100%
Marca | Definición y planificación de proyectos
Actividad | Tiempo Hrs | Q UM | % | % Acum
Gestión de riesgos | 136 | 272 | 29.31% | 29.31%
Inicio de instalación de estaciones | 136 | 272 | 29.31% | 58.62%
Validación técnica | 112 | 224 | 24.14% | 82.76%
Pruebas de funcionamiento | 80 | 160 | 17.24% | 100%
Total general | 464 | 928 | 100%
Marca | Lanzamiento y ejecución del proyecto
Actividad | Tiempo Hrs | Q UM | % | % Acum
Pruebas de funcionamiento | 376 | 752 | 37.6% | 37.6%
Seguimiento de esfuerzos y costos | 216 | 432 | 21.6% | 59.2%
Rendimiento del proyecto | 216 | 432 | 21.6% | 80.8%
Inicio entregas del proyecto | 192 | 384 | 19.2% | 100%
Total general | 1000 | 2000 | 100%
Marca | (Todas)
Actividad | Tiempo Hrs | Q UM | % | % Acum
Revisión de las normas | 544 | 1088 | 21.38% | 21.38%
Pruebas de funcionamiento | 456 | 912 | 17.92% | 39.31%
Inicio del proyecto | 408 | 816 | 16.04% | 55.35%
Rendimiento del proyecto | 216 | 432 | 8.491% | 63.84%
Seguimiento de esfuerzos y costos | 216 | 432 | 8.491% | 72.33%
Inicio entregas del proyecto | 192 | 384 | 7.547% | 79.87%
Gestión de riesgos | 136 | 272 | 5.346% | 85.22%
Inicio de instalación de estaciones | 136 | 272 | 5.346% | 90.57%
Validación técnica | 112 | 224 | 4.403% | 94.97%
Carta del proyecto | 40 | 80 | 1.572% | 96.54%
Definir los procesos | 24 | 48 | 0.9434% | 97.48%
Evaluación de la ubicación | 24 | 48 | 0.9434% | 98.43%
Revisiones de la carta del proyecto | 24 | 48 | 0.9434% | 99.37%
Análisis del entorno | 16 | 32 | 0.6289% | 100%
Total general | 2544 | 5088 | 100%
Actividad | Tiempo Hrs | Q UM | % | % Acum
Concepción e iniciación de proyectos | 1080 | 2160 | 42.45% | 42.45%
Lanzamiento y ejecución del proyecto | 1000 | 2000 | 39.31% | 81.76%
Definición y planificación de proyectos | 464 | 928 | 18.24% | 100%
Total general | 2544 | 5088 | 100%
Resumen | Total
Hora laboral | 13538
Costo estación | 12000000
Costo ejecución | 8495798976
Costo estaciones | 360000000
Costo total | 8855798976
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.