## VSD
VSD - Project Management (PM y PQM) | CONVENCIONES: | Elaborado por: Equipo PM 2020
Cuadros azules: Actividades que se solicita las haga PM pero PM considera que no agregan valor en su proceso
Letra roja: Actividades que actualmente hace PM pero que deberían ser realizados por otra área.
Letra azul: Rol de PQM
Naranja: Ver pestaña propuesta lista de empaque
Área Responsable
Ventas
PM - PQM
Cliente
Planeación
Compras
Comercial
Campo de Pruebas
Producción
Diseño
Ingeniería Básica
Ingeniería de Detalle
Logistica
Servicio Técnico
Calidad
Marketing
Asistente de trafos
Comercio exterior
Gestión
Documentación
Envio a cliente
Gestionar aprobacion del cliente
Revision de Información
Programación Actualizada
Informe de Materiales
Revision de Comentarios de Cliente
Planos Actualizados
Atencion dudas, conferencias con cliente
Coordinacion
visitas de Clientes (inspecciones)
Reuniones, permisos sde ingreso, preparacion interna de inspecciones
Programación Actualziada
PM 200
Atencion cliente de Interventoria y seguimiento punch list
Interventoria
Fábrica
Plan de Pruebas
Revision
Programacion viaje
Workflow de
Transporte
Revision WF
Transporte y presupuesto
PM 250
Parte Activa
Liberacion PM 250
PM 280
PM 280
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
Participacion
PM280
FAT:
Atencion Cliente pruebas
Resolución dudas del cliente (coordinación con diseño, producción calidad, logística)
Reunión con logística y el cliente
Revisión documental
Coordinación pruebas pintura, dimensional
Elaboración Punch list
Asistencia Pruebas FAT
Generacion de
Puntos Abiertos
Realizacion
de Pruebas
Definiciión de Proveedores de Logistica
Lista de
Puntos Abiertos
PM 290
Envío informe de cierre al cliente
Envío registro fotográfico al cliente
PM - PQM
Cierre de puntos abiertos PM280 y Pruebas
Alistamiento
Despachos
Citar: Reunion coordinacion Transporte
Definicion
Proveedores
de Servicio
Coordinación en Sitio
Entrega del Transformador
PM 300
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
Seguimiento de la operación deTransporte
Notificación al cliente estatus del tránsito (nacional)
Actualizar cronograsma con fechas reales de despacho.
Presentar equipo de logística y comercio exterior.
Revision en sitio
Servicio en sitio
PM 400
Aceptacion Cliente
generar Informe de Costos
Elaboración del informe de Cierre en CIS+
PM 650
PM 670
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
Reuniones puntuales para aclaraciones entre Diseño, PM, Cliente
Actualizacion de Transmital
Subir información a plataforma de cliente
Comunicado formal de Design Freeze
Design Review
con áreas involucradas
Revision de Informe de aprovisionamiento de Materiales e Informe de Solicitud de materiales.
Revisión de acciones derivadas de informe de materiales
Seguimiento a Fabricación
Seguimiento de avance
Gestion de Prorrogas del proyecto y/o notificaciones de fuerza mayor
Coordinacion previa Design Review (Logistica - Tecnica)
Líder revisa que la información de entrada esté completa, asignación PM,
KOM con cliente: Gestion de temas comerciales, técnicos, planeación, calidad
(PQM)
Crear Q-Gate y ejecutar PM100
Reunión con el team
(PQM)
PM100
Orden aclarada
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
Revisión OF
Aclaraciones críticas con cliente que se hayan identificado en PM 80
Revisión Documental
Gestionar
respuestaas del cliente, de acuerdo con comentarios en OF
Creacion de plan de riesgos y actualziacion durante todo el proyecto
Gestiones de Cambio (Durante todo el proyecto)
Hasta PM230
Resolucion de aclaraciones con cliente por temas de Ingenieria: Aclaraciones tardías, temas de cambios respecto a especificación.
PM130
Verificacion de requerimientos de cliente en DE
*Revison de comparacion de costos y retroalimentacion a Comercial
PM - PQM
Informe de avance del Proyecto (Durante todo el proyecto): frecuencia de envío cada 15 o 30 días según requerimiento del cliente o definición de Siemens
Reuniones de seguimiento con cliente (caso critico: semanal)
PM180
Verificacion de requerimientos de cliente en DM
*Revison de comparacion de costos y retroalimentacion a Comercial
PM - PQM
Creacion de Transmital y reconocimiento de plataforma documental del cliente
Envio de Informacion tecnica al cliente (DE)
Envio de Informacion tecnica al cliente (DM (plano preliminar, plano Not to exceed, lista de accesorios)
Actualizacion de OF:
Costos
Transporte
Generacion de ITP
En caso de tener desviacion de +3% se debe regresar a DE nuevamente y creacion de ANC para Ofertas
PM - PQM
Reunion requerimientos especiales de logistica (con logística, diseño, producción)
PM - PQM
PM 130
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 180
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 80
Asistencia a PM 80
Creación números de serie
PM 230
Revisión y elaboración lista entregables
Reunión con el team
Coordinación visita cliente para FAT: Definir los nombres visitantes, solicitar documentación, definior fechas. entregar información a Alexi
Monitoreo y control del plan
Inspecciones puntuales según requerimientos del cliente acorde a ITP: soldadura, materiales en fábrica, encube
PM -PQM
Fallas en FAT:
* Coordinación de reuniones con grupos de expertos
* Asistencia a inspecciones
* Elaboración de planes para envío al cliente
* Seguimiento del plan
*Elaboración de informes junto con el equipo de expertos
* Gestión de ANC interna o con cliente
* Apoyo en A3 y/o 8D
* Volver a citar a pruebas al cliente
PM PQM
Elaboración de OTS
Coordinacion Transporte y Servicios:
Verificación generación TOCO
Seguimiento a la liberación del toco por parte de procurement
Escoger mejor opción del TOCO (junto con CPM)
Acompañamiento y soporte en PM 300
PM - PQM
Envío información AS BUILT al cliente
Envío manual al cliente
Seguimiento a manual y documentación de manual
PM - PQM
*Elaboración liberaciones especiales para despachos que salen con faltantes
*Seguimiento general de que se haga el envío
Gestionar la liberación para el despacho de acuerdo con requerimientos contractuales: fotos, listas empaque, cierre puntos pendientes.
Apoyo a elaboración de listas de empaque en formato del cliente Ver propuesta PM
Seguimiento entrega remesas firmadas.
subir a CIS+
Envío PAC al cliente
Seguimiento y atención reclamaciones cliente cuando los trafos llegan a sitio: falta respuestos, problemas en el transporte, daños en el equipo, registrador de impactos activado
Redireccionar a ST
Apoyar elaboración informes
Mediar entre la fábrica y el cliente
Coordinar reuniones
Soporte a ST
Reunión con CPM para verificación de los descargues de materiales en SAP y análisis
Reporte de hallazgos y experiencias, para que las diferentes áreas generen las lecciones aprendidas del proyecto
socialización resultado del proyecto
Verificación cierre No conformidades (PQM)
Verificación y aseguramiento cierre no conformidades
PQM
Aseguramiento cierre documental con cliente y actualización del CIS+
Elaboración de AMFE cuando aplique
Facilitador (calidad)
Lider (PQM)
Elaboración del plan de calidad si el cliente lo solcita (PQM)
Cargue de información en CIS+ y manteniemiento de información en CIS+ (en todo el proyecto)
Presentación de lecciones aprendidas (PM requiere que el causante sea quien realice la lección aprendida, con el soporte de PM y PQM)
Revisión preliminar de información:
*Entregables principales
*Alcance general
(PM y PQM)
Crear acta en CIS+
Liderar y hacer reunión PM80 Crear acta
Programar Ingeniería de Detalle
Ejecutar Ingenieria D.E
Ejecutar Ingeniería Básica .Control y Diseño mecánico
Ejecutar ingeniería al detalle para D.M
Ejecutar ingeniería al detalle para Control
PM130
PM180
PM200 Liberación para fabricar
Revisión OF: Respuestas del cliente (verificación de aclaraciones
Definir caracteristicas tecnicas de accesorios criticos (ex: TCs, pasatapas, monitorees, etc)
Diligenciar orden de Fabricación:
- Eléctrico
- Mecánico
- Accesorios
- Control
Dejar consultas: Diseño debería tener las consultas listas antes de la KOM con clinete
Análisis de información y confirmar fechas
Programar Ingeniería Básica
Definición de lista de materiales con gestión especial y/o periodos especiales (vacaciones de varano)
Confirmar materiales
confirmar fecha de llegada de materiales
Soliciudes cotizaciones Materiales Especiales
Programacion Fina
Envío cronograma al cliente
*Lsitado de proveedores
*Certificados de materiales y reporte de pruebas
*OC
*Status de materiales
*Fechas de llegada de materiales
Enviar a cliente (listado proveedores, OC, certificados y reporte de pruebas)
OC y contratos legalizados
*Paquete de planos estandar
*Paquete de planos no estandar de acuerdo con especificacion del cliente
*Documento Design Review
*ITP
*Plan de Calidad
*Instructivos de Manufactura
PM 200
PM 250
PM 280
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 290
PM 300
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 400
PM 650
PM 670
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM100
Orden aclarada
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 130
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 180
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 80
PM 230
Subir documentación del proyecto a CIS+
Envío planos actualizados al cliente
Informar que se aprobaron los planos por parte del cliente
Definir fechas de entregables de diseño mecánico, eléctrico, accesorios y control
Revisión información para despacho
Generación planos e información AS BUILT
Programación Actualziada
Programación Actualziada
Programación Actualziada
Programación Actualziada
Informe de Materiales
Informe de Materiales
Informe de Materiales
Informe de Materiales
Elaboración lista de empaque final
Elaboración de Acta de interventoría
Seguimiento y cierre de puntos abiertos PM280 e interventoria (punch list)
Elaboración de dossier de calidad
Definición de índice
Creación de sharepoint para subir información
seguimiento a entrega por las direntes áreas
Elaboración de .pdf
(Responsabilidad del entregable Calidad, apoyo de PM)
Empacar folletos estándar: Manuales tipo folleto SDT
Emitir lista de empaque prelimnar para todos los proyectos
Emitir lista de empaque prelimnar para los proyectos en los que el cliente lo solicita o cuando ahy formato especial del cliente
toma de fotografías de despacho con marcaciones y requerimientos del cliente y envío a PM
Elaborar y presentar lecciones aprendidas propias de PM
Segumiento a ejecución y cumplimiento del plan de producción como preparación para FAT
Seguimiento a solicitud y llegada de materiales (MATERIALES PEDIDOS EN TIEMPO NORMAL)
Seguimiento a solicitud y llegada de materiales (pedido fuera de tiempo)
Envío Dossier al cliente
Permisos de ingreso
Cartas de invitación
Compra assist card, tiquetes
Reserva hotel
Coordinación transporte local
1. Gestión y coordinación de entrevista a cliente y resgistro fotográfico con cliente
(PM en etapa temprana envía información de contacto)
2. Seguimiento y gestión de las encuestas al cliente realizadas desde Casa matriz
Coordinación envío faltantes (propuesta: que cada causante haga el seguimiento)
*Seguimiento documentación salida de faltantes (propuesta: que cada causante se empodere de la solución)
Notificación al cliente de estatus del tránsito (exportación)
Segumiento a ejecución y cumplimiento del plan de producción como preparación para FAT
Manuales de operación y manteniemiento:
solicitar información a las diferentes a´reas
envío al proveedor
envío manual final al PM

## VSM
VSM - Project Management (PM y PQM) | CONVENCIONES: | Elaborado por: Equipo PM 2020
Cuadros azules: Actividades que se solicita las haga PM pero PM considera que no agregan valor en su proceso
Letra roja: Actividades que actualmente hace PM pero que deberían ser realizados por otra área.
Letra azul: Rol de PQM
Área Responsable
Ventas
PM - PQM
Cliente
Planeación
Compras
Comercial
Campo de Pruebas
Producción
Diseño
Ingeniería Básica
Ingeniería de Detalle
Logistica
Servicio Técnico
Calidad
Gestión
Documentación
Envio a cliente
Gestionar aprobacion del cliente
Revision de Información
Programación Actualizada
Informe de Materiales
Revision de Comentarios de Cliente
Planos Actualizados
Atencion dudas, conferencias con cliente
Coordinacion
visitas de Clientes (inspecciones)
Reuniones, permisos sde ingreso, preparacion interna de inspecciones
Programación Actualziada
PM 200
Atencion cliente de Interventoria y seguimiento punch list
Interventoria
Fábrica
Plan de Pruebas
Revision
Programacion viaje
Workflow de
Transporte
Revision WF
Transporte y presupuesto
PM 250
Parte Activa
Liberacion PM 250
PM 280
PM 280
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
Participacion
PM280
FAT:
Atencion Cliente pruebas
Resolución dudas del cliente (coordinación con diseño, producción calidad, logística)
Reunión con logística y el cliente
Revisión documental
Coordinación pruebas pintura, dimensional
Programación de pruebas diarias junto con el Campo de pruebas
Assitencia en fines de semana y acompañamiento al cliente
Coordinación de alimentación del cliente (Campo de pruebas)
Elaboración de Acta de interventoría
Elaboración Punch list
Asistencia Pruebas FAT
Generacion de
Puntos Abiertos
Realizacion
de Pruebas
Definiciión de Proveedores de Logistica
Lista de
Puntos Abiertos
PM 290
Seguimiento a puntos abiertos PM280 e interventoria (punch list)
Envío informe de cierre al cliente
Envío registro fotográfico al cliente
Seguimiento tareas internas
PM - PQM
Cierre de puntos abiertos PM280 y Pruebas
Alistamiento
Despachos
Reunion coordinacion Transporte
Definicion
Proveedores
de Servicio
Coordinación en Sitio
Entrega del Transformador
PM 300
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
Transporte
Seguimiento
Transporte e informar al cliente estatus (Propuesta: logística)
Revision en sitio
Servicio en sitio
PM 400
Aceptacion Cliente
Informe de Costos
Elaboración del informe de Cierre
PM 650
PM 670
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
Reuniones puntuales para aclaraciones entre Diseño, PM, Cliente
Actualizacion de Transmital
Subir información a plataforma de cliente
Comunicado formal de Design Freeze
Design Review
con áreas involucradas
Revision de Informe de aprovisionamiento de Materiales e Informe de Solicitud de materiales.
Revisión de acciones derivadas de informe de materiales
Seguimiento a Fabricación
Seguimiento de avance
Gestion de Prorrogas del proyecto y/o notificaciones de fuerza mayor
Seguimiento a solicitud y llegada de materiales (MATERIALES PEDIDOS EN TIEMPO NORMAL)
Seguimiento a solicitud y llegada de materiales (pedido fuera de tiempo)
Coordinacion previa Design Review (Logistica - Tecnica)
Líder revisa que la información de entrada esté completa, asignación PM,
KOM con cliente: Gestion de temas comerciales, técnicos, planeación, calidad
(PQM)
Crear Q-Gate y ejecutar PM100
Reunión con el team
(PQM)
PM100
Orden aclarada
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
Revisión OF
Aclaraciones críticas con cliente que se hayan identificado en PM 80
Revisión Documental
Gestionar
respuestaas del cliente, de acuerdo con comentarios en OF
Creacion de plan de riesgos y actualziacion durante todo el proyecto
Gestiones de Cambio (Durante todo el proyecto)
Hasta PM230
Resolucion de aclaraciones con cliente por temas de Ingenieria
PM130
Verificacion de requerimientos de cliente en DE
*Revison de comparacion de costos y retroalimentacion a Comercial
PM - PQM
Informe de avance del Proyecto (Durante todo el proyecto): frecuencia de envío 15 o 30 días según requerimiento del cliente o definición de Siemens
Reuniones de seguimiento con cliente (caso critico: semanal)
PM180
Verificacion de requerimientos de cliente en DM
*Revison de comparacion de costos y retroalimentacion a Comercial
PM - PQM
Creacion de Transmital y reconocimiento de plataforma documental del cliente
Envio de Informacion tecnica al cliente (DE)
Envio de Informacion tecnica al cliente (DM (plano preliminar, plano Not to exceed, lista de accesorios)
Actualizacion de OF:
Costos
Transporte
Generacion de ITP
En caso de tener desviacion de +3% se debe regresar a DE nuevamente y creacion de ANC para Ofertas
PM - PQM
Reunion requerimientos especiales de logistica (con logística, diseño, producción)
PM - PQM
PM 130
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 180
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 80
Asistencia a PM 80
Creación números de serie
PM 230
Revisión y elaboración lista entregables
Reunión con el team
Envío OF al cliente:
Revisión
Corrección (gestión de cambio)
Traducción
PM considera que esta actividad genera valor solo si no se tiene pliegos técnicos
Coordinación pruebas con cliente y reprogramaciones según modificación programación de fábrica
Coordinación visita cliente para FAT:
Permisos de ingreso
Cartas de invitación
Coordinación con Alexi de:
Compra assist card, tiquetes
Reserva hotel
Coordinación transporte local
Alistamiento EPP (HSE)
Segumiento a ejecución y cumplimiento del plan de producción como preparación para FAT
Inspecciones puntuales según requerimientos del cliente acorde a ITP: soldadura, materiales en fábrica, encube
PM -PQM
Coordinación vivista cliente para inspecciones: Permisos de ingreso, Coordinación con Alexi de: Compra assist card, tiquetes, Reserva hotel, Coordinación transporte local
Fallas en FAT:
* Coordinación de reuniones con grupos de expertos
* Asistencia a inspecciones
* Elaboración de planes para envío al cliente
* Seguimiento del plan
*Elaboración de informes junto con el equipo de expertos
* Gestión de ANC interna o con cliente
* Apoyo en A3 y/o 8D
* Volver a citar a pruebas al cliente
PM PQM
Elaboración de OTS
Coordinacion Transporte y Servicios:
Verificación generación TOCO
Seguimiento a la liberación del toco por parte de procurement
Escoger mejor opción del TOCO (junto con CPM)
Citar reunión de coordinación de despacho
Acompañamiento y soporte en PM 300
PM - PQM
Envío información AS BUILT al cliente
Envío manual al cliente
Seguimiento a manual y documentación de manual
PM - PQM
Elaboración manuales tipo folleto:
Impresión planos As Built
Armar paquetes
entregar a producción
Seguimiento a la entrega de la información (propuesta: folleto empacado por producción; planos enviados por PM en digital. No armar paquetes para entrega física.
Si hay que hacerlo en físico que se haga por aprte de dM
*Elaboración liberaciones especiales para despachos que salen con faltantes
*Seguimiento y coordinación envío faltantes (propuesta: que cada causante haga el seguimiento)
*Seguimiento documentación salida de faltantes (propuesta: que cada causante se empodere de la solución)
Coordinación documentación especial para liberación de despacho por parte del cliente:
listas de empaque en formato cliente, fotografías de despacho con marcaciones y requerimientos del cliente, facturas
Apoyo a elaboración de listas de empaque en formato del cliente (Propuesta: producción)
Seguimiento entrega remesas firmadas.
subir a CIS+
Envío PAC
Seguimiento y atención reclamaciones cliente cuando los trafos llegan a sitio: falta respuestos, problemas en el transporte, daños en el equipo, registrador de impactos activado
Redireccionar a ST
Reunión con CPM para verificación de los descargues de materiales en SAP
Reporte de hallazgos y experiencias, para que las diferentes áreas generen las lecciones aprendidas del proyecto
socialización resultado del proyecto
Verificación cierre No conformidades (PQM)
Verificación y aseguramiento cierre no conformidades
PQM
Gestión y coordinación de entrevista a cliente y resgistro fotográfico con cliente
(PM en etapa temprana envía información del cliente)
Aseguramiento cierre documental con cliente y actualización del CIS+
Elaboración de AMFE cuando aplique
Facilitador
Lider (PQM)
Elaboraciónd el plan de calidad si el cliente lo solcita (PQM)
Cargue de información en CIS+ y manteniemiento de información en CIS+ (en todo el proyecto)
Elaboración de dossier de calidad
Definición de índice
Creación de sharepoint para subir información
seguimiento a entrega por las direntes áreas
Elaboración de .pdf
(Responsabilidad del entregable Calidad)
Presentación de lecciones aprendidas (PM requiere que el causante sea quien realice la lección aprendida, con el soporte de PM y PQM)
Revisión preliminar de información:
*Entregables principales
*Alcance general
(PM y PQM)
Crear acta en CIS+
Liderar y hacer reunión PM80 Crear acta
Programar Ingeniería de Detalle
Ejecutar Ingenieria D.E
Ejecutar Ingeniería Básica .Control y Diseño mecánico
Ejecutar ingeniería al detalle para D.M
Ejecutar ingeniería al detalle para Control
PM130
PM180
PM200 Liberación para fabricar
Revisión OF: Respuestas del cliente (verificación de aclaraciones
Definir caracteristicas tecnicas de accesorios criticos (ex: TCs, pasatapas, monitorees, etc)
Diligenciar orden de Fabricación:
- Eléctrico
- Mecánico
- Accesorios
- Control
Dejar consultas
Análisis de información y confirmar fechas
Programar Ingeniería Básica
Definición de lista de materiales con gestión especial y/o periodos especiales (vacaciones de varano)
Confirmar materiales
confirmar fecha de llegada de materiales
Soliciudes cotizaciones Materiales Especiales
Programacion Fina
Envío cronograma al cliente
*Lsitado de proveedores
*Certificados de materiales y reporte de pruebas
*OC
*Status de materiales
*Fechas de llegada de materiales
Enviar a cliente (listado proveedores, OC, certificados y reporte de pruebas)
OC y contratos legalizados
*Paquete de planos estandar
*Paquete de planos no estandar de acuerdo con especificacion del cliente
*Documento Design Review
*ITP
*Plan de Calidad
*Instructivos de Manufactura
*Dossier de calidad
PM 200
PM 250
PM 280
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 290
PM 300
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 400
PM 650
PM 670
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM100
Orden aclarada
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 130
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 180
ASEGURAMIENTO DE CIERRE DE PUNTOS Q GATE ANTERIOR
PM 80
PM 230
Subir documentación del proyecto a CIS+
Envío planos actualizados al cliente
Informar que se aprobaron los planos por parte del cliente
Definir fechas de entregables de diseño mecánico, eléctrico, accesorios y control
Revisión información para despacho
Generación planos e información AS BUILT
Programación Actualziada
Programación Actualziada
Programación Actualziada
Programación Actualziada
Informe de Materiales
Informe de Materiales
Informe de Materiales
Informe de Materiales
Elaboración lista de empaque
Manuales de operación y manteniemiento:
solicitar información a las diferentes a´reas
envío al proveedor
envío manual final al PM

## Notas de VSM a VSD
Notas y propuestas | Mejoras PM | Mejora otra área
Envío OF al cliente: PM considera que esta actividad genera valor solo si no se tienen pliegos técnicos | Solicitar a R&D Mejora en template WF de transporte: Mejora en CIS+ para que se traiga información de OF | Ingeniería debe entregar todas las aclaraciones 3 días antes de la KOM con cliente
Se retira tarea elaboración manual tipo folleto. Reducción costos. La propuesta es enviar solo información de forma digital al cliente: Planos As Built, Protocolos de pruebas, aceites y accesorios y Manual tipo folleto en PDF | Propuesta para Dossier: Jefe de PM: Revisar con compras tema costos para que se fijen tarifas para Dossier de Calidad, tal como se tiene actualmente para manuales | ITP, Plan de Calidad y dossier de Calidad son documentos basicos que requieren reestructuración digital. Se requiere que estas actividades sean realizadas por gestión de Calidad con apoyo de PM
Ver propuesta para elaboración de Dossier |  | Calidad debe solicitar apoyo de R&D para mejorar formatos de ITP de acuerdo con los requerimientos de los clientes
Ver propuesta para elaboración de listas de empaque en formato del cliente |  | Asignación de estas tareas la asistente del área: Permisos de ingreso Cartas de invitación Compra assist card, tiquetes Reserva hotel Coordinación transporte local
Solicitud a R&D: automatizar la elaboración de la lista de empaque |  | Alistamiento EPP (HSE): Desde la recepción de la empresa se debería entregar a los visitantes los EPP y presentar el video de seguridad. Esta actividad la debe hacer HSE (entrega EPP, charla normas de seguridad-video)
Solicitud a diseño mecánico: que los planos siempre tengan en lista de partes columna de "montado" y "desmontado" para transporte (al parcer se perdió esta práctica) |  | Actividades marketing: 1. Gestión y coordinación de entrevista a cliente y resgistro fotográfico con cliente (PM en etapa temprana envía información de contacto) 2. Seguimiento y gestión de las encuestas al cliente realizadas desde Casa matriz
Campo de pruebas: Coordinar alimentación del cliente en noches y fines de semana Plan de pruebas debe tener confiabilidad: No estar reprogramando todos los días
Seguimiento tareas internas: Producción debe asegurar el cierre de los puntos del 280 y del punch list del cliente, de acuerdo con las fechas de necesidad acordadas con el PM o con el cliente
Logistica: Citar reunión de coordinación de despacho (en algunas ocasiones es PM quien lo hace)
Faltantes en despacho (ejemplo repuestos Nucor Hertfod): coordinación envío faltantes (propuesta: que cada causante haga el seguimiento) *Seguimiento documentación salida de faltantes (propuesta: que cada causante se empodere de la solución)
Listas de empaque preliminares: Producción debe elaborar lista de empaque preliminar haya o no lista de empaque en formato del cliente
Comercio exterior: Notificación al cliente de estatus del tránsito (exportación)
Logística: Notificación al cliente estatus del tránsito (nacional)
Todas las áreas: Presentación de lecciones aprendidas (con el soporte de PQM). PM presentará sus propias lecciones aprendidas.
Planeación: Segumiento a ejecución y cumplimiento del plan de producción como preparación para FAT
Se requiere confiabilidad con los planes de la fábrica: No debería reprogramaciones según modificación programación de fábrica

## Propuesta Dossier
1. Definir una lista de responsables y entregables que se deben incluir típicamente en los dossiers
2. Definir un tiempo o plazo límite máximo en el que dicho responsable debe entregar el documento en cuestión
Ver siguiente ejemplo:
Documento | Responsable | Plazos de entrega máximos en el SP
Certicados materiales | Edna | 15 días después del despacho del proveedor
WPS | Omar | 1 semana después de inicio de la fabricación de tanques
Mapa poros | Angela | 1 semana después de terminar soldadura
Certificación soldadores |  | 1 semana después de terminar la soldadura de tanque
Vendor Record Book | Angela | 1 semana después de pruebas eléctricas
3. Definir un Sarepoint para que dada uno de los responsables suba la información
4. PM estructura la portada y la forma como debe ir el contenido: (un solo .pdf, varios .pdf, uso de bookmarks, etc)
5. Calidad toma la info del SP y la envía a Tiberio para que sea compilado en un solo documentos y siguiendo los lineamientos de cada cliente (un solo .pdf, varios .pdf, uso de bookmarks, etc)
6. Pasados los plazos, definidos en el punto 2., Calidad descarga la información del Sharepoint para enviar al proveedor de manuales y para los faltantes (documentos que en el plazo máximo no se hayan subido) Calidad genra ANC a los Responsables
7. PM y calidad revisan Dossier antes del envío al cliente
8. Definir un Instructivo para elaboración de Dossier de calidad, el cual contemple las diferentes varibles según el tipo de cliente

## Propuesta listas empaque
Producción
Elaborar listas de empaque en formato estándar en editable
Elaborar listas de empaque preliminares en PM 280 para todos los proyectos
Elaborar listas de empaque preliminares (en formato Siemens) un mes después de PM 180 cuando el cliente solicita lista preliminar o cuando hay formato especial del cliente
Compeltar con pesos y emitir lista de empaque en formato del cliente
PM
Pasar lista de despacho entregada por producción al formato del cliente
Devolver a producción en el formato del cliente para que producción emita la final: revisar y completar pesos
Propuestas:
1 | Que PM pase la lista estándar al formato del cliente
2 | Que sea tercerizado: pasar la lista estándar a formato del cliente. Miguel evaluará esta propuesta.
Solicitudes a otras áreas:
Solicitud a R&D: automatizar la elaboración de la lista de empaque
Solicitud a diseño mecánico: que los planos tengan en lista de aprtes columna de "montado" y "desmontado" para transporte