## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Identificación del Riesgo |  |  |  |  | Evaluación del Riesgo |  |  | Controles | Riesgo Residual
Nombre del Riesgo | Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Causa | Efectos | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo
Compatibilidad | Dificultades para integrar el nuevo sistema con las plataformas existentes | Riesgos Tecnológicos | Uso de sistemas heredados que no se integran bien con nuevas tecnologías. Falta de estándares abiertos | Problemas en la integración de sistemas que pueden llevar a fallas funcionales o a un rendimiento reducido. | Ocasional | Mayor | Alto | Realizar análisis de compatibilidad antes del desarrollo. Establecer un protocolo de pruebas intersistémicas. Adoptar tecnologías basasdas en estándares abiertos siempre que sea posible. | Posible | Mayor | Tolerable
Migración de datos | Errores o pérdida de datos durante la transferencia a la nueva plataforma | Riesgos Tecnológicos | Estructuras de datos incompatibles. Volumen de datos a migrar. Errores en la limpieza de datos. | Pérdidas de datos, corrupción de datos o tiempo de inactividad extendido durante la migración. | Ocasional | Severo | Alto | Desarrollar un plan de migración detallado. Realizar pruebas piloto y backups completos antes de la migración. | Posible | Severo | Alto
Nuevas funcionalidades | Retrasos o fallos al agregar nuevas características al portal | Riesgos Tecnológicos | Complejidad técnica. Falta de experiencia del equipo. Requisitos no claros o cambiantes. | Funcionalidades que no cumplen con las expectativas, problemas de integración, retrasos en el proyecto. | Ocasional | Significativo | Tolerable | Usar metodologías ágiles para el desarrollo iterativo. Realizar pruebas continuas y recopilación de feedback durante el desarrollo. Proporcionar capacitación adecuada y soporte técnico continuo al equipo de desarrollo. | Raro | Significativo | Aceptable
Escalabilidad del sistema | Incapacidad del sistema para adaptarse a un creciente número de usuarios o a un volumen aumentado de datos. | Riesgos Tecnológicos | Diseño inicial del sistema que no contempla la escalabilidad futura. | Degradación del rendimiento del portal, problemas de gestión de la carga | Ocasional | Mayor | Alto | Diseñar el sistema con una arquitectura escalable y realizar pruebas de carga periódica. | Raro | Mayor | Aceptable
Incumplimiento de las normativas de derechos de autor | Falta de conformidad con las leyes de derechos de autor vigentes. | Riesgos Legales | Desconocimiento o malinterpretación de las leyes de derechos de autor, actualizaciones legales recientes. | Multas legales, litigios, daño reputacional, interrupciones del proyecto. | Raro | Significativo | Aceptable | Consulta continua con expertos legales. Capacitación continua al personal que interfiere o trata con documentos críticos. Incorporar revisiones legales como parte del proceso de desarrollo y lanzamiento de contenidos. | Raro | Significativo | Aceptable
Insuficiencia de recursos | No contar con tecnología adecuada o necesaria para cumplir con los requisitos técnicos del proyecto. | Riesgos de Recursos | Selección inadecuada de herramientas de herramientas tecnológicas o retraso en la adquisición e implementación de tecnología. | Incapacidad para cumplir con las especificaciones técnicas, retrasos en el desarrollo del proyecto, aumento en los costos de implementación. | Ocasional | Significativo | Tolerable | Planificación de recursos anticipada. Evaluación tecnológica durtante la fase de planificación. Asegurar la asignación de fondos adecualdos para la adquisición de tecnología necesaria. Mantener la tecnología actualizada. | Raro | Significativo | Aceptable
Insuficiencia de recursos | No contar con personal cualificado para llevar a cabo las tareas requeridas por el proyecto. | Riesgos de Recursos | Falta de recursos para la contratación. Dificultades en el mercado laboral. Competencia alta por talento cualificado. Retención inadeciada de personal. | Disminución en la calidad del trabajo, retrasos en la entrega de los componentes del proyecto, aumento en los costos de formanción y reclutamiento. | Ocasional | Mayor | Alto | Planificar adecuadamente las necesidades de personal desde el inicio. Implementar estrategias de reclutamiento efectivas y competetitivas. Desarrollar programas internos para mejorar las habilidades críticas del personal existente. Aplicar políticas de retención para mantener al personal clave. | Raro | Mayor | Aceptable
Resistencia al cambio por parte del personal | Oposición del personal del DNDA para adapatarse al nuevo sistema. | Riesgos de Gestión | Falta de información adecuada, percepción de aumento de carga de trabajo. | Bajo uso del nuevo portal, disminución en la eficiencia operativa. | Probable | Mayor | Alto | Implementar un program de capacitación intensiva y cominucación efectiva para destacar los beneficios del nuevo sistema y aliviar preocupaciones. | Posible | Mayor | Tolerable
Retrasos en el cronograma | Subestimación de tiempos de desarrollo y pruebas. | Riesgos de Gestión | Subestimación de tiempos. Dependencias técnicas no resueltas. Recursos insuficientes. | Incremento de costos, pérdida de credibilidad, insatisfacción del cliente, oportunidades de mercado perdidas. | Probable | Significativo | Alto | Monitoreo y ajustes regulares al cronograma. Asegurar la disponibilidad y optimización de los recursos. | Posible | Significativo | Tolerable
Baja participación de Stakeholders | Falta de compromiso o apoyo de partes interesadas. | Riesgos de Gestión | Falta de comunicación efectiva, percepción de baja relevancia del proyecto, conflictos de interés. | Decisiones no informadas, falta de alineación con los objetivos del proyecto, retrasos en la aprobación. | Posible | Severo | Alto | Comunicación efectiva y reuniones regulares de seguimiento. Fomentar la participación activa de los stakeholders a través de reuniones y workshops. | Raro | Severo | Tolerable
Vulnerabilidad a ataques cibernéticos | Riesgo de que el portal web sea objeto de ataques cibernéticos que comprometan la seguridad de la información. | Riesgos Tecnológicos | Medidas insuficientes de segurodad en el diseño del portal, vulnerabilidades no detectadas durante el desarrollo. | Pérdida de datos confidenciales, daños a la reputación de la DNDA, interrupciones en el servicio. | Posible | Severo | Alto | Incoporar prácticas de seguridad robustas desde a fase de diseño, realizar auditorías de seguridad regulares y establecer protocolos de respuesta rápida ante incidentes de seguridad. | Raro | Severo | Tolerable
Incumplimiento de expectativas del Usuario | El nuevo portal no cumple con las expectativas o necesidades de los ususarios finales, llevando a una baja tasa de adopción y satisfacción. | Riesgos de Gestión | Falta de involucramiento de los usuarios en las fases de diseño y prueba, requisitos mal definidos | Uso reducido del portal, críticas negatricas que pueden afectar la percepción pública de la DNDA. | Posible | Mayor | Tolerable | Implementar encuestas y grupos focales con usuarios durante el desarrollo para recoger retroalimentación, realizar pruebas de usabilidad para ajustar el portal antes de su lanzamiento completo. | Raro | Mayor | Aceptable
|  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Posible | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | Ocasional | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | Frecuente | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
|  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Raro | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable
2 | Posible | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto
3 | Ocasional | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Alto
4 | Probable | Aceptable | Tolerable | Alto | Alto | Extremo
5 | Frecuente | Tolerable | Alto | Alto | Extremo | Extremo

## Sheet1 (hidden)
|  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo |  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Raro | [5 empty] | 1 | Raro | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Tolerable
2 | Posible | [5 empty] | 2 | Posible | Aceptable | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto
3 | Ocasional | [5 empty] | 3 | Ocasional | Aceptable | Tolerable | Tolerable | Alto | Alto
4 | Probable | [5 empty] | 4 | Probable | Aceptable | Tolerable | Alto | Alto | Extremo
5 | Frecuente | [5 empty] | 5 | Frecuente | Tolerable | Alto | Alto | Extremo | Extremo