## Supuestos
MOVILIDAD INTELIGENTE KENNEDY (Mobility AI) — Modelo financiero CAPEX / OPEX
Supuestos y parámetros del modelo · Cifras en COP y USD (aproximadas, junio 2026)
1. Parámetros macro
Parámetro | Valor | Unidad | Fuente / nota
TRM (tasa de cambio) | 3700 | COP/USD | TRM oficial ~3.678 (1-jun-2026); se usa 3.700 redondeado
Inflación anual estimada | 4.5% | % | Banco de la República, meta/proyección 2026
Meses por año | 12 | meses | Constante
2. Precios Google Maps Platform (modelo post 1-mar-2025: sin crédito de USD 200; topes gratis por SKU)
Servicio / SKU | Precio USD por 1.000 | Eventos gratis/mes | Categoría | Nota
Geocoding API (direcciones → coordenadas) | 5 | 10000 | Essentials | USD 5/1.000 tras 10.000 gratis
Routes / Directions (cálculo de rutas) | 5 | 5000 | Pro | Ruta con tráfico; USD 5/1.000 tras 5.000 gratis
Dynamic Maps (cargas de mapa) | 7 | 10000 | Essentials | USD 7/1.000 tras 10.000 gratis
3. Consumo de APIs por usuario activo al mes (supuesto de uso)
Variable | Valor | Unidad | Justificación
Búsquedas de ruta / usuario / mes | 4 | rutas | ≈1 trayecto consultado por semana
Llamadas Routes por búsqueda | 1 | llamadas | 1 ruta principal (alternativas no se cobran aparte)
Llamadas Geocoding por búsqueda | 1 | llamadas | Destino geocodificado (origen vía GPS)
Cargas de mapa / usuario / mes | 8 | cargas | ≈2 aperturas de mapa por semana
Convención de colores:
Azul = dato de entrada (editable) · Negro = fórmula/cálculo · Verde = enlace entre hojas · Relleno amarillo = supuesto clave

## CAPEX
CAPEX — Inversión de puesta en marcha
El desarrollo ya está ejecutado (proyecto académico). Se separa el costo imputado (no requiere caja) del desembolso real para desplegar a producción.
A. Costos imputados ya ejecutados (no requieren desembolso)
Concepto | Costo (COP) | Costo (USD) | Detalle / supuesto
Desarrollo del software (≈600 h, 2 desarrolladores) | 21000000 | 5675.6757 | ≈600 h x COP 35.000/h (valor de mercado imputado)
Equipos de cómputo (2 portátiles) | 6000000 | 1621.6216 | Equipos ya disponibles del equipo
Licencias de software | 0 | 0 | Stack 100% open-source (FastAPI, React, scikit-learn, etc.)
Subtotal imputado | 27000000 | 7297.2973
B. CAPEX de desembolso para despliegue a producción
Concepto | Costo (COP) | Costo (USD) | Detalle / supuesto
Dominio web (.com) — primer año | 60000 | 16.2162 | ≈USD 12-15/año
Certificado SSL/TLS | 0 | 0 | Let's Encrypt (gratuito)
Configuración inicial de despliegue (DevOps, una vez) | 1500000 | 405.4054 | CI/CD, contenedores, hardening (≈40 h)
Cuenta de facturación Google Cloud (alta) | 0 | 0 | Sin costo de apertura
Registro de marca ante la SIC (opcional, emprendimiento) | 600000 | 162.1622 | 1 clase; opcional si se formaliza
Identidad visual / logo (opcional) | 400000 | 108.1081 | Diseño básico de marca
Subtotal desembolso | 2560000 | 691.8919
CAPEX TOTAL (imputado + desembolso) | 29560000 | 7989.1892 | Desembolso real ≈ Subtotal B

## OPEX
OPEX — Costo operativo mensual por escala de usuarios
Costo recurrente según usuarios activos/mes. El costo de Google Maps se calcula con los topes gratuitos por SKU (hoja Supuestos).
Concepto (USD/mes) | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Nota
Usuarios activos / mes | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | Escenarios
Eventos Routes/mes | 400 | 4000 | 40000 | 400000 | usuarios x uso
Eventos Geocoding/mes | 400 | 4000 | 40000 | 400000 | usuarios x uso
Eventos Dynamic Maps/mes | 800 | 8000 | 80000 | 800000 | usuarios x uso
Costo Routes (USD) | 0 | 0 | 175 | 1975
Costo Geocoding (USD) | 0 | 0 | 150 | 1950
Costo Dynamic Maps (USD) | 0 | 0 | 490 | 5530
Subtotal Google Maps (USD) | 0 | 0 | 815 | 9455 | Topes gratis cubren ≤ ~1.000 usr
— Infraestructura —
Hosting backend (FastAPI) | 7 | 7 | 30 | 250 | VPS/PaaS → instancias/balanceo
Base de datos gestionada (MySQL) | 0 | 12 | 40 | 220 | Incluida en VPS al inicio
Frontend / CDN | 0 | 0 | 20 | 120 | Vercel/Netlify Hobby→Pro + egress
Almacenamiento de fotos (reportes) | 1 | 3 | 15 | 90 | S3/R2 según volumen
Dominio (prorrateado) | 1 | 1 | 1 | 1 | ≈USD 12-15/año
Monitoreo / respaldos | 0 | 3 | 15 | 60 | Logs, backups, uptime
Subtotal infraestructura (USD) | 9 | 26 | 121 | 741
OPEX TOTAL (USD/mes) | 9 | 26 | 936 | 10196
OPEX TOTAL (COP/mes) | 33300 | 96200 | 3463200 | 37725200
OPEX TOTAL (COP/año) | 399600 | 1154400 | 41558400 | 452702400
Escenario alternativo: migración a OpenStreetMap + OSRM + Nominatim (auto-hospedado)
Costo de mapas/rutas (USD/mes) | 0 | 0 | 25 | 80 | VPS dedicado para OSRM/Nominatim (sin pago por evento)
Ahorro vs Google Maps (USD/mes) | 0 | 0 | 790 | 9375 | Positivo = conviene migrar a OSM

## Resumen
Resumen ejecutivo — Puesta en marcha vs operación recurrente
Concepto | COP | USD | Comentario
Puesta en marcha (desembolso real) | 2560000 | 691.8919 | Una sola vez (desarrollo ya hecho)
Operación recurrente — 100 usr/mes | 33300 | 9 | Cubierto por topes gratis de Google
Operación recurrente — 1.000 usr/mes | 96200 | 26 | Aún dentro de capa gratuita
Operación recurrente — 10.000 usr/mes | 3463200 | 936 | Google Maps empieza a pesar; evaluar OSM
Operación recurrente — 100.000 usr/mes | 37725200 | 10196 | Migrar a OSM/OSRM o negociar plan
Hallazgos clave
• El stack es 100% open-source: el costo recurrente NO está en licencias sino en infraestructura y, sobre todo, en las APIs de Google Maps.
• Con el modelo post-marzo 2025, los topes gratuitos por SKU (10.000 Geocoding, 5.000 Routes, 10.000 Maps) cubren la operación hasta ~1.000-2.000 usuarios activos: costo de APIs ≈ USD 0.
• El costo de Google Maps crece de forma lineal con el uso y se vuelve el rubro dominante a escala (≈USD 800/mes a 10.000 usr; ≈USD 9.000+/mes a 100.000 usr).
• Punto de migración a OSM/OSRM: cuando el consumo supera de forma sostenida los topes gratuitos (~3.000-5.000 usr). Se pierde precisión de geocodificación en Bogotá y el tráfico en vivo, pero el costo pasa a un VPS fijo (~USD 25-80/mes).
• Recomendación: arrancar con Google Maps (gratis a baja escala y mejor calidad), instrumentar el consumo, y conmutar a OSM por corredor/zona cuando el costo lo justifique (arquitectura híbrida ya prevista en el sistema).

## Cronograma
CRONOGRAMA DE DESARROLLO — MOVILIDAD INTELIGENTE KENNEDY
Universidad EAN — Ingeniería de Sistemas · 5 de febrero (inicio) – 5 de junio de 2026 (sustentación) · Sesiones: martes y jueves
# | Semana (rango) | Sesiones (mar/jue) | Fase / Área | Actividades | Herramientas | Entregable | Hito
1 | 2–8 feb | jue 5 (inicio) | Configuración y entorno | Kickoff del proyecto. Instalación de Python 3.11, entorno virtual (.venv), MAMP y dependencias base. | Python, virtualenv, MAMP | Entorno local funcional; requirements.txt inicial | Inicio del proyecto
2 | 9–15 feb | mar 10 · jue 12 | Configuración y entorno | Creación del repositorio, estructura de carpetas (backend/frontend/data) y archivo .env de variables. | Git, virtualenv, .env | Repositorio organizado; estructura base
3 | 16–22 feb | mar 17 · jue 19 | Datos y base de datos | Descarga de datasets SIGAT (SDM) y hurtos. Análisis exploratorio: nulos, duplicados, tipos de variable. | Python, pandas | Datasets cargados; reporte EDA preliminar
4 | 23 feb–1 mar | mar 24 · jue 26 | Datos y base de datos | Limpieza SIGAT (untitled4.py): estandarización de columnas, columnas duplicadas, variables binarias, nulos. | Python, pandas, numpy | Dataset SIGAT limpio y estandarizado
5 | 2–8 mar | mar 3 · jue 5 | Datos y base de datos | Consolidación de hurtos por bloques (untitled6.py). Ingeniería de características (franja horaria, factores). | Python, pandas | Dataset de hurtos consolidado; variables derivadas
6 | 9–15 mar | mar 10 · jue 12 | Datos y base de datos | Diseño del esquema MySQL, creación de tablas con SQLAlchemy y carga de datos limpios en MAMP. | SQLAlchemy, MAMP, Pydantic | Base de datos local funcional; script SQL | BD funcional
7 | 16–22 mar | mar 17 · jue 19 | Modelos ML / IA | División entrenamiento/prueba (80/20). Entrenamiento Random Forest y cálculo de MAE, RMSE y R². | scikit-learn, pandas | Random Forest entrenado; métricas baseline
8 | 23–29 mar | mar 24 · jue 26 | Modelos ML / IA | Entrenamiento XGBoost; comparación frente a Random Forest; ajuste básico de hiperparámetros. | XGBoost, scikit-learn | XGBoost entrenado; tabla comparativa
9 | 30 mar–5 abr | Semana Santa | Receso académico | Receso (Jueves Santo 2 abr). Avance autónomo: preparación de secuencias y escalado para LSTM. | — | Buffer de holgura del cronograma
10 | 6–12 abr | mar 7 · jue 9 | Modelos ML / IA | Implementación y entrenamiento de la red LSTM (TensorFlow/Keras) sobre secuencias temporales. | TensorFlow, Keras, numpy | Modelo LSTM entrenado
11 | 13–19 abr | mar 14 · jue 16 | Modelos ML / IA | Validación cruzada de los tres modelos. Comparación final (MAE/RMSE/R²) y selección del mejor. | scikit-learn, pandas | Reporte comparativo; modelo seleccionado | Modelo elegido (XGBoost)
12 | 20–26 abr | mar 21 · jue 23 | Backend API | API REST con FastAPI + Uvicorn: rutas GET/POST, integración con SQLAlchemy y MySQL; proxy de Google Maps. | FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy | API con endpoints básicos funcionales
13 | 27 abr–3 may | mar 28 · jue 30 | Backend API | Autenticación JWT (cookies HttpOnly), control de roles admin/ciudadano, rate limiting y sanitización. | FastAPI, JWT, bcrypt | Autenticación y control de acceso funcional
14 | 4–10 may | mar 5 · jue 7 | Backend API | Endpoint de predicción de riesgo y de rutas seguras; validación de fotos de reportes; pruebas en OpenAPI. | FastAPI, XGBoost, Pillow | Endpoints de predicción y rutas; pruebas | API integrada
15 | 11–17 may | mar 12 · jue 14 | Frontend e integración | Proyecto React 18 + Vite + React Router. Pantalla de login con consumo de JWT; code-splitting. | React, Vite, React Router | Frontend base con autenticación
16 | 18–24 may | mar 19 · jue 21 | Frontend e integración | Mapa con React Leaflet (clustering), gráficas Chart.js, módulo de reportes ciudadanos y modo claro/oscuro. | React Leaflet, Chart.js | Mapa, dashboard y reportes funcionales
17 | 25–31 may | mar 26 · jue 28 | Validación y pruebas | Pruebas integradas: rutas seguras, predicción, roles, exportación PDF/Excel y flujo completo del sistema. | FastAPI, React, MAMP | Reporte de pruebas; sistema validado | Sistema validado
18 | 1–5 jun | mar 2 · jue 4 · VIE 5 | Documentación y sustentación | Redacción final (resultados, discusión, conclusiones) y preparación de la sustentación. | Documento de grado, presentación | Documento final; presentación lista | SUSTENTACIÓN 5 jun
Leyenda de fases
Fase / Área | Descripción
Configuración y entorno | Instalación y configuración de herramientas (Python, virtualenv, MAMP, Git) y estructura del proyecto.
Datos y base de datos | Recolección, limpieza e ingeniería de los datos SIGAT y de hurtos; diseño y carga de la BD MySQL.
Modelos ML / IA | Entrenamiento y validación de Random Forest, XGBoost y LSTM; comparación de MAE, RMSE y R².
Backend API | API REST con FastAPI + Uvicorn; integración con la BD, autenticación JWT y proxy de Google Maps.
Frontend e integración | Interfaz en React + React Leaflet + Chart.js y consumo de la API; reportes ciudadanos.
Validación y pruebas | Pruebas de datos, endpoints, roles, modelos y flujo completo del sistema.
Documentación y sustentación | Redacción de resultados y conclusiones; preparación de la sustentación final.