## PLANIFICADO VS EJECUTADO
| PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | AREA CONSTRUIDA M2 | FACTIBILIDAD (LO PLANEADO) | AÑO INICIO | AÑO FIN | INGRESO | COSTO | UTILIDAD | UNIDADES | % ENTREGA DE UNIDADES | VALOR EN VENTAS | TAMAÑO DEL PROYECTO | AREA DE LAS UNIDADES | USO | ESTRATO | GERENTE
1 | TERRAZAS DE SAN FASÓN | Terrazas de San Fasón es un proyecto de apartamentos en el barrio San Fasón en Bogotá, un sector de gran desarrollo inmobiliario cerca del Centro Comercial Calima, el Complejo Judicial de Paloquemao y su importante Plaza de mercado, además de universidades como La Javeriana, El Rosario, El Externado, Los Andes, entre otras. | 20387 m2 | Fecha de Inicio: mayo 2020 Fecha de Fin: marzo 2023 Ingresos (ventas): $60.865.000.000 Costo: $56.794.000.000 Utilidad esperada: $3.983.000.000 | 2020 | 2024 | 68970000000 | 65114000000 | 4958000000 | 395 | 100% | 68970000000 | Pequeño | Desde los 30 m2 hasta los 40 m2 | Residencial | 3 | Gerente I
2 | TOSCANA | El Proyecto Toscana está ubicado en una zona de pleno desarrollo, con excelentes vías de acceso, cerca de los complejos empresariales de la Av. El Dorado. Consiste en un conjunto de apartamentos, conformado por (5) cinco torres de 18 y 17 pisos, para un total de 765 apartamentos, la Torre 3 es de 17 pisos y las Torres 1,2,4,5 de 18 pisos. | 55500 m2 | Fecha de Inicio: 2015 Fecha de Fin: 2023 Ingresos (ventas): $175.397.833.000 Costo: $166.277.146.000 Utilidad esperada: $9.120.687.000 | 2015 | 2022 | 215626171000 | 212366113000 | 10472752000 | 736 | 100% | 220781114000 | Grande | Desde los 55 m2 hasta los 85 m2 | Residencial | 4 | Gerente II
3 | CERROS DE LOS ALPES TERRAZA 3 NORTE TORRE C | Torres de apartamentos, cada una de 9 pisos y 4 apartamentos por piso, de 3 alcobas con posibilidad de 4. 2 NORTE: 3 torres - 27.799m2 2 SUR: 5 torres - 46.365 m2 3 NORTE: 5 torres - 47.690 m2 3 SUR: 4 torres - 37.447 m2. Ubicación: Cl. 121 #3a-20 | 9.993,08 m2 | Fecha de Inicio: 17 de enero de 2023 Fecha de Fin: enero 2025 Ingresos (ventas): $ 85.553.880.000 Costo: $80.069.373.100 Utilidad esperada: $ 5.484.506.900 | 2023 | 2025 | 89230229000 | 89749935000 | 9369601000 | 18 | 100% | 116172286821 | Mediano | Entre 307 m2 hasta 350 m2 | Residencial | 6 | Gerente III
4 | NUEVA COLINA - AMONTE | Consta de 4 torres para un total de 497 apartamentos así: • Torre 1: 20 pisos 120 apartamentos • Torre 2: 21 pisos 126 apartamentos • Torre 3: 21 pisos 126 apartamentos • Torre 4: 21 pisos 125 apartamentos Las torres cuentan con dos ascensores por torre, tanques de agua, Planta de emergencia, subestación, bicicleteros, depósitos, shut de basuras por piso y cuarto de basuras. Parqueaderos en primer piso, sótano, edificio de parqueaderos de cuatro niveles con ascensor y cubierta. Ubicación: CL 131A Nº 53-31 | 55.095,23m2 | Fecha de Inicio: 2020 Fecha de Fin: 2023 Ingresos (ventas): $184.558.456.000 Costo: $174.741.174.000 Utilidad esperada: $9.817.282.000 | 2020 | 2023 | 196900282000 | 187970040000 | 9333028000 | 497 | 100% | 195470067000 | Grande | Desde los 60 m2 hasta 73 m2 | Residencial | 4 | Gerente IV

## VARIACION COST-ING-UTIL
|  | COSTO |  |  | INGRESOS POR VENTAS |  |  | UTILIDAD
|  | PLANEADO | EJECUTADO | VARIACIÓN | PLANEADO | EJECUTADO | VARIACIÓN | PLANEADO | EJECUTADO | VARIACIÓN
Terrazas de San Fasón | TERRAZAS DE SAN FASÓN | 56794000 | 65114000 | 14.6494 | 60865000 | 68970000000 | 113216.3559 | 3983000000 | 4958000000 | 24.479
Toscana | TOSCANA | 16627714600 | 21236611300 | 27.7182 | 175397833000 | 220781114000 | 25.8745 | 9120687000 | 10472752000 | 14.8242
Cerros de los Alpes | CERROS DE LOS ALPES TERRAZA 3 NORTE TORRE C | 80069373100 | 89749935000 | 12.0902 | 85553880000 | 89230229000 | 4.2971 | 5484506900 | 9369601000 | 70.8376
Nueva Colina - Amonte | NUEVA COLINA - AMONTE | 174741174000 | 187970040000 | 7.5705 | 184558456000 | 195470067000 | 5.9123 | 9817282000 | 9333028000 | -4.9327