## Anexo B
Universidad EAN - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
Modelo de gestión del conocimiento para la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE
Cronograma Implementación Plan de Implementación
Componente | Estrategia | Actividades | Vigencia | [11 empty] | Responsable | Indicadores
|  |  | 2021 | [6 empty] | 2022
|  |  | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may
Capital Humano Intelectual | Impulsar la inversión en aprendizaje dentro de la organización, ejecutando un plan claro de capacitación fortaleciendo los conocimientos de cada una de las personas involucradas, evaluando constantemente el impacto de lo transmitido. | Diseñar un plan de aprendizaje y desarrollo para los equipos de trabajo el cual potencie las competencias, los conocimientos, la creatividad, la capacidad en la resolución de problemas y el liderazgo, dando como resultado una organización competitiva. | [12 empty] | Dirección de Talento Humano – Oficina de Gestión del Conocimiento | Indicadores de eficiencia en las actividades de aprendizaje recibidas por el personal de la organización. Indicadores de tasa de cobertura procesos de aprendizaje | bar: 2021 jun
Realizar capacitaciones de los temas donde se necesite hacer un refuerzo constante, con el fin de que la gestión del conocimiento fortalezca el desarrollo de proyectos basados en la investigación e innovación. | bar: 2021 jul
Incentivar a los gestores de proyectos a trabajar en la búsqueda de estrategias para fomentar el auto aprendizaje, mediante estas actividades mejorar la calidad de los proyectos, impactar en la toma de decisiones y tener una comunicación más asertiva al interior de la organización. | bar: 2021 jul to 2022 may
Definir mecanismos de evaluación para los responsables de transmitir el conocimiento dentro de la organización, evaluando el valor del conocimiento creado y facilitar la transmisión de este internamente | bar: 2021 oct to 2021 dic; 2022 mar to 2022 may
| Estandarizar a nivel corporativo la importancia del desarrollo del capital intelectual, su impacto, y alcance para cada uno de los roles internos. Acompañados de los lideres y formadores de la organización, ejecutar los planes de desarrollo para potenciar el capital humano, fortalecer el capital estructural, impactar el capital organizacional y aumentar el capital relacional. | Realizar un plan de trabajo con las personas que más tiempo llevan dentro de la organización, con el fin de trabajar sobre que conocimiento adquirido ha cambiado de acuerdo con el tiempo y como puede estandarizarse el conocimiento al personal nuevo. | [12 empty] | Dirección de Talento Humano – Oficina de Gestión del Conocimiento | Esquema Skandia de valor Technology Broker Monitor de activos intangibles | bar: 2021 jun to 2021 sep
Realizar un mapeo de resultados, roles y responsabilidades, en el cual se evidencien las prioridades sobre las cuales se debe impactar mediante capacitación. | bar: 2021 oct to 2021 dic
Mensualmente realizar una revisión puntual con el área tecnológica de la organización a todos los dispositivos y herramientas con las que se cuentan para tener acceso a la información, generando actualizaciones, cambios y reparaciones cuando corresponda | bar: 2021 jul; 2021 sep; 2021 nov; 2022 ene; 2022 mar; 2022 may
Promoción y estímulos para la Gestión del Conocimiento | Capturar, almacenar y transformar el conocimiento dentro de la organización, mediante la gestión de promoción y estímulos para todos los involucrados, creando una cultura organizacional capaz de adaptar al flujo de información como base que impacten en las competencias y eficacia en el desarrollo de proyectos corporativos | Utilizar herramientas que permitan almacenar el conocimiento y creen la dinámica de mejoramiento o innovación dentro de la organización partiendo de un conocimiento con el cual se cuenta y evaluándolo sobre uno al cual se quiera llegar. | [12 empty] | Dirección de Talento Humano – Oficina de Gestión del Conocimiento | Número de personas seleccionadas en los proyectos de promoción y estímulos. Porcentaje de ejecución del plan de incentivos y estímulos | bar: 2021 jun to 2022 may
Fortalecer los componentes del aprendizaje individual y organizacional, potenciar los equipos de trabajo, ampliar las redes de expertos y crear un ambiente propicio para concentrar estos elementos | bar: 2021 jun to 2022 may
Incorporar dentro del plan de incentivos y estímulos y plan carrera de la organización, los criterios para desarrollo, promoción y reconocimiento de los aportes en la Gestión del Conocimiento y la innovación, a través de aportes individuales y proyectos por equipos, así como los objetivos a los que quiere llegar la organización, el objetivo de ellos es permitir a toda la comunidad participar, impulsar la innovación y el aprendizaje constante para proyectarse dentro de ella. | bar: 2021 jun to 2021 oct
Involucrar al personal interno en los programas de capacitación organizacional de cada una de las áreas, generar planes de formación académica que brinden a los colaboradores la posibilidad de aumentar su conocimiento para así mismo bajarle esta información a la organización en general y representarla en eventos donde se adquiera y se transmita conocimiento con otras organizaciones. | bar: 2021 oct to 2022 may
Ofrecer reconocimientos formales, de carácter individual y por equipos, en el aporte en la solución de problemas, presentación de ideas innovadoras y aporte al mejoramiento de procesos y gestión institucional. | bar: 2021 nov to 2021 dic; 2022 abr to 2022 may
| Desarrollar dentro de la organización a los gestores de conocimiento, los cuales crean, integran e impulsan la captación, almacenamiento y aplicación del conocimiento dentro de la organización. | Identificar dentro de la organización a personal clave en la gestión del conocimiento, para la conformación del Equipo de Gestores del Conocimiento. | [12 empty] | Dirección de Talento Humano – Oficina de Gestión del Conocimiento | Gestores del Conocimiento activos Numero de ambientes de aprendizaje en funcionamiento y desarrollo. Participación de los colaboradores en ambientes de aprendizaje | bar: 2021 jun to 2021 ago
Involucrar a los Gestores del Conocimiento, en la elaboración de los planes de capacitación y entrenamiento, aprovechando su conocimiento y experiencia. | bar: 2021 sep to 2021 dic
Desarrollar un Performance Standard trimestral o semestral, en el cual se evalúa mediante las descripciones de cargo los cumplimientos de cada uno de los puntos evaluados, generando un valor sobre el cual se genera un ranking relacionado con los estímulos vigentes en la organización. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Fortalecer con el apoyo de los gestores del conocimiento, los ambientes de aprendizaje y las comunidades de prácticas donde se manejen redes de conocimiento los cuales estimulen la interacción entre las personas de diferentes niveles y funciones, soportados en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones | bar: 2021 sep to 2021 oct; 2021 dic to 2022 ene; 2022 mar to 2022 abr
Incentivar la participación del personal corporativo en los procesos de capacitación y formación internos, entre estos podemos encontrar cursos virtuales o presenciales, prácticas donde se involucren a los interesados y permita desarrollar promoción interna de acuerdo con capacidades y habilidades que se van adquiriendo mediante capacitación. | bar: 2021 sep to 2022 may
Gestión de la investigación e Innovación | Gestionar de manera integral la investigación e innovación, contemplando la formación, el desarrollo y el apoyo al recurso humano, que se evidencien en mejoras en el entorno de trabajo, entregando como resultado mayor impacto en los proyectos y personal capacitado para aportar en el desarrollo de la organización y la sociedad | Desarrollar un mapa de proyectos organizacional con el fin de clasificar los proyectos vigentes y por trabajar dentro de la organización, definir su plan de acción, presupuesto y actores a intervenir luego de ser ranqueados o evaluados según prioridad. | [12 empty] | Dirección de Talento Humano – Oficina de Gestión del Conocimiento -Oficina de Desarrollo Institucional | Mapa de proyectos organizacional Número de proyectos de investigación e innovación terminados. Resultados del área impactada por proyecto Número de proyectos patentados por la organización | bar: 2021 jun to 2021 ago
Incentivar la participación en los grupos de investigación, generando dinámicas que motiven a los colaboradores a hacer parte de ellos. | bar: 2021 ago; 2021 oct; 2021 dic; 2022 feb; 2022 abr
Ejecutar revisiones constantes a los proyectos en desarrollo con el fin de alinearlos a los estándares de la organización, controlando su avance por medio de entregables, presentaciones de resultados durante el proceso de desarrollo de estos, buscando reducir el riesgo mediante el acompañamiento y asesoramiento por parte de los entes rectores. | bar: 2021 jul; 2021 oct; 2022 ene; 2022 abr
| Proporcionar herramientas dentro de la organización que permitan potenciar al capital humano y su proceso de desarrollo mediante el conocimiento, creando los impulsos necesarios para generar valor agregado a cada uno de los proyectos, innovando en lo tangible e intangible, estandarizando a lo largo de las áreas y que el capital humano haga parte del conocimiento, las habilidades, los valores y el potencial innovador de la organización. | Trabajar mediante practicas diversas, didácticas e innovadoras por áreas con los colaboradores, las cuales permitan ampliar el universo de ideas y promover la participación de la comunidad en general y fortalecer el trabajo en grupo y con las áreas. | [12 empty] | Dirección de Talento Humano – Oficina de Gestión del Conocimiento | Número de personas participantes en proyectos de trabajo colaborativo Ingresos a plataformas y desarrollo de los planes de trabajo periodos | bar: 2021 jul; 2021 oct; 2022 ene; 2022 abr
Fortalecer la cultura organizacional mediante comunicación efectiva e incentivos, estandarizar los objetivos, principios, valores y reglas generales de la empresa, es importante que el foco de todos los colaboradores este sobre los objetivos organizacionales y trabajar sobre una cultura innovadora e investigativa. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Impulsar el trabajo colaborativo mediante las herramientas digitales y tecnológicas disponibles, crear proyectos que con comunicación sincrónica o asincrónica se puedan desarrollar, el uso de estas herramientas nos permite minimizar tiempos de ejecución, rentabilizar espacios y poder transmitir a la comunidad en general datos, proyectos vigentes, espacios de trabajo, vacantes en los grupos de investigación, entre otras. | bar: 2021 sep to 2022 may
Cultura Organizacional | Sensibilizar al equipo directivo y de líderes en la importancia de gestionar el conocimiento de la organización, con el propósito de convertirlos en sus promotores | Identificar oferta académica en temas relacionados con la Gestión del Conocimiento, tanto en entidades públicas como privadas. | [12 empty] | Dirección de Talento Humano – Oficina de Gestión del Conocimiento | Porcentaje de cumplimiento de actividades de capacitación ejecutadas Cantidad de artículos o folletos elaborados y divulgados Listas de asistencia a capacitación | bar: 2021 jun to 2021 jul
Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación los temas escogidos de interés relacionados con la Gestión del Conocimiento. | bar: 2021 jul
Gestionar la inscripción y participación de directivos, líderes de proceso y áreas, así como colaboradores clave en la entidad. | bar: 2021 ago to 2021 oct
Hacer seguimiento a la asistencia efectiva de los inscritos en las actividades de capacitación. | bar: 2021 oct to 2021 dic
Requerir a los asistentes la socialización de los conceptos y aprendizaje adquirido como por ejemplo a través de elaboración de artículos, folletos, divulgación a sus equipos de trabajo. | bar: 2022 ene to 2022 may
| Promocionar un ambiente que estimule la participación de los colaboradores de la Subred en la divulgación y socialización de los avances den investigación, innovación y gestión del conocimiento, vinculando a la academia, usuarios, comunidad y proveedores. | Establecer la Semana y Feria Institucional de la Gestión del Conocimiento y la Innovación en la Subred. | [12 empty] | Oficina Gestión del Conocimiento – Comité de Ética en Investigación | Porcentaje de cumplimiento del Cronograma de actividades de la Semana y Feria de la Gestión del Conocimiento Número de Colaboradores, instituciones educativas, usuarios, comunidad y proveedores participantes. | bar: 2021 jun to 2021 jul
Elaborar cronograma de actividades y participación de los diferentes procesos, áreas y sedes de la entidad. | bar: 2021 jul to 2021 sep
Desarrollar durante la semana actividades tendientes a identificar conocimientos clave en los procesos, promocionar su divulgación y difusión entre los demás colaboradores, por medio de actividades lúdicas. | bar: 2021 oct
Establecer un concurso de presentación de proyectos de investigación, innovación, buenas prácticas y mejora de procesos, con su respectiva premiación. | bar: 2021 oct
Vincular a las instituciones universitarias, para que fomenten sus programas de formación en los colaboradores de la Subred, con el montaje de stands de información. | bar: 2021 ago to 2021 oct
Invitar a los usuarios, comunidad y representantes de proveedores para que participen de la Feria, para que conozcan los adelantos en investigación, innovación y mejora de la Subred. | bar: 2021 ago to 2021 oct
Apropiación Social del Conocimiento | Promover una efectiva apropiación social del conocimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación para que se desarrolle y aplique (interesarse/comprender, validar y utilizar), fomentando así el desarrollo social y económico de la Subred Centro Oriente | Constituir una red socio-técnica de expertos en Ciencia y tecnología, el cual tendrá como objetivo la generación e identificación de conocimiento útil para la Subred. | [12 empty] | Oficinas de Calidad, Desarrollo Institucional, Gestión del Conocimiento. | Red socio-técnica constituida y en funcionamiento. Porcentaje de procesos de capacitación en participación social del talento humano vinculado. | bar: 2021 jun to 2021 dic
Promover el empoderamiento y el desarrollo social del talento humano vinculado de la Subred a partir del conocimiento. | bar: 2021 ago to 2021 dic
Fomentar la participación social en la apropiación del conocimiento con el fin de capacitarlos para que puedan tomar decisiones que contribuyan al desarrollo y crecimiento de la entidad. | bar: 2021 nov to 2022 may
Establecer procesos que permitan una adecuada transferencia del conocimiento científico y tecnológico adquirido contribuyendo así al desarrollo personal y profesional del talento humano vinculado de la Subred. | bar: 2021 jun to 2022 may
Promover procesos de generación y uso del conocimiento que implementen estrategias que establezcan una comunicación efectiva entre expertos en ciencia y tecnología y, talento humano vinculado de la subred con menos experticia. | bar: 2021 jun to 2022 may
Implementar un proceso de introducción al conocimiento y tecnologías, garantizando así una correcta transferencia y apropiación del conocimiento. | bar: 2021 jun to 2022 may
Implementar programas que garanticen la transferencia social del conocimiento, extensión del conocimiento en tecnología y del conocimiento en general en todos los sectores de la Subred. | bar: 2021 jun to 2022 may
Fomentar procesos de innovación, es decir, un proceso organizacional y social, el cual será el encargado de producir diferentes tipos de conocimiento qué será incorporado a los diferentes procesos de la entidad. | bar: 2021 jun to 2022 may
| Implementar una adecuada gestión del conocimiento para la apropiación social de la Ciencia, Tecnología e Innovación en todos los sectores de Subred, convirtiendo así dicho conocimiento es un activo para la entidad. | Desarrollar programas formales e informales de formación de medidores de ciencia, tecnología y sociedad, los cuales serán dirigidos a los diferentes grupos de interés de la Subred | [12 empty] | Oficinas Gestión de Calidad, Desarrollo Institucional, Oficina de Gestión del Conocimiento, Comités Institucionales, profesionales y expertos. | Número de redes de diálogo de expertos en funcionamiento. | bar: 2021 jun to 2021 dic
Generar estrategias comunicativas que permitan no solo la formación del recurso humano vinculado a la Subred, sino desarrollar mecanismos de comprensión e interpretación del conocimiento adquirido en ciencia y tecnología. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Implementar redes que permitan el dialogo entre expertos de los diferentes sectores de la Subred, los cuales se dedicarán al estudio y desarrollo de mediaciones en torno a las relaciones Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad. | bar: 2021 jun to 2022 may
Fomentar la participación social en la construcción de políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación , fortaleciendo así la capacidad del talento humano vinculado a la Subred en la toma de decisiones que contribuyan a la resolución de problemas | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Promover el desarrollo de proyectos enfocados a Ciencia, Tecnología e Innovación entre los diferentes sectores de la Subred. | bar: 2021 jun to 2022 may
Desarrollar iniciativas que permitan la extensión y transferencia del conocimiento adquirido. | bar: 2021 jun to 2022 may
Garantizar una efectiva integración del conocimiento en ciencia y tecnología. | bar: 2021 jun to 2022 may
Promover proyectos de extensión universitaria, innovación e investigación y apropiación social del conocimiento. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Repositorios de Información | Identificar, documentar, socializar e incorporar Buenas Prácticas, en los procesos, áreas y dependencias de las Subred Centro Oriente | Socializar el Manual de Referenciación y Comparación Comparativa con el que cuenta la Subred, a directivos, líderes de proceso y áreas. | [12 empty] | Oficinas Gestión de Calidad, Desarrollo Institucional, Gestión del Conocimiento | Porcentaje de cumplimiento Cronograma de Referenciación Competitiva y Comparativa. Número de buenas prácticas identificadas y documentadas | bar: 2021 jun to 2021 jul
Capacitar al talento humano vinculado en las metodologías y técnicas de referenciación competitiva y comparativa para desarrollar procesos de benchmarking (interno y externo), para la identificación de Buenas Prácticas. | bar: 2021 jun to 2021 ago
Desarrollar reuniones de “Brainstorming” con los directivos, líderes de proceso y áreas, e integrantes del talento humano vinculado claves, para la identificación de temas prioritarios a referenciar. | bar: 2021 ago to 2021 sep
Establecer cronograma de Referenciación Competitiva y Comparativa por procesos, el cual debe incluir tema a referenciar, proceso relacionado, responsables de realizar la referenciación, metodología o técnica a implementar y fecha. | bar: 2021 sep to 2022 may
Incluir dentro de los procesos de referenciación las fuentes de información externa por las entidades públicas y privadas, como las dispuestas por los observatorios del Ministerio de Salud y Protección Social. | bar: 2021 oct to 2022 may
Documentar los resultados de las referenciaciones, identificando las buenas prácticas susceptibles de incorporar en los procesos asistenciales y administrativos, junto con las acciones requeridas para hacerlo | bar: 2021 oct to 2022 may
Hacer seguimiento a la incorporación de las buenas prácticas en los procesos, guías y protocolos de los procesos y su respectiva socialización e implementación. | bar: 2021 dic; 2022 feb; 2022 abr
| Gestionar la experiencia para el uso del conocimiento adquirido en la mejora del trabajo futuro, para ajustar los procesos de inducción, entrenamiento, deficiencias en la planeación y la investigación, como instrumento de mejora y adaptación organizacional. | Conformar un equipo evaluador de situaciones de lecciones aprendidas, en el que se incluya profesionales expertos, para el análisis de la información, el contexto y la determinación de soluciones. | [12 empty] | Oficinas Gestión de Calidad, Desarrollo Institucional, Comités Institucionales, profesionales y expertos. | Número de lecciones aprendidas, identificadas, clasificadas analizadas, gestionadas y socializadas. | bar: 2021 jun to 2021 jul
Recopilar, clasificar, analizar y documentar lecciones de la prestación de servicios y gestión institucional, de fuente como Seguridad de Pacientes (eventos adversos), Humanización del Servicio, Quejas, Peticiones y reclamos, Accidentes laborales, resultados de indicadores. | bar: 2021 jul to 2022 may
Elaborar propuestas de modificación e incorporación de mejoras en procesos, procedimientos, guías y protocolos de atención y gestión institucional. | bar: 2021 sep to 2021 nov
Validar las propuestas de mejora con la participación de representantes del equipo directivo y lideres de procesos y área. | bar: 2021 dic to 2022 ene
Difundir las acciones de mejora y casos exitosos en todos los niveles de la entidad, a través de diferentes medios de comunicación, repositorios de información, capacitación y entrenamiento. | bar: 2022 ene to 2022 may
| Revisar el estado de los repositorios de información actuales de la Subred y la necesidad de optimizarlos y crear nuevos, con el propósito de preservar y disponer de la información institucional para la creación, mantenimiento y aprendizaje a partir de su conversión en conocimiento. | Realizar un diagnóstico del estado de actualización de los repositorios digitales actuales de la Subred, relacionados en su inventario e Sistemas de Información, es especial el Sistema de Información Almera, Página Web, Intranet, Seguridad del Paciente. | [12 empty] | Oficina de Sistemas de Información TICS, referente de Gestión Documental, Oficina Gestión de Calidad, Oficina de Desarrollo Institucional, Oficina Gestión del Conocimiento | Documento diagnóstico de repositorios de información Porcentaje de avance cronograma de actualización de información Repositorios de información evaluados, estructuraos y creados. | bar: 2021 jun to 2021 ago
Establecer y ejecutar un cronograma de revisión, depuración y actualización de la información de los repositorios de información actuales. | bar: 2021 ago to 2021 dic
Hacer seguimiento al estado de implementación de las normas de gestión documental y archivo y planes de mejora existentes. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Revisar, analizar y gestionar las necesidades tecnológicas para facilitar el acceso a la información de los repositorios por parte de los colaboradores. | bar: 2021 ago; 2021 oct; 2021 dic; 2022 feb; 2022 abr
Evaluar, estructurar y crear el repositorio institucional de Buenas Prácticas. | bar: 2021 oct to 2021 dic
Evaluar, estructurar y crear el repositorio institucional de Lecciones Aprendidas. | bar: 2021 nov to 2022 ene
Evaluar, estructurar y crear el repositorio institucional de Investigación e Innovación. | bar: 2021 dic to 2022 feb
Establecer acciones de revisión periódica de la información, su pertinencia y preservación | bar: 2021 oct to 2022 may
| Desarrollar jornadas de actualización de los procesos, procedimientos, manuales, guías y protocolos contenidos dentro de control documental del Sistema de Gestión de Calidad. | Hacer revisión de la versión y creación de los documentos controlados dentro del Sistema de Gestión de Calidad, determinando aquellos que tienen igual o mas de dos años sin revisión o actualización. | [12 empty] | efe Oficina de Gestión de Calidad, Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subgerencias y Directores | Porcentaje de procesos, procedimiento y documentos con actualización menor de dos años. | bar: 2021 jun to 2021 ago
Definir y estructurar un plan de actualización documental de procesos y procedimientos, teniendo en cuenta para ello la revisión de buenas prácticas y lecciones aprendidas de la entidad. | bar: 2021 jul to 2021 sep
Definir metas trimestrales de actualización por macroprocesos y procesos, de acuerdo con la priorización documental que se requiera y establezca. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Socializar la actualización documental periódica realizada a todos los niveles de la organización, con énfasis en los colaboradores usuarios finales de la actualización realizada. | bar: 2021 sep to 2021 oct; 2021 dic to 2022 ene; 2022 mar to 2022 abr
Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación | Fomentar la apropiación a nivel organizacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, propiciando espacios de interacción en los cuales se construyan programas y proyectos que permitan el desarrollo científico y tecnológico dentro de la organización. Así mismo que generen mecanismos e instrumentos que permitan controlar y evaluar el impacto en el desarrollo de los proyectos vigentes y futuros. | Implementar instrumentos que permitan un efectivo dialogo y transmisión del conocimiento, en los cuales se evalúen los aspectos técnico-científicos en los que se involucra la organización, brindando continuidad y articulación a las acciones que estos determinen. | [12 empty] | Jefe Oficina Gestión del Conocimiento – Oficina de Desarrollo Institucional | Número de Jornadas y espacios de interacción implementados | bar: 2021 jun to 2022 may
Promover iniciativas de participación de todo el personal interno en la puesta en marcha de los proyectos, fomentando el dialogo y creando la cultura de opinión constructiva, mediante la inmersión de cada uno de los entes con los grupos e individuos que los componen. | bar: 2021 jun to 2022 may
Ejecutar jornadas y talleres teórico-prácticos para el uso de aplicaciones que permitan la difusión del conocimiento como Share Point, Yammer, donde se puede almacenar, organizar y compartir información, en micrositios accesibles para el talento humano vinculado de la Subred, y por fuera de ella, en ellos organizar su navegación de acuerdo con su área de trabajo, grado de interés o proyectos a intervenir. | bar: 2021 jul; 2021 sep; 2021 nov; 2022 ene; 2022 mar; 2022 may
Vincular al personal en la construcción del diseño, desarrollo y evaluación de proyectos corporativos, brindando un lugar más relevante a los distintos actores que intervienen en cada una de las etapas que los componen. | bar: 2021 jun to 2022 may
| Promocionar y consolidar al Centro de Investigación y Hospital Universitario como centro de innovación e investigación, para la mejora de los procesos asistenciales y administrativos. | Divulgar a través de sus diferentes medios de comunicación, la constitución y avances de la entidad en cuanto a su Centro de Investigación y como Hospital Universitario. | [12 empty] | Jefe Oficina de Gestión del Conocimiento Miembros Comité de ética en Investigación. | Número artículos y reseñas de promoción del Centro de Investigación y Hospital Universitario Porcentaje de avance plan de acreditación Hospital Universitario Cantidad de capacitación y entrenamiento ejecutado con el apoyo de institucione educativas en salud Número de investigaciones y propuestas de innovación desarrolladas en la relación con instituciones educativas diferentes al sector salud | bar: 2021 jun; 2021 sep; 2021 dic; 2022 mar; 2022 may
Avanzar en el desarrollo y mejora de la infraestructura, espacios y condiciones para obtener y mantener la certificación como Hospital Universitario. | bar: 2021 jun to 2022 may
Promover, divulgar y socializar los aportes y resultados obtenidos en las investigaciones aprobadas y gestionadas por el Centro de Investigación y el Comité de Ética en Investigación. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Aprovechar la relación docencia-servicio, establecida a través de convenios con instituciones educativas en salud, para solventar necesidades de capacitación y entrenamiento en necesidades identificadas en los procesos asistenciales. | bar: 2021 jun to 2022 may
Revisar y estructurar lineamientos de participación de otras instituciones educativas con enfoque diferente al sector salud, para que sus estudiantes de pregrado y posgrado puedan desarrollar prácticas, investigaciones y trabajo dirigido en respuesta a necesidades administrativa y de gestión para la Subred. | bar: 2021 jun to 2022 may
Promocionar y facilitar el acceso de los colaboradores que se encuentran en procesos de formación en pregrado y posgrado, para que en el marco de sus requisitos de grado, puedan desarrollar y presentar investigaciones y aportes de innovación para la entidad. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Gestión y Seguridad de la Información | Fortalecer y crear cultura de la seguridad de la información entre los colaboradores de la Subred Centro Oriente. | Adquirir herramientas de almacenamiento en la nube | [12 empty] | Jefe Oficina de Sistemas de Información y TICS – Comité de Seguridad de la Información. | Número de Incidentes de seguridad de la información | bar: 2021 jun to 2022 may
Capacitar a los colaboradores con herramientas adquiridas para el almacenamiento, gestión y transferencia de la información | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Fomentar el uso de herramientas de almacenamiento en la nube | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Sensibilizar a los colaboradores en la importancia de evitar transferir y almacenar la información en sistemas diferentes a los estipulados por la organización. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Desarrollar campañas y actividades que promuevan la implementación de los lineamientos de las políticas de seguridad de la información. | bar: 2021 nov; 2022 may
Realizar procesos de auditorías internas para identificar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. | bar: 2021 jul; 2021 nov; 2022 mar
| Mantener actualizados los sistemas de información, licencias, y equipos tecnológicos con el fin de brindar un mejor servicio y de calidad | Auditar el licenciamiento de software en todos los equipos de la organización | [12 empty] | Jefe Oficina de Sistemas de Información y TICS | Número de equipos con licencias que han expirado o ilícitas Volumetría de colaboradores que hacen mal uso de los sistemas de información Control de software instalado en equipos de la entidad. | bar: 2021 jul; 2021 nov; 2022 mar
Auditar los equipos tecnológicos (hardware) | bar: 2021 jul; 2021 nov; 2022 mar
Promover el uso exclusivo de software permitido por la organización | bar: 2021 jun; 2021 sep; 2021 dic; 2022 mar
Implementar servicios en la nube | bar: 2021 jun to 2022 may
Gestión de Riesgos de la Gestión del Conocimiento | Evaluar y redefinir los riesgos asociados al proceso de gestión del conocimiento | Hacer una revisión los riesgos identificados en la matriz de riesgos de la Subred, ampliando su identificación más allá de la relación docencia-servicio e investigación. | [12 empty] | Dirección de Gestión del Conocimiento – Oficina desarrollo institucional - Oficina de control interno | Matriz de Riesgos de Gestión del Conocimiento actualizada y monitoreada. | bar: 2021 jun to 2021 jul
Involucrar riesgos relacionados con la fuga de capital intelectual y de perdida de las información física o digital. | bar: 2021 jul to 2021 ago
Considerar las causas y las fuentes de los posibles riesgos, consecuencia y probabilidad de ocurrencia. | bar: 2021 jul to 2021 ago
Evaluar que riesgos van a tener mayor o menor impacto de tal modo que de acuerdo con ello priorizar su intervención | bar: 2021 jul to 2021 ago
Definir la forma en la cual se va a eliminar, mitigar, transferir o aceptar el riesgo en caso de llegarse a presentar | bar: 2021 jul to 2021 ago
Realizar seguimiento periódico a cada uno de los riesgos con el fin de monitoreas la implementación de las acciones para evitar su ocurrencia. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 ene; 2022 mar; 2022 may
| Disminuir el impacto de la pérdida de capital intelectual, pérdida de información y conocimiento y no transferencia del conocimiento por retiro de colaboradores. | Definir y documentar procesos de entrega de puesto de trabajo, actividades e información a cargo de los colaboradores que se retiran de la Subred. | [12 empty] | Gestión del Talento Humano, Oficina de Desarrollo Institucional, Oficina de Calidad, Oficina Sistemas de Información TICs, Líder de Gestión Documental | Procedimientos de entrega de puesto de trabajo actividades e información a cargo actualizados Porcentaje de Backups de información realizados por proceso Porcentaje de avance implementación Sistema de Gestión Documental Documento proyecto de inversión para la digitalización de información física | bar: 2021 jun to 2021 sep
Realizar revisión y actualización periódica de procesos, procedimientos, protocolos y guías con la participación de los colaboradores directamente implicados en su ejecución, a fin de documentar su conocimiento y Know How. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Gestionar acciones de seguridad de la información, consistentes en la ejecución periódica de back-ups de la información. | bar: 2021 ago; 2021 nov; 2022 feb; 2022 may
Dar continuidad en la implementación de los lineamientos de gestión documental y archivo, tablas de retención documental definidas en la Subred, para asegurar la salvaguarda y conservación de la información e historia institucional. | bar: 2021 jun to 2022 may
Establecer un proyecto de inversión para la digitalización de información física (historias clínicas, historias laborales, actas de comités, informes de gestión, entre otros). | bar: 2021 jun to 2021 dic
Involucrar e incentivar a los colaboradores de forma activa, para que participen en la documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas a partir de su experiencia. | bar: 2021 jun to 2022 may