## Hoja1
PLAN DE INTERVENCIÓN
GRUPO DE PROCESOS | HERRAMIENTAS | ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS | AREAS DE CONOCIMIENTO | ENTREGABLES | RESPONSABLE
Inicio | N/A | acta de constitución del proyecto | Integración | Acta de constitución del proyecto Gerente de proyecto | Equipo Proyecto
PLANEACIÓN | Plan de identificación y control de los interesados | Realizar un análisis amplio para identificar a todos los interesados de cada servicios de KPO ofrecidos por EA y clasificandolos según su grado de importancia e impacto en el proyecto. | Interesados | Análisis de identificación y gestion de interesados | Gerente de proyectos y Equipo de trabajo
| Control de la EDT | Definir todas las actividades necesarias para el desarrollo de los proyectos, asignando tiempo y costo, es decir por cada servicio KPO los cuales son i) acompañamiento financiero; ii) Acompañamiento Contable; iii) Consultoria; iv) Banca de inversion; v) entrenamiento financiero | Cronograma | EDT e Hitos | Gerente de proyectos
| Mapa de Riesgos | Identificar, categorizar y analizar las causas y consecuencias de riesgos en cada proyecto por medio de una lluvia de ideas del equipo de trabajo y la consulta con expertos. | Riesgos | Plan de riesgos | Gerente de proyecto, líderes funcionales y equipo de trabajo
| Mapa de Riesgos | Definir el plan de riesgos en la planificación de cada proyecto, realizando una evaluacion de cada riesgo con su probabilidad de ocurrencia, asi mismo debe tener el plan el control de riesgos encontrados | Riesgos | Plan de riesgos | Gerente de proyecto, líderes funcionales y equipo de trabajo
| Capacitación | Plan de capacitaciones para todo el equipo en la ejecucion del plan de tranformacion digital de | Recursos | Sesiones de capacitación con sus respectivas actas. | Gerente, líderes funcionales y equipo de proyecto.
EJECUCIÓN MONITOREO Y CONTROL | Plan de manejo de proveedores | Seleccionar y contratar los proveedores que se elijan después de realizar el debido proceso de evaluación de oferentes . | Adquisiciones | Contrato de prestación de servicios | Gerente de proyecto, área de compras y equipo de proyecto.
| Mapa de Riesgos | Evaluación del riesgo durante el desarrollo del proyecto por medio del impacto que ocasiona y la probabilidad de ocurrencia. | Riesgos | Plan de respuesta a los riesgos | Gerente de proyecto, líderes funcionales y equipo de trabaj
| Mapa de Riesgos | Implementar el plan de riesgos definido en la fase de planeación | Riesgos | Plan de respuesta a los riesgos | Gerente de proyecto, líderes funcionales y equipo de trabajo
| Registro de lecciones aprendidas | Actualización del repositorio de lecciones aprendidas que sirvan para la realización de nuevos proyectos. | Comunicaciones | Formato actualizado con lecciones aprendidas de cada proyecto ejecutado Equipo de proyecto
| Control de Variaciones | Controlar al detalle el cumplimiento de los entregables para identificar las desviaciones con respecto al plan (línea base del alcance), su magnitud, sus causas, y la necesidad de redirigir las divergencias, realizando solicitudes de cambios. | Alcance | Documentos con solicitudes de cambio aprobados, rechazados y demás documentos actualizados según corresponda | Gerente y equipo de proyecto
| Control de la EDT | **Revisar constantemente el avance de las actividades según cronograma para la implementación de las acciones correctivas pertinentes, esta revisión se puede hacer por medio del valor ganado o del porcentaje de cumplimiento de los hitos de cada proyecto. | Cronograma | Documento o herramienta de control avance real vs. Lo esperado | Gerente de proyecto
| Herramientas de control de cambios | Identificar y documentar los cambios planteados en una solicitud de cambio adecuada. | Integración /Cambios | Documentos de gestión y control del cambio | Gerente y equipo de proyecto
| Herramientas de control de cambios | Revisar los cambios; autorizar, denegar, postergar o tomar la decisión que sea necesaria sobre los cambios a documentos, entregables o líneas base del proyecto. | Integración /Cambios | Documentos de gestión y control del cambio | Gerente y equipo de proyecto
| Herramientas de control de cambios | Corroborar que los cambios se registren, evalúen o aprueben y que sean monitoreados y a su vez comunicados a los interesados. | Integración /Cambios | Documentos de gestión y control del cambio | Gerente y equipo de proyecto
Monitoreo y Control | Registro de lecciones aprendidas | En puntos de control realizar el registro detallado de las actividades ejecutadas para monitorear el avance y controlar el plan del proyecto. | Comunicaciones | Documento y reportes con avance real Vs lo planeado | Gerente de proyecto
| Plan de identificación y control de los interesados | Consultar periódicamente a los interesados, así como mantenerlos informados, según su grado de importancia, sobre los avances y novedades de los proyectos. | Interesados | Actas y acuerdos de seguimiento al plan de interesados. . | Gerente y equipo de proyecto
| Reuniones | Realizar reuniones periódicas de seguimiento de ejecución del presupuesto planeado con el área financiera y el gerente de proyecto. | Costos | Actas de reuniones, acuerdos y actualizaciones al presupuesto. | Gerente de proyecto y equipo financiero
| Plan de manejo de proveedores | Mantener las actividades de control pertinentes de cada una de las adquisiciones y de ser necesario aplicar acuerdos de cumplimiento definidos contractualmente con los proveedores. | Adquisiciones | Actas de seguimiento a la ejecución con los proveedores y pólizas de cumplimiento. . | Gerente de proyecto y proveedores
| Mapa de Riesgos | Realizar las acciones para el manejo del riesgo y los registros documentales de esta, detallando las fechas de ejecución y el grado de control alcanzado. | Riesgos | Acciones según plan de respuesta. | Gerente de proyecto, líderes funcionales y equipo de trabajo
Cierre | Registro de lecciones aprendidas | Definir y describir un registro de lecciones aprendidas por cada proyecto, que permita documentar falencias y buenas prácticas, permitiendo la construcción y mantenimiento de un repositorio para su consulta. | Comunicaciones / Integración | Formato modelo para el registro de lecciones aprendidas | Gerente y equipo de proyecto