## Matriz de Riesgos identificados
|  | Probabilidad / Impacto | B | M | A | E
|  | B | Tolerable | Tolerable | Moderado | Inminente
|  | M | Tolerable | Moderado | Importante | Inminente
|  | A | Moderado | Importante | Inminente | Inminente
Identificación y Plan de gestión | [7 empty] | Seguimiento
Código del Riesgo | Descripción de la variable analizada y el riesgo identificado | Clasificación | Probabilidad | Impacto | Grado | Plan de Respuesta al Riesgo | Descripción del plan | Cambio de la probabilidad | Cambio del impacto | Grado actual | Indicador Cambio | Estado del riesgo en seguimiento | Impacto de la Materialización (Si Aplica)
1 | Con las variables del cambio climático y la contaminación, se evidencia una posibilidad de incremento de rentas y tendencias del cliente hacia la adquisición de vehículos eléctricos amigables con el medio ambiente. | Positivo | B | M | Tolerable | Aceptar | Una vez se identifique esta tendencia, por parte de las rentadoras se hace necesario incrementar la oferta de vehículos de este tipo, en todas las gamas. Corresponde a DP generar estrategias de publicidad y mercadeo exclusivas para este tipo de vehículos en todas las gamas, resaltando los beneficios en el medio ambiente. |  |  |  | 0
2 | No contar con suficiente stock de vehículos eléctricos amigables con el medio ambiente, ante incremento de la demanda de este tipo por tendencias que generen el cambio climático y la contaminación. | Negativo | B | A | Moderado | Transferir | Informar a las rentadoras por mediante todos los canales de distribución las tendencias evidenciadas para que estas garanticen el stock necesario. |  |  |  | 0
3 | Con la variable de Riesgos naturales se verán afectadas las ventas por cese y cancelación de reservas. | Negativo | B | M | Tolerable | Plan de contingencia | La compañía puede identificar estrategias mediante políticas de devolución o intercambios que generen en el cliente la toma del servicio con diferentes características. |  |  |  | 1
4 | Los patrones de compra y estilos de vida no son contemplados para estrategias de potenciar ventas | Negativo | M | A | Importante | Plan de contingencia | La compañía debe establecer estrategias de mercadeo específicas para los clientes potenciales que se encuentren en el rango de mayor poder adquisitivo y edad para el servicio, previamente identificándolos. |  |  |  | 2
5 | Opinión desfavorable de los clientes respecto del servicio recibido | Negativo | M | M | Moderado | Mitigar | Con un constante monitoreo del nivel de satisfacción del usuario, mediante el equipo de call center verificar cuales fueron las insatisfacciones que generaron la baja calificación, para ofrecer contrapropuestas de servicio. Esta estrategia debe ser censal a todos los clientes que registren una mala calificación, solicitando su reevaluación posterior a la estrategia tomada. |  |  |  | 3
6 | Cambios de normatividad, legislación, tratados comerciales que afecten el servicio | Negativo | B | A | Moderado | Aceptar | Constante monitoreo de la normatividad y leyes aplicables al servicio que ofrezcan las plataformas en toda la cadena, para anticipación de afectaciones con el fin de rediseñar el servicio en concordancia. |  |  |  | 0
7 | Incremento o nuevos impuestos, aranceles o devaluaciones de monedas que afecten el servicio | Negativo | B | A | Moderado | Evitar | Constante monitoreo de los aranceles, impuestos y devaluaciones para restructuración inmediata de precios según territorio en el que aplica; tipificación de rangos de tolerancia que puedan generar la implementación de estrategias o el cierre del servicio en el mercado afectado. |  |  |  | 1
8 | Mejoras tecnológicas y de lenguajes de desarrollo aplicables al servicio. | Positivo | M | A | Importante | Potenciar | Constante monitoreo de las herramientas o mejoras en software y metodologías de desarrollo que puedan beneficiar el servicio, para ante evidencia implementar plan de adquisición y capacitación del personal. |  |  |  | 2
<
| Tipo |  |  | Positivo | Negativo
| Positivo | B | B | Aceptar | Omitir
| Negativo | M | M | Compartir | Evitar
|  | A | A | Asegurar | Transferir
|  |  | E | Aumentar | Mitigar
|  |  |  | Plan de contingencia | Plan de contingencia
Note on L8: 0 = disminuye 1 = se mantiene 2 = aumenta 3 = materializado

## Listas
Plan de Respuesta al Riesgo
Omitir
Evitar
Mitigar
Aceptar
Plan de contingencia
Potenciar
Transferir