## Hoja1
Documento | Proceso / Fase del Proyecto | Elementos clave del documento | Evidencia de integración de seguridad
PRY-P-02 Procedimiento de Desarrollo | Ejecución / Desarrollo y Construcción de la Solución | Define actividades propias del desarrollo y distingue tipos de desarrollo. Establece planificación, identificación de entradas, resultados, revisión, verificación, validación y tratamiento de cambios. Incluye uso de Redmine para gestión de tareas. En gestión de proyectos, evidencia organización por etapas, asignación de responsabilidades y control del trabajo. | No se identifican referencias explícitas a seguridad de la información como criterio transversal. La evidencia se concentra en revisión, verificación, validación y control de cambios del producto.
PRY-P-01 Procedimiento de Proyectos | Gestión integral del ciclo de vida del proyecto | Describe actividades de desarrollo de proyectos incluyendo revisión de requisitos, inicio del servicio, ejecución, control de cambios, cierre y archivo documental. En gestión de proyectos, evidencia un ciclo completo con seguimiento y control documental. | No se identifican referencias explícitas a seguridad de la información como componente del proceso. Se evidencian controles documentales, pero no lineamientos específicos de seguridad.
PRY-F-04 Plan de Dirección del Proyecto | Planificación integral del proyecto | Contiene planes subsidiarios: alcance, EDT, cronograma, costos, calidad, recursos, riesgos, comunicaciones, adquisiciones y control. Integra enfoques PMI y Scrum. Es el principal instrumento de planeación integral del proyecto. | Se identifican referencias a gestión de riesgos y pruebas de seguridad dentro del formato; sin embargo, no se evidencia desarrollo detallado ni obligatorio de seguridad de la información como enfoque integral.
PRY-F-07 Especificación de Requerimientos de Software | Análisis y definición de requisitos del proyecto | Define contexto del negocio, requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, interfaces, análisis de impacto y aprobación. Permite trazabilidad del alcance del software. | Incluye espacios donde podrían documentarse aspectos de seguridad; sin embargo, no se evidencia un desarrollo explícito ni obligatorio de requisitos de seguridad como categoría independiente.
PRY-I-06 Instructivo de Ingeniería de Requerimientos | Análisis y gestión de requisitos | Define metodología de levantamiento, análisis, especificación y validación de requisitos. Establece roles, artefactos y uso de herramientas como Redmine y matriz de trazabilidad. | Se indica consideración de políticas, requisitos regulatorios y funciones de control; sin embargo, no se identifica exigencia explícita de requisitos de seguridad como categoría obligatoria.
PRY-I-09 Instructivo de Pruebas de Calidad QA | Monitoreo, validación y control de calidad del proyecto | Define plan de pruebas, diseño de casos, ejecución, registro de resultados y reporte. Incluye uso de herramientas como TestLink y Trello. Aporta control de calidad y seguimiento del proyecto. | Se evidencian pruebas funcionales y no funcionales; no se identifican apartados específicos que desarrollen seguridad de la información como categoría diferenciada dentro del proceso de QA.
PRY-P-10 Procedimiento de Gestión de la Configuración | Monitoreo y control del proyecto / Gestión de cambios y configuración | Define control de versiones, líneas base, herramientas (Subversión, Artifactory, Redmine), gestión de cambios y trazabilidad. Permite control técnico del proyecto. | Se evidencian controles de configuración y trazabilidad; sin embargo, no se identifica desarrollo explícito de seguridad de la información como dimensión diferenciada del procedimiento.
PRY-D-00 Caracterización Proceso Proyectos | Gobernanza y gestión estratégica del proceso de proyectos | Define entradas, actividades, salidas, actores, indicadores y relación con otros procesos. Integra el proceso de proyectos al sistema de gestión organizacional. | No se identifican referencias explícitas a seguridad de la información como componente transversal del proceso.
PRY-F-11 Acta de Inicio del Proyecto | Inicio del proyecto / Formalización del arranque | Formaliza inicio del proyecto con datos contractuales, responsables, alcance y condiciones iniciales. | No se identifican apartados relacionados con seguridad de la información.
PRY-F-12 Instructivo Pólizas | Gestión contractual y soporte administrativo del proyecto | Define gestión de pólizas, coberturas, flujo de solicitud, revisión y archivo. Apoya la gestión contractual del proyecto. | No se identifican referencias a seguridad de la información ni a riesgos tecnológicos.
PRY-F-05 Formato Matriz EDT | Planificación del alcance / Estructuración del trabajo del proyecto | Permite descomponer el proyecto en paquetes de trabajo, actividades y entregables. Facilita la organización del alcance, asignación de responsabilidades y control del proyecto. Constituye un insumo clave para cronogramas, costos y seguimiento. | El formato está orientado a la descomposición del trabajo del proyecto. No se identifican en su estructura referencias explícitas a seguridad de la información ni a controles asociados dentro de la definición de actividades o entregables.
PRY-F-08 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | Monitoreo, control y trazabilidad de requisitos | Permite relacionar requisitos con entregables, casos de prueba y validaciones, asegurando trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Facilita control, seguimiento y validación de cumplimiento de requisitos. | El formato permite la trazabilidad de requisitos; sin embargo, no se identifican campos específicos que obliguen a registrar requisitos de seguridad de la información como categoría diferenciada dentro de la matriz.