## Plan de accion
Plan de acción de marketing y medios de la E.S.E. San Francisco de Sales.
Universidad EAN - E.S.E. San Francisco de Sales.
ITEM | FASE | Componente | Responsable | fecha inicio | fecha finalización
1 | Ejecución - investigativa | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2023-11-01 | 2024-02-29
1.1 | Aprobación de instrumentos | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2023-11-01 | 2023-11-15
1.2 | Aplicación de instrumentos | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2023-11-16 | 2024-02-29
1.3 | Análisis de la información | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2023-11-01 | 2024-02-29
2 | Ejecución - Entrega de resultados | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2024-03-01 | 2024-03-30
2.1 | Entrega de la estrategia de mercadeo y medios para la promoción de servicios de salud | Formulación del plan de marketing | Willson Juagibioy Otero | 2024-04-01 | 2024-04-15
2.2 | Ajustes de la estrategia de mercadeo y medios para la promoción de servicios de salud | Formulación del plan de marketing | Willson Juagibioy Otero | 2024-04-15 | 2024-04-20
2.3 | Aprobación de la estrategia de mercadeo y medios para la promoción de servicios de salud | Formulación del plan de marketing | E.S.E San Francisco de Sales | 2024-04-20 | 2024-05-15
3 | Asignación de responsables | Implementación | E.S.E San Francisco de Sales | 2024-05-15 | 2024-05-31
4 | Plan de acción de la estrategia de mercadeo y medios para la promoción de servicios de salud | Implementación | San Francisco De Sales E.S.E. | 2024-07-01 | 2024-12-31
4.1.1 | Diseño de piezas comunicativas (Portafolio, prácticas de cuidado, jornadas, otra) | Planeación (Diseño) | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.1.2 | Diseño de fichas técnicas para estandarizar el proceso (Por RIAS según necesidad) | Planeación (Diseño) | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.1.3 | Diseño encuesta de percepción del usuario (Plan de Marketing y medios) | Planeación (Diseño) | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.1 | Establecer mecanismo de seguimiento a la apropiación de conocimientos y diseño de instrumentos para medir adherencia a las guías y/o programas priorizados (profesionales y técnicos) | Planeación (Diseño) | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.2 | Estandarización en piezas comunicativas de divulgación masiva en herramientas marketing y publicidad. | Documentación | Un profesional y/o un técnico con conocimiento en herramientas en marketing y publicidad. | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.3 | Establecer cronograma de capacitaciones y despliegue de acciones del plan de marketing y medios | Documentación | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.4 | Planear, documentar y proponer las mecanismos o acciones de apoyo al plan de marketing por parte de las EAPB. | Documentación | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.5 | Planear, documentar y proponer las mecanismos o acciones de apoyo al plan de marketing por parte de la alcaldía municipal | Documentación | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
1 | Ejecución - investigativa | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2023-11-01 | 2024-02-29
1.1 | Aprobación de instrumentos | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2023-11-01 | 2023-11-15
1.2 | Aplicación de instrumentos | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2023-11-16 | 2024-02-29
1.3 | Análisis de la información | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2023-11-01 | 2024-02-29
2 | Ejecución - Entrega de resultados | Investigativo | Willson Juagibioy Otero | 2024-03-01 | 2024-03-30
2.1 | Entrega de la estrategia de mercadeo y medios para la promoción de servicios de salud | Formulación del plan de marketing | Willson Juagibioy Otero | 2024-04-01 | 2024-04-15
2.2 | Ajustes de la estrategia de mercadeo y medios para la promoción de servicios de salud | Formulación del plan de marketing | Willson Juagibioy Otero | 2024-04-15 | 2024-04-20
2.3 | Aprobación de la estrategia de mercadeo y medios para la promoción de servicios de salud | Formulación del plan de marketing | E.S.E San Francisco de Sales | 2024-04-20 | 2024-05-15
3 | Asignación de responsables | Implementación | E.S.E San Francisco de Sales | 2024-05-15 | 2024-05-31
4 | Plan de acción de la estrategia de mercadeo y medios para la promoción de servicios de salud | Implementación | San Francisco De Sales E.S.E. | 2024-07-01 | 2024-12-31
4.1.1 | Diseño de piezas comunicativas (Portafolio, prácticas de cuidado, jornadas, otra) | Planeación (Diseño) | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.1.2 | Diseño de fichas técnicas para estandarizar el proceso (Por RIAS según necesidad) | Planeación (Diseño) | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.1.3 | Diseño encuesta de percepción del usuario (Plan de Marketing y medios) | Planeación (Diseño) | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.1 | Establecer mecanismo de seguimiento a la apropiación de conocimientos y diseño de instrumentos para medir adherencia a las guías y/o programas priorizados (profesionales y técnicos) | Planeación (Diseño) | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.2 | Estandarización en piezas comunicativas de divulgación masiva en herramientas marketing y publicidad. | Documentación | Un profesional y/o un técnico con conocimiento en herramientas en marketing y publicidad. | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.3 | Establecer cronograma de capacitaciones y despliegue de acciones del plan de marketing y medios | Documentación | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.4 | Planear, documentar y proponer las mecanismos o acciones de apoyo al plan de marketing por parte de las EAPB. | Documentación | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.5 | Planear, documentar y proponer las mecanismos o acciones de apoyo al plan de marketing por parte de la alcaldía municipal | Documentación | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.2.6 | Planear, documentar y proponer las mecanismos o acciones de apoyo al plan de marketing por parte de medios de comunicación como emisora y canal de TV. | Documentación | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-07-01 | 2024-09-30
4.3.1 | Divulgación de las acciones establecidas en el plan de marketing y medios a todos los grupos de interés (institucional e interinstitucional). | Implementación | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-08-01 | 2025-06-30
4.3.2 | Despliegue de fortalecimientos de competencias acorde al cronograma establecido y avances de este | Implementación | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-08-01 | 2025-06-30
4.4.1 | Aplicación y consolidación de resultados de encuesta de percepción del usuario (Plan de Marketing y medios) | Resultados | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-08-01 | 2025-06-30
4.4.2 | Medición de coberturas alcanzadas en programas o acciones trazadoras de las RIAS priorizados. | Resultados | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-08-01 | 2025-06-30
4.4.3 | Seguimiento a la apropiación de conocimientos y medición de la adherencia a guías o programas priorizados por la E.S.E. | Resultados | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-08-01 | 2025-06-30
4.4.4 | Articular acciones intersectoriales para alimentar de manera progresiva los aportes desde este ámbito. | Resultados | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 2024-08-01 | 2024-12-31
5 | Evaluación del desempeño del plan de marketing y toma de decisiones | Cierre de ciclo | Un profesional y/o un técnico entrenado en el tema | 1/12/2024 1/06/2025 | 31/12/2024 30/06/2025
Acrónimos:
RIAS: Ruta Integral de Atención en Salud.
PyD: Promoción de la salud y detección temprana.
PMS: Promoción y Mantenimiento de la Salud.
CCVM: Cardo Cerebro Vascular y Metabólica.
MPN: Materno Peri Natal.
ESE: Empresa Social del Estado.
EAPB: Entidad Aseguradora del Plan de Beneficios.

## Cronograma
Cronograma del plan de acción de marketing y medios de la E.S.E. San Francisco de Sales.
Universidad EAN - E.S.E. San Francisco de Sales.
Medio | Acción estrategica | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
ESE SS | Encuesta satisfacción del usuario | bar: JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4; ENERO S1 to ENERO S4
Emisora | Divulgación servicios PyD, horarios | bar: JULIO S1; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4; ENERO S4
Divulgación jornadas de Salud | bar: JULIO S1; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4; ENERO S4
Divulgación practicas de cuidado | bar: JULIO S1; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4; ENERO S4
Fichas tecnicas | practicas de cuidado | bar: JULIO S3; AGOSTO S3; SEPTIEMBRE S3; OCTUBRE S3; NOVIEMBRE S3; DICIEMBRE S3; ENERO S3
Pagina Web Facebook | Divulgación servicios PyD, horarios | bar: JULIO S1 to ENERO S4
Divulgación jornadas de Salud | bar: JULIO S1 to ENERO S4
Divulgación practicas de cuidado | bar: JULIO S1 to ENERO S4
Demanda inducida (RRHH) | RIAS PMS (Fortalecimiento) | bar: JULIO S1 to JULIO S2; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2; ENERO S1 to ENERO S2
RIAS CCVM (Fortalecimiento) | bar: AGOSTO S1 to AGOSTO S2; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S2
RIAS MPN (Fortalecimiento) | bar: SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S2; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S2
Practicas de cuidado - RIAS | bar: JULIO S1 to JULIO S2; AGOSTO S1 to AGOSTO S2; SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S2; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S2; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S2; ENERO S1 to ENERO S2
Piesas comunicativas | Diseño | bar: JULIO S1 to AGOSTO S4
Entrega | bar: JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4; ENERO S4
Acrónimos:
S: Semana.
R: Revisión y ajuste.
RIAS: Ruta Integral de Atención en Salud.
PyD: Promoción de la salud y detección temprana.
PMS: Promoción y Mantenimiento de la Salud.
CCVM: Cardo Cerebro Vascular y Metabólica.
MPN: Materno Peri Natal.
ESE: Empresa Social del Estado.
EAPB: Entidad Aseguradora del Plan de Beneficios.

## Indicadores de seguimiento
Plan de acción de marketing y medios de la E.S.E. San Francisco de Sales.
Investigación para formular un plan de marketing y medios | [7 empty] | meta | plazo
Objetivos específico relacionado | Nombre del Indicador | Tipo de indicador | Formula del indicador | Meta | Periodicidad | Fecha de inicio | fecha de finalización
1. Establecer e implementar un plan de acción de marketing que permita divulgar de manera masiva, periódica y sistemática, en los diferentes medios de comunicación existentes; los servicios y beneficios que brinda la E.S.E. San Francisco de Sales. | Porcentaje de avance del plan de acción | Proceso | Número de instituciones y medos de comunicación que se adhieren al plan de acción de marketing y medios de la ESE / Número total de instituciones y medios de comunicación marcados como de interés en el municipio San Francisco de Sales. | * Mes de mayo de 2024 plan formulado. * Máximo el mes de septiembre de 2024, el plan es socializado a los grupos de interés. | Trimestral (acorde a necesidad). | 2024-05-01 | 2024-12-30
2. Establecer alianzas estratégicas intersectoriales que permitan: gestionar la consecución de recursos económicos y/o actores que complementen o apalanquen el plan de marketing y medios institucional. | Número de empresas que apoyan el plan de marketing y medios con acciones concretas. | Resultado | Número de acciones concertadas y en desarrollo con la entidad (especifique nombre de la entidad) / Número total de acciones propuestas a la entidad (especifique nombre de la entidad). Mínimo: EAPB, alcaldía municipal, emisora, canales digitales masivos. | Meta inicial >= 50%. | Trimestral (acorde a necesidad). | 2024-07-01 | 2025-06-30
3. Divulgar los servicios de promoción de salud y prevención de la enfermedad (PyD), como una de las prácticas de autocuidado fundamental para recuperar y conservar la salud de los usuarios, la familia y la comunidad. | Porcentaje de acceso efectivo a información en salud, por cada uno los medios de divulgación electrónica y física implementados por la E.S.E., San Francisco de Sales (Rankin de las estrategias con mayor éxito). | Resultado | Número de usuarios que responden en cual medio de comunicación, se informan de manera efectiva sobre servicios de salud ofertados por la E.S.E. / Número total de usuarios que responden a la pregunta. | Los medios que obtengan porcentajes mayores al 40%, serán objeto de revisión, ajuste y fortalecimiento como estrategia de comunicación (Línea de base). | Trimestral (acorde a necesidad). | 2024-07-01 | 2025-06-30
4. Fortalecer la imagen corporativa organizacional, como una Empresa Social del Estado que, presta servicios de salud integrales para generar sostenibilidad empresarial y rentabilidad social. | Proporción de satisfacción global de los usuarios con la E.S.E., respecto a los servicios entregados por la entidad. Teniendo en cuenta atributos como: acceso, oportunidad y calidad en la atención (Directamente relacionados con IPS de baja complejidad). | Resultado | Número de usuarios que responden muy buena o buena a la pregunta ¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los servicios de salud que ha recibido por la E.S.E.? (acceso, oportunidad y calidad). / Número total de usuarios que responden a las preguntas. | Meta 2024, >= 85%. Meta 2025, >= 90%. Meta 2026, >= 95%. A partir de 2026, sostener una satisfacción >= 95% | Trimestral (acorde a necesidad). Ante resultados >= 90%, en dos periodos consecutivos, la medición se realizara semestral. | 2024-07-01 | 2025-06-30
5. Mejorar los indicadores de coberturas de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en los programas de Promoción de la salud Y Detección temprana (PyD), priorizados por la E.S.E. San Francisco de Sales. | Número de usuarios inscritos con adherencia a los programas de: Crecimiento y desarrollo, crónicos (Hipertensión, Diabetes), gestantes, vacunación, anticoncepción, detección temprana de cáncer de cérvix, cáncer de colon y cáncer de próstata. | Resultado | Número de usuarios inscritos adherentes por programa de PyD priorizados por la E.S.E. / Número total de usuarios inscritos por programa de PyD priorizados por la E.S.E. | RIAS PMS >= 85%. RIAS materno P. >= 95%. RCCVM >= 90%. | Medición mensual, análisis trimestral. | 2024-07-01 | 2025-06-30
6. Sensibilizar e incentivar al usuario a demandar servicios de salud promocionales y preventivos; por consiguiente aumentar su demanda y así lograr aumentar coberturas de atención en salud. | Porcentaje de usuarios que cumplen con atención (es) trazadora (s) especifica (s) para la RIAS o programa de protección especifica o detección temprana de la enfermedad PyD. | Cobertura | Número de usuarios inscritos a la RIAS o programa de PyD de la E.S.E., con mínimo una acción trazadora de RIAS / Número total de usuarios objeto de atención la RIAS o programa de PyD asignado a la E.S.E. San Francisco de Sales. | Acorde a normatividad o acuerdo contractual con EAPB. | Mensual | 2024-07-01 | 2025-06-30
| Porcentaje de adherencia de los colaboradores a programas de PyD priorizados institucionalmente (Adherencia a guías y/o programas, procedimientos). | Resultado | Número de profesionales y técnicos adheridos a los lineamientos de las RIAS o programa de PyD de la E.S.E. San Francisco de Sales / Número total de profesionales y técnicos de la E.S.E. San Francisco de Sales. | Meta inicial >= 85%. | Trimestral | 2024-08-01 | 2025-06-30
Acrónimos:
RIAS: Ruta Integral de Atención en Salud.
PyD: Promoción de la salud y detección temprana.
PMS: Promoción y Mantenimiento de la Salud.
CCVM: Cardo Cerebro Vascular y Metabólica.
MPN: Materno Peri Natal.
ESE: Empresa Social del Estado.
EAPB: Entidad Aseguradora del Plan de Beneficios.

## Insumo acciones - Obj
Plan de acción de marketing y medios de la E.S.E. San Francisco de Sales.
Investigación para formular un plan de marketing y medios
No. Acción | Descripción de las acciones orientadoras relacionadas con el objetivo: | Grupos de interés Intersectorial | Grupos de interés Institucional | Periodicidad | Objetivo Relacionado
Acción 1 | Estructurar el plan de acción de marketing y medios, el cual servirá de guía para el despliegue de acciones de salud promocionales y preventivas. | No aplica. | Representante E.S.E., Investigador. | Mayo de 2024. | 1.1
Acción 2 | Diseño de piezas comunicativas, para divulgar en medios de comunicación digitales y tradicionales. Prioridad acciones de las RIAS materno perinatal, PMS y CCVM; Así como el portafolio de servicios de la E.S.E y los horarios de atención. | EAPB, Alcaldía. | Referente RIAS. | Julio y agosto 2024. | 1.2
Acción 3 | Documentar las fichas técnicas para brindar educación y capacitación en la RIAS de PMS, conforme a lo normado por Resolución 3280/2018: - Atención por momento de vida (Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez), énfasis acciones preventivas. - Demanda inducida a las actividades de las RIAS (Programas de PyD). - Anticoncepción, con énfasis en el impacto de embarazo en adolescentes. - Prevención de cáncer de cérvix, mama, colon y próstata. - Prevención de ETS: factores protectores y de riesgo. - Vacunación: Esquema en niños, niñas, gestantes, adulto mayor y población de riesgo. - Practicas de cuidado en salud: Dieta saludable, actividad física, pautas de crianza. - Derechos y deberes en salud de los usuarios. | EAPB, Alcaldía. | Referente RIAS, Gestión documental. | Julio y agosto 2024. | 1.3
Acción 4 | Documentar las fichas técnicas para brindar educación y capacitación en la RIAS materno perinatal, conforme a lo normado por la Resolución 3280/2018: - Atención preconcepcional - Interrupción voluntaria del embarazo (Manejo farmacológico ambulatorio). - Atención prenatal (Controles prenatales - Historia clínica). - Signos de peligro durante la gestación - Factores protectores. - Consultas de salud complementarias y su importancia. - Atención del parto y el puerperio. - Consulta de anticoncepción, en el embarazo y luego del parto. - Derechos y deberes en salud de los usuarios. | EAPB, Alcaldía. | Referente RIAS, Gestión documental. | Julio y agosto 2024. | 1.4
Acción 5 | Documentar las fichas técnicas para brindar educación y capacitación en la RIAS CCVM, conforme lo normado por Resolución 4003/2008: - Aspectos generales de la hipertensión y la diabetes, énfasis en riesgos, beneficios del control clínico y paraclínico. - Dieta saludable, disminución consumo excesivo de sodio, grasas y alcohol, otros. Importancia del consumo de frutas, verduras y otros. - Entrenamiento en actividad física de intensidad moderada. - Cesación del tabaquismo. - Entrenamiento para la administración de medicamentos, énfasis en insulinas, paciente polimedicado. - Impacto de la corresponsabilidad de los usuarios en el control de la enfermedad (Controles, medicamentos, practicas saludables, manejo de estrés, otros). - Derechos y deberes en salud de los usuarios. | EAPB, Alcaldía. | Referente RIAS, Gestión documental | Julio y agosto 2024. | 1.5
Acción 1 | Gestionar articulación intersectorial con los grupos de interés de manera periódica, para definir acciones a desarrollar (Planeación, implementación, evaluación). | Alcaldía, Famisanar, Nueva EPS, emisora, canal de TV. | Referente RIAS. Referente contratación. | Junio - agosto de 2024. | 2.1
Acción 2 | Revisar las minutas contractuales definidas con las EAPB, y definir cuáles son las acciones establecidas para la implementación de las RIAS priorizadas, en aspectos como: Demanda inducida, caracterización de población, metas de coberturas, asistencias técnicas, recursos económicos asignados, otros. Para luego definir posición Institucional, respecto a las acciones promocionales en los contratos de nuevas vigencias. | EAPB. | Referente de contratación. Referente RIAS. | Junio de 2024. | 2.2
Acción 3 | Dar continuidad al plan de trabajo con la Alcaldía Municipal de San Francisco de Sales. Establecer acciones concretas de apoyo respecto a las acciones promocionales contempladas en el plan de marketing y medios. | Alcaldía. | Referente RIAS. | Junio - agosto de 2024. | 2.3
Acción 1 | Establecer cronograma de capacitaciones con el talento humano de la E.S.E., dando prioridad a los temas definidos en este documento. | EAPB | Referente RIAS. | Mayo de 2024. | 3.1
Acción 2 | Divulgación de los contenidos de las fichas técnicas de la RIAS PMS, materno prenatal y CCVM (Medir apropiación de conocimientos). | Alcaldía, EAPB, Usuarios. | Talento humano asistencial y administrativo | Acorde a cronograma | 3.2
Acción 3 | Divulgación de los contenidos de las fichas técnicas, en el marco de un programa radial que, fortalezca el ejercicio de los derechos y deberes en salud de los usuarios, además de las practicas de cuidado en salud de las RIAS priorizadas. | Emisora, Alcaldía. | Talento humano Referente RIAS. | Mensual. | 3.3
Acción 4 | Divulgación de los contenidos de las fichas técnicas, sobre todo las piezas comunicativas definidas para divulgación masiva, en los siguientes medios: Pagina Web, pagina de Facebook y WhatsApp. | Medios digitales | Talento humano Referente RIAS. | Mensual. | 3.3
Acción 1 | Diseñar la encuesta de percepción y satisfacción del cliente; como mínimo debe contener aspectos relacionados con: Acceso, oportunidad y calidad en la atención (Directamente relacionados con IPS). | Alcaldía, EAPB. | Referentes de atención al usuario, RIAS y gestión documental. | Julio de 2024. | 4.1
Acción 2 | Aplicación de la encuesta de percepción y satisfacción del cliente, como mínimo debe aplicarse a grupos de riesgo de las RIAS materno perinatal, PMS, CCVM y usuarios en general. | Alcaldía, EAPB. | Referentes de atención al usuario y RIAS. | Aplicación Mensual, Análisis Trimestral. Inicia Julio/24 | 4.2
Acción 1 | Contratar un profesional de enfermería con experiencia en el manejo de RIAS. Un técnico en sistemas y dos auxiliares de enfermería. | EAPB. | Gerente de la E.S.E. | Continuo. | 5
Acción 2 | Medir el avance del cumplimiento de coberturas de las RIAS materno perinatal, PMS y CCVM; conforme a lo definido en contratos vigentes (Metas pactadas). | EAPB. | Referente de RIAS y técnico en sistemas. | Continuo, corte mensual. | 5.1
Acción 3 | Medir la adherencia de los usuarios a las RIAS materno perinatal, PMS y CCVM. Para lograr esto debe; estandarizar bases de datos digitales para el seguimiento de pacientes, con énfasis en usuarios inscritos y los no adherentes. | EAPB. | Técnico auxiliar de enfermería y técnico en sistemas. | Continuo, corte mensual. | 5.2
Acción 4 | Medir la adherencia del talento humano a las guías y diligenciamiento de registros clínicos relacionados con las RIAS materno perinatal, PMS y CCVM. | EAPB. | Referente de RIAS. | Continuo, corte mensual. | 5.3
Acción 1 | Teniendo en cuenta las metas pactadas con las EAPB y el cumplimiento de coberturas logradas por la E.S.E (RIAS materno perinatal, PMS y CCVM, otros), establecer las acciones de mejora pertinentes. | EAPB. | Referente RIAS. | Análisis trimestral. | 6.1
Acción 2 | Según los resultados de adherencia del talento humano a las guías y diligenciamiento de registros clínicos, establecer las acciones de mejora pertinentes. Mínimo se medirá la RIAS materno perinatal, PMS y CCVM. | EAPB. | Referente RIAS. | Análisis trimestral. | 6.2
Acrónimos:
RIAS: Ruta Integral de Atención en Salud.
PyD: Promoción de la salud y detección temprana.
PMS: Promoción y Mantenimiento de la Salud.
CCVM: Cardo Cerebro Vascular y Metabólica.
MPN: Materno Peri Natal.
ESE: Empresa Social del Estado.
EAPB: Entidad Aseguradora del Plan de Beneficios.
IAMI: Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia
ETS: Enfermedades de transmisión sexual