## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE USO
- Haz clic en el menú "Archivo"
- Ahora tienes dos opciones:
|  | Opción A) | Haz clic sobre "Crear una copia". De este modo podrás crear un copia de esta plantilla totalmente editable en tu propio Google Drive.
|  | Opción B) | Haz clic sobre "Descargar como" y luego en "Microsoft Excel". De este modo se descargará un archivo Excel a tu ordenador con esta plantilla totalmente editable.
- Cuando tengas tu propia plantilla puedes comenzar a completarla siguiendo las instrucciones de nuestro curso para crear un Plan de Marketing
- Podrás insertar gráficas y tablas en la presentación en Power Point realizando pantallazos o añadir enlaces.
- Lo ideal es que cuando presentes tu Plan de Marketing lo hagas junto con todas estas tablas para resolver dudas o hacer los ajustes que sean necesarios.
¿QUÉ INCLUYE ESTA PLANTILLA?
- Tabla y gráfica del ciclo de vida del producto
- Tabla y gráfica del ciclo de posicionamiento
- Tabla de estrategia de producto
- Modelo de cronograma para implementar el Plan de Marketing
- Cuadro de mandos para la medición y control de KPIs
- Tabla de análisis de rentabilidad
- Tabla de análisis de gastos
- Tabla de presupuesto del plan de marketing
- Gráficas del presupuesto del plan de marketing
- Tablas de estimaciones y ROI

## Ciclo de vida del producto
ALEXIS
ok | CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
| Año | Ventas Cursos A2 | Ventas Cursos B1 | Ventas Cursos C1 | Capacitaciones Corporativas | Total | [5 empty] | 812000 | 1065000 | 1328000
| 2019 | 120320678.2 | 451202543.25 | 30080169.55 | 0 | 601603391 | 100% | 20% | 75% | 5% | 0%
| 2020 | 133834490.25 | 347969674.65 | 53533796.1 | 10706759.22 | 535337961 | 102% | 25% | 65% | 10% | 2%
| 2021 | 217334746.25 | 608537289.5 | 43466949.25 | 13040084.775 | 869338985 | 101.5% | 25% | 70% | 5% | 1.5%
| 2022 | 292143560.5462 | 500817532.365 | 41734794.3637 | 20867397.1819 | 834695887.275 | 102.5% | 35% | 60% | 5% | 2.5% | 359.7827 | 470.2512 | 31.4268 | 861.4607
CRÉDITOS
Plantilla creada por Vilma Núñez .
⇩ Descarga más recursos ⇩
www.vilmanunez.com/recursos

## Posicionamiento
ALEXIS
POSICIONAMIENTO POR CUOTA DE MERCADO
| Empresas | Cuota de mercado
| CEA Motor GT | 0.425% | 840
| Auto Premier | 0.6071% | 1200
| Edwcar | 1.771% | 3500
| Eurocar | 0.6577% | 1300
| Otros CEA en Bogotá | 96.96% | 190823
| Licencia Bogotá 2022 | 197663
https://www.runt.com.co/sites/default/files/CIFRAS%20RUNT%20%281%29.pdf
| Academias Bogotá | 212
| Promedio por academia | 932.3726
| CEA Motor GT | 840
90.09%
CRÉDITOS
Plantilla creada por Vilma Núñez .
⇩ Descarga más recursos ⇩
www.vilmanunez.com/recursos

## Cronograma
PLAN DE MARKETING |  |  |  | 2024
ESTRATEGIA | TÁCTICA | TAREA | RESPONSABLE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
Ofrecer alternativas para impartir la capacitación en seguridad vial a las empresas. | Brindar el servicio en las instalaciones del cliente. | Selección de medios y formatos a utilizar en las capacitaciones | Reynaldo Ramírez | bar: 2024 S10
|  | Diseño y aplicación de evaluación para validar efectividad de la capacitación | Mauricio Cortés | bar: 2024 S11
|  | Encuesta de satisfacción del servicio prestado | Desdry Benedetti | bar: 2024 S12
|  | Análisis de resultados y creación de informe | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Brindar el servicio en modalidad virtual. | Adquirir plataforma de formación virtual | Helena Cortés | bar: 2024 S10 to 2024 S17
|  | Selección de material de apoyo para realización de las capacitaciones | Reynaldo Ramírez | bar: 2024 S11 to 2024 S14
|  | Diseño y aplicación de evaluación para validar efectividad de la capacitación | Mauricio Cortés | bar: 2024 S11
|  | Encuesta de satisfacción del servicio prestado | Desdry Benedetti | bar: 2024 S12
|  | Análisis de resultados y creación de informe | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Ofrecer facilidades de impartir la capacitación a conductores en los vehículos de sus empresas o del CEA | Diseñar check list de validación del estado y vigencia de documentos de los vehículos de las empresas donde se prestará el servicio. | Jorge Gómez | bar: 2024 S11
Ofrecer los servicios a través de una estrategia de marketing digital | Crear campañas de publicidad en Facebook, Instagram y LinkedIn para llegar a un público objetivo más amplio | Diseñar una propuesta de campañas publicitarias innovadoras y creativas que logre atraer más clientes. | Asesor de marketing | bar: 2024 S10 to 2024 S13
|  | Análisis de resultados y creación de informe | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
|  | Promocionar servicios e imagen de la empresa en las redes. | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Promocionar los servicios en empresas que requieran cumplir con la normatividad vial | Planeación y programación de visitas a realizar. | Asesor de marketing | bar: 2024 S10 to 2024 S13
|  | Ejecución del plan de visitas | Asesor de marketing | bar: 2024 S13
|  | Generación de informe de las visitas realizadas | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Promocionar los servicios en colegios y universidades | Planeación y programación de visitas a realizar. | Asesor de marketing | bar: 2024 S10 to 2024 S13
|  | Diseño e impresión de volantes publicitarios. | Asesor de marketing | bar: 2024 S13
|  | Contratación de promotores de ventas | Helena Cortés | bar: 2024 S13
Crear alianzas estratégicas | Crear alianzas con cooperativas y fondos de empleados para ofrecer los servicios a sus afiliados. | Identificación de cooperativas y fondos con los que el CEA Motor GT pueda realizar alianzas. | Helena Cortés Asesor de marketing | bar: 2024 S10 to 2024 S13
|  | Diseñar un plan que se adapte a las características y beneficios de las cooperativas y fondos | Asesor de marketing | bar: 2024 S14 to 2024 S17
|  | Realizar visitas para establecer alianzas | Alexis Ramirez Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Crear un programa de referidos. | Generar un plan que incentive, a través de beneficios, los referidos en los clientes del CEA Motor GT | Helena Cortés Asesor de marketing | bar: 2024 S14 to 2024 S17
Asegurar en la estructura organizacional un rol que gestione la estrategia de marketing. | Modificar la estructura organizacional incluyendo el nuevo cargo, definir roles y competencias y realizar la contratación. | Actualizar la estructura organizacional con el nuevo rol | Desdry Benedetti | bar: 2024 S1 to 2024 S2
|  | Incluir en la estrategia de la empresa el proceso de Marketing | Desdry Benedetti | bar: 2024 S2 to 2024 S3
|  | Realizar el proceso de selección y contratación del nuevo rol | Helena Cortés | bar: 2024 S3 to 2024 S5
Mejorar el servicio de atención al cliente | Formación para mejorar la atención al cliente. | Buscar un curso de formación en "Atención al cliente" | Desdry Benedetti | bar: 2024 S1 to 2024 S2
|  | Seleccionar el personal objetivo y asegurar que estos tomen la formación | Helena Cortés | bar: 2024 S2 to 2024 S5
Reducir costos operativos | Adquirir vehículos eléctricos con el fin de hacer frente a los altos precios del combustible. | Realizar análisis costo/beneficio en el mercado automotor. | Helena Cortés | bar: 2024 S5
|  | Presentar propuestas de vehículos eléctricos que podría adquirir el CEA Motor GT | Helena Cortés | bar: 2024 S6
|  | Selección de la mejor propuesta y compra del vehículo | Alexis Ramírez | bar: 2024 S7
| Sustituir 1 hora de inducción en un vehículo por 2 horas de inducción en un simulador. | Buscar en el mercado la mejor tecnología en simuladores de prácticas de conducción para escuelas, teniendo en cuenta la relación costo / beneficio | Reynaldo Ramírez Desdry Benedetti | bar: 2024 S1 to 2024 S2
|  | Presentar un informe con las cotizaciones y propuestas de las ofertas de simuladores de prácticas de conducción para escuelas | Helena Cortés | bar: 2024 S3
|  | Selección de la mejor propuesta y compra del simulador | Alexis Ramírez | bar: 2024 S4
| Aplicar una metodología ágil para identificar desperdicios en el proceso de las clases prácticas. | Buscar en el mercado la mejor opción de consultor en aplicación de metodologías ágiles para disminución de desperdicios en procesos operativos, teniendo en cuenta la relación costo / beneficio | Dresdy Benedetti | bar: 2024 S5 to 2024 S7
|  | Presentar un informe con las cotizaciones y propuestas de las ofertas de consultor en aplicación de metodologías ágiles para disminución de desperdicios en procesos operativos | Helena Cortés | bar: 2024 S8
|  | Selección de la mejor propuesta y adquisición del servicio de consultoría | Alexis Ramírez | bar: 2024 S9 to 2024 S10
Crear un programa el cual permita impartir cursos a personas con discapacidad auditiva. | Realizar adecuaciones requeridas en la infraestructura física, vehículos, material de capacitación y competencias de los instructores y empleados para comunicarse en lenguaje de señas. | Contratar un asesor para evaluar las necesidades de adecuaciones en el CEA Motor GT para prestar el servicio de capacitación a personas de lenguaje de señas | Helena Cortés | bar: 2024 S5 to 2024 S6
|  | Presentar propuesta de adecuaciones requeridas para las instalaciones del CEA motor GT | Helena Cortés | bar: 2024 S8
|  | Selección y contratación de la mejor propuestas y adquisición del servicio de obra de adecuaciones. | Alexis Ramírez | bar: 2024 S9
CRÉDITOS
Plantilla creada por Vilma Núñez .
⇩ Descarga más recursos ⇩
www.vilmanunez.com/recursos

## Rentabilidad
QUÉ ES LO QUE MÁS VENDES vs QUÉ ES LO MÁS RENTABLE
Producto / Servicio | Ingresos generados en todo el año) | % que representan los ingresos del total facturado en el año |  | Costos Fijos | Costos Variables | Costes operación | Beneficios |  | % de beneficios de cada producto/servicio | Fijos | Varibles
Ventas Cursos A2 | 292143560.5462 | 34.15% |  | 144848619.7354 | 55858140 | 200706759.7354 | 91436800.8108 | 0.68701 | 31.3% | 687790.2172 | 265233.3333 | 210.6 | 29.25 | 0 | 126.36
Ventas Cursos B1 | 500817532.365 | 58.54% |  | 189004751.6776 | 116288032 | 305292783.6776 | 195524748.6874 | 0.60959 | 39.04% | 687790.2172 | 423173.3333 | 274.8 | 38.1667 | 0 | 164.88
Ventas Cursos C1 | 41734794.3637 | 4.878% |  | 12792898.0393 | 7871024 | 20663922.0393 | 21070872.3244 | 0.49512 | 50.49% | 687790.2172 | 423173.3333 | 18.6 | 2.5833 | 0 | 11.16
Capacitaciones Corporativas | 20867397.1819 | 2.439% |  | 4100000 | 1000000 | 5100000 | 15767397.1819 | 0.2444 | 75.56% | 82000 | 20000 | 50 | 70
554
| 855563284.4569 | 100% | 0% | 350746269.4523 | 181017196 | 531763465.4523 | 323799819.0046
CONCLUSIONES
El servicio de capacitaciones corporativas es el más rentable, sin embargo su representación en los ingresos es muy bajo y el servicio de cursos de motocicleta A2 es el que menos beneficio genera, sin embargo es muy similar al beneficio de los cursos B1.
Todas las cifras son inventadas y solo sirven como ejemplo.
CRÉDITOS
Plantilla creada por Vilma Núñez .
⇩ Descarga más recursos ⇩
www.vilmanunez.com/recursos

## Gastos
GASTOS TOTALES
Ejercicio 1: Recopila los gastos del año pasado en la siguiente tabla
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Total fijos año
GASTOS FIJOS
Arriendo | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 150000000
Secretaria | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 59400000
Coordinador Académico | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 18000000
Contador | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2400000
Asesor Comercial | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 516750 | 6201000
Aseo | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2400000
Servicios públicos | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 6000000
Varios Oficina | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3000000
Seguro Todoriesgo Automoviles | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 16000000
Seguro obligatorio Automoviles | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 333333.3333 | 4000000
Seguro Todoriesgo Moto Motocicletas | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 6000000
Seguro Obligatotio Motocicletas | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3600000
Impuesto Automoviles | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 12000000
Provisión Devaluación automóvil | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 2756500 | 33078000
Provisión Devaluación Motocicleta | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 1500000
Publicidad | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 14400000
Imprevistos | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3600000
Pago prestamo | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 6000000
Telefonía e internet | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 3240000
Total fijos | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 29234916.6667 | 350819000
GASTOS VARIABLES | [16 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Costo de instructor práctica- Moto | 5040000 | 4704000 | 4536000 | 4200000 | 4032000 | 5040000 | 5208000 | 4704000 | 4704000 | 4872000 | 3864000 | 5376000 | 56280000 |  | 240000 |  | 5040000 | 4704000 | 4536000 | 4200000 | 4032000 | 5040000 | 5208000 | 4704000 | 4704000 | 4872000 | 3864000 | 5376000
Costo de instructor teoría- Moto | 504000 | 470400 | 453600 | 420000 | 403200 | 504000 | 520800 | 470400 | 470400 | 487200 | 386400 | 537600 | 5628000 |  | 24000 |  | 504000 | 470400 | 453600 | 420000 | 403200 | 504000 | 520800 | 470400 | 470400 | 487200 | 386400 | 537600
Gasolina- Moto | 2184000 | 2038400 | 1965600 | 1820000 | 1747200 | 2184000 | 2256800 | 2038400 | 2038400 | 2111200 | 1674400 | 2329600 | 24388000 |  | 104000 |  | 2184000 | 2038400 | 1965600 | 1820000 | 1747200 | 2184000 | 2256800 | 2038400 | 2038400 | 2111200 | 1674400 | 2329600
Llantas- Moto | 112000 | 104533.3333 | 100800 | 93333.3333 | 89600 | 112000 | 115733.3333 | 104533.3333 | 104533.3333 | 108266.6667 | 85866.6667 | 119466.6667 | 1250666.6667 |  | 5333.3333 |  | 112000 | 104533.3333 | 100800 | 93333.3333 | 89600 | 112000 | 115733.3333 | 104533.3333 | 104533.3333 | 108266.6667 | 85866.6667 | 119466.6667
Mantenimiento preventivo- Moto | 403200 | 376320 | 362880 | 336000 | 322560 | 403200 | 416640 | 376320 | 376320 | 389760 | 309120 | 430080 | 4502400 |  | 19200 |  | 403200 | 376320 | 362880 | 336000 | 322560 | 403200 | 416640 | 376320 | 376320 | 389760 | 309120 | 430080
Batería- Moto | 13440 | 12544 | 12096 | 11200 | 10752 | 13440 | 13888 | 12544 | 12544 | 12992 | 10304 | 14336 | 150080 |  | 640 |  | 13440 | 12544 | 12096 | 11200 | 10752 | 13440 | 13888 | 12544 | 12544 | 12992 | 10304 | 14336
Costo de instructor práctica - Automóvil | 5381250 | 5381250 | 5512500 | 5906250 | 5118750 | 6562500 | 6693750 | 5250000 | 5381250 | 4987500 | 5250000 | 4856250 | 66281250 |  | 187500 |  | 5381250 | 5381250 | 5512500 | 5906250 | 5118750 | 6562500 | 6693750 | 5250000 | 5381250 | 4987500 | 5250000 | 4856250
Costo de instructor teoría - Automóvil | 669666.6667 | 669666.6667 | 686000 | 735000 | 637000 | 816666.6667 | 833000 | 653333.3333 | 669666.6667 | 620666.6667 | 653333.3333 | 604333.3333 | 8248333.3333 |  | 23333.3333 |  | 669666.6667 | 669666.6667 | 686000 | 735000 | 637000 | 816666.6667 | 833000 | 653333.3333 | 669666.6667 | 620666.6667 | 653333.3333 | 604333.3333
Gasolina - Automóvil | 932750 | 932750 | 955500 | 1023750 | 887250 | 1137500 | 1160250 | 910000 | 932750 | 864500 | 910000 | 841750 | 11488750 |  | 32500 |  | 932750 | 932750 | 955500 | 1023750 | 887250 | 1137500 | 1160250 | 910000 | 932750 | 864500 | 910000 | 841750
Llantas - Automóvil | 17220 | 17220 | 17640 | 18900 | 16380 | 21000 | 21420 | 16800 | 17220 | 15960 | 16800 | 15540 | 212100 |  | 600 |  | 17220 | 17220 | 17640 | 18900 | 16380 | 21000 | 21420 | 16800 | 17220 | 15960 | 16800 | 15540
Mantenimiento preventivo - Automóvil | 172200 | 172200 | 176400 | 189000 | 163800 | 210000 | 214200 | 168000 | 172200 | 159600 | 168000 | 155400 | 2121000 |  | 6000 |  | 172200 | 172200 | 176400 | 189000 | 163800 | 210000 | 214200 | 168000 | 172200 | 159600 | 168000 | 155400
Batería - Automóvil | 8610 | 8610 | 8820 | 9450 | 8190 | 10500 | 10710 | 8400 | 8610 | 7980 | 8400 | 7770 | 106050 |  | 300 |  | 8610 | 8610 | 8820 | 9450 | 8190 | 10500 | 10710 | 8400 | 8610 | 7980 | 8400 | 7770
Total variable | 15438336.6667 | 14887894 | 14787836 | 14762883.3333 | 13436682 | 17014806.6667 | 17465191.3333 | 14712730.6667 | 14887894 | 14637625.3333 | 13336624 | 15288126 | 180656630
Total mes | 44673253.3333 | 44122810.6667 | 44022752.6667 | 43997800 | 42671598.6667 | 46249723.3333 | 46700108 | 43947647.3333 | 44122810.6667 | 43872542 | 42571540.6667 | 44523042.6667 | 531475630
Total año | 531475630
70%
[15 empty] | 14.3325 | 0 | 14.7 | 13.72 | 13.23 | 12.25 | 11.76 | 14.7 | 15.19 | 13.72 | 13.72 | 14.21 | 11.27 | 15.68
[15 empty] | 18.7017 | 0 | 20.09 | 20.09 | 20.58 | 22.05 | 19.11 | 24.5 | 24.99 | 19.6 | 20.09 | 18.62 | 19.6 | 18.13
[14 empty] | Cursos Moto | 20.475 | 0 | 21 | 19.6 | 18.9 | 17.5 | 16.8 | 21 | 21.7 | 19.6 | 19.6 | 20.3 | 16.1 | 22.4 | 234.5
CRÉDITOS | [14 empty] | 26.7167 | 0 | 28.7 | 28.7 | 29.4 | 31.5 | 27.3 | 35 | 35.7 | 28 | 28.7 | 26.6 | 28 | 25.9 | 353.5
Plantilla creada por Vilma Núñez . | [14 empty] | 2.5833
⇩ Descarga más recursos ⇩
www.vilmanunez.com/recursos | [14 empty] | 49.775 |  | 49.7 | 48.3 | 48.3 | 49 | 44.1 | 56 | 57.4 | 47.6 | 48.3 | 46.9 | 44.1 | 48.3
588

## Presupuesto de marketing
PRESUPUESTO DE MARKETING | % DE INVERSIÓN POR CATEGORÍA | PRESUPUESTO GENERAL |  | 1er. TRIMESTRE |  |  | 2do. TRIMESTRE |  |  | 3er. TRIMESTRE |  |  | 4to. TRIMESTRE |  |  | BALANCE ACTUAL
CATEGORÍA |  | INVERSIÓN ECONÓMICA | % INVERSIÓN | INVERSIÓN PAUTADA | INVERSIÓN GASTADA | INVERSIÓN RESTANTE | INVERSIÓN PAUTADA | INVERSIÓN GASTADA | INVERSIÓN RESTANTE | INVERSIÓN PAUTADA | INVERSIÓN GASTADA | INVERSIÓN RESTANTE | INVERSIÓN PAUTADA | INVERSIÓN GASTADA | INVERSIÓN RESTANTE | INVERSIÓN GASTADA | INVERSIÓN RESTANTE
PERSONAL | 45.05% | 52640000 | 100% | [12 empty] | 0 | 52640000
Sueldos |  | 30000000 | 56.99% | [12 empty] | 0 | 30000000
Sub-contrataciones |  | 14640000 | 27.81% | [12 empty] | 0 | 14640000
Equipos y recursos |  | 8000000 | 15.2% | [12 empty] | 0 | 8000000
MARKETING | 12.84% | 15000000 | 146.7% | [12 empty] | 0 | 15000000
Investigaciones de mercado |  | 3000000 | 20% | [12 empty] | 0 | 3000000
Gestión de redes sociales |  | 8000000 | 53.33% | [12 empty] | 0 | 8000000
Campañas con micro-influyentes |  | 2000000 | 60% | [12 empty] | 0 | 2000000
Merchandising |  | 2000000 | 13.33% | [12 empty] | 0 | 2000000
DESAROLLO TECNOLÓGICO | 26.28% | 30700000 | 100% | [12 empty] | 0 | 30700000
Mantenimiento página web / Blog |  | 2000000 | 6.515% | [12 empty] | 0 | 2000000
Adquisición de vehiculo electrico |  | 24000000 | 78.18% | [12 empty] | 0 | 24000000
Hosting y dominios |  | 700000 | 2.28% | [12 empty] | 0 | 700000
Simulador de conducción |  | 4000000 | 13.03% | [12 empty] | 0 | 4000000
PUBLICIDAD ONLINE | 5.135% | 6000000 | 100% | [12 empty] | 0 | 6000000
Campañas de branding |  | 3000000 | 50% | [12 empty] | 0 | 3000000
Promoción para lanzamientos |  | 3000000 | 50% | [12 empty] | 0 | 3000000
PUBLICIDAD TRADICIONAL | 0.4279% | 500000 | 100% | [12 empty] | 0 | 500000
Publicidad en medios tradicionales |  | 500000 | 100% | [12 empty] | 0 | 500000
RELACIONES PÚBLICAS | 10.27% | 12000000 | 100% | [12 empty] | 0 | 12000000
Evento presencial 1er. Semestre |  | 6000000 | 50% | [12 empty] | 0 | 6000000
Evento presencial 2do. Semestre |  | 6000000 | 50% | [12 empty] | 0 | 6000000
| 100% | 116840000 | [13 empty] | 0 | 116840000
|  | Total presupuesto | [13 empty] | Total gastado | Total restante
CRÉDITOS
Plantilla creada por Vilma Núñez .
⇩ Descarga más recursos ⇩
www.vilmanunez.com/recursos

## Estimaciones y ROI
ESTIMACIONES Y ROI DE CADA ESTRATEGIA
Objetivo de marketing | Estrategia | Táctica | Inversión requerida | Ingresos esperados | ROI
Aumentar las ventas y la cuota de mercado del CEA Motor GT en un 15% en el plazo de un año. | Ofrecer alternativas para impartir la capacitación en seguridad vial a las empresas. | Brindar el servicio en las instalaciones del cliente. | 6000000 | 50000000 | 381%
|  | Brindar el servicio en modalidad virtual. | 5840000 | 20000000
|  | Ofrecer facilidades de impartir la capacitación a conductores en los vehículos de sus empresas o del CEA. | 1000000 | 7000000
| Ofrecer los servicios a través de una estrategia de marketing digital | Crear campañas de publicidad en Facebook, Instagram y LinkedIn para llegar a un público objetivo más amplio | 8000000 | 48000000
|  | Promocionar los servicios en empresas que requieran cumplir con la normatividad vial. | 4000000 | 40000000
|  | Promocionar los servicios en colegios y universidades. | 2000000 | 22000000
| Crear alianzas estratégicas | Crear alianzas con cooperativas y fondos de empleados para ofrecer los servicios a sus afiliados. | 3000000 | 39600000
|  | Crear un programa de referidos. | 1000000 | 33000000
| Asegurar en la estructura organizacional un rol especializado en marketing que gestione la estrategia e imparta capacitación al personal | Modificar la estructura organizacional incluyendo el nuevo cargo, definir roles y competencias y realizar la contratación. | 30000000 | 55000000
| Mejorar el servicio de atención al cliente | Formación para mejorar la atención al cliente. | 8000000 | 16500000
|  |  | 68840000 | 331100000
Aumentar el 8% en la rentabilidad del CEA Motor GT en el plazo de un año. | Reducir costos operativos | Adquirir vehículos eléctricos con el fin de hacer frente a los altos precios del combustible. | 24000000 | 17438400 | 60.66%
|  | Sustituir 1 hora de inducción en un vehículo por 2 horas de inducción en un simulador. | 4000000 | 17640000
|  | Aplicar una metodología ágil para identificar desperdicios en el proceso de las clases prácticas. | 5000000 | 17938000
|  |  | 33000000 | 53016400
Implentar el modelo de RSC en el CEA Motor GT desarrollando programas que contribuyan a los ODS | Crear un programa el cual permita impartir cursos a personas con discapacidad auditiva. | Realizar adecuaciones requeridas en la infraestructura física, vehículos, material de capacitación y competencias de los instructores y empleados para comunicarse en lenguaje de señas. | 15000000 | 16500000 | 10%
|  |  | 15000000 | 16500000
|  |  | 116840000 | 400616400 | 242.9%

## Hoja1 (hidden)
ESTIMACIONES Y ROI DE CADA ESTRATEGIA
Objetivo de marketing | Estrategia | Táctica
Aumentar las ventas y la cuota de mercado del CEA Motor GT en un 15% en el plazo de un año. | Ofrecer alternativas para impartir la capacitación en seguridad vial a las empresas. | Brindar el servicio en las instalaciones del cliente.
Brindar el servicio en modalidad virtual.
Ofrecer facilidades de impartir la capacitación a conductores en los vehículos de sus empresas o del CEA.
| Ofrecer los servicios a través de una estrategia de marketing digital | Crear campañas de publicidad en Facebook, Instagram y LinkedIn para llegar a un público objetivo más amplio
Promocionar los servicios en empresas que requieran cumplir con la normatividad vial.
Promocionar los servicios en colegios y universidades.
| Crear alianzas estratégicas | Crear alianzas con cooperativas y fondos de empleados para ofrecer los servicios a sus afiliados.
Crear un programa de referidos.
| Asegurar en la estructura organizacional un rol especializado en marketing que gestione la estrategia e imparta capacitación al personal. | Modificar la estructura organizacional incluyendo el nuevo cargo, definir roles y competencias y realizar la contratación.
| Mejorar el servicio de atención al cliente | Formación para mejorar la atención al cliente.
Aumentar el 8% en la rentabilidad del CEA Motor GT en el plazo de un año. | Reducir costos operativos | Adquirir vehículos eléctricos con el fin de hacer frente a los altos precios del combustible.
Sustituir 1 hora de inducción en un vehículo por 2 horas de inducción en un simulador.
Aplicar una metodología ágil para identificar desperdicios en el proceso de las clases prácticas.
Implentar el modelo de RSC en el CEA Motor GT desarrollando programas que contribuyan a los ODS | Crear un programa el cual permita impartir cursos a personas con discapacidad auditiva. | Realizar adecuaciones requeridas en la infraestructura física, vehículos, material de capacitación y competencias de los instructores y empleados para comunicarse en lenguaje de señas.

## Cronograma (2) (hidden)
PLAN DE MARKETING |  |  |  | 2024
ESTRATEGIA | TÁCTICA | TAREA | RESPONSABLE | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
Ofrecer alternativas para impartir la capacitación en seguridad vial a las empresas.
Ofrecer alternativas para impartir la capacitación en seguridad vial a las empresas. | Brindar el servicio en las instalaciones del cliente. | Selección de medios y formatos a utilizar en las capacitaciones | Reynaldo Ramírez | bar: 2024 S10
|  | Diseño y aplicación de evaluación para validar efectividad de la capacitación | Mauricio Cortés | bar: 2024 S11
|  | Encuesta de satisfacción del servicio prestado | Desdry Benedetti | bar: 2024 S12
|  | Análisis de resultados y creación de informe | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Brindar el servicio en modalidad virtual. | Adquirir plataforma de formación virtual | Helena Cortés | bar: 2024 S10 to 2024 S17
|  | Selección de material de apoyo para realización de las capacitaciones | Reynaldo Ramírez | bar: 2024 S11 to 2024 S14
|  | Diseño y aplicación de evaluación para validar efectividad de la capacitación | Mauricio Cortés | bar: 2024 S11
|  | Encuesta de satisfacción del servicio prestado | Desdry Benedetti | bar: 2024 S12
|  | Análisis de resultados y creación de informe | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Ofrecer facilidades de impartir la capacitación a conductores en los vehículos de sus empresas o del CEA | Diseñar check list de validación del estado y vigencia de documentos de los vehículos de las empresas donde se prestará el servicio. | Jorge Gómez | bar: 2024 S11
Ofrecer los servicios a través de una estrategia de marketing digital | bar: 2024 S10 to 2024 S49
Ofrecer los servicios a través de una estrategia de marketing digital | Crear campañas de publicidad en Facebook, Instagram y LinkedIn para llegar a un público objetivo más amplio | Diseñar una propuesta de campañas publicitarias innovadoras y creativas que logre atraer más clientes. | Asesor de marketing | bar: 2024 S10 to 2024 S13
|  | Análisis de resultados y creación de informe | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
|  | Promocionar servicios e imagen de la empresa en las redes. | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Promocionar los servicios en empresas que requieran cumplir con la normatividad vial | Planeación y programación de visitas a realizar. | Asesor de marketing | bar: 2024 S10 to 2024 S13
|  | Ejecución del plan de visitas | Asesor de marketing | bar: 2024 S13
|  | Generación de informe de las visitas realizadas | Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Promocionar los servicios en colegios y universidades | Planeación y programación de visitas a realizar. | Asesor de marketing | bar: 2024 S10 to 2024 S13
|  | Diseño e impresión de volantes publicitarios. | Asesor de marketing | bar: 2024 S13
|  | Contratación de promotores de ventas | Helena Cortés | bar: 2024 S13
Crear alianzas estratégicas | bar: 2024 S10 to 2024 S49
Crear alianzas estratégicas | Crear alianzas con cooperativas y fondos de empleados para ofrecer los servicios a sus afiliados. | Identificación de cooperativas y fondos con los que el CEA Motor GT pueda realizar alianzas. | Helena Cortés Asesor de marketing | bar: 2024 S10 to 2024 S13
|  | Diseñar un plan que se adapte a las características y beneficios de las cooperativas y fondos | Asesor de marketing | bar: 2024 S14 to 2024 S17
|  | Realizar visitas para establecer alianzas | Alexis Ramirez Asesor de marketing | bar: 2024 S13; 2024 S17; 2024 S21; 2024 S25; 2024 S29; 2024 S33; 2024 S37; 2024 S41; 2024 S45; 2024 S49
| Crear un programa de referidos. | Generar un plan que incentive, a través de beneficios, los referidos en los clientes del CEA Motor GT | Helena Cortés Asesor de marketing | bar: 2024 S14 to 2024 S17
Asegurar en la estructura organizacional un rol que gestione la estrategia de marketing. | bar: 2024 S1 to 2024 S7
Asegurar en la estructura organizacional un rol que gestione la estrategia de marketing. | Modificar la estructura organizacional incluyendo el nuevo cargo, definir roles y competencias y realizar la contratación. | Actualizar la estructura organizacional con el nuevo rol | Desdry Benedetti | bar: 2024 S1 to 2024 S2
|  | Incluir en la estrategia de la empresa el proceso de Marketing | Desdry Benedetti | bar: 2024 S2 to 2024 S3
|  | Realizar el proceso de selección y contratación del nuevo rol | Helena Cortés | bar: 2024 S3 to 2024 S5
Mejorar el servicio de atención al cliente | bar: 2024 S1 to 2024 S5
Mejorar el servicio de atención al cliente | Formación para mejorar la atención al cliente. | Buscar un curso de formación en "Atención al cliente" | Desdry Benedetti | bar: 2024 S1 to 2024 S2
|  | Seleccionar el personal objetivo y asegurar que estos tomen la formación | Helena Cortés | bar: 2024 S2 to 2024 S5
Reducir costos operativos | bar: 2024 S1 to 2024 S10
Reducir costos operativos | Adquirir vehículos eléctricos con el fin de hacer frente a los altos precios del combustible. | Realizar análisis costo/beneficio en el mercado automotor. | Helena Cortés | bar: 2024 S5
|  | Presentar propuestas de vehículos eléctricos que podría adquirir el CEA Motor GT | Helena Cortés | bar: 2024 S6
|  | Selección de la mejor propuesta y compra del vehículo | Alexis Ramírez | bar: 2024 S7
| Sustituir 1 hora de inducción en un vehículo por 2 horas de inducción en un simulador. | Buscar en el mercado la mejor tecnología en simuladores de prácticas de conducción para escuelas, teniendo en cuenta la relación costo / beneficio | Reynaldo Ramírez Desdry Benedetti | bar: 2024 S1 to 2024 S2
|  | Presentar un informe con las cotizaciones y propuestas de las ofertas de simuladores de prácticas de conducción para escuelas | Helena Cortés | bar: 2024 S3
|  | Selección de la mejor propuesta y compra del simulador | Alexis Ramírez | bar: 2024 S4
| Aplicar una metodología ágil para identificar desperdicios en el proceso de las clases prácticas. | Buscar en el mercado la mejor opción de consultor en aplicación de metodologías ágiles para disminución de desperdicios en procesos operativos, teniendo en cuenta la relación costo / beneficio | Dresdy Benedetti | bar: 2024 S5 to 2024 S7
|  | Presentar un informe con las cotizaciones y propuestas de las ofertas de consultor en aplicación de metodologías ágiles para disminución de desperdicios en procesos operativos | Helena Cortés | bar: 2024 S8
|  | Selección de la mejor propuesta y adquisición del servicio de consultoría | Alexis Ramírez | bar: 2024 S9 to 2024 S10
Crear un programa el cual permita impartir cursos a personas con discapacidad auditiva. | bar: 2024 S5 to 2024 S9
Crear un programa el cual permita impartir cursos a personas con discapacidad auditiva. | Realizar adecuaciones requeridas en la infraestructura física, vehículos, material de capacitación y competencias de los instructores y empleados para comunicarse en lenguaje de señas. | Contratar un asesor para evaluar las necesidades de adecuaciones en el CEA Motor GT para prestar el servicio de capacitación a personas de lenguaje de señas | Helena Cortés | bar: 2024 S5 to 2024 S6
|  | Presentar propuesta de adecuaciones requeridas para las instalaciones del CEA motor GT | Helena Cortés | bar: 2024 S8
|  | Selección y contratación de la mejor propuestas y adquisición del servicio de obra de adecuaciones. | Alexis Ramírez | bar: 2024 S9
CRÉDITOS
Plantilla creada por Vilma Núñez .
⇩ Descarga más recursos ⇩
www.vilmanunez.com/recursos