## Consolidado comparativo metodol
3. METODOLOGIAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS - Caracterización
Metodología | Procesos | [5 empty] | Características | Tipología a la cual está dirigido
ÁGIL | Inicio | Planificación | Ejecución | Seguimiento y control | Cierre
| El proyecto inicia con una acta, donde tiene en cuenta establecer el propósito del proyecto, los acuerdos del equipo, los valores del equipo, normas de equipo. El alcance esta definido de manera variable por que se puede ajustar. Es disruptivo y se propone producir rapidamente productos que se ajustan a las necesidades del cliente. Se explora la viabilidad en ciclos cortos, provee retroalimentación a fin de planificar mejor la siguiente fase del proyecto y hacer escalabilidad en el producto. . Guía práctica de ágil, PMI, 2017 | Utiliza timeboxes, preestablecidos con la misma duración, creando técnicas que perfeccionan iterativamente las funciones, respondiendo al cambio conforme el resultado de cada iteración y el contexto de avance, logrando progresar escalablemente en el entregable. Divide el proyecto grande en varias entregas. Su entrega puede darse a partir de las iteraciones, donde sus requisitos, su análisis, su diseño y la prueba son dinámicos, por lo que se repite hasta según sea necesario mediante cada time box, hasta entregar características completadas una a una o en paralelo conforme lo define el equipo. Guía práctica de ágil, PMI, 2017. pg. 24. Su entrega puede darse también basada en flujo de trabajo definido por columnas sobre un tablero de tareas y va gestionando el trabajo en curso para cada columna. Los equipos mantienen limitada la cantidad de trabajo en progreso para identificar con anticipación los incidentes y reducir el retrabajo si se requieren cambios. Define puntos de planificación y revisión; el equipo y el negocio se ponen de acuerdo en el cronograma más apropiado para la planificación, las revisiones de producto y las retrospectivas. Guía práctica de ágil, PMI, 2017, pg.25. Las técnicas y enfoques ágiles manejan eficazmente las tecnologías disruptivas. El tiempo y el costo están definidos de manera fija. Se mantiene al ritmo de las mejoras en la tecnología y evoluciona con la demanda de los clientes. | Es un enfoque flexible, abre las puertas a una optimización de tiempos, recursos y de resultados, debido a que emplea soluciones en pleno proceso de trabajo sin necesidad de tener que esperar hasta el final, además que permite que el cliente aporte sus opiniones. Se eliminan tareas que son innecesarias, convirtiéndose en un enfoque más eficiente, crea prioridades, se optimizan los recursos y los resultados. Las iteraciones se van ejecutando en los timebox acordados, generalmente semana a semana, con mediciones concretas. Enfatiza la adaptabilidad a situaciones cambiantes, la comunicación adecuada y continua entre el equipo del proyecto y con el cliente. | Para garantizar el proyecto, el enfoque definido por iteraciones habilita las entregas semanalmente, cuidando la forma como se ejecuta, midiendo el progreso a través de indicadores concretos. Se trabaja cercanamente entre lideres y equipo operativo, con conversaciones cara a cara, con motivación y confianza entre todos los roles y miembros del equipo, lo que asegura el buen desempeño del proyecto, la excelencia técnica y el buen diseño para mantener la calidad del proyecto, la mejor toma de decisiones y la adaptación ante posibles cambios de las circunstancias. Se dispone de rápidos y transparentes ciclos de retroalimentación con los clientes e interesados. Requiere readaptarse rapidamente en función de la evaluación y la retroalimentación. | Los clientes reciben una entrega de valor inmediata; Logran entregables desde el primer ciclo de trabajo y fortalecen el proceso mediante la retroalimentación directa entre los miembros del equipo y con los cliente. Ofrece un flujo continuo de valor a los clientes asegurando el mejor resultado para el cliente y para el negocio. |  | Modelo de desarrollo ágil, es una mentalidad definida por valores, guiada por principios y habilitada por varias prácticas diferentes, donde prima la colaboración con el cliente, el ajuste ante el cambio y el producto funcionando. Guía práctica de ágil PMI, 2017. Pg.10. Los 4 valores: Individuos e interacciones más que procesos y herramientas; software que funcione más que documentación completa; colaboración con el cliente más que negociación del contrato; respondiendo al cambio más que seguir un plan. Guía práctica de ágil, 2017 pg.8. Los 12 principios: Satisfacer mediante entrega temprana y continua con valor; a traves de los cambios, que son válidos, incluso en etapas avanzadas de desarrollo, se logra la ventaja competitiva del cliente; Entregas funcionales con frecuencias cortas; negocio e interesados trabajan en equipo todos los días a lo largo del proyecto; equipos empoderados y motivados; conversación cara a cara; la medida de progreso es que el proyecto esté avanzando; Indefinidamente se mantiene un ritmo constante como equipo; foco en la excelencia técnica y el buen diseño porque mejoran la agilidad; La simplicidad es esencial; Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de equipos auto-organizados; 2 intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre como ser más efectivo y ajustan y perfeccionan en consecuencia su comportamiento. Guía prácita de ágil PMI, 2017 pg.9 Los ciclos de vida ágil combinan enfoques iterativos e incrementales a fin de adaptarse a altos grados de cambio y entregar valor del proyecto más frecuentemente, eliminando tareas innecesarias, priorizando las actividades que compiten entre sí y optimizando los recursos y los resultados, permitiendo modificaciones en los requisitos en cualquier parte del proyecto, cuidando la forma y el fin. Los individuos y las interacciónes están por encima de los procesos y garantiza una relación estrecha de trabajo entre líderes y operarios. | Todo tipo de proyectos. Esta pensado inicialmente para el desarrollo de software, en proyectos que requieren alcances muy variables y en proyectos que requieren terminarse en periodos muy cortos de tiempo, también aplicable en desarrollo de productos y desarrollo de servicios. incrementales, iterativos y adaptativos. Sirve para proyectos de alta incertidumbre, altas tasas de cambio, alta complejidad, mayores niveles de riesgo.
SCRUM | Iniciación | planificación y estimación | Desarrollo de los ciclos de trabajo y entrega |  |  |  | Características | Tipología a la cual está dirigido
|  |  | implementación | Revisión y retrospectiva | Lanzamiento |  |  | Tipología a la cual está dirigido
| Un solo equipo centrado en gestionar el desarollo de productos, disponiendo de un enfoque iterativo para entregar productos funcionales. Como marco de referencia establece Roles, eventos, objetos y reglas. Scrum dispone de 4 momentos, sprint planning, Daily Scrum, Sprint review y Sprint retrospective. Considera un objetivo, establece un equipo con los respectivos roles de product owner, scrum master y equipo de desarrollo; identifica la lista de tareas pendientes que ingresan al backlog, efectua la priorizaciónde las tareas pendientes y planifica el primer sprint. Considerando que el ciclo se reinicia después de cada sprint, es necesario que los eventos dentro de cada sprint establezca el trabajo pendiente asociado al producto, los trabajos de sprints pendientes, la concreción del incremento o avance de cada sprint y su contribución a la satisfacción del cliente y del negocio, además debe hacer una planificación del sprint, llevar a cabo un scrum diario, hacer la revisión del sprint y la oportunidad de hacer la retrospectiva del sprint. tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic | Todos los sprints deben tener la misma duración; suele ir de semana en semana, con máxima duración de un mes. En scrum en lugar de iteración hablamos de sprint, y el entregable de cada sprint es un output que se convierte en un insumo para el siguiente sprint; entendiendo que el número de sprints es indeterminado y dependerá del proyecto. El Backlog se va nutriendo en función de los inputs de los clientes y las historias de usuarios producto del avance de los sprints; su priorización dependen de la capacidad, del histórico y de los datos que hayamos recogido de los sprints anteriores. El equipo scrum tiene que cumplir con 2 características, son coorganizados porque el mismo equipo establece su forma de trabajo; el product owner establece las prioridades y define los elementos que entregar primero. El equipo determina que determina la capacidad de trabajo que tiene y en función de la capacidad del trabajo se planifica el trabajo. Segunda cracteristica Es multifuncional, es decir que el equipo debe contar con todas las habilidades necesarias para desarrollar la característica o funcionalidad, esto porque es el equipo responsable de llevar a cabo aquello en lo que se ha comprometido. Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic El Scrum Master es quien organiza las reuniones de planificación y asegura la implementación de la metodologia Scrum. | Scrum ejecuta los proyectos en ciclos temporales cortos y de duración fija. Se prepara el backlog del sprint, generando concentración para que con foco puedan producir durante los sprints, asegurando productividad. Se trabaja durante todo el sprint, asegurando un incremento del producto para pasarlo a prueba y retroalimentarlo conforme sus caracteristicas, asegurando su funcion incremental de producto y lo que no corresponde entra de nuevo al backlog. La reunión de evaluación, prueba termina en un feedback, que se convierte en la base sobre lo que se hace la adaptación. El feedback recibido al final del sprint actual es el que determina el backlog del producto y ese se utilizara para determinar el backlog del sprint de la siguiente iteración. Asegura una forma de trabajo donde lo primero es un backlog del producto, como lista de caracteristicas que puede variar a lo largo del tiempo, y de la que se va seleccionando para poder ir desarrollando el backlog del sprint. El producto se va construyendo de manera incremental paso a paso, y se van añadiendo las características de los siguientes sprints, hasta conseguir la total entrega. Se requiere un feedback del cliente y para tener el feedback es imprescindible tener el incremento. Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic | El sprint como evento timebox, representa un contenedor que va englobando los eventos, que suceden a partir de una serie de sprint consecutivos pero indeterminados. El primero de los eventos es la planificación del sprint, donde se crea el backlog del sprint, al final pasan dos momentos, el primero que es la reunion de revisión del sprint, donde se llama al cliente se confirma el incremento y se hace el feedback sobre el producto que se ha desarrollado durante el sprint, esta retroalimentación sirve para planificar los siguientes sprints y para determinar y decidir qué características y que funcionalidades vamos a querer desarrollar en las siguientes; El segundo evento es un Scrumdiario, donde de pie el equipo durante 15 minutos pone en común el equipo aquello que ha estado haciendo y que tiene pensado hacer, es la retrospectiva del sprint donde el equipo sin el cliente se reúne para hablar sobre la iteración, sobre como ha ido, con la finalidad de encontrar puntos de mejora y como se implementan esas mejoras en el siguiente sprint. Este enfoque contribuye a sentar pequeñas mejoras. Mientras se trabaja en el sprint se hacen reuniones diarias o reuniones de pie que tienen una duración máxima de 5 minutos para coordinar el equipo de desarrollo. El sprint actúa como un contenedor, la planificación del sprint es el primer evento que tiene lugar para planificar las tareas las tareas que se van a implementar para desarrollar esas características del backlog del producto; es suficiente con que se detallen las tareas a tres o cuatro días vista y luego se planifican otras tareas. El equipo scrum se autogestiona y los eventos en scrum son de duración fija. Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic | El producto se va construyendo de manera incremental paso a paso, y se van añadiendo las características de los siguientes sprints, hasta conseguir la total entrega. Artefactos (6): Son los productos de gestión que se necesitan para llevar a cabo un producto. Documentos, tableros, gráficas de monitoreo de avances. El primer elemento es el backlog del producto, es una lista ordenada de todos los elementos o características que puede contener el producto final. Tener en cuenta que es una lista que evoluciona y no es cerrada, considerando que el sistema es adaptativo. El segundo es el backlog del sprint, hace referencia a esas características que se han decidido del backlog del producto y que se ha decidido que se va a desarrollar en el siguiente sprint. El tercero es el incremento, que se refiere al conjunto de todas las características que se han desarrollado hasta el final de un sprint; esto considerando que se entrega una característica, una funcionalidad, para que el cliente ponga en práctica y sobre ellas de un feedback. Otro es un DoD que hace referencia a la definición de completo, que implica que todo el equipo identifica que el producto esta acabado y se le puede entregar al cliente, el equipo debe estar seguro que el entregable esta completo, todo el equipo debe estar de acuerdo. El otro artefacto es el seguimiento, que lo ve como una obligación de monitoreo del avance del sprint para saber en donde estas a cada momento y hacer estimaciones de como va el avance del producto final, entendiendo que en cada fase se entrega un incremento y al final se consigue que con esas sumatorias de incremento se hace la entrega total del producto. Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic |  | Scrum está diseñado para desarrollar productos y servicios, basado en buenas prácticas para conseguir su ejecución, empleando un equipo pequeño, multifuncional y autogestionado capaz de dar velocidad para entregar rapido. La estructura de trabajo de scrum se compone de tres elementos: conjunto de reglas que armonizan todos los elementos, los roles que corresponden a 3 conformados por el dueño del producto, el scrum master y el equipo de desarrollo; Los eventos y Los artefactos, que son los productos de las actividades de gestión, están diseñados para aumentar la transparencia de la información relativa de la entrega del proyecto y propiciar oportunidades para inspeccionar y adaptar el mismo. Scrum es un marco, que parte de unas características de producto que se van a desarrollar poco a poco, pero no dice como llegar a esas características que queremos desarrollar; establece unos mínimos, dice que hay que hacer, pero no como hacerlo, dice que hay que hacer un seguimiento del sprint y del producto pero no te dice como hacerlo. Dice que hay que reunirse diariamente pero no dice como. Cada empresa lo desarrolla de una forma. Por eso se aplica de diferente manera en cada empresa. Es el marco de trabajo ágil mas empleado, que permite hacer frente a un problema complejo de una forma adaptativa. Scrum es un 3 en uno, es un acelerador de negocios, es un sistema integrado de gestión de riesgos y es una herramienta de gestión de equipo. En 2016 Scrum determino 5 valores: Compromiso, coraje, foco, apertura, respeto. Los tres pilares de Scrum: Transparencia, la inspección (implica que estamos examinando nuestros procesos, nuestros comportamientos, el trabajo), la adaptación. Añade sus prácticas: Roles, artefactos, eventos y unas reglas. Con ellos pone en práctica un trabajo ágil. Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic | Usado en diferentes tipos de proyectos para desarrollar productos y servicios, principalmente en proyectos de software. Esta diseñado para adaptarse a los cambios en los requerimientos (Figueroa et al., n.d. pág.7).
KAMBAN | Para Hacer /backlog | Análisis: En proceso /completado | Desarrollo: En proceso / completado | Prueba | Despliegue |  | Características | Tipología a la cual está dirigido
| Se caracteriza por que promueve el concepto "comienza donde estas". Desde el Backlog, se fija la lista de actividades pendientes o en espera y las prioriza. Implica identificar el flujo por donde pasaran las tareas, considerando desde donde inician hasta donde finalizan. Distribuye entre los miembros del equipo las tareas a ejecutar de manera paralela y en algunos casos complementaria. | "Las capas se pueden adaptar conforme la necesidad que acuerde el equipo". Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag.103. "Emplea un sistema tipo pull para desplazar el trabajo a traves del proceso, por lo que se convierte en un marco holistico para un cambio incremental y evolutivo en los procesos y sistemas para la organización". Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag.104. Permite medir cuanto tiempo lleva hacer cada tarea, permite asignar las tareas a cada persona, y como es visual permite ver quien esta haciendo que. Permite poder entender si hay alguna liberación de capacidades, si hay alguna tarea por asignar se puede saber a quien asignarle. El moderador puede saber en que punto esta el proyecto y saber qué gestión hace para poder estimar y optimizar para concentrar esfuerzos y lograr finalizar las tareas. Permite visualizar claramente las tareas a ejecutar, las prioridades, la definición de tiempos, el estado de ejecución y el avance. (José & Rodríguez, 2015). | "Utiliza políticas para la entrada y salida de las columnas, así como restricciones como la limitación del trabajo en curso, Los tableros kamban proporcionan una visión clara de los flujos de trabajo, los cuellos de botella, los impedimentos y el estado general". Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag. 105. "El equipo trabaja en conjunto para implementar y adherirse a los limites del trabajo en progreso y llevar a cada pieza de trabajo a través del sistema hasta que sea completaa. Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag.105. "Se puede usar iteraciones , pero el principio de desplazar continuamente elementos individuales a traves del proceso y limitar el trabajo en progreso a fin de optimizar el flujo debería permanecer siempre intacto". Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag. 103. Al ser un tablero visual, fomenta la comunicacion y el mutuo apoyo entre los miembros del equipo. Hay foco en terminar las tareas actuales antes de comenzar nuevas. | Al finalizar de cada sesión se resuelve por cada miembro tres preguntas: Que termino ayer, que tiene planificado terminar hoy, y si tiene algun impedimento o problema para arrancar. Propone ir haciendo el producto por partes, hasta conseguir un mínimo viable que debe funcionar, de un producto básico pasa a ser más sofisticado. Se puede hacer un seguimiento visual a las tareas representadas por etapas dentro del tablero. | Para el método Kamban es más importante terminar el trabajo que empezar un nuevo trabajo. Guía práctia ágil. Anexo A3. Pag.105. contribuye a motivar al equipo, a entender lo que se ha hecho. |  | Tiene como objetivo visualizar el proceso de trabajo a través del sistema de tarjetas y tableros, donde el equipo identifica el estado de avance, que se esta haciendo, que esta hecho, que esta pendiente por hacer. limita el trabajo en curso y promueve la mejora continua. Se reconoce como un método visual. (Fuentes del Burgo & Perez, 2022). Kanban pertenece a la filosofía lean. Aporta a contar con un flujo continuo de trabajo que se centra en la entrega de valor al cliente, el respeto a las personas, la reducción de los desperdicios, la transparencia, adaptación al cambio y la mejora continua; Esta formado por columnas que representan los estados por los que el trabajo debe pasar para poder ser realizado. Guía práctica ágil. Anexo A3. pg.103. Mejora la velocidad y la calidad de la entrega al aumentar la visibilidad del trabajo en progreso y limitando la multitarea. No prescribe el uso de iteraciones en periodos de tiempo preestablecidos. "Propiedades básicas: Visualizar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en curso, gestionar el flujo, hacer explicitas las políticas del proceso, implementar ciclos de retroalimentación, mejorar colaborativamente y evolucionar experimentando". Guía práctica de ágil, Anexo 3. pag.104. Kamban propone en el tablero manejar un Backlog donde se fija la lista de actividades pendientes o en espera y las prioriza; una columna de To do, donde se fijan las que se definen comenzar; En el Doing las que se están haciendo. En el Done las terminadas, que contribuye a motivar al equipo, a entender lo que se ha hecho. aplica el concepto just in time; Reduce el desperdicio porque todo lo que no tenga valor se elimina. Es reconocida como una excelente herramienta de comunicación, ya que facilita la creación de sinergias no solo entre los miembros del equipo, sino entre otros agentes interesados. Fomenta la transparencia, Facilita y promueve el trabajo del equipo, comprometiéndolos y contribuye a generar pertenencia del éxito y del fracaso. Cada miembro del equipo esta empoderado para actuar y llevar a cabo la finalización de la tarea. | Se puede aplicar a cualquier flujo de trabajo, de cualquier sector y de cualquier tipo de proyectos. Principalmente útil en industrias con entornos dinámicos donde las demandas pueden cambiar rapidamente. Es útil para organizaciones que exigen adaptaciones rapidas a ajustes en prioridades de la empresa.
PRINCE2 | La Puesta en Marcha del proyecto | El inicio del proyecto | Ejecución fases |  | El cierre del proyecto |  | Características | Tipología a la cual está dirigido
|  |  | Control fase y Gestión de limite de fases | La dirección del proyecto
| Corresponde al preproyecto por no haber comenzado, donde se generar un expediente del proyecto que permite corroborar la viabiliad del proyecto y el sentido del mismo, su caso de negocio y la definición clara del retorno de inversión. Esta fase garantiza un resumen del expediente del proyect, ampliando la justificación y la descripción del producto del proyecto; estas documentaciones que le permiten a la Junta del proyecto evaluar la decisión de si o no vale la pena continuar con el proyecto y dar paso a la fase de inicio del proyecto. (Tomado en referencia al video: https://www.youtube.com/watch?v=XdD_TLUaS_A PRINCE2 Y SUS 7 PRINCIPIOS, MANAGEMENT PLAZA, Miguel Ferrer). Considera poder Identificar trabajos o experiencias anteriores que den oportunidad de aprovechar aprendizajes y lecciones aprendidas, las cuales se deben considerar aplicar. (Metodologías y estándares utilizados en la gerencia de proyectos, Yolene Agualimplia, Yeisli Carolina Zapata, 2022 pág.9). Se estima dure 1 semana, dependerá de la complejidad del proyecto. | Esta etapa busca poner las reglas y bases claras para la ejecución del proyecto. Da comprensión a la forma como se van a disponer los recursos y la forma como se van a comprometer. Se hace el alineamiento de lo que se pretende lograr y su alineamiento con los objetivos corporativos, los alcances, las responsabilidades, los beneficios esperados y los riesgos asociados, el alcance de lo que se debe hacer y los productos a entregar, se aclara como y cuando se entregaran los productos del proyecto y a que costo, quien participara en la toma de decisiones del proyecto, como se alcanzaran los avances y se supervisara y controlara el progreso y los cambios; como se establecerán y controlaran las versiones de linea base, como se identificaran y se controlara los riesgos, se acuerdan los formatos para documentar y entregar información y se definen adaptaciones al método de gestión corporativa. Se dispone de 4 documentos entregables: riesgos, comunicación, calidad y configuraciones; además dispone el caso de negocio validado, el plan del proyecto que explica la división en fases; se entrega la descripcion de productos, los controles del proyecto que dice como va controlándose el mismo y la definición de los roles y responsabilidades definiendo la estructura del proyecto del equipo de gestión y asegurando su alineamiento. Esta etapa asegura las razones, los beneficios esperados, los riesgos asociados, el alcance de lo que se debe hacer, los productos a entregar, cómo, cuando y a que coste se entregaran los productos, la calidad de la entrega de productos, como se estableceran y controlaran las versiones base linea, la forma como se identificaran, evaluaran y controlaran los riesgos, las cuestiones y los cambios; Como se supervisarán y controlara el progreso. Define quien necesita información, en que formato y en que momento; amplia la forma como se adaptará el método de gestión corporativa para adecuarse a este. Con base en lo anterior, la Junta del proyecto hace el análisis y revisa de nuevo la viabilidad del proyecto para proceder a dar o no su autorización para pasar a la fase 1 de comienzo del proyecto. (Tomado en referencia al video: https://www.youtube.com/watch?v=XdD_TLUaS_A PRINCE2 Y SUS 7 PRINCIPIOS, MANAGEMENT PLAZA, Miguel Ferrer) | cada fase se separa de la otra por puntos de control, donde la junta de proyecto controlara dicho proyecto al final la junta decide si se debe proceder con la siguiente fase. Considera relevante ser riguroso en llevar a cabo la supervisión en cada fase asegurando la entrega. En el control de fases, el project manager da a conocer el trabajo a los jefes de equipo, revisa continuamente el estado de la fase, presentar informe periódicos a la junta de proyectos, captura y examina problemas y riesgos y escalarlos si es necesario, toma medidas correctivas para resolver los problemas dentro de las tolerancias establecidas. Cerca del final de la fase se ejecutará el proceso de límite de fase, toma medidas correctivas para resolver situaciones dentro de las tolerancias establecidas; se gestiona el final y se crean informes sobre como la fase ha venido evolucionando. El objetivo es posibilitar que la junta del proyecto reciba la información suficiente por parte del Project manager para que pueda revisar el desarrollo satisfactorio de la fase actual y poder proceder a autorizar la siguiente fase. Dado que el proyecto se divide en fases, dependerá del número de fases definidas para el proyecto y para cada una entonces se llevara a cabo las mismas actividades por cada una de las fases que el proyecto haya definido. Las fases se dividen de 4 a 8 semanas. Por cada fase se controla los limites de fase. Se preparan los informes de control para la siguiente fase. (Tomado en referencia al video: https://www.youtube.com/watch?v=XdD_TLUaS_A PRINCE2 Y SUS 7 PRINCIPIOS, MANAGEMENT PLAZA, Miguel Ferrer). | Permite tener un plan para el proyecto de alto nivel para todo el proyecto y un plan para cada etapa. Es una fase continua a lo largo de todo el proyecto, para asegurar la planeación y la disposición de los recursos para llevar a cabo cada una de las etapas previstas para gestionar el proyecto. Por cada fase se controla su desarrollo, se van aprobando los productos recibidos, se preparan los informes de control y planes para siguiente fase. | El proyecto continua hasta que todas las etapas de entrega estén completas, inicia cerca al final de la ultima fase, es donde el project manager prepara el cierre del proyecto, recomendando a la junta del proyecto cerrar el proyecto, porque se ha asegurado la aceptación del producto, la documentación del proyecto, las firmas respecitvas de aprobación del cliente y de igual forma se han alcanzado los beneficios establecidos. La ultima decisión que la junta realizara es cerrar el proyecto. La junta del proyectos revisa rigurosamente el comportamiento que llevo el proyecto hasta conseguir los objetivos, verifica la aceptación y firma de los productos, Asegura y consulta el informe de lecciones aprendidas, constata el plan de beneficios y el avance de los mismos si a ello hubiere lugar.(Tomado en referencia al video: https://www.youtube.com/watch?v=XdD_TLUaS_A PRINCE2 Y SUS 7 PRINCIPIOS, MANAGEMENT PLAZA, Miguel Ferrer) |  | PRINCE2 es un método de gestión de proyectos por procesos, que se basa en lograr previsibilidad y repetibilidad, y se propone mejorar la capacidad de gestionar proyectos. (Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic). "Proporciona una serie de procesos que se enmarcan en 3 niveles de gestión: dirección, gestión y entrega; el primero donde actua la Junta Directiva, el segundo que es donde se desarrollan la mayoria de los procesos de ejecución de un proyecto y el tercero que es donde se crean los productos finales del proyecto" (Análisis comparativo de cuatro estándares internacionales de gerencia de proyectos, Daniela Agudelo, LIzeth Yessenia Murillo, 2022 Pág.20). PRINCE2 promueve un equipo de gestión estruturado por capas, en la primera la dirección que esta en cabeza de la junta del proyecto, en el intermedio la gestión del project manager, tercera capa que es el nivel de entreganque esta a cargo del team managerque corresponde al equipo desarrollador del proyecto; en esta capa PRINCE2 Agil promueve más la oportunidad de aplicar el agilismo bajo la adopción de comportamientos y conductas ágiles. (Axelos, 2015, pág.17). PRINCE2 asegura el proyecto desde 3 perspectivas: que vaya en línea con los objetivos de la organización, que sea riguroso desde su implementación técnica, que cumpla con los intereses de los usuarios; además asegura la planeación de los recursos y la estructura que soporta y ejecuta el proyecto; así mismo establece procedimientos de control de principio a fin. Sus 7 principios: La justificación que da sentido al proyecto; fortalece la disposición a generar aprendizaje de los errores y de las buenas experiencias; roles y responsabilidades claros y documentados; Dividir partes manejablea a partir de fases de gestión que se planifican, se supervisan y se controlan; gestión por excepción definiendo limites a las facultades delegadas, dando pie a que intervenga la capa superior si amerita por estar por fuera de una tolerancia acordada; Foco central en la entrega de los productos; Adaptabilidad al entorno y a la complejidad del proyecto y a las circunstancias del negocio, dando garantía a la optimización de los rcursos y del proceo proporcionando un control adecuado de la gestión. A partir de la versión 2017, con mayor foco en la adaptabilidad a la organización y a los principios. (Axelos, 2017 pág.30) La tematicas son: Caso de negocio, organización, calidad, planes, riesgos, cambio, progreso. PRINCE2 se gestiona por fases. Sus procesos están habilitados en el ciclo de vida del proyecto: la puesta en marcha, inicio de un proyecto, gestión de limites de fase, la Dirección de un proyecto y el cierre de un proyecto. (Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic). PRINCE2 Agil, se basa en los 7 principios, 7 procesos, 7 temáticas y la necesidad de adaptación al contexto del proyecto; detalla como adaptar los elementos de Prince2 a un entorno ágil. En su concepción de agilismo incluye métodos ágiles, comportamientos, conceptos y técnicas, y hace inclusión de los valores del manifiesto de ágil, e introduce técnicas como kamban, Scrum y lean para el trabajo del equipo; lo anterior porque el equipo no limita sus prácticas a un único enfoque ágil. Es adaptable a las necesidades especificas de la organización, se ajusta al tamaño y complejidad del proyecto, dispone una metodología simple y por el involucramientos que dispone se define como una metodología incluyente. Con base a la adaptación PRINCE 2017 incorpora la agilidad a los diferentes elementos del modelo. (https://www.researchgate.net/publication/355172263_LA_GESTION_AGIL_DE_PROYECTOS_SEGUN_LOS_MODELOS_PRINCE2_Y_EL_PMBOK articulo la gestión de proyectos según los modelos PRINCE2 y el PMBOK. Julio 2021. Conference 25tn International congrees on Project Management an engineering. At: ALCOI (Spain). Volúmen 1, Pág. 231 -245. Authors: Juan Luis Vila Grau, Salvador F. Capuz-Rizo). | Se utiliza para todo tipo de proyectos, por su flexibilidad y adaptabilidad, sin importar su sector o complejidad. (PRINCE2, 2009 Pág. 4) Tiene cabida en cualquier ámbito de gestión. (Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic)
SIX SIGMA | Definir | Medir | Analizar | implementación | Control |  | Características | Tipología a la cual está dirigido
| Sixsigma inicia tomando medición de la variabilidad, tomando en referencia los costos de la no calidad, identificando especificaciones que no se estan cumpliendo. La meta es reducir la variabilidad y mejorar su nivel sigma. Definir la oportunidad de negocio: implica identificar la oportunidad de negocio, Entender el proceso a intervenir, Escuchar la voz del cliente, Escuchar a los stakeholders, Definir los CTQ´s, Cuantificar COPQ, Definir las metas del proyecto, Cronograma del proyecto, Definir equipo del proyecto. Para lo anterior, plantea las siguientes posibles herramientas: Project Charter, SIPOC, Inventario de variables, VOC, análisis de stakeholders, CTQ, COPQ (Costos de calidad), QFD (quality function diploimed). Se determina cuales son las necesidades del cliente, cuales son los requisitos criticos de calidad, el alcance del proyecto y el equipo de trabajo. Saber que problema tiene define que metodología usar. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). | Medir el estado actual del proceso: Recolectar datos del proceso a intervenir, Identificar y caracterizar datos del proceso de salida, Identificar y caracterizar datos de variables de entrada, Cuantificar nivel de calidad actual, Obtener estadísticas básicas del proceso. Cuenta con un set de herramientas para ello, como son : histogramas, Diagramas de dispersión, Tabulación cruzada, análisis de correlación, Intervalos de confianza, Estratificación de datos, Detección y tratamiento de datos atípicos, análisis de Pareto. Aprender a caminar el proceso, depende de la naturaleza de problema… diagrama sipo…caminas el proceso y vez que la solución sea obvia. El trabajo en equipo es fundamental, porque el rol es ser facilitador y que el dueño del proceso aprenda a usar la herramienta. Evalúa el desempeño actual de los procesos, con indicadores objetivos para tener un referente de linea base de donde debe arrancar la mejora. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). | Analizar: Medir la causa raíz Y en función de X´s. Obtener evidencias estadísticas de relaciones entre X´s y Y´s Identificar pocas X`s vitales, Identificar soluciones potenciales. Empleando las siguientes herramientas: Tormenta de ideas, Diagrama de afinidad, 5 Porqués, Diagrama Ishikawa, Represión lineal simple. Examina los datos obtenidos para identificar la raíz de las causas de los problemas, la variabilidad y las oportunidades de mejora. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). | Mejorar implementar y medir el proceso: Evaluación comparativa de posibles soluciones, Seleccionar la alternativa de solución a implementar, Elaborar plan de implementación, implementar. Para lo cual usa las siguientes herramientas: Matriz RACI, Matríz de evaluación de soluciones, Matriz impacto – esfuerzo, Técnicas de creatividad, cajas de ideas El líder de implementación six sigma: es quien ha impulsado la idea de lean six sigma ante la compañía, es el responsable de la implementación, dispone del empoderamiento, mantiene comunicación con comité directivo para informar avances, logros y barreras. Fomenta la cultura lean six sigma. Champion: identifica quienes se formarán como black belt o green belt, apoyo durante la etapa de implementación del proyecto, elige proyectos claves para lograr objetivos estratégicos, y también elige miembros de equipo, es mentor, ofrece dirección, liderazgo apoyo y es mentor de los líderes de proyectos; es un nivel gerencial dentro de la compañía, lo ideal es que el proyecto este dentro de un área liderada por un champión. Aplica las medidas para mejorar, implementan soluciones que corrijen la situación, previene los defectos y optimiza los procesos. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). | Validar la efectividad de la solución implementada, empleando herramientas como CTQ´s, capacidad de proceso, análisis de Pareto. Controlar sosteniendo la mejora: Elaborar e implementar plan de control, Comunicar los resultados del proceso. Empleando como herramienta el grafico de control por etapas y plan de control. El dueño del proceso: responsable de proceso que se va a intervenir en un proyecto six sigma. Gestiona el proceso que e se va a ejecutar, implementa las mejoras mediante definir, analizar y mejorar, implementar los procedimientos de control, institucionaliza procedimientos estándar, controles y herramientas desarrolladas durante el proyecto, responsable de mantener las ganancias, mantiene la mejora continua, mantiene la documentación del proyecto. Monitorea los resultados de las mejoras, verifica que se cumplan los objetivos y señala posibles altos desempeños adicionales. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). |  | Un proyecto Sixsigma busca asegurar la estabilidad y reducir la variabilidad de los procesos. Busca optimizar eficacia y persigue la rentabilidad. Hace uso de herramientas estadísticas, se concentra en reducir la desviación estándar. Contribuye en la fidelización de los clientes. Promueve seis principios: Enfoque genuino en el cliente, Dirección basada en datos y hechos, Los procesos están donde está la acción, Dirección proactiva, Colaboración sin barreras, busqueda de la perfección. Propone también un flujo metodológico para seguir en cada proyecto; definir y medir son las etapas de caracterización del proceso. Beneficios: incrementa la ganancia, estandariza y simplifica procesos, reduce errores, desarrollo de empleado, valora los clientes, incrementa la lealtad a la marca. Busca la mejora de sus procesos empleando dos metodologías DMAIC Y DMADV, a partir de las cuales se propone reducir tiempos, defectos y variabilidades productos de los procesos. Los proyectos Six Sigma tienen un problema claramente definido, involucra un proceso, incorpora medición financiera, es de rapida ejecución, es estadisticamente medible, tiene un objetivo retador que esta orientado a hacer una mejora que impacta al cliente, la estrategia y las acciones definidas comprometen desde los niveles superiores de la organización. Un proyecto Six Sigma tiene los siguientes roles: Comité directivo, líder de la implementación, Director financiero, champions, asesor externo, dueño del proceso, black belt y green belt. Los proyectos en etapas iniciales pueden ser dirigidos por el black belt y por los green belt. Introduce los siguientes conceptos fundamentales: Voz de cliente, requerimientos del proceso a través de variables medibles, CTQ`s o variables críticas de calidad, no conformidad o falla interna, no conformidad externa, costo de mala calidad. DMAIC: DEFINIR, MEDIR, ANALIZAR, IDENTIFICAR Y CONTROLAR. Definir las metas del proceso, medir el rendimiento de los procesos actuales, analizar porque los defectos existen y que opciones existen para optimizar el proceso, mejorar a partir de las opciones de mejora identificadas, controlar para identificar como continuar fortaleciendo las mejoras. Se usa para mejorar productos existentes y procesos, para que pueda reunir los requerimientos del cliente. Se enfoca en mejorar productos existentes en una organización. Se convierte en la ruta metodologíca para enfrentar los proyectos de mejora en Six Sigma. Definir, Medir, Analizar, Implementación, Controlar.Otra manera de ver la metodología DMAIC es que convertimos un problema real en un problema estadístico. Encontrando una solución estadística al entender la variales Y en función de las variables X´s, y luego pasamos a la solución real. DMADV: DEFINIR MEDIR ANALIZAR DISEÑAR Y VERIFICAR. Usado cuando en una organización se crea un producto desde cero. Diseño para six sigma, Se definen los requerimientos del cliente desde las entradas para asegurar que el nuevo modelo llegue a ser exitoso, en medida se usa la oportunidad de crear una especificación que ayuda a definir el producto con mejoras empleando los datos existentes. Analizas el producto para identificar posibles opciones de mejoramiento, tomando como referente un prototipo que considera las características del producto, luego la fase de Diseño donde se efectúa el testeo, se vuelve a analizar y nuevo diseño hasta que salga el resultado final, luego se verifica hasta lograr la satisfacción completa del producto o servicio de acuerdo a las necesidades del cliente. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). | Six Sigma se puede usar en aquellas organizaciones que tienen interés en mejorar producto o procesos.
RUTA CRITICA | Definición de actividades | Secuencia de actividades e identificación de dependencias | Estimación de duración de las actividades /Diagrama de gantt e Identificación de la Ruta Critica | Desarrollo del plan del proyecto o cronograma del proyecto | Control de la planificación |  | Características | Tipología a la cual está dirigido
| Implica definir el alcance del proyecto, un objetivo claro, describir una a una las actividades que componen el proyecto. Se desarrolla la estructura de descomposición del trabajo , estructurando la guía con las actividades a realizar y en su orden. El nivel de descomposición detallada o el agrupamiento de las actividades permite tener claridad de las prioridades de ejecución de unas tareas sobre otras. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 94. | Estructura la secuencia lógica que se debe tener de las fases, indicando para cada una la actividad de la que depende. Las secuencias pueden suceder sucesivamente o simultaneamente. Para cada fase establece los hitos, que a su vez se convierten en el punto de cierre de esta fase y de inicio de la siguiente. Dentro de cada fase se identifican las dependencias entre actividades y relacionando su tipo de dependencia, que puede ser de inicio a inico, final a final o final a inicio. Se esquematizan tales fases en un diagrama de precedencias y se identifica su relación a traves de flechas que denotan el nivel de dependencias entre las actividades. Se introduce la duración para cada actividad. Se identifican aquellas actividades que son más significativas en el nivel de dependencia frente a otras actividades, por ser estas actividades prioritarias y que pueden afectar el curso del proyecto. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 95 y 96. . | Se consideran las actividades que hay que programar hacia adelante, las que se deben programar en orden inverso y aquellas que requieren una estrategia mixta de programación. Se define la duración de las actividades, usando la experiencia y considerando las capacidades de recursos. Se estructura el diagrama de precedencias que contribuye a demostrar las precedencias entre las actividades y las dependencias entre ellas. Se dispone del listado de las actividades con su duración temporal aproximada. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 97 y 98. | Se puede optar por un diagrama de PERT o por un Diagrama de Gantt, o por ambos. El diagrama de precedencias PERT incluye la información relativa de la duración de las actividades estimadas del proyecto, indicando secuencia de las actividades, dependencias y duración de las mismas. Considerando la sumatoria de los tiempos de las respectivas fases, se identifica la ruta de actividades secuenciales que marca la duración máxima del proyecto o llamada ruta crítica. Las dependencias o no entre las distintas actividades del proyecto marcaran el que estas brechas de inicio y fin sean fijas o puedan tener cierto margen de desviación sin perjudicar a los plazos de proyecto. Se genera un grafico del proyecto con holguras y se procede a calcular las holguras de las fases. Estas holguras resultan del margen de dias que habrà entre las fechas de inicio temprano y tardío y las fechas de fin termprano y tardío, permitiendo identificar las desviaciones. Se identifican las actividades con menor flexibilidad en la planificación y aquellas que no afectan los tiempos de finalización del proyecto, lo anterior para ajustar la planeación del proyecto al ritmo que debe tener la ejecución del proyecto e identificando las que pueden ir en paralelo o hacerse en tiempos en que se liberan capacidades. Mediante el diagrama de Gantt se visualizan las tareas agrupadas, las diferencias relativas de duración de la actividad, los hitos del proyecto, las fechas de dependencias de entre las actividades, las fechas de inicio y fin y sus dependencias. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 98 a 102. | Establecer un cronograma de reuniones periodicas para asegurar que las actividades definidas se están ejecutando en los plazos definidos o identificar posibles desviaciones. Como práctica se emplea solicitar anticipada y periodicamente los planes de tiempo actualizados, que permita visualizar posibles desviaciones. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 104. |  | Se convierte en una herramienta de planificación que permite anticipar aspectos relevantes para concretar la mejor forma de listar las actividades del proyecto, asegurnado el entendimiento de las actividades que impactan los tiempos del proyecto, permitiendo establecer las holguras entre actividades y definir la ruta critica. Se vuelve en un instrumento que contribuye a hacer un mayor entendimiento de las actividades para favorecer el control de los proyectos y asegurar la disposición de los recursos. | Se puede aplicar a todo tipo de proyectos.
PMBOK | Viabilidad | Diseño | Desarrollo | Prueba | Despliegue | Cierre | Características | Tipología a la cual está dirigido
| El criterio de entrada es el caso de negocio aprobado y el acta de constitución del proyecto autorizada. Se elabora la hoja de ruta de alto nivel. Se establecen los requisitos iniciales de financiamiento, los requisitos de equipo y los recursos. Se crea un cronograma de hitos y se define la planificación de una estrategia para las adquisiciones. Considera una revisión de criterios de salida. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 46) . Esta fase permite determinar la conveniencia de ejecutar el caso de negocio y las capacidades para que la organización pueda cumplir con sus entregables. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 42) . | El tipo y el número de fases dependerá de la cadencia de la entrega y el enfoque de desarrollo. Se diseña un plan detallado del entregable del proyecto que será desarrollado. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 42). Los planes iniciales se elaboran progresivamente con más detalle a lo largo del proyecto. Cuando se trata de producto, después del diseño del prototipo, este se valida por los interesados y se procede a una planificación más detallada. En enfoques adaptativos, donde se avanza por iteraciones, la planeación ocurre por adelantado para establecer planes de liberación y otras planificaciones se dan al inicio de cada iteración. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 53). Considera estructurar un cronograma de alto nivel, tiene en cuenta desgloce de actividades y liberaciones que dan pie a las siguientes iteraciones; considera la naturaleza de las dependencias que hay entre las actividades. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021 pág. 60 y 61). Se considera un plan de comunicación, un plan de recursos fisicos y un plan de adquisiciónes. La planificación inicia entendiendo el caso de negocio, los requisitos de los interesados y el alcance del proyecto y del producto. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021 pág. 54). El enfoque de desarrollo puede influir en cómo, cuánto y cuándo se lleva a cabo la planificación; si es de forma temprana se planifica por adelantado y se van elaborando progresivamente a lo largo del proyecto; si corresponde a una planificación de alto nivel que involucra luego una fase de diseño que emplea prototipos, debe haber validación de los interesados de acuerdo al diseño para luego poder pasar a una planificación más detallada; Si corresponde a un enfoque adaptativo, las planificaciones podrían variar y algunas serán al comenzar cada iteración y otras serán por adelantado para entablar planes de liberación. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág.53). | Se realiza la construcción del entregable con actividades intgradas de aseguramiento de calidad. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 42). El enfoque de desarrollo busca reducir la incertidumbre en los proyectos. Si el riesgo es normativo, se recomienda enfoque predictivo, si el riesgo es orientado más hacia la aprobación que deben dar los interesados corresponde usar un enfoque iterativo y liberar un producto mínimo viable al mercado, buscando una retroalimentación previo a seguir desarrollando caracteristicas y funciones adicionales. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 49). Esta fase implica aspectos como gestionar el flujo de trabajo existente, incluyendo los cambios y los ajustes, mantener focalizado al equipo, asegurar la eficiencia de los procesos del proyecto, habilitar la buena comunicación de los interesados y el equipo, gestionar todos los recursos y suministros, asegurar la planificación de proveedores y los contratos, mantener un monitoreo permantente de los cambios que pueden afectar el proyecto y garantizar la oportunidad de generar aprendizajes habilitandolos mediante su documentación y entendimiento para asegurar su transferencia al equip. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 70). | La revisión de la calidad final y la inspección de los entregables se llevan a cabo antes de la transición, la puesta en producción o la aceptación por parte del cliente. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 42). Cada entregable pasará por las pruebas aplicables antes de pasar a la fase de despliegue. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 47). | Los entregables del proyecto se ponen en uso y se completan las actividades de transición necesarias para el sostenimiento, la realización de beneficios y la gestión de cambios en la organización. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág.42). Esta fase se superpone con las fases de desarrollo y prueba. Las actividades en esta fase se repetirán a medida que se disponga de más entregables. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág.47). | Se cierra el proyecto, el conocimiento y los artefactos del proyecto se archivan; Se liberan los miembros del equipo y los contratos se cierran. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pg. 42. El cierre asegura la aceptación final de lo entregado en el alcance, que se asegura está completo. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pg. 180. Corresponde a esta etapa abordar lo correspondiente al dominio de desempeño de la entrega, que incluye la satisfacción de los objetivos del negocio y el avance trazado en el plan, asegurar la materialización de los resultados definidos en los requisitos y en el alcance, se valida que los beneficios se hayan cumplido en el plazo definido, se garantiza una validación de que los interesados y cliente recibieron a satisfacción los entregables del proyecto. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 80 y 81). Dependiendo del enfoque empleado, los proyectos podrían entender su finalización a partir de criterios de aceptación, a partir de medidsas de desempeño técnico que serán ampliadas en la EDT o a partir de una lista de verificación que incluye los criterios requeridos para dar uso al producto entregado. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 85). | Promueve la creación de valor; si bien el valor se hace concreto a lo largo del tiempo, los procesos eficaces pueden permitir la materialización temprana de los beneficios. 4 valores: responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad. Los 12 principios de dirección: Ser un administrador diligente cuidadoso y respetuoso; crear un entorno colaborativo del equipo de proyecto; Involucrarse eficazmente con los interesados; enfocarse en el valor; reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema; demostrar comportamiento de liderazgo; adaptar en funcion del contexto; Incorporar la calidad en los procesos y los entregables; navegar en la complejidad; optimizar las respuestas a los riesgos; Adoptar la adaptabilidad y la resiliencia; permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Dispone de 8 dominios de desempeño del proyecto: Interesados, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición, incertidumbre. Considerando el enfoque de desarrollo es aplicable para proyectos de enfoque predictivo, de enfoque hibrido y de enfoque adaptativo. De acuerdo a la cadencia de entrega y al enfoque de desarrollo, las fases pueden ser viabilidad, diseño, construcció, prueba, despliegue y cierre; sin embargo si el enfoque es incremental las fases de plan, diseño y construcción iteran las veces que sea necesario, hasta lograr cumplir con el entregable y cerrar el proyecto. Asi mismo, si el enfoque de desarrollo es adaptativo, involucra que al final de cada iteración o sprint se revise un entregable funcional, se actualiza la lista de trabajo pendiente y se prioriza, y así para cada iteración. Entre cada fase siempre hay una revisión para validar cumplimiento de los logros previstos en dicha fase, una vez se confirman y se aceptan, se puede dar paso a la fase siguiente. En los enfoques iterativos o incrementales, consideran planificar para cada iteración, favoreciendo ahorros y evitando desperdicio de recursos o reprocesos. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pg. 54. | Se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, sin importar el sector; Se utiliza con frecuencia para nuevos productos o servicios.
DYNAMIC SYSTEM DEVELOPMENT METHOD - DSDM | El preproyecto | Fase del Ciclo de vida del proyecto |  |  |  | post - proyecto | Características | Tipología a la cual está dirigido
|  | Estudio de negocio -Factibilidad | Cimientos - Estructura base | Desarrollo evolutivo - iteración del modelo funcional y la iteración del diseño y construcción | Implementación
| "Establece las necesidades y limitaciones empresariales relacionadas con la aplicación que se va a diseñar y valora si lo requerido aplica para esta metodología".Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas | En la viabilidad se hace el acople de la viabilidad del proyecto. "Establece las necesidades de uso y conocimiento priorizadas, que pueden permitir que la aplicación proporcione valor de negocio, su diseño, sus necesidades de mantenimiento". (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). Incluye contar con el plan de negocio, lista de requisitos, la definición de cómo debería ser la solución desde un punto de vista arquitectura y el enfoque que vamos a llevar a cabo para el desarrollo. Cuando se tiene pensado entregar que y como tenemos pensado gestionar el proyecto. Estos seis documentos es un mínimo desde el punto de vista de negocio, técnico y de gestión. (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). Estos mismos documentos se tendrán en cuenta para pasar de una fase a otra. El tiempo de esta fase dependera de la complejidad del proyecto. | Establece los fundamentos base que sirve para agilizar los procesos de desarrollo , asegurando buenas prácticas y la consistencia del código. Establece su arquitectura básica y especifica los requisitos de mantenimiento. (Tomado de video https://www.youtube.com/watch?v=Vk1G1pTMxnA . Ignacio Rafael Millán Torres). | Se acuerda un modelo funcional del prototipo, se hace una reseña del prototipo. Se hace una iteración de diseño y construcción, que habilita que las funciones se puedan aplicar; también se hace el plan del proyecto para la aplicación del metodo funcional. la iteración del diseño y laconstrucción, se determinan los requisitos funcionales y no funcionales que cubrira el diseño del prototipo. (Tomado de video https://www.youtube.com/watch?v=Vk1G1pTMxnA . Ignacio Rafael Millán Torres). "Produce una colección de prototipos progresivos que demuestran la viabilidad para el cliente; a lo largo del ciclo invariable recibe comentarios y evalua nuevas necesidades, a medida que lo prueban"; "Revisa los prototipos diseñados a lo largo de la iteración del modelo útil". La demostración del control del proyecto, se denotan a través de los documentos que soportan el avance de ejecución. Para cada uno de los timebox se hace un reporte, que asegura un nivel de incremento de avance y una definición para continuar, de esta manera se controla y se da gobernanza. Metodologicamente propone que se abra el timebox, conformado por la investigación, la elaboración, la consolidación para dejar a punto el avance de esa iteracción. (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). | "coloca el incremento de código mas reciente en el entorno operativo. El incremento podría no estar completo al 100%, o también se solicitan cambios porque el incremento se coloca en su lugar; El trabajo de desarrollo continua volviendo a la actividad de iteración del modelo útil". (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). Los entregables se van incrementando en la medida en que se evoluciona sobre los timeboxes. El cliente valida el producto, se capacita para usarlo, lo prueba y da su autorización o retroalimenta para ajustar alguna funcionalidad si es necesario porque no le funciono. Se vuelve a hacer un estudio de factibilidad para saber si hay que continuar haciendo ajustes. Después de cada iteración es necesario asegurar la retroalimentación del cliente. (Tomado de video https://www.youtube.com/watch?v=Vk1G1pTMxnA . Ignacio Rafael Millán Torres). | Tiene como objetivo la continuidad del sistema. El proyecto no finaliza al terminar el prototipo, sino que continua en dar el mantenimiento al sistema. (Tomado de video https://www.youtube.com/watch?v=Vk1G1pTMxnA . Ignacio Rafael Millán Torres). | Metodología que aplica para proyecto de desarrollo rapido de aplicaciones. (RAD, 1994). "Metodología iterativa ágil, focalizada en la entrega rápida y flexible de soluciones de software"; "Es un modelo de desarrollo de sistemas dinámicos y un proceso de gestión de proyectos". Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas. Se basa en 8 principios claves: "foco en las necesidades del negocio para generarle valor, entrega a tiempo para obtener beneficio pronto, promueve la colaboración y el compromiso, mantener un alto nivel de calidad porque integra actividades de prueba y aseguramiento a lo largo del ciclo de vida, construir gradualmente a partir de bases firmes, entregar de forma iterativa, comunicar de forma continua y clara, demostrar control a partir de practicar la transparencia con el equipo al informarlos de cambios, avances, actualizaciones y objetivos. El marco ofrece procesos, productos, practicas, que están alineados con los principios y esa filosofía"Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas. "Ofrece las siguientes ventajas: Mejora la colaboración, facilita la entrega rápida, fomenta la retroalimentación, mejora la organización del proyecto, establece directrices claras. Exige recursos para poder desarrollar agilmente los proyectos y entregarlos en tiempos breves como el cliente lo necesita; requiere estructura que soporte el desarrollo y el proyecto". (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). Plantea un ciclo de procesos basado en: pre-proyecto, factibilidad, Estructura base de inicio, Crear y evolucionar la solución, Desplegar la solución, post- proyecto. (Tomado de video de Miguel rodríguez, Director de consultoía y agilidad, Netmind https://www.youtube.com/watch?v=kGJq9it38U8). DSDM, invierte el triángulo de hierro, establece un nivel de tiempo, un nivel de coste y un nivel de calidad, y las que van a ser variables son las funcionalidades. La filosofía que esta detrás de DSDM, consiste en que el mejor valor de negocio surge cuando los proyectos están alineados con metas claras, entregan de manera frecuente y cuando los equipos están conformados por personas empoderadas y motivadas que trabajan colaborativamente. (Tomado de video de Miguel rodríguez, Director de consultoía y agilidad, Netmind https://www.youtube.com/watch?v=kGJq9it38U8). En este enfoque de proyecto se proponen varios roles: producto owner, scrum master y miembros del equipo de desarrollo; proponen mas por que el alcance es más amplio, y se desgranan por que hay mas responsabilidades. Hay 13 roles diferentes que no significan que sean 13 personas, los roles pueden ser compartidos y una persona puede tener más de un rol. Hay roles con interés de negocio serán los naranja, otros con enfoque de gestión que serán azules y otros que serán soporte que irán de color verde; también está el DSDM Coach, que es quien apoya para materializar el framework. La idea es hacer un match entre las personas del equipo para poder distribuir los roles. (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). Propone una lista de prácticas, desde la priorización de la lista a entregar por moscow, modelado, prototipado, facilitación de workshops, Daily stand-ups, desarrollo iterativo evolutivo. (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). Como ventaja sobresale que se adapta facilmente a requerimientos y se comunica fludamente con el cliente a partir del prototipo asegurando la retroalimentación al final de cada iteración; como desventaja esta que la documentación puede variar con cada iteración, por lo que el volumen exige buen control de la misma. (Tomado de video https://www.youtube.com/watch?v=Vk1G1pTMxnA . Ignacio Rafael Millán Torres). | Aunque fue creado para ser usado en proyectos de software, se puede aplicar a todos los sectores , sin importar el tamaño del proyecto. Esta orientado a entornos corporativos y también se puede usar en empresas pequeñas.

## Agil
Metodología | Procesos
ÁGIL | Inicio | Planificación | Ejecución | Seguimiento y control | Cierre
| El proyecto inicia con una acta (propósito del proyecto; acuerdos,valores y normas de equipo). El alcance esta definido de manera variable por que se puede ajustar. Es disruptivo y propone producir rapidamente productos ajustados a las necesidades del cliente. Explora viabilidad en ciclos cortos, provee retroalimentación a fin de planificar mejor la siguiente fase del proyecto y hacer escalabilidad en el producto. Guía práctica de ágil, PMI, 2017 | Utiliza timeboxes, preestablecidos con la misma duración, creando técnicas que perfeccionan iterativamente las funciones,donde sus requisitos, su análisis, su diseño y la prueba son dinámicos, respondiendo al cambio conforme el resultado de cada iteración y el contexto de avance, logrando progresar escalablemente en el entregable, hasta entregar características completadas una a una o en paralelo conforme lo define el equipo. Guía práctica de ágil, PMI, 2017. pg. 24. Su entrega puede darse también basada en flujo de trabajo definido por columnas sobre un tablero de tareas y va gestionando el trabajo en curso para cada columna. Los equipos mantienen limitada la cantidad de trabajo en progreso para identificar con anticipación los incidentes y reducir el retrabajo si se requieren cambios. Define puntos de planificación y revisión; el equipo y el negocio se ponen de acuerdo en el cronograma más apropiado para la planificación, las revisiones de producto y las retrospectivas. Guía práctica de ágil, PMI, 2017, pg.25. El tiempo y el costo están definidos de manera fija. | Es un enfoque flexible, abre las puertas a una optimización de tiempos, recursos y de resultados, debido a que emplea soluciones en pleno proceso de trabajo sin necesidad de tener que esperar hasta el final, además que permite que el cliente aporte sus opiniones. Se eliminan tareas que son innecesarias, convirtiéndose en un enfoque más eficiente, crea prioridades, se optimizan los recursos y los resultados. Las iteraciones se van ejecutando en los timebox acordados, generalmente semana a semana, con mediciones concretas. Enfatiza la adaptabilidad a situaciones cambiantes, la comunicación adecuada y continua entre el equipo del proyecto y con el cliente. | Para garantizar el proyecto, el enfoque definido por iteraciones habilita las entregas semanalmente, cuidando la forma como se ejecuta, midiendo el progreso a través de indicadores concretos. Se trabaja cercanamente entre lideres y equipo operativo, con conversaciones cara a cara, con motivación y confianza entre todos los roles y miembros del equipo, lo que asegura el buen desempeño del proyecto, la excelencia técnica y el buen diseño para mantener la calidad del proyecto, la mejor toma de decisiones y la adaptación ante posibles cambios. | Los clientes reciben una entrega de valor inmediata; Logran entregables desde el primer ciclo de trabajo y fortalecen el proceso mediante la retroalimentación directa entre los miembros del equipo y con los cliente. Ofrece un flujo continuo de valor a los clientes asegurando el mejor resultado para el cliente y para el negocio.

## Scrum
SCRUM | Iniciación | planificación y estimación | Desarrollo de los ciclos de trabajo y entrega
|  |  | implementación | Revisión y retrospectiva | Lanzamiento
| Un solo equipo centrado en gestionar el desarollo de productos, disponiendo de un enfoque iterativo para entregar productos funcionales. Como marco de referencia establece Roles, eventos, objetos y reglas y siapone de 4 momentos (sprint planning, Daily Scrum, Sprint review y Sprint retrospective). Considera un objetivo, establece un equipo con los respectivos roles de product owner, scrum master y equipo de desarrollo; identifica la lista de tareas pendientes que ingresan al backlog, efectua la priorización de las tareas pendientes y planifica el primer sprint. El ciclo se reinicia después de cada sprint, es necesario que los eventos dentro de cada sprint establezca el trabajo pendiente asociado al producto, los trabajos de sprints pendientes, la concreción del incremento o avance de cada sprint y su contribución a la satisfacción del cliente y del negocio, además debe hacer una planificación del sprint, llevar a cabo un scrum diario, hacer la revisión del sprint y la oportunidad de hacer la retrospectiva del sprint. tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic | Todos los sprints deben tener la misma duración; suele ir de semana en semana, con máxima duración de un mes. El entregable de cada sprint es un output que se convierte en un insumo para el siguiente sprint; entendiendo que el número de sprints es indeterminado y dependerá del proyecto. El Backlog se va nutriendo en función de los inputs de los clientes y las historias de usuarios producto del avance de los sprints; su priorización depende de la capacidad, del histórico y de los datos que hayamos recogido de los sprints anteriores. El equipo scrum tiene que cumplir con 2 características, son coorganizados porque el mismo equipo establece su forma de trabajo; Es multifuncional, es decir que el equipo debe contar con todas las habilidades necesarias para desarrollar la característica o funcionalidad. Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic | Scrum ejecuta los proyectos en ciclos temporales cortos y de duración fija. Se prepara el backlog del sprint, generando concentración para que con foco puedan producir durante los sprints, asegurando productividad. Se trabaja durante todo el sprint, asegurando un incremento del producto para pasarlo a prueba y retroalimentarlo conforme sus caracteristicas, asegurando su funcion incremental de producto y lo que no corresponde entra de nuevo al backlog. El feedback recibido al final del sprint actual es el que determina el backlog del producto y ese se utilizara para determinar el backlog del sprint de la siguiente iteración. El producto se va construyendo de manera incremental paso a paso, y se van añadiendo las características de los siguientes sprints, hasta conseguir la total entrega. Se requiere un feedback del cliente y para tener el feedback es imprescindible tener el incremento. Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic | El sprint como evento timebox, representa un contenedor que va englobando los eventos, que suceden a partir de una serie de sprint consecutivos pero indeterminados. El primero de los eventos es la planificación del sprint, donde se crea el backlog del sprint, al final pasan dos momentos, el primero que es la reunion de revisión del sprint, donde se llama al cliente se confirma el incremento y se hace el feedback sobre el producto que se ha desarrollado durante el sprint, esta retroalimentación sirve para planificar los siguientes sprints y para determinar y decidir qué características y que funcionalidades vamos a querer desarrollar en las siguientes; El segundo evento es un Scrumdiario, donde de pie el equipo durante 15 minutos pone en común el equipo aquello que ha estado haciendo y que tiene pensado hacer, es la retrospectiva del sprint donde el equipo sin el cliente se reúne para hablar sobre la iteración, sobre como ha ido, con la finalidad de encontrar puntos de mejora y como se implementan esas mejoras en el siguiente sprint. Este enfoque contribuye a sentar pequeñas mejoras. El equipo scrum se autogestiona y los eventos en scrum son de duración fija. Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic | El producto se va construyendo de manera incremental, añadiendo las características de los siguientes sprints, hasta conseguir la total entrega. El primer elemento es el backlog del producto, es una lista ordenada de todos los elementos o características que puede contener el producto final. Tener en cuenta que es una lista que evoluciona y no es cerrada, considerando que el sistema es adaptativo. El segundo es el backlog del sprint, hace referencia a esas características que se han decidido del backlog del producto y que se ha decidido que se va a desarrollar en el siguiente sprint. El tercero es el incremento, que se refiere al conjunto de todas las características que se han desarrollado hasta el final de un sprint; esto considerando que se entrega una característica, una funcionalidad, para que el cliente ponga en práctica y sobre ellas de un feedback. Otro es un DoD que hace referencia a la definición de completo, que implica que todo el equipo identifica que el producto esta acabado y se le puede entregar al cliente, el equipo debe estar seguro que el entregable esta completo, todo el equipo debe estar de acuerdo. El otro artefacto es el seguimiento, que lo ve como una obligación de monitoreo del avance del sprint para ver la evolución en cada momento y hacer estimaciones de como va el avance del producto final, entendiendo que en cada fase se entrega un incremento y al final se consigue que con esas sumatorias de incremento se hace la entrega total del producto. Tomado con base en video https://www.youtube.com/watch?v=0jQoQYJeoic

## KANBAN
KANBAN | Para Hacer /backlog | Análisis: En proceso /completado | Desarrollo: En proceso / completado | Prueba | Despliegue
| Se caracteriza por que promueve el concepto "comienza donde estas". Desde el Backlog, se fija la lista de actividades pendientes o en espera y las prioriza. Implica identificar el flujo por donde pasaran las tareas, considerando desde donde inician hasta donde finalizan. Distribuye entre los miembros del equipo las tareas a ejecutar de manera paralela y en algunos casos complementaria. | "Las capas se pueden adaptar conforme la necesidad que acuerde el equipo". Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag.103. "Emplea un sistema tipo pull para desplazar el trabajo a traves del proceso, por lo que se convierte en un marco holistico para un cambio incremental y evolutivo en los procesos y sistemas para la organización". Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag.104. Permite medir cuanto tiempo lleva hacer cada tarea, permite asignar las tareas a cada persona, y como es visual permite ver quien esta haciendo que. Permite poder entender si hay alguna liberación de capacidades, si hay alguna tarea por asignar se puede saber a quien asignarle. El moderador puede saber en que punto esta el proyecto y saber qué gestión hace para poder estimar y optimizar para concentrar esfuerzos y lograr finalizar las tareas. Permite visualizar claramente las tareas a ejecutar, las prioridades, la definición de tiempos, el estado de ejecución y el avance. (José & Rodríguez, 2015). | "Utiliza políticas para la entrada y salida de las columnas, así como restricciones como la limitación del trabajo en curso, Los tableros kamban proporcionan una visión clara de los flujos de trabajo, los cuellos de botella, los impedimentos y el estado general". Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag. 105. "El equipo trabaja en conjunto para implementar y adherirse a los limites del trabajo en progreso y llevar a cada pieza de trabajo a través del sistema hasta que sea completaa. Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag.105. "Se puede usar iteraciones , pero el principio de desplazar continuamente elementos individuales a traves del proceso y limitar el trabajo en progreso a fin de optimizar el flujo debería permanecer siempre intacto". Guía práctica ágil. Anexo A3. Pag. 103. Al ser un tablero visual, fomenta la comunicacion y el mutuo apoyo entre los miembros del equipo. Hay foco en terminar las tareas actuales antes de comenzar nuevas. | Al finalizar de cada sesión se resuelve por cada miembro tres preguntas: Que termino ayer, que tiene planificado terminar hoy, y si tiene algun impedimento o problema para arrancar. Propone ir haciendo el producto por partes, hasta conseguir un mínimo viable que debe funcionar, de un producto básico pasa a ser más sofisticado. Se puede hacer un seguimiento visual a las tareas representadas por etapas dentro del tablero. | Para el método Kamban es más importante terminar el trabajo que empezar un nuevo trabajo. Guía práctia ágil. Anexo A3. Pag.105. contribuye a motivar al equipo, a entender lo que se ha hecho.

## PRINCE2
PRINCE2 | La Puesta en Marcha del proyecto | El inicio del proyecto | Ejecución fases |  | El cierre del proyecto
|  |  | Control fase y Gestión de limite de fases | La dirección del proyecto
| Corresponde al preproyecto por no haber comenzado, donde se generar un expediente del proyecto que permite corroborar la viabiliad del proyecto y el sentido del mismo, su caso de negocio y la definición clara del retorno de inversión. Esta fase garantiza un resumen del expediente del proyect, ampliando la justificación y la descripción del producto del proyecto; estas documentaciones que le permiten a la Junta del proyecto evaluar la decisión de si o no vale la pena continuar con el proyecto y dar paso a la fase de inicio del proyecto. (Tomado en referencia al video: https://www.youtube.com/watch?v=XdD_TLUaS_A PRINCE2 Y SUS 7 PRINCIPIOS, MANAGEMENT PLAZA, Miguel Ferrer). Considera poder Identificar trabajos o experiencias anteriores que den oportunidad de aprovechar aprendizajes y lecciones aprendidas, las cuales se deben considerar aplicar. (Metodologías y estándares utilizados en la gerencia de proyectos, Yolene Agualimplia, Yeisli Carolina Zapata, 2022 pág.9). Se estima dure 1 semana, dependerá de la complejidad del proyecto. | Esta etapa busca poner las reglas y bases claras para la ejecución del proyecto. Da comprensión a la forma como se van a disponer los recursos y la forma como se van a comprometer. Se hace el alineamiento de lo que se pretende lograr y su alineamiento con los objetivos corporativos, los alcances, las responsabilidades, los beneficios esperados y los riesgos asociados, el alcance de lo que se debe hacer y los productos a entregar, se aclara como y cuando se entregaran los productos del proyecto y a que costo, quien participara en la toma de decisiones del proyecto, como se alcanzaran los avances y se supervisara y controlara el progreso y los cambios; como se establecerán y controlaran las versiones de linea base, como se identificaran y se controlara los riesgos, se acuerdan los formatos para documentar y entregar información y se definen adaptaciones al método de gestión corporativa. Se dispone de 4 documentos entregables: riesgos, comunicación, calidad y configuraciones; además dispone el caso de negocio validado, el plan del proyecto que explica la división en fases; se entrega la descripcion de productos, los controles del proyecto que dice como va controlándose el mismo y la definición de los roles y responsabilidades definiendo la estructura del proyecto del equipo de gestión y asegurando su alineamiento. Esta etapa asegura las razones, los beneficios esperados, los riesgos asociados, el alcance de lo que se debe hacer, los productos a entregar, cómo, cuando y a que coste se entregaran los productos, la calidad de la entrega de productos, como se estableceran y controlaran las versiones base linea, la forma como se identificaran, evaluaran y controlaran los riesgos, las cuestiones y los cambios; Como se supervisarán y controlara el progreso. Define quien necesita información, en que formato y en que momento; amplia la forma como se adaptará el método de gestión corporativa para adecuarse a este. Con base en lo anterior, la Junta del proyecto hace el análisis y revisa de nuevo la viabilidad del proyecto para proceder a dar o no su autorización para pasar a la fase 1 de comienzo del proyecto. (Tomado en referencia al video: https://www.youtube.com/watch?v=XdD_TLUaS_A PRINCE2 Y SUS 7 PRINCIPIOS, MANAGEMENT PLAZA, Miguel Ferrer) | cada fase se separa de la otra por puntos de control, donde la junta de proyecto controlara dicho proyecto al final la junta decide si se debe proceder con la siguiente fase. Considera relevante ser riguroso en llevar a cabo la supervisión en cada fase asegurando la entrega. En el control de fases, el project manager da a conocer el trabajo a los jefes de equipo, revisa continuamente el estado de la fase, presentar informe periódicos a la junta de proyectos, captura y examina problemas y riesgos y escalarlos si es necesario, toma medidas correctivas para resolver los problemas dentro de las tolerancias establecidas. Cerca del final de la fase se ejecutará el proceso de límite de fase, toma medidas correctivas para resolver situaciones dentro de las tolerancias establecidas; se gestiona el final y se crean informes sobre como la fase ha venido evolucionando. El objetivo es posibilitar que la junta del proyecto reciba la información suficiente por parte del Project manager para que pueda revisar el desarrollo satisfactorio de la fase actual y poder proceder a autorizar la siguiente fase. Dado que el proyecto se divide en fases, dependerá del número de fases definidas para el proyecto y para cada una entonces se llevara a cabo las mismas actividades por cada una de las fases que el proyecto haya definido. Las fases se dividen de 4 a 8 semanas. Por cada fase se controla los limites de fase. Se preparan los informes de control para la siguiente fase. (Tomado en referencia al video: https://www.youtube.com/watch?v=XdD_TLUaS_A PRINCE2 Y SUS 7 PRINCIPIOS, MANAGEMENT PLAZA, Miguel Ferrer). | Permite tener un plan para el proyecto de alto nivel para todo el proyecto y un plan para cada etapa. Es una fase continua a lo largo de todo el proyecto, para asegurar la planeación y la disposición de los recursos para llevar a cabo cada una de las etapas previstas para gestionar el proyecto. Por cada fase se controla su desarrollo, se van aprobando los productos recibidos, se preparan los informes de control y planes para siguiente fase. | El proyecto continua hasta que todas las etapas de entrega estén completas, inicia cerca al final de la ultima fase, es donde el project manager prepara el cierre del proyecto, recomendando a la junta del proyecto cerrar el proyecto, porque se ha asegurado la aceptación del producto, la documentación del proyecto, las firmas respecitvas de aprobación del cliente y de igual forma se han alcanzado los beneficios establecidos. La ultima decisión que la junta realizara es cerrar el proyecto. La junta del proyectos revisa rigurosamente el comportamiento que llevo el proyecto hasta conseguir los objetivos, verifica la aceptación y firma de los productos, Asegura y consulta el informe de lecciones aprendidas, constata el plan de beneficios y el avance de los mismos si a ello hubiere lugar.(Tomado en referencia al video: https://www.youtube.com/watch?v=XdD_TLUaS_A PRINCE2 Y SUS 7 PRINCIPIOS, MANAGEMENT PLAZA, Miguel Ferrer)

## SIX SIGMA
SIX SIGMA | Definir | Medir | Analizar | implementación | Control
| Sixsigma inicia tomando medición de la variabilidad, tomando en referencia los costos de la no calidad, identificando especificaciones que no se estan cumpliendo. La meta es reducir la variabilidad y mejorar su nivel sigma. Definir la oportunidad de negocio: implica identificar la oportunidad de negocio, Entender el proceso a intervenir, Escuchar la voz del cliente, Escuchar a los stakeholders, Definir los CTQ´s, Cuantificar COPQ, Definir las metas del proyecto, Cronograma del proyecto, Definir equipo del proyecto. Para lo anterior, plantea las siguientes posibles herramientas: Project Charter, SIPOC, Inventario de variables, VOC, análisis de stakeholders, CTQ, COPQ (Costos de calidad), QFD (quality function diploimed). Se determina cuales son las necesidades del cliente, cuales son los requisitos criticos de calidad, el alcance del proyecto y el equipo de trabajo. Saber que problema tiene define que metodología usar. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). | Medir el estado actual del proceso: Recolectar datos del proceso a intervenir, Identificar y caracterizar datos del proceso de salida, Identificar y caracterizar datos de variables de entrada, Cuantificar nivel de calidad actual, Obtener estadísticas básicas del proceso. Cuenta con un set de herramientas (histogramas, Diagramas de dispersión, Tabulación cruzada, análisis de correlación, Intervalos de confianza, Estratificación de datos, Detección y tratamiento de datos atípicos, análisis de Pareto). Aprender a caminar el proceso, depende de la naturaleza de problema… diagrama sipo…caminas el proceso y vez que la solución sea obvia. El trabajo en equipo es fundamental, porque el rol es ser facilitador y que el dueño del proceso aprenda a usar la herramienta. Evalúa el desempeño actual de los procesos, con indicadores objetivos para tener un referente de linea base de donde debe arrancar la mejora. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). | Analizar: Medir la causa raíz Y en función de X´s. Obtener evidencias estadísticas de relaciones entre X´s y Y´s Identificar pocas X`s vitales, Identificar soluciones potenciales. Empleando las siguientes herramientas: Tormenta de ideas, Diagrama de afinidad, 5 Porqués, Diagrama Ishikawa, Represión lineal simple. Examina los datos obtenidos para identificar la raíz de las causas de los problemas, la variabilidad y las oportunidades de mejora. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). | Mejorar implementar y medir el proceso: Evaluación comparativa de posibles soluciones, Seleccionar la alternativa de solución a implementar, Elaborar plan de implementación, implementar. Para lo cual usa las siguientes herramientas: Matriz RACI, Matríz de evaluación de soluciones, Matriz impacto – esfuerzo, Técnicas de creatividad, cajas de ideas El líder de implementación six sigma: es quien ha impulsado la idea de lean six sigma ante la compañía, es el responsable de la implementación, dispone del empoderamiento, mantiene comunicación con comité directivo para informar avances, logros y barreras. Fomenta la cultura lean six sigma. Champion: identifica quienes se formarán como black belt o green belt, apoyo durante la etapa de implementación del proyecto, elige proyectos claves para lograr objetivos estratégicos, y también elige miembros de equipo, es mentor, ofrece dirección, liderazgo apoyo y es mentor de los líderes de proyectos; es un nivel gerencial dentro de la compañía, lo ideal es que el proyecto este dentro de un área liderada por un champión. Aplica las medidas para mejorar, implementan soluciones que corrijen la situación, previene los defectos y optimiza los procesos. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad). | Validar la efectividad de la solución implementada, empleando herramientas como CTQ´s, capacidad de proceso, análisis de Pareto. Controlar sosteniendo la mejora: Elaborar e implementar plan de control, Comunicar los resultados del proceso. Empleando como herramienta el grafico de control por etapas y plan de control. El dueño del proceso: responsable de proceso que se va a intervenir en un proyecto six sigma. Gestiona el proceso que e se va a ejecutar, implementa las mejoras mediante definir, analizar y mejorar, implementar los procedimientos de control, institucionaliza procedimientos estándar, controles y herramientas desarrolladas durante el proyecto, responsable de mantener las ganancias, mantiene la mejora continua, mantiene la documentación del proyecto. Monitorea los resultados de las mejoras, verifica que se cumplan los objetivos y señala posibles altos desempeños adicionales. (Tomado del video: https://www.youtube.com/watch?v=rNYRTVMHXgQ Centro de Ingeniería de la Calidad).

## Ruta Crítica
RUTA CRITICA | Definición de actividades | Secuencia de actividades e identificación de dependencias | Estimación de duración de las actividades /Diagrama de gantt e Identificación de la Ruta Critica | Desarrollo del plan del proyecto o cronograma del proyecto | Control de la planificación
| Implica definir el alcance del proyecto, un objetivo claro, describir una a una las actividades que componen el proyecto. Se desarrolla la estructura de descomposición del trabajo , estructurando la guía con las actividades a realizar y en su orden. El nivel de descomposición detallada o el agrupamiento de las actividades permite tener claridad de las prioridades de ejecución de unas tareas sobre otras. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 94. | Estructura la secuencia lógica que se debe tener de las fases, indicando para cada una la actividad de la que depende. Las secuencias pueden suceder sucesivamente o simultaneamente. Para cada fase establece los hitos, que a su vez se convierten en el punto de cierre de esta fase y de inicio de la siguiente. Dentro de cada fase se identifican las dependencias entre actividades y relacionando su tipo de dependencia, que puede ser de inicio a inico, final a final o final a inicio. Se esquematizan tales fases en un diagrama de precedencias y se identifica su relación a traves de flechas que denotan el nivel de dependencias entre las actividades. Se introduce la duración para cada actividad. Se identifican aquellas actividades que son más significativas en el nivel de dependencia frente a otras actividades, por ser estas actividades prioritarias y que pueden afectar el curso del proyecto. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 95 y 96. . | Se consideran las actividades que hay que programar hacia adelante, las que se deben programar en orden inverso y aquellas que requieren una estrategia mixta de programación. Se define la duración de las actividades, usando la experiencia y considerando las capacidades de recursos. Se estructura el diagrama de precedencias que contribuye a demostrar las precedencias entre las actividades y las dependencias entre ellas. Se dispone del listado de las actividades con su duración temporal aproximada. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 97 y 98. | Se puede optar por un diagrama de PERT o por un Diagrama de Gantt, o por ambos. El diagrama de precedencias PERT incluye la información relativa de la duración de las actividades estimadas del proyecto, indicando secuencia de las actividades, dependencias y duración de las mismas. Considerando la sumatoria de los tiempos de las respectivas fases, se identifica la ruta de actividades secuenciales que marca la duración máxima del proyecto o llamada ruta crítica. Las dependencias o no entre las distintas actividades del proyecto marcaran el que estas brechas de inicio y fin sean fijas o puedan tener cierto margen de desviación sin perjudicar a los plazos de proyecto. Se genera un grafico del proyecto con holguras y se procede a calcular las holguras de las fases. Estas holguras resultan del margen de dias que habrà entre las fechas de inicio temprano y tardío y las fechas de fin termprano y tardío, permitiendo identificar las desviaciones. Se identifican las actividades con menor flexibilidad en la planificación y aquellas que no afectan los tiempos de finalización del proyecto, lo anterior para ajustar la planeación del proyecto al ritmo que debe tener la ejecución del proyecto e identificando las que pueden ir en paralelo o hacerse en tiempos en que se liberan capacidades. Mediante el diagrama de Gantt se visualizan las tareas agrupadas, las diferencias relativas de duración de la actividad, los hitos del proyecto, las fechas de dependencias de entre las actividades, las fechas de inicio y fin y sus dependencias. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 98 a 102. | Establecer un cronograma de reuniones periodicas para asegurar que las actividades definidas se están ejecutando en los plazos definidos o identificar posibles desviaciones. Como práctica se emplea solicitar anticipada y periodicamente los planes de tiempo actualizados, que permita visualizar posibles desviaciones. Gestión de proyectos, Raquel Campo Arrauz, María Del Campo Domínguez y Victor Rodrigro Rayo, 2013, pg. 104.

## PMBOK
PMBOK | Viabilidad | Diseño | Desarrollo | Prueba | Despliegue | Cierre
| El criterio de entrada es el caso de negocio aprobado y el acta de constitución del proyecto autorizada. Se elabora la hoja de ruta de alto nivel. Se establecen los requisitos iniciales de financiamiento, los requisitos de equipo y los recursos. Se crea un cronograma de hitos y se define la planificación de una estrategia para las adquisiciones. Considera una revisión de criterios de salida. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 46) . Esta fase permite determinar la conveniencia de ejecutar el caso de negocio y las capacidades para que la organización pueda cumplir con sus entregables. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 42) . | El tipo y el número de fases dependerá de la cadencia de la entrega y el enfoque de desarrollo. Se diseña un plan detallado del entregable del proyecto que será desarrollado. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 42). Los planes iniciales se elaboran progresivamente con más detalle a lo largo del proyecto. Cuando se trata de producto, después del diseño del prototipo, este se valida por los interesados y se procede a una planificación más detallada. En enfoques adaptativos, donde se avanza por iteraciones, la planeación ocurre por adelantado para establecer planes de liberación y otras planificaciones se dan al inicio de cada iteración. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 53). Considera estructurar un cronograma de alto nivel, tiene en cuenta desgloce de actividades y liberaciones que dan pie a las siguientes iteraciones; considera la naturaleza de las dependencias que hay entre las actividades. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021 pág. 60 y 61). Se considera un plan de comunicación, un plan de recursos fisicos y un plan de adquisiciónes. La planificación inicia entendiendo el caso de negocio, los requisitos de los interesados y el alcance del proyecto y del producto. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021 pág. 54). El enfoque de desarrollo puede influir en cómo, cuánto y cuándo se lleva a cabo la planificación; si es de forma temprana se planifica por adelantado y se van elaborando progresivamente a lo largo del proyecto; si corresponde a una planificación de alto nivel que involucra luego una fase de diseño que emplea prototipos, debe haber validación de los interesados de acuerdo al diseño para luego poder pasar a una planificación más detallada; Si corresponde a un enfoque adaptativo, las planificaciones podrían variar y algunas serán al comenzar cada iteración y otras serán por adelantado para entablar planes de liberación. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág.53). | Se realiza la construcción del entregable con actividades intgradas de aseguramiento de calidad. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 42). El enfoque de desarrollo busca reducir la incertidumbre en los proyectos. Si el riesgo es normativo, se recomienda enfoque predictivo, si el riesgo es orientado más hacia la aprobación que deben dar los interesados corresponde usar un enfoque iterativo y liberar un producto mínimo viable al mercado, buscando una retroalimentación previo a seguir desarrollando caracteristicas y funciones adicionales. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 49). Esta fase implica aspectos como gestionar el flujo de trabajo existente, incluyendo los cambios y los ajustes, mantener focalizado al equipo, asegurar la eficiencia de los procesos del proyecto, habilitar la buena comunicación de los interesados y el equipo, gestionar todos los recursos y suministros, asegurar la planificación de proveedores y los contratos, mantener un monitoreo permantente de los cambios que pueden afectar el proyecto y garantizar la oportunidad de generar aprendizajes habilitandolos mediante su documentación y entendimiento para asegurar su transferencia al equip. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 70). | La revisión de la calidad final y la inspección de los entregables se llevan a cabo antes de la transición, la puesta en producción o la aceptación por parte del cliente. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 42). Cada entregable pasará por las pruebas aplicables antes de pasar a la fase de despliegue. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 47). | Los entregables del proyecto se ponen en uso y se completan las actividades de transición necesarias para el sostenimiento, la realización de beneficios y la gestión de cambios en la organización. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág.42). Esta fase se superpone con las fases de desarrollo y prueba. Las actividades en esta fase se repetirán a medida que se disponga de más entregables. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág.47). | Se cierra el proyecto, el conocimiento y los artefactos del proyecto se archivan; Se liberan los miembros del equipo y los contratos se cierran. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pg. 42. El cierre asegura la aceptación final de lo entregado en el alcance, que se asegura está completo. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pg. 180. Corresponde a esta etapa abordar lo correspondiente al dominio de desempeño de la entrega, que incluye la satisfacción de los objetivos del negocio y el avance trazado en el plan, asegurar la materialización de los resultados definidos en los requisitos y en el alcance, se valida que los beneficios se hayan cumplido en el plazo definido, se garantiza una validación de que los interesados y cliente recibieron a satisfacción los entregables del proyecto. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 80 y 81). Dependiendo del enfoque empleado, los proyectos podrían entender su finalización a partir de criterios de aceptación, a partir de medidsas de desempeño técnico que serán ampliadas en la EDT o a partir de una lista de verificación que incluye los criterios requeridos para dar uso al producto entregado. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, Guía del PMBOK, 2021, pág. 85).

## DSDM
DYNAMIC SYSTEM DEVELOPMENT METHOD - DSDM | El preproyecto | Fase del Ciclo de vida del proyecto |  |  |  | post - proyecto
|  | Estudio de negocio -Factibilidad | Cimientos - Estructura base | Desarrollo evolutivo - iteración del modelo funcional y la iteración del diseño y construcción | Implementación
| "Establece las necesidades y limitaciones empresariales relacionadas con la aplicación que se va a diseñar y valora si lo requerido aplica para esta metodología".Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas | En la viabilidad se hace el acople de la viabilidad del proyecto. "Establece las necesidades de uso y conocimiento priorizadas, que pueden permitir que la aplicación proporcione valor de negocio, su diseño, sus necesidades de mantenimiento". (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). Incluye contar con el plan de negocio, lista de requisitos, la definición de cómo debería ser la solución desde un punto de vista arquitectura y el enfoque que vamos a llevar a cabo para el desarrollo. Cuando se tiene pensado entregar que y como tenemos pensado gestionar el proyecto. Estos seis documentos es un mínimo desde el punto de vista de negocio, técnico y de gestión. (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). Estos mismos documentos se tendrán en cuenta para pasar de una fase a otra. El tiempo de esta fase dependera de la complejidad del proyecto. | Establece los fundamentos base que sirve para agilizar los procesos de desarrollo , asegurando buenas prácticas y la consistencia del código. Establece su arquitectura básica y especifica los requisitos de mantenimiento. (Tomado de video https://www.youtube.com/watch?v=Vk1G1pTMxnA . Ignacio Rafael Millán Torres). | Se acuerda un modelo funcional del prototipo, se hace una reseña del prototipo. Se hace una iteración de diseño y construcción, que habilita que las funciones se puedan aplicar; también se hace el plan del proyecto para la aplicación del metodo funcional. la iteración del diseño y laconstrucción, se determinan los requisitos funcionales y no funcionales que cubrira el diseño del prototipo. (Tomado de video https://www.youtube.com/watch?v=Vk1G1pTMxnA . Ignacio Rafael Millán Torres). "Produce una colección de prototipos progresivos que demuestran la viabilidad para el cliente; a lo largo del ciclo invariable recibe comentarios y evalua nuevas necesidades, a medida que lo prueban"; "Revisa los prototipos diseñados a lo largo de la iteración del modelo útil". La demostración del control del proyecto, se denotan a través de los documentos que soportan el avance de ejecución. Para cada uno de los timebox se hace un reporte, que asegura un nivel de incremento de avance y una definición para continuar, de esta manera se controla y se da gobernanza. Metodologicamente propone que se abra el timebox, conformado por la investigación, la elaboración, la consolidación para dejar a punto el avance de esa iteracción. (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). | "coloca el incremento de código mas reciente en el entorno operativo. El incremento podría no estar completo al 100%, o también se solicitan cambios porque el incremento se coloca en su lugar; El trabajo de desarrollo continua volviendo a la actividad de iteración del modelo útil". (Vicente Sancho Guijarro, blog, tomado de: https://vicentesg.com/dynamic-systems-development-method-dsdm/#:~:text=El%20m%C3%A9todo%20de%20desarrollo%20de,para%20el%20desarrollo%20de%20sistemas). Los entregables se van incrementando en la medida en que se evoluciona sobre los timeboxes. El cliente valida el producto, se capacita para usarlo, lo prueba y da su autorización o retroalimenta para ajustar alguna funcionalidad si es necesario porque no le funciono. Se vuelve a hacer un estudio de factibilidad para saber si hay que continuar haciendo ajustes. Después de cada iteración es necesario asegurar la retroalimentación del cliente. (Tomado de video https://www.youtube.com/watch?v=Vk1G1pTMxnA . Ignacio Rafael Millán Torres). | Tiene como objetivo la continuidad del sistema. El proyecto no finaliza al terminar el prototipo, sino que continua en dar el mantenimiento al sistema. (Tomado de video https://www.youtube.com/watch?v=Vk1G1pTMxnA . Ignacio Rafael Millán Torres).