## Mapa
| OBJETIVO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [6 empty] | VALORACIÓN DE CONTROLES
|  | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN | CAUSAS | EFECTOS | PROBABILIDAD | NIVEL | IMPACTO | NIVEL | ZONA DE RIESGO INHERENTE | OPCIÓN DE MANEJO | ¿CONTINUA ANÁLISIS? | CONTROLES
Riesgo 1 | Propender por el resguardo de la integridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Universidad | Disponibilidad de presupuesto para implementar la estrategia de Arquitectura Empresarial | Al ser una organización de economía mixta, se debe contar con un presupuesto que se sustenta en la capacidad de la misma organización para atraer nuevos negocios | Financiero | Falta de priorización de la estrategia de arquitectura empresarial Incapacidad de apropiar presupuesto | Imposibilidad de hacer las inversiones requeridas para adelantar la estrategia. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Alto | Reducir | SI | Definir un prespuesto suficiente para adelantar la implementación de la arquitectura empresarial
Riesgo 2 | Contar con Recurso Humano con conocimiento y experiencia en gestión de documentos electrónicos y preservación digital | Disponibilidad de personal especializado para implementación de la estrategia | Se requiere de profesionales de Arquitectura Empresarial que lideren y saquen adelante el proceso en la compañía. Sin embargo, la demanda de profesionales de esta línea en la actualdad es muy alta y por tanto se dificulta su contratación | Operativo | * Baja oferta de profesioanles *Baja oferta de formación en la materia | * Limitada capacidad de desplegar la estrategia de Arquitectura Empresarial | Posible | 3 | Moderado | 3 | Alto | Reducir | SI | Convenio con universidades para contar con disponibilidad de profesionales. Formación y capacitación a profesionales staff de la compañía para poder contar con parte del conocimiento
Riesgo 3 | Contar con recursos económicos suficientes para adelantar la implementación de herramientas tecnológicas, estrategas y técnicas que permitan preservar los documentos electrónicos a largo plazo | Falta de alineación de procesos estratégicos | Falta de compromiso entre los procesos estratégicos para llevar a cabo la implementación de la arquitectura empresarial | Estratégico | * Falta de compromiso con la estrategia * Poca o nula cultura en torno al valor de la estrategia * Incapacidad de establecer compromiso por parte de los directivos de la organización | * Reducción de los efectos positivos del despliegue de la arquitectura empresarial | Posible | 3 | Moderado | 3 | Alto | Reducir | SI | Formación y capacitación Fortalecimiento de la cultura organizacional
Riesgo 4 | Contar con recursos tecnológicos para garantizar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos | Disponibilidad de hardware y software | No se cuenta con los recursos de hardware y software necesarios para potenciar las capacidades de Arquitectura Empresarial de la compañía | Tecnológico | *Falta de voluntad de la alta dirección. *Falta de disponibilidad de hardware y software | *Sanciones por incumplimiento de la normativa legal aplicable. *Pérdida de información. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Extremo | Reducir | SI | Fortalecimiento de Plan Estratégico de Gestión Tecnológica Aumento de presupuesto para adquirir hardware y software
Riesgo 5 | Contar con infraestructura tecnológica disponible que permita el acceso a los documentos electrónicos que produce La Universidad | Desvinculación de recursos claves | Alta rotación de personal que puede afectar el despliegue de la estrategia de arquitectura empresarial | Operativo | * Falta de políticas de retención de recursos clave | * Incapacidad de retener y madurar el conocimiento sobre la estrategia de arquitectura empresarial | Posible | 3 | Moderado | 3 | Alto | Reducir | SI | Estrategia de retención de personal

## Probabilidad
TABLA DE CRITERIOS PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA
5 | Casi seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | Más de 1 vez al año.
4 | Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | Al menos 1 vez en el último año.
3 | Posible | El evento podrá ocurrir en algún momento. | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento. | Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1 | Rara vez | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). | No se ha presentado en los últimos 5 años.

## Impacto
TABLA DE CRITERIOS PARA CALIFICAR EL IMPACTO - RIESGOS DE GESTIÓN
NIVEL | IMPACTO (CONSECUENCIAS) CUANTITATIVO | IMPACTO (CONSECUENCIAS) CUALITATIVO
Catastrófico | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal de un proyecto en un valor ≥50% - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Corporación ≥50%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Corporación en un valor ≥50%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la Corporación. | - Interrupción de las operaciones de la Corporación por más de cinco (5) días. - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de información crítica para la Corporación que no se puede recuperar. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
Mayor | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Corporación ≥20%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Corporación en un valor ≥20%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la Corporación. | - Interrupción de las operaciones de la Corporación por más de dos (2) días. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciuda- danos.
Moderado | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal de un proyecto en un valor ≥5%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Corporación ≥10%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Corporación en un valor ≥5%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la Corporación. | - Interrupción de las operaciones de la Corporación por un (1) días. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la Corporación. - Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
Menor | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Corporación ≥5%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Corporación en un valor ≥1%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥1% del presupuesto general de la Corporación. | - Interrupción de las operaciones de la Corporación por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
Insignificante | - Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la Corporación ≥1%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la Corporación en un valor ≥0,5%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥0,5% del presupuesto general de la Corporación. | - No hay interrupción de las operaciones de la Corporación. - No se generan sanciones económicas o administrativas. - No se afecta la imagen institucional de forma significativa.

## Mapa de Calor
Probabilidad de ocurrencia | Casi seguro
Probable
Posible
Improbable
Rara Vez
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad de ocurrencia | Casi seguro
Probable
Posible
Improbable
Rara Vez
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad de ocurrencia | Casi seguro
Probable
Posible
Improbable
Rara Vez
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad de ocurrencia | Casi seguro
Probable
Posible
Improbable
Rara Vez
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad de ocurrencia | Casi seguro
Probable
Posible
Improbable
Rara Vez
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Riesgo 3
Riesgo 4
Riesgo 5
Riesgo 2
Riesgo 1