## PE_TH
PLAN ESTRATÉGICO - MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
N° Objetivo Estratégico | Variable Impactada | Diagnóstico Organizacional - Brecha Identificada | Objetivo | Estrategia | N° Meta | Descripción Metas | Tiempo de Gestión (meses) | Tiempo de Reportes y Seguimiento (Meses) | Indicador de Gestión | Área o Persona Responsable | Recursos Asignados | Detalle de los Recursos | Presupuesto Financiero (Millones $)
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Análisis Externo O1. Nuevas tendencias globales en materia de gerencia de entidades públicas. (ESAP, 2014) O4. Formalización del empleo público. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2022) A1. Recesión económica local y global. (La Republica, 2022) A2. Incremento de la inflación. (Portafolio, 2023) A3. Reforma Tributaria que impactará en el sector empresarial. (Senado, 2022) A4. Incertidumbre en materia de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional. (El Colombiano, 2023) Análisis Interno 1. No existe una ruta estratégica clara dentro de la organización dirigida a la implementación de la gestión del conocimiento. 2. La gestión estratégica del talento humano no se enfoca principalmente en las necesidades de conocimiento de los colaboradores y grupos de valor. 3. El proceso de gestión del talento humano no cuenta con estrategias definidas para gestionar el conocimiento del personal de la entidad 4. El proceso de gestión del talento humano no cuenta con estrategias definidas para gestionar el conocimiento del personal de la entidad Fuente: Propia a partir de la aplicación de la encuesta del Anexo 1. Instrumento de Diagnóstico - Gestión de Conocimiento Superintendencia de Sociedades | Incrementar los niveles de formación, conocimiento y competencias del talento humano. | Generar alianzas Estratégicas con Instituciones de Educación Superior, entidades públicas y empresas del sector privado con el objeto de desarrollar en conjunto proyectos de I+D+I, focus group y socialización de casos de éxito en asuntos de interés para las partes. | 1.1 | Incrementar en un 40% las alianzas estratégicas suscritas. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de alianzas estratégicas formalizadas al final del tiempo de gestión / Número total de alianzas estratégicas formalizadas antes del inicio del tiempo de gestión) * 100 | Dirección de Talento Humano | Recursos Humanos Recursos Financieros | Externos: Grupos de interés y personal de las empresas con quienes se definen y realizan las alianzas estratégicas. Internos: Profesionales del área de Recursos Humanos | Salario Mensual Personal a Cargo (1) = $ 3.536.966 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 42.443.592
|  |  |  | Promover el emprendimiento intraempresarial a nivel individual o grupal, mediante planes de incentivos. | 1.2 | Aumentar en un 20% los los emprendimientos intraempresariales. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de emprendimientos intraempresariales generados al final del tiempo de gestión / Número total de emprendimientos intraempresariales establecidos antes del inicio del tiempo de gestión) * 100 | Dirección de Talento Humano | Recursos Humanos Recursos Financieros | Externos: Grupos de interés y personal de las empresas con quienes se realizan emprendimientos intra-empresariales. Internos: Profesionales del área de Recursos Humanos | Planes de Incentivos (Reconocimiento Monetario - $3.000.000 por emprendimiento realizado) Costo Total = $ 15.000.000
2 | Gestión Estratégica del Talento Humano |  | Realizar la alineación estratégica del proceso de talento humano con el modelo de gestión del conocimiento. | Desarrollar el modelo de gestión por competencias, por medio de la alineación entre las competencias del talento humano con la planeación estratégica organizacional. | 2.1 | Desarrollar las competencias del 20% de los empleados de la planta de personal. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de empleados con competencias desarrolladas al final del tiempo de gestión / Número total de empleados de la planta de personal) * 100 | Dirección de Talento Humano Jefes de Área | Recursos Humanos Recursos Financieros | Internos: Personal de la entidad que realiza formación Externos: Capacitadores (Instituciones de Formación) Financieros: Recursos asignados para los procesos de formación y entrenamiento | Costo Aproximado x curso/diplomado x persona = $ 2.000.000 Cantidad Aproximada de personas a formar= 140 Costo Total = $ 280.000.000
|  |  |  | Fomentar la orientación al logro por medio de sistemas de medición e indicadores individuales ajustados a los objetivos del modelo de gestión del conocimiento. | 2.2 | Incrementar en un 40% la alineación estratégica entre indicadores individuales y los objetivos del modelo de gestión del conocimiento. | 12 | Cada 6 meses | (Número total de empleados con indicadores individuales alineados con el modelo de gestión del conocimiento / Número total de empleados de la planta de personal) * 100 | Dirección de Talento Humano | Recursos Humanos Recursos Financieros | Internos: Personal de la entidad con indicadores individuales Financieros: Recursos asignados para diseño de indicadores Tecnológicos: Uso de herramientas de software propias de la entidad. | Salario Mensual Personal a cargo (3) = $ 10.610.898 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 127.330.776
|  |  |  | Realizar procesos de reingeniería para incrementar la cooperación, desentralización e interdependencia de los procesos. | 2.3 | Realizar el rediseño del 20% de procesos. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de procesos rediseñados / Número total de procesos) * 100 | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | Recursos Humanos Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | Internos: Personal de la entidad que participa en el rediseño de los procesos Tecnológicos: Uso de ínfraestructura de TIC propia de la entidad. | Salario Mensual Personal a cargo (7) = $ 24.758.762 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 297.105.144
3 | Gestión Estratégica del Talento Humano |  | Promover la participación activa de los equipos del proceso de talento humano en el diseño, implementación y seguimiento al modelo de gestión del conocimiento. | Identificar los estrategas de los grupos del talento humano que participarán en el proceso de diseño y seguimiento del modelo. | 3.1 | Identificar el 100% de estrategas que estarán participando en la construcción del modelo. | 2 | Cada 1 mes | (Número total de estrategas identificados / Número total de estrategas requeridos) * 100 | Dirección de Talento Humano | Recursos Humanos Recursos Financieros | Internos: Personal de la entidad que participa en el proceso de selección de estrategas Financieros: Recursos asignados para pagar los profesionales | Salario Mensual Personal a cargo (1) = $ 14.279.595 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 28.559.190
|  |  |  | Fortalecer los conocimientos y competencias de los estrategas en temas relacionados con gestión del conocimiento. | 3.2 | Realizar la financiación de 2 cursos y/o diplomados sobre temas relacionados con la gestión del conocimiento. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de estrategas formados / Número total de estrategas) * 100 | Dirección de Talento Humano | Recursos Humanos Recursos Financieros | Internos: Personal de la entidad que participa en el proceso de formación Financieros: Recursos asignados para pagar los programas de formación | Costo Aproximado x curso/diplomado x persona = $ 3.000.000 Cantidad de estrategas = 5 Costo Total = $ 15.000.000
|  |  |  | Realizar el diseño de planes estratégicos para la implementación y desarrollo del modelo de gestión del conocimiento. | 3.3 | Diseñar el 100% de los planes estratégicos requeridos para la construcción del modelo. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de planes estratégicos diseñados bajo los criterios requeridos/ Número total de planes estratégicos diseñados) * 100 | Dirección de Talento Humano | Recursos Humanos Recursos Financieros | Internos: Personal de la entidad que participa en el diseño de planes estratégicos Financieros: Recursos asignados para pagar los profesionales que trabajan en la planeación estratégica | Salario Mensual Personal a cargo (7) = $ 24.758.762 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 297.105.144
4 | Cultura Organizacional | Análisis Externo O1. Nuevas tendencias globales en materia de gerencia de entidades públicas. (ESAP, 2014) O4. Formalización del empleo público. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2022) A1. Recesión económica local y global. (La Republica, 2022) A2. Incremento de la inflación. (Portafolio, 2023) A3. Reforma Tributaria que impactará en el sector empresarial. (Senado, 2022) A4. Incertidumbre en materia de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional. (El Colombiano, 2023) Análisis Interno 5. La organización no cuenta con los espacios para que los servidores públicos propongan soluciones innovadoras a problemáticas de la entidad. 6. No existen programas de incentivos orientados a los servidores públicos que comparten su conocimiento y experiencias sobre asuntos de interés de la administración. Fuente: Propia a partir de la aplicación de la encuesta del Anexo 1. Instrumento de Diagnóstico - Gestión de Conocimiento Superintendencia de Sociedades Fuente: Propia a partir de la aplicación de la encuesta del Anexo 1. Instrumento de Diagnóstico - Gestión de Conocimiento Superintendencia de Sociedades | Definir los elementos de la cultura organizacional de alto desempeño, que sirva de soporte al logro en la implementación y desarrollo del modelo de gestión del conocimiento. | Desarrollar mesas de trabajo con los directivos y estrategas de la Entidad, con el objeto de definir los valores, hábitos, comportamientos, actitudes y aptitudes que el talento humano debe apropiar. | 4.1 | Definir con éxito el 100% de elementos de la cultura organizacional requerida para el logro en la implementación y desarrollo del modelo. | 2 | Cada 1 mes | (Número total de mesas de trabajo realizadas con éxito/ Número total de mesas de trabajo) * 100 | Dirección de Talento Humano Jefes de Área Oficina Asesora de Planeación | Recursos Humanos Recursos Físicos Recursos Financieros | Internos: Personal de la entidad que participa en las mesas de trabajo Físicos: Instalaciones, planta y equipo propio de la entidad Financieros: Recursos asignados para pagar el personal | Salario Mensual Personal a cargo (7) = $ 39.038.357 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 78.076.714
5 | Cultura Organizacional |  | Generar el proceso de transformación hacia la cultura organizacional que sirva de soporte al logro en la implementación y desarrollo del modelo de gestión del conocimiento. | Llevar a cabo prácticas que permiten transformar y alinear la cultura organizacional con el modelo de gestión del conocimiento: - Modelado de roles en los equipos, para definir el papel individual en su apoyo al modelo. - Flexibilización en la transferencia de personal entre áreas y en el establecimiento de equipos transversales para el logro de objetivos del modelo. - Generar Sistemas explícitos de recompensas que posibiliten el refuerzo positivo en el marco del modelo. - Promover la socialización de historias y casos de éxito, acerca de personas y acontecimientos claves en el marco del modelo. - Generación de espacios en donde los colaboradores tengan la oportunidad de proponer ideas creativas e innovadoras para la resolución de desafíos en procesos o para el logro de resultados en proyectos estratégicos de la Entidad. | 5.1 | Realizar con éxito el 80% de prácticas relacionadas con objeto de lograr la transformación de la cultura organizacional. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de prácticas realizadas con éxito/ Número total de prácticas realizadas) * 100 | Dirección de Talento Humano Jefes de Área | Recursos Humanos Recursos Físicos Recusrsos Tecnológicos | Internos: Personal de la entidad que participa en las prácticas Físicos: Instalaciones, planta y equipo propio de la entidad Financieros: Recursos asignados para pagar el personal Tecnológicos: Infraestructura computacional de la entidad | Salario Mensual Personal a cargo (7) = $ 39.038.357 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 78.076.714 Uso Auditorio Entidad y salas de juntas
6 | Herramientas de Gestión del Conocimiento | Análisis Externo O3. Relacionamiento con el sector empresarial. A1. Recesión económica local y global. (La Republica, 2022) A2. Incremento de la inflación. (Portafolio, 2023) A3. Reforma Tributaria que impactará en el sector empresarial. (Senado, 2022) A4. Incertidumbre en materia de políticas públicas por parte del Gobierno Nacional. (El Colombiano, 2023) Análisis Interno 7. Desde el proceso de gestión del talento humano, no se cuentan con indicadores que midan el estado de la gestión del conocimiento en la entidad 8. No se tienen implementados modelos formales de gestión de conocimiento como Balanced Score Card o modelo de gestión por competencias aplicado al Talento Humano. 9. La toma de decisiones en el proceso de gestión del talento humano no se realiza a partir de evidencias de información de fácil acceso y actualizada en tiempo real. 10. No se realiza la organización y clasificación del conocimiento del Talento Humano en medios físicos o digitales 11. No existen repositorios de información del talento humano de fácil acceso y conocidos por los colaboradores de la Entidad 12. La gestión estratégica del talento humano no se enfoca principalmente en las necesidades de conocimiento de los colaboradores y grupos de valor. Fuente: Propia a partir de la aplicación de la encuesta del Anexo 1. Instrumento de Diagnóstico - Gestión de Conocimiento Superintendencia de Sociedades | Definir los elementos del Balance Score Card o cuadro de mando integral para ser utilizado como herramienta para la gestión del conocimiento. | Llevar a cabo mesas de trabajo entre el área de sistemas y los estrategas del talento humano para definir la arquitectura de medición, los objetivos estratégicos e indicadores para la implementación de la herramienta. | 6.1 | Definir el 100% de elementos del Balance Score Card o para ser utilizado como herramienta para la gestión del conocimiento. | 2 | Cada 1 mes | (Número total de mesas de trabajo realizadas con éxito/ Número total de mesas de trabajo) * 100 | Dirección de Talento Humano Área de Sistemas | Recursos Humanos Recursos Financieros | Internos: Personal de la entidad que participa en las mesas de trabajo para definir el balanced score card Físicos: Instalaciones, planta y equipo propio de la entidad Financieros: Recursos asignados para pagar el personal que participa en las mesas de trabajo | Salario Mensual Personal a cargo (7) = $ 39.038.357 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 78.076.714
7 | Herramientas de Gestión del Conocimiento |  | Implementar los repositorios de información y mapas de conocimiento que sirvan de soporte al despliegue de los planes del proceso de talento humano. | Llevar a cabo mesas de trabajo entre el área de sistemas y los estrategas del talento humano, con el objeto de definir los elementos y características que deben los repositorios de información y mapas de conocimiento para servir de soporte al despliegue de los planes del proceso. | 7.1 | Implementar el 100% de repositorios de información y mapas de conocimiento que sirvan de soporte para el despliegue de los planes del proceso de talento humano. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de repositorios de información y mapas de conocimiento implementados con éxito / Número total de repositorios de información y mapas de conocimiento propuestos) * 100 | Dirección de Talento Humano Área de Sistemas | Recursos Humanos Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | Internos: Personal de la entidad del área de tecnología (Análisis de Datos DBA - BIG DATA) Físicos: Instalaciones, planta y equipo propio de la entidad Financieros: Recursos asignados para pagar el personal Tecnológicos: Infraestructura computacional de la entidad | Salario Mensual Personal a cargo (7) = $ 39.038.357 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 78.076.714
8 | Herramientas de Gestión del Conocimiento |  | Promover el proceso de identificación, clasificación, socialización y preservación del conocimiento en la Entidad. | Realizar el seguimiento en la implementación proceso, las herramientas y prácticas del modelo de gestión del conocimiento. | 8.1 | Asegurar el 80% de cumplimiento del proceso de identificación, clasificación, socialización y preservación del conocimiento en la Entidad. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de conocimiento identificado-clasificado-socializado-preservado / Número total de conocimiento generado y registrado en bases de datos) * 100 | Dirección de Talento Humano Jefes de Área | Recursos Humanos Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | Internos: Personal de la entidad del área de tecnología Físicos: Instalaciones, planta y equipo propio de la entidad Financieros: Recursos asignados para pagar el personal Tecnológicos: Infraestructura computacional de la entidad | Salario Mensual Personal a cargo (7) = $ 39.038.357 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 78.076.714
9 | Herramientas de Analítica de Datos | Análisis Externo O1. Nuevas tendencias globales en materia de gerencia de entidades públicas. (ESAP, 2014) O2. Nuevas tecnologías que permiten la analítica de datos. (IT Trends, 2019) O4. Formalización del empleo público. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2022) A1. Recesión económica local y global. (La Republica, 2022) Análisis Interno 13. No se cuenta con herramientas de analítica de datos para la gestión del conocimiento del talento humano. 14. En los planes presupuestales más recientes la Entidad no ha planeado realizar inversión en adquisición de tecnología para la gestión del conocimiento del Talento Humano 15. no se ha realizado algún levantamiento de información relacionado con la tecnología existente en el mercado para la gestión del conocimiento enfocada en el Talento Humano de la Entidad Fuente: Propia a partir de la aplicación de la encuesta del Anexo 1. Instrumento de Diagnóstico - Gestión de Conocimiento Superintendencia de Sociedades | Realizar la implementación de la herramienta de analítica de datos que sirva de soporte al despliegue de los planes del proceso de talento humano. | Llevar a cabo mesas de trabajo entre el área de sistemas y los estrategas del talento humano, con el objeto de definir los elementos y características que debe reunir la herramienta de analítica de datos e implementarla, para servir de soporte al despliegue de los planes del proceso de talento humano. | 9.1 | Realizar la implementación de 1 herramienta de analítica de datos que sirva de soporte al despliegue de los planes del proceso de talento humano. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de herramientas implementadas con éxito / Número total de herramientas propuestas) * 100 | Dirección de Talento Humano Jefes de Área Oficina Asesora de Planeación | Recursos Humanos Recursos Físicos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros | Internos: Personal de la entidad del área de tecnología (Analítica de Datos) Físicos: Instalaciones, planta y equipo propio de la entidad Tecnológicos: Infraestructura computacional de la entidad Financieros: Recursos asignados para pagar el personal (incluye licenciamiento) | Suscripción x mes x persona - licencia de uso de software= $ 50 Dolares = $ 222.600 Cantidad de empleados habilitados para el uso de la licencia = 180 Costo Total x 12 meses = $ 480.816.000
10 | Herramientas de Analítica de Datos |  | Establecer técnicas de inteligencia de negocios para el funcionamiento de modelo de gestión del conocimiento. | Realizar la integración de los componentes, sistemas de información, herramientas de transformación y depuración de datos, herramientas estadísticas que realizan el procesamiento y análisis de datos relevantes para el proceso del talento humano. | 10.1 | Implementar el 100% de técnicas de inteligencia de negocios propuestas. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de técnicas de inteligencias de negocio implementadas con éxito / Número total de técnicas de inteligencia de negocio propuestas) * 100 | Dirección de Talento Humano Jefes de Área Oficina de Sistemas Oficina Asesora de Planeación | Recursos Humanos Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | Internos: Personal de la entidad del área de tecnología (BI) Físicos: Instalaciones, planta y equipo propio de la entidad Tecnológicos: Infraestructura computacional de la entidad Financieros: Recursos asignados para pagar el personal (incluye licenciamiento) | Salario Mensual Personal a cargo (7) = $ 39.038.357 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 78.076.714
11 | Herramientas de Analítica de Datos |  | Promover técnicas de big data como herramienta para el modelo de gestión del conocimiento. | Llevar a cabo mesas de trabajo entre el área de sistemas y los estrategas del talento humano, con el objeto de definir los datos a integrar y analizar; en cumplimiento de los objetivos de los planes del proceso de talento humano. | 11.1 | Implementar el 100% de técnicas de big data propuestas. | 12 | Cada 3 meses | (Número total de técnicas de big data implementadas con éxito / Número total de técnicas de big data propuestas) * 100 | Dirección de Talento Humano Jefes de Área Oficina de Sistemas Oficina Asesora de Planeación | Recursos Humanos Recursos Físicos Recursos Tecnológicos | Internos: Personal de la entidad del área de tecnología (BIG DATA) Físicos: Instalaciones, planta y equipo propio de la entidad Tecnológicos: Infraestructura computacional de la entidad Centro de Cómputo Financieros: Recursos asignados para pagar el personal (incluye licenciamiento) | Salario Mensual Personal a cargo (7) = $ 39.038.357 Salario Anual Personal (Costo Total) = $ 78.076.714