## (v1) (hidden)
CRONOGRAMA 2021 MONOGRAFÍA TRABAJO DE GRADO FINAL DE OSCAR MAURICIO GONZÁLEZ CASTRO FEBRERO - OCTUBRE 2021
3a. Entrega
2021
No. | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | SEMANAS | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | OBSERVACIONES / AVANCES
|  |  | 1 al 7 | 8 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 1 al 7 | 8 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 29 al 4 | 5 al 11 | 12 al 18 | 19 a 25 | 26 al 1 | 3 al 9 | 10 al 16 | 17 al 23 | 24 al 30 | 31 al 6 | 7 al 13 | 14 al 20 | 21 al 27 | 28 al 4 | 5 al 11 | 12 al 18 | 19 a 25 | 26 al 1 | 2 al 8 | 9 al 15 | 16 al 22 | 23 al 29 | 30 al 5 | 6 al 12 | 13 al 19 | 20 al 26 | 27 al 3 | 4al 10 | 11al 17 | 18 al 24 | 25 al 31
1 | TUTORIA 1 |  | FEBRERO 8 al 14: 12
2 | Adaptación Anteproyecto al formato Template Trabajo de Grado Monografia | bar: FEBRERO 15 al 21 to MARZO 15 al 21
3 | TUTORIA 2 |  | MARZO 1 al 7: 5
4 | Diseño y acuerdo Cronograma Monografía | bar: MARZO 8 al 14 to MARZO 15 al 21
5 | TUTORIA 3 |  | MARZO 15 al 21: 19
6 | ENTREGA 1: Primera parte Monografía. Marco Contextual |  | MARZO 22 al 28: 21
7 | Retroalimentación 1er Informe de la Monografía | bar: MARZO 29 al 4
8 | Trabajo de campo | bar: MARZO 15 al 21
9 | Desarrollo Estructura de la Monografía: SEGUNDA PARTE 7. Desarrollo del trabajo | bar: MARZO 22 al 28 to MARZO 29 al 4
10 | Objetivo 1: Diagnosticar el estado de la cultura organizacional y su relación con el direccionamiento estratégico de la Corporación Servir. | bar: MARZO 22 al 28 to MARZO 29 al 4
11 | Fase 1 Actividades asociadas del Objetivo 1: Diagnostico de la organización | bar: MARZO 29 al 4
12 | - Revisión de literatura | bar: MARZO 29 al 4
13 | - Construcción del instrumento (Entrevista) y aplicación instrumento | bar: MARZO 29 al 4 to ABRIL 5 al 11
14 | TUTORIA 4 |  | ABRIL 5 al 11: 9; ABRIL 12 al 18: 16
15 | - Entrevistas a expertos | bar: ABRIL 12 al 18 to ABRIL 19 a 25
16 | - Revisión información secundaria | bar: ABRIL 19 a 25 to ABRIL 26 al 1
17 | - Análisis DOFA | bar: ABRIL 26 al 1
18 | - Mapa Conceptual | bar: MAYO 3 al 9
19 | - Identificación de puntos críticos del proceso | bar: MAYO 3 al 9
20 | TUTORIA 5 | bar: MAYO 3 al 9
21 | Fase 2 Actividad asociada del Objetivo 1: Análisis de la Relación de la cultura organizacional con el direccionamiento estratégico de la Corporación Servir. | bar: MAYO 10 al 16
22 | TUTORIA 7 | bar: MAYO 10 al 16
23 | ENTREGA 2: Segunda parte Monografía. | bar: MAYO 10 al 16
24 | Retroalimentación 2°. Informe de la Monografía | bar: MAYO 17 al 23
25 | TUTORIA 8 | bar: MAYO 17 al 23
26 | Objetivo 2: Identificar las características y componentes claves de modelos de cultura organizacional que pudiesen ser aplicados para enriquecer el modelo de Gestión de Cultura con Sentido en la Corporación Servir. | bar: MAYO 17 al 23
27 | Fase 1 Actividad asociada del Objetivo 2: Identificación de características y componentes claves de modelos de cultura: | bar: MAYO 24 al 30
28 | - Revisión de la literatura | bar: JUNIO 31 al 6
29 | - Revisión información secundaria | bar: JUNIO 7 al 13
30 | TUTORIA 6 | bar: JUNIO 14 al 20
31 | Objetivo 3: Actualizar el Modelo de gestión de cultura con sentido para que responda a las necesidades de la Corporación Servir. | bar: JUNIO 14 al 20
32 | Fase 1 Actividad asociada del Objetivo 3:Revisión de modelos de cultura: | bar: JUNIO 14 al 20
33 | - Revisión de la literatura | bar: JUNIO 14 al 20
34 | - Revisión de casos empresariales | bar: JUNIO 21 al 27
35 | - Revisión información secundaria | bar: JUNIO 28 al 4
36 | TUTORIA 9 | bar: JULIO 5 al 11
37 | Fase 2 Actividad asociada del Objetivo 3: Actualización de los componentes claves del modelo actual de cultura: Imagen e Identidad: | bar: JULIO 5 al 11
38 | - Revisión de la literatura | bar: JULIO 5 al 11
39 | - Revisión información secundaria | bar: JULIO 12 al 18
40 | Fase 3 Actividad asociada del Objetivo 3: Diseño de Metodología para implementar el modelo propuesto a trabajar | bar: JULIO 19 a 25
41 | Fase 4 Actividad asociada del Objetivo 3: Aplicación piloto del Modelo de gestión de cultura con sentido | bar: JULIO 26 al 1
42 | ENTREGA 3: Tercera parte Monografía. | bar: JULIO 26 al 1
43 | Retroalimentación 3er Informe de la Monografía | bar: AGOSTO 2 al 8
44 | TUTORIA10 | bar: AGOSTO 2 al 8
45 | Objetivo 4: Proponer el Plan de Implementación del Modelo de Gestión de Cultura con Sentido para la Corporación Servir incluyendo la orientación estratégica que debería tener la Corporación. | bar: AGOSTO 2 al 8
46 | Fase 1 Actividades asociadas del Objetivo 4: Revisión de planes de implementación de modelos de gestión cultural: | bar: AGOSTO 2 al 8
47 | - Revisión de la literatura | bar: AGOSTO 2 al 8
48 | - Revisión de casos empresariales | bar: AGOSTO 9 al 15
49 | - Revisión información secundaria | bar: AGOSTO 16 al 22
50 | Fase 2 Actividades asociadas del Objetivo 4: Revisión de experiencias de orientación de la actuación estratégica de modelos de cultura: | bar: AGOSTO 23 al 29
51 | - Revisión de la literatura | bar: AGOSTO 23 al 29
52 | - Revisión de casos empresariales | bar: SEPTIEMBRE 30 al 5
53 | - Actualizar DOFA | bar: SEPTIEMBRE 6 al 12
54 | Objetivo 5: Validar Modelo propuesto | bar: SEPTIEMBRE 13 al 19
55 | Fase 1 Actividad asociada del Objetivo 5: : Revisión modelos culturales: | bar: SEPTIEMBRE 13 al 19
56 | - Revisión de la literatura | bar: SEPTIEMBRE 13 al 19
57 | - Revisión de casos empresariales | bar: SEPTIEMBRE 20 al 26
58 | - Revisión información secundaria | bar: SEPTIEMBRE 27 al 3
59 | Desarrollo Estructura de la Monografía: TERCERA PARTE 8. Discusión de los resultados 9. Conclusiones Referencias. Anexos. | bar: OCTUBRE 4al 10
60 | Redacción documento final | bar: OCTUBRE 4al 10 to OCTUBRE 11al 17
61 | Entrega de Documento Final | bar: OCTUBRE 11al 17 to OCTUBRE 18 al 24
62 | Revisión metodológica y de contenidos del documento de la Monografía final | bar: OCTUBRE 18 al 24
63 | Revisión y evaluación Reporte metodológica y de contenidos del documento de la Monografía final | bar: OCTUBRE 18 al 24
64 | Entrega final del documento de la Monografía | bar: OCTUBRE 18 al 24
65 | Acuerdo fecha Defensa de la Monografía | bar: OCTUBRE 18 al 24
66 | Preparación Defensa de la Monografía | bar: OCTUBRE 25 al 31
67 | Defensa Monografía | bar: OCTUBRE 25 al 31
68 | Concepto final | bar: OCTUBRE 25 al 31
69
70
EJECUTADO: 96% - 100%
EN PROCESO: 56% - 95%
PLANEADO: 0%
EN EJECUCIÓN : 1% - 55%
Note on AD3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de 3a. Entrega

## (v2) (hidden)
CRONOGRAMA 2021 MONOGRAFÍA TRABAJO DE GRADO FINAL DE OSCAR MAURICIO GONZÁLEZ CASTRO FEBRERO - OCTUBRE 2021
3a. Entrega
2021
No. | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | SEMANAS | 1. FEBRERO |  |  |  | 2. MARZO |  |  |  |  | 3. ABRIL |  |  |  | 4. MAYO |  |  |  | 5. JUNIO |  |  |  |  | 6. JULIO |  |  |  | 7. AGOSTO |  |  |  | 8. SEPTIEMBRE |  |  |  |  | 9. OCTUBRE |  |  |  | 10. NOVIEMBRE |  |  |  |  | OBSERVACIONES / AVANCES
|  |  | 1 al 7 | 8 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 1 al 7 | 8 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 29 al 4 | 5 al 11 | 12 al 18 | 19 a 25 | 26 al 1 | 3 al 9 | 10 al 16 | 17 al 23 | 24 al 30 | 31 al 6 | 7 al 13 | 14 al 20 | 21 al 27 | 28 al 4 | 5 al 11 | 12 al 18 | 19 a 25 | 26 al 1 | 2 al 8 | 9 al 15 | 16 al 22 | 23 al 29 | 30 al 5 | 6 al 12 | 13 al 19 | 20 al 26 | 27 al 3 | 4al 10 | 11al 17 | 18 al 24 | 25 al 31 | 1 al 7 | 8 al 14 | 15 al 21 | 22 al 28 | 29 al 5
1 | TUTORIA 1 |  | 1. FEBRERO 8 al 14: 12
2 | Adaptación Anteproyecto al formato Template Trabajo de Grado Monografia | bar: 1. FEBRERO 15 al 21 to 2. MARZO 15 al 21
3 | TUTORIA 2 |  | 2. MARZO 1 al 7: 5
4 | Diseño y acuerdo Cronograma Monografía | bar: 2. MARZO 8 al 14 to 2. MARZO 15 al 21
5 | TUTORIA 3 |  | 2. MARZO 15 al 21: 19
6 | ENTREGA 1: Primera parte Monografía. Marco Contextual |  | 2. MARZO 22 al 28: 21
7 | Retroalimentación 1er Informe de la Monografía | bar: 2. MARZO 29 al 4
8 | Trabajo de campo | bar: 2. MARZO 15 al 21
9 | Desarrollo Estructura de la Monografía: SEGUNDA PARTE 7. Desarrollo del trabajo | bar: 2. MARZO 22 al 28 to 2. MARZO 29 al 4
10 | Objetivo 1: Diagnosticar el estado de la cultura organizacional y su relación con el direccionamiento estratégico de la Corporación Servir. | bar: 2. MARZO 22 al 28 to 2. MARZO 29 al 4
11 | Fase 1 Actividades asociadas del Objetivo 1: Diagnostico de la organización | bar: 2. MARZO 29 al 4
12 | - Revisión de literatura | bar: 2. MARZO 29 al 4
13 | - Construcción del instrumento (Entrevista) y aplicación instrumento | bar: 2. MARZO 29 al 4 to 3. ABRIL 5 al 11
14 | TUTORIA 4 |  | 3. ABRIL 5 al 11: 9; 3. ABRIL 12 al 18: 16
15 | - Entrevistas a expertos | bar: 3. ABRIL 12 al 18 to 3. ABRIL 19 a 25
16 | - Revisión información secundaria | bar: 3. ABRIL 19 a 25 to 3. ABRIL 26 al 1
17 | - Análisis DOFA | bar: 3. ABRIL 26 al 1
18 | - Mapa Conceptual | bar: 4. MAYO 3 al 9
19 | - Identificación de puntos críticos del proceso | bar: 4. MAYO 3 al 9
20 | TUTORIA 5 | bar: 4. MAYO 3 al 9
21 | Fase 2 Actividad asociada del Objetivo 1: Análisis de la Relación de la cultura organizacional con el direccionamiento estratégico de la Corporación Servir. | bar: 4. MAYO 10 al 16
22 | TUTORIA 7 | bar: 4. MAYO 10 al 16
23 | ENTREGA 2: Segunda parte Monografía. | bar: 4. MAYO 10 al 16
24 | Retroalimentación 2°. Informe de la Monografía | bar: 4. MAYO 17 al 23
25 | TUTORIA 8 | bar: 4. MAYO 17 al 23
26 | Objetivo 2: Identificar las características y componentes claves de modelos de cultura organizacional que pudiesen ser aplicados para enriquecer el modelo de Gestión de Cultura con Sentido en la Corporación Servir. | bar: 4. MAYO 17 al 23
27 | Fase 1 Actividad asociada del Objetivo 2: Identificación de características y componentes claves de modelos de cultura: | bar: 4. MAYO 24 al 30
28 | - Revisión de la literatura | bar: 5. JUNIO 31 al 6
29 | - Revisión información secundaria | bar: 5. JUNIO 7 al 13
30 | TUTORIA 6 | bar: 5. JUNIO 14 al 20
31 | Objetivo 3: Actualizar el Modelo de gestión de cultura con sentido para que responda a las necesidades de la Corporación Servir. | bar: 5. JUNIO 14 al 20
32 | Fase 1 Actividad asociada del Objetivo 3:Revisión de modelos de cultura: | bar: 5. JUNIO 14 al 20
33 | - Revisión de la literatura | bar: 5. JUNIO 14 al 20
34 | - Revisión de casos empresariales | bar: 5. JUNIO 21 al 27
35 | - Revisión información secundaria | bar: 5. JUNIO 28 al 4
36 | TUTORIA 9 | bar: 6. JULIO 5 al 11
37 | Fase 2 Actividad asociada del Objetivo 3: Actualización de los componentes claves del modelo actual de cultura: Imagen e Identidad: | bar: 6. JULIO 5 al 11
38 | - Revisión de la literatura | bar: 6. JULIO 5 al 11
39 | - Revisión información secundaria | bar: 6. JULIO 12 al 18
40 | Fase 3 Actividad asociada del Objetivo 3: Diseño de Metodología a trabajar | bar: 6. JULIO 19 a 25
41 | Fase 4 Actividad asociada del Objetivo 3: Aplicación piloto del Modelo de gestión de cultura con sentido | bar: 6. JULIO 26 al 1
42 | ENTREGA 3: Tercera parte Monografía. | bar: 6. JULIO 26 al 1
43 | Retroalimentación 3er Informe de la Monografía | bar: 7. AGOSTO 2 al 8
44 | TUTORIA10 | bar: 7. AGOSTO 2 al 8
45 | Objetivo 4: Proponer el Plan de Implementación del Modelo de Gestión de Cultura con Sentido para la Corporación Servir incluyendo la orientación estratégica que debería tener la Corporación. | bar: 7. AGOSTO 2 al 8
46 | Fase 1 Actividades asociadas del Objetivo 4: Revisión de planes de implementación de modelos de gestión cultural: | bar: 7. AGOSTO 2 al 8
47 | - Revisión de la literatura | bar: 7. AGOSTO 2 al 8
48 | - Revisión de casos empresariales | bar: 7. AGOSTO 9 al 15
49 | - Revisión información secundaria | bar: 7. AGOSTO 16 al 22
50 | Fase 2 Actividades asociadas del Objetivo 4: Revisión de experiencias de orientación de la actuación estratégica de modelos de cultura: | bar: 7. AGOSTO 23 al 29
51 | - Revisión de la literatura | bar: 7. AGOSTO 23 al 29
52 | - Revisión de casos empresariales | bar: 8. SEPTIEMBRE 30 al 5
53 | - Actualizar DOFA | bar: 8. SEPTIEMBRE 6 al 12
54 | Objetivo 5: Validar Modelo propuesto | bar: 8. SEPTIEMBRE 13 al 19
55 | Fase 1 Actividad asociada del Objetivo 5: : Revisión modelos culturales: | bar: 8. SEPTIEMBRE 13 al 19
56 | - Revisión de la literatura | bar: 8. SEPTIEMBRE 13 al 19
57 | - Revisión de casos empresariales | bar: 8. SEPTIEMBRE 20 al 26
58 | - Revisión información secundaria | bar: 8. SEPTIEMBRE 27 al 3
59 | Desarrollo Estructura de la Monografía: TERCERA PARTE 8. Discusión de los resultados 9. Conclusiones Referencias. Anexos. | bar: 9. OCTUBRE 4al 10
60 | Redacción documento final | bar: 9. OCTUBRE 4al 10 to 9. OCTUBRE 11al 17
61 | Entrega de Documento Final | bar: 9. OCTUBRE 11al 17 to 9. OCTUBRE 18 al 24
62 | Revisión metodológica y de contenidos del documento de la Monografía final | bar: 9. OCTUBRE 18 al 24
63 | Revisión y evaluación Reporte metodológica y de contenidos del documento y emisión del visto bueno de la Monografía final | bar: 9. OCTUBRE 18 al 24
64 | Entrega final del documento de la Monografía (exrensión máxima entre 100 a 120 páginas) | bar: 9. OCTUBRE 18 al 24
65 | Acuerdo fecha Defensa de la Monografía | bar: 9. OCTUBRE 18 al 24
66 | Preparación Defensa de la Monografía | bar: 9. OCTUBRE 25 al 31
67 | Defensa Monografía | bar: 9. OCTUBRE 25 al 31
68 | Concepto final | bar: 9. OCTUBRE 25 al 31
69
70
EJECUTADO: 96% - 100%
EN PROCESO: 56% - 95%
PLANEADO: 0%
EN EJECUCIÓN : 1% - 55%
Note on AD3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha de 3a. Entrega

## PLAN-IMPL.MODELO-CULTURA
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE CULTURA CON SENTIDO PARA LA CORPORACIÓN SERVIR 2021 - 2026 (AÑO 1 a AÑO 5)
REPONSABLE DEL PROYECTO: GERENCIA GENERAL / DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA
[5 empty] | AÑO 0 | [5 empty] | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2 | [11 empty] | AÑO 3 | [10 empty] | AÑO 4 | [11 empty] | AÑO 5
FASE | NIVEL | No. | PASOS / FASES / ACTIVIDADES A IMPLEMENTAR | SEMANAS | 2021 | [5 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [10 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | OBSERVACIONES / AVANCES
[5 empty] | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Paso 1. del proyecto: INICIO
FASE 1: | NIVEL 1: NIVEL DE SUPERVIVENCIA | 0. ACTIVIDADES PREVIAS DEL PROYECTO
|  | 1 | Reunión de inicio (KickOff) | 1
|  | 2 | Firma Acta constitución del Proyecto Plan Implementación Modelo de Gestión de Cultura con Sentido para la Corporación Servir | 1
|  | 3 | Firma de SOW (Declaración de trabajo especificando objetivos y entregables) | 2
|  | 4 | Recopilación de la información | 8
|  | 5 | Ordenamiento y clasificación de la información | 6
|  | 6 | Definición de la Cultura deseada Corporación Servir, aprobación final por Consejo Directivo. | 6
|  | 7 | Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de SUPERVIVENCIA (garantizar la supervivencia no sólo fisiológica (salud, comer, dormir, etc.), también a nivel de seguridad (un sueldo, una vivienda, etc Economía del hogar) / Otras Actividades complementarias | 4
|  | 8 | Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de SUPERVIVENCIA (foco: (ser consciente) en la salud laboral o en obtener ingresos, beneficios, rentabilidad. Reflexión Empresarial: ¿y esos emprendedores que tienen una super idea pero no tienen claros sus objetivos “de negocio” ni están focalizados en ellos?) / Otras Actividades complementarias | 8
Paso 2. del proyecto: PLANEACIÓN
FASE 2: | NIVEL 2: NIVEL DE RELACIONES | 1. CONFORMAR EL EQUIPO DE PROYECTO
|  | 9 | Designación del Gerente de Proyecto Implementación del Modelo de Gestión de Cultura con Sentido para la Corporación Servir: Director de Gestión Humana | 2
|  | 10 | Conformación Equipo del Proyecto | 4
|  | 11 | Asignación y Asunción de Responsabilidades | 4
|  | 12 | Revisión y actualización del Plan de Implementación (al momento de ejecutar) | 4
|  | 13 | Reunión de actualización de recolección de información | 2
|  | 14 | Clasificación de la información | 4
|  | 15 | Otras Actividades complementarias | 3
2. TOMAR CONCIENCIA
|  | 16 | Toma de Conciencia de los directivos de la Corporación Servir, empezarán a actuar conforme con el Plan de Alineamiento de las nuevas Conductas y Comportamientos, esto debe ser visible para los colaboradores. El Gerente del Proyecto designado es responsable del mismo y será evaluado por la Gerencia General. | 8
|  | 17 | Otras Actividades complementarias | 3
3. DEFINIR OBJETIVOS DE PROYECTO
|  | 18 | Formulación de los objetivos específicos, con base en el objetivo de este Proyecto, se incluyen con el Acta de Constitución, conforme con las circunstancias del momento. | 4
|  | 19 | Otras Actividades complementarias | 3
4. VALIDACIÓN METODOLOGÍA PLAN IMPLANTACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE CULTURA CON SENTIDO PARA LA CORPORACIÓN SERVIR - 6 PASOS:
|  | 20 | 1°. Entender la estructura del Modelo de Gestión de Cultura con Sentido. | 3
|  | 21 | 2°. Entender la estructura del Modelo de Gestión de Cultura con Sentido, como apoyo a la Estrategia. | 3
|  | 22 | 3°. Entendimiento del elemento Estrategia de la Estructura del modelo. | 2
|  | 23 | 4°. Desarrollo elemento Cultura Presente de la Estructura del modelo. | 2
|  | 24 | 5°. Desarrollo elemento Identidad de la Estructura del modelo. | 2
|  | 25 | 6°. Desarrollo elemento Imagen de la Estructura del modelo. | 2
|  | 26 | Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de RELACIONES (centrado en conseguir afecto, aceptación y el sentido de pertenencia a una tribu.Las personas son seres sociales y necesitan cubrir esta faceta. Incluye el amor y afecto de amigos, familiares, pareja, compañeros de trabajo) | 4
|  | 27 | Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de RELACIONES (foco en la lealtad o por ejemplo la necesidad de relacionarse con el sector y la cadena de valor: ferias, eventos, asociaciones. Son las relaciones sociales de la empresa. Hoy con las redes sociales y los eventos on-off este nivel de Conciencia ha subido mucho en las empresas) / Otras Actividades complementarias | 8
Paso 3. del proyecto: EJECUCIÓN
FASE 2: | NIVEL 3: NIVEL DE AUTOESTIMA | 5. ENTENDIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL CORPORACIÓN SERVIR
|  | 28 | Características de Cultura Organizacional FGS | 1
|  | 29 | Identificación con la Organización | 1
|  | 30 | Identificación con la Corporación Servir | 1
|  | 31 | Valores Originantes. | 1
|  | 32 | Otras Actividades complementarias | 3
6. TRADUCCIÓN DE LA CULTURA EN ACCIONES
|  | 33 | Validación de Conductas y Comportamientos identificadas | 4
|  | 34 | Aprobación de la estructura de la implementación de las Conductas y Comportamientos de la Cultura deseada. | 4
|  | 35 | Analizar la cultura actual a la luz de Conductas y Comportamientos | 3
|  | 36 | Definir la cultura deseada a la luz de Conductas y Comportamientos | 3
|  | 37 | Identificar la brecha entre la cultura actual y la cultura deseada | 3
|  | 38 | Diseñar el plan de acción para reducir o cerrar la brecha | 4
|  | 39 | Implantar el Proyecto Implementación Modelo de Gestión de Cultura con Sentido, comienza con la actuación por el ejemplo de las Conductas y Comportamientos. | 3
|  | 40 | Planificación de las necesidades de talento humano | 8
|  | 41 | Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de AUTOESTIMA (centrado focalizamos en conseguir el reconocimiento, afecto, prestigio y respeto de los otros). | 4
|  | 42 | Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de AUTOESTIMA (foco centrarse en premios, reconocimientos, testimonios de clientes y cualquier otro hecho que la posicione como referente en el sector de Turismo. Para ello debe focalizarse en los sistemas, procesos, calidad o mejores prácticas. Premisa: para motivar a la gente se les debe dar reconocimientos a su trabajo) / Otras Actividades complementarias | 8
FASE 3: | NIVEL 4: NIVEL DE TRANSFORMACIÓN | 7. COMPRENDER LA ESTRATEGIA CORPORACIÓN SERVIR: PLAN DE GESTIÓN 2022 - 2026
|  | 43 | Difusión de la Estrategia Plan de Gestión 2022 – 2026 | 8
|  | 44 | Análisis y evaluación estratégica, en qué nos diferenciamos | 4
|  | 45 | Asignación de Responsabilidades de los hitos de la Estrategia a las Direcciones y Jefaturas de la Empresa | 3
|  | 46 | Implementación de la Estrategia | 8
|  | 47 | Otras Actividades complementarias | 3
8. IDENTIFICACIÓN ELEMENTOS ESTRATÉGICOS COMPLEMENTARIOS
|  | 48 | Procesos | 12
|  | 49 | Capacidades Humanas | 12
|  | 50 | Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de TRANSFORMACIÓN (centrado en el crecimiento personal, de evolucionar, aprender y no quedarse estancado). | 4
|  | 51 | Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de TRANSFORMACIÓN (tener en cuenta que ésta es la necesidad de evolución constante, de formación continua o reinventarse. Se debe entrar en la innovación y la transformación cultural de la Corporación Servir, la Empresa debe ser más consciente de esta necesidad y debe identificar a las personas de la Entidad con un elevado nivel de conciencia en transformación para crear un equipo al interior de Transformación, respetando el proceso a los que no estén en ese nivel) / Otras Actividades complementarias | 8
FASE 4: | NIVEL 5: NIVEL DE COHESIÓN INTERNA | 9. ALINEAMIENTO CULTURA ORGANIZACIONAL - ESTRATEGIA
|  | 52 | Diseño Cronograma de Desarrollo de Condutas y Comportamientos ideales | 4
|  | 53 | Implementación del PLAN ALINEACIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL PARA LA CORPORACIÓN SERVIR. | 28
|  | 54 | Diseño Métrica Alineamiento Organizacional | 4
|  | 55 | Implantación Modelo de Competencias Fundacional & difusión Diccionario de competencias y Manual desarrollo Competencias a e los colaboradores | 8
|  | 56 | Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de COHESIÓN INTERNA (centrado en formar Equipos de Alto desempeño. Se debe desarrollar valores como trabajo en Equipo y desarrollo de Redes colaborativas de Trabajo con las diferentes áreas de la Empresa. | 4
|  | 57 | Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de COHESIÓN INTERNA (En este nivel se debe ocupar principalmente en el equipo, de crear equipo, de crear una comunidad interna. Se debe generar una conciencia de misión y visión compartidas. Se debe centrar en construir confianza, la pasión, el compromiso, la integridad, la creatividad, la honestidad, la autenticidad, etc. En todo lo que marcan las tendencias de RRHH, teambuilding, gestión del talento, cohesión, crear una comunidad interna, alineamiento de valores, etc.) / Otras Actividades complementarias | 8
FASE 5: | NIVEL 6: NIVEL DE COHESIÓN EXTERNA | 10. ESTABLECIMIENTO DE NUESTRO PUNTO DE PARTIDA
|  | 58 | Conocimiento realidad desde la perspectiva del Cliente | 12
|  | 59 | Conocimiento realidad desde la perspectiva de nuestros colaboradores | 12
|  | 60 | Diseño e implantación del Sistema de Evaluación de desempeño individual / Otras Actividades complementarias | 8
11. GUÍA (INSTRUMENTO) DE RECOLECCIÓN INFORMACIÓN CULTURAL.: 100% Población
|  | 61 | Revisión y Actualización | 4
|  | 62 | Aplicación Instrumento | 8
|  | 63 | Líderes y Colaboradores | 8
|  | 64 | Clientes | 8
|  | 65 | Tabulación | 12
|  | 66 | Contrastación percepción de Líderes y Colaboradores con la percepción de los Clientes | 8
|  | 67 | Análisis de los resultados | 4
|  | 68 | Diagnóstico de brechas culturales del estado de la cultura organizacional y su relación con el direccionamiento estratégico de la Entidad, como el estado ideal de productividad de la gerencia integral | 4
|  | 69 | Diseño Plan de Acción de Cierre de brechas. | 4
|  | 70 | Otras Actividades complementarias | 3
12. GESTIÓN DEL CAMBIO
|  | 71 | Identificación interesados | 4
|  | 72 | Acompañamiento y Sensibilización | 8
|  | 73 | Entender el motivo empresarial para el cambio. | 4
|  | 74 | Aprender la nueva cultura Corporación Servir con los 25 comportamientos y conductas deseados. | 4
|  | 75 | Compromiso colectivo para dar vida a la nueva cultura Corporación Servir: 25 comportamientos y conductas deseados | 4
|  | 76 | Acordar el Plan de Acción del equipo y el individual. | 4
|  | 77 | Vivir el cambio de actitud | 4
|  | 78 | Acción de capacitación virtual de Gestión del Cambio Otras Actividades complementarias | 8
13. COMUNICACIÓN
|  | 79 | Plan de Comunicaciones | 4
|  | 80 | Otras Actividades complementarias | 8
|  | 81 | Diseño piezas de comunicación de apoyo a la sensibilización de las Conductas y Comportamientos culturales ideales | 8
|  | 82 | Diseño Acción de formación: Comunicación asertiva y motivación / | 4
|  | 83 | Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de COHESIÓN EXTERNA o CONTRIBUCIÓN (centrado en desarrollar habilidades de comunicación empática y asertiva para la interrelación adecuada con los grupos de interés (clientes, proveedores, distribuidores, etc.). | 4
|  | 84 | Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de COHESIÓN EXTERNA o CONTRIBUCIÓN (En este nivel se debe focalizar en los grupos de interés (clientes, proveedores, distribuidores, etc.), en aportarles valor y en crear alianzas estratégicas, “experiencia de cliente” etc. Se debe snesibilizar en tratar a los proveedores como partners estratégicos con los que se debe construir desde el origen relaciones ganar - ganar, también) / Otras Actividades complementarias | 8
FASE 6: | NIVEL 7: NIVEL DE SERVICIO | 14. TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL CULTURAL - HACER REALIDAD CULTURA ORGANIZACIONAL DESEADA
|  | 85 | Trabajar en los cimientos del éxito del Negocio (Historia, lineamientos Fundacionales) | 4
|  | 86 | Todos los directivos y colaboradores deben participar en el taller VIVIENDO NUESTRA CULTURA SERVIR y/o en otros formatos y entienden su impacto sobre la empresa. | 8
|  | 87 | A través de eventos para reforzar la recordación de las conductas y Comportamientos se hacen visibles, de forma duradera, la comprensión común y la implementación de la cultura de alto rendimiento en la Corporación Servir. | 8
|  | 88 | El proyecto se incorpora en la rutina diaria de la la Corporación Servir y se asignan nuevas iniciativas a los responsables respaldadas por la Dirección de Gestión Humana. | 12
|  | 89 | Se asegurará el diseño de un Plan de Sostenibilidad para cada Dirección y Jefatura de la Corporación Servir, se buscará el respaldo continuo de un miembro del Consejo directivo, por defecto pude ser el Gerete General. | 12
|  | 90 | Clasificación por Prioridad de las 25 Conductas y Comportamientos | 8
|  | 91 | Activar las 25 Conductas y Comportamientos como arquetipos culturales para mejorar indicadores de cultura y rendimiento de los equipos | 8
|  | 92 | Plan de Desarrollo: Nos centramos en tres conductas por año | 4
|  | 93 | Los directivos empiezan a actuar conforme a las Conductas y Comportamientos, y esto debe ser visible para los colaboradores. | 4
|  | 94 | Acción Capacitación Servir Experiencias al cliente con Sentido | 4
|  | 95 | Otras Actividades complementarias | 4
Paso 4. del proyecto: CONTROL
FASE 6: | NIVEL 7: NIVEL DE SERVICIO | 15. MONITOREO, DESARROLLO, EFECTIVIDAD E IMPLANTACIÓN CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS
|  | 96 | Diseño Métrica Conciencia Colectiva | 3
|  | 97 | Medir Indicadores y resultados del proceso | 4
|  | 98 | Hacer seguimiento | 4
|  | 99 | Monitoreo de resultados en forma constante de la Estrategia Plan de Gestión 2022 – 2026 (genera niveles importantes y superiores de compromiso y credibilidad en el liderazgo). | 8
|  | 100 | Medir ROI del proceso | 8
|  | 101 | Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 1 | 8
|  | 102 | Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 2 | 8
|  | 103 | Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 3 | 8
|  | 104 | Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 4 | 8
|  | 105 | Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 5 | 8
|  | 106 | Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 6 | 8
|  | 107 | Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 7 | 8
|  | 108 | Diseño Plan de Desarrollo de Conductas estratégicas del año / Otras Actividades complementarias | 8
Paso 5. del proyecto: CIERRE
FASE 6: | NIVEL 7: NIVEL DE SERVICIO | 16. FINAL IMPLEMENTACIÓN MODELO
|  | 109 | Reconocimientos | 6
|  | 110 | Celebraciones de logros | 6
|  | 111 | Comunicación de logros | 6
|  | 112 | Generar al 5° año, la entrega formal a los directivos para la sostenibilidad del proyecto | 6
|  | 113 | Generar al 5° año la Capacitación del proceso desarrollado de la Cultura real desarrollada, garantice su sensibilidad, Conciencia y sostenibilidad | 6
|  | 114 | Cierre de la recopilación anual de Lecciones Aprendidas sobre ajustes al modelo. | 6
|  | 115 | Generar Informe de cierre de Proyecto | 6
|  | 116 | Generar Acta de terminación del Proyecto para que sea un proceso regular de gestión del talento humano. | 6
|  | 117 | Finalización Etapa de cierre del Proyecto. | 6
|  | 118 | Otras Actividades | 6
|  | 119 | Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de SERVICIO (centrado en desarrollar las competencias de Liderazgo y Servicio y de sensibilizar: "La esencia del Liderazgo está en el Servicio"). | 4
|  | 120 | Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de SERVICIO (El desarrollo de este nivel se debe enfocar en la humanidad y el planeta, hacia la ética, la compasión, las generaciones futuras, con el propósito que la empresa deje un legado de Empresa Consciente y Sostenible, con un foco en la Responsabilidad Social Empresarial hacia generar una Conciencia de contribuir a un mundo mejor, bajo la premisa que "Las empresas que quieran ser sostenibles en el tiempo deberán tener un alto nivel de conciencia de servicio") | 8
|  | 121 | Otras Actividades complementarias | 8
|  |  | TOTAL SEMANAS | 690 | [53 empty] | Diseño Propio: Oscar Mauricio González Castro®
Fuente Acciones de Desarrollo: Blog Robles, 2021. Recuperado en: https://hectorrobles.es/los-7-niveles-de-conciencia-de-barrett/

## EstructuraPlanImplemen
FASES DE IMPLANTACIÓN PROYECTO ALINEACIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL
PASOS DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE CULTURA CON SENTIDO:
PROYECTO: DISEÑO PLAN IMPLANTACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE CULTURA CON SENTIDO PARA LA CORPORACIÓN SERVIR
OBJETIVO: Presentar el Plan de Implementación Modelo de Gestión de Cultura con Sentido para la Corporación Servir 2022 - 2026 (AÑO 1 a AÑO 5), que asegure el desarrollo de la transformación Cultural, enfocada en el desarrollo de la Consciencia Colectiva de los colaboradores, focalizado en la búsqueda de incrementar la efectividad integral de los colaboradores y de la Empresa, a través de la implantación y desarrollo de cada uno de los Siete (7) niveles de Consciencia del Modelo BARRETT en el período del: 2021 a 2026, permitiendo apalancar el logro de resultados estratégicos del Plan de Gestión del Negocio, Estrategia de la Corporación Servir – Plan de Gestión 2022 – 2026.
REPONSABLE DEL PROYECTO: GERENCIA GENERAL / DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA
METODOLOGÍA DE DISEÑO: BASADA EN ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA DE PROYECTOS / MATRIZ ESTRATÉGICA
PASOS DEL PROYECTO: DISEÑO PLAN IMPLANTACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE CULTURA CON SENTIDO PARA LA CORPORACIÓN SERVIR:
1) Paso del proyecto: 1. INICIO
2) Paso del proyecto: 2. PLANEACIÓN
3) Paso del proyecto: 3. EJECUCIÓN
4) Paso del proyecto: 4. CONTROL
5) Paso del proyecto: 5. CIERRE
FASES PARA DESARROLLO DE LA CONSCIENCIA COLECTIVA EN LA CORPORACIÓN SERVIR: "SIETE NIVELES DE CONCIENCIA del MODELO BARRETT ":
FASE I.: | Nivel 1: Nivel de SUPERVIVENCIA / VIABILIDAD
FASE II.: | Nivel 2: Nivel de RELACIONES
Nivel 3: Nivel de AUTOESTIMA / RENDIMIENTO
FASE III.: | Nivel 4: Nivel de TRANSFORMACIÓN / EVOLUCIÓN
FASE IV.: | Nivel 5: Nivel de COHESIÓN INTERNA / ALINEAMIENTO
FASE V.: | Nivel 6: Nivel de COHESIÓN EXTERNA o CONTRIBUCIÓN
FASE VI. | Nivel 7: Nivel de SERVICIO / CONTRIBUCIÓN
ESTRUCTURA PROYECTO: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DE CULTURA:
Paso 1. del proyecto: INICIO
FASE I.: | Nivel 1: Nivel de SUPERVIVENCIA / VIABILIDAD
0. ACTIVIDADES PREVIAS DEL PROYECTO
- Reunión de inicio (KickOff)
- Firma Acta constitución del Proyecto Plan Implementación Modelo de Gestión de Cultura con Sentido para la Corporación Servir
- Firma de SOW (Una declaración de trabajo especificando objetivos y entregables)
- Recopilación de la información
- Ordenamiento y clasificación de la información
- Definición de la Cultura deseada Corporación Servir, aprobación final por Consejo directivo.
- Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de SUPERVIVENCIA (garantizar la supervivencia no sólo fisiológica (salud, comer, dormir, etc.), también a nivel de seguridad (un sueldo, una vivienda, etc Economía del hogar) .
- Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de SUPERVIVENCIA (foco: (ser consciente) en la salud laboral o en obtener ingresos, beneficios, rentabilidad. Reflexión Empresarial: ¿y esos emprendedores que tienen una super idea pero no tienen claros sus objetivos “de negocio” ni están focalizados en ellos?) / - Otras Actividades complementarias
Paso 2. del proyecto: PLANEACIÓN
FASE II.: | Nivel 2: Nivel de RELACIONES
1. CONFORMAR EL EQUIPO DE PROYECTO
- Designación del Gerente de Proyecto Implementación del Modelo de Gestión de Cultura con Sentido para la Corporación Servir: Director de Gestión Humana
- Conformación Equipo del Proyecto
- Asignación y Asunción de Responsabilidades
- Revisión y actualización del Plan de Implementación (al momento de ejecutar)
- Reunión de actualización de recolección de información
- Clasificación de la información
2. TOMAR CONCIENCIA
- Toma de Conciencia de los directivos de la Corporación Servir, empezarán a actuar conforme con el Plan de Alineamiento de las nuevas Conductas y Comportamientos, esto debe ser visible para los colaboradores. El Gerente del Proyecto designado es responsable del mismo y será evaluado por la Gerencia General.
- Otras Actividades complementarias
3. DEFINIR OBJETIVOS DE PROYECTO
- Formulación de los objetivos específicos, con base en el objetivo de este Proyecto, se incluyen con el Acta de Constitución, conforme con las circunstancias del momento.
- Otras Actividades complementarias
4. VALIDACIÓN METODOLOGÍA PLAN IMPLANTACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE CULTURA CON SENTIDO PARA LA CORPORACIÓN SERVIR - 6 PASOS:
1°. Entender la estructura del Modelo de Gestión de Cultura con Sentido.
2°. Entender la estructura del Modelo de Gestión de Cultura con Sentido, como apoyo a la Estrategia.
3°. Entendimiento del elemento Estrategia de la Estructura del modelo.
4°. Desarrollo elemento Cultura Presente de la Estructura del modelo.
5°. Desarrollo elemento Identidad de la Estructura del modelo.
6°. Desarrollo elemento Imagen de la Estructura del modelo.
- Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de RELACIONES (centrado en conseguir afecto, aceptación y el sentido de pertenencia a una tribu.Las personas son seres sociales y necesitan cubrir esta faceta. Incluye el amor y afecto de amigos, familiares, pareja, compañeros de trabajo) / Otras Actividades complementarias
- Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de RELACIONES (foco en la lealtad o por ejemplo la necesidad de relacionarse con el sector y la cadena de valor: ferias, eventos, asociaciones. Son las relaciones sociales de la empresa. Hoy con las redes sociales y los eventos on-off este nivel de Conciencia ha subido mucho en las empresas) / - Otras Actividades complementarias
Paso 3. del proyecto: EJECUCIÓN
FASE II.: | Nivel 3: Nivel de AUTOESTIMA / RENDIMIENTO
5. ENTENDIMIENTO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL CORPORACIÓN SERVIR
- Características de Cultura Organizacional FGS
- Identificación con la Organización
- Identificación con la Corporación Servir
- Valores Originantes.
- Otras Actividades complementarias
6. TRADUCCIÓN DE LA CULTURA EN ACCIONES
- Validación de Conductas y Comportamientos identificadas
- Aprobación de la estructura de la implementación de las Conductas y Comportamientos de la Cultura deseada.
- Analizar la cultura actual a la luz de Conductas y Comportamientos
- Definir la cultura deseada a la luz de Conductas y Comportamientos
- Identificar la brecha entre la cultura actual y la cultura deseada
- Diseñar el plan de acción para reducir o cerrar la brecha
- Implantar el Proyecto Implementación Modelo de Gestión de Cultura con Sentido, comienza con la actuación por el ejemplo de las Conductas y Comportamientos.
- Planificación de las necesidades de talento humano / - Acción de desarrollo del Nivel de Conciencia de AUTOESTIMA (centrado focalizamos en conseguir el reconocimiento, afecto, prestigio y respeto de los otros) / - Otras Actividades complementarias
- Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de AUTOESTIMA (centrado focalizamos en conseguir el reconocimiento, afecto, prestigio y respeto de los otros).
- Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de AUTOESTIMA (foco centrarse en premios, reconocimientos, testimonios de clientes y cualquier otro hecho que la posicione como referente en el sector de Turismo. Para ello debe focalizarse en los sistemas, procesos, calidad o mejores prácticas. Premisa: para motivar a la gente se les debe dar reconocimientos a su trabajo) / - Otras Actividades complementarias"
FASE III.: | Nivel 4: Nivel de TRANSFORMACIÓN / EVOLUCIÓN
7. COMPRENDER LA ESTRATEGIA CORPORACIÓN SERVIR: PLAN DE GESTIÓN 2022 - 2026
- Difusión de la Estrategia Plan de Gestión 2022 – 2026
- Análisis y evaluación estratégica, en qué nos diferenciamos
- Asignación de Responsabilidades de los hitos de la Estrategia a las Direcciones y Jefaturas de la Empresa
- Implementación de la Estrategia
- Otras Actividades complementarias
8. IDENTIFICACIÓN ELEMENTOS ESTRATÉGICOS COMPLEMENTARIOS
- Procesos
- Capacidades Humanas
- Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de TRANSFORMACIÓN (centrado en el crecimiento personal, de evolucionar, aprender y no quedarse estancado).
- Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de TRANSFORMACIÓN (tener en cuenta que ésta es la necesidad de evolución constante, de formación continua o reinventarse. Se debe entrar en la innovación y la transformación cultural de la Corporación Servir, la Empresa debe ser más consciente de esta necesidad y debe identificar a las personas de la Entidad con un elevado nivel de conciencia en transformación para crear un equipo al interior de Transformación, respetando el proceso a los que no estén en ese nivel) / - Otras Actividades complementarias"
FASE IV.: | Nivel 5: Nivel de COHESIÓN INTERNA / ALINEAMIENTO
9. ALINEAMIENTO CULTURA ORGANIZACIONAL - ESTRATEGIA
- Diseño Cronograma de Desarrollo de Condutas y Comportamientos ideales
- Implementación del PLAN ALINEACIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL PARA LA CORPORACIÓN SERVIR.
- Diseño Métrica Alineamiento Organizacional
- Implantación Modelo de Competencias Fundacional & difusión Diccionario de competencias y Manual desarrollo Competencias a e los colaboradores
- Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de COHESIÓN INTERNA (centrado en formar Equipos de Alto desempeño. Se debe desarrollar valores como trabajo en Equipo y desarrollo de Redes colaborativas de Trabajo con las diferentes áreas de la Empresa.
- Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de COHESIÓN INTERNA (En este nivel se debe ocupar principalmente en el equipo, de crear equipo, de crear una comunidad interna. Se debe generar una conciencia de misión y visión compartidas. Se debe centrar en construir confianza, la pasión, el compromiso, la integridad, la creatividad, la honestidad, la autenticidad, etc. En todo lo que marcan las tendencias de RRHH, teambuilding, gestión del talento, cohesión, crear una comunidad interna, alineamiento de valores, etc.) / - Otras Actividades complementarias"
FASE V.: | Nivel 6: Nivel de COHESIÓN EXTERNA o CONTRIBUCIÓN
10. ESTABLECIMIENTO DE NUESTRO PUNTO DE PARTIDA
- Conocimiento realidad desde la perspectiva del Cliente
- Conocimiento realidad desde la perspectiva de nuestros colaboradores
- Diseño e implantación del Sistema de Evaluación de desempeño individual / Otras Actividades complementarias
11. GUÍA (INSTRUMENTO) DE RECOLECCIÓN INFORMACIÓN CULTURAL.: 100% Población
- Revisión y Actualización
- Aplicación Instrumento
Líderes y Colaboradores
Clientes
- Tabulación
- Contrastación percepción de Líderes y Colaboradores con la percepción de los Clientes
- Análisis de los resultados
- Diagnóstico de brechas culturales del estado de la cultura organizacional y su relación con el direccionamiento estratégico de la Entidad, como el estado ideal de productividad de la gerencia integral
- Plan de Acción de Cierre de brechas.
- Otras Actividades complementarias
12. GESTIÓN DEL CAMBIO
- Identificación interesados
- Acompañamiento y Sensibilización
- Entender el motivo empresarial para el cambio.
- Aprender la nueva cultura Corporación Servir con los 25 comportamientos y conductas deseados.
- Compromiso colectivo para dar vida a la nueva cultura Corporación Servir: 25 comportamientos y conductas deseados
- Acordar el Plan de Acción del equipo y el individual.
-Vivir el cambio de actitud
- Acción de capacitación virtual de Gestión del Cambio - Otras Actividades complementarias
13. COMUNICACIÓN
- Plan de Comunicaciones
- Otras Actividades complementarias
- Diseño piezas de comunicación de apoyo a la sensibilización de las Conductas y Comportamientos culturales ideales
- Diseño Acción de formación: Comunicación asertiva y motivación /
- Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de COHESIÓN EXTERNA o CONTRIBUCIÓN (centrado en desarrollar habilidades de comunicación empática y asertiva para la interrelación adecuada con los grupos de interés (clientes, proveedores, distribuidores, etc.).
- Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de COHESIÓN EXTERNA o CONTRIBUCIÓN (En este nivel se debe focalizar en los grupos de interés (clientes, proveedores, distribuidores, etc.), en aportarles valor y en crear alianzas estratégicas, “experiencia de cliente” etc. Se debe snesibilizar en tratar a los proveedores como partners estratégicos con los que se debe construir desde el origen relaciones ganar - ganar, también) / - Otras Actividades complementarias"
FASE VI. | Nivel 7: Nivel de SERVICIO / CONTRIBUCIÓN
14. TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL CULTURAL - HACER REALIDAD CULTURA ORGANIZACIONAL DESEADA
- Trabajar en los cimientos del éxito del Negocio (Historia, lineamientos Fundacionales)
- Todos los directivos y colaboradores deben participar en el taller VIVIENDO NUESTRA CULTURA SERVIR y/o en otros formatos y entienden su impacto sobre la empresa.
- A través de eventos para reforzar la recordación de las conductas y Comportamientos se hacen visibles, de forma duradera, la comprensión común y la implementación de la cultura de alto rendimiento en la Corporación Servir.
- El proyecto se incorpora en la rutina diaria de la la Corporación Servir y se asignan nuevas iniciativas a los responsables respaldadas por la Dirección de Gestión Humana.
- Se asegurará el diseño de un Plan de Sostenibilidad para cada Dirección y Jefatura de la Corporación Servir, se buscará el respaldo continuo de un miembro del Consejo directivo, por defecto pude ser el Gerete General.
- Clasificación por Prioridad de las 25 Conductas y Comportamientos
- Activar las 25 Conductas y Comportamientos como arquetipos culturales para mejorar indicadores de cultura y rendimiento de los equipos
- Plan de Desarrollo: Nos centramos en tres conductas por año
- Los directivos empiezan a actuar conforme a las Conductas y Comportamientos, y esto debe ser visible para los colaboradores.
- Acción Capacitación Servir Experiencias al cliente con Sentido / Otras Actividades complementarias
- Acción de desarrollo al COLABORADOR del Nivel de Conciencia de SERVICIO (centrado en desarrollar las competencias de Liderazgo y Servicio y de sensibilizar: "La esencia del Liderazgo está en el Servicio").
- Acción de desarrollo a la EMPRESA del Nivel de Conciencia de SERVICIO (El desarrollo de este nivel se debe enfocar en la humanidad y el planeta, hacia la ética, la compasión, las generaciones futuras, con el propósito que la empresa deje un legado de Empresa Consciente y Sostenible, con un foco en la Responsabilidad Social Empresarial hacia generar una Conciencia de contribuir a un mundo mejor, bajo la premisa que "Las empresas que quieran ser sostenibles en el tiempo deberán tener un alto nivel de conciencia de servicio") / - Otras Actividades complementarias
Paso 4. del proyecto: CONTROL
15. MONITOREO, DESARROLLO, EFECTIVIDAD E IMPLANTACIÓN CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS
- Diseño Métrica Conciencia Colectiva
- Medir Indicadores y resultados del proceso
- Hacer seguimiento
- Monitoreo de resultados en forma constante de la Estrategia Plan de Gestión 2022 – 2026 (genera niveles importantes y superiores de compromiso y credibilidad en el liderazgo).
- Medir ROI del proceso
- Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 1
- Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 2
- Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 3
- Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 4
- Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 5
- Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 6
- Informe de Seguimiento y Control implementación Fase Nivel 7
- Diseño Plan de Desarrollo de Conductas estratégicas del año / - Otras Actividades complementarias
Paso 5. del proyecto: CIERRE
16. FINAL IMPLEMENTACIÓN MODELO
- Reconocimientos
- Celebraciones de logros
- Comunicación de logros
- Generar al 5° año, la entrega formal a los directivos para la sostenibilidad del proyecto
- Generar al 5° año la Capacitación del proceso desarrollado de la Cultura real desarrollada, garantice su sensibilidad, Conciencia y sostenibilidad
- Cierre de la recopilación anual de Lecciones Aprendidas sobre ajustes al modelo.
- Generar Informe de cierre de Proyecto
- Generar Acta de terminación del Proyecto para que sea un proceso regular de gestión del talento humano.
- Finalización Etapa de cierre del Proyecto.
- Otras Actividades complementarias
TOTAL SEMANAS: 690
Elaboró: OSCAR MAURICIO GONZÁLEZ CASTRO

## Fases Implantación Proyecto
FASES DE IMPLANTACIÓN PROYECTO ALINEACIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE CULTURA CON SENTIDO PARA LA CORPORACIÓN SERVIR 2022 - 2026 (AÑO 1 a AÑO 5)
EJECUTADO: 96% - 100%
EN PROCESO: 56% - 95%
PLANEADO: 0%
EN EJECUCIÓN : 1% - 55%
Diseño propio

## Modelo 7 Niveles de Conciencia
FUENTE: Eneroth Tor, Van Meer Pleuntje, Jiang Niran, Clothier Phil y Infer Héctor. (2019)
REcuperado en: https://transformaction.academy/ci-modelo-barret-diagnosticos-de-cultura/
MODELO BARRET

## Origen Modelo Barret
REcuperado en: https://transformaction.academy/ci-modelo-barret-diagnosticos-de-cultura/
Modelo