## Cronograma
Meses | 10.75 | Febrero | [19 empty] | Marzo | [16 empty] | Abril | [21 empty] | Mayo | [20 empty] | Junio | [17 empty] | Julio | [21 empty] | Agosto | [19 empty] | Septiembre | [20 empty] | Octubre | [21 empty] | Noviembre
Semanas | 43 | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | J | V | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | M | M | J | V | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Días | 202 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Análisis de la necesidad (2 semanas) | 2
Diseño de la arquitectura (2 semanas) | 2
Desarrollo de la solución (20 semanas) | 20
Base de Conocimiento (8 semanas) | 8
Veterinario virtual (7 semanas) | 7
VECOL más cerca (6 semanas) | 6
Plataforma venta directa (6 semanas) | 6
Integración con los sistemas de información (10 semanas) | 10
Base de Conocimiento (3 semanas) | 3
Veterinario virtual (3 semanas) | 3
VECOL más cerca (3 semanas) | 3
Plataforma venta directa (3 semanas) | 3
Pruebas y control de calidad (5 semanas) | 5
Implementación y despliegue ( 2 semanas) | 2
Fase de Cierre de proyecto (2 semanas) | 2
Mantenimiento y soporte (Conforme a ANS) | N/A
El costo del proyecto tiene en cuenta las siguientes definiciones:
Se realiza con equipo compuesto por aproximadamente 10 personas.
Gestión de proyecto bajo la metodología ágil SCRUM.
Valor estimada de inversión: COP$ 659.987.328