## Ajuste Nivel 1 (hidden)
Codigo KMMMP | Nivel 1 - 80 Preguntas (KMMMP) | Coincidencia Codigo KMMMP | I.D. | Instrumento de evaluación de Nivel 1 - 50 Preguntas | I.D. Instrumento de evaluación de Nivel 1 | Respuesta | Categoria | Filtro I.D. | (Varios elementos)
1 | Una definición completa de la gestión del alcance sería: | 1 | 1 | Una definición completa de la gestión del alcance sería: | 1 | D. | Gestión del alcance
2 | Los tipos más comunes de calendarios incluyen todos menos uno de los siguientes: | 3 | 2 | En el entorno de la comunicación intervienen tanto factores internos como externos. Un ejemplo de factor interno típico es: | Not include | B. | Gestión del tiempo | Categorias | Total I.D.
3 | En el entorno de la comunicación intervienen tanto factores internos como externos. Un ejemplo de factor interno típico es: | 4 | 3 | El medio más eficaz para determinar el coste de un proyecto es fijar el precio: | 2 | A. | Gestión de la comunicación | Gestión de adquisiciones | 5
4 | El medio más eficaz para determinar el coste de un proyecto es fijar el precio: | 6 | 4 | Un documento que describe el elemento de adquisición con suficiente detalle para que los vendedores potenciales puedan determinar si pueden proporcionarlo es un: | 3 | A. | Gestión de los costos | Gestión de la calidad | 6
5 | ¿Qué nivel de la jerarquía de necesidades de Maslow satisface más probablemente los sindicatos de empleados? | 7 | 5 | Los eventos o resultados futuros que son favorables se llaman: | Not include | A. | Gestión de los recursos humanos | Gestión de la comunicación | 5
6 | Un documento que describe el elemento de adquisición con suficiente detalle para que los vendedores potenciales puedan determinar si pueden proporcionarlo es un: | 8 | 6 | Un ejemplo de coste de tasación en términos de coste de calidad es: | 4 | B. | Gestión de adquisiciones | Gestión de los costos | 7
7 | Los eventos o resultados futuros que son favorables se llaman: | 9 | 7 | Quizás el mayor problema al que se enfrenta el director de proyecto durante las actividades de integración dentro de una estructura matricial es: | 5 | B. | Gestión de riesgos | Gestión de los recursos humanos | 7
8 | Un ejemplo de coste de tasación en términos de coste de calidad es: | 10 | 8 | Si desea comparar los resultados reales del proyecto con los resultados planificados o esperados, debe: | 6 | C. | Gestión de la calidad | Gestión de riesgos | 7
9 | Quizás el mayor problema al que se enfrenta el director de proyecto durante las actividades de integración dentro de una estructura matricial es: | 13 | 9 | Un conjunto de procedimientos formales que incluye los pasos por los que se modificarán los documentos oficiales del proyecto se define a través de: | 7 | A. | Gestión de los recursos humanos | Gestión del alcance | 8
10 | Si desea comparar los resultados reales del proyecto con los resultados planificados o esperados, debe: | 14 | 10 | Un riesgo se constata por tener una causa y: | 8 | D. | Gestión de los costos | Gestión del tiempo | 5
11 | La comunicación tiene muchas dimensiones diferentes. La decisión de formar un grupo entre los gestores de proyectos de su organización para discutir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas a seguir es un ejemplo de cuál de las siguientes dimensiones: | 15 | 11 | En general, las diferencias entre las partes interesadas del proyecto deben resolverse a favor de: | Not include | C. | Gestión de la comunicación | Total | 50
12 | ¿Cuál de los siguientes métodos es el más adecuado para identificar a los "pocos vitales"? | 17 | 12 | Nivelar los requerimientos de recursos de un periodo a otro se denomina: | Not include | A. | Gestión de la calidad
13 | Un conjunto de procedimientos formales que incluye los pasos por los que se modificarán los documentos oficiales del proyecto se define a través de: | 18 | 13 | La diferencia entre el VE (valor ganado) y el VP (valor planificado) se denomina: | 9 | B. | Gestión de adquisiciones
14 | Un riesgo se constata por tener una causa y: | 21 | 14 | Una agrupación de componentes del proyecto orientada a los entregables para organizar y definir el alcance total del proyecto es: | 10 | C. | Gestión de riesgos
15 | En general, las diferencias entre las partes interesadas del proyecto deben resolverse a favor de: | 22 | 15 | La gestión moderna de la calidad y la gestión de proyectos son complementarias porque ambas disciplinas reconocen la importancia de todas las siguientes, excepto una: | 11 | D. | Gestión de los recursos humanos
16 | Los ciclos de vida de los proyectos comparten muchas características comunes, que incluyen todas las siguientes excepto: | 25 | 16 | La herramienta y técnica utilizada para la planificación de la gestión de riesgos es: | Not include | A. | Gestión del alcance
17 | Nivelar los requerimientos de recursos de un periodo a otro se denomina: | 26 | 17 | ¿En qué fase del ciclo de vida de un proyecto se incurre normalmente en la mayor parte de los gastos de este? | 12 | C. | Gestión del tiempo
18 | La diferencia entre el VE (valor ganado) y el VP (valor planificado) se denomina: | 27 | 18 | Pasar del Nivel 3 al Nivel 4 en la estructura de desglose del trabajo (EDT) dará lugar a: | 13 | A. | Gestión de los costos
19 | Los gestores de proyectos deben utilizar una serie de influencias interpersonales diferentes en los proyectos para contribuir al éxito de los mismos. Si se considera que el gestor de proyectos está facultado para dar órdenes, ¿cuál de los siguientes tipos de poder está utilizando? | 28 | 19 | La gestión de conflictos requiere la resolución de problemas. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de resolución de problemas y es muy utilizada por los gestores de proyectos en la resolución de conflictos? | Not include | D. | Gestión de los recursos humanos
20 | El modelo emisor-receptor en las comunicaciones de proyectos incluye: | 31 | 20 | La terminología básica de las redes incluye: | Not include | B. | Gestión de la comunicación
21 | Una agrupación de componentes del proyecto orientada a los entregables para organizar y definir el alcance total del proyecto es: | 34 | 21 | Un ejemplo de una restricción para tener en cuenta durante la planificación del aprovisionamiento es: | 14 | C. | Gestión del alcance
22 | La gestión moderna de la calidad y la gestión de proyectos son complementarias porque ambas disciplinas reconocen la importancia de todas las siguientes, excepto una: | 35 | 22 | Los elementos básicos de un modelo de comunicación son: | 15 | D. | Gestión de la calidad
23 | ¿En cuál de las siguientes circunstancias es más probable que compre bienes o servicios en lugar de producirlos en la empresa? | 36 | 23 | Suponga que está gestionando un proyecto que es una empresa conjunta entre su compañía y otras dos empresas. La política de calidad del proyecto debería ser: | Not include | B. | Gestión de adquisiciones
24 | Una limitación del gráfico de barras es: | 38 | 24 | Los buenos objetivos del proyecto deben ser: | Not include | D. | Gestión del tiempo
25 | La herramienta y técnica utilizada para la planificación de la gestión de riesgos es: | 39 | 25 | El proceso de determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características es: | 16 | B. | Gestión de riesgos
26 | ¿En qué fase del ciclo de vida de un proyecto se incurre normalmente en la mayor parte de los gastos de este? | 41 | 26 | La mejor manera de definir un proyecto es: | 17 | C. | Gestión de los costos
27 | Pasar del Nivel 3 al Nivel 4 en la estructura de desglose del trabajo (EDT) dará lugar a: | 45 | 27 | La mejor manera de describir un programa es: | 18 | B. | Gestión del alcance
28 | La gestión de conflictos requiere la resolución de problemas. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de resolución de problemas y es muy utilizada por los gestores de proyectos en la resolución de conflictos? | 47 | 28 | La definición más común de éxito de un proyecto es: | 19 | A. | Gestión de los recursos humanos
29 | La estimación del efecto del cambio de una variable del proyecto sobre el proyecto global se conoce como: | 49 | 29 | El proceso de planificación de adquisiciones debe realizarse durante: | Not include | D. | Gestión de riesgos
30 | Los juegos de poder, la retención de información y las agendas ocultas son ejemplos de: | 50 | 30 | Las reservas de efectivo del proyecto se utilizan a menudo para los ajustes de los factores de aumento, que pueden estar fuera del control del director del proyecto. Aparte de los posibles costes de financiación (intereses) y los impuestos, los tres factores de aumento más comunes implican cambios en: | Not include | B. | Gestión de la comunicación
31 | La terminología básica de las redes incluye: | 51 | 31 | El camino crítico en una red es el camino que: | 20 | C. | Gestión del tiempo
32 | Los "puntos de control" en la estructura de desglose del trabajo (EDT) que se utilizan para asignar a unidades organizativas o individuos específicos son: | 52 | 32 | ¿La principal diferencia entre la gestión de proyectos y la de líneas es que el gestor de proyectos no puede tener ningún control sobre qué función básica de gestión? | Not include | A. | Gestión del alcance
33 | Establecer una ventana de mercado en un proyecto de tecnología o lograr el cumplimiento de un mandato gubernamental de remediación ambiental son ejemplos de: | 53 | 33 | ¿Durante qué fase de un proyecto es mayor la incertidumbre? | Not include | A. | Gestión del tiempo
34 | Un ejemplo de una restricción para tener en cuenta durante la planificación del aprovisionamiento es: | 55 | 34 | Los gestores de proyectos necesitan unas habilidades de comunicación y negociación excepcionalmente buenas principalmente porque: | 21 | B. | Gestión de adquisiciones
35 | Los elementos básicos de un modelo de comunicación son: | 56 | 35 | Para una comunicación eficaz, el mensaje debe estar orientado a: | 22 | B. | Gestión de la comunicación
36 | Suponga que está gestionando un proyecto que es una empresa conjunta entre su compañía y otras dos empresas. La política de calidad del proyecto debería ser: | 57 | 36 | Los factores comunes que pueden limitar la forma en que se organiza el equipo del proyecto incluyen todos menos uno de los siguientes: | 23 | D. | Gestión de la calidad
37 | Los tres tipos más comunes de estimaciones de costes de proyectos son: | 58 | 37 | En un diagrama de precedencia, la flecha entre dos casillas se llama: | Not include | D. | Gestión de los costos
38 | Los buenos objetivos del proyecto deben ser: | 60 | 38 | El cierre financiero de un proyecto dicta que: | 24 | C. | Gestión del alcance
39 | El proceso de determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características es: | 61 | 39 | Una visualización gráfica de los costos acumulados y las horas de trabajo tanto para los costos presupuestados como para los reales, trazados contra el tiempo, se llama: | 25 | A. | Gestión de riesgos
40 | ¿En qué tipo de contrato es más probable que el contratista controle los costes? | 66 | 40 | La forma de organización tradicional o funcional tiene la desventaja de: | Not include | B. | Gestión de adquisiciones
41 | La mejor manera de definir un proyecto es: | 68 | 41 | Tomar medidas para aumentar la eficacia y la eficiencia del proyecto para proporcionar beneficios adicionales a las partes interesadas es el propósito de: | 26 | D. | Gestión del alcance
42 | La toma de decisiones en materia de gestión de riesgos se divide en tres grandes categorías: | 69 | 42 | Durante el proceso de planificación de la adquisición, es importante evaluar los límites actuales del proyecto. Esto puede hacerse revisando los: | Not include | A. | Gestión de riesgos
43 | 43. ¿Se considera que un proceso está fuera de control cuando hay cuántos puntos de datos consecutivos (mínimos) a ambos lados de la media en un gráfico de control? | 70 | 43 | En la gestión de las comunicaciones del proyecto, para garantizar que se satisfagan las necesidades de información de las distintas partes interesadas, se debe: | Not include | B. | Gestión de la calidad
44 | La estructura de desglose del trabajo (EDT), los paquetes de trabajo y el sistema de contabilidad de la empresa están vinculados a través de: | 71 | 44 | Asignar recursos en un intento de encontrar el cronograma más corto del proyecto que sea consistente con los límites fijos de recursos se llama: | Not include | A. | Gestión de los costos
45 | La mejor manera de describir un programa es: | 72 | 45 | El proceso de evaluación del impacto y la exposición de los riesgos identificados se conoce como: | 27 | C. | Gestión del alcance
46 | Cuál de los siguientes tipos de poder proviene de la jerarquía organizativa: | 74 | 46 | La acción tomada para hacer que un artículo defectuoso o no conforme cumpla con los requisitos o las especificaciones es el propósito de: | Not include | D. | Gestión de los recursos humanos
47 | La definición más común de éxito de un proyecto es: | 76 | 47 | Uno de los propósitos del control de riesgos es: | 28 | D. | Gestión del alcance
48 | Las actividades de duración cero se denominan: | 78 | 48 | Las intenciones y direcciones generales de una organización con respecto a la calidad es el propósito de: | Not include | D. | Gestión del tiempo
49 | El proceso de planificación de adquisiciones debe realizarse durante: | 79 | 49 | El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto debe: | 29 | A. | Gestión de adquisiciones
50 | Las reservas de efectivo del proyecto se utilizan a menudo para los ajustes de los factores de aumento, que pueden estar fuera del control del director del proyecto. Aparte de los posibles costes de financiación (intereses) y los impuestos, los tres factores de aumento más comunes implican cambios en: | 80 | 50 | Durante una reunión de revisión del proyecto, usted descubre que el valor planificado es de 400.000 dólares, los costes reales son de 325.000 dólares y el valor ganado es de 300.000 dólares. Por lo tanto, puede concluir que: | 30 | A. | Gestión de los costos
51 | El camino crítico en una red es el camino que: | Not included |  |  | 31 | B. | Gestión del tiempo
52 | ¿La principal diferencia entre la gestión de proyectos y la de líneas es que el gestor de proyectos no puede tener ningún control sobre qué función básica de gestión? | Not included |  |  | 32 | B. | Gestión de los recursos humanos
53 | ¿Durante qué fase de un proyecto es mayor la incertidumbre? | Not included |  |  | 33 | C. | Gestión de riesgos
54 | A menudo se confunde calidad con grado. Esto significa que: | Not included |  |  | Not include | A. | Gestión de la calidad
55 | Los gestores de proyectos necesitan unas habilidades de comunicación y negociación excepcionalmente buenas principalmente porque: | Not included |  |  | 34 | A. | Gestión de los recursos humanos
56 | Para una comunicación eficaz, el mensaje debe estar orientado a: | Not included |  |  | 35 | B. | Gestión de la comunicación
57 | Los factores comunes que pueden limitar la forma en que se organiza el equipo del proyecto incluyen todos menos uno de los siguientes: | Not included |  |  | 36 | D. | Gestión de los recursos humanos
58 | En un diagrama de precedencia, la flecha entre dos casillas se llama: | Not included |  |  | 37 | B. | Gestión del tiempo
59 | ¿En qué tipo de contrato es menos probable que el contratista controle los costes? | Not included |  |  | Not include | A. | Gestión de adquisiciones
60 | El cierre financiero de un proyecto dicta que: | Not included |  |  | 38 | D. | Gestión del alcance
61 | Una visualización gráfica de los costos acumulados y las horas de trabajo tanto para los costos presupuestados como para los reales, trazados contra el tiempo, se llama: | Not included |  |  | 39 | C. | Gestión de los costos
62 | Si está utilizando un gráfico de control y encuentra que el proceso está en control, es importante reconocer que: | Not included |  |  | Not include | A. | Gestión de la calidad
63 | La mayor diferencia entre las redes PERT y CPM es: | Not included |  |  | Not include | A. | Gestión del tiempo
64 | La información puede ser compartida por los miembros del equipo y otras partes interesadas utilizando una variedad de sistemas de recuperación de información, incluyendo: | Not included |  |  | Not include | D. | Gestión de la comunicación
65 | Suponga que ha decidido utilizar la mitigación como técnica de respuesta al riesgo. Esto significa: | Not included |  |  | Not include | B. | Gestión de riesgos
66 | La forma de organización tradicional o funcional tiene la desventaja de: | Not included |  |  | 40 | B. | Gestión de los recursos humanos
67 | ¿Cuál de los siguientes no es un elemento básico de los contratos? | Not included |  |  | Not include | C. | Gestión de adquisiciones
68 | Tomar medidas para aumentar la eficacia y la eficiencia del proyecto para proporcionar beneficios adicionales a las partes interesadas es el propósito de: | Not included |  |  | 41 | D. | Gestión de la calidad
69 | Durante el proceso de planificación de la adquisición, es importante evaluar los límites actuales del proyecto. Esto puede hacerse revisando los: | Not included |  |  | 42 | C. | Gestión de adquisiciones
70 | En la gestión de las comunicaciones del proyecto, para garantizar que se satisfagan las necesidades de información de las distintas partes interesadas, se debe: | Not included |  |  | 43 | A. | Gestión de la comunicación
71 | Asignar recursos en un intento de encontrar el cronograma más corto del proyecto que sea consistente con los límites fijos de recursos se llama: | Not included |  |  | 44 | A. | Gestión del tiempo
72 | El proceso de evaluación del impacto y la exposición de los riesgos identificados se conoce como: | Not included |  |  | 45 | C. | Gestión de riesgos
73 | Una ventaja de la técnica de estimación de costes análogos es: | Not included |  |  | Not include | D. | Gestión de los costos
74 | La acción tomada para hacer que un artículo defectuoso o no conforme cumpla con los requisitos o las especificaciones es el propósito de: | Not included |  |  | 46 | A. | Gestión de la calidad
75 | Si quiere describir la situación actual del proyecto, debería: | Not included |  |  | Not include | C. | Gestión de la comunicación
76 | Uno de los propósitos del control de riesgos es: | Not included |  |  | 47 | D. | Gestión de riesgos
77 | En la selección de fuentes, se puede utilizar un sistema de ponderación para todos los fines excepto uno de los siguientes: | Not included |  |  | Not include | C. | Gestión de adquisiciones
78 | Las intenciones y direcciones generales de una organización con respecto a la calidad es el propósito de: | Not included |  |  | 48 | D. | Gestión de la calidad
79 | El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto debe: | Not included |  |  | 49 | B. | Gestión de la comunicación
80 | Durante una reunión de revisión del proyecto, usted descubre que el valor planificado es de 400.000 dólares, los costes reales son de 325.000 dólares y el valor ganado es de 300.000 dólares. Por lo tanto, puede concluir que: | Not included |  |  | 50 | A. | Gestión de los costos

## Matriz Level3 (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I.D. / Pregunta | Procesos | A. | B. | C. | D. | E. | F.
2 | 1 | Procesos integrados | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5
3 | 2 | Procesos integrados | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5
4 | 3 | Procesos integrados | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5
5 | 4 | Procesos integrados | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5
6 | 5 | Procesos integrados | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
7 | 6 | Procesos integrados | 0 | 2 | 4 | 5
8 | 7 | Procesos integrados | 0 | 5 | 4 | 2 | 0
9 | 8 | Cultura | 0 | 2 | 3 | 5
10 | 9 | Cultura | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5
11 | 10 | Cultura | 1 | 5 | 4 | 0
12 | 11 | Cultura | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4
13 | 12 | Cultura | 1 | 5 | 5 | 3
14 | 13 | Cultura | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
15 | 14 | Cultura | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
16 | 15 | Apoyo a la gestión | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
17 | 16 | Apoyo a la gestión | 2 | 3 | 5 | 0 | 2
18 | 17 | Apoyo a la gestión | 3 | 2 | 5 | 1 | 0
19 | 18 | Apoyo a la gestión | 2 | 3 | 5 | 0 | 3
20 | 19 | Apoyo a la gestión | 4 | 1 | 2 | 5
21 | 20 | Apoyo a la gestión | 1 | 1 | 3 | 4 | 5
22 | 21 | Apoyo a la gestión | 1 | 3 | 5 | 4 | 4
23 | 22 | Entrenamiento y educación | 1 | 3 | 5 | 5 | 5
24 | 23 | Entrenamiento y educación | 0 | 2 | 4 | 5 | 5
25 | 24 | Entrenamiento y educación | 0 | 3 | 4 | 5 | 0
26 | 25 | Entrenamiento y educación | 2 | 3 | 4 | 5
27 | 26 | Entrenamiento y educación | 2 | 1 | 2 | 3 | 5
28 | 27 | Entrenamiento y educación | 0 | 1 | 3 | 5 | 5
29 | 28 | Entrenamiento y educación | 0 | 1 | 3 | 4 | 5
30 | 29 | Gestión informal de proyectos | 2 | 4 | 5 | 1 | 0
31 | 30 | Gestión informal de proyectos | 0 | 3 | 4 | 5 | 0
32 | 31 | Gestión informal de proyectos | 5 | 2 | 3 | 1 | 0
33 | 32 | Gestión informal de proyectos | 3 | 5 | 4 | 2 | 1
34 | 33 | Gestión informal de proyectos | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
35 | 34 | Gestión informal de proyectos | 4 | 5 | 3 | 1 | 0
36 | 35 | Gestión informal de proyectos | 3 | 4 | 3 | 5
37 | 36 | Excelencia conductual | 1 | 2 | 4 | 5 | 0
38 | 37 | Excelencia conductual | 5 | 1 | 4 | 2
39 | 38 | Excelencia conductual | 3 | 5 | 5 | 5 | 4
40 | 39 | Excelencia conductual | 2 | 2 | 2 | 5 | 3
41 | 40 | Excelencia conductual | 3 | 3 | 5 | 1
42 | 41 | Excelencia conductual | 5 | 3 | 4 | 1
43 | 42 | Excelencia conductual | 5 | 4 | 2 | 1 | 1

## Consolidado_Categoria
Categoría / No. Pregunta | ENTREVISTA INICIAL | Categoría / No. Pregunta | ENTREVISTA INICIAL | Categoría / No. Pregunta | ENTREVISTA INICIAL | Categoría / No. Pregunta | ENTREVISTA INICIAL
Categoria A | Alineación de los proyectos con la estrategía | Categoria B | Gestión de proyectos en la Organización | Categoria C | Planificación de proyectos | Categoria D | Seguimiento y control
1 | De acuerdo con su experiencia en la organización. ¿Considera que los proyectos a realizar y sus resultados, se alinean con el cumplimiento de la estrategia organizacional de Redes Eléctricas S.A.? | 2 | ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas a los que se enfrenta Redes Eléctricas S.A., en la gestión de proyectos? | 6 | ¿La organización provee el tiempo y los recursos necesarios para la gestión y desarrollo de los proyectos? | 9 | ¿La organización registra las fallas de los proyectos para no repetirlos en el futuro o en el caso contrario lleva un record de las buenas prácticas para replicarlas? ¿Se tiene en cuenta esta información para la planeación de los futuros proyectos?
1.1 | Si, pero se deben realizar con mejores herramiestas. | 2.1 | La falta de recuersos humanos y físicos. | 6.1 | No provee el tiempo suficiente. | 9.1 | Si las registra, pero no se les tiene encuenta para no repetir los errores.
1.2 | Si. | 2.2 | La falta de recursos para poder ejecuatar todo bien como debe ser. | 6.2 | No los suficientes, quisieramos tener más y vamos encaminados por este objetivo. | 9.2 | Si se reportan, pero por falta de recursos humanos, físcos etc… se incurren nuevamente. Para proyectos futuros que hayan los recursos suficientes para poder aplicar las lecciones aprendidas.
1.3 | Si, por que se realizan de diferete indole relacionado con los objetivos de la divisisón de ingeniería, repercutiendo a la empresa como tal. | 2.3 | Falta mas coordinación y claridad en las cosas. | 6.3 | La empresa si los provee, son cortos hay que estar corriendo a todo momento para entregar los trabajos. | 9.3 | Redes electricas realiza un informe en caso de que se presente alguna falla en la que se detallan las causas, postarior a una retroalimentación a los colaboradores, socializacion de funciones y responsabilidades, y finalmente capacitacion en evaluacion de Riesgos
1.4 | En algunos casos no se logra cumplir, en su mayoria ocasionadas por fallas en las fases de planeacion y diseño. | 2.4 | No se detalla lo suficiente el alcance del proyecto, no hay una delimitacion clara de algunos proyectos. Vacios de informacion por fallas de comunicación entre las diferentas areas. No se guarda la documentacion de proyectos en servidores, (se puede perder backups de programas) | 6.4 | Para el desarrollo de los proyectos se recomienda la contratacion de un ingeniero de proyectos adicional, ya que se generan retrasos en proyectos debido a que no hay la disponiblidad, de igual forma se pueden perder algunos negocios por falta de recurso humano. | 9.4 | No se tiene certeza ya que no hay un servidor donde se puede consultar las lecciones aprendidas, se recomienda adquirir un servidor donde se guarde toda la documentacion de los proyectos, y que esta sea accesible a las areas autorizadas
1.5 | De acuerdo, están en línea con las proyeccciones de la compañía y la Mega de la misma. | 2.5 | No encontramos con diversidad de aspectos a mejorar, entre los recurrentes son: Coordinación entre proyectos, un método más flexible para afrontar la ejecuación de las diferentes ordenes de compra, poseer más personal para cuando recibamos OC simutáneas sindemoara la entrega a proyectos actuales y menos burocracia en los procesos. | 6.5 | La empresa si provee los tiempos necesarios que se hayan pactado con los clientes, en algunas ocaciones los excedemos con el objetivo de entregar los compromisos alcansados con los clientes. Los recursosn son muy limitados, es conveniente poder ampliar un poco para evitar estar tan exactos con las obligaciones de los proyectos. | 9.5 | No que este enterado, pero de repente la gerencia de proyectos si la posea y la desconozco.
1.6 | Si. Los proyectos a realizar se orientan en el sector energético e industrial. Redes Eléctricas puede brindar a sus clientes soluciones efectivas dentro del alcance de los mismos. | 2.6 | 1. En los proyectos que hemos realizados se evidencia que los principales actores que son Ingeniería Ejecución, Ingeniería Comercial y HSE, no se están integrando de una forma adecuada. Esto puede traer consecuencias que se reflejan en aumentos de tiempo y costos de los proyectos. 2. Considero que es importante hacer una socialización de los proyectos, no solo a nivel gerencial y comercial, sino también con lo directamente implicados de la ejecución (Residentes-HSE). Porque al desconocer el verdadero alcáncense de los proyectos, no se tiene claro el objetivo a cumplir. 3. Los residentes y/o Ingenieros de proyectos nos conocen las hojas de proyectos. | 6.6 | No, en la organización se ha venido formado una "burocracia". Esta forma de administración solo está haciendo que algunas decisiones simples se tarden mucho y con esto se pierdan tiempo valioso que podría aprovecharse. Adicional, el proceso para adquirir alguna herramienta o material que no provee la empresa se demora en termino de meses, Incluso cuando son elementos que podemos conseguir en el sector de Paloquemao. | 9.6 | Las fallas en los proyectos se han hecho recurrentes y en algunos casos las soluciones no son suficientes para atacar estos problemas de raíz. Las soluciones que se dan en el campo de trabajo se manejan a modo particular y no se replican para evitar afectaciones futuras.
1.7 | Si debido a que es objetivo estratégico el desarrollo de diseños, prestación del servicio y un cumplimiento de presupuesto. | 2.7 | Información clara y precisa antes de aprobar el proyecto (ambigüedades en alcances o condiciones técnicas por parte del comercial y/o cliente) Revisiones de calidad de proyectos no son frecuentes en campo | 6.7 | Si, la organización provee los recursos requeridos | 9.7 | No
4 | Para usted, ¿Que hace que un proyecto sea considerado exitoso? | 3 | ¿A partir de la respuesta anterior, cual(es) considera usted que sería(n) la(s) forma(s) más eficiente(s) para solucionar dichos inconvenientes? | 7 | Durante la planeación de los proyectos, ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados que pueden existir? Si es así, ¿Como se determinan los controles y las estrategias para mitigación o eliminación de dichos riesgos? | 12 | ¿Sabe usted como la organización hace el seguimiento y control de los proyectos?
4.1 | Que se realice bien de pricncipio a fin. | 3.1 | Contratación de más personal, compra de equipos, mayor infreestructura. | 7.1 | Se evalúan los riesgos, pero hay que resolverlos a medida que se van presentando. | 12.1 | Si, por medio de informes semanales de avances.
4.2 | Aquel que cuample y suspera las espectativas del cliente y las necesitdades de nosostrros. | 3.2 | 1. Integrar de forma adecuada los departamentos de Ingeniería, Comercial y HSE. 2. Compartir la información vital de los proyectos con los residentes y las personas encargadas de la ejecución. 3. Al momento de hacer un levantamiento o una visita inicial, pedir el acompañamiento del personal idóneo, con el fin de que no solo quede en manos de la labor comercial determinar la forma en que se deben desarrollar las actividades. | 7.2 | Si en la parte de SST y los terminos de los proyectos, realcionados con su alcance. | 12.2 | Si, por medio de las reuniones semanales o la veces que sean necesarias para recibirla realimentación de estado de los proyectos.
4.3 | El proyecto es exitoso si se encuentra dentro de los costos y tiempo presupuestados, ademas, de un trabajo de calidad que garantice la satisfacción del cliente. | 3.3 | No recargar a las personas de trabajos y comprometerse los comerciales a entregar sisn tener tipos reales. | 7.3 | En campo realizamos las reuniones con los HSE y sacamos en equipo los riegos de las actividades y los proyectos, según sea el caso y el entorno. | 12.3 | Si, por medio de reportes de personal que se comparan con lo estipulado en la hoja del proyecto,
4.4 | Que el proyecto cumpla con las especificaciones tecnicas, dentro del presupuesto y el cliente este satisfecho | 3.4 | Implementar EDT(estructuras de desglose del trabajo) enfocado en los entregables y con el suficiente detalle para que el alcance sea lo mas acertado, y evitar sobrecostos | 7.4 | Se utiliza la matriz de riesgos y peligros evaluando el riesgos por su probabilidad, vulnerabilidad y impacto | 12.4 | Se realiza seguimiento al cronograma y al presupuesto, analizando los costos reales vs lo estimado
4.5 | Todos aquellos proyectos donde a los clientes, les entreguemos a tiempo, lo que solicito y ninguna de las partes perdamos dinero. | 3.5 | Ampliar la infraestructura física, humana, logística y facilitar de manera estándarizada los procesos y procedimientos. | 7.5 | Los riesgos si los evaluamos en equipo con la parte de ejecución. Los controles los deteminan los ingenieros de ejecución y proyectos, acompañados de los departamentos que apliquen para cada riesgo. | 12.5 | Los compañeros de proyectos utilizan Project y nos realimentan en las reuniones de seguimientos.
4.6 | Un proyecto exitoso es aquel que desde el principio está bien estructurado. Es decir: que tiene una buena planeación, que su ejecución se realiza en los tiempos establecidos o en el menor tiempo posible, que genera ahorros en cuanto a costos y tiempo, en el que se minimizan los imprevistos o los contratiempos, donde no es necesario la intervención de niveles gerenciales para controlar los costos, porque desde el principio está bien estructurado y cubierto para contratiempos. Adicional, lo considero un buen proyecto cuando se tiene en cuenta los aportes de todos los colaboradores y esto se retribuye positivamente a los mismos. | 3.6 | Integración de las areas de la compañia que estan involucradas en los proyectos del cliente. Socialización de la información mínima requerida de los proyectos con todos los involucrados. Durante las vistas técnicas de obra para cotizar trabajos o levantamientos requeridos para diseñar, contar con el personal experto en la solución que se va ofrecer al cliente, para que tenga los conocimientos y se pueda capturar la información relevante, sin sesgo solo en la parte comercial. | 7.6 | Durante el tiempo que llevo en la empresa y los proyectos en los que he participado, no se ha hecho esta evaluación de riesgo. Sería bueno hacer estos análisis previos a comenzar la ejecución para evitar posibles inconvenientes a futuro, para que estos controles sean efectivos, se hace necesario la participación de las personas de Ingeniería Ejecución y HSE en visitas previas. | 12.6 | No. Esta información se maneja a nivel gerencial, se comparten únicamente los datos mínimos requeridos y solo en el caso que sean solicitados.
4.7 | Alcance del proyecto bien definido. Ejecución en tiempo programado. Mínima falla interna. Cliente satisfecho | 3.7 | Contar con revisiones y aprobaciones del alcance y condiciones técnicas por parte del cliente, comercial, gerente de ingeniería, gerente de proyectos, gerente financiero. Establecer un cargo para inspecciones de calidad en campo para detectar desviaciones | 7.7 | En la gran mayoría de proyectos se utiliza la matriz de riesgos entregada por el cliente. Cuando el cliente no provee la matriz, SST elabora la Matriz de Riesgos de Redes Eléctricas y los controles se evalúan de acuerdo a la identificación del riesgo mediante inspecciones, seguimientos a procesos, uso de EPP, idoneidad de equipos, herramientas y personal | 12.7 | Mediante reuones de proyectos internos en Redes Eléctricas, reuniones con clientes. Seguimiento a la labor de los HSE e ingenieros.
5 | ¿Como aporta su cargo, a la gestión de proyectos? | 8 | Conoce usted los procedimientos de Redes Eléctricas, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la gestión de los proyectos. | 11 | Para la estimación de los tiempo y costos de las actividades del proyecto. ¿Que tipo de técnicas o proceso utilizan? | 13 | ¿Conoce usted oportunamente cuando los proyectos están o van a comenzar a estar en atraso y/o con sobrecosto? Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se gestionan estas deviaciones con las diferentes partes interesadas?
5.1 | En la planeación, ejecucución, dirección, entrega, capacitación y entrega del proyecto. | 8.1 | Si, en la plataforma del sistema de calidad esta el procedimiento. | 11.1 | Una matriz que provee la parte comercial. | 13.1 | Si. Se habla con los comerciales y ellos con los clientes.
5.2 | Brindado soluciones rentables a nuestros aliados más que clientes, teniendo un gana - gana. | 8.2 | Si, utilizamos los procediminetos internos de ejecución de proyectos. | 11.2 | La parte comercial está determinando estos costo y tiempos. En casos particulares se pide ayuda a ingeniería de ejecución o en su defecto es esta ingeniería quien debe acomodarse a los tiempos que se dan en las ofertas comerciales. | 13.2 | Si, las desviaciones las alineamos con las partes interesadas para llegar a buenos acuerdos.
5.3 | Ejecutando oprtunamente, coordinado adecuadamente el personal, velado por los costsos y entregando a tiempo. | 8.3 | Son los que estan en el SIG apartado proyectos, utilzamos esta documentación. | 11.3 | Se realizan visitas antes de cotizar, se toma nota y lugo esto va a las hojas de proyectos para las cotizaciones. | 13.3 | Si, casi siempre se da un mayor recurso al proyecto que se encuentra por culminar
5.4 | Participando en la planeacion para que los objetivos sean realistas y alcanzables. Realizando la documentacion los proyectos incluido lecciones aprendidas y dando las realimentaciones a las diferentes areas para la mejora continua | 8.4 | La empresa cuenta con una plataforma donde se dispone de los procedimientos, formatos y plantillas para asi cumplir con los lineamientos y realizar la documentacion respectiva | 11.4 | Se realiza una estimacion analoga tomando como bases proyectos similares, parametros conocidos | 13.4 | No
5.5 | Contribuyo bastante, ya que brindamos soluciones a los clientes y estas son el nacimiento laboral de los proyetos en la división de ingeniería, contribuyendo estas transacciones comerciales y técnicas al fortalecimiento de la empresa. | 8.5 | Tenemos procedimientos para la ejecución y elaboración de los proyectos, estan basados en la NTC ISO 9001 de 2015. | 11.5 | No tenemos una técnica o reglamentación internacional establecida, pero si contamos con herramientas propias creadas por la empresa, para determinar los tiempos y costos de las soluciones que cotizamos. | 13.5 | Si los conozco, debido a los diálogos que sostenemos con la parte de ejecución y los controller de proyectos. Las deviaciones las ajustamos dialogando con las partes interesadas llegando a nuevos y benéficos acuerdos entre las partes.
5.6 | Soy Ingeniero de proyectos. Desde mi cargo puedo hacer que los recursos se administren de forma adecuada. También, me encargo de minimizar los costos bajo análisis de oportunidades. Se hacen aportes tanto desde lo cognitivo como desde lo operativo, estas responsabilidades que no están definidas en el cargo aportan soluciones y fluidez. | 8.6 | Conozco los formatos que tenemos en el sistema integrado de gestión, y con los cuales se realizan solicitudes, atenciones y entregas de los proyectos. Pero cuando se trata de proyectos, cada uno se maneja de acuerdo a las necesidades del mismo y nos organizamos de tal forma que se cumplan los objetivos. | 11.6 | Solo la parte comercial está determinando estos costo y tiempos. En casos particulares se pide ayuda a ingeniería de ejecución o en su defecto es esta ingeniería quien debe acomodarse a los tiempos que se dan en las ofertas comerciales. | 13.6 | No. Porque desde el comienzo no se tiene claridad del alcance o las personas que conocen esta información no la comparten de forma oportuna con los encargados de administrar los recursos de ejecución.
5.7 | Auditorías internas al proceso y documentación. Calibración de equipos. Certificación de productos. | 8.7 | Si, conozco los procedimientos, instructivos y los equipos que requieren calibración. | 11.7 | No tengo conocimiento de las técnicas, tiempo y de costos se realizan bajo precios de productos, mano de obra, alquiler de máquinas, herramientas, logísitica y se tiene un margen de utilidad definido | 13.7 | No
10 | ¿Las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesario para su desarrollo oportuno? |  |  | 14 | ¿Sabe usted, si existe un proceso de consulta a las personas que pueden ser afectadas por el desarrollo de un proyecto? ¿ Creé que las opiniones al respecto son tenidas en cuenta para la toma de decisiones? | 15 | ¿Cuándo hay conflictos en los proyectos, se trata de asumir la posición colectiva que más convenga para los intereses del proyecto, o se acude a instancias superiores? ¿Cuál cree usted que sería la forma más adecuada de atacar estas situaciones?
10.1 | Si. A su manera. |  |  | 14.1 | No. Mis opiniones no son teniedas presente para este tipo de temas. | 15.1 | Se habla con los interesados y el cliente para resolver los problemas, hasta que llegamos a las soluciones que nos benefician a todos.
10.2 | Las demasn dependencias colaboran, sería ideal que fuese a la velocidad que necesitamos en ejecución y no cundo ellos puedan. |  |  | 14.2 | Un proeceso como tal no lo tenemos, pero si se ecuchan a las personas y tomamos medidas para no afectar a nadie en caso de que se este dando esta situación. | 15.2 | Se da una solución colectivas donde todos los que intervenimos salgamos beneficiados.
10.3 | Los demas departamenteos nos ayudan, sería ideal que fueran más ágiles. |  |  | 14.3 | No estoy informado, algunas de las opiniones si son tenidas presentes. | 15.3 | Los conflictos los solucionamos reuniendonos y dialogando, buscamos soluciones rápidas y las implemetamos para cada caso.
10.4 | Se evidencia un distanciamiento entre el area comercial y ejecucion, ya qye se negocian algunos proyectos sin tener la informacion, herramientas o recursos necesarios para ejecutarlos, dificultando la ejecucion del mismo |  |  | 14.4 | Si por medio de encuestas que son tenidas encuentas para la mejora continua | 15.4 | Se asume una posicion colectiva dialogando con todas las partes involucradas, se debe buscar una solucion en bien comun, sin afectar a un tercero, la calidad y la eficencia.
10.5 | Si nos colaboran, nos gustaría sean más proactivos en este sentido, ya que los proyectos son muy cambiantes con las disposiciones que nos ofrecen los clientes. |  |  | 14.5 | No poseo esa información. | 15.5 | Si, cuando tenemos conflictos los solucionamos en el grupo primario, donde se generan los inconvenientes en lo posisble no llegamos a instancias superiores. Atacar las situaciones agotando los canales del diálogo y la formalidad.
10.6 | Aun se tienen falencias en cuanto a la coordinación de las diferentes partes que intervienen en la ejecución de los proyectos. No siempre se tiene una conciencia colectiva y por los procedimientos inadecuados cada quien toma decisiones por separado que no van de acuerdo a la armonía que se debe tener en el desarrollo de las actividades planteadas. |  |  | 14.6 | No. Realmente no se consulta con las personas, las decisiones son tomadas a nivel gerencial y es en los proyectos donde nos debemos acomodar a las directrices que presuntamente son mejor para la ejecución. | 15.6 | Se trata de solucionar los conflictos a nivel interno de los proyectos, con el fin de que la solución sea rápida y eficaz. Solo se recurre a instancias superiores cuando los involucrados son de diferentes departamentos, debido a que cada quien tiene sus diferentes jefes y directrices. Teniendo en cuenta el comentario anterior, se podrían unificar algunas áreas (al menos en cada proyecto en particular) para que no se presenten diferentes indicaciones y se dé pérdida de tiempo y recursos.
10.7 | Si, se analizan las necesidades en reuniones de proyectos. |  |  | 14.7 | En reuniones previas el inicio del proyecto se revisan aspectos internos y externos relacionados con el proyecto. | 15.7 | Las situaciones de conflictos o de aclaración de temas y situaciones particulares se realizan en las reuniones de proyectos

## Analisis
Categoría / No. Pregunta | ENTREVISTA INICIAL
Categoría A | Alineación de los proyectos con la estrategia
Pregunta 1. | De acuerdo con su experiencia en la organización. ¿Considera que los proyectos a realizar y sus resultados, se alinean con el cumplimiento de la estrategia organizacional de Redes Eléctricas S.A.?
Los entrevistados responden con un SI, en que los proyectos se alinean con la estrategia de la organización, pero desde la óptica de del objeto social de la compañía. Dado que las respuestas s direccionan en su mayoría a los resultados de tipo económico lo cual tiene sentido al no poder diferenciar claramente los proyectos Organizacionales de los Operacionales que son los que soportan el negocio.
Pregunta 4. | Para usted, ¿Que hace que un proyecto sea considerado exitoso?
Los entrevistados relacionan el éxito de un proyecto con cumplimiento del alcance, cronograma, costos y algunos refieran a la satisfacción del cliente. Sin embargo, este criterio puede considerarse algo cortoplacista ya que no tiene en cuenta el valor que da el proyecto a la organización.
Pregunta 5. | ¿Como aporta su cargo, a la gestión de proyectos?
Apoyando los procesos de planeación, ejecución, y control. Gestionando la documentación el buen uso d ellos recursos.
Pregunta 10. | ¿Las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesario para su desarrollo oportuno?
Las opiniones son divididas, pero en general, coinciden en que hay una desalineación entre las áreas comercial y de ingeniería. La velocidad de respuesta de las áreas transversales no se hace al ritmo que demandan algunos proyectos, aunque se lleven a cabo algunas reuniones para ajustar los requerimiento de los proyectos.
Categoría B | Gestión de proyectos en la Organización
2 | ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas a los que se enfrenta Redes Eléctricas S.A., en la gestión de proyectos?
Los entrevistados coinciden en la identificación de tres problemas principales. • Recurso insuficientes, de personal, equipos, etc. • Fallas de comunicación, que permitan definir adecuadamente el alcance de los proyectos. • y gestión de las partes interesadas
3 | ¿A partir de la respuesta anterior, cual(es) considera usted que sería(n) la(s) forma(s) más eficiente(s) para solucionar dichos inconvenientes?
Trabajar en la integración de las diferente áreas involucradas en los proyectos desde su concepción hasta la entrega al cliente. Mejorar la disponibilidad de recursos tanto en personal como en equipos. Documentación eficiente que permita la gestión del proyecto.
8 | Conoce usted los procedimientos de Redes Eléctricas, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la gestión de los proyectos.
Los entrevistados hacen referencia a los procedimiento implementado para el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, donde sin duda hay algunas directrices para gestionar los proyectos. Sin embargo, es claro que en este punto preguntamos es por procedimiento que recojan las buenas prácticas de gestión de proyectos, alineadas con los estándares del PMBOK, ISO, IPMA, Prince2, etc, los cuales no existen en la organización.
Categoría C | Planificación de proyectos
Pregunta 6. | ¿La organización provee el tiempo y los recursos necesarios para la gestión y desarrollo de los proyectos?
Los entrevistados coinciden en que el tiempo es insuficiente y se debe trabajar muy de prisa para cumplir con toda la carga que implica el desarrollo de los proyectos. Es muy normal que se necesiten extender plazo para la realizar las actividades.
Pregunta 7. | Durante la planeación de los proyectos, ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados que pueden existir? Si es así, ¿Como se determinan los controles y las estrategias para mitigación o eliminación de dichos riesgos?
Existe una marcada interpretación del riesgo solo a aquellos asociados a los peligros y controles de HSE durante la ejecución de los trabajos. La evaluación de riesgo del proyecto, entendida como: " eventos o condiciones inciertas que, en caso de ocurrir, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto bien sea en tiempo, costo, alcance, calidad, satisfacción del cliente, entre otros" no está formalizada, se abordan de manera general y se soluciona a medida que aparecen.
Pregunta 11. | Para la estimación de los tiempo y costos de las actividades del proyecto. ¿Qué tipo de técnicas o proceso utilizan?
De acuerdo con los entrevistados las estimaciones están basadas en histórico de los proyectos previamente ejecutados, y matrices de costo (comerciales para cotización). La organización no cuenta con un procedimiento alineado a los estándares de gestión de proyectos para esta actividad.
Pregunta 14. | ¿Sabe usted, si existe un proceso de consulta a las personas que pueden ser afectadas por el desarrollo de un proyecto? ¿ Creé que las opiniones al respecto son tenidas en cuenta para la toma de decisiones?
Nuevamente hay sesgo en las opiniones aproximadamente la mitad de entrevistados asocia la consulta a las requeridas por el sistema de gestión de la calidad. Y de la otra mitad algunos cree que no se toman en cuenta las opiniones en temas de proyectos, sin embargo, otros manifiestan que durante las reuniones propias para coordinación de los proyectos se incluyen los diferente puntos de vista y opiniones en pro de beneficiar el éxito de los proyectos y no afectar a su partes interesadas.
Categoría D | Seguimiento y control
Pregunta 9. | ¿La organización registra las fallas de los proyectos para no repetirlos en el futuro o en el caso contrario lleva un record de las buenas prácticas para replicarlas? ¿Se tiene en cuenta esta información para la planeación de los futuros proyectos?
A partir de la información recolectada se podría decir que existe un proceso de documentación de lecciones aprendidas a nivel de los gerentes e ingenieros de proyectos. Sin embargo, no hay implantación de las lecciones aprendidas dentro de la organización, al parecer se comenten errores repetitivos y la información no está disponible para todas las personas.
Pregunta 12. | ¿Sabe usted como la organización hace el seguimiento y control de los proyectos?
Los entrevistados, reconocen el seguimiento y control de proyectos mediante informes. No es claro la forma en que se desarrolla el control del tiempo, y prepuesto. La organización no usa técnicas de Gestión de Valor Ganado o similares como un método que permita medir el desempeño de los proyectos.
Pregunta 13. | ¿Conoce usted oportunamente cuando los proyectos están o van a comenzar a estar en atraso y/o con sobrecosto? Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se gestionan estas deviaciones con las diferentes partes interesadas?
Los opiniones están divididas algunos entrevistado manifiestan un desconocimiento total del desempeño del proyecto durante la ejecución. Por otra parte, algunas opiniones manifiestan un seguimiento respecto solo a la parte comercial, situación que a juicio de los investigadores no permite realmente entender si un proyecto es eficiente y eficaz, más aún cuando los entrevistados relacionan solo los proyectos operacionales que son contratos de obligatorio cumplimiento y por ende se hacen si o sí.
Pregunta 15. | ¿Cuándo hay conflictos en los proyectos, se trata de asumir la posición colectiva que más convenga para los intereses del proyecto, o se acude a instancias superiores? ¿Cuál cree usted que sería la forma más adecuada de atacar estas situaciones?
Los entrevistados manifiestan que estas situaciones son manejadas bajo aun ambiente de ganar-ganar. Se tiene en cuenta el impacto para Redes Electicas S.A. en función del impacto a las demás partes interesadas.

## 01_Devin_Viafara
ENTREVISTA INICIAL
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 2022
A. | Organización: |  | Redes eléctricas S.A.
B. | Nombre y apellido del entrevistado: |  |  | Devin Viafara
C. | Profesión | Ingeniero Mecatrónico. |  |  |  | D. | Cargo: | Jefe de iluminación
1 | De acuerdo con su experiencia en la organización. ¿Considera que los proyectos a realizar y sus resultados, se alinean con el cumplimiento de la estrategia organizacional de Redes Eléctricas S.A.?
Si, pero se deben realizar con mejores herramiestas.
2 | ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas a los que se enfrenta Redes Eléctricas S.A., en la gestión de proyectos?
La falta de recuersos humanos y físicos.
3 | ¿A partir de la respuesta anterior, cual(es) considera usted que sería(n) la(s) forma(s) más eficiente(s) para solucionar dichos inconvenientes?
Contratación de más personal, compra de equipos, mayor infreestructura.
4 | Para usted, ¿Que hace que un proyecto sea considerado exitoso?
Que se realice bien de pricncipio a fin.
5 | ¿Como aporta su cargo, a la gestión de proyectos?
En la planeación, ejecucución, dirección, entrega, capacitación y entrega del proyecto.
6 | ¿La organización provee el tiempo y los recursos necesarios para la gestión y desarrollo de los proyectos?
No provee el tiempo suficiente.
7 | Durante la planeación de los proyectos, ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados que pueden existir? Si es así, ¿Como se determinan los controles y las estrategias para mitigación o eliminación de dichos riesgos?
Se evalúan los riesgos, pero hay que resolverlos a medida que se van presentando.
8 | Conoce usted los procedimientos de Redes Eléctricas, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la gestión de los proyectos.
Si, en la plataforma del sistema de calidad esta el procedimiento.
9 | ¿La organización registra las fallas de los proyectos para no repetirlos en el futuro o en el caso contrario lleva un record de las buenas prácticas para replicarlas? ¿Se tiene en cuenta esta información para la planeación de los futuros proyectos?
Si las registra, pero no se les tiene encuenta para no repetir los errores.
10 | ¿Las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesario para su desarrollo oportuno?
Si. A su manera.
11 | Para la estimación de los tiempo y costos de las actividades del proyecto. ¿Que tipo de técnicas o proceso utilizan?
Una matriz que provee la parte comercial.
12 | ¿Sabe usted como la organización hace el seguimiento y control de los proyectos?
Si, por medio de informes semanales de avances.
13 | ¿Conoce usted oportunamente cuando los proyectos están o van a comenzar a estar en atraso y/o con sobrecosto? Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se gestionan estas deviaciones con las diferentes partes interesadas?
Si. Se habla con los comerciales y ellos con los clientes.
14 | ¿Sabe usted, si existe un proceso de consulta a las personas que pueden ser afectadas por el desarrollo de un proyecto? ¿ Creé que las opiniones al respecto son tenidas en cuenta para la toma de decisiones?
No. Mis opiniones no son teniedas presente para este tipo de temas.
15 | ¿Cuándo hay conflictos en los proyectos, se trata de asumir la posición colectiva que más convenga para los intereses del proyecto, o se acude a instancias superiores? ¿Cuál cree usted que sería la forma más adecuada de atacar estas situaciones?
Se habla con los interesados y el cliente para resolver los problemas, hasta que llegamos a las soluciones que nos benefician a todos.
E. | Nombre y apellido del entrevistador: |  |  | Leonardo Reina

## 02_Nelson_Barrera
ENTREVISTA INICIAL
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  |  | 19 |  | 10 |  | 2022
A. | Organización: |  | Redes Electricas S.A.
B. | Nombre y apellido del entrevistado: |  |  | Nelson Eliecer Barrera Toca
C. | Profesión | Ing. Electrónico |  |  |  | D. | Cargo: | Gte. Comercial De Ingeniería
1 | De acuerdo con su experiencia en la organización. ¿Considera que los proyectos a realizar y sus resultados, se alinean con el cumplimiento de la estrategia organizacional de Redes Eléctricas S.A.?
Si.
2 | ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas a los que se enfrenta Redes Eléctricas S.A., en la gestión de proyectos?
La falta de recursos para poder ejecuatar todo bien como debe ser.
3 | ¿A partir de la respuesta anterior, cual(es) considera usted que sería(n) la(s) forma(s) más eficiente(s) para solucionar dichos inconvenientes?
1. Integrar de forma adecuada los departamentos de Ingeniería, Comercial y HSE. 2. Compartir la información vital de los proyectos con los residentes y las personas encargadas de la ejecución. 3. Al momento de hacer un levantamiento o una visita inicial, pedir el acompañamiento del personal idóneo, con el fin de que no solo quede en manos de la labor comercial determinar la forma en que se deben desarrollar las actividades.
4 | Para usted, ¿Que hace que un proyecto sea considerado exitoso?
Aquel que cuample y suspera las espectativas del cliente y las necesitdades de nosostrros.
5 | ¿Como aporta su cargo, a la gestión de proyectos?
Brindado soluciones rentables a nuestros aliados más que clientes, teniendo un gana - gana.
6 | ¿La organización provee el tiempo y los recursos necesarios para la gestión y desarrollo de los proyectos?
No los suficientes, quisieramos tener más y vamos encaminados por este objetivo.
7 | Durante la planeación de los proyectos, ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados que pueden existir? Si es así, ¿Como se determinan los controles y las estrategias para mitigación o eliminación de dichos riesgos?
Si en la parte de SST y los terminos de los proyectos, realcionados con su alcance.
8 | Conoce usted los procedimientos de Redes Eléctricas, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la gestión de los proyectos.
Si, utilizamos los procediminetos internos de ejecución de proyectos.
9 | ¿La organización registra las fallas de los proyectos para no repetirlos en el futuro o en el caso contrario lleva un record de las buenas prácticas para replicarlas? ¿Se tiene en cuenta esta información para la planeación de los futuros proyectos?
Si se reportan, pero por falta de recursos humanos, físcos etc… se incurren nuevamente. Para proyectos futuros que hayan los recursos suficientes para poder aplicar las lecciones aprendidas.
10 | ¿Las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesario para su desarrollo oportuno?
Las demasn dependencias colaboran, sería ideal que fuese a la velocidad que necesitamos en ejecución y no cundo ellos puedan.
11 | Para la estimación de los tiempo y costos de las actividades del proyecto. ¿Que tipo de técnicas o proceso utilizan?
La parte comercial está determinando estos costo y tiempos. En casos particulares se pide ayuda a ingeniería de ejecución o en su defecto es esta ingeniería quien debe acomodarse a los tiempos que se dan en las ofertas comerciales.
12 | ¿Sabe usted como la organización hace el seguimiento y control de los proyectos?
Si, por medio de las reuniones semanales o la veces que sean necesarias para recibirla realimentación de estado de los proyectos.
13 | ¿Conoce usted oportunamente cuando los proyectos están o van a comenzar a estar en atraso y/o con sobrecosto? Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se gestionan estas deviaciones con las diferentes partes interesadas?
Si, las desviaciones las alineamos con las partes interesadas para llegar a buenos acuerdos.
14 | ¿Sabe usted, si existe un proceso de consulta a las personas que pueden ser afectadas por el desarrollo de un proyecto? ¿ Creé que las opiniones al respecto son tenidas en cuenta para la toma de decisiones?
Un proeceso como tal no lo tenemos, pero si se ecuchan a las personas y tomamos medidas para no afectar a nadie en caso de que se este dando esta situación.
15 | ¿Cuándo hay conflictos en los proyectos, se trata de asumir la posición colectiva que más convenga para los intereses del proyecto, o se acude a instancias superiores? ¿Cuál cree usted que sería la forma más adecuada de atacar estas situaciones?
Se da una solución colectivas donde todos los que intervenimos salgamos beneficiados.
E. | Nombre y apellido del entrevistador: |  |  | Leonardo Reina

## 03_Carlos_Avila
ENTREVISTA INICIAL
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  |  | 24 |  | 10 |  | 2022
A. | Organización: |  | REDES ELECTRICAS S.A.
B. | Nombre y apellido del entrevistado: |  |  | CARLOS FABIAN AVILA DUEÑAS
C. | Profesión | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS |  |  |  | D. | Cargo: | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
1 | De acuerdo con su experiencia en la organización. ¿Considera que los proyectos a realizar y sus resultados, se alinean con el cumplimiento de la estrategia organizacional de Redes Eléctricas S.A.?
Si, por que se realizan de diferete indole relacionado con los objetivos de la divisisón de ingeniería, repercutiendo a la empresa como tal.
2 | ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas a los que se enfrenta Redes Eléctricas S.A., en la gestión de proyectos?
Falta mas coordinación y claridad en las cosas.
3 | ¿A partir de la respuesta anterior, cual(es) considera usted que sería(n) la(s) forma(s) más eficiente(s) para solucionar dichos inconvenientes?
No recargar a las personas de trabajos y comprometerse los comerciales a entregar sisn tener tipos reales.
4 | Para usted, ¿Que hace que un proyecto sea considerado exitoso?
El proyecto es exitoso si se encuentra dentro de los costos y tiempo presupuestados, ademas, de un trabajo de calidad que garantice la satisfacción del cliente.
5 | ¿Como aporta su cargo, a la gestión de proyectos?
Ejecutando oprtunamente, coordinado adecuadamente el personal, velado por los costsos y entregando a tiempo.
6 | ¿La organización provee el tiempo y los recursos necesarios para la gestión y desarrollo de los proyectos?
La empresa si los provee, son cortos hay que estar corriendo a todo momento para entregar los trabajos.
7 | Durante la planeación de los proyectos, ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados que pueden existir? Si es así, ¿Como se determinan los controles y las estrategias para mitigación o eliminación de dichos riesgos?
En campo realizamos las reuniones con los HSE y sacamos en equipo los riegos de las actividades y los proyectos, según sea el caso y el entorno.
8 | Conoce usted los procedimientos de Redes Eléctricas, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la gestión de los proyectos.
Son los que estan en el SIG apartado proyectos, utilzamos esta documentación.
9 | ¿La organización registra las fallas de los proyectos para no repetirlos en el futuro o en el caso contrario lleva un record de las buenas prácticas para replicarlas? ¿Se tiene en cuenta esta información para la planeación de los futuros proyectos?
Redes electricas realiza un informe en caso de que se presente alguna falla en la que se detallan las causas, postarior a una retroalimentación a los colaboradores, socializacion de funciones y responsabilidades, y finalmente capacitacion en evaluacion de Riesgos
10 | ¿Las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesario para su desarrollo oportuno?
Los demas departamenteos nos ayudan, sería ideal que fueran más ágiles.
11 | Para la estimación de los tiempo y costos de las actividades del proyecto. ¿Que tipo de técnicas o proceso utilizan?
Se realizan visitas antes de cotizar, se toma nota y lugo esto va a las hojas de proyectos para las cotizaciones.
12 | ¿Sabe usted como la organización hace el seguimiento y control de los proyectos?
Si, por medio de reportes de personal que se comparan con lo estipulado en la hoja del proyecto,
13 | ¿Conoce usted oportunamente cuando los proyectos están o van a comenzar a estar en atraso y/o con sobrecosto? Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se gestionan estas deviaciones con las diferentes partes interesadas?
Si, casi siempre se da un mayor recurso al proyecto que se encuentra por culminar
14 | ¿Sabe usted, si existe un proceso de consulta a las personas que pueden ser afectadas por el desarrollo de un proyecto? ¿ Creé que las opiniones al respecto son tenidas en cuenta para la toma de decisiones?
No estoy informado, algunas de las opiniones si son tenidas presentes.
15 | ¿Cuándo hay conflictos en los proyectos, se trata de asumir la posición colectiva que más convenga para los intereses del proyecto, o se acude a instancias superiores? ¿Cuál cree usted que sería la forma más adecuada de atacar estas situaciones?
Los conflictos los solucionamos reuniendonos y dialogando, buscamos soluciones rápidas y las implemetamos para cada caso.
E. | Nombre y apellido del entrevistador: |  |  | Ing. Leonardo Reina

## 04_Daniel_Cortes
ENTREVISTA INICIAL
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  |  | 14 |  | 10 |  | 2022
A. | Organización: |  | Redes Electricas
B. | Nombre y apellido del entrevistado: |  |  | Daniel Molina Cortés.
C. | Profesión | Ingeniero Automatización |  |  |  | D. | Cargo: | ingeniero proyectos
1 | De acuerdo con su experiencia en la organización. ¿Considera que los proyectos a realizar y sus resultados, se alinean con el cumplimiento de la estrategia organizacional de Redes Eléctricas S.A.?
En algunos casos no se logra cumplir, en su mayoria ocasionadas por fallas en las fases de planeacion y diseño.
2 | ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas a los que se enfrenta Redes Eléctricas S.A., en la gestión de proyectos?
No se detalla lo suficiente el alcance del proyecto, no hay una delimitacion clara de algunos proyectos. Vacios de informacion por fallas de comunicación entre las diferentas areas. No se guarda la documentacion de proyectos en servidores, (se puede perder backups de programas)
3 | ¿A partir de la respuesta anterior, cual(es) considera usted que sería(n) la(s) forma(s) más eficiente(s) para solucionar dichos inconvenientes?
Implementar EDT(estructuras de desglose del trabajo) enfocado en los entregables y con el suficiente detalle para que el alcance sea lo mas acertado, y evitar sobrecostos
4 | Para usted, ¿Que hace que un proyecto sea considerado exitoso?
Que el proyecto cumpla con las especificaciones tecnicas, dentro del presupuesto y el cliente este satisfecho
5 | ¿Como aporta su cargo, a la gestión de proyectos?
Participando en la planeacion para que los objetivos sean realistas y alcanzables. Realizando la documentacion los proyectos incluido lecciones aprendidas y dando las realimentaciones a las diferentes areas para la mejora continua
6 | ¿La organización provee el tiempo y los recursos necesarios para la gestión y desarrollo de los proyectos?
Para el desarrollo de los proyectos se recomienda la contratacion de un ingeniero de proyectos adicional, ya que se generan retrasos en proyectos debido a que no hay la disponiblidad, de igual forma se pueden perder algunos negocios por falta de recurso humano.
7 | Durante la planeación de los proyectos, ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados que pueden existir? Si es así, ¿Como se determinan los controles y las estrategias para mitigación o eliminación de dichos riesgos?
Se utiliza la matriz de riesgos y peligros evaluando el riesgos por su probabilidad, vulnerabilidad y impacto
8 | Conoce usted los procedimientos de Redes Eléctricas, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la gestión de los proyectos.
La empresa cuenta con una plataforma donde se dispone de los procedimientos, formatos y plantillas para asi cumplir con los lineamientos y realizar la documentacion respectiva
9 | ¿La organización registra las fallas de los proyectos para no repetirlos en el futuro o en el caso contrario lleva un record de las buenas prácticas para replicarlas? ¿Se tiene en cuenta esta información para la planeación de los futuros proyectos?
No se tiene certeza ya que no hay un servidor donde se puede consultar las lecciones aprendidas, se recomienda adquirir un servidor donde se guarde toda la documentacion de los proyectos, y que esta sea accesible a las areas autorizadas
10 | ¿Las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesario para su desarrollo oportuno?
Se evidencia un distanciamiento entre el area comercial y ejecucion, ya qye se negocian algunos proyectos sin tener la informacion, herramientas o recursos necesarios para ejecutarlos, dificultando la ejecucion del mismo
11 | Para la estimación de los tiempo y costos de las actividades del proyecto. ¿Que tipo de técnicas o proceso utilizan?
Se realiza una estimacion analoga tomando como bases proyectos similares, parametros conocidos
12 | ¿Sabe usted como la organización hace el seguimiento y control de los proyectos?
Se realiza seguimiento al cronograma y al presupuesto, analizando los costos reales vs lo estimado
13 | ¿Conoce usted oportunamente cuando los proyectos están o van a comenzar a estar en atraso y/o con sobrecosto? Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se gestionan estas deviaciones con las diferentes partes interesadas?
No
14 | ¿Sabe usted, si existe un proceso de consulta a las personas que pueden ser afectadas por el desarrollo de un proyecto? ¿ Creé que las opiniones al respecto son tenidas en cuenta para la toma de decisiones?
Si por medio de encuestas que son tenidas encuentas para la mejora continua
15 | ¿Cuándo hay conflictos en los proyectos, se trata de asumir la posición colectiva que más convenga para los intereses del proyecto, o se acude a instancias superiores? ¿Cuál cree usted que sería la forma más adecuada de atacar estas situaciones?
Se asume una posicion colectiva dialogando con todas las partes involucradas, se debe buscar una solucion en bien comun, sin afectar a un tercero, la calidad y la eficencia.
E. | Nombre y apellido del entrevistador: |  |  | Ing. Leonardo Reina L

## 05_Cristian_Soler
ENTREVISTA INICIAL
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  |  | 26 |  | 10 |  | 2022
A. | Organización: |  | Redes eléctricas S.A.
B. | Nombre y apellido del entrevistado: |  |  | Cristián Soler
C. | Profesión | Ingeniero de automatización. |  |  |  | D. | Cargo: | Jefe Comercial De Automatización.
1 | De acuerdo con su experiencia en la organización. ¿Considera que los proyectos a realizar y sus resultados, se alinean con el cumplimiento de la estrategia organizacional de Redes Eléctricas S.A.?
De acuerdo, están en línea con las proyeccciones de la compañía y la Mega de la misma.
2 | ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas a los que se enfrenta Redes Eléctricas S.A., en la gestión de proyectos?
No encontramos con diversidad de aspectos a mejorar, entre los recurrentes son: Coordinación entre proyectos, un método más flexible para afrontar la ejecuación de las diferentes ordenes de compra, poseer más personal para cuando recibamos OC simutáneas sindemoara la entrega a proyectos actuales y menos burocracia en los procesos.
3 | ¿A partir de la respuesta anterior, cual(es) considera usted que sería(n) la(s) forma(s) más eficiente(s) para solucionar dichos inconvenientes?
Ampliar la infraestructura física, humana, logística y facilitar de manera estándarizada los procesos y procedimientos.
4 | Para usted, ¿Que hace que un proyecto sea considerado exitoso?
Todos aquellos proyectos donde a los clientes, les entreguemos a tiempo, lo que solicito y ninguna de las partes perdamos dinero.
5 | ¿Como aporta su cargo, a la gestión de proyectos?
Contribuyo bastante, ya que brindamos soluciones a los clientes y estas son el nacimiento laboral de los proyetos en la división de ingeniería, contribuyendo estas transacciones comerciales y técnicas al fortalecimiento de la empresa.
6 | ¿La organización provee el tiempo y los recursos necesarios para la gestión y desarrollo de los proyectos?
La empresa si provee los tiempos necesarios que se hayan pactado con los clientes, en algunas ocaciones los excedemos con el objetivo de entregar los compromisos alcansados con los clientes. Los recursosn son muy limitados, es conveniente poder ampliar un poco para evitar estar tan exactos con las obligaciones de los proyectos.
7 | Durante la planeación de los proyectos, ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados que pueden existir? Si es así, ¿Como se determinan los controles y las estrategias para mitigación o eliminación de dichos riesgos?
Los riesgos si los evaluamos en equipo con la parte de ejecución. Los controles los deteminan los ingenieros de ejecución y proyectos, acompañados de los departamentos que apliquen para cada riesgo.
8 | Conoce usted los procedimientos de Redes Eléctricas, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la gestión de los proyectos.
Tenemos procedimientos para la ejecución y elaboración de los proyectos, estan basados en la NTC ISO 9001 de 2015.
9 | ¿La organización registra las fallas de los proyectos para no repetirlos en el futuro o en el caso contrario lleva un record de las buenas prácticas para replicarlas? ¿Se tiene en cuenta esta información para la planeación de los futuros proyectos?
No que este enterado, pero de repente la gerencia de proyectos si la posea y la desconozco.
10 | ¿Las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesario para su desarrollo oportuno?
Si nos colaboran, nos gustaría sean más proactivos en este sentido, ya que los proyectos son muy cambiantes con las disposiciones que nos ofrecen los clientes.
11 | Para la estimación de los tiempo y costos de las actividades del proyecto. ¿Que tipo de técnicas o proceso utilizan?
No tenemos una técnica o reglamentación internacional establecida, pero si contamos con herramientas propias creadas por la empresa, para determinar los tiempos y costos de las soluciones que cotizamos.
12 | ¿Sabe usted como la organización hace el seguimiento y control de los proyectos?
Los compañeros de proyectos utilizan Project y nos realimentan en las reuniones de seguimientos.
13 | ¿Conoce usted oportunamente cuando los proyectos están o van a comenzar a estar en atraso y/o con sobrecosto? Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se gestionan estas deviaciones con las diferentes partes interesadas?
Si los conozco, debido a los diálogos que sostenemos con la parte de ejecución y los controller de proyectos. Las deviaciones las ajustamos dialogando con las partes interesadas llegando a nuevos y benéficos acuerdos entre las partes.
14 | ¿Sabe usted, si existe un proceso de consulta a las personas que pueden ser afectadas por el desarrollo de un proyecto? ¿ Creé que las opiniones al respecto son tenidas en cuenta para la toma de decisiones?
No poseo esa información.
15 | ¿Cuándo hay conflictos en los proyectos, se trata de asumir la posición colectiva que más convenga para los intereses del proyecto, o se acude a instancias superiores? ¿Cuál cree usted que sería la forma más adecuada de atacar estas situaciones?
Si, cuando tenemos conflictos los solucionamos en el grupo primario, donde se generan los inconvenientes en lo posisble no llegamos a instancias superiores. Atacar las situaciones agotando los canales del diálogo y la formalidad.
E. | Nombre y apellido del entrevistador: |  |  | Leonardo Reina

## 06_Luis_Rubio
ENTREVISTA INICIAL
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  |  | 27 |  | 10 |  | 2022
A. | Organización: |  | Redes Electricas S.A
B. | Nombre y apellido del entrevistado: |  |  | Luis David Rubio Ayala
C. | Profesión | Ingeniero Electricista |  |  |  | D. | Cargo: | Ing. de Proyectos Residente.
1 | De acuerdo con su experiencia en la organización. ¿Considera que los proyectos a realizar y sus resultados, se alinean con el cumplimiento de la estrategia organizacional de Redes Eléctricas S.A.?
Si. Los proyectos a realizar se orientan en el sector energético e industrial. Redes Eléctricas puede brindar a sus clientes soluciones efectivas dentro del alcance de los mismos.
2 | ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas a los que se enfrenta Redes Eléctricas S.A., en la gestión de proyectos?
1. En los proyectos que hemos realizados se evidencia que los principales actores que son Ingeniería Ejecución, Ingeniería Comercial y HSE, no se están integrando de una forma adecuada. Esto puede traer consecuencias que se reflejan en aumentos de tiempo y costos de los proyectos. 2. Considero que es importante hacer una socialización de los proyectos, no solo a nivel gerencial y comercial, sino también con lo directamente implicados de la ejecución (Residentes-HSE). Porque al desconocer el verdadero alcáncense de los proyectos, no se tiene claro el objetivo a cumplir. 3. Los residentes y/o Ingenieros de proyectos nos conocen las hojas de proyectos.
3 | ¿A partir de la respuesta anterior, cual(es) considera usted que sería(n) la(s) forma(s) más eficiente(s) para solucionar dichos inconvenientes?
Integración de las areas de la compañia que estan involucradas en los proyectos del cliente. Socialización de la información mínima requerida de los proyectos con todos los involucrados. Durante las vistas técnicas de obra para cotizar trabajos o levantamientos requeridos para diseñar, contar con el personal experto en la solución que se va ofrecer al cliente, para que tenga los conocimientos y se pueda capturar la información relevante, sin sesgo solo en la parte comercial.
4 | Para usted, ¿Que hace que un proyecto sea considerado exitoso?
Un proyecto exitoso es aquel que desde el principio está bien estructurado. Es decir: que tiene una buena planeación, que su ejecución se realiza en los tiempos establecidos o en el menor tiempo posible, que genera ahorros en cuanto a costos y tiempo, en el que se minimizan los imprevistos o los contratiempos, donde no es necesario la intervención de niveles gerenciales para controlar los costos, porque desde el principio está bien estructurado y cubierto para contratiempos. Adicional, lo considero un buen proyecto cuando se tiene en cuenta los aportes de todos los colaboradores y esto se retribuye positivamente a los mismos.
5 | ¿Como aporta su cargo, a la gestión de proyectos?
Soy Ingeniero de proyectos. Desde mi cargo puedo hacer que los recursos se administren de forma adecuada. También, me encargo de minimizar los costos bajo análisis de oportunidades. Se hacen aportes tanto desde lo cognitivo como desde lo operativo, estas responsabilidades que no están definidas en el cargo aportan soluciones y fluidez.
6 | ¿La organización provee el tiempo y los recursos necesarios para la gestión y desarrollo de los proyectos?
No, en la organización se ha venido formado una "burocracia". Esta forma de administración solo está haciendo que algunas decisiones simples se tarden mucho y con esto se pierdan tiempo valioso que podría aprovecharse. Adicional, el proceso para adquirir alguna herramienta o material que no provee la empresa se demora en termino de meses, Incluso cuando son elementos que podemos conseguir en el sector de Paloquemao.
7 | Durante la planeación de los proyectos, ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados que pueden existir? Si es así, ¿Como se determinan los controles y las estrategias para mitigación o eliminación de dichos riesgos?
Durante el tiempo que llevo en la empresa y los proyectos en los que he participado, no se ha hecho esta evaluación de riesgo. Sería bueno hacer estos análisis previos a comenzar la ejecución para evitar posibles inconvenientes a futuro, para que estos controles sean efectivos, se hace necesario la participación de las personas de Ingeniería Ejecución y HSE en visitas previas.
8 | Conoce usted los procedimientos de Redes Eléctricas, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la gestión de los proyectos.
Conozco los formatos que tenemos en el sistema integrado de gestión, y con los cuales se realizan solicitudes, atenciones y entregas de los proyectos. Pero cuando se trata de proyectos, cada uno se maneja de acuerdo a las necesidades del mismo y nos organizamos de tal forma que se cumplan los objetivos.
9 | ¿La organización registra las fallas de los proyectos para no repetirlos en el futuro o en el caso contrario lleva un record de las buenas prácticas para replicarlas? ¿Se tiene en cuenta esta información para la planeación de los futuros proyectos?
Las fallas en los proyectos se han hecho recurrentes y en algunos casos las soluciones no son suficientes para atacar estos problemas de raíz. Las soluciones que se dan en el campo de trabajo se manejan a modo particular y no se replican para evitar afectaciones futuras.
10 | ¿Las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesario para su desarrollo oportuno?
Aun se tienen falencias en cuanto a la coordinación de las diferentes partes que intervienen en la ejecución de los proyectos. No siempre se tiene una conciencia colectiva y por los procedimientos inadecuados cada quien toma decisiones por separado que no van de acuerdo a la armonía que se debe tener en el desarrollo de las actividades planteadas.
11 | Para la estimación de los tiempo y costos de las actividades del proyecto. ¿Que tipo de técnicas o proceso utilizan?
Solo la parte comercial está determinando estos costo y tiempos. En casos particulares se pide ayuda a ingeniería de ejecución o en su defecto es esta ingeniería quien debe acomodarse a los tiempos que se dan en las ofertas comerciales.
12 | ¿Sabe usted como la organización hace el seguimiento y control de los proyectos?
No. Esta información se maneja a nivel gerencial, se comparten únicamente los datos mínimos requeridos y solo en el caso que sean solicitados.
13 | ¿Conoce usted oportunamente cuando los proyectos están o van a comenzar a estar en atraso y/o con sobrecosto? Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se gestionan estas deviaciones con las diferentes partes interesadas?
No. Porque desde el comienzo no se tiene claridad del alcance o las personas que conocen esta información no la comparten de forma oportuna con los encargados de administrar los recursos de ejecución.
14 | ¿Sabe usted, si existe un proceso de consulta a las personas que pueden ser afectadas por el desarrollo de un proyecto? ¿ Creé que las opiniones al respecto son tenidas en cuenta para la toma de decisiones?
No. Realmente no se consulta con las personas, las decisiones son tomadas a nivel gerencial y es en los proyectos donde nos debemos acomodar a las directrices que presuntamente son mejor para la ejecución.
15 | ¿Cuándo hay conflictos en los proyectos, se trata de asumir la posición colectiva que más convenga para los intereses del proyecto, o se acude a instancias superiores? ¿Cuál cree usted que sería la forma más adecuada de atacar estas situaciones?
Se trata de solucionar los conflictos a nivel interno de los proyectos, con el fin de que la solución sea rápida y eficaz. Solo se recurre a instancias superiores cuando los involucrados son de diferentes departamentos, debido a que cada quien tiene sus diferentes jefes y directrices. Teniendo en cuenta el comentario anterior, se podrían unificar algunas áreas (al menos en cada proyecto en particular) para que no se presenten diferentes indicaciones y se dé pérdida de tiempo y recursos.
E. | Nombre y apellido del entrevistador: |  |  | Leonardo Reina Lara

## 07_Paola_Roa
ENTREVISTA INICIAL
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  |  | 28 |  | 10 |  | 2022
A. | Organización: |  | REDES ELÉCTRICAS
B. | Nombre y apellido del entrevistado: |  |  | PAOLA ISABEL ROA BARON
C. | Profesión | INGENIERA DE AUTOMATIZACION |  |  |  | D. | Cargo: | JEFE COMERCIAL DE INGENIERIA
1 | De acuerdo con su experiencia en la organización. ¿Considera que los proyectos a realizar y sus resultados, se alinean con el cumplimiento de la estrategia organizacional de Redes Eléctricas S.A.?
Si debido a que es objetivo estratégico el desarrollo de diseños, prestación del servicio y un cumplimiento de presupuesto.
2 | ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas a los que se enfrenta Redes Eléctricas S.A., en la gestión de proyectos?
Información clara y precisa antes de aprobar el proyecto (ambigüedades en alcances o condiciones técnicas por parte del comercial y/o cliente) Revisiones de calidad de proyectos no son frecuentes en campo
3 | ¿A partir de la respuesta anterior, cual(es) considera usted que sería(n) la(s) forma(s) más eficiente(s) para solucionar dichos inconvenientes?
Contar con revisiones y aprobaciones del alcance y condiciones técnicas por parte del cliente, comercial, gerente de ingeniería, gerente de proyectos, gerente financiero. Establecer un cargo para inspecciones de calidad en campo para detectar desviaciones
4 | Para usted, ¿Que hace que un proyecto sea considerado exitoso?
Alcance del proyecto bien definido. Ejecución en tiempo programado. Mínima falla interna. Cliente satisfecho
5 | ¿Como aporta su cargo, a la gestión de proyectos?
Auditorías internas al proceso y documentación. Calibración de equipos. Certificación de productos.
6 | ¿La organización provee el tiempo y los recursos necesarios para la gestión y desarrollo de los proyectos?
Si, la organización provee los recursos requeridos
7 | Durante la planeación de los proyectos, ¿Se realiza una evaluación de los riesgos asociados que pueden existir? Si es así, ¿Como se determinan los controles y las estrategias para mitigación o eliminación de dichos riesgos?
En la gran mayoría de proyectos se utiliza la matriz de riesgos entregada por el cliente. Cuando el cliente no provee la matriz, SST elabora la Matriz de Riesgos de Redes Eléctricas y los controles se evalúan de acuerdo a la identificación del riesgo mediante inspecciones, seguimientos a procesos, uso de EPP, idoneidad de equipos, herramientas y personal
8 | Conoce usted los procedimientos de Redes Eléctricas, las herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la gestión de los proyectos.
Si, conozco los procedimientos, instructivos y los equipos que requieren calibración.
9 | ¿La organización registra las fallas de los proyectos para no repetirlos en el futuro o en el caso contrario lleva un record de las buenas prácticas para replicarlas? ¿Se tiene en cuenta esta información para la planeación de los futuros proyectos?
No
10 | ¿Las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesario para su desarrollo oportuno?
Si, se analizan las necesidades en reuniones de proyectos.
11 | Para la estimación de los tiempo y costos de las actividades del proyecto. ¿Que tipo de técnicas o proceso utilizan?
No tengo conocimiento de las técnicas, tiempo y de costos se realizan bajo precios de productos, mano de obra, alquiler de máquinas, herramientas, logísitica y se tiene un margen de utilidad definido
12 | ¿Sabe usted como la organización hace el seguimiento y control de los proyectos?
Mediante reuones de proyectos internos en Redes Eléctricas, reuniones con clientes. Seguimiento a la labor de los HSE e ingenieros.
13 | ¿Conoce usted oportunamente cuando los proyectos están o van a comenzar a estar en atraso y/o con sobrecosto? Si su respuesta es afirmativa ¿Cómo se gestionan estas deviaciones con las diferentes partes interesadas?
No
14 | ¿Sabe usted, si existe un proceso de consulta a las personas que pueden ser afectadas por el desarrollo de un proyecto? ¿ Creé que las opiniones al respecto son tenidas en cuenta para la toma de decisiones?
En reuniones previas el inicio del proyecto se revisan aspectos internos y externos relacionados con el proyecto.
15 | ¿Cuándo hay conflictos en los proyectos, se trata de asumir la posición colectiva que más convenga para los intereses del proyecto, o se acude a instancias superiores? ¿Cuál cree usted que sería la forma más adecuada de atacar estas situaciones?
Las situaciones de conflictos o de aclaración de temas y situaciones particulares se realizan en las reuniones de proyectos
E. | Nombre y apellido del entrevistador: |  |  | Ing. Leonardo Reina Lara

## Nivel 3 (hidden)
Nombre y apellido del entrevistado:
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  |  | Organización:
Profesión |  |  |  | Cargo:
Fuente: Kerzner, H. (2019). Using the Project Management Maturity Model : Strategic Planning for Project Management (Third ed.). John Wiley & Sons, Incorporated. Obtenido de http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaean-ebooks/detail.action?docID=5703982
I.D. | Procesos | PREGUNTA |  |  |  | RTA/.
1 | Procesos integrados | Mi empresa utiliza activamente los siguientes procesos: A. Gestión de la calidad total (TQM) u otras iniciativas de calidad únicamente B. Ingeniería concurrente (acortar el tiempo de desarrollo de los entregables) únicamente C. Sólo TQM u otras iniciativas de calidad e ingeniería concurrente D. Sólo gestión de riesgos E. Sólo gestión de riesgos e ingeniería concurrente F. Gestión de riesgos, ingeniería concurrente y TQM u otras iniciativas de calidad |  |  |  |  | #VALUE!
2 | Procesos integrados | ¿En qué porcentaje de sus proyectos utiliza los principios de la gestión de la calidad total? A. 0 B. 5-10% C. 10-25% D. 25-50% E. 50-75% F. 75-100% |  |  |  |  | #VALUE!
3 | Procesos integrados | ¿En qué porcentaje de sus proyectos utiliza los principios de la gestión de riesgos? A. 0 B. 5-10% C. 10-25% D. 25-50% E. 50-75% F. 75-100% |  |  |  |  | #VALUE!
4 | Procesos integrados | ¿En qué porcentaje de sus proyectos intenta comprimir los calendarios de productos/entregas realizando el trabajo en paralelo en lugar de en serie? A. 0 B. 5-10% C. 10-25% D. 25-50% E. 50-75% F. 75-100% |  |  |  |  | #VALUE!
5 | Procesos integrados | El proceso de gestión de riesgos de mi empresa se basa en: A. No utilizamos la gestión de riesgos. B. Sólo los riesgos financieros C. Sólo riesgos técnicos D. Sólo riesgos de programación E. Una combinación de riesgos financieros, técnicos y de programación en función del proyecto |  |  |  |  | #VALUE!
6 | Procesos integrados | La metodología de gestión de riesgos en mi empresa es: A. Inexistente B. Más informal que formal C. Basado en una metodología estructurada apoyada en políticas y procedimientos D. Basado en una metodología estructurada apoyada por políticas, procedimientos y formularios estandarizados que deben ser completados |  |  |  |  | #VALUE!
7 | Procesos integrados | ¿Cuántas metodologías de gestión de proyectos diferentes existen en su organización (es decir, considera que una metodología de desarrollo de sistemas para proyectos de SIG es diferente de una metodología de gestión de proyectos de desarrollo de productos)? A. No tenemos metodologías B. 1 C. 2-3 D. 4-5 E. Más de 5 |  |  |  |  | #VALUE!
8 | Cultura | Con respecto a la evaluación comparativa: A. Mi empresa nunca ha intentado utilizar el benchmarking B. Mi empresa ha realizado una evaluación comparativa y ha aplicado cambios, pero no para la gestión de proyectos C. Mi empresa ha realizado una evaluación comparativa de la gestión de proyectos, pero no se han realizado cambios D. Mi empresa ha realizado una evaluación comparativa de la gestión de proyectos, y se han realizado cambios |  |  |  |  | #VALUE!
9 | Cultura | La cultura corporativa de mi empresa se describe mejor con el concepto de: A. La presentación de informes de un solo jefe B. Información de múltiples jefes C. Equipos dedicados sin poder D. Equipos no dedicados sin empoderamiento E. Equipos dedicados con potenciación F. Equipos no dedicados con empoderamiento |  |  |  |  | #VALUE!
10 | Cultura | Con respecto a la moral y la ética, mi empresa cree que: A. El cliente siempre tiene la razón B. Las decisiones deben tomarse en la siguiente secuencia: primero el interés del cliente, luego el de la empresa y después el de los empleados C. Las decisiones deben tomarse en la siguiente secuencia: primero el interés de la empresa, luego el del cliente y por último el de los empleados D. No tenemos una política escrita o un conjunto de normas |  |  |  |  | #VALUE!
11 | Cultura | Mi empresa imparte cursos de formación interna sobre: A. La moral y la ética en la empresa B. La moral y la ética en el trato con los clientes C. Buenas prácticas empresariales D. Todo lo anterior E. Ninguna de las anteriores F. Al menos dos de las tres primeras |  |  |  |  | #VALUE!
12 | Cultura | En lo que respecta a la fluencia del alcance o a los cambios de alcance, nuestra cultura: A. Desaconseja los cambios tras el inicio del proyecto B. Permite los cambios sólo hasta cierto punto en el ciclo de vida del proyecto utilizando un proceso formal de control de cambios C. Permite cambios en cualquier punto del ciclo de vida del proyecto utilizando un proceso formal de control de cambios D. Permite los cambios pero sin ningún proceso de control formal |  |  |  |  | #VALUE!
13 | Cultura | Nuestra cultura parece estar basada en: A. Políticas B. Procedimientos (incluyendo formularios a rellenar) C. Políticas y procedimientos D. Directrices E. Políticas, procedimientos y directrices |  |  |  |  | #VALUE!
14 | Cultura | Las culturas son cuantitativas (políticas, procedimientos, formularios y directrices), conductuales o un compromiso. La cultura en mi empresa es probablemente conductual. A. 10-25% B. 25-50% C. 50-60% D. 60-75% E. Más del 75% |  |  |  |  | #VALUE!
15 | Apoyo a la gestión | Nuestra estructura organizativa es: A. Tradicional (es decir, es predominantemente vertical) B. Matricial (es decir, el director del proyecto proporciona la mayor parte de la dirección técnica) C. Una matriz débil (es decir, los gerentes de línea proporcionan la mayor parte de la dirección técnica) D. Utilizamos equipos colocados E. No sé cuál es la estructura: la dirección la cambia a diario |  |  |  |  | #VALUE!
16 | Apoyo a la gestión | Cuando se les asigna como jefe de proyecto, nuestros jefes de proyecto obtienen recursos mediante: A. "Luchando" por las mejores personas disponibles B. Negociando con los jefes de línea para obtener las mejores personas disponibles C. Negociar por los resultados en lugar de por las personas D. Recurrir a la alta dirección para que ayude a conseguir las personas adecuadas E. Aceptar todo lo que se obtiene, sin hacer preguntas |  |  |  |  | #VALUE!
17 | Apoyo a la gestión | Nuestros jefes de línea: A. Aceptar la responsabilidad total del trabajo en su línea B. Pedir a los jefes de proyecto que acepten la responsabilidad total C. Intentar compartir la responsabilidad con los directores de proyecto D. Hacer responsables a los empleados asignados E. No conocemos el significado de la palabra rendición de cuentas; no forma parte de nuestro vocabulario |  |  |  |  | #VALUE!
18 | Apoyo a la gestión | En la cultura de mi empresa, la persona con más probabilidades de rendir cuentas sobre la integridad técnica final del entregable es/son: A. Los empleados asignados B. El director del proyecto C. El jefe de línea D. El patrocinador del proyecto E. Todo el equipo |  |  |  |  | #VALUE!
19 | Apoyo a la gestión | En mi empresa, la autoridad del director del proyecto proviene de: A. Dentro de sí mismo, lo que pueda hacer B. Del superior inmediato del jefe de proyecto C. Las descripciones de trabajo documentadas D. De manera informal, a través del patrocinador del proyecto en forma de carta de proyecto o carta de nombramiento |  |  |  |  | #VALUE!
20 | Apoyo a la gestión | Después de la aprobación del proyecto, los patrocinadores del mismo tienden a: A. Volverse invisibles, incluso cuando son necesarios B. Micromanejar C. Esperar informes resumidos una vez a la semana D. Esperar reuniones informativas a nivel de resumen una vez cada dos semanas E. Involucrarse sólo cuando se produzca un problema crítico o a petición del director del proyecto o de los directores de línea |  |  |  |  | #VALUE!
21 | Apoyo a la gestión | ¿Qué porcentaje de sus proyectos tienen patrocinadores de nivel de director o superior? A. 0-10% B. 10-25% C. 25-50% D. 50-75% E. Más del 75% |  |  |  |  | #VALUE!
22 | Entrenamiento y educación | Mi empresa ofrece aproximadamente este número de cursos de formación interna diferentes para los empleados (cursos que pueden considerarse relacionados con el proyecto): A. Menos de 5 B. 6-10 C. 11-20 D. 21-30 E. Más de 30 |  |  |  |  | #VALUE!
23 | Entrenamiento y educación | Con respecto a la respuesta anterior, ¿qué porcentaje de los cursos son más conductuales que cuantitativos? A. Menos del 10% B. 10-25% C. 25-50% D. 50-75% E. Más del 75% |  |  |  |  | #VALUE!
24 | Entrenamiento y educación | Mi empresa cree que: A. La gestión de proyectos es un trabajo a tiempo parcial B. La gestión de proyectos es una profesión C. La gestión de proyectos es una profesión, y deberíamos certificarnos como profesionales de la gestión de proyectos, pero corriendo con los gastos D. La gestión de proyectos es una profesión, y mi empresa paga nuestra formación para certificarnos como profesionales de la gestión de proyectos E. En mi empresa no hay gestores de proyectos |  |  |  |  | #VALUE!
25 | Entrenamiento y educación | Mi empresa cree que la formación debe ser: A. Realizada a petición de los empleados B. Realizada para satisfacer una necesidad a corto plazo C. Se realiza para satisfacer necesidades a corto y largo plazo D. Se realiza sólo si existe un retorno de la inversión en dólares de formación |  |  |  |  | #VALUE!
26 | Entrenamiento y educación | Mi empresa cree que el contenido de los cursos de formación está mejor determinado por: A. El instructor B. El departamento de recursos humanos C. La dirección D. Los empleados que recibirán la formación E. Personalización tras una auditoría de los empleados y directivos |  |  |  |  | #VALUE!
27 | Entrenamiento y educación | ¿Qué porcentaje de los cursos de formación en gestión de proyectos contienenlecciones aprendidas de otros proyectos de su empresa? A. Ninguno B. Menos del 10% C. 10-25% D. 25-50% E. Más del 50% |  |  |  |  | #VALUE!
28 | Entrenamiento y educación | ¿Qué porcentaje de los ejecutivos de su organización funcional (no corporativa) ha asistido a programas de formación o a sesiones informativas para ejecutivos diseñadas específicamente para mostrarles lo que pueden hacer para ayudar a la maduración de la gestión de proyectos? A. Ninguno B. Menos del 25% C. 25-50% D. 50-75% E. Más del 75% |  |  |  |  | #VALUE!
29 | Gestión informal de proyectos | En mi empresa, los empleados ascienden a la dirección porque: A. Son expertos técnicos B. Demuestran las habilidades administrativas de un gerente profesional C. Saben tomar decisiones empresariales acertadas D. Están en la cima de su categoría salarial E. Nuestra plantilla está por encima de sus límites numéricos |  |  |  |  | #VALUE!
30 | Gestión informal de proyectos | Hay que redactar un informe y presentarlo al cliente Sin tener en cuenta el coste de acumular la información, el coste aproximado por página de un informe típico es: A. No tengo ni idea B. 100-200 dólares por página C. 200-500 dólares por página D. Más de 500 dólares por página E. Gratis; los empleados exentos de mi empresa preparan los informes en su casa en su tiempo libre |  |  |  |  | #VALUE!
31 | Gestión informal de proyectos | La cultura dentro de mi organización se describe mejor como: A. Gestión informal de proyectos basada en la confianza, la comunicación y la cooperación B. Formalidad basada en políticas y procedimientos para todo C. Gestión de proyectos que se nutre de relaciones formales de autoridad D. La intromisión de los ejecutivos, que obliga a un exceso de documentación E. Nadie se fía de las decisiones de nuestros gestores de proyectos |  |  |  |  | #VALUE!
32 | Gestión informal de proyectos | ¿Qué porcentaje del tiempo semanal del gestor de proyectos se dedica a la elaboración de informes? A. 5-10% B. 10-20% C. 20-40% D. 40-60% E. Más del 60% |  |  |  |  | #VALUE!
33 | Gestión informal de proyectos | Durante la planificación del proyecto, la mayor parte de las actividades se llevan a cabo utilizando: A. Políticas B. Procedimientos C. Directrices D. Listas de control E. Ninguna de las anteriores |  |  |  |  | #VALUE!
34 | Gestión informal de proyectos | La duración típica de una reunión de revisión del estado del proyecto con la alta dirección es: A. Menos de 30 minutos B. 30-60 minutos C. 60-90 minutos D. 90 minutos-2 horas E. Más de 2 horas |  |  |  |  | #VALUE!
35 | Gestión informal de proyectos | Nuestros clientes nos exigen que gestionemos nuestros proyectos: A. Informalmente B. Formalmente, pero sin permitir la expansión del alcance C. Formalmente, pero con la ampliación del ámbito de aplicación permitida D. Es nuestra elección siempre que se cumplan los entregables |  |  |  |  | #VALUE!
36 | Excelencia conductual | Mi empresa cree que los empleados pobres: A. Nunca deben ser asignados a equipos B. Una vez asignados a un equipo, son responsabilidad del director del proyecto para su supervisión C. Una vez asignados a un equipo, siguen siendo responsabilidad de su superior jerárquico para su supervisión D. Pueden ser eficaces si se les asigna al equipo adecuado E. Deben ser promovidos a la dirección |  |  |  |  | #VALUE!
37 | Excelencia conductual | Los empleados asignados a un equipo de proyecto (a tiempo completo o parcial) tienen una evaluación de desempeño realizada por: A. Su superior jerárquico únicamente B. El director del proyecto únicamente C. Tanto el jefe de proyecto como el jefe de línea D. Tanto los directores de proyecto como los de línea, junto con una revisión por parte del patrocinador |  |  |  |  | #VALUE!
38 | Excelencia conductual | Las habilidades que probablemente serán más importantes para los gestores de proyectos de mi empresa a medida que nos adentramos en el siglo XXI son: A. Conocimientos técnicos y liderazgo B. Gestión de riesgos y conocimiento del negocio C. Capacidad de integración y gestión de riesgos D. Habilidades de integración y conocimiento del negocio E. Habilidades de comunicación y comprensión técnica |  |  |  |  | #VALUE!
39 | Excelencia conductual | En mi organización, las personas asignadas como jefes de proyecto suelen ser: A. Gerentes de primera línea B. Gerentes de primera o segunda línea C. Cualquier nivel de dirección D. Por lo general, empleados no directivos E. Cualquier persona de la empresa |  |  |  |  | #VALUE!
40 | Excelencia conductual | Los jefes de proyecto de mi organización han recibido al menos algún grado de formación en: A. Estudios de viabilidad B. Análisis coste-beneficio C. Tanto A como B D. Nuestros gestores de proyectos suelen incorporarse después de la aprobación/adjudicación del proyecto |  |  |  |  | #VALUE!
41 | Excelencia conductual | Nuestros gestores de proyectos son alentados a: A. Asumir riesgos B. Asumir riesgos previa aprobación de la alta dirección C. Asumir riesgos con la aprobación de los patrocinadores del proyecto D. Evitar los riesgos |  |  |  |  | #VALUE!
42 | Excelencia conductual | Considere la siguiente afirmación: Nuestros gestores de proyectos tienen un sincero interés en lo que le ocurre a cada miembro del equipo después de la finalización del proyecto. A. Muy de acuerdo B. De acuerdo C. No estoy seguro D. En desacuerdo E. Muy en desacuerdo |  |  |  |  | #VALUE!
I.D. | Rta./ Puntos | Procesos |  | Puntos
1 |  | Procesos integrados | (Pregunta 1 a 7) | 0
2 |  | Cultura | (Pregunta 8 a 14) | 0
3 |  | Apoyo a la gestión | (Pregunta 15 a 21) | 0
4 |  | Entrenamiento y educación | (Pregunta 22 - 28) | 0
5 |  | Gestión informal de proyectos | (Pregunta 29 - 35) | 0
6 |  | Excelencia conductual | (Pregunta 36 -42) | 0
7 |  |  |  | 0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42