## Ajuste Nivel 1 (hidden)
Codigo KMMMP | Nivel 1 - 80 Preguntas (KMMMP) | Coincidencia Codigo KMMMP | I.D. | Instrumento de evaluación de Nivel 1 - 50 Preguntas | I.D. Instrumento de evaluación de Nivel 1 | Respuesta | Categoria | Filtro I.D. | (Varios elementos)
1 | Una definición completa de la gestión del alcance sería: | 1 | 1 | Una definición completa de la gestión del alcance sería: | 1 | D. | Gestión del alcance
2 | Los tipos más comunes de calendarios incluyen todos menos uno de los siguientes: | 3 | 2 | En el entorno de la comunicación intervienen tanto factores internos como externos. Un ejemplo de factor interno típico es: | Not include | B. | Gestión del tiempo | Categorias | Total I.D.
3 | En el entorno de la comunicación intervienen tanto factores internos como externos. Un ejemplo de factor interno típico es: | 4 | 3 | El medio más eficaz para determinar el coste de un proyecto es fijar el precio: | 2 | A. | Gestión de la comunicación | Gestión de adquisiciones | 5
4 | El medio más eficaz para determinar el coste de un proyecto es fijar el precio: | 6 | 4 | Un documento que describe el elemento de adquisición con suficiente detalle para que los vendedores potenciales puedan determinar si pueden proporcionarlo es un: | 3 | A. | Gestión de los costos | Gestión de la calidad | 6
5 | ¿Qué nivel de la jerarquía de necesidades de Maslow satisface más probablemente los sindicatos de empleados? | 7 | 5 | Los eventos o resultados futuros que son favorables se llaman: | Not include | A. | Gestión de los recursos humanos | Gestión de la comunicación | 5
6 | Un documento que describe el elemento de adquisición con suficiente detalle para que los vendedores potenciales puedan determinar si pueden proporcionarlo es un: | 8 | 6 | Un ejemplo de coste de tasación en términos de coste de calidad es: | 4 | B. | Gestión de adquisiciones | Gestión de los costos | 7
7 | Los eventos o resultados futuros que son favorables se llaman: | 9 | 7 | Quizás el mayor problema al que se enfrenta el director de proyecto durante las actividades de integración dentro de una estructura matricial es: | 5 | B. | Gestión de riesgos | Gestión de los recursos humanos | 7
8 | Un ejemplo de coste de tasación en términos de coste de calidad es: | 10 | 8 | Si desea comparar los resultados reales del proyecto con los resultados planificados o esperados, debe: | 6 | C. | Gestión de la calidad | Gestión de riesgos | 7
9 | Quizás el mayor problema al que se enfrenta el director de proyecto durante las actividades de integración dentro de una estructura matricial es: | 13 | 9 | Un conjunto de procedimientos formales que incluye los pasos por los que se modificarán los documentos oficiales del proyecto se define a través de: | 7 | A. | Gestión de los recursos humanos | Gestión del alcance | 8
10 | Si desea comparar los resultados reales del proyecto con los resultados planificados o esperados, debe: | 14 | 10 | Un riesgo se constata por tener una causa y: | 8 | D. | Gestión de los costos | Gestión del tiempo | 5
11 | La comunicación tiene muchas dimensiones diferentes. La decisión de formar un grupo entre los gestores de proyectos de su organización para discutir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas a seguir es un ejemplo de cuál de las siguientes dimensiones: | 15 | 11 | En general, las diferencias entre las partes interesadas del proyecto deben resolverse a favor de: | Not include | C. | Gestión de la comunicación | Total | 50
12 | ¿Cuál de los siguientes métodos es el más adecuado para identificar a los "pocos vitales"? | 17 | 12 | Nivelar los requerimientos de recursos de un periodo a otro se denomina: | Not include | A. | Gestión de la calidad
13 | Un conjunto de procedimientos formales que incluye los pasos por los que se modificarán los documentos oficiales del proyecto se define a través de: | 18 | 13 | La diferencia entre el VE (valor ganado) y el VP (valor planificado) se denomina: | 9 | B. | Gestión de adquisiciones
14 | Un riesgo se constata por tener una causa y: | 21 | 14 | Una agrupación de componentes del proyecto orientada a los entregables para organizar y definir el alcance total del proyecto es: | 10 | C. | Gestión de riesgos
15 | En general, las diferencias entre las partes interesadas del proyecto deben resolverse a favor de: | 22 | 15 | La gestión moderna de la calidad y la gestión de proyectos son complementarias porque ambas disciplinas reconocen la importancia de todas las siguientes, excepto una: | 11 | D. | Gestión de los recursos humanos
16 | Los ciclos de vida de los proyectos comparten muchas características comunes, que incluyen todas las siguientes excepto: | 25 | 16 | La herramienta y técnica utilizada para la planificación de la gestión de riesgos es: | Not include | A. | Gestión del alcance
17 | Nivelar los requerimientos de recursos de un periodo a otro se denomina: | 26 | 17 | ¿En qué fase del ciclo de vida de un proyecto se incurre normalmente en la mayor parte de los gastos de este? | 12 | C. | Gestión del tiempo
18 | La diferencia entre el VE (valor ganado) y el VP (valor planificado) se denomina: | 27 | 18 | Pasar del Nivel 3 al Nivel 4 en la estructura de desglose del trabajo (EDT) dará lugar a: | 13 | A. | Gestión de los costos
19 | Los gestores de proyectos deben utilizar una serie de influencias interpersonales diferentes en los proyectos para contribuir al éxito de los mismos. Si se considera que el gestor de proyectos está facultado para dar órdenes, ¿cuál de los siguientes tipos de poder está utilizando? | 28 | 19 | La gestión de conflictos requiere la resolución de problemas. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de resolución de problemas y es muy utilizada por los gestores de proyectos en la resolución de conflictos? | Not include | D. | Gestión de los recursos humanos
20 | El modelo emisor-receptor en las comunicaciones de proyectos incluye: | 31 | 20 | La terminología básica de las redes incluye: | Not include | B. | Gestión de la comunicación
21 | Una agrupación de componentes del proyecto orientada a los entregables para organizar y definir el alcance total del proyecto es: | 34 | 21 | Un ejemplo de una restricción para tener en cuenta durante la planificación del aprovisionamiento es: | 14 | C. | Gestión del alcance
22 | La gestión moderna de la calidad y la gestión de proyectos son complementarias porque ambas disciplinas reconocen la importancia de todas las siguientes, excepto una: | 35 | 22 | Los elementos básicos de un modelo de comunicación son: | 15 | D. | Gestión de la calidad
23 | ¿En cuál de las siguientes circunstancias es más probable que compre bienes o servicios en lugar de producirlos en la empresa? | 36 | 23 | Suponga que está gestionando un proyecto que es una empresa conjunta entre su compañía y otras dos empresas. La política de calidad del proyecto debería ser: | Not include | B. | Gestión de adquisiciones
24 | Una limitación del gráfico de barras es: | 38 | 24 | Los buenos objetivos del proyecto deben ser: | Not include | D. | Gestión del tiempo
25 | La herramienta y técnica utilizada para la planificación de la gestión de riesgos es: | 39 | 25 | El proceso de determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características es: | 16 | B. | Gestión de riesgos
26 | ¿En qué fase del ciclo de vida de un proyecto se incurre normalmente en la mayor parte de los gastos de este? | 41 | 26 | La mejor manera de definir un proyecto es: | 17 | C. | Gestión de los costos
27 | Pasar del Nivel 3 al Nivel 4 en la estructura de desglose del trabajo (EDT) dará lugar a: | 45 | 27 | La mejor manera de describir un programa es: | 18 | B. | Gestión del alcance
28 | La gestión de conflictos requiere la resolución de problemas. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de resolución de problemas y es muy utilizada por los gestores de proyectos en la resolución de conflictos? | 47 | 28 | La definición más común de éxito de un proyecto es: | 19 | A. | Gestión de los recursos humanos
29 | La estimación del efecto del cambio de una variable del proyecto sobre el proyecto global se conoce como: | 49 | 29 | El proceso de planificación de adquisiciones debe realizarse durante: | Not include | D. | Gestión de riesgos
30 | Los juegos de poder, la retención de información y las agendas ocultas son ejemplos de: | 50 | 30 | Las reservas de efectivo del proyecto se utilizan a menudo para los ajustes de los factores de aumento, que pueden estar fuera del control del director del proyecto. Aparte de los posibles costes de financiación (intereses) y los impuestos, los tres factores de aumento más comunes implican cambios en: | Not include | B. | Gestión de la comunicación
31 | La terminología básica de las redes incluye: | 51 | 31 | El camino crítico en una red es el camino que: | 20 | C. | Gestión del tiempo
32 | Los "puntos de control" en la estructura de desglose del trabajo (EDT) que se utilizan para asignar a unidades organizativas o individuos específicos son: | 52 | 32 | ¿La principal diferencia entre la gestión de proyectos y la de líneas es que el gestor de proyectos no puede tener ningún control sobre qué función básica de gestión? | Not include | A. | Gestión del alcance
33 | Establecer una ventana de mercado en un proyecto de tecnología o lograr el cumplimiento de un mandato gubernamental de remediación ambiental son ejemplos de: | 53 | 33 | ¿Durante qué fase de un proyecto es mayor la incertidumbre? | Not include | A. | Gestión del tiempo
34 | Un ejemplo de una restricción para tener en cuenta durante la planificación del aprovisionamiento es: | 55 | 34 | Los gestores de proyectos necesitan unas habilidades de comunicación y negociación excepcionalmente buenas principalmente porque: | 21 | B. | Gestión de adquisiciones
35 | Los elementos básicos de un modelo de comunicación son: | 56 | 35 | Para una comunicación eficaz, el mensaje debe estar orientado a: | 22 | B. | Gestión de la comunicación
36 | Suponga que está gestionando un proyecto que es una empresa conjunta entre su compañía y otras dos empresas. La política de calidad del proyecto debería ser: | 57 | 36 | Los factores comunes que pueden limitar la forma en que se organiza el equipo del proyecto incluyen todos menos uno de los siguientes: | 23 | D. | Gestión de la calidad
37 | Los tres tipos más comunes de estimaciones de costes de proyectos son: | 58 | 37 | En un diagrama de precedencia, la flecha entre dos casillas se llama: | Not include | D. | Gestión de los costos
38 | Los buenos objetivos del proyecto deben ser: | 60 | 38 | El cierre financiero de un proyecto dicta que: | 24 | C. | Gestión del alcance
39 | El proceso de determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características es: | 61 | 39 | Una visualización gráfica de los costos acumulados y las horas de trabajo tanto para los costos presupuestados como para los reales, trazados contra el tiempo, se llama: | 25 | A. | Gestión de riesgos
40 | ¿En qué tipo de contrato es más probable que el contratista controle los costes? | 66 | 40 | La forma de organización tradicional o funcional tiene la desventaja de: | Not include | B. | Gestión de adquisiciones
41 | La mejor manera de definir un proyecto es: | 68 | 41 | Tomar medidas para aumentar la eficacia y la eficiencia del proyecto para proporcionar beneficios adicionales a las partes interesadas es el propósito de: | 26 | D. | Gestión del alcance
42 | La toma de decisiones en materia de gestión de riesgos se divide en tres grandes categorías: | 69 | 42 | Durante el proceso de planificación de la adquisición, es importante evaluar los límites actuales del proyecto. Esto puede hacerse revisando los: | Not include | A. | Gestión de riesgos
43 | 43. ¿Se considera que un proceso está fuera de control cuando hay cuántos puntos de datos consecutivos (mínimos) a ambos lados de la media en un gráfico de control? | 70 | 43 | En la gestión de las comunicaciones del proyecto, para garantizar que se satisfagan las necesidades de información de las distintas partes interesadas, se debe: | Not include | B. | Gestión de la calidad
44 | La estructura de desglose del trabajo (EDT), los paquetes de trabajo y el sistema de contabilidad de la empresa están vinculados a través de: | 71 | 44 | Asignar recursos en un intento de encontrar el cronograma más corto del proyecto que sea consistente con los límites fijos de recursos se llama: | Not include | A. | Gestión de los costos
45 | La mejor manera de describir un programa es: | 72 | 45 | El proceso de evaluación del impacto y la exposición de los riesgos identificados se conoce como: | 27 | C. | Gestión del alcance
46 | Cuál de los siguientes tipos de poder proviene de la jerarquía organizativa: | 74 | 46 | La acción tomada para hacer que un artículo defectuoso o no conforme cumpla con los requisitos o las especificaciones es el propósito de: | Not include | D. | Gestión de los recursos humanos
47 | La definición más común de éxito de un proyecto es: | 76 | 47 | Uno de los propósitos del control de riesgos es: | 28 | D. | Gestión del alcance
48 | Las actividades de duración cero se denominan: | 78 | 48 | Las intenciones y direcciones generales de una organización con respecto a la calidad es el propósito de: | Not include | D. | Gestión del tiempo
49 | El proceso de planificación de adquisiciones debe realizarse durante: | 79 | 49 | El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto debe: | 29 | A. | Gestión de adquisiciones
50 | Las reservas de efectivo del proyecto se utilizan a menudo para los ajustes de los factores de aumento, que pueden estar fuera del control del director del proyecto. Aparte de los posibles costes de financiación (intereses) y los impuestos, los tres factores de aumento más comunes implican cambios en: | 80 | 50 | Durante una reunión de revisión del proyecto, usted descubre que el valor planificado es de 400.000 dólares, los costes reales son de 325.000 dólares y el valor ganado es de 300.000 dólares. Por lo tanto, puede concluir que: | 30 | A. | Gestión de los costos
51 | El camino crítico en una red es el camino que: | Not included |  |  | 31 | B. | Gestión del tiempo
52 | ¿La principal diferencia entre la gestión de proyectos y la de líneas es que el gestor de proyectos no puede tener ningún control sobre qué función básica de gestión? | Not included |  |  | 32 | B. | Gestión de los recursos humanos
53 | ¿Durante qué fase de un proyecto es mayor la incertidumbre? | Not included |  |  | 33 | C. | Gestión de riesgos
54 | A menudo se confunde calidad con grado. Esto significa que: | Not included |  |  | Not include | A. | Gestión de la calidad
55 | Los gestores de proyectos necesitan unas habilidades de comunicación y negociación excepcionalmente buenas principalmente porque: | Not included |  |  | 34 | A. | Gestión de los recursos humanos
56 | Para una comunicación eficaz, el mensaje debe estar orientado a: | Not included |  |  | 35 | B. | Gestión de la comunicación
57 | Los factores comunes que pueden limitar la forma en que se organiza el equipo del proyecto incluyen todos menos uno de los siguientes: | Not included |  |  | 36 | D. | Gestión de los recursos humanos
58 | En un diagrama de precedencia, la flecha entre dos casillas se llama: | Not included |  |  | 37 | B. | Gestión del tiempo
59 | ¿En qué tipo de contrato es menos probable que el contratista controle los costes? | Not included |  |  | Not include | A. | Gestión de adquisiciones
60 | El cierre financiero de un proyecto dicta que: | Not included |  |  | 38 | D. | Gestión del alcance
61 | Una visualización gráfica de los costos acumulados y las horas de trabajo tanto para los costos presupuestados como para los reales, trazados contra el tiempo, se llama: | Not included |  |  | 39 | C. | Gestión de los costos
62 | Si está utilizando un gráfico de control y encuentra que el proceso está en control, es importante reconocer que: | Not included |  |  | Not include | A. | Gestión de la calidad
63 | La mayor diferencia entre las redes PERT y CPM es: | Not included |  |  | Not include | A. | Gestión del tiempo
64 | La información puede ser compartida por los miembros del equipo y otras partes interesadas utilizando una variedad de sistemas de recuperación de información, incluyendo: | Not included |  |  | Not include | D. | Gestión de la comunicación
65 | Suponga que ha decidido utilizar la mitigación como técnica de respuesta al riesgo. Esto significa: | Not included |  |  | Not include | B. | Gestión de riesgos
66 | La forma de organización tradicional o funcional tiene la desventaja de: | Not included |  |  | 40 | B. | Gestión de los recursos humanos
67 | ¿Cuál de los siguientes no es un elemento básico de los contratos? | Not included |  |  | Not include | C. | Gestión de adquisiciones
68 | Tomar medidas para aumentar la eficacia y la eficiencia del proyecto para proporcionar beneficios adicionales a las partes interesadas es el propósito de: | Not included |  |  | 41 | D. | Gestión de la calidad
69 | Durante el proceso de planificación de la adquisición, es importante evaluar los límites actuales del proyecto. Esto puede hacerse revisando los: | Not included |  |  | 42 | C. | Gestión de adquisiciones
70 | En la gestión de las comunicaciones del proyecto, para garantizar que se satisfagan las necesidades de información de las distintas partes interesadas, se debe: | Not included |  |  | 43 | A. | Gestión de la comunicación
71 | Asignar recursos en un intento de encontrar el cronograma más corto del proyecto que sea consistente con los límites fijos de recursos se llama: | Not included |  |  | 44 | A. | Gestión del tiempo
72 | El proceso de evaluación del impacto y la exposición de los riesgos identificados se conoce como: | Not included |  |  | 45 | C. | Gestión de riesgos
73 | Una ventaja de la técnica de estimación de costes análogos es: | Not included |  |  | Not include | D. | Gestión de los costos
74 | La acción tomada para hacer que un artículo defectuoso o no conforme cumpla con los requisitos o las especificaciones es el propósito de: | Not included |  |  | 46 | A. | Gestión de la calidad
75 | Si quiere describir la situación actual del proyecto, debería: | Not included |  |  | Not include | C. | Gestión de la comunicación
76 | Uno de los propósitos del control de riesgos es: | Not included |  |  | 47 | D. | Gestión de riesgos
77 | En la selección de fuentes, se puede utilizar un sistema de ponderación para todos los fines excepto uno de los siguientes: | Not included |  |  | Not include | C. | Gestión de adquisiciones
78 | Las intenciones y direcciones generales de una organización con respecto a la calidad es el propósito de: | Not included |  |  | 48 | D. | Gestión de la calidad
79 | El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto debe: | Not included |  |  | 49 | B. | Gestión de la comunicación
80 | Durante una reunión de revisión del proyecto, usted descubre que el valor planificado es de 400.000 dólares, los costes reales son de 325.000 dólares y el valor ganado es de 300.000 dólares. Por lo tanto, puede concluir que: | Not included |  |  | 50 | A. | Gestión de los costos

## Matriz Level3 (hidden)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | I.D. / Pregunta | Procesos | A. | B. | C. | D. | E. | F.
2 | 1 | Procesos integrados | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5
3 | 2 | Procesos integrados | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5
4 | 3 | Procesos integrados | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5
5 | 4 | Procesos integrados | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5
6 | 5 | Procesos integrados | 0 | 2 | 2 | 2 | 5
7 | 6 | Procesos integrados | 0 | 2 | 4 | 5
8 | 7 | Procesos integrados | 0 | 5 | 4 | 2 | 0
9 | 8 | Cultura | 0 | 2 | 3 | 5
10 | 9 | Cultura | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5
11 | 10 | Cultura | 1 | 5 | 4 | 0
12 | 11 | Cultura | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4
13 | 12 | Cultura | 1 | 5 | 5 | 3
14 | 13 | Cultura | 2 | 3 | 4 | 5 | 4
15 | 14 | Cultura | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
16 | 15 | Apoyo a la gestión | 1 | 5 | 5 | 5 | 0
17 | 16 | Apoyo a la gestión | 2 | 3 | 5 | 0 | 2
18 | 17 | Apoyo a la gestión | 3 | 2 | 5 | 1 | 0
19 | 18 | Apoyo a la gestión | 2 | 3 | 5 | 0 | 3
20 | 19 | Apoyo a la gestión | 4 | 1 | 2 | 5
21 | 20 | Apoyo a la gestión | 1 | 1 | 3 | 4 | 5
22 | 21 | Apoyo a la gestión | 1 | 3 | 5 | 4 | 4
23 | 22 | Entrenamiento y educación | 1 | 3 | 5 | 5 | 5
24 | 23 | Entrenamiento y educación | 0 | 2 | 4 | 5 | 5
25 | 24 | Entrenamiento y educación | 0 | 3 | 4 | 5 | 0
26 | 25 | Entrenamiento y educación | 2 | 3 | 4 | 5
27 | 26 | Entrenamiento y educación | 2 | 1 | 2 | 3 | 5
28 | 27 | Entrenamiento y educación | 0 | 1 | 3 | 5 | 5
29 | 28 | Entrenamiento y educación | 0 | 1 | 3 | 4 | 5
30 | 29 | Gestión informal de proyectos | 2 | 4 | 5 | 1 | 0
31 | 30 | Gestión informal de proyectos | 0 | 3 | 4 | 5 | 0
32 | 31 | Gestión informal de proyectos | 5 | 2 | 3 | 1 | 0
33 | 32 | Gestión informal de proyectos | 3 | 5 | 4 | 2 | 1
34 | 33 | Gestión informal de proyectos | 2 | 3 | 4 | 5 | 0
35 | 34 | Gestión informal de proyectos | 4 | 5 | 3 | 1 | 0
36 | 35 | Gestión informal de proyectos | 3 | 4 | 3 | 5
37 | 36 | Excelencia conductual | 1 | 2 | 4 | 5 | 0
38 | 37 | Excelencia conductual | 5 | 1 | 4 | 2
39 | 38 | Excelencia conductual | 3 | 5 | 5 | 5 | 4
40 | 39 | Excelencia conductual | 2 | 2 | 2 | 5 | 3
41 | 40 | Excelencia conductual | 3 | 3 | 5 | 1
42 | 41 | Excelencia conductual | 5 | 3 | 4 | 1
43 | 42 | Excelencia conductual | 5 | 4 | 2 | 1 | 1

## Anexo A (Nivel 1)
|  |  | Nombre y apellido del entrevistado: |  |  | Alfredo Luis Espitia
|  |  | Fecha de diligenciamiento: |  |  |  | 24 | 10 | 2022 | Organización: | REDES ELECTRICAS S.A.
|  |  | Profesión | Ing. Electricista |  |  |  |  | Cargo: | Residente de Proyecto
Fuente: Kerzner, H. (2019). Using the Project Management Maturity Model : Strategic Planning for Project Management (Third ed.). John Wiley & Sons, Incorporated. Obtenido de http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaean-ebooks/detail.action?docID=5703982
Pregunta Modelo Kerzner | Categoria | Respuestas | I.D. |  | Instrumento de evaluación de Nivel 1 - Preguntas | [6 empty] | RTA/. | Rta./ Puntos
1 |  | #REF! | 1 | Gestión del alcance | Una definición completa de la gestión del alcance sería: A. Gestionar un proyecto en función de sus objetivos a través de todas las fases y procesos del ciclo de vida. B. La aprobación de la línea de base del alcance. C. Aprobación de la carta detallada del proyecto. D. Los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo necesario para completarlo con éxito. | [6 empty] | D. | 10
3 |  | #REF! | 2 | Gestión de la comunicación | En el entorno de la comunicación intervienen tanto factores internos como externos. Un ejemplo de factor interno típico es: A. Juegos de poder. B. Entorno empresarial. C. Estado de la técnica. D. Entorno político. | [6 empty] | A. | 10
4 |  | #REF! | 3 | Gestión de los costos | El medio más eficaz para determinar el coste de un proyecto es fijar el precio: A. La estructura de desglose del trabajo (EDT). B. Diagrama de responsabilidad lineal. C. Carta del proyecto. D. Declaración de alcance. | [6 empty] | A. | 10
6 |  | #REF! | 4 | Gestión de adquisiciones | Un documento que describe el elemento de adquisición con suficiente detalle para que los vendedores potenciales puedan determinar si pueden proporcionarlo es un: A. Disposición contractual. B. Declaración de trabajo (SOW). C. Pliego de condiciones. D. Propuesta. | [6 empty] | B. | 10
7 |  | #REF! | 5 | Gestión de riesgos | Los eventos o resultados futuros que son favorables se llaman: A. Riesgos. B. Oportunidades. C. Sorpresas. D. Contingencias. | [6 empty] | B. | 10
8 |  | #REF! | 6 | Gestión de la calidad | Un ejemplo de coste de tasación en términos de coste de calidad es: A. Las encuestas a vendedores, proveedores y subcontratistas. B. Evaluaciones de las quejas de los clientes. C. Revisiones de diseño internas y externas. D. Estudios de procesos. | [6 empty] | C. | 10
9 |  | #REF! | 7 | Gestión de los recursos humanos | Quizás el mayor problema al que se enfrenta el director de proyecto durante las actividades de integración dentro de una estructura matricial es: A. Lidiar con los empleados que reportan a múltiples jefes. B. Demasiada participación de los patrocinadores. C. Comprensión funcional poco clara de los requisitos técnicos. D. Aumento de los costes del proyecto. | [6 empty] | A. | 10
10 |  | #REF! | 8 | Gestión de los costos | Si desea comparar los resultados reales del proyecto con los resultados planificados o esperados, debe: A. Realizar una revisión del desempeño. B. Solicitar un informe de progreso. C. Realizar un análisis de tendencias. D. Realizar un análisis de desviaciones. | [6 empty] | D. | 10
13 |  | #REF! | 9 | Gestión de adquisiciones | Un conjunto de procedimientos formales que incluye los pasos por los que se modificarán los documentos oficiales del proyecto se define a través de: A. El sistema de información de gestión del proyecto. B. El sistema de control de cambios. C. La Junta de Control de Cambios. D. Los informes de desempeño. | [6 empty] | B. | 10
14 |  | #REF! | 10 | Gestión de riesgos | Un riesgo se constata por tener una causa y: A. Si se produce, sólo tiene un efecto negativo en los objetivos del proyecto. B. Una incógnita conocida. C. Si se produce, tiene una consecuencia. D. Una restricción. | [6 empty] | C. | 10
15 |  | #REF! | 11 | Gestión de los recursos humanos | En general, las diferencias entre las partes interesadas del proyecto deben resolverse a favor de: A. El patrocinador del proyecto. B. La organización que realiza el desempeño. C. Gestor funcional. D. Cliente. | [6 empty] | A.
17 |  | #REF! | 12 | Gestión del tiempo | Nivelar los requerimientos de recursos de un periodo a otro se denomina: A. Asignación de recursos. B. Partición de recursos. C. Nivelación de recursos. D. Cuantificación de recursos. | [6 empty] | C. | 10
18 |  | #REF! | 13 | Gestión de los costos | La diferencia entre el VE (valor ganado) y el VP (valor planificado) se denomina: A. La desviación del cronograma. B. La desviación del coste. C. La estimación de finalización. D. El coste real del trabajo realizado. | [6 empty] | A. | 10
21 |  | #REF! | 14 | Gestión del alcance | Una agrupación de componentes del proyecto orientada a los entregables para organizar y definir el alcance total del proyecto es: A. Un plan detallado. B. Un gráfico de responsabilidad lineal. C. Una estructura de desglose del trabajo (EDT). D. Un sistema de codificación de la contabilidad de costes. | [6 empty] | C. | 10
22 |  | #REF! | 15 | Gestión de la calidad | La gestión moderna de la calidad y la gestión de proyectos son complementarias porque ambas disciplinas reconocen la importancia de todas las siguientes, excepto una: A. La satisfacción del cliente. B. Los procesos dentro de las fases. C. Responsabilidad de la dirección. D. Inspección sobre la prevención. | [6 empty] | D. | 10
25 |  | #REF! | 16 | Gestión de riesgos | La herramienta y técnica utilizada para la planificación de la gestión de riesgos es: A. La evaluación de las tolerancias al riesgo de las partes interesadas. B. Reuniones de planificación. C. Habilidades interpersonales y de equipo. D. Análisis de supuestos y limitaciones. | [6 empty] | A.
26 |  | #REF! | 17 | Gestión de los costos | 26. ¿En qué fase del ciclo de vida de un proyecto se incurre normalmente en la mayor parte de los gastos de este? A. Fase de concepción. B. Fase de desarrollo o diseño. C. Fase de ejecución. D. Fase de terminación. | [6 empty] | C. | 10
27 |  | #REF! | 18 | Gestión del alcance | Pasar del Nivel 3 al Nivel 4 en la estructura de desglose del trabajo (EDT) dará lugar a: A. Menos precisión en la estimación. B. Un mejor control del proyecto. C. Menor coste de los informes de estado. D. Una mayor probabilidad de que se haya pasado por alto algún elemento clave del proyecto. | [6 empty] | B. | 10
28 |  | #REF! | 19 | Gestión de los recursos humanos | La gestión de conflictos requiere la resolución de problemas. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de resolución de problemas y es muy utilizada por los gestores de proyectos en la resolución de conflictos? A. Confrontación. B. Compromiso. C. Suavizar. D. Forzar. | [6 empty] | B.
31 |  | #REF! | 20 | Gestión del tiempo | La terminología básica de las redes incluye: A. Actividades, eventos, personal, niveles de habilidad y holgura. B. Actividades, documentación, eventos, personal y niveles de habilidad. C. Holgura, actividades, eventos y estimaciones de tiempo. D. Estimaciones de tiempo, holgura, participación de los patrocinadores y actividades. | [6 empty] | C. | 10
34 |  | #REF! | 21 | Gestión de adquisiciones | Un ejemplo de una restricción para tener en cuenta durante la planificación del aprovisionamiento es: A. Los costes indirectos. B. Las obligaciones legales y las sanciones. C. Condiciones del mercado. D. Recursos para la contratación. | [6 empty] | B. | 10
35 |  | #REF! | 22 | Gestión de la comunicación | Los elementos básicos de un modelo de comunicación son: A. Escrito y oral, y escuchar y hablar. B. Comunicador, codificación, mensaje, medio, decodificación, receptor y retroalimentación. C. Informes y reportes, así como memos y conversaciones ad hoc. D. Leer, escribir, participar en reuniones y escuchar. | [6 empty] | B. | 10
36 |  | #REF! | 23 | Gestión de la calidad | Suponga que está gestionando un proyecto que es una empresa conjunta entre su compañía y otras dos empresas. La política de calidad del proyecto debería ser: A. Su responsabilidad de preparar. B. La misma que la de su cliente. C. La misma que la de su empresa. D. Preparado por el equipo del proyecto. | [6 empty] | D. | 10
38 |  | #REF! | 24 | Gestión del alcance | Los buenos objetivos del proyecto deben ser: A. Generales y no específicos. B. Establecidos sin tener en cuenta las limitaciones de recursos. C. Realista y alcanzable. D. Medible, intangible y verificable. | [6 empty] | C. | 10
39 |  | #REF! | 25 | Gestión de riesgos | El proceso de determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus características es: A. Identificación de riesgos. B. Planificación de la respuesta al riesgo. C. Planificación de la gestión de riesgos. D. Análisis cualitativo de riesgos. | [6 empty] | A. | 10
41 |  | #REF! | 26 | Gestión del alcance | La mejor manera de definir un proyecto es: A. Una serie de actividades no relacionadas entre sí, diseñadas para lograr uno o varios objetivos. B. Un esfuerzo coordinado de actividades relacionadas diseñadas para lograr un objetivo sin un punto final bien establecido. C. Actividades de principio a fin, que deben realizarse en menos de un año y que consumen recursos humanos y no humanos. D. Cualquier empresa con un plazo definible y objetivos bien definidos que consuma recursos humanos y no humanos con ciertas limitaciones. | [6 empty] | D. | 10
45 |  | #REF! | 27 | Gestión del alcance | La mejor manera de describir un programa es: A. Una agrupación de actividades relacionadas que dura dos años o más. B. Un conjunto de proyectos y otros trabajos diseñados para cumplir objetivos empresariales estratégicos. C. Un grupo de proyectos gestionados de forma coordinada para obtener beneficios que no se obtienen al gestionarlos individualmente. D. Una línea de productos. | [6 empty] | C. | 10
47 |  | #REF! | 28 | Gestión del alcance | La definición más común de éxito de un proyecto es: A. Dentro del plazo. B. Dentro del plazo y del coste. C. Dentro del plazo, el coste y los requisitos técnicos de desempeño. D. En tiempo, coste, desempeño y aceptación por parte del cliente/usuario. | [6 empty] | D. | 10
49 |  | #REF! | 29 | Gestión de adquisiciones | El proceso de planificación de adquisiciones debe realizarse durante: A. La definición del alcance. B. La planificación de la licitación. C. Inicio del proyecto. D. Planificación del alcance. | [6 empty] | A. | 10
50 |  | #REF! | 30 | Gestión de los costos | Las reservas de efectivo del proyecto se utilizan a menudo para los ajustes de los factores de aumento, que pueden estar fuera del control del director del proyecto. Aparte de los posibles costes de financiación (intereses) y los impuestos, los tres factores de aumento más comunes implican cambios en: A. Los gastos generales, la mano de obra y los costes de los materiales. B. Los trabajos, los ajustes del coste de la vida y las horas extraordinarias. C. Costes de material, costes de envío y cambios de alcance. D. Tasas de trabajo, costes de material e informes de costes. | [6 empty] | B.
51 |  | #REF! | 31 | Gestión del tiempo | El camino crítico en una red es el camino que: A. Tiene el mayor grado de riesgo. B. Es el más largo del proyecto y determina su duración. C. Debe completarse antes que las demás vías. D. Tiene actividades con holgura superior a cero. | [6 empty] | B. | 10
52 |  | #REF! | 32 | Gestión de los recursos humanos | ¿La principal diferencia entre la gestión de proyectos y la de líneas es que el gestor de proyectos no puede tener ningún control sobre qué función básica de gestión? A. La toma de decisiones. B. La dotación de personal del proyecto. C. Seguimiento/supervisión. D. Revisión del desempeño del proyecto. | [6 empty] | B. | 10
53 |  | #REF! | 33 | Gestión de riesgos | ¿Durante qué fase de un proyecto es mayor la incertidumbre? A. Diseño. B. Desarrollo/ejecución. C. Concepto. D. Cierre. | [6 empty] | C. | 10
55 |  | #REF! | 34 | Gestión de los recursos humanos | Los gestores de proyectos necesitan unas habilidades de comunicación y negociación excepcionalmente buenas principalmente porque: A. Pueden dirigir un equipo sobre el que no tienen control directo. B. Esta necesidad viene impuesta por las actividades de adquisición del proyecto. C. Se espera que sean expertos técnicos. D. Deben realizar sesiones informativas para ejecutivos/clientes/patrocinadores. | [6 empty] | A. | 10
56 |  | #REF! | 35 | Gestión de la comunicación | Para una comunicación eficaz, el mensaje debe estar orientado a: A. El iniciador. B. El receptor. C. El estilo de gestión. D. La cultura empresarial. | [6 empty] | B. | 10
57 |  | #REF! | 36 | Gestión de los recursos humanos | Los factores comunes que pueden limitar la forma en que se organiza el equipo del proyecto incluyen todos menos uno de los siguientes: A. La estructura de la organización de desempeño. B. Las preferencias del equipo. C. Las asignaciones de personal previstas. D. Matriz de asignación de responsabilidades. | [6 empty] | D. | 10
58 |  | #REF! | 37 | Gestión del tiempo | En un diagrama de precedencia, la flecha entre dos casillas se llama: A. Una actividad. B. Una restricción. C. Un evento. D. La ruta crítica. | [6 empty] | B. | 10
60 |  | #REF! | 38 | Gestión del alcance | El cierre financiero de un proyecto dicta que: A. Se han gastado todos los fondos del proyecto. B. No se ha sobrepasado ningún número de cargos. C. No es posible el seguimiento de este cliente. D. No se pueden hacer más cargos contra el proyecto. | [6 empty] | D. | 10
61 |  | #REF! | 39 | Gestión de los costos | Una visualización gráfica de los costos acumulados y las horas de trabajo tanto para los costos presupuestados como para los reales, trazados contra el tiempo, se llama: A. Una línea de tendencia. B. Un análisis de tendencias. C. Una curva S. D. Un informe de porcentaje de finalización. | [6 empty] | C. | 10
66 |  | #REF! | 40 | Gestión de los recursos humanos | La forma de organización tradicional o funcional tiene la desventaja de: A. Canales de comunicación vertical mal establecidos. B. Ausencia de un único punto de contacto con los clientes/patrocinadores. C. Control técnico ineficaz. D. Uso inflexible del personal. | [6 empty] | B. | 10
68 |  | #REF! | 41 | Gestión de la calidad | Tomar medidas para aumentar la eficacia y la eficiencia del proyecto para proporcionar beneficios adicionales a las partes interesadas es el propósito de: A. La planificación de la calidad. B. Las inspecciones. C. Auditorías de calidad. D. Esfuerzos de mejora de la calidad. | [6 empty] | D. | 10
69 |  | #REF! | 42 | Gestión de adquisiciones | Durante el proceso de planificación de la adquisición, es importante evaluar los límites actuales del proyecto. Esto puede hacerse revisando los: A. Los resultados del análisis de "hacer o comprar". B. La descripción del producto. C. Declaración de alcance. D. Restricciones e hipótesis. | [6 empty] | C. | 10
70 |  | #REF! | 43 | Gestión de la comunicación | En la gestión de las comunicaciones del proyecto, para garantizar que se satisfagan las necesidades de información de las distintas partes interesadas, se debe: A. Preparar un análisis de las partes interesadas. B. Establecer un sistema de distribución de información. C. Evaluar las habilidades de comunicación. D. Evaluar las tecnologías de comunicación disponibles. | [6 empty] | A. | 10
71 |  | #REF! | 44 | Gestión del tiempo | Asignar recursos en un intento de encontrar el cronograma más corto del proyecto que sea consistente con los límites fijos de recursos se llama: A. Asignación de recursos. B. Partición de recursos. C. Nivelación de recursos. D. Cuantificación de recursos. | [6 empty] | A. | 10
72 |  | #REF! | 45 | Gestión de riesgos | El proceso de evaluación del impacto y la exposición de los riesgos identificados se conoce como: A. Planificación de la gestión de riesgos. B. Planificación de la respuesta a los riesgos. C. Análisis cualitativo de riesgos. D. Análisis cuantitativo de riesgos. | [6 empty] | C. | 10
74 |  | #REF! | 46 | Gestión de la calidad | La acción tomada para hacer que un artículo defectuoso o no conforme cumpla con los requisitos o las especificaciones es el propósito de: A. El retrabajo. B. Los gráficos de control. C. Auditorías. D. Ajustes del proceso. | [6 empty] | A. | 10
76 |  | #REF! | 47 | Gestión de riesgos | Uno de los propósitos del control de riesgos es: A. Ver si los supuestos siguen siendo válidos. B. Determinar si las acciones de respuesta al riesgo son tan eficaces como se esperaba. C. Evaluar si se ha producido una activación del riesgo. D. Tomar medidas correctivas. | [6 empty] | D. | 10
78 |  | #REF! | 48 | Gestión de la calidad | Las intenciones y direcciones generales de una organización con respecto a la calidad es el propósito de: A. El movimiento de gestión de la calidad total. B. El proceso de garantía de calidad. C. El proceso de planificación de la calidad. D. La política de calidad de la organización. | [6 empty] | D. | 10
79 |  | #REF! | 49 | Gestión de la comunicación | El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto debe: A. Indicar las habilidades de comunicación a utilizar. B. Describir los métodos utilizados para recopilar y almacenar información. C. Informar a las partes interesadas sobre cómo se utilizan los recursos para cumplir los objetivos del proyecto. D. Describir las relaciones entre la organización y las partes interesadas. | [6 empty] | B. | 10
80 |  | #REF! | 50 | Gestión de los costos | Durante una reunión de revisión del proyecto, usted descubre que el valor planificado es de 400.000 dólares, los costes reales son de 325.000 dólares y el valor ganado es de 300.000 dólares. Por lo tanto, puede concluir que: A. El proyecto está retrasado en el calendario y supera los costes. B. El proyecto va por delante del calendario, pero los costes son superiores a los presupuestados. C. El proyecto está retrasado con respecto al calendario, pero los costes están bajo control. D. El proyecto está dentro del plazo previsto, pero los costes son superiores a los presupuestados. | [6 empty] | C.
|  |  | Evaluación por Categoria |  |  | Puntuación
|  |  | Gestión de adquisiciones |  |  | 50
|  |  | Gestión de la calidad |  |  | 60
|  |  | Gestión de la comunicación |  |  | 50
|  |  | Gestión de los costos |  |  | 50
|  |  | Gestión de los recursos humanos |  |  | 50
|  |  | Gestión de riesgos |  |  | 60
|  |  | Gestión del alcance |  |  | 80
|  |  | Gestión del tiempo |  |  | 50
|  |  | Total |  |  | 450

## Anexo B (Nivel 2)
Nombre y apellido del entrevistado: |  |  |  | ALFREDO LUIS ESPITIA DURANGO
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  | 24 | 10 | 22 | Organización: | REDES ELECTRICAS S.A.
Profesión | ING. ELECTRICISTA |  |  |  |  | Cargo: | Residente de Proyecto
Instrumento de evaluación de Nivel 2 - Procesos Comunes
Las siguientes preguntas se refieren a la capacidad de repetición de los procesos como a las acciones necesarias para apoyar el desarrollo continuo de los mismos. Responda a cada pregunta con la mayor sinceridad posible. Marque con un círculo la respuesta que considere correcta.
Fuente: Kerzner, H. (2019). Using the Project Management Maturity Model : Strategic Planning for Project Management (Third ed.). John Wiley & Sons, Incorporated. Obtenido de http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaean-ebooks/detail.action?docID=5703982
ESCALA
-3 = Muy en desacuerdo -2 = En desacuerdo -1 = Ligeramente en desacuerdo | [5 empty] | 0 = Sin opinión +1 = Ligeramente de acuerdo +2 = De acuerdo +3 = Muy de acuerdo
No. | Fases del ciclo de vida | PREGUNTA | [6 empty] | Rta/.
1 | Embrionario | Mi empresa reconoce la necesidad de la gestión de proyectos. Esta necesidad se reconoce en todos los niveles de gestión, incluida la alta dirección. | [6 empty] | 2
2 | Madurez | Mi empresa dispone de un sistema para gestionar tanto los costes como el calendario. El sistema requiere números de cargo y códigos de cuentas de costes. El sistema informa de las desviaciones con respecto a los objetivos previstos. | [6 empty] | -2
3 | Embrionario | Mi empresa ha reconocido los beneficios que puede aportar la aplicación de la gestión de proyectos. Estos beneficios han sido reconocidos en todos los niveles de la dirección incluida la alta dirección. | [6 empty] | -2
4 | Crecimiento | Mi empresa (o división) tiene una metodología de gestión de proyectos bien definida que utiliza las fases del ciclo de vida. | [6 empty] | -1
5 | Dirección ejecutiva | Nuestros ejecutivos apoyan visiblemente la gestión del proyecto mediante presentaciones ejecutivas y correspondencia, y asistiendo ocasionalmente a las reuniones/reuniones informativas del equipo del proyecto | y asistiendo ocasionalmente a las reuniones/reuniones informativas del equipo del proyecto. | [5 empty] | -1
6 | Crecimiento | Mi empresa está comprometida con la calidad de la planificación previa. Intentamos hacer la mejor planificación posible. | [6 empty] | -1
7 | Gestión de líneas | Nuestros jefes de línea de nivel inferior y medio apoyan total y visiblemente el proceso de gestión de proyectos. | [6 empty] | -1
8 | Crecimiento | Mi empresa hace todo lo posible para minimizar el alcance de los proyectos (es decir los cambios de alcance). | [6 empty] | 0
9 | Gestión de líneas | Nuestros superiores jerárquicos están comprometidos no sólo con la gestión de los proyectos, sino también con las promesas hechas a los directores de proyectos en cuanto a los resultados. | [6 empty] | -1
10 | Dirección ejecutiva | Los directivos de mi organización conocen bien los principios de la gestión de proyectos. | [6 empty] | -1
11 | Crecimiento | Mi empresa ha seleccionado uno o varios paquetes de software de gestión de proyectos para utilizarlos como sistema de seguimiento de proyectos. | [6 empty] | 1
12 | Gestión de líneas | Nuestros gerentes de línea de nivel inferior y medio han sido formados y educados en la gestión de proyectos. | [6 empty] | -1
13 | Dirección ejecutiva | Nuestros ejecutivos entienden el patrocinio de proyectos y actúan como patrocinadores de proyectos seleccionados. | [6 empty] | -1
14 | Embrionario | Nuestros ejecutivos han reconocido o identificado las aplicaciones de la gestión de proyectos a varias partes de nuestro negocio. | [6 empty] | -1
15 | Madurez | Mi empresa ha integrado con éxito el control de los costes y del calendario tanto para la gestión de los proyectos como para la elaboración de informes de situación. | [6 empty] | -1
16 | Madurez | Mi empresa ha desarrollado un plan de estudios de gestión de proyectos (es decir más de uno o dos cursos) para mejorar las habilidades de gestión de proyectos de nuestros empleados. | [6 empty] | -1
17 | Embrionario | Nuestros directivos han reconocido lo que hay que hacer para alcanzar la madurez en la gestión de proyectos. | [6 empty] | -2
18 | Madurez | Mi empresa considera y trata la gestión de proyectos como una profesión y no como una tarea a tiempo parcial. | [6 empty] | -2
19 | Gestión de líneas | Nuestros jefes de línea de nivel inferior y medio están dispuestos a liberar a sus empleados para que reciban formación en gestión de proyectos. | [6 empty] | -2
20 | Dirección ejecutiva | Nuestros directivos han demostrado estar dispuestos a cambiar nuestra forma de hacer negocios para madurar en la gestión de proyectos. | [6 empty] | -3
Cada respuesta que rodeó en las preguntas 1-20 tenía un valor de columna entre -3 y +3. En los espacios apropiados de abajo, coloque el valor encerrado en un círculo (entre -3 y +3) al lado de cada pregunta.
Nivel |  | Punt.
Madurez |  | -6
Crecimiento |  | -1
Gestión de líneas |  | -5
Dirección ejecutiva |  | -6
Embrionario |  | -3

## Nivel 3 (hidden)
Nombre y apellido del entrevistado:
Fecha de diligenciamiento: |  |  |  |  | Organización:
Profesión |  |  |  | Cargo:
Fuente: Kerzner, H. (2019). Using the Project Management Maturity Model : Strategic Planning for Project Management (Third ed.). John Wiley & Sons, Incorporated. Obtenido de http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaean-ebooks/detail.action?docID=5703982
I.D. | Procesos | PREGUNTA |  |  |  | RTA/.
1 | Procesos integrados | Mi empresa utiliza activamente los siguientes procesos: A. Gestión de la calidad total (TQM) u otras iniciativas de calidad únicamente B. Ingeniería concurrente (acortar el tiempo de desarrollo de los entregables) únicamente C. Sólo TQM u otras iniciativas de calidad e ingeniería concurrente D. Sólo gestión de riesgos E. Sólo gestión de riesgos e ingeniería concurrente F. Gestión de riesgos, ingeniería concurrente y TQM u otras iniciativas de calidad |  |  |  |  | #VALUE!
2 | Procesos integrados | ¿En qué porcentaje de sus proyectos utiliza los principios de la gestión de la calidad total? A. 0 B. 5-10% C. 10-25% D. 25-50% E. 50-75% F. 75-100% |  |  |  |  | #VALUE!
3 | Procesos integrados | ¿En qué porcentaje de sus proyectos utiliza los principios de la gestión de riesgos? A. 0 B. 5-10% C. 10-25% D. 25-50% E. 50-75% F. 75-100% |  |  |  |  | #VALUE!
4 | Procesos integrados | ¿En qué porcentaje de sus proyectos intenta comprimir los calendarios de productos/entregas realizando el trabajo en paralelo en lugar de en serie? A. 0 B. 5-10% C. 10-25% D. 25-50% E. 50-75% F. 75-100% |  |  |  |  | #VALUE!
5 | Procesos integrados | El proceso de gestión de riesgos de mi empresa se basa en: A. No utilizamos la gestión de riesgos. B. Sólo los riesgos financieros C. Sólo riesgos técnicos D. Sólo riesgos de programación E. Una combinación de riesgos financieros, técnicos y de programación en función del proyecto |  |  |  |  | #VALUE!
6 | Procesos integrados | La metodología de gestión de riesgos en mi empresa es: A. Inexistente B. Más informal que formal C. Basado en una metodología estructurada apoyada en políticas y procedimientos D. Basado en una metodología estructurada apoyada por políticas, procedimientos y formularios estandarizados que deben ser completados |  |  |  |  | #VALUE!
7 | Procesos integrados | ¿Cuántas metodologías de gestión de proyectos diferentes existen en su organización (es decir, considera que una metodología de desarrollo de sistemas para proyectos de SIG es diferente de una metodología de gestión de proyectos de desarrollo de productos)? A. No tenemos metodologías B. 1 C. 2-3 D. 4-5 E. Más de 5 |  |  |  |  | #VALUE!
8 | Cultura | Con respecto a la evaluación comparativa: A. Mi empresa nunca ha intentado utilizar el benchmarking B. Mi empresa ha realizado una evaluación comparativa y ha aplicado cambios, pero no para la gestión de proyectos C. Mi empresa ha realizado una evaluación comparativa de la gestión de proyectos, pero no se han realizado cambios D. Mi empresa ha realizado una evaluación comparativa de la gestión de proyectos, y se han realizado cambios |  |  |  |  | #VALUE!
9 | Cultura | La cultura corporativa de mi empresa se describe mejor con el concepto de: A. La presentación de informes de un solo jefe B. Información de múltiples jefes C. Equipos dedicados sin poder D. Equipos no dedicados sin empoderamiento E. Equipos dedicados con potenciación F. Equipos no dedicados con empoderamiento |  |  |  |  | #VALUE!
10 | Cultura | Con respecto a la moral y la ética, mi empresa cree que: A. El cliente siempre tiene la razón B. Las decisiones deben tomarse en la siguiente secuencia: primero el interés del cliente, luego el de la empresa y después el de los empleados C. Las decisiones deben tomarse en la siguiente secuencia: primero el interés de la empresa, luego el del cliente y por último el de los empleados D. No tenemos una política escrita o un conjunto de normas |  |  |  |  | #VALUE!
11 | Cultura | Mi empresa imparte cursos de formación interna sobre: A. La moral y la ética en la empresa B. La moral y la ética en el trato con los clientes C. Buenas prácticas empresariales D. Todo lo anterior E. Ninguna de las anteriores F. Al menos dos de las tres primeras |  |  |  |  | #VALUE!
12 | Cultura | En lo que respecta a la fluencia del alcance o a los cambios de alcance, nuestra cultura: A. Desaconseja los cambios tras el inicio del proyecto B. Permite los cambios sólo hasta cierto punto en el ciclo de vida del proyecto utilizando un proceso formal de control de cambios C. Permite cambios en cualquier punto del ciclo de vida del proyecto utilizando un proceso formal de control de cambios D. Permite los cambios pero sin ningún proceso de control formal |  |  |  |  | #VALUE!
13 | Cultura | Nuestra cultura parece estar basada en: A. Políticas B. Procedimientos (incluyendo formularios a rellenar) C. Políticas y procedimientos D. Directrices E. Políticas, procedimientos y directrices |  |  |  |  | #VALUE!
14 | Cultura | Las culturas son cuantitativas (políticas, procedimientos, formularios y directrices), conductuales o un compromiso. La cultura en mi empresa es probablemente conductual. A. 10-25% B. 25-50% C. 50-60% D. 60-75% E. Más del 75% |  |  |  |  | #VALUE!
15 | Apoyo a la gestión | Nuestra estructura organizativa es: A. Tradicional (es decir, es predominantemente vertical) B. Matricial (es decir, el director del proyecto proporciona la mayor parte de la dirección técnica) C. Una matriz débil (es decir, los gerentes de línea proporcionan la mayor parte de la dirección técnica) D. Utilizamos equipos colocados E. No sé cuál es la estructura: la dirección la cambia a diario |  |  |  |  | #VALUE!
16 | Apoyo a la gestión | Cuando se les asigna como jefe de proyecto, nuestros jefes de proyecto obtienen recursos mediante: A. "Luchando" por las mejores personas disponibles B. Negociando con los jefes de línea para obtener las mejores personas disponibles C. Negociar por los resultados en lugar de por las personas D. Recurrir a la alta dirección para que ayude a conseguir las personas adecuadas E. Aceptar todo lo que se obtiene, sin hacer preguntas |  |  |  |  | #VALUE!
17 | Apoyo a la gestión | Nuestros jefes de línea: A. Aceptar la responsabilidad total del trabajo en su línea B. Pedir a los jefes de proyecto que acepten la responsabilidad total C. Intentar compartir la responsabilidad con los directores de proyecto D. Hacer responsables a los empleados asignados E. No conocemos el significado de la palabra rendición de cuentas; no forma parte de nuestro vocabulario |  |  |  |  | #VALUE!
18 | Apoyo a la gestión | En la cultura de mi empresa, la persona con más probabilidades de rendir cuentas sobre la integridad técnica final del entregable es/son: A. Los empleados asignados B. El director del proyecto C. El jefe de línea D. El patrocinador del proyecto E. Todo el equipo |  |  |  |  | #VALUE!
19 | Apoyo a la gestión | En mi empresa, la autoridad del director del proyecto proviene de: A. Dentro de sí mismo, lo que pueda hacer B. Del superior inmediato del jefe de proyecto C. Las descripciones de trabajo documentadas D. De manera informal, a través del patrocinador del proyecto en forma de carta de proyecto o carta de nombramiento |  |  |  |  | #VALUE!
20 | Apoyo a la gestión | Después de la aprobación del proyecto, los patrocinadores del mismo tienden a: A. Volverse invisibles, incluso cuando son necesarios B. Micromanejar C. Esperar informes resumidos una vez a la semana D. Esperar reuniones informativas a nivel de resumen una vez cada dos semanas E. Involucrarse sólo cuando se produzca un problema crítico o a petición del director del proyecto o de los directores de línea |  |  |  |  | #VALUE!
21 | Apoyo a la gestión | ¿Qué porcentaje de sus proyectos tienen patrocinadores de nivel de director o superior? A. 0-10% B. 10-25% C. 25-50% D. 50-75% E. Más del 75% |  |  |  |  | #VALUE!
22 | Entrenamiento y educación | Mi empresa ofrece aproximadamente este número de cursos de formación interna diferentes para los empleados (cursos que pueden considerarse relacionados con el proyecto): A. Menos de 5 B. 6-10 C. 11-20 D. 21-30 E. Más de 30 |  |  |  |  | #VALUE!
23 | Entrenamiento y educación | Con respecto a la respuesta anterior, ¿qué porcentaje de los cursos son más conductuales que cuantitativos? A. Menos del 10% B. 10-25% C. 25-50% D. 50-75% E. Más del 75% |  |  |  |  | #VALUE!
24 | Entrenamiento y educación | Mi empresa cree que: A. La gestión de proyectos es un trabajo a tiempo parcial B. La gestión de proyectos es una profesión C. La gestión de proyectos es una profesión, y deberíamos certificarnos como profesionales de la gestión de proyectos, pero corriendo con los gastos D. La gestión de proyectos es una profesión, y mi empresa paga nuestra formación para certificarnos como profesionales de la gestión de proyectos E. En mi empresa no hay gestores de proyectos |  |  |  |  | #VALUE!
25 | Entrenamiento y educación | Mi empresa cree que la formación debe ser: A. Realizada a petición de los empleados B. Realizada para satisfacer una necesidad a corto plazo C. Se realiza para satisfacer necesidades a corto y largo plazo D. Se realiza sólo si existe un retorno de la inversión en dólares de formación |  |  |  |  | #VALUE!
26 | Entrenamiento y educación | Mi empresa cree que el contenido de los cursos de formación está mejor determinado por: A. El instructor B. El departamento de recursos humanos C. La dirección D. Los empleados que recibirán la formación E. Personalización tras una auditoría de los empleados y directivos |  |  |  |  | #VALUE!
27 | Entrenamiento y educación | ¿Qué porcentaje de los cursos de formación en gestión de proyectos contienenlecciones aprendidas de otros proyectos de su empresa? A. Ninguno B. Menos del 10% C. 10-25% D. 25-50% E. Más del 50% |  |  |  |  | #VALUE!
28 | Entrenamiento y educación | ¿Qué porcentaje de los ejecutivos de su organización funcional (no corporativa) ha asistido a programas de formación o a sesiones informativas para ejecutivos diseñadas específicamente para mostrarles lo que pueden hacer para ayudar a la maduración de la gestión de proyectos? A. Ninguno B. Menos del 25% C. 25-50% D. 50-75% E. Más del 75% |  |  |  |  | #VALUE!
29 | Gestión informal de proyectos | En mi empresa, los empleados ascienden a la dirección porque: A. Son expertos técnicos B. Demuestran las habilidades administrativas de un gerente profesional C. Saben tomar decisiones empresariales acertadas D. Están en la cima de su categoría salarial E. Nuestra plantilla está por encima de sus límites numéricos |  |  |  |  | #VALUE!
30 | Gestión informal de proyectos | Hay que redactar un informe y presentarlo al cliente Sin tener en cuenta el coste de acumular la información, el coste aproximado por página de un informe típico es: A. No tengo ni idea B. 100-200 dólares por página C. 200-500 dólares por página D. Más de 500 dólares por página E. Gratis; los empleados exentos de mi empresa preparan los informes en su casa en su tiempo libre |  |  |  |  | #VALUE!
31 | Gestión informal de proyectos | La cultura dentro de mi organización se describe mejor como: A. Gestión informal de proyectos basada en la confianza, la comunicación y la cooperación B. Formalidad basada en políticas y procedimientos para todo C. Gestión de proyectos que se nutre de relaciones formales de autoridad D. La intromisión de los ejecutivos, que obliga a un exceso de documentación E. Nadie se fía de las decisiones de nuestros gestores de proyectos |  |  |  |  | #VALUE!
32 | Gestión informal de proyectos | ¿Qué porcentaje del tiempo semanal del gestor de proyectos se dedica a la elaboración de informes? A. 5-10% B. 10-20% C. 20-40% D. 40-60% E. Más del 60% |  |  |  |  | #VALUE!
33 | Gestión informal de proyectos | Durante la planificación del proyecto, la mayor parte de las actividades se llevan a cabo utilizando: A. Políticas B. Procedimientos C. Directrices D. Listas de control E. Ninguna de las anteriores |  |  |  |  | #VALUE!
34 | Gestión informal de proyectos | La duración típica de una reunión de revisión del estado del proyecto con la alta dirección es: A. Menos de 30 minutos B. 30-60 minutos C. 60-90 minutos D. 90 minutos-2 horas E. Más de 2 horas |  |  |  |  | #VALUE!
35 | Gestión informal de proyectos | Nuestros clientes nos exigen que gestionemos nuestros proyectos: A. Informalmente B. Formalmente, pero sin permitir la expansión del alcance C. Formalmente, pero con la ampliación del ámbito de aplicación permitida D. Es nuestra elección siempre que se cumplan los entregables |  |  |  |  | #VALUE!
36 | Excelencia conductual | Mi empresa cree que los empleados pobres: A. Nunca deben ser asignados a equipos B. Una vez asignados a un equipo, son responsabilidad del director del proyecto para su supervisión C. Una vez asignados a un equipo, siguen siendo responsabilidad de su superior jerárquico para su supervisión D. Pueden ser eficaces si se les asigna al equipo adecuado E. Deben ser promovidos a la dirección |  |  |  |  | #VALUE!
37 | Excelencia conductual | Los empleados asignados a un equipo de proyecto (a tiempo completo o parcial) tienen una evaluación de desempeño realizada por: A. Su superior jerárquico únicamente B. El director del proyecto únicamente C. Tanto el jefe de proyecto como el jefe de línea D. Tanto los directores de proyecto como los de línea, junto con una revisión por parte del patrocinador |  |  |  |  | #VALUE!
38 | Excelencia conductual | Las habilidades que probablemente serán más importantes para los gestores de proyectos de mi empresa a medida que nos adentramos en el siglo XXI son: A. Conocimientos técnicos y liderazgo B. Gestión de riesgos y conocimiento del negocio C. Capacidad de integración y gestión de riesgos D. Habilidades de integración y conocimiento del negocio E. Habilidades de comunicación y comprensión técnica |  |  |  |  | #VALUE!
39 | Excelencia conductual | En mi organización, las personas asignadas como jefes de proyecto suelen ser: A. Gerentes de primera línea B. Gerentes de primera o segunda línea C. Cualquier nivel de dirección D. Por lo general, empleados no directivos E. Cualquier persona de la empresa |  |  |  |  | #VALUE!
40 | Excelencia conductual | Los jefes de proyecto de mi organización han recibido al menos algún grado de formación en: A. Estudios de viabilidad B. Análisis coste-beneficio C. Tanto A como B D. Nuestros gestores de proyectos suelen incorporarse después de la aprobación/adjudicación del proyecto |  |  |  |  | #VALUE!
41 | Excelencia conductual | Nuestros gestores de proyectos son alentados a: A. Asumir riesgos B. Asumir riesgos previa aprobación de la alta dirección C. Asumir riesgos con la aprobación de los patrocinadores del proyecto D. Evitar los riesgos |  |  |  |  | #VALUE!
42 | Excelencia conductual | Considere la siguiente afirmación: Nuestros gestores de proyectos tienen un sincero interés en lo que le ocurre a cada miembro del equipo después de la finalización del proyecto. A. Muy de acuerdo B. De acuerdo C. No estoy seguro D. En desacuerdo E. Muy en desacuerdo |  |  |  |  | #VALUE!
I.D. | Rta./ Puntos | Procesos |  | Puntos
1 |  | Procesos integrados | (Pregunta 1 a 7) | 0
2 |  | Cultura | (Pregunta 8 a 14) | 0
3 |  | Apoyo a la gestión | (Pregunta 15 a 21) | 0
4 |  | Entrenamiento y educación | (Pregunta 22 - 28) | 0
5 |  | Gestión informal de proyectos | (Pregunta 29 - 35) | 0
6 |  | Excelencia conductual | (Pregunta 36 -42) | 0
7 |  |  |  | 0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42