## Matriz de Evaluación
Matriz de Evaluación de Riesgo
ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA REAL | CONSECUENCIA POTENCIAL | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | INTERPRETACIÓN | Escala | Interpretacion
1 | Definición inadecuada de los requerimientos | Los requerimientos son la parte fundamental en la construcción de un proyecto de software. Corresponde a una mala definición por parte de los lideres del proyecto de la empresa | Sobre costos e incumplimiento en el cronograma | La implementación del proyecto se torna incorrecta y por ende el producto final puede tener inconsistencias funcionales | 5 | 5 | 25 | Catastrófico: Requiere intervención inmediata, a través de controles, y permanente evaluación, plan de contingencias, definir las estrategias que garantizan la continuidad del servicio y realizar evaluación permanente a las estrategias. | 0 | No definido: Se requiere hacer un análisis del Riesgo y validar si se debe mantener en el mapa o definir los valores de impacto o probabilidad. | 0
2 | Resistencia al cambio | Por parte de los usuarios puede generarse una resistencia al cambio, ya que estos pueden sentir incertidumbre en la forma en que seguirán realizando su trabajo. | Frustración y desmotivación en el equipo de trabajo | Los usuarios finales pueden resistirse a utilizar el software si no se sienten cómodos con los cambios | 2 | 3 | 6 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias. | 1 | Indiferente: El riesgo no requiere tratamiento y se debe evaluar el riesgo para definir su permanencia en el mapa. | 1
3 | Falta de capacitación | Si los usuarios no están capacitados, es posible que el proyecto no alcance sus objetivos, puesto que no cumplen las competencias que exigirá el nuevo software para su utilización | Retraso en la implementación del proyecto, errores y falta de adopción | Los usuarios finales que no estén bien capacitados pueden incrementar los errores en la implementación y así incrementar los costos en soporte | 3 | 4 | 12 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias. | 2 | Media: Se requiere hacer seguimiento al riesgo. | de 2 a 4
4 | Inadecuada asignación de recursos | Los recursos son muy importantes para la ejecución de un proyecto. La baja asignación de recursos puede afectar en la calidad del proyecto, puesto que puede afectar a cada una de las fases del proyecto | Retrasos en el proyecto, costos adicionales, baja calidad e insatisfacción por parte de los usuarios | El proyecto se puede ser detenido o cancelado por falta de recursos | 4 | 5 | 20 | Catastrófico: Requiere intervención inmediata, a través de controles, y permanente evaluación, plan de contingencias, definir las estrategias que garantizan la continuidad del servicio y realizar evaluación permanente a las estrategias. | 3 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias. | de 5 a 10
5 | Falta de compromiso de la alta dirección | Es cuando la dirección no le da importancia al proyecto y por ende no aporta los suficientes recursos para este. Se tiene total indiferencia por parte de la alta dirección | Falta de recursos que puede llevar a retrasos en el proyecto, hasta su cancelación | Los stakeholders pierden el interés en el proyecto, lo que dificulta al éxito del este. Conflictos de prioridades | 3 | 4 | 12 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias. | 4 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias. | de 11 a 16
6 | Falta de disponibilidad de información | La falta de información se presenta cuando al realizar el levantamiento de información no hay claridad en los procedimientos, datos o parámetros necesarios para la construcción del software | Se pueden generar retrasos en el cronograma, sobrecostos, errores en el diseño y problemas de rendimiento | Se puede presentar un fracaso en el proyecto por falta de información para el levantamiento de esta o el diseño | 4 | 4 | 16 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias. | 5 | Catastrófico: Requiere intervención inmediata, a través de controles, y permanente evaluación, plan de contingencias, definir las estrategias que garantizan la continuidad del servicio y realizar evaluación permanente a las estrategias. | mayor a 16
7 | Escaso involucramiento de los usuarios finales | Los usuarios finales priorizan sus tareas cotidianas en la empresa y no dan prioridad a actividades del proyecto | Un producto final que no satisface las necesidades y no es fácil de usar por los usuarios. | El proyecto se realiza sin la conformidad de los usuarios finales. Lo que implica una mala salida a producción | 2 | 4 | 8 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias.
8 | Falta de estándares de calidad | En los casos de cumplimiento del cronograma con falta de recursos necesario o no realizar las pruebas necesarias, puede generar una mala calidad en el producto del proyecto | Un producto con baja calidad, que no cumple los requisitos de los usuarios y la empresa | Un mantenimiento costoso en posproducción. El software requerirá de parches continuamente, que bajaran la calidad del resto del producto | 4 | 4 | 16 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias.
9 | Seguridad y privacidad de la información | La información como bien importante para la empresa, puede estar en riego de robo o perdida de datos en el momento de hacer las migraciones respectivas | Interrupción de la operación | Daños a la reputación de la empresa | 2 | 5 | 10 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias.
10 | Problemas de integración con otras tecnologías de la empresa | La implementación de un proyecto puede requerir la integración con otros softwares de la empresa | Retrasos en la salida a producción | Sobre costos y demora en el cronograma | 5 | 4 | 20 | Catastrófico: Requiere intervención inmediata, a través de controles, y permanente evaluación, plan de contingencias, definir las estrategias que garantizan la continuidad del servicio y realizar evaluación permanente a las estrategias.
Note on H5: 0: No se tiene antecedente pero es un riesgo; 1: Insignificante, cuando el evento se ha presentado rara vez, una vez al año, cada 6 meses; 2: Baja, cuando el evento se ha presentado en varias ocasiones al semestre; 3: Media, en eventos presentado en varias ocasiones en periodos de 10 semanas; 4: Moderada, cuando el evento se presenta en varias ocasiones en periodos mensuales; 5: Alta, que el evento se puede presentar varias veces a la semana.
Note on I5: 0: Insignificante,no se tiene antecedente; 1: Que no afecta el servicio; 2: Baja, que afecta el servicio pero no es indispensable para cumplir con la promesa de valor, 3: Media, pero existen alternativas para cumplir con el compromiso, 4: Moderada, no se puede prestar el servicio a un grupo de clientes; 5: Catastrófico, que afecta el servicio a más del 50% de la empresa.
Note on K5: En 0 No definido; En 1 Indiferente; Entre 2 y 4 Media; Entre 5 y 10 Crítico; Entre 11 y 16 Altamente critico; Mayor de 16 Catastrófico.

## Matriz de Respuesta
Matriz de Respuesta al Riesgo
ID | RIESGO | RESPUESTA | PLAN DE CONTIGENCIA | DESENCADENANTE | RESPONSABLE
1 | Definición inadecuada de los requerimientos | Mitigación | Evaluar el impacto de los cambios de requerimiento en tiempos, recursos y presupuesto e informar a la alta dirección, haciendo énfasis en el levantamiento de requerimientos | Ajustar el cronograma, asignando recursos adicionales para abordar los cambios requeridos | Gerente del proyecto | Mitigación
2 | Resistencia al cambio | Mitigación | Manejo de un plan de resistencia al cambio que aborde preocupaciones individuales, proporcionando un ambiente emocional. Generar un plan de incentivos para los usuarios que adopten y apoyen el cambio positivamente | Retrasos en el cronograma | Gerente del proyecto | Omisión
3 | Falta de capacitación | Omisión | Tener una capacitación continua al personal, manteniendo backups. | Errores en la implementación y falta de adopción | Alta dirección | Transferencia
4 | Inadecuada asignación de recursos | Mitigación | Desarrollar un plan de capacitación que, en caso de una perdida de recurso humano, otra persona puede sustituirlo. En caso de un recurso técnico realizar un plan de contingencia que reduzca el impacto y tener un presupuesto alterno en caso de requerir dinero para el proyecto | El proyecto se puede detener o cancelar | Alta dirección | Distribución
5 | Falta de compromiso de la alta dirección | Mitigación | Preparar un plan de contingencia para posibles cambios en el proyecto, estableciendo un proceso para toma de decisiones que sea oportuno y eficaz. Todo dentro de una comunicación constante con la alta dirección | El proyecto se puede detener o cancelar | Gerente del proyecto | Retención
6 | Falta de disponibilidad de información | Mitigación | Priorizar las tareas que requiere la información disponible. Realizar cambios en el cronograma, para recolectar la información no disponible. Informar de este riesgo a la alta dirección | Ajustes de cronograma, el proyecto se puede detener o cancelar | Gerente del proyecto, Alta dirección y el personal a cargo de la información
7 | Escaso involucramiento de los usuarios finales | Mitigación | Crear un equipo de proyecto que incluya los usuarios finales, dando la importancia de estos en el proyecto. Realizar reuniones periódicas con los usuarios para obtener comentarios | Errores en el diseño del software y una mala salida a producción | Alta dirección
8 | Falta de estandares de calidad | Distribución | La alta dirección se compromete a asignar los recursos necesarios y el proveedor se compromete a brindar más recursos para el desarrollo del software | Ajustar el cronograma, asignando recursos adicionales para abordar la calidad del producto | Alta dirección, gerente del proyecto y proveedor
9 | Seguridad y privacidad de la información | Omisión | Tener backups de la información que se migrara en el nuevo software. Firma de cláusulas de privacidad con el proveedor | Cobro de pólizas por privacidad, perdida de buen nombre de la empresa | Gerente del proyecto
10 | Problemas de integración con otras tecnologias de la empresa | Distribución | Realizar el levantamiento de información adecuado de las posibles integraciones que se requieren en el proyecto, informando al proveedor | Ajustar el cronograma y asignar recursos adicionales para abordar la integración con otros software | Gerente del proyecto

## Matriz de Gravedad
Matriz de Gravedad del Riesgo
| PROBABILIDAD | 5 |  |  |  | 10 | 1 | Mayor riesgo
|  | 4 |  |  |  | 6; 8 | 4
|  | 3 |  |  |  | 3; 5 |  | Riesgo moderado
|  | 2 |  |  | 2 | 7 | 9
|  | 1 | [5 empty] | Riesgo menor
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO