## RIESGOS
Categoria | ID RIESGO | RIESGO | IMPACTO ( consecuencia) | PROBABILIDAD DE PRESENCIA (B, M, A) | GRADO DE IMPACTO (B, M, A) | NIVEL DE RIESGO | ACCIÓN ANTE DISPARADOR | RESPONSABILIDAD | PLAN DE RESPUESTA
Recursos humanos | R-1 | Tiempo insuficiente para terminar las actividades | Demora en actividades y modificación de cronograma y línea base. | A | A | AA | Controlar y hacer seguimientos de avances de las actividades de manera constante | Gerente | 1) trabajar horas extras 2) Redistribución de tareas 3) Asignar más personal 4) Renegociar tiempos de entrega con cliente 5) Ajuste líneas bases
Técnicos | R-2 | Problemas técnicos en la infraestructura | Demora en la ejecución y entrega de datos para la toma oportuna de decisiones. | M | A | MA | Revisar y analizar los históricos de las fallas técnicas en la infraestructura,y ver tiempo que demora en ser solucionado | Gerente | 1) Generar planes de contingencia con el analista de infraestructura TI. 2) Ejecutar planes de contingencia.
Recursos humanos | R-3 | Planeación deficiente | Demora en el desarrollo de las tareas definidas en el proyecto | B | A | BA | Estar atento al plan inicial y gestionar los cambios que se van presentando para ajustar tiempos y actividades de manera oportuna | Gerente | 1) Restructturación de tareas . 2) Recalculo de la linea base de presupuesto y cronograma.
Recursos humanos | R-4 | Problemas inherentes al recurso humano por incapacidad o enfermedad | Ausencias laborales que impiden que se logren las actividades propuestas | M | A | MA | Cubrimiento de la falta de personal o gestion de otras actividades transversales a dicha labor | Gerente | 1)Reasignación de tareas/recursos.
Técnicos | R-5 | Fuga de información sensible | Exposición de información en el entrenamiento del modelo | A | A | AA | Políticas de seguridad de la información | Gerente | 1) Auditoría de sistemas para la identificación de fugaz de la información. 2) Descargo de usuarios responsables.
Organizacional | R-6 | Repriorizaciones del roadmap de proyectos estratégicos y operativos de la compañía | Suspensión temporal en la ejecución del proyecto | B | A | BA | Reunión con responsables | Patrocinador del proyecto | 1)Aplicar clausulas contractuales
Técnicos | R-8 | Caida de las fuentes de información | Retrazos en el proyecto | M | A | MA | Seguimiento de las fallas de los sistemas para evitar colapso del mismo. | Patrocinador del proyecto | 1)Alerta de caidas. 2)Información de retrazos del proyecto. 3)Gestión del cambio en las lineas bases.
Recursos humanos | R-9 | Malas practicas por parte del personal | Reprocesos en las actividades del proyecto | B | M | BM | Generar capacitación | RRHH | 1) Llamado de atención. 2) Memorando . 3) Contratación de un nuevo personal. 4)Gestión de cambio en las lineas base
Recursos humanos | R-10 | Fuga de talentos | Reprocesos en las actividades del proyecto | B | B | BB | Plan de beneficios a lo largo del proyecto | RRHH | 1) Contratación de un nuevo personal. 2)Gestión de cambio en las lineas base
Externos | R-11 | Malas practicas por parte del personal | Finalización o suspensión del proyecto | A | A | AA | Comunicación constante con el patrocinador del proyecto y un plan de diferenciadores del proyecto. | Gerente- Patrocinador del proyecto | 1)Aplicar clausulas contractuales.
Técnicos | R-12 | Imposibilidad por conseguir toda la información requerida de las empresas para construir el sistema | Reprocesos en las actividades del proyecto y cambio del alcance del mismo. | M | A | MA | Seguimiento a los alcances y supuestos mencionados en el proyecto. | Gerente- Patrocinador del proyecto | 1) Gestion del cambio de la linea base.
Costo | R-13 | Costos de la infraestructura nube debido a la devaluación del dólar | Mayores utilidades del proyecto | B | B | BB | N/A | Gerente | N/A
Costo | R-14 | Costos de la infraestructura nube debido al precio del dólar | Sobrecosto del proyecto. | B | B | BB | Seguimiento y monitoreo a la variación del dolar | Gerente | 1)Uso de la reserva de contingencia
Organizacional | R-15 | Cambio de estructura organizacional debido a fusión con otra Caja de Compensación | Finalización del proyecto o modificación de las lineas bases. | B | B | BB | Seguimiento del proceso de crecimiento de la empresa. | Gerente- Patrocinador del proyecto | 1)Aplicar clausulas contractuales. 2)Gestión del cambio para las lineas bases
Organizacional | R-16 | Retraso en el desembolso de los pagos a proveedores del proyecto por parte del área de compras | Reprocesos en las actividades del proyecto y cambio del alcance del mismo por posibles supenciones de las actividades. | B | A | BA | Auditorias continuas al area de compras y contratación. | Gerente- Patrocinador del proyecto | 1)Aplicar clausulas contractuales. 2)Gestión del cambio para las lineas bases
Técnicos | R-17 | Cambios en los servicios nube usados para la implementación del sistema analítico | Reproceso en las actividades. | M | B | MB | Monitoreo de nuevas funcionalidades de la nube. | Gerente- Patrocinador del proyecto | 1)Gestion del cambio para las lineas bases.
Técnicos | R-18 | Falta de documentación de las fuentes de información | Reproceso en las actividades. | A | M | AM | Seguimiento a las fuentes de información. | Gerente- Patrocinador del proyecto | 1)Gestion del cambio para las lineas bases.
Organizacional | R-19 | Suspensión de actividades debido a sindicatos | Reproceso en las actividades. | B | B | BB | N/A | Patrocinador del proyecto | 1)Cambio de las lineas bases. 2)Generación de actividades de forma virtual.
Administración del Proyecto | R-20 | Pérdida de repositorio con información del proyecto | Retraso en las actividades. | B | A | BA | Generación backups | Gerente | 1)Elaboración del proyecto. 2)Generación de cambios en las lineas.
Bioseguridad | R-21 | Cierre de presencialidad por pandemia. | Retraso en las actividades. | M | A | MA | Trabajo remoto | Gerente- Patrocinador del proyecto | 1)Modificación de las lineas bases.
Naturales | R-22 | terremoto, sismo, inundaciones, tormentas eléctricas | Cierre provisional de las instalaciones, que impida continuar con la ejecución presencial | B | A | BA | Seguimiento de alertas sismicas, y de fenómenos climáticos | Gerente | Realizar plan de cambio, modificando las líneas bases, adaptación a trabajo virtual, conseguir backup
Externos | R-23 | Terrorismo | Daños en los activos, restrasos en las actividades, perdidas economicas. | B | A | BA | N/A | Gerente | 1)Cambios de proveedor. 2)Gestion del cambio para las lineas bases

## MAPA RIESGO
MAPA DE RIESGOS PROYECTO
27.27% | 22.73% | 13.64%
4.545% | 0% | 4.545%
22.73% | 4.545% | 0%
IMPACTO
PROBABILIDAD
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Desatender pero monitorear
Desatender pero monitorear
Desatender pero monitorear
Considerar
Considerar
Considerar
Planificar Respuesta
Planificar Respuesta
Planificar Respuesta