## Instructivo
Instructivo para el Uso de la Herramienta
A continuación se presentan las instrucciones para el uso adecuado de la herramienta de valoración de riesgos del portafolio de proyectos.
Tabla 1 - Calificación Nivel de Importancia de Componentes en Función de los Objetivos Estratégicos.
1
Pestaña "Priorización de Componentes"
El resultado del proceso que se lleva a cabo en esta sección, es la priorización de los componentes (proyectos, programas y/o sub-portafolios) que están incluidos en el portafolio de proyectos de la compañía.
La calificación del nivel de importancia que tiene cada componente frente a los objetivos estratégicos de la Organización se realizará con los valores indicados en la tabla anterior, donde:
- "A" representa un nivel de importancia ALTO (se identifica con color Rojo)
- "M" representa un nivel de importancia MEDIO (se identifica con color Amarillo)
- "B" representa un nivel de importancia BAJO (se identifica con el color Verde),
- "N" representa un valor NULO que se utiliza en los casos en los cuales no existe una relación entre el componente y el objetivo estratégico considerado.
A cada uno de los niveles o valores cualitativos de importancia indicados anteriormente se asignó un valor numérico (3-2-1-0 respectivamente) con el propósito de obtener una cuantificación ponderada de cada componente en función de los objetivos estratégicos. Esta cuantificación ponderada se presenta en la Tabla 3 y su resultado permite obtener la priorización de componentes para proceder con la valoración de riesgos.
2
Tabla 3 - Priorización de Componentes
3
Ir a Tabla 2
Ir a Tabla 3
Grafico 1- Priorización de Componentes del Portafolio
4
Ir a Gráfico 1
El primer paso para diligenciar esta tabla consiste en incluir todos los componentes del portafolio, los cuales se identificarán con un código (ID Componente) y una descripción corta del mismo (Descripción del Componente).
El segundo paso consiste en definir el peso (%de importancia) de cada uno de los objetivos estratégicos con respecto a la visión de la Organización. Como premisa para este paso se establece que todos los objetivos estratégicos deben ser valorados de tal manera que la sumatoria de los pesos de importancia no puede ser diferente a 100%, condición necesaria para el correcto funcionamiento de la Tabla 3. Si no se cumple esta premisa, no se cuantificará la importancia de cada uno de los componentes objeto de estudio, y por lo tanto no se podrá evaluar el riesgo.
Dado que el peso o nivel de importancia es una medida porcentual de la percepción que tiene la Organización frente a dichos objetivos, se recomienda que la definición de estos valores sea realizada por la Junta Directiva, Alta Gerencia o Stakeholders de alto nivel con ejercicios del tipo lluvia de ideas y entrevistas, entre otros.
Para efectos de estandarización de información en la herramienta, estos objetivos han sido divididos en cinco grandes perspectivas con las cuales se deben asociar los objetivos estratégicos específicos de la Organización: 1) Aprendizaje y Crecimiento, 2) Procesos Internos, 3) Enfoque en el Cliente, 4) Financiera y 5) Mercado. En la siguiente tabla se presenta un ejemplo de la definición de peso de estos objetivos. Estos valores deben ser ajustados por los usuarios de la herramienta.
Una vez definida la importancia de cada componente frente a los objetivos estratégicos, el tercer paso consiste en calificar cada uno de los componentes del portafolio con respecto al nivel de importancia que estos tienen frente a los objetivos estratégicos que han sido definidos en la Organización. Esta calificación se realiza igualmente en la Tabla 2.
Para calificar dicho nivel de importancia se ha definido una escala cualitativa de tres niveles (Alto-Medio-Bajo), más un nivel "nulo" para aquellos casos en los cuales no se presenta una relación entre el componente y alguno de los objetivos estratégicos. Esta escala se presenta en la Tabla 2 y describe a continuación.
De acuerdo con lo indicado en los ítems anteriores, se presenta a continuación un ejemplo de la valoración de un Componente 1 (C1) frente a los objetivos del proyecto.
Luego de identificar los componentes, asignar el peso (% de Importancia) a los objetivos estratégicos y de calificar cada componente frente a los diferentes objetivos estratégicos, la Junta Directiva, Alta Gerencia o Stakeholders de alto nivel deben establecer el "Umbral de Priorización" (variable entre 1,0 y 3,0), el cual representa el límite a entre los componentes del portafolio que ingresarán al análisis para gestión de riesgos (componentes más importantes o por encima del umbral), y los que no (componentes menos importantes o por debajo del umbral). En otras palabras, este límite permitirá depurar componentes que no se consideran como una amenaza para la estrategia de la Organización.
Una vez diligenciada la Tabla 1 y definido del umbral de priorización, la herramienta realizará la cuantificación del nivel de importancia de cada componente multiplicando el valor del nivel de importancia por el peso o "% de importancia" de cada objetivo estratégico y realizando la sumatoria de los resultados, tal como se muestra en la siguiente figura:
El resultado que se obtiene de la operación anterior, define la importancia que tiene el componente dentro del portafolio; posteriormente ese resultado se compara con el valor asignado al "Umbral de Priorización". Si el valor de importancia es menor que el umbral de priorización, el componente no se tendrá en cuenta para la valoración de riesgos a nivel de portafolio y se identificará con un sombreado de color Verde; si por el contrario el valor de importancia es mayor que el umbral de priorización, el componente sí se tendrá en cuenta para la valoración de riesgos a nivel de portafolio y se identificará con un sombreado de color Rojo.
Como resultado de los pasos anteriores, se presentan gráficamente los componentes priorizados del Portafolio de Proyectos y a los cuales se realizará el análisis de riesgos:
Instructivo para el Uso de la Herramienta
continuación
Tabla 4 - Severidad del Riesgo
5
Pestaña "Valoración de Riesgos"
El resultado del proceso que se realiza en esta parte de la herramienta, corresponde a la valoración cualitativa de los riesgos de los componentes priorizados en el portafolio de la Organización y la relación que existe entre componentes para identificar riesgos que no se visualizan cuando éstos se analizan de manera individual.
Para iniciar el procesamiento de datos de la Tabla 4, se debe pulsar el botón "Componentes Priorizados", que permite extraer de la Tabla 3 los componentes priorizados (sombreados en color rojo) que serán tenidos en cuenta para la valoración de riesgos a nivel de portafolio.
Una vez priorizados los componentes del portafolio de proyectos y definida la tolerancia al riesgo de la Organización, se realiza el cuarto paso del análisis consistente en la valoración del riesgo que cada componente priorizado del portafolio tiene sobre la organización. Este paso se desarrolla en dos partes: inicialmente (parte A) se identifica el riesgo y se documentan sus características, y posteriormente (parte B) se realiza el análisis cualitativo mediante la estimación de la probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo y su impacto sobre la organización.
A continuación se describe la información que se debe diligenciar en la primera parte de la Tabla 4:
Principal Objetivo Estratégico Asociado: Esta información se asocia con la calificación de componentes del portafolio en función de los objetivos estratégicos realizada en la Tabla 1 (hoja “priorización de componentes”). Se deberá seleccionar el objetivo estratégico sobre el cual el componente evaluado tiene mayor relevancia.
Categoría del Riesgo: La categoría de riesgo hace referencia a la fuente u origen del riesgo. Estas categorías han sido definidas en función de los problemas encontrados a nivel de portafolio en diferentes investigaciones académicas y plasmadas en una estructura de desglose (o RBS por sus siglas en inglés), la cual se presenta en la hoja "RBS".
Causas: Teniendo en cuenta la categoría de riesgo con la cual se asocia el riesgo evaluado, en la "causa" se debe ampliar el detalle del origen del riesgo. Esta causa ayudará a definir la estrategia y el plan de respuesta para gestionar el riesgo adecuadamente.
Luego de declarar y caracterizar el riesgo asociado a cada componente priorizado, se procede con el análisis cualitativo en la segunda parte de la Tabla 4. Este análisis se realiza a partir de la valoración de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y la afectación (o impacto) que este tiene sobre diferentes aspectos de la Organización.
A continuación se describe la información que se debe diligenciar en la segunda parte de la Tabla 4:
Afectación del riesgo: Este término hace referencia a la valoración del impacto que tendría sobre la organización la materialización del riesgo del componente priorizado. La afectación se valora en los términos cualitativos de Alto (A), Medio (M), Bajo (B) y Nulo (N); este último se utiliza cuando no hay relación o impacto entre el riesgo y la Organización.
Para valorar la afectación sobre la Organización, se han establecido cuatro aspectos principales: 1) Rentabilidad, 2) Acceso al mercado, 3) Optimización de la Gestión Interna, y 4) Sostenibilidad. La herramienta permite adicionalmente evaluar aspecto no considerado en los cuatro indicados anteriormente.
Una vez valorado cada uno de los aspectos de afectación, la herramienta estimará la afectación o impacto total que el riesgo causará sobre la Organización; posteriormente se estima la probabilidad de que este este riesgo se presente (también en términos de Alto - Medio y Bajo), y ya con estos dos datos se estima la calificación o severidad del riesgos con ayuda de la matriz Probabilidad-Impacto.
En la siguiente imagen se presenta un ejemplo de la Tabla 4 diligenciada para un componente del portafolio del proyecto.
Otra acción que se debe realizar antes de iniciar el diligenciamiento de la Tabla 4 es la definición, por parte de la Junta Directiva, Alta Gerencia o Stakeholders de alto nivel, de la "Tolerancia al Riesgo" (Celda Q5) de la Organización, dado que a partir de esta se define la matriz que se utilizará para la valoración del riesgo que relaciona la probabilidad de ocurrencia del riesgo con el impacto que este tiene sobre la Organización. Esta tolerancia se categorizará como Alta, Media o Baja, tal como se muestra a continuación.
Tabla 2 - Valoración de Nivel de Importancia
Ir a Tabla 1
Ejemplo diligenciamiento Tabla 1
En la gráfica anterior, el nivel de importancia que la Organización asocia con el Componente 1 (C1) frente a los objetivos estratégicos de Aprendizaje y Crecimiento y Mercado es medio; en Procesos Internos, nula; en Financieros, bajo; pero este mismo componente presenta una alta importancia en los objetivos estratégicos de Enfoque en el Cliente .
A
B
B
A
Una vez estimado la calificación o severidad del riesgo de cada uno de los componentes priorizados del componente se llega al quinto o último paso en la metodología para la gestión de riesgos de un portafolio de proyectos, el cual consiste en la definición de la estrategia y el plan de respuesta a los riesgos identificados y valorados.
Dado que el plan de respuesta es particular y detallado para cada componente y Organización, se propone que el plan de respuesta se enfoque en plantes de intervención sobre uno o más componentes del portafolio de proyectos, o la creación e inclusión de un nuevo proyecto al portafolio de proyectos.
1
2
UMBRAL DE PRIORIZACIÓN
Ir a Tabla 4

## Priorización de Componentes
Priorización de Componentes del Portafolio
Tabla 1 - Calificación Nivel de Importancia de Componentes en Función de los Objetivos Estratégicos
Objetivos Estratégicos
|  | % de Importancia | 15% | 15% | 20% | 25% | 25%
| ID Componente | Descripción del Componente | Aprendizaje y Crecimiento | Procesos Internos | Enfoque en el Cliente | Financiero | Mercado
| P41C170224 | PRUEBA DEL SITEMA FIRE&GAS ESTACIÓN CHICHIMENE | M | N | A | B | M
| ECOCA-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPUTADORES DE FLUJO Y SISTEMAS DE MEDICIÓN REFINERÍA DE CARTAGENA | A | B | A | B | A
| ECOLLA-05 | INGENIERÍA DE DETALLE PARA LAS FACILIDADES DE PRODUCCIÓN DE CRUDO Y TRATAMIENTO DE AGUA ASOCIADA, ESTACIÓN CASTILLA 3 | B | M | A | A | M
| ECOLLA-06 | DISEÑO, SUMINISTRO Y CONTRUCCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS CONTRAINCENDIOS CAMPO RUBIALES DE ECOPETROL | M | N | A | M | M
| P32C160285 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, 4 VÍAS Y CHEQUE ODL | M | B | A | A | M
| P32C180403 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS COMPUTADORES DE FLUJO BICENTENARIO | A | B | A | B | A
| P32C160443 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, 4 VÍAS Y CHEQUE OLEODUCTO BICENTENARIO | M | B | A | A | M
| P41C180029 | SERVICIO DE INGENIERIA SISTEMA DE CONTROL PROCESO TERMOSURIA | A | M | M | B | M
| P41C180033 | SERVICIO DE INGENIERIA SISTEMA DE CONTROL PROCESO TERMOCOA | M | M | M | B | B
Tabla 2 - Valoración de Nivel de Importancia
|  |  | NIVEL DE IMPORTANCIA |  | VALOR
|  |  | A | Alto | 3
|  |  | M | Medio | 2
|  |  | B | Bajo | 1
|  |  | N | Nulo | 0
| Tabla 3 - Priorización de Componentes | [5 empty] | Total %
| % de Importancia | 15% | 15% | 20% | 25% | 25% | 100% | Umbral de Priorización
| ID Componente | Aprendizaje y Crecimiento | Procesos Internos | Enfoque en el Cliente | Financiero | Mercado | Total | 2
1 | P41C170224 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.65 | 2
0 | ECOCA-10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.2 | 2
0 | ECOLLA-05 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | 2
1 | ECOLLA-06 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.9 | 2
0 | P32C160285 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | 2
0 | P32C180403 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.2 | 2
0 | P32C160443 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.3 | 2
1 | P41C180029 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.9 | 2
1 | P41C180033 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2
Ir al Instructivo
Ir al Instructivo
Ir al Instructivo

## Registro de Riesgo (hidden)
TABLA REGISTRO DE RIESGOS
[6 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | Ppal Objetivos Estrategicos Relacionados
ID Componente | Descripción del Componente | Ppal Obj Estrategio Asociado | Riesgo | Categoría del Riesgo | Causas | Consecuencias en la Organización | Afectacion al Portafolio | Estado del Componente
c1 | Manejo equipos especializados |  | Deserción Personal Capacitado | Disponibilidad de Recursos | Bajo Nivel Salarial | Pérdidad Inversión Capacitación. | Acceso al Mercado | Activo
c4
Impacto del riesgo al portafolio de la organización
Rentabilidad
Sostenibilidad
Acceso al Mercado
Gestión Interna
Estado del componente
Activo | portF
Inactivo
Prerequisito: | Componentes activos en el portafolio.
Note on F3: Carlos Andres Niño Higuera: De acuerdo con lmagen.

## Valoración de Riesgos
VALORACIÓN DE RIESGOS
Tabla 4 - Severidad del Riesgo
TOLERANCIA AL RIESGO
[6 empty] | AFECTACIÓN DEL RIESGO EN LA ORGANIZACIÓN | [7 empty] | Media
[5 empty] | % de Impacto | 30% | 25% | 15% | 15% | 15%
ID Componente | Descripción del Componente | Ppal. Obj Estratégico Asociado | Riesgo | Categoría del Riesgo (RBS) | Causas del Riesgo | Rentabilidad | Acceso al Mercado | Optimización Gestión Interna | Sostenibilidad | Afectación en Otros Aspectos | Total Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | Calificación del Riesgo | Descripción Afectación en Otros Aspectos
1
ECOCA-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPUTADORES DE FLUJO Y SISTEMAS DE MEDICIÓN REFINERÍA DE CARTAGENA | Enfoque en el Cliente | Perdida de Cliente Estratégico | Disponibilidad de Recursos | Falta de recurso humano especializado | M | M | A | M | M | Alto | Media | Alto | Afectación de imagen ante el cliente y repercusión en la ejecución de proyectos con la misma entidad.
ECOLLA-05 | INGENIERÍA DE DETALLE PARA LAS FACILIDADES DE PRODUCCIÓN DE CRUDO Y TRATAMIENTO DE AGUA ASOCIADA, ESTACIÓN CASTILLA 3 | Financiero | Incumplimiento y Aplicación de Multas | Cambio en Proyectos Individuales | Replanteamiento en las especificaciones por parte del Cliente | A | N | M | M | N | Medio | Media | Medio
1
P32C160285 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, 4 VÍAS Y CHEQUE ODL | Financiero | Incumplimiento y Aplicación de Multas | Incumplimiento en Calidad | Planificación insuficiente | A | B | A | B | M | Alto | Baja | Medio | Afectación de imagen ante el cliente y repercusión en la ejecución de proyectos con la misma entidad.
P32C180403 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS COMPUTADORES DE FLUJO BICENTENARIO | Enfoque en el Cliente | Afectación de Imagen | Disponibilidad de Recursos | Falta de recurso humano especializado | B | M | A | M | M | Medio | Media | Medio | Afectación de imagen ante el cliente y repercusión en la ejecución de proyectos con la misma entidad.
P32C160443 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS TIPO BOLA, 4 VÍAS Y CHEQUE OLEODUCTO BICENTENARIO | Financiero | Incumplimiento y Aplicación de Multas | Incumplimiento en Calidad | Planificación insuficiente | A | M | M | M | N | Medio | Baja | Bajo
1
1
| NIVEL DE IMPACTO | VALOR |  | PROBABILIDAD |  | A B A: CALIFICACIÓN DEL RIESGO; Alto Medio Medio: GRÁFICO 2 - MATRIZ DE IMPACTO
A | Alto | 3 |  | Alta |  | A B A: Alto
M | Medio | 2 |  | Media |  | A B A: Medio
B | Bajo | 1 |  | Baja |  | A B A: Bajo
N | Nulo | 0
Tabla Nro. 5 - Valoración de Impacto
| % de Impacto |  |  |  |  | A B A: Total %
| 30% | 25% | 15% | 15% | 15% | A B A: 100%
ID Componente | Rentabilidad | Acceso al Mercado | Optimización Gestión Interna | Sostenibilidad | Afectación en Otros Aspectos | A B A: Total Impacto
1 | [5 empty] | A B A: 0
ECOCA-10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | A B A: 2.15
ECOLLA-05 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | A B A: 1.5
1 | [5 empty] | A B A: 0
P32C160285 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | A B A: 2.05
P32C180403 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | A B A: 1.85
P32C160443 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | A B A: 2
1 | [5 empty] | A B A: 0
1 | [5 empty] | A B A: 0
Componentes Priorizados
Ir a Instructivo

## RBS
CATEGORIAS DE RIESGOS
Disponibilidad de Recursos | Compromiso de Stakeholders con la Gestión de Riesgos del Portafolio | Madurez en la Gestión de Portafolio | Cambio en Proyectos Individuales | Cultura Organizacional | Externo
Falta de recursos internos suficientes | Falta de participación en actividades de gestión de riesgos | Falta de un proceso estándar para la gestión de portafolio | Extensiones del alcance, costo o tiempo de los componentes del portafolio | Falta de conciencia de la necesidad de gestionar los riesgos del portafolio | Normativos y Legales
Falta de disponibilidad de la reserva de contingencia del proyecto | Falta de apoyo al portafolio a nivel ejecutivo | Falta de criterios objetivos para la toma de decisiones en el portafolio | Requerimiento de aumentar los recursos internos |  | Cambios en el mercado
|  |  | Ajustes derivados de requerimientos legales |  | Perdida de valor del caso de negocio
Disponibilidad de Recursos
Compromiso de Stakeholders con la Gestión de Riesgos del Portafolio
Madurez en la Gestión de Portafolio
Cambio en Proyectos Individuales
Cultura Organizacional
Externo
Incumplimiento en Calidad

## Toleranacia al Riesgo (hidden)
Tolerancia al Riesgo | Matrices | Formula
Baja |  | =SI([@[Probabilidad de Ocurrencia]]=0;"";SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$25;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$25);$H$25;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$24;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$24);$H$24;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$23;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$23);$H$23;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$23;O([@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$24;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$25));$H$23;SI(Y([@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$23;O([@[Total Impacto]]=$C$24;[@[Total Impacto]]=$C$25));$H$23;$H$24))))))
Media |  | =SI([@[Probabilidad de Ocurrencia]]=0;"";SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$25;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$25);$H$25;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$24;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$24);$H$24;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$23;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$23);$H$23;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$23;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$24);$H$23;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$23;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$25);$H$24;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$24;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$23);$H$23;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$24;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$25);$H$25;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$25;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$23);$H$24;$H$25)))))))))
Alta |  | =SI([@[Probabilidad de Ocurrencia]]=0;"";SI(O([@[Total Impacto]]=$C$25;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$25);$H$25;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$23;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$23);$H$23;SI(Y([@[Total Impacto]]=$C$24;[@[Probabilidad de Ocurrencia]]=$F$24);$H$24;$H$24))))
1