## Anexo B
Pregunta |  | Key Words | Frase Comun | Recomendacion u Fortaleza
1 | ¿Cómo es el proceso de planificación de los proyectos? | Factibilidad | El proyecto inicia con la evaluación de factibilidad por el área de nuevos negocios, seguido por la planificación del cronograma. | Utilización de plantillas y Monday para la planificación y el seguimiento de actividades.
Cronograma
Nuevos negocios
2 | ¿Los diferentes actores de los proyectos que tan involucrados están en la definición de los objetivos y entregables de los proyectos? | Involucramiento | No todos los actores están efectivamente involucrados, desde la planificación hasta la ejecución, lo que afecta el entendimiento y compromiso con los objetivos del proyecto | Se identifica la herramienta Monday como una posible solución para mejorar el seguimiento y la retroalimentación oportuna en los proyectos.
Comunicación
Kick-off
3 | ¿Cómo es el proceso de asignación de los recursos en los proyectos? | Presupuesto | La asignación de presupuesto es clave al inicio, pero existe una oportunidad de mejora en el control de la ejecución y en la dedicación de recursos humanos exclusivos a los proyectos | Existe una distinción entre la asignación de recursos financieros (presupuesto) y la asignación de recursos humanos dedicados, siendo este último un área de mejora identificada.
Recurso humano
Factibilidad
4 | ¿Cuáles son los principales desafíos que se encuentran en la ejecución de los proyectos? | Recursos | La falta de recursos dedicados, la priorización de la operación sobre los proyectos y las limitaciones en la comunicación interna son desafíos recurrentes que impactan la ejecución y los cronogramas. | La naturaleza orientada a procesos en lugar de proyectos de la compañía genera una competencia por los recursos y la atención, dificultando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Prioridades
Comunicación
5 | ¿Qué herramientas o metodologías se utilizan para hacer el seguimiento y control del avance de los proyectos? | Monday | Monday es la herramienta central para el control de proyectos, permitiendo la planificación de cronogramas, actividades y presupuestos, y facilitando la comunicación con el equipo. | Aunque Monday es la herramienta principal, se complementa con metodologías de gestión híbridas (ágil y tradicional) y herramientas ofimáticas como Teams para la comunicación y el seguimiento.
Cronograma
Seguimiento
6 | ¿Qué indicadores claves se manejan en los proyectos? | Cumplimiento | El indicador clave es el cumplimiento de las actividades del cronograma, medido semanalmente, para asegurar el avance de los proyectos. | Además del cumplimiento de actividades, se utilizan otros indicadores complementarios de diferentes áreas, consolidados en un "one page", para tener una visión integral de la ejecución del proyecto.
Actividades
Cronograma
7 | ¿Cómo se controlan las comunicaciones dentro del equipo de proyectos? | Comunicación | La comunicación se gestiona a través de diversas herramientas y reuniones, buscando mantener informados a los interesados y documentar los acuerdos para asegurar la continuidad del proyecto. | Aunque se utilizan diversas herramientas de comunicación (Teams, correo electrónico, Monday), se destaca la importancia de documentar los acuerdos y decisiones en actas para evitar la pérdida de información a lo largo del tiempo.
Reuniones
Documentación
8 | ¿Cómo se identifican y administran los riesgos de los proyectos? | Riesgos | La identificación y gestión de riesgos es un proceso en evolución, que se inicia desde la factibilidad y se refuerza con la documentación en actas y la implementación de matrices para mitigar los posibles impactos en el proyecto. | Se destaca la transición desde una gestión de riesgos informal y poco documentada hacia un enfoque más estructurado y proactivo, con herramientas como FMEA (aunque limitada a controles de cambio) y actas de seguimiento para capturar y mitigar riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Identificación
Mitigación
9 | ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos? | Cambios | La gestión de cambios es un proceso que requiere mayor estructura, documentación y análisis del impacto en el cronograma, el presupuesto y los objetivos del proyecto. | A pesar de que existen mecanismos para escalar cambios significativos, se identifica la falta de una metodología documentada y la necesidad de registrar la justificación de los cambios para tener una trazabilidad confiable a lo largo del proyecto.
Impacto
Escalación
10 | ¿Cómo considera que se podría mejorar la gestión de los cambios y de los riesgos en los proyectos? | Cambios | Es crucial mejorar la documentación de los cambios y riesgos, desde su identificación inicial hasta su gestión, para facilitar la toma de decisiones y el aprendizaje a futuro. | Se identifica la necesidad de un flujo de aprobación formal para los cambios, así como la implementación de estrategias proactivas (como la recepción de tickets a través de Monday) para anticipar y mitigar los riesgos antes de que se materialicen.
Riesgos
Documentación
11 | ¿Considera que los equipos están capacitados para ejecutar los proyectos y los desafíos que puedan surgir en su ejecución? | Capacitación | Aunque los equipos realizan sus tareas, existe una oportunidad para mejorar la capacitación en la gestión de proyectos y aumentar el involucramiento, de manera que comprendan el impacto de su trabajo en los objetivos generales. | Se identifica una diferencia en la capacitación y el entendimiento de los proyectos entre el equipo de gestión de proyectos y los ejecutores de tareas, lo que sugiere la necesidad de cerrar esta brecha para una ejecución más efectiva.
Conocimiento
Involucramiento
12 | ¿Considera que la colaboración entre las áreas de Pharmetique Labs es adecuada para la ejecución de proyectos? | Colaboración | Aunque se han logrado sinergias entre algunas áreas, la colaboración efectiva sigue siendo un desafío, con tendencia a trabajar en silos y falta de entendimiento del impacto de los proyectos. | El relacionamiento personal y la cultura organizacional influyen en la colaboración entre áreas, lo que sugiere la necesidad de fomentar un ambiente de trabajo en equipo y comunicación efectiva para superar las barreras existentes.
Sinergia
Comunicación
13 | ¿Cómo es el proceso de cierre de los proyectos? | Entrega | El proceso de cierre se centra en la entrega del producto terminado, pero carece de documentación formal, comunicación efectiva y un análisis sistemático de las lecciones aprendidas. | A pesar de la importancia de las lecciones aprendidas para la mejora continua, existe resistencia a implementarlas debido a la percepción de que se señalan culpables en lugar de analizar los procesos para identificar áreas de mejora.
Cierre
Lecciones aprendidas
14 | ¿Se tienen en cuenta las lecciones de proyectos previos al momento de planificar un nuevo proyecto? | Lecciones aprendidas | Aunque se aprende de la experiencia, la falta de documentación de las lecciones aprendidas limita la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera sistemática y evitar la repetición de errores en futuros proyectos | La dependencia del conocimiento individual y la memoria de los empleados, en lugar de una base de datos centralizada de lecciones aprendidas, genera inconsistencia y dificulta la transferencia de conocimientos entre proyectos y equipos.
Experiencia
Documentación
15 | ¿Qué opinión le merece la metodología de gestión de proyectos actual? ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra? | Metodología | La metodología actual de gestión de proyectos está en mejora continua, con fortalezas en la visualización de cronogramas y la experiencia del equipo, pero con debilidades en la comunicación, la gestión de riesgos y la explotación del potencial de las herramientas | Existe una percepción compartida de que la gestión de proyectos se centra demasiado en el seguimiento de actividades, en lugar de abarcar la gestión integral de recursos, riesgos y comunicaciones, lo que limita la capacidad de respuesta ante variables externas e internas.
Fortalezas
Debilidades
16 | ¿Qué propuestas de mejora tiene sobre el proceso actual de gestión de proyectos? | Mejora | Es necesario mejorar la gestión integral de los proyectos, aumentar la visibilidad del equipo y establecer un modelo general que abarque la gestión de recursos, riesgos, cambios y comunicaciones | Se identifica la importancia de cambiar la percepción de los proyectos como una tarea adicional o "cansona" a una parte fundamental de la estrategia de innovación y crecimiento de la compañía, fomentando la colaboración y el compromiso de todas las áreas.
Gestión
Visibilidad
17 | ¿En un modelo de gestión integrado de gestión de proyectos para Pharmetique Labs que características le gustaría encontrar? | Estructura | Sería valioso encontrar una estructura clara con roles definidos, una documentación robusta de los procesos y un portafolio de herramientas que faciliten la gestión integral de los proyectos." | Se enfatiza la necesidad de un cambio cultural hacia una organización más enfocada en proyectos, donde el equipo de proyectos tenga más poder y visibilidad para gestionar los recursos y obtener el compromiso de las diferentes áreas.
Documentación
Herramientas
18 | ¿Considera que la gestión de proyectos ha tenido un impacto positivo en los resultados de Pharmetique Labs? | Impacto | La gestión de proyectos tiene un impacto positivo y estratégico en los resultados de la compañía, contribuyendo al cumplimiento de metas de ventas de productos nuevos y mejorando la visibilidad y el control de los proyectos. | A pesar de los avances logrados, se reconoce que la gestión de proyectos está en constante evolución y aún enfrenta desafíos, lo que destaca la necesidad de seguir mejorando los procesos y la colaboración entre áreas para maximizar su impacto.
Resultados
Estratégico
19 | ¿Cómo considera que la gestión de proyectos en Pharmetique Labs influye en la satisfacción de los clientes internos y externos? | Satisfacción | La satisfacción de los clientes, tanto internos como externos, depende de la gestión oportuna y planificada de los proyectos, de la comunicación efectiva y del cumplimiento de las expectativas. | La gestión de proyectos impacta directamente en la satisfacción de los clientes internos (áreas de la compañía) al facilitar el flujo de información y brindar apoyo, y en la de los clientes externos al entregar productos de calidad que satisfacen sus necesidades y contribuyen a mejorar su calidad de vida.
Clientes
Comunicación

## Anexo B 1
Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta | Respuesta
1. ¿Cómo es el proceso de planificación de los proyectos? | 2. ¿Los diferentes actores de los proyectos que tan involucrados están en la definición de los objetivos y entregables de los proyectos? | 3. ¿Cómo es el proceso de asignación de los recursos en los proyectos? | 4. ¿Cuáles son los principales desafíos que se encuentran en la ejecución de los proyectos? | 5. ¿Qué herramientas o metodologías se utilizan para hacer el seguimiento y control del avance de los proyectos? | 6. ¿Qué indicadores claves se manejan en los proyectos? | 7. ¿Cómo se controlan las comunicaciones dentro del equipo de proyectos? | 8. ¿Cómo se identifican y administran los riesgos de los proyectos? | 9. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos? | 10. ¿Cómo considera que se podría mejorar la gestión de los cambios y de los riesgos en los proyectos? | 11. ¿Consideras que los equipos están capacitados para ejecutar los proyectos y los desafíos que puedan surgir en su ejecución? | 12. ¿Considera que la colaboración entre las áreas de Pharmetique Labs es adecuada para la ejecución de proyectos? | 13. ¿Cómo es el proceso de cierre de los proyectos? | 14. ¿Se tienen en cuenta las lecciones de proyectos previos al momento de planificar un nuevo proyecto? | 15. ¿Qué opinión le merece la metodología de gestión de proyectos actual? ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra? | 16. ¿Qué propuestas de mejora tiene sobre el proceso actual de gestión de proyectos? | 17. ¿En un modelo de gestión integrado de gestión de proyectos para Pharmetique Labs que características le gustaría encontrar? | 18. ¿Considera que la gestión de proyectos ha tenido un impacto positivo en los resultados de Pharmetique Labs? | 19. ¿Cómo considera que la gestión de proyectos en Pharmetique Labs influye en la satisfacción de los clientes internos y externos?
Entrevistado 1
El proceso que se esta estrucutrando nace de una la idea de proyecto, viene liderada desde el equipo de nuevos negocios donde se define la viabilidad de un proyecto, una vez avalada se da el visto bueno para que inicie y llega al equipo de proyectos, se genera el cronograma y la planificación del proyecto, luego se hace una divulgación. | Aquí tenemos una gran oportunidad porque no todos los actores estan efectivamente involucrados, si unova y mira hace la tarea de la creación de la lista o la aprobacion de algun flujo en el proceso de ejecución de las actividades muchos no tienen ni idea de que es el proyecto, no saben la razon o el porque, entonces no tenemos a todos involucrados realmente, entonces llega la información de proyectos como hasta ciertos niveles y de ahi para abajo eso no se da, por eso es importante ese kick off del que hemso venido hablando para que las personas realmente se puedan enterar, hasta la persona que hace una aprobacion o el que va empacar, ese tipo de mensajes debe llegarle a todo el mundo. Hoy no conocen de los proyectos todas las personas que interactuan en el mismo y lo ven como parte de su dia a dia y no como algo especial que este trabajando la compañia. | Vienen inmersos dentro de la planificación y la entrega que viene desde nuevos negocios y ahí ya debe venir un presupuesto que es aprobado, entonces esos recursos son incorporados dentro del presupuesto general de la compañía y asignados a la ejecución del mismo, este es un proceso de que si bien se asignan recursos hay que fortalecer el control de los mismos, que es lo que hoy tiene una gran oportunidad, el control de la ejecución de ese presupuesto en los proyectos. En cuanto a recursos de equipo aquí hay un tema, desde la parte de proyectos hay un equipo incorporado que lleva todos los proyectos liderados según el tipo del mismo, pero en cuanto al recurso asignado de las áreas que intervienen en la ejecución ahí tenemos una novedad porque no hay personas dedicadas a ejecución de proyectos, entonces ese recurso es asignado por las áreas dependiendo de la persona que lo maneje que es la misma persona que maneja la operación normal de la operación del día a día de la compañía, por lo tanto si bien hay un liderazgo desde el equipo de proyectos de innovación con lideres destinados a cada proyecto en las áreas no pasa lo mismo, en las áreas no hay personas dedicadas a la ejecución de proyectos, son las personas de su día a día deben sacar un tiempo y entonces ese recurso no esta tan claro; En cuanto a HeadCount asignado o que entre un nuevo proyecto y tengamos capacidad copada en las áreas, la manera de identificar esa capacidad hoy no lo tenemos y esos si es una limitante. | Uno de esos desafíos va muy relacionado al tema de la capacidad y los recursos en términos de HeadCount, de personas que ejecuten esas tareas, eso creo que es la mayor limitante. Segundo es la limitante de poder incorporar realmente nuestros cronogramas planeados al proceso de la compañía porque nos falta planear más, para poder incorporar esos procesos y que no se nos vuelvan muchas cosas urgentes, que es lo que a veces nos pasa; por ejemplo tenemos un proyección de planear los espacios requeridos en planta para hacer pruebas y demás pero sale una urgencia, no la incluimos, entonces nos toca ponerla de ultimo momento correr con documentación y demás y eso da la sensación de que somos poco planeadores; entonces ahí tenemos un desafío grande en que realmente nuestros cronogramas y actividades sean muy planeadas para que al gente las conozca con anticipación por eso el kick off va a ser importante y que de esa misma planeación no quede la sensación de que todo es urgente y todo es ya, hay excepciones, si, pero hoy hay digamos que lo normal es que hay mucha urgencia y esa es la sensación que se da en los equipos de que todo es ya, todo se necesita de un día para otro; es un desafío que debemos enfrentarnos el siguiente año. | Hoy solamente Monday, que es una herramienta que nos proporciona toda la parte de control de proyectos, cronogramas y actividad, y por supuesto en tema de gobierno se tienen los seguimientos mensuales con las áreas, con los equipos semanales y algunas actividades de seguimiento diario. | Los indicadores son medidos semanalmente y aquí es el cumplimiento a las actividades de cronograma, creo que ese es el mas importante de estos indicadores y seguido a ello manejamos otros indicadores que complementan la ejecución de las actividades y que hacen parte de otros equipos, entonces allí se manejan cumplimientos en entregas, en liberaciones de materiales, en las coberturas de inventario, ese tipo de indicadores se manejan en un one page donde se consolidan todos ellos y se muestra como va la ejecución semanal. | Se realizan reuniones semanales a los interesados clientes y con los equipos, la compañía brinda medios que son de uso para la ejecución de proyectos aparte de la herramienta de control de cronograma se cuentan con herramientas como teams que nos permite funcionalidades como creación de grupos y demás donde se manejan comunicaciones para ejecución, el correo y otras plataformas que complementan la ejecución como los es sinergia como los sinergia que es una herramienta que permite generar controles de cambio y que a su ves esta atado un poco a los cronogramas y se hacen seguimientos también. | Creo que aquí la ejecución de los proyectos vienen siempre con una identificación o un mapeo de riesgos que nacen desde que se crea el proyecto y durante la ejecución siguen apareciendo riesgos, entonces recientemente se ha implementado en las actas de seguimiento a los proyectos una hora de riesgos donde vamos a mapear los riesgos que se identifiquen que van saliendo durante el proceso mismo del proyecto, entonces esos riesgos se deben identificar, se deben incluir en el formato y dependiendo del nivel del riesgo hay que escalarlo y hay que seguirlo mapeando en los seguimientos; este es un proceso que si bien anteriormente se vienen mapeando los riesgos ya la idea es que lo podamos ir documentando y darle un poquito de forma porque esto recientemente lo estamos estructurando dentro de lo que se lleva ahorita de los proyectos. | Creo que este es un proceso que debemos estructurar más, porque hoy en efecto los proyectos presentan cambios y esto se ha venido manejando con los lideres de proyectos quienes en la ejecución del proyecto esos cambios los impactan en el cronograma y dependiendo del impacto de ese cambio pues también hay que llevarlos a otros escenarios donde se escala y se comunica el cambio, es importante señalar que los cambios grandes que se van teniendo son escalados en los seguimientos que tenemos con los principales stakeholders involucrados como lo son las unidades de negocio, allí se les va informando si hay cambios importantes y la comunicación que se hace dentro del comité de innovación con todas las áreas involucradas. Hoy el líder del proyecto del encargado es quien realiza la actualización de cronogramas, quien ejecuta los impactos y quien debe analizar los riesgos de esos cambios que se solicitan. | Creo que es muy importante el trabajo que se hace desde los lideres de proyectos, porque lo ideal es que los programas o la planeación pueda estructurarse muy bien, indudablemente los proyectos van a tener cambios en el camino, eso es algo que hace parte del mismo proceso, considero que podríamos mejorar un poco la comunicación en esa parte de cambios y escalar los cambios como debe ser, para que todas las personas involucradas puedan estar muy enteradas y podamos reaccionar a tiempo; porque creo que hoy cuando se dan cambios o algo no funciona somos mas reactivos que predictivos, estamos reaccionando a lo que ya todo pasar y no lo prevemos o no gestionamos esos riesgos que de pronto se mapearon. | Si hablamos del equipo de proyectos que hace seguimiento a las actividades, si, porque tienen el conocimiento de los proyectos y saben que se debe hacer. Si hablamos de los equipos que tienen alcance a los proyectos y que desde su rol impactan en sus actividades a los mismos, no todos están capacitados para esto, hay oportunidades en los equipos para ver cuando es un producto nuevo la importancia que le debemos dar, si bien se hacen las tareas dentro de su rol yo creo que si es importante que los equipos también vean los proyectos desde la parte de una ejecución de cronograma y unos cumplimientos que hay que dar y una venta que se va a impactar, entonces no todos los equipos están capacitados en esa ejecución como tal de proyectos, hacen sus tareas porque es lo que hay que hacer pero no están capacitados en consultar un cronograma o identificar donde participan. | No, no del todo, porque si bien hoy se están generando sinergias entre los equipos, no todas las áreas tienen una participación adecuada porque no están enterados de que es el proyecto, entonces es una tarea mas de su día a día y por lo tanto como no es representativa dentro de lo que si es importante para ellos pues no se le da la importancia requerida a los proyectos. | Una vez se finaliza la entrega de un proyecto, se hace el lanzamiento, se comunica, que creo que hace falta fortalecer la comunicación de lanzamientos cuando se dan, se cierra el cronograma y se entrega al equipo de planeación que viene involucrado desde el principio. | Definitivamente si, las lecciones de otros proyectos han servido para ir estructurando lo que viene. En los nuevos proyectos que se vayan a dar se deben tener en cuenta muchos aspectos de fallas que se tuvieron en proyectos ya ejecutados. | Es un proceso que viene en mejora continua, no nos podemos quedar con lo que hoy esta establecido y decir que es definitivamente lo que va a ser, porque hay que ir actualizando e irlo mejorando continuamente, creo que la metodología en si como concepto esta adecuada porque la ejecución de proyectos o la gestión es planear el proyecto y ejecutar las actividades para lograr tener ese proyecto, que es básicamente lo que hoy estamos trabajando, como fortaleza ya tenemos todos los proyectos en cronogramas mapeados que es un muy importante porque ya estamos viendo un futuro mas consistente en los proyectos, una debilidad es que la herramienta tiene mucho potencial y eso hay que explotarlo y dentro de la gestión de proyectos hay que mejorar la comunicación con las áreas que intervienen. | Entrevistador resume las propuestas mencionadas previamente: Mejorar la integración del equipo. Mejorar la ejecución de las actividades. Seguimiento a los riesgos. Mejorar el proceso de documentación de las lecciones aprendidas. | Dentro de esa integración fuera de las actividades de cronogramas es importante poder medir esa capacidad que hoy no tenemos, es difícil pero si seria importante integrar la medición de capacidad que es el punto de dolor de todas las áreas. Dentro de ese modelo es importante preparar a la compañía para que ejecute proyectos y hay que fortalecer las áreas para que tengan un espacio dedicado a la ejecución de proyectos. | Si, es un área estratégica para la compañía, que mueve muchas de las cosas que van a ser importantes a futuro y la gestión de proyectos aquí significa el futuro de la compañía. | En la medida que se cumplan las actividades, se cumplan los cronogramas, se cumpla con las entregas esto generara satisfacción en los clientes, si nosotros no garantizamos que esa gestión se oportuna, adecuada, planificada, esa satisfacción de clientes internos y externos se va a ver afectada. Creo que ese es el punto importante y creo que allí es donde nosotros podemos impactar la satisfacción de nuestros stakeholders.
Entrevistado 2
Entrada desde nuevos negocios y a partir de allí se genera la planeación del cronograma de los proyectos, desde NN se cuenta con un pipe line con propuestas o nuevas ideas en flujo, para proyecto hay una entrada desde NN con un proyectos chárter y a partir de allí se hace la planificación de esa idea. Después de entrega el chárter se hace la verificación de las actividades en las plantillas, verificación de tiempos, revisión con ejecutores de las actividades en términos de duración y capacidad, definir en Monday y posteriormente la ejecución | Los ejecutores como tal no están tan involucrados porque en la compañía las ideas de negocio vienen mas relacionadas con definiciones estratégicas con gerencias y demás, entonces desde nuevos negocios se aterriza, pues esta como la proyección con comercial con las ventas de todo lo que va ingresar a la compañía pero en la ejecución de las actividades estas personas no son las mismas con las que se hizo los kick off o con los que se hicieron esas revisiones previas, entonces estos ejecutores a veces no están tan involucrados, solamente ejecutan parte de actividades y no están involucrados en los objetivos, en los entregables si, porque van a realizar las actividades. | Se evalúa por un líder de proyectos y a partir de esto cuando se hace la planificación con los ejecutores pues se hace la verificación de las actividades y demás, si lo vemos no hay una asignación de recursos de las demás áreas, en las que dijéramos vamos a trabajar un nuevo proyecto y desde las áreas se asignen recursos de mano de obra exclusivos; realmente en recurso mano de obras nosotros como proyectos si estamos asignados pero el resto de las áreas que son ejecutores, ellos realizan sus actividades rutinarias y adicional realizar las actividades que se acordaron para los proyectos. En recursos financieros si viene desde nuevos negocios, el Project chárter, una factibilidad comercial y presupuestal, pues que exista un presupuesto asignado para el proyecto. El recurso tiempo estaría si un poco ligado a que se asigna este recurso cuando se hace la planificación con los ejecutores, pero pues si siento que hay una restricción con el recurso de personas. | Uno de los que hablábamos es que los ejecutores tienen que realiza sus actividades diarias, nosotros como compañía no tenemos un organigrama que trabaje como proyectos, lo hacemos como procesos pero no como proyectos, entonces la gente tiene que realizar sus tareas normal y los espacios de tiempo, o los favores "te hago un favor haciendo esta tarea", entonces esa es una restricción bien importante porque la empresa no lo ve como parte de las funciones sino como el favor para el líder del proyecto; entonces "si me queda un tiempo lo hago, sino mañana, pasado mañana, en ocho días, te abro un espacio en la planta, tenemos otras prioridades". Otros desafíos que son externos y que son un poquito difíciles de controlas son el tiempo de las autoridades sanitarias que nos pega mucho por puede modificar las líneas de tiempo de cronogramas, asi mismo también factores externos como en comprados terminados, los fabricantes que a veces simplemente no entregan. | Nosotros Monday. | El avance de las actividades, seria el indicado de las actividades realizadas sobre las actividades planeadas. También tenemos uno adicional de entrega de productos que nos pega como un indicador clave, pero realmente el avance del proyecto si seria el de actividades ejecutadas sobre actividades planeadas. En la compañía como procesos se ha solicitado a las diferentes gerencias que involucren en sus indicadores SMART y en sus one page algunos de los indicadores que le pegan a nuestra gerencia, entonces como la fabricación de productos nuevos, la liberación a tiempo de los productos nuevos, también la compra de API y de comprados terminados y de logística los niveles de inventario que deben tener un mínimo para los productos ya sean internos o externos, entonces esos indicadores le pegan mucho a los proyectos, pero le pegan para lograr cumplirlos, pero están más asociados con otras áreas. Se considera un producto nuevo durante los 3 primeros años. | Algunos de los proyectos tienen la generación de un kick off donde se hace la comunicación a áreas involucradas, lo que pasa es que siento que ese kick off se hace es con gerencias y no con los ejecutores reales, entonces eso va en otro tipo de comunicaciones que seria cuando se hace la planificación y cuando se hacen los seguimientos pero si siento que hay una falla en el kick off inicial. La comunicación seria con los seguimiento que se hacen de las actividades en el día día. Se realizan través de chat, con herramientas como teams, se realizan reuniones, tenemos actas de reuniones, a través de Monday, ejemplo me reuní contigo, se hacen comentarios y se actualiza esa información en Monday. | Nosotros al ser una empresa farmacéutica si estamos muy ligados con la gestión de riesgos, entonces utilizamos uan herramienta que es la FMEA para la identificación y evaluación y de alguna manera control de los riesgos, entonces eso se realiza en una de las etapas que es para la generación de los controles de cambios, como tal el riesgo también se podría generar desde las etapas iniciales cuando se realizan las factibilidades, las áreas no lo ven como indicando "si este es el riesgo" pero dicen es "factible o no es factible, para ser factible se necesitaría A, B, C, D" entonces es una proyección inicial de como se identifican los riesgos, si estos riesgos se pueden mitigar, controlar o subsanar el proyecto avanza con esas factibilidades, cuando estamos en ejecución se realizaría a través del FMEA cuando vamos a hacer control de cambios y cuando hacemos seguimiento las áreas involucradas indican si hay un riesgo adicional, si considero que hay una oportunidad porque a veces la gente no menciona todo como "esto es un riesgo que se puede materializar en 6 meses, en 8 meses" sino que a veces lo dicen " tenemos un riesgo y es que al planta no va a fabricar o va a entrar otro producto" se dice a la puerta, entonces como que no se hace una identificación tan grande o proyectada con anticipación, uno no puede predecir que va a pasar pero si debería identificar un poquito más profundo a nivel de todas las variables del proyecto que mas podría pasar para que desde el principio uno pudiera controlar o mitigar. El FMEA de la empresa nos sirve pero aplica únicamente para control de cambios, es decir nosotros como empresa hacemos gestión de riesgos pero si hay una oportunidad de que se podrían identificar desde el Project chárter, hacer un poquito mas de identificación e los riesgos para que se generaran estrategias de control desde el principio. | A veces las unidades de negocio varían y hacen cambios, lo dicen en reuniones, pero luego no dejan nada documentado, se avanza con eso y luego nuevamente cambian de decisión, entonces esos cambios no son tan robustos, se avanzan con unas cosas y luego nuevamente las unidades de negocio cambian de opinión. Deberíamos tener una barreas suficientes no para que no podamos cambiar, sino para que la gente evalué si esos cambios si son los que quieren hacer y las consecuencias de eso, que serian nuevo cronograma, cuanto les alargaría o que no; no esta tan documentado. | La gestión de los cambios si tendríamos que documentar precisamente lo que la gente desea, si estamos en una reunión donde se van dando los avances irlos materializando, pero no solamente decir si, sino que las áreas como las unidades comerciales hayan hecho unas proyecciones y unos soportes suficientes para pedir ese cambio y no que a los dos días o a la semana o al mes nuevamente digan no ya no, ahora quiero volver a la situación inicial. Los riesgos seria indispensable que queden dentro de las factibilidades identificadas como tal, como riesgo, no solamente como es factible o no es factible sino decir claramente cual es el riesgo, que se tendría que hacer y no solamente la factibilidad sino hacer un mapeo de todo el proceso que va a llevar ese proyecto, identificar en cada una de las etapas que riesgo se pueden presentar desde los diferentes actores, cuando nos entregan a nosotros como proyectos hacer esa evaluación de los riesgos, de lo que nos entregaron y con la experiencia de cada uno de los lideres y en equipos que me parece muy funcional poder identificar si hay algunos riesgos adicionales, en esa matriz si incluir lo que vaya saliendo adicional de seguimiento, de riesgos menores. | Los lideres si, la asignación de los tipos de proyectos que están actualmente se ha ido generando de acuerdo a las capacidades de cada miembro de equipo, si tuvimos una situación particular en 2024 y es que la mayoría del equipo era nuevo y pues se estaba capacitando. Respecto de los ejecutores ellos saben hacer sus tareas porque hace parte de sus funciones rutinarias, si hay una oportunidad que es lo que veíamos que como compañía no funcionamos como proyectos, si dicen "Julian es el líder de proyecto", es decir uno debería pensar que Julian en esto es mi jefe, porque yo le debo entregar esta tarea a Julian, pero aquí no esta contemplado asi, entonces es el favor cuando me quede tiempo, no se esta capacitado para trabajar como proyectos. Respecto a los desafíos a veces se mencionan, a veces ni siquiera se dicen, la gente esta capacitada para identificar que puede pasar en su actividad que no se logre el entregable, pero no esta capacitada para decir yo tengo uanr estricción y debo generar una alerta desde antes, sino que a veces dicen, "yo tengo una tarea para hoy 11 y se que la debo entregar pero ni siquiera me había preparado para esa actividad y hoy a las 4 pm me doy cuenta que me falta una información de una tarea de otra persona" entonces como que no se identifican hacer esas verificaciones previas, saber que si yo tengo un limite de tiempo voy a tener que gestionar unos entregable también de otras personas, trabajar en equipo con otras áreas para que se logre el objetivo. | No siempre, se trabaja en islas. | De nuestros proyectos el entregable es el producto para la unidad comercial, posteriormente se envía un correo indicando que el producto ya fue entregado, pero como tal ese es el cierre, es decir nosotros no tenemos un informe de cierre al resto de los involucrados. | No se documentan las lecciones aprendidas, hablábamos también de la matriz de riesgos que se debe ir alimentando, es decir que eso va a ser nuevo para nosotros y de la misma manera debía irse documentando esas lecciones de proyectos, como no se tienen documentadas a hoy vienen de lo que alguna persona individualmente pueda tener en conocimiento pero no tenemos una biblioteca de lecciones para hacer esa revisión y con esa respuesta tampoco se tienen en cuenta para planificar el nuevo proyecto, es decir si yo hoy se que me paso en el anterior pues yo lo ejecuto pero no significa que si tu tienes un proyecto similar lo sepas porque fui yo quien lo hizo antes. | La metodología de gestión de proyectos actual no la puedo criticar porque estamos en un proceso de construcción, digamos que somos un equipo nuevo este 2024 que viene con unos historiales para el resto de áreas que si genera como una predisposición de las otras áreas, entonces no han permitido que podamos florecer como es la idea, pero obviamente todavía tenemos muchas oportunidades como lo hemos visto en las anteriores preguntas, en fortalezas, la plataforma Monday que es una plataforma que permite la planificación y permite que los usuarios puedan visualizar constantemente sus actividades, otra de las fortalezas es el equipo actual que tiene conocimiento en lo que ha trabajado y el equipo nuevo se esta fortaleciendo y son unos profesionales que vienen de otras áreas y que están creciendo o que esta aportando desde su conocimiento en otras áreas para la construcción de lo que vienen trabajando, otra de las fortalezas son los seguimientos semanales que se están trabajando con una visual hasta presidencia, entonces proyectos no es de manera individual, no es un solo líder que esta gestionando y que no pasa nada, sino que como la compañía se tiene esa visualización de indicadores entonces es una fortaleza porque se pueden generar seguimientos y generar que si hay cosas que están restringidas pues se avance. En debilidades, la visualización de los riesgos, la comunicación a todas las áreas y a todos los involucrados, los cambios de los proyectos, los recursos asociados en todo el proyectos contemplan el proyecto como un favor al líder del proyecto. | Entrevistador resume las propuestas mencionadas previamente: Mejorar la gestión de riesgos. Mejorar la gestión de cambios. Comunicaciones. Mejorar la disponibilidad de recursos para la ejecución de proyectos. Entrevistado complementa: es difícil porque por ISO vamos a trabajar desde procesos pero uno lo podría trabajar desde procesos también enfocado en proyectos; entonces si somos procesos pero tenemos meta que es un proyectos, entonces lo que difícil y creo que nosotros como proyectos podemos trabajar y todas las áreas es evidenciar por capacidades, entonces si yo tengo que hacer 5 actividades de calidad pues decir "voy a requerir el 20% de su capacidad en estas fechas" y que las áreas asi también pudieran suministrar su personal. | En estructura me gustaría esa identificación clara de los involucrados que son ejecutores de esas tareas para que tuviéramos como un mapa gigante del proceso peor que la gente se sintiera parte y no que se sintiera aislada, en ese mismo modelo que las personas también pudieran tener en sus indicadores una calificación por los avances de sus proyectos, no como veíamos a nivel general, sino que si yo soy de calidad y yo tengo que analizar, entonces yo tenga mi indicador. | Si, la meta de MCI (ventas de productos nuevos 3 primeros años/ ventas totales) es 9.87% para productos nuevos, si no tuviéramos una gestión de proyectos muy seguramente no podríamos contribuir en esa ejecución de la meta, entonces si tenemos un impacto positivo pero hay que seguir trabajando en eso. | Es fundamental en la satisfacción de los clientes si yo he identificado las necesidades de los clientes y esa necesidad se ha transformado en un proyectos. Otro de nuestros clientes son los pacientes, entonces nosotros suministramos mas vida, mejor vida, y pues obviamente con estos productos nuevos, también en el país con nosotros como oferentes pues también es posible que disminuyan los precios y pues se pueda acceder al mercado de esa manera. Respecto de clientes internos, se satisface porque al final estamos en la ejecución de esas tareas que nos garantizan un trabajo pero si hay oportunidades en lo que hablábamos en otras preguntas y las personas lo pueden ver como una sobrecarga laboral, entonces puede que llegue a un punto en que digan que eso esta mal planeado, si lo ven desde el principio que el proyecto dará a la compañía y hace parte de sus actividades y del objetivo van a estar motivados y tendrán conciencia que esta planeado desde el principio.
Entrevistado 3
Inicia desde nuevos negocios, hace un Project chárter y factibilidades de cada una de las áreas requeridas, definen el propósito y los objetivos, el alcance, dependiendo de cada proyecto se realizan las factibilidades que apliquen, como Medico científica, compras, investigación y desarrollo, manufactura, dirección técnica, etc., depende de cada línea. Cuando se cuenta con esta información Investigación y desarrollo hace un plan preliminar el cual es entregado a proyectos donde se revisa el alcance si es local o incluye países. Primero se recibe el Project chárter, se revisa el alcance, se analizan las factibilidades, se identifican los riesgos, se analiza el cronograma inicial, se realiza el cronograma en Monday. | Esta involucrados desde el inicio en el momento de las factibilidades, cada una de las áreas, dependiendo de la línea del proyecto van involucrando a las áreas pertinentes que se requieren, en este momento el proceso no están tan involucrados, o no hay match entre todas las áreas pero como estamos en al mejora de proceso, desde nuevos negocios ellos van a hacer una reunión inicial o un kick off inicial para involucrar a todas las áreas y poderles definir cuales son los alcances, ya cuando ingresa a proyectos como tal nosotros deberíamos hacer un un kick off con las áreas también mostrándoles cual es el alcance del proyecto y que ellos mismos nos digan en el momento de conformar el cronograma que riesgos tienen adicionales aparte de lo que haya salido en las factibilidades iniciales, que riesgos hay o que riesgos evidencian y que actividades preliminares se necesitan para poder desarrollar el proceso de cronograma. | Desde las áreas ya hay personas especificas establecidas, si hablamos directamente desde proyectos nosotros como recursos ya tenemos unas líneas pre establecidas pero no siempre es asi, entonces nosotros estamos asignados como a los de desarrollos internos, a temas de extensiones de líneas, a cambios de imágenes, a importados, a mejoras y reformulas, hay una persona asignada a cada una de las líneas pero pueden ser compartidas dependiendo de las capacidad del área. Y los recursos desde otras áreas, desde plantas ya hay una asignación de personas en cada una de las plantas para cada una de las tareas y están asignados, no por líneas pero si por plantas y en otros casos de otras áreas por procesos, en otros casos están asignados por materiales, dependiendo si son compras, es decir dependiendo de cada área tienen una subdivisión interna para asignar esos recursos a cada uno de los proyectos; algunos son compartidos y otros son individuales. Para presupuesto en el caso de desarrollos internos se hace por intermedio de investigación y desarrollo y se escala para poder continuar con el proyecto, se supone que ya hay una asignación de un proyecto, si la factibilidad quedo bien hecha desde el inicio ya hay una asignación del presupuesto aprobada para cada uno de los proyectos y esto ya esta aprobado desde que se hizo la realización de las factibilidades, ya esta aprobado desde ese punto, ya si llegamos a otro punto y se dieron cuenta que hay un presupuesto adicional a esto, ya toca escalarlo con financiera, con presidencia y con las áreas pertinentes pero quien hace esta aprobación realmente es presidencia y la dirección corporativa. | Considero que los primeros desafíos es que muchas veces no se tiene todo el panorama del proyecto o el alcance, que es lo que se esta mejorando ahorita en las factibilidades con el Project chárter, no se tiene muchas veces todo el panorama establecido y por eso cuando llegamos a una parte del proyecto nos damos cuenta que requerimos en ese caso presupuesto, más recursos o cambiar de estrategia. El segundo seria la comunicación interna, algunas veces no hay una comunicación completamente entre las áreas debido las prioridades pensaría yo, nosotros en este caso como son proyectos nuevos, no todas las áreas le ven como esa prioridad a manejar los proyectos nuevos, sino que le dan prioridad a lo inmediato, a lo que esta generando dinero efectivo en el momento, que son los productos de línea. La mala gestión de algunas actividades dentro de las áreas, pensaría que es que hayan reprocesos, que toca hacer una actividad y que toque reprocesar, pues esto nos impactaría en tiempos , en el proyecto, ósea nos desendenaria muchísimas cosas que ya teníamos planificadas y nos tocaría reprogramar y volver a negociar. La asignación de recursos también, algunas veces como no están muy establecidas las prioridades dentro de la compañía, pensaría que la asignación de recursos algunas veces no esta bien distribuido a pesar de que ya hay algunas personas distribuidas; algunas veces hay que decidir si esa misma persona hace actividad a o la actividad b entonces cual es la mas importante en ese momento entonces impactaría la que deja de lado. | La herramienta que usamos ahora es Monday que es una plataforma muy completa, versátil, fácil de usar, tiene buenas funcionalidades, se puede planificar cronograma, se puede planificar presupuestos, y creo que es una buena ayuda con la comunicación porque se puede compartir al equipo, entonces genera una buena comunicación en mi concepto, antes manejábamos Project profesional pero lo manejábamos nosotros y no lo podíamos compartir o tocaba descargarlo, aunque también era una herramienta muy buena, la actual es buena para la comunicación y que las personas puedan ingresar y visualmente se ve bonita. Si hablamos de la metodología, nosotros en el día a día manejamos una metodología mixta o hibrida, que seria entre ágil y tradicional, porque no esta muy arraigada solamente a la metodología convencional sino que toca alinearnos en el día a día a lo que suceda; esta en fases, inicio, planificación, control y cierre, requiere un plan detallado desde el inicio, todo esto lo tenemos mapeado, cuando toca manejarlo como en cascada que una actividad depende de la otra se maneja, pienso que es una ventaja, tiene una estructura clara, tiene entre comillas pocos cambios, a pesar del día a día, y hay veces que no es tan flexible en lo que manejamos pero pienso que es buena. | Estamos haciendo reporte de actividades semanal que lo manejamos por líneas, desarrollo interno, ext. de línea, comprados terminados, mejoras y reformulaciones, desarrollo interno internacional. Hay otros indicadores como los de compras, que son abastecimiento de materiales, indicador de planificación que es de planeación. | Partimos de nuestra herramienta, de Monday, de ahí partimos con todas las actividades que tenemos semanales, mensuales y hacemos una estrategia donde se hace la revisión con las áreas, con investigación y desarrollo, con regulatorio, con calidad, con todas las áreas pertinentes que tengamos actividades del proyecto, citamos semanalmente, tenemos reuniones por cada uno de los productos y empezamos a revisar el cronograma de cada una de las actividades que vengan mas cercanas y también se hace de las que tengamos a largo plazo, se van revisando las actividades que tengamos que vienen preliminares y como vamos a hacer para cumplir las que vienen y como es la estrategia en caso de que no podamos cumplirlas, como podemos llegar a cumplirlas, para tener una buena comunicación entre las áreas y que ellos puedan visualizar también desde Monday sus propias actividades, que ellos filtren las actividades que tienen mas cercana; dentro de teams dejamos también los acuerdos de lo que se revisa en cada uno de los proyectos. | Desde le Project chárter se identifican algunos riesgos en las factibilidades, entonces lo que hacemos es mapearlos dentro del cronograma y en el mapeo de cronograma en los riesgos que tenemos inicialmente los tenemos a vista para ver como los vamos a controlar; partiendo de ahí empieza a haber una planificación, el responsable, como se va a realizar, cuando se va a realizar y que estrategia se realizaría para que las demás áreas también conozcan la importancia de estos riesgos, ahorita estamos manejando un acta en donde estamos colocando no solamente las actividades sino también estamos colocando dentro de la misma acta una hoja de riesgos que identifiquen cada una de las áreas para ver que riesgo están identificando, cuando y como lo vamos a manejar, también para tenerlo mapeado porque puede que no se identifiquen al inicio, sino cuando ya están en el proceso de alguna etapa entonces se identifica alguien riesgo que nos pueda impactar bastante, entonces se maneja ahora este tema para poder mitigar los riesgos. | Depende del tipo de cambio, pienso yo que el cambio puede tener un impacto medio, alto o bajo, si es un impacto bajo tratamos de adaptarlo al cronograma, que no nos impacte demasiado, si es un impacto medio o alto tocaría ver que tanto nos estaría impactando y que nos estaría impactando, si estamos hablando de un cambio o un impacto en presupuesto, un cambio en tiempos, en alguna modificación del proyecto, alguna solicitud adicional, entonces si vemos que el impacto es bajo, un ejemplo estamos radicando o ya radicamos y podemos hacerle un alcance por un cambio de imagen, pues lo realizamos y no vamos a tener un impacto en tiempos y en presupuesto, pero si es un impacto alto, como ejemplo si ya tenemos registro sanitario y nos están pidiendo una modificación entonces lo revisaríamos para ver si este cambio o este impacto va a mejorar el producto como tal y va a traer un beneficio financiero a la compañía, entonces eso se revisaría, como se manejan realmente, desde proyectos estamos abiertos a tratar de solucionarle la mayor cantidad de solicitudes a los comerciales. | Pienso que desde el inicio si se hace una buena factibilidad y un buen análisis desde el inicio de las áreas pertinentes, tendríamos un mejor panorama, para ver el alcance y ver como vamos a manejar el proyecto, seria solicitar mas que una factibilidad, es que dentro de esa factibilidad identifiquen los impactos de cada una de las áreas que vamos a tener como si fuera un control de cambios. Desde el archivo de seguimiento de los riesgos, están saliendo los riesgos desde los impactos, entonces desde ahí estamos teniendo mas cercanía al tema de los riesgos para poder gestionarlos. | Si, pensaría que tienen algunos aspectos de mejora en algunas áreas, ya que tenemos algunas veces personas nuevas, que están en aprendizaje, pero en general si pienso que están capacitados para ejecutar los proyectos. Las personas que llegan a aprender tienen como 3 o 4 meses de aprendizaje pero se van uniendo a la estructura y al plan que se tiene de capacitación, entonces considero que si. | Si, tendemos a ser desde proyectos ese engranaje entre las ares para que nos colaboremos para lograr el objetivo del proyecto, en algunos momentos las reas van como "voy de aquí a acá" ósea hago solo esa parte, pero creo que desde proyectos estamos logrando ese engranaje entre todas las áreas hacerlas mas consientes de que tenemos una entrega para un cliente objetivo, entonces tenemos que hacer una entrega final y concientizarlos más para que nos colaboremos un poco mas entre las áreas y la ejecución de los proyectos sea la adecuada. | Desde el área de proyectos nosotros nos encargamos de hacer la primera entrega de lanzamiento del producto a un destino, lo entregamos al cliente o la unidades de negocio y por medio de planeación y planta ellos continúan esa planificación para hacer las siguientes entregas, nosotros desde proyectos nos encargamos de entregar o tratamos de que sean 6 meses de cubrimiento en unidades de venta, de 6 a 8 meses dependiendo del tamaño del lote de cada productos o dependiendo si el lote es muy pequeño podrían ser 3 meses pero el objetivo de lo que tratamos es que sean un poquito más de 6 para que no vayan a tener temas de desabastecimiento; y ya continua planeación con el tema de producto en línea, nosotros oficializamos ese cierre a planeación diciéndoles bueno hacemos esa entrega del primer loteo el cubrimiento de meses y ellos continúan de ahí para allá. Se han documentado lecciones aprendidas durante los proyecto, pero no se ha hecho en muchos proyectos. He identificado que las personas no toman bien el proceso de lecciones aprendidas, porque es para aprender de algo que hicimos mal o que hicimos bien, como en general lo que destacamos es eso que hicimos mal, entonces las personas o las áreas piensan que ese momento de exponer las lecciones aprendidas, ellos piensan que estamos exponiendo las áreas diciendo usted tiene la culpa, y no, realmente es decir paso esto en esta área, mas que nombrar quien, es hablas del proceso y decir en esto podemos mejorar para que no nos vuelva a pasar y aprender de algo que ya vivimos. | Si, mas que sacar un listado, a partir de la experiencia y los sucesos previos, uno levanta la mano para poder anticiparse a ese tipo de cosas y no volver a caer en esos errores en que hemos caído varias veces, pienso que esto sucede también por el cambio de personas, como hay rotación en algunas áreas, entonces las personas vuelven y cometen el mismo error, entonces la experiencia nos dice que algo ha pasado entonces tratamos de levantar la mano a tiempo para hacer un plan de acción y no volver a cometer estos errores. | Con respecto a la metodología que tenemos, que hablamos previamente que es mixta, de cierta forma la metodología las personas están muy ancladas a como se hacen las cosas siempre, asi se manejan siempre, no son muy flexibles, pero por otro lado otras personas se adaptan a los cambios y tratan de manejarse un poco de mejor forma, las fortalezas pienso que podría ser ir mejorando la comunicación entre las personas, que al metodología sea ágil, que el proceso tiene unos tiempos establecidos y la fortaleza es que las personas tratan de ayudar para que los procesos sean mas agiles, debilidades es que esto no se convierta en un estándar siempre para todos los proyectos, no podemos pedir ayuda todo el tiempo para todos los proyectos, son como temas prioritarios o específicos. | Entrevistador resume una de las propuestas: Trabajar mejor la disponibilidad de los recursos para la ejecución de los proyectos. Algo adicional seria que los riesgos se identifican desde un inicio, que cada una de las áreas tuvieran esa identificación de los riesgos o los impactos para el proyecto y no durante el proyecto que salgan o identifiquen los riesgos, sino que sea desde el inicio para poder saber como los vamos a mitigar, si podemos manejarlos y si tenemos el presupuesto para realizar y saber si podemos asumirlos. | Pienso que estamos en el paso a paso de crecimiento con la herramienta Monday, pensaría que una característica que me gustaría encontrar, que podría ser bueno para trabajar proyectos es que todas las personas que están involucradas en cada uno de los proyectos tuvieran la misma visual que nosotros tenemos, es decir tenemos que entregar esto para tal fecha y no se llegue a la fecha e indiquen que no lo cumplieron, porque tenia otra cosa o tenia otra prioridad. Entonces con una visual con la herramienta que tenemos pensaría que seria mas fácil de organizar a las personas que es nuestro plan para el 2025, poderles hacer un plan de mi trabajo y poderles decir para tu área o para este proyecto tienes estas actividades, puedes cumplirlo o no puedes cumplirlo y si no se puede, con tiempo se revisa para ver que plan puede manejarse para poderse reestructurar estrategia y poder cumplir con las fechas que se están proponiendo a la unidad de negocio. | Ha tenido un avance exponencial debido a que cuando llegue al área hace alrededor de 10 años, el área casi no estaba construida, no estaban construidos los procesos, las actividades que tocaba hacer, no estaban identificados los responsables, no estaban identificados los tiempos, no estaba identificado absolutamente anda, entonces cuando se comenzó fue muy complejo porque uno no tenia a quien preguntarle que hacer o como hacer y nadie te capacitaba en el proceso, entonces pienso que con la construcción que se ha hecho de proyectos que ha sido exponencial se ha mejorado muchísimo el poder hacerle seguimiento a los proyectos porque antes no sabíamos como, en algún momento salían los proyectos, si, pero no sabíamos en que momento cuando salían, en que momento, para que países, como se realizaba, cada área estaba completamente desordenada, estaban organizadas entre comillas pero sin tener en cuenta que había que hacer un engranaje entre las áreas para poder lograr el proyecto, cada quien trabajaba a su disponibilidad, finalizaban haciéndolo pero en diferentes tiempos. Considero que la gestión de proyectos si ha tenido un impacto muy positivo, realmente ha evolucionado y los resultados a pharmetique han sido la entrega de los proyectos a tiempo, si hemos tenido desfases en algunos proyectos pero ha sido más lo positivo que lo negativo, hemos tenido mejores entregas ahorita que hace varios años. | En la satisfacción a los clientes internos, considero que influiría en como tratamos de engranar y ayudar a las personas a tener una mejor información y a que fluya el proceso de forma mas natural de esos proyectos y tengamos unos resultados; por ende la satisfacción a los clientes externos es tener los proyectos, los productos nuevos para crear ventas, lo cual obviamente va a ayudar en su mercadeo y en las ventas anuales.
Entrevistado 4
Inicia haciendo la revisión documentar de la factibilidades entregadas por nuevos negocios que es el área encargada de gestionar las ideas y poner en practicas las ideas que tiene el negocio. Con base en las factibilidades como un primer acercamiento se valida con las áreas que todo este correcto y que las actividades que se deban incluir, se elabora cronograma, se comparte con las áreas para hacer una doble verificación de si se están mapeando todas las actividades | Siento que esta muy involucrada la unidad de negocio que finalmente es nuestro cliente, ellos están involucrados mucho al principio, en ese proceso de factibilidad, en decir que es lo que quieren, quizás hace falta un poco mas de acompañamiento cuando se hace el desglose de la factibilidad técnica y la factibilidad de manufactura donde salen muchas cosas que de pronto pueden darse a que haya algún cambio o que desde la parte técnica que se sugiera por ejemplo que no sea tableta sino sea capsula porque es mas fácil una capsula, siento que a veces en ese punto ellos se despenden y podría haber una forma de compartirles a ellos la factibilidad final, antes de darle el go como tal proyecto y ver todo el grueso y decirle al comercial, para hacer el producto que usted quiere tenemos que hacer en base a todas las factibilidades esto, esto y se demora esta cantidad de tiempo y la inversión va a ser de esta cantidad, porque muchas veces se hace la idea inicial y los comerciales lo ven muy fácil pero en realidad casa cosa tiene su complejidad y en ocasiones ellos se aterrizan cuando ya va andando el proyecto, cuando ya se han hecho cosas y se han invertido recursos y es tiempo que se pierde. Entrevistador: ¿a nivel del equipo del proyecto me indicas que tu les compartes el cronograma, llegas hasta el punto donde ellos te hagan retroalimentación o llegas hasta otro escenario en los cuales ellos sean participes del objetivo? De pronto ahora con capacitarlos a ellos en el manejo de Monday eso sirva, porque muchas veces uno se los comparte inicialmente y las personas les dan una ojeada por encima e indican que listo y es al momento de hacer las actividades, que puede ser un año después que ya digan que para poder hacer eso necesito otra cosa que no estaba ahí, o que esto ya no demora 5 días sino que son 10 días, pero es por eso, porque se los enviamos un año atrás y lo dejamos pasar y no lo siguen viendo, entonces de pronto ya al herramienta de Monday que les puede permitir que ver que tienen para el otro mes, les permite poder ver sus pendientes y puedan premeditarlo con tiempo. | Yo creo que ahí si tenemos oportunidades de mejora porque actualmente no hay recursos destinados en las áreas exclusivos para responder a la demanda o la capacidad re quiere todo este proceso de productos nuevos, sino son personas que tienen que trabajar en lo de línea pero también tienen que responder por los productos nuevos entonces a la hora que entre un requerimiento de un producto nuevo, que debería ser aun prioridad para la compañía entra en la cola a competir con las otras necesidades de los productos de línea, entonces por eso esa asignación de recursos muchas veces la gente lo ve como un producto más y no como necesidad importante porque es un producto de innovación, entonces yo creo que habría que manejarlo en el tema de recurso humano; y para el recurso económico, de inversiones que se requiera para el proyecto digamos que hemos intentando subsanar ese tema, porque nosotros anteriormente no teníamos esa visual de cuanto era el recurso económico que iba a gastarse un proyecto, ósea si sabíamos que era lo que se tenia que hacer, cuando se hacia y si bien sabíamos cuando se tenia que comprar un equipo o hacer algún tipo de inversión en un estudio o etcétera, pues digamos que no teníamos ese detenimiento de si si vale la pena la inversión, el producto si lo vale, o si es un producto de 100 millones de pesos y me están pidiendo una inversión de 1000, entonces como que antes no teníamos ese alcance, ahora estamos empezando revisar si la inversión de 4000 millones y el producto va a vender 100 entonces pues no vale la pena y ahí muere el producto, pero entonces siento que por ese lado estamos progresando, vamos en al dirección que deberíamos ir porque anteriormente no lo teníamos mapeado. Entrevistador: En los proyectos que llevas el proceso de asignación de presupuesto funciona igual que en desarrollo, hacen una evaluación inicial, se mira si se aprueba o no y se inicia el proyecto. Exacto, solo que en acá es algo mucho mas concreto porque son productos que ya tienen ventas, ósea no es un estimado que esperamos vender esto, sino es una demanda actual, entonces ya podemos decir efectivamente el producto vale la pena o efectivamente no y se acaba el producto. | El primero, el más grande y más recurrente, es el recurso humano para ejecutar los proyectos, porque tenemos ocasiones donde las áreas responden al mismo tiempo por la operatividad que los productos nuevos, entonces llega un punto donde nuestros requerimientos para los proyectos entran dentro de la cola de la operatividad y entonces hace que las cosas no pasen tan rápido como se requiere. El segundo es el tecnológico, a nivel locativo y de tecnología no tenemos la capacidad que desearíamos para los proyectos, cuando entran los proyectos como que también entran en cola, es decir a requerir la capacidad existente y por consiguiente se pueden generar cuellos de botella, en ocasiones no hay espacio para hacer pruebas, pilotos, o para hacer transferencias que son etapas claves para los proyectos. | Ahorita utilizamos Monday y herramientas ofimáticas como teams, reuniones, chats, etcétera, eso por nuestro lado, digamos para otras áreas y por el momento el único control que existe en algunos casos es sinergia cuando hay que hacer controles de cambios, entonces ahí pueden ver el avance de nuestros proyectos, pero el ideal es que todos puedan ver el avance por Monday. | Cumplimiento de actividades ejecutadas/ actividades planeadas semanales | Yo por lo general lo que tengo es un chat exclusivo para cada proyecto, entonces asi controlamos las comunicaciones, ahí tratamos de dejar absolutamente el detalle de todo, para que quede el histórico, adicional el acta de seguimiento que nosotros implementamos nos va a servir porque ahí va a quedar todo lo importante, lo relevante que se pierde en correos, en chats, entonces dejar un documento, un acta oficial a conocimiento de todos, que trascienda en los años porque tenemos proyectos que duran hasta 5 años o mas, entonces yo siento que eso nos va servir. El escenario que tenemos planteado de la reunión mensual con cada una de las unidades de negocio esta bien, porque es el escenario donde podemos entrar mas a detalle de que esta pasando con cada uno de los productos que finalmente ellos son los mas interesados porque ellos van a lanzar y van a vender. | Es un vacío que nosotros teníamos, pues todavía tenemos pero espero que lo empecemos a subsanar, porque nosotros no teníamos un mapeo general de riesgos, nosotros no teníamos una gestión de riesgos, si salían cosas en las reuniones y decíamos hay esta alerta y puede pasar esto o aquello pero nada quedaba documentado y tristemente lo que no quede documentado no existe, porque después se olvida, para mitigar eso dentro de nuestra nueva acta de seguimiento también esta el apartado de los riesgos que salgan en el proyecto con el fin de documentar el riesgo ya su vez lo mas importante hacerle un plan de acción para mitigar ese riesgo, donde estén responsables y todo lo necesario. | Yo creo que también es algo que tenemos que ordenar porque surgen muchos cambios y de diversos frentes, no necesaria porque nuestro cliente nos diga que ya no quiere tabletas sino quiero capsulas sino porque también a nivel técnico pueden suceder muchas cosas y muchos cambios que pueden decir, no mira ya la tableta no es verde sino será rosada por tal razón, por temas de estabilidad etc., y que sucedía con esos cambios, digamos que se reportaban, pero precisamente porque tenemos proyectos tan largos pues e perdían muchas veces quien dijo ese cambio y quien tomo esa decisión y porque se tomo la decisión de ese cambio, entonces también pienso que el acta que vamos a hacer de seguimiento de proyectos es un documento que nos va a ayudar, va a ser la hoja de vida completa del proyecto. | Actualmente no existe un flujo de aprobación para los cambios, pues si es un cambio mínimo a nivel técnico de por ejemplo las condiciones de fabrica ya no pueden ser a esta temperatura y humedad sino que debe ser a esta, pues la aprobación será exclusivamente de investigación y desarrollo pero si ya es un cambio grande como la imagen del producto, la forma farmacéutica entonces ahí si ya tenemos que involucrar a comercial, revisar con nuestra jefatura, con nuestra gerencia, pero que este documentado, que tenga en nuestro proceso como es el manejo o cual es el flujo que le debemos dar a los cambios, no lo hay. | Si, finalmente son como las tereas que hacen día a día las personas para el caso de los productos de línea, entonces las tareas que hacen todos los días, pero yo si siento que las jefaturas del área se toman el trabajo de explicarles o de pronto algún compañero o al persona que les esta entregando les explica como es el manejo de esos productos nuevos y finalmente muchas de estas cosas están documentadas en los procedimientos de muchas de estas áreas. | Pienso que en medio de todo, esta bien porque hemos logrado sinergias con muchas áreas, donde efectivamente las áreas ya entienden la urgencia de lanzamiento de un producto nuevo, pero ya haciéndolos participes de todo lo que esta involucrado en presupuesto, bajo lo que se mide la compañía, las metas que tiene la compañía respecto a productos nuevos, ya la gente ha empezado a ser un poquito mas flexible respecto a los requerimientos que tenemos desde proyectos para los productos nuevos, si de pronto falta un poquito es con las áreas que impactan mas el día día, como planta, control de calidad pues uno entiende que ellos viven en un corre corre diario porque de ellos depende la operación diaria, entonces literal lo nuestro es como cuando me quede el espacio, pero estamos en esa transición de cambiar la cultura, vamos por buen camino. | Pienso que es un proceso que hemos tenido muy bien mapeado desde el principio, creo que siempre hemos tenido muy claro que le debemos entregar a la unidad de negocio, con el tiempo hemos venido aprendiendo que no es solo entregarles el producto ya liberado y disponible en CEDI para que lo vendan, sino que ellos también tienen que hacer unos temas documentales y les damos soporte sobre ese frente de entregarles toda la documentación completa para que ellos finalmente puedan lanzar el producto y puedan empezar a vender, entonces yo siento que por ese lado estamos bien y finalmente por el lado de planeación nosotros aseguramos entregarles un inventario mínimo de 6 meses con eso garantizamos a la unidad de negocio que durante los primeros 6 meses van tener unidades y a planeación le entramos la proyección anual y ya ellos deben cumplir su tarea de planear y no tengamos riesgos de desabastecimiento de los productos nuevos. | A veces si y a veces no, si bien hemos aprendido mucho, también pasa que no queda documentando las lecciones aprendidas de un proyecto que acaba de cerrar, sino es hasta que a ti ya te pasa algo un año después que yo te digo si mira que a mi hace un año me paso a mi también. Nosotros bajo la experiencia si somos algo mas meticulosos a la hora de recibir un proyectos y a la hora de recibir las restricciones porque uno dice pero puede pasar esto y esto porque me paso en los anteriores proyectos, pero un analista nuevo que se este involucrando hasta ahora a nuestra compañía no tiene esa experiencia de base que le puede decir donde prestar particular atención en las etapas del proyecto, entonces si nos falta documentar eso para que una persona que sea completamente nueva pueda consultar. | Fortalezas: creo que la herramienta que se adquirió es un punto fuerte porque finalmente es una herramienta que nos permite modelar y estimar los proyectos a futuro y asi mismo no solo a nosotros sino permite que a todas las personas que están involucradas en el proyecto puedan entrar, puedan mirar, puedan revisar también cual a va a ser su rol dentro del cronograma, cuales son sus responsabilidades; por otro lado nosotros desde proyectos por lo general cuando entramos al área la mayoría de nosotros ya tenemos unos conocimientos de base, bien sea de la gestión de proyectos o de como funciona la industria farmacéutica, entonces eso también hace que a la hora de tu entrar a revisar un proyecto pues no entres sin tener conocimiento absolutamente de nada sino por lo menos tu ya sabes cual es el proceso. En cuanto a debilidades, son debilidades que ya estamos subsanando, el tema de control de presupuesto y el tema de los riesgos. | Entrevistador resume: ya hemos hablado algunos, son con el formato que se esta implementando se cubre parte de las necesidades de documentar los cambios, de gestionar los riesgos. Yo creo que es la creación de tickets en Monday, ejemplo "yo investigación y desarrollo no puedo cumplir con esta tarea que esta para el otro mes y necesito que me cambies la fecha" entonces yo creo un ticket solicitándote que por favor me cambies la fecha y ahí queda la trazabilidad de quien solicito el cambio y porque solicito el cambio, por lo menos empezar a ver como vamos a darle manejo a esos cambios pequeños porque finalmente si bien habrán tareas que suceden en paralelo o que serán transparentes para la ruta critica del proyecto y no van a afectar, habrán otras que si y pues lastimosamente eso uno no lo visualiza o la persona que pide el cambio no lo visualiza y tener el proceso de aprobación. | Yo creo que me gustaría encontrar como mucho mejor documentado el manejo que le damos a los proyectos, porque si bien nosotros tenemos un procedimiento, yo pienso que a veces se queda corto, no hemos tenido el caso porque hasta el momento siempre ha estado una persona antigua en el área, entonces como que esa persona antigua trata de darle luz a las personas nuevas que lleguen, pero viendo un escenario muy critico donde todas las personas antiguas se vayan y los que queden todos son nuevos pues se va a perder mucha información que no esta mapeada en ningún lado, entonces si seria bueno encontrar un proceso mucho mejor mapeado, que no es que no lo este, pero es que no esta documentado, entonces como no esta documentado es como si no existiera porque tristemente lo que queda en papel pues no existe. | Si claro, para nadie es un secreto que hemos tenido retrasos en muchos proyectos por muchas cosas que no se han hecho bien, pero en medio de todo hemos gestionado lo más posible para que los productos de la compañía salgan y salgan bien, no simplemente lanzar por lanzar sino entregar un producto que sea de calidad y que más adelante no vaya a tener problemas de fabricación, entonces si hemos aportado positivamente a los resultados de la compañía, para eso tenemos un indicador de productos nuevos que es el que finalmente nos mide y eso nos hace ver que si le hemos aportado valor a la compañía. | Creo que nosotros lo hemos podido ver y mal que bien nuestro ejercicio de servicio al cliente interno también nos hace dar cuenta si estamos haciendo un buen o mal trabajo, finalmente nuestro cliente interno son todas las áreas con las que interactuamos, también responderles bien, ponernos en los zapatos de ellos, entender las necesidades de parte y parte ha influido mucho en que ellos sientan que nosotros les prestamos un buen servicio. En los clientes externos que finalmente son a los que les entregamos el producto, lo que ha servido también es la comunicación, porque anteriormente si teníamos un vacío donde nuestra comunicación con las unidades de negocio no era muy constante o no era muy estrecha, no los hacíamos tan participes de los proyectos y ahora el hecho de hacerlos a ellos tan participes, de estarles contando pues hace también que sientan que nosotros les estamos dando un buen servicio, los mantenemos informados y que finalmente todos vamos hacia el mismo objetivo.
Entrevistado 5
Nos hacen entrega del proyecto se inicia a revisar la entrada de actividades que afectan al proyecto, existen unos tiempos acordados entre las áreas y de acuerdo a esos tiempos se van programando los cronogramas de los proyectos, eso en cuanto a la planificación del cronograma, respecto a la planificación de los recursos o de las personas son temas que se van viendo dentro del desarrollo del proyecto. | Los actores siento que se integran más en la parte de la ejecución del proyecto y antes de esa ejecución que es la planificación no veo que estén tan involucrados, para mi no hacen parte de la definición de los objetivos y tampoco pues se definen los entregables dentro del proyecto, todo se define a medida que va surgiendo el proyecto, básicamente los actores que si se involucran desde antes son las áreas comerciales que son las que definen el potencial del proyecto y que hay un objetivo claro de venta. | Básicamente para que un proyecto entre oficializado ya debe tener un presupuesto aprobado, ahí hablamos de recursos financieros pero en cuanto a asignación de recursos, o por ejemplo compras estratégicas que se tengan que hacer para que no nos impacte el proyecto dentro de la ejecución, digamos que no veo esa planificación antes, si se hace una asignación cuando esta la entrada del proyecto y hasta ahí. | Inicialmente los equipos, a veces tratar con tantas áreas dentro de una industria tan desafiante como la industria farma, donde también las exigencias de regulación son altas, pues gestionar los equipos es uno de los principales desafíos, también uno de los principales desafíos es entregar al mercado lo que realmente se quiere porque ahí es importante desde la entrada de las factibilidades que se defina muy bien y que haya un estudio concienzudo de la necesidad de los mercados. | Nuestra herramienta es Monday, es la herramienta que estamos utilizando para hacer el control de actividades, en cuanto a metodologías nosotros tenemos un comité semanal donde se revisa el avance de los proyectos, si se cumplen o no las actividades y en caso de exista una desviación o una actividad que no se cumplió se tiene que hacer todo el análisis de causa raíz de porque no se cumplió esa tarea. | Los indicadores claves que se manejan son cumplimento de actividades de la semana/ actividades programadas de la semana, ese es el KPI que estamos manejando en este momento. | Básicamente nuestra gestión de comunicaciones es, desde proyectos tenemos el comité de innovación mensual donde se da un estatus general de los proyectos a todos los equipos involucrados, comercial, técnicas, regulatorias, de compras, todos los equipos están involucrados ahí, y dentro de ese comité se comunica todo el tema de estatus de los proyectos, también como uno de nuestros sponsor es el área comercial, con ellos se hace una reunión también mensual pero involucrándolos solamente a ellos, dándole estatus de proyecto, indicándoles que proyectos tenemos en marcha, que nos estaría entrado y cuales serian los próximos lanzamientos y desde nuestro rol como proyectos nosotros tenemos que estar, pues nuestra comunicación, nuestra gestión es a través de teams y llamadas, en cuanto a seguimiento de actividades, de si se necesita un apoyo o alguna cosa que este pasando dentro del proyecto. | Dentro de nuestro seguimiento semanal nos pueden notificar issues que estén sucediendo, como alguna desviación, como cosas que le van comunicando a uno las áreas, entonces si es importante que tan pronto tengamos un riesgo, que un riesgo puede ser negativo o positivo, entre a nosotros y nosotros hacemos el despliegue porque si es importante que dentro de nuestros proyectos sepamos que esta pasando tanto interno como externamente, un riesgo puede ser que se adelanten o se atrasen las aprobaciones del Invima, que eso nos lo notifica directamente el área regulatoria, básicamente lo que hacemos es que entran y nosotros lo que hacemos es toda la comunicación con las áreas afectadas. Todo el tema de las factibilidades va con un mapa de la identificación de riesgos que ya por ejemplo cuando es un desarrollo interno todo el tema de si da o no la formula que vamos a desarrollar, ese puede ser un riesgo que eso esta mapeado dentro de las factibilidades de investigación y desarrollo, o temas de compras, de tener compradores estratégicos que nos puedan cumplir o no; y a partir de ahí ya las áreas van identificando y se van preparando para mitigar los impactos que tienen dentro de los proyectos, obviamente hay cosas que se pueden manejar y otras que no, entonces pues ahí dependemos del entorno de ese momento. | Hasta donde yo no conozco ,como nosotros manejamos el control de cambios, donde nosotros tenemos un cambio mayor, es un cambio que se debe subir a la plataforma y se tienen que mover actividades, y cuando hay un cambio muy grande se tiene que notificar a todos los stakeholders del proyecto. Entrevistador: OK, tu dices por un lado esta el procedimiento de control de cambios del sistema de gestión y en otros casos cuando realizas algún cambio ya específicamente en el cronograma, es donde dices que habría que notificarle a los stakeholders. | Siento que ahí tenemos una oportunidad de mejora grande del proyecto, porque lo que he identificado es que nos entra un riesgo cuando ya va a suceder, no es que nosotros tengamos un tiempo antes de, que podamos mitigar, cuando ya es un hecho es que nos dicen y ya nos toca es estar moviendo cronogramas y no es lo ideal; pero hace parte del proyecto, pues un proyecto no puede ser inamovible, hay cosas externas que uno no puede manejar y que nos puede afectar el proyecto, pero si esta mitigación va mas ligada a, pienso yo, bueno nos va impactar pero tratemos que nos impacte de la menor manera. A través de Monday nos podrían enviar tickets, por ejemplo si notan un riesgo, nos lo envíen para nosotros estar avisados, pero esto es mas de estar interactuando con las áreas día a día y de estar muy atento a lo que digan. | Si, yo siento que todos estamos muy capacitados para poder ejecutar y enfrentarnos a los desafíos que surgen dentro de los proyectos, es parte del día a día de los proyectos, aquí siento que más que capacitar es crear sinergias, siento que falta un poquito ahí que se entienda el impacto de los proyectos dentro de la organización y que el área de proyectos es fundamental para que las empresas sigan innovando, sigan teniendo productos frescos para sus parrillas o si quieren hacer mejoras internas, de esos se trata proyectos, de entregar algo mejor a lo que ya se estaba ejecutando. | Pues esto es tema más de relacionamiento, hay áreas que colaboran, pero digamos que somos humanos y no deja de estar el tema de personalidades entre áreas, entones hay áreas con las que uno tiene mas afinidad y ayudan, estamos a la par en los proyectos y hay otras que no muestran interés o por lo que se esta haciendo; entonces si pienso que ahí deberíamos mejorar mucho, porque independiente no podemos dejar que sentimiento so temas asi entren dentro de un proyecto, porque a la final todos estamos trabajando para lo mismo, para llevar la organización a otros nivel, para estar mejorando. | El proceso de cierre se hace con la entrega final del producto disponible, del producto terminado en el CEDI, pero que este documentado, no lo siento asi tanto, mas bien sigue estando dentro de proyectos para hacer seguimiento posterior y si siento que no es tanto del deber ser de nosotros, un proyecto debe de tener un cierre y debe tener un historial del que nos podamos guiar nosotros para futuros proyectos, de ver como se hizo, que se hizo y que se puede estar mejorando o que se mejoro en el momento. | Lo que pasa es que aquí es muy difícil, como no se tenia documentación tan robusta, siento que no teníamos donde buscar esas lecciones aprendidas, era más como el conocimiento y la experiencia de los analistas que ya llevan aquí tantos años, que uno va y pregunta y pues tienen en mente que se hizo, como se hizo y que se mejoro pero que tengamos una plataforma o algún documental del historial del proyecto donde nos digan lecciones aprendidas, no. Se tienen en cuenta las lecciones, claro, yo cuando ejecuto un proyecto trato de consultarlo con todo el equipo que puede tener más experiencia y de ahí sacamos las lecciones aprendidas, pero siento que pueden haber lecciones que quedan en el olvido y nadie sabe que paso ni como se hizo antes. | Siento que tenemos muchas oportunidades de mejora, no podemos estar enfocando la gestión de proyectos a un seguimiento semanal de actividades cuando un proyecto es mas allá del solo seguimiento de actividades, es un tema de estar gestionando recursos, estar gestionando gente, de estar gestionando cronograma, de gestionar comunicaciones y siento que es estar más enfocado meramente a un cumplimiento de actividades, no estamos consientes de que un proyecto esta expuesto a variables externas y a variables internas, externas como el Invima, internas pues equipos, entonces si siento que la gestión actual si podría mejorar y podríamos sacar mas provecho de la herramienta actual. Fortalezas ya hay una visión mas concienzuda de los proyectos, ya se comunica a todas las áreas implicadas, a todos los stakeholders y esas reuniones mensuales y semanales nos están ayudando a que toda la organización sepa en que van los proyectos. | No enfocar la gestión del proyecto a solamente la gestión de cronograma, al cumplimiento de actividades. El tema de riesgos, se me hace muy importante, pueden haber riesgos tanto positivos como negativos y debemos estar mitigando esos temas, también en cuando al proceso yo veo que nos estemos comparando en cronogramas generales, estamos comparando solamente en actividades especificas de la semana y a largo plazo no estamos viendo que esta pasando con los proyectos, la perspectiva es a corto plazo y estamos en un ambiente poco predictivo, esta es una industria donde podamos estar bajo un ambiente ágil pero si siento que podemos hacer un mix, hay actividades en las que yo diría que antes de salir a radicar en el Invima si hay un mix que podemos hacer entre metodología ágil y metodología predictiva. Esta es una organización matricial fuerte, entonces el tema del poder de proyectos es muy corto y es donde nosotros también tenemos que estar patinando con las áreas, tenemos que estar pidiendo y gestionando mucho todo el tema de relacionamiento con ellos, entonces si diría que mejoraría también impulsar el tema de proyectos dentro de la organización. | Me gustaría que esto fuera una organización mas enfocada en los proyectos, estamos un poco dependiendo de todos y no tenemos poder sobre los demás y eso hace que nos pongan a patinar en ocasiones con actividades, y actividades importantes, si me gustaría tener un modelo donde tuviéramos un poco mas de poder, pero digamos que el poder esta asociado a saber gestionar la gente y por ese lado siento que lo hacemos bien, nos relacionamos bien y cuando pueden las áreas nos ayudan. | Desde esta nueva gestión de proyectos yo siento que si hemos tenido impacto positivo, digamos que ya tenemos más ayuda, digamos que antes estaba muy relegado este tema de proyectos dentro de la organización, ya se creo una oficina para proyectos de PHQ labs, es un proceso que aun estamos mejorando y construyendo bajo unas bases mas solidas y siento que lo positivo es que ya estamos mas visuales ante toda la organización, ya se nota mas el impacto que podemos tener y que hay cosas que se vienen mejorando pero siento que vamos por buen camino. | Siento que influye muchísimo, la satisfacción de los clientes internos, por ejemplo con las áreas técnicas que son las mas difíciles de manejar, siento que lo hemos hecho bien, no tenemos todo el conocimiento técnico y a veces nos pueden corchar, pero de eso se trata, si uno no sabes la respuesta pero si sabe a quien acudir para que de esa respuesta, somos ese canal para buscar lo que la gente necesita para desarrollar sus tareas y estar ahí con los estatus y apoyando a las áreas, no es solo estar pidiendo que se cumplan las actividades sino de apoyar constantemente a las áreas en lo que necesitan, ahí tenemos gran influencia sobre la satisfacción del cliente interno. En cuanto al externo sacar al mercado productos que de verdad la gente necesita, basados en los estudios de mercado que nos entregan que se entregue un producto de calidad, que cumpla, que no se dañen los colores, que de verdad alivien dolor a la gente o el problema que tengan.
Entrevistado 6
Se cuentan con unas bases montadas para tener una idea de como montar apropiadamente un proyecto, todo tiene sus debidas entradas, como analistas se debe recopilar la información para que esa entrada quede bien soportada y poder realizar la planificación de actividades dependiendo de lo que involucre el tipo de proyecto que se este trabajando. | Dentro de mi experiencia hay un punto ahí de mejora, aun hay partes en las que debemos involucrar más a esos actores que tienen influencia dentro de los entregables de los proyectos, es un tema que se va construyendo con base de la experiencia y de lo que uno haya avanzado para ir mejorando la planificación de los proyectos involucrando a todas las partes necesarias para que se cumpla el objetivo. | Dentro de lo que he trabajado y observado porque depende del tipo del proyecto, hay algunos que tienen menos involucración en este tema que otros, sin embargo con base en la información de entrada ya tenemos una primera visual de la primera visual de los recursos tanto financieros como de recurso humano que se tiene para la ejecución de ese proyecto y eventualmente se va haciendo una verificación de esos recursos, sobre todo los financieros que en impacto es lo que mas tiene, digamos que recurso humano se puede ir trabajando, entonces consideraría yo que ese proceso esta bien armado. | Con los que me he encontrado dentro de los proyectos que manejo son algunas limitantes que se salen del control de uno, entes externos como el caso del Invima, en los que en muchos casos dependemos de los conceptos y de los tiempos de ellos, entonces esas son unas barreras grandes que nosotros no podemos controlar, se hace todo lo posible para poderle dar una solución o una mediación peor al final del día dependemos de ellos también. | Internamente tenemos la herramienta de Monday que nos permite darle seguimiento a los cronogramas que montamos, entonces tiene varios elementos que permiten hacerle un apropiado seguimiento, permite hacer el seguimiento de una manera amigable a la ejecución de los proyectos. Para mantener actualizadas a las unidades de negocio tenemos una serie de reuniones para para actualizarles el estatus del avance de los proyectos para que efectivamente tengan actualizada la información y puedan hacer sus planes de negocio, y también un consolidado de proyectos en el que vamos actualizando esta información para que no se vaya perdiendo en el tiempo y podamos sacar la reporteria a las áreas que corresponda con la información más actualizada posible del total de proyectos. | Como indicadores clave tenemos el cumplimiento de las actividades de los proyectos en tiempo y también el estimado de lanzamiento de los productos, entonces unos se van midiendo semanal, otros se van midiendo anual, semestral, eso ya depende del enfoque le den las jefaturas pero digamos que son los indicadores que manejamos dentro del área. | Se manejan con reuniones, mensajes internos, sin embargo por mi parte considero que si es importante tratar de dejar todo documentado por un correo, de tal manera que por x o y motivo sale una persona del proceso, para algún tema domestico, pues que quede la información documentada y no se pierda en el tiempo. | Se tienen unos riesgos base, que es para todos los proyectos, cada tipo de proyectos tienen sus riesgos base y también a medida que se va ejecutando el proyecto y las actividades se van identificando algunos posibles riesgos, que se documentan para que quede la trazabilidad de en que momento se detecto el riesgo, que tan grande es, que se puede hacer para mitigar ese riesgo, entonces las reuniones y los seguimientos serian esa herramienta para mitigar los riesgos de los proyectos y también lo podemos dejar documentado en nuestra plataforma de seguimiento de proyectos. | En este punto también creería que hay una oportunidad de mejora, ya que hay ocasiones que se cambia la fecha de ciertas actividades, o como tal la fecha final de lanzamiento del producto y de la finalización del proyecto, pero haciendo como una visión a lo anterior como que no se puede ver en que puntos cambio el enfoque o el objetivo del proyecto, entonces digamos que cambia la fecha de lanzamiento, entonces actualmente nosotros lo tenemos en el consolidado de proyectos, pero esa información es susceptible a cambios porque se maneja en un formato editable, entonces no queda una constancia 100% fiable del cambio que se elaboro en el proyecto. | Entrevistador: de cambios es de alguna manera que se pueda dejar guardada esa información y que no sea susceptible a perdidas. Darle ese enfoque de seguridad de la información. | Si, considero que todos los equipos están capacitados para la ejecución de los proyectos sin embargo si considero importante lo que hablábamos anteriormente, como de involucrarlos un poco más, como para darles a conocer la importancia que tiene x o y proyecto y que no sea visto como un producto más del montón, para hacer ese acercamiento amigable de explicarles que beneficios trae este proyecto, como nos beneficia en dinero, en marca, en múltiples factores que se pueden presentar. | Si, digamos que conversando todo se puede y dentro de PHQ labs hay una cultura de colaboración, eventualmente habrán momentos en que es más complejo encontrar una respuesta rápida como uno lo espera, pero pues cumpliendo los tiempos de respuesta de cada área y conversando se puede salir adelante. | Dentro de lo que he visto se tiene una entrega del cierre del proyecto, como aquí ya se cumplieron con estas actividades, entrega al equipo de planeación para que pueda ejecutar sus forecast y demás, entonces dentro de lo que he visto, lo he visto bien. | Dentro de lo que he vivido, si, se aprende de lo que suele suceder y que no se tenia previsto en ciertos proyectos, para que a futuro esas situaciones que pudieron haber generado algún malestar, un conflicto o un retraso ya se tengan mapeado y se pueda hacer mas ágil el proceso de la ejecución del proyecto. Se accede a la memoria pues dentro de lo que he visto no tenemos un formato de esas lecciones de proyectos, entonces podría ser bueno consignar en algún lugar esas eventuales particularidades para saber esto puede pasar y como lo puedo mitigar. | Con base a lo que he experimentado dentro de al compañía a día de hoy ya se tiene un proceso más organizado, como se estaba manejando anteriormente, una de las fortalezas que se tiene ahorita es el equipo actual que maneja los proyectos, tienen harta experiencia en la ejecución de los proyectos y oportunidades de mejoras aun se tienen pero se trabaja para darle un mayor alcance y trazabilidad a los proyectos e ir mejorando en el proceso. | Mas allá de las que hemos conversado, darle un poco mas de alcance a los equipos y demás, quizás darnos mas a la vista que somos quienes se ejecuta el proyecto y darle esa relevancia que se merece el proceso, hace parte de una cadena de innovación importante, eso comprende el futuro de cualquier organización, darle ese alcance, esa importancia para que cuando conversemos con los equipos no lo vean de manera molesta sino que estamos trabajando por un bien común que es el crecimiento de la compañía y asi mismo en representación a nosotros, entonces darle esa visibilidad al proceso y su importancia es una gran oportunidad de mejora, ya que hoy en día muchas áreas todavía ven al equipo de proyectos como un poquito cansones pero todo es por el propósito de sacar adelante a la compañía, en el sentido de mantenerla dentro de las tendencias del mercado. | Que la gestión no sea tan dispendiosa, que los procesos sean fáciles de ejecutar, digamos que eventualmente hay actividades que toman mucho tiempo, más de lo que deberían, digamos que por lineamientos y directrices internas pero pues digamos que hacer herramientas para hacer mas fáciles los procesos. | Si, dentro de lo que se muestra en comité y demás, si se ve un aporte importante de los proyectos que ejecutamos a nivel de compañía, entonces si tienen un impacto positivo en los resultados de PHQ labs. | Internos digamos que dentro de la gestión de proyectos esta el cumplimiento de las expectativas de las unidades de negocio que serian como nuestro cliente interno principal, y externo para los clientes que como consumidor necesitan x o y producto para sus tratamientos.
Entrevistado 7
Inicia desde que se empieza a construir el proyecto desde el área de nuevos negocios, ellos son los encargados de hacer las factibilidades, documentar la necesidades de la compañía, identificar inversiones si son necesarias y aprobarlas, en cuanto esto esta se hace la solicitud de proyecto y se entrega esta información básica, cuando ingresa a proyectos se hace una revisión general de esas factibilidades mirando que todo se encuentre en orden y no se requiera información adicional, si se requiere algo adicional se realiza la solicitud, posteriormente se continua con al generación del cronograma, se parte de la experiencia y plantillas para generar el cronograma, los objetivos vienen definidos desde la solicitud del proyecto, en el proceso de construcción del cronograma se puede acceder a las personas de la compañía si es necesario. | Es relativamente poco el contacto, ya dependerá del líder de proyectos de cierta manera que tanto busca o accede a las personas para determinar estos objetivos del proyecto, de cierta manera desde el inicio ya esta definido el objetivo principal, que suele ser el lanzamiento o el desarrollo de determinado producto, entonces aquí siento que el involucramiento de todo el equipo puede ser escaso. | Cuando se requiere alguna inversión ya viene aprobada previamente, se hace la evaluación de las inversiones necesarias, en el proceso de factibilidad se identifica que requeriría este proyecto para llegar a buen puerto, para acceder al recurso humano de la compañía, es una organización orientada a la operación, entonces no hay recursos específicos dedicados a los proyectos. | Por esa misma naturaleza de que la compañía no esta orientada a proyectos sino a procesos, esta el punto de racionalizar el uso de esos recursos pues tiene que atender las necesidades de la compañía del día a día y atender también las necesidades que tenga el proyecto, entonces yo creo que hay esta la mayor dificultad que es encontrar ese punto en el cual las personas brindan el apoyo a los proyectos pero sin dejar de lado la operación. | Si, en el momento estamos utilizando Monday como herramienta de software para el diligenciamiento de los cronogramas y para el seguimiento de los proyectos, se esta trabajando para que las personas o los ejecutores de las actividades tengan acceso en tiempo real a visualizar sus actividades, esto es algo que esta en construcción, mientras lo que hemos venido haciendo, pues haciéndole seguimiento a los cronogramas e indicándole a las personas cuando se esta acercando su actividad y en que punto del proyecto debe participar, los proyectos en general son en cascada, si bien creo que estamos abiertos a la toma de decisiones en el día a día o de ir construyendo cuando existe mucha incertidumbre, igual en términos generales los proyectos son en cascada o son con métodos predictivos. | En el desarrollo de los proyectos actualmente el indicador que tenemos esta relacionado al cumplimiento de actividades, basándonos en el cronograma se va identificando semana a semana si se cumplieron o no esas actividades que estaban planeadas. | No tenemos como establecido una matriz de interesados, pero las comunicaciones del proyecto están en manos de cada líder y lo que solemos hacer es estar en contacto con equipo en general, distribuyendo la información necesaria, siendo ese ente que engrana las diversas áreas o los diversos ejecutores de actividades, se puede dar por medio de llamadas, reuniones, comités, correo electrónico, más o menos esta dado asi las comunicaciones dentro del equipo del proyecto. | En el nacimiento de los proyectos cuando nos es entregada la solicitud del proyecto ya vienen mapeados algunos riesgos, estos dependen de la naturaleza del proyecto, pueden estar relacionados al desarrollo, al mercado, bueno digamos que desde la entrada ya vienen algunos riesgos y en el trascurso del proyecto pues se le va realizando el seguimiento a ellos, también actualmente estamos implementando una matriz de riesgos donde podamos documentar estos riesgos que entraron y los tengamos en seguimiento, digamos que claramente o los tengamos bajo control en el trascurso del proyecto, también en el día a día surgen temas, se presentan situaciones o se identifican riesgos que son gestionados por el líder del proyecto y que también esperamos con esa herramienta que se esta implementando que sean mejor gestionados. | No tenemos documentado una metodología para cambios de proyectos o para gestionarlos pero en términos prácticos cuando sucede algo particular que impacta en algo al proyecto, pues se realizan análisis del impacto, si requiere ser escalado para tomar decisiones, se escala, y se toman las decisiones correspondientes, cuando son impactos relativamente pequeños en tiempo o en ejecución del proyecto, sencillamente hacemos el cambio al interior del proyecto. | En parte el proceso que estamos llevando de documentarlos, tenerlos en la carpeta del proyecto y a su vez hacerle seguimiento por el lado de los riesgos, eso es algo que consideramos que nos va a servir para mejorar ese punto y por el lado de la gestión de cambios es algo que todavía tenemos pendiente por mejorar, en ocasiones cuando se ejecutan los cambios no queda la memoria de como se tomaron las decisiones, a que conclusiones se llegaron, como impacto el proyecto, entonces cuando en el futuro queremos ver como se tomo la decisión, no lo tenemos tan claro, no tenemos ese proceso documentado de cuando se ejecutan los cambios, es algo que debemos mejorar. | Si, considero que contamos con un equipo ampliamente capacitado o muy competente para los proyectos, en cuanto a los desafíos, creo que en términos generales están abiertos, obviamente están las dificultades de la disposición de tiempo por lo que contaba al inicio de que no son recursos exclusivos para los proyectos. | Si puede mejorar mucho, pues al estar organizados por áreas de cierta manera trabajamos como silos, entonces esa interacción entre áreas puede ser bien complicada y ahí es donde radica gran parte del trabajo que estamos realizando hoy, que es como lograr esa interacción y que se engranen las áreas, entonces si es algo que puede y que debe mejorar para optimizar la ejecución de los proyectos. | Cuando están ejecutados lo entregables, que en términos generales es cuando esta el producto disponible para el cliente interno y ya se puede hacer la entrega del proceso a la operación, en ocasiones, no siempre, no esta documentado, pero en ocasiones se realiza una reunión de cierre, también como formalidad esta el aviso de la disponibilidad del producto para la unidad de negocio y fuera de eso creo que no hay más, esta pendiente también un proceso estandarizado de documentación de lecciones aprendidas. | Si y no, obviamente se accede a las memorias que tengan las personas, que tengan los gerentes, que tenga todo el equipo de trabajo, entonces cuando se esta documentando las factibilidades y demás, pues viene a la mente de las personas los hechos que han sucedido en el pasado para advertir o tomar decisiones, pero no existe ósea como no se tiene esa base entonces no se accede a una base para intentar ver que ha sucedido, se parte sencillamente de las experiencias que tengan las personas en ese momento. | Yo creo que fortalezas es que se tiene un marco general de gestión de proyectos, digamos que de alguna manera muy básico, pero que ya esta documentado, es decir ya existe una base, también la experiencia del equipo ejecutando proyectos de la compañía en general, debilidades que de cierta manera, bueno es una fortaleza y una debilidad, es una fortaleza porque ya existe y es una debilidad también es que hay muchas cosas por implementar, entonces quedan muchos aspectos volando, como puede ser este tema de las lecciones aprendidas, también creo que se podría mejorar algo de la definición de los objetivos, porque si bien llega un objetivo ya claro, que es llegar a cierto punto, pues se podrían establecer otros objetivos que sirvan también como de objetivos o hitos que también sirvan de entregas tempranas de los proyectos y que también permiten ver los avances de los proyectos y también sirven de incentivo para el equipo y para los interesados en general del proyecto. | Establecer un modelo general de gestión de proyectos que pueda apoyar en todos los aspectos, porque si bien existen muchas cosas que se hacen, digamos que muchas ceremonias, muchos aspectos que se utilizan en la gestión de proyectos, pues todavía hay muchos otros que podrían ayudar a optimizar y a gestionar los proyectos. | Me gustaría encontrar un portafolio de herramientas que sirvan en cada una de esas etapas del proyecto, de cierta manera que si bien no sean como camisa de fuerza si sean como un una especie de documento que podamos consultar diversas herramientas que nos apoyen en cada uno de esos pasos en el proyecto. | Si, pues al menos en el tiempo en el que he estado acá, se han visto avances, en algún punto cuando nació el área habían muchos proyectos andando, muchos de ellos no se tenia siquiera una definición de cuando se esperaba ser finalizados, si bien hoy tenemos mucho por mejorar en ese aspecto porque también por fallas de pronto en al definición o en al misma ejecución del proyecto pueden quedar en el aire y pueden moverse mucho en el tiempo pero si al menos se conoce que ha sucedido, en que punto están, se pueden tomar definiciones de si se cancela o no, antes a veces era hasta confuso saber en que estamos trabajando hoy, eso era bien complicado, al menos ahora sabemos, hoy tenemos este listado de proyectos, estamos trabajando en estos, estos otros están pausados, porque en determinado momento se dejaron ahí en el olvido, pero ya se tiene al menos esa información, información muy básica pero que al menos esta ahí disponible para la toma de decisiones. | Si, y seguramente haciendo un balance de las experiencias positivas y negativas, igual yo creo que como resultado perciben cierta claridad sobre sus proyectos, entonces eso también es un beneficio para ellos, pues pueden establecer sus planes de lanzamiento, también pueden hacer en los proceso de ideación que se realizan desde nuevos negocios, saben que tienen, que viene en camino, y que pueden solicitar, ya a partir de su investigación de negocios pueden hacer las solicitudes que consideren pertinentes para que sean evaluadas, entonces yo creo que eso al final apoya el crecimiento de la compañía, sirve de ayuda para que ellos puedan establecer sus planes y asi mismo puedan aportar al crecimiento de la compañía.