## Riesgos de SI
MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Proceso: Gestión TICS |  |  |  |  | Fecha actualización: | [5 empty] | 2018-04-13
No | ACTIVOS | AMENAZA | VULNERABILIDAD | RIESGO | PARTE INTERESADA | RIESGO (-) OPORTUNIDAD (+) | RIESGO INICIAL O INHERENTE |  |  |  | CONTROLES EXISTENTES | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | ANEXO A ISO 27001 | PLAN DE TRATAMIENTO | [7 empty] | INDICADOR
[7 empty] | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN |  |  | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO | ACCIONES | ANEXO A ISO 27001 | ¿ESTÁ DOCUMENTADO? | ¿ES EFICAZ PARA TRATAR EL RIESGO? | RESPONSABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN
[7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | [9 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | TALENTO HUMANO | Usuarios mal intensionados o sin conocimientos en seguridad de la información. | Falta de revisiones periódicas a la política general y/o a políticas específicas de seguridad de la información | Practicas inadecuadas en seguridad de la información por parte los funcionarios publicos de la Contaduría General de la Nación. | Funcionarios Públicos Entes de Control Proveedores | (-) | 2 | 3 | 6 | Moderado | Política general de seguridad de la información aprobada por la alta dirección. | 2 | 3 | 6 | Moderado | A.5.1.1 | Reducir el riesgo | Revisiones periódicas y actualización de la política general de seguridad de la información. | A.5.1.2 | Si |  | Lorena Sofia Valderrama | 2018-05-15 | 2018-12-30 | Acta de revisión y/o actualización (Comité SIGI)
[18 empty] | Revisiones periódicas y actualización del manual de políticas de seguridad de la información. | A.5.1.2 | Si |  | Lorena Sofia Valderrama | 2018-05-15 | 2018-12-30 | Acta de revisión y/o actualización (Comité SIGI)
[11 empty] | Manual de poíticas especificas de seguridad de la información. |  |  |  |  | A.5.1.1 |  | Socializar la política general de seguridad de la información aprobada por la alta dirección, por medio de: Correo electrónico, Intranet, Pagina Web, Sensibilizaciones. (Dejar evidencia documentada) | A.5.1.1 | Si |  | GIT Apoyo Informatico | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Reuniones, campañas, talleres de socialización (Registro de asistencia)
[18 empty] | Implementar y verificar el cumplimiento de la política general y el manual de las políticas especificas de seguridad de la información. | A.5.1.1 A.18.2.1 A.18.2.2 | Si |  | Talento Humano - Planeación - GIT Apoyo Informático | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Perdida de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información=Políticas satisfactorias / Políticas medibles * 100
2 | TALENTO HUMANO INFORMACION | Usuarios mal intencionados o con desconocimiento de los procesos y/o políticas de la Entidad, codigos maliciosos ( Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos) | Falta de implementación de procesos para el registro y cancelación de registro de usuarios. Falta de implementación de procesos de suministro de acceso a usuarios para asignar o revocar derechos de acceso Gestión inadeucada a las vulnerabilidades técnicas | Perdida de la confidencialidad ocasionada por acceso no autorizado a sistemas y servicios, o abuso de derechos de acceso a sistemas y servicios provocado por algún funcionario/ contratista. - Riesgos de navegación de usuarios con privilegios avanzados (Redes sociales, páginas de periódicos o de variedades). | Funcionarios Públicos Entes de Control Usuarios estratégicos | (-) | 4 | 4 | 16 | Extremo | Perfiles y privilegios de administración asignados para ciertos administradores de las plataformas | 4 | 4 | 16 | Extremo | A.9.2.3 | Reducir el riesgo | Actualizar e implementar políticas de control de acceso lógico | A.9.1.1 | Si |  | GIT Apoyo Informático | 2018-05-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad ejecuta lineamientos en cuanto a acceso logico y/o fisico, de protección a las instalaciones físicas, equipos de cómputo y su entorno para evitar accesos no autorizados y minimizar riesgos de la información de la entidad? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia)
[18 empty] | Definir e implementar políticas de suministro de acceso formal de usuarios para asignar o revocar derechos de acceso | A.9.2.4 | Si |  | GIT Apoyo Informático
[11 empty] | Política para el control de acceso definida |  |  |  |  | A.9.1.1 |  | Definir e implementar política de revisión periódica de los derechos de acceso | A.9.2.5 | Si |  | GIT Apoyo Informático
[18 empty] | Establecer e implementar procedimiento de gestión de usuarios | A.9.2.1 A.9.2.2 A.9.2.6 | Si |  | GIT Apoyo Informático - Talento Humano
3 | INFORMACION | Contratos suscritos con proveedores y contratistas, codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos) | Políticas de seguridad de la información relacionadas con proveedores y/o contratistas sin establecer | Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información ocasionada por la ausencia de requisitos de seguridad de la información en los contratos de desarrollo suscritos con proveedores y contratistas. | Funcionarios Públicos Proveedores | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | En el formato de especificaciones tecnicas GTI04-FOR02V6 se tiene establecido que el proveedor debe cumplir con las politicas de seguridad de la información de la entidad. | 3 | 3 | 9 | Alto | A.15.1.1 | Reducir el riesgo | Definir e implementar política de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores | A.15.1.1 | Si |  | GIT Apoyo Informático | 2018-06-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad implementa politicas de cumplimiento de seguridad para proveedores? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia) Reuniones y procesos de socialización con los proveedores (Registro de asistencia)
[11 empty] | Clausula de confidencialidad en los contratos suscritos con proveedores y contratistas |  |  |  |  | A.15.1.2
[11 empty] | Clausula de derechos de propiedad intelectual en los contratos suscritos con proveedores y contratistas. |  |  |  |  | A.18.1.2 |  | Establecer e implementar politicas para la Inclusión de los siguientes aspectos en los contratos o acuerdos con Proveedores: Cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas por la Entidad Implementación de procedimiento gestión de incidentes Implementación de procedimiento de gestión de activos Cláusula de seguimiento y revisión a los servicios/productos de los proveedores y contratistas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad Para desarrollos contratados externamente incluir cláusulas relacionadas con derechos de propiedad intelectual | A.15.1.2 A.15.1.3 A.15.2.1 A.15.2.2 | Si |  | Grupo de Planeación y Gestión
4 | INFORMACION HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Incendio, inundación, polvo, funcionarios con acceso a Datacenter, proveedores tecnologicos, codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos) | Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo. Ausencia de redes contraincendio. Falta de controles de acceso fisico o deficiencia de los mismos. | Daño de información o en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) | Funcionarios Públicos Proveedores | (-) | 2 | 4 | 8 | Alto | Sistema de detección y prevencion de incendios. Plan de recuperación de desastres para montar servicios en el centro de datos alterno. | 2 | 4 | 8 | Alto | A.11.1.4 | Reducir el riesgo | Documentar el plan de recuperación de desastres. | A.17.2.1 | No |  | GIT Apoyo Informático | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Elaborar el plan de continuidad de Negocio del sistema CHIP.
5 | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Usuarios mal intencionados, codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos), software con vulnerabilidades | Ausencia de políticas y controles restrictivos para la instalación de software no autorizado Uso e instalación de software con vulnerabilidades Perfiles y provilegios no asignados | Instalación y uso de software con vulnerabilidades conocidas en los sistemas operativos de los equipos de cómputo y servidores | Funcionarios Públicos | (-) | 4 | 4 | 16 | Extremo | Perfiles y privilegios de administración asignados para ciertos administradores de las plataformas | 4 | 4 | 16 | Extremo | A.9.2.3 A.12.6.2 | Reducir el riesgo | Establecer e implementar políticas para la gestión de vulnerabilidades técnicas y para la restricción de instalación de software en sistemas operativos | A.12.6.1 A.12.6.2 | Si |  | GIT Apoyo Informático | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Reporte Mensual de análisis de vulnerabilidades
[18 empty] | Establecer e implementar procedimiento para la restricción de instalación de software en sistemas operativos | A.12.5.1 | Si |  | GIT Apoyo Informático | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Reporte de software instalado en los equipos
6 | INFORMACION HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos), usuarios sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información | Base de datos de antivirus desactualizada. Uso de medios removibles. | Infección de equipos informáticos (equipos de cómputo, servidores, equipos de comunicaciones, seguridad, dispositivos móviles) ocasionado por la pérdida de la confidencialidad. | Funcionarios Públicos | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Se monitorea con la consoloa de antivirus ESET version 6. | 3 | 3 | 9 | Alto | A.12.2.1 | Reducir el riesgo | Definir e implementar políticas para la gestión de medios removibles | A.8.3.1 | Si |  | Harold Hurtado | 2018-06-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad implementa politicas para la gestión de medios removibles? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia) Reuniones y procesos de socialización (Registro de asistencia)
[11 empty] | Al conectar dispositivos USB el antivirus automaticamente realiza un escaneo el cual no se puede cancelar por parte del usuario. | [6 empty] | Establecer e implementar políticas para la protección contra código malicioso en servidores y equipos de cómputo. | A.12.2.1 | Si |  | Harold Hurtado | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Reporte de código malicioso
Se controlan desde la consola las actualizaciones de las bases de datos de virus.
7 | INFORMACION TALENTO HUMANO | Proveedores externos, Atacantes, Codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos), servicios de suministro, amenazas naturales (terremotos, incendios, inundaciones, polvo) | Manipulación, transporte y almacenamiento inadecuado a las cintas de backups. Ausencia de pruebas regulares a las copias de respaldo. | Pérdida de la información digital dada en custodia al proveedor de Backup's (daño, robo, pérdida) | Funcionarios Públicos Entes de Control Proveedores | (-) | 2 | 2 | 4 | Bajo | Visitas de inspección de seguridad al Proveedor que custodia las cintas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | A.12.3.1 | Asumir el riesgo | Realizar una visita al iniciar el proceso contractual que permita evidenciar instalaciones adecuadas para asegurara la custodia de las cintas. | A.12.3.1 | Si |  | GIT Apoyo Informático | 2018-08-30 | 2018-12-30 | Reporte de visita a las instalaciones del proveedor
[11 empty] | Solicitud permanente de cintas dadas a la custodia del Proveedor |  |  |  |  | A.15.1.3 |  | Solicitar al proveedor los requisitos de seguridad de la custodia de cintas | A.15.1.3 | No |  | GIT Apoyo Informático | 2018-08-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad solicita el cumplimiento de los requisitos de seguridad ? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia)
8 | INFORMACION TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Administrador de servidores sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información, Codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes | Ausencia de medidas para evitar la pérdida de datos, por ejemplo copias de respaldo. Falta de pruebas regulares a las copias de respaldo. Ausencia de manuales para la administración de las herramientas de aplicaciones. | Pérdida de la información generada por las actividades propias de la gestión del proceso | Funcionarios Públicos Proveedores Usuarios Estratégicos | (-) | 2 | 4 | 8 | Alto | Implementación de copias de respaldo con frecuencia diarios, semanales y mensuales | 2 | 4 | 8 | Alto | A.12.3.1 | Reducir el riesgo | Establecer e implementar procesos para la realización de backups a software, imágenes de los sistemas operativos, e información crítica y verificación de las copias de respaldo por medio de pruebas | A.12.3.1 | Si |  | Orlando Chaves | 2018-07-30 | 2018-12-30 | Verificación del formato GTI02-FOR01 Bitacora plataforma tecnológica
9 | INFORMACION TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Activos de información, usuarios sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información | Ausencia de políticas y controles para la gestión adecuada de los activos de información. Falta de sensibilización en el uso adecuado de los activos de información. | Uso inadecuado de los activos de información (tipo servicios, hardware, software, conocimiento, información física y dígital) | Funcionarios Públicos Entes de Control Proveedores | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Inventario de hardware y software | 3 | 3 | 9 | Alto | A.8.1.1 A.8.1.2 A.8.1.3 | Reducir el riesgo | Establecer e implementar instructivo que brinde la guía para la gestión adecuada de los activos de información | A.8.1.3 | Si |  | Sergio Hurtado | 2018-07-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad implementa lineamientos para la gestión adecuada de actvos de información? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia) Reuniones y procesos de socialización (Registro de asistencia)
10 | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos), administradores de tecnología sin conocimientos técnicos de seguridad de la información. | Vulnerabilidades técnicas sin conocer, uso de software desactualizado | Ataques informáticos internos/externos a la infraestructura tecnológica (páginas web, software misional, hardware, aplicaciones, equipos de comunicación, equipos de seguridad, red interna) | Funcionarios Públicos | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Cierre de puertos. Actualización de software para mitigar riesgos de seguridad. Pruebas de vulnerabilidad periódicas | 3 | 3 | 9 | Alto | A.6.1.4 A.12.6.1 | Reducir el riesgo | Establecer contacto con grupos de interes, especializados en seguridad de la información | A.6.1.4 | Si |  | GIT Apoyo Informatico | 2018-03-30 | 2018-12-30 | Soporte de apoyo prestado por grupos de interes (boletin de seguridad)
[18 empty] | Desarrollar pruebas de vulnerabilidades periódicas | A.18.2.3 | Si |  |  |  |  | Informe de pruebas realizado
[18 empty] | Instalación de nuevas versiones de software | A.14.2.2 | Si |  |  |  |  | Reporte de herramienta de control
11 | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Falla en el suministro de energía, servicios ofrecidos por el proveedor | Ausencia de canal de respaldo, acuerdos de nivel de servicio con el proveedor sin establecer. Falta de respaldo de los servicios de suministro (aire, energia, entre otros). | Indisponibilidad del canal de comunicación (internet, intranet) | Funcionarios Públicos Proveedores | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Software de monitoreo. Linea de soporte UNE para reporte de indisponibilidad del servicio. | 3 | 3 | 9 | Alto | A.13.1.2 A.17.2.1 | Reducir el riesgo | Establecer redundancia en los servicios críticos de la Entidad | A.15.1.3 | Si |  | Fabio Hernandez | 2018-04-30 | 2018-12-30 | Monitoreo de servicios
[18 empty] | Solicitar al proveedor principal activacion de una comunidad SNMP para monitoreo interno. | A.15.2.2 | Si
[18 empty] | Revisión a los acuerdos de nivel de servicio con los Proveedores críticos | A.15.2.1 | Si
12 | INFORMACION TALENTO HUMANO | Usuarios sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información y sin sensibilización. | Ausencia de políticas para la gestión y uso de contraseñas Falta de sensibilización y capacitación en el uso de contraseñas | Gestión y uso inadecuado de las contraseñas | Funcionarios Públicos | (-) | 4 | 4 | 16 | Extremo | Políticas de control de contraseñas en el servidor de dominio. | 4 | 4 | 16 | Extremo | A.9.4.3 | Reducir el riesgo | Definir e implementar políticas de seguridad de la información relacionadas con el uso adecuado de contraseñas por parte de los usuarios | A.9.3.1 | Si |  | Harold Hurtado | 2018-04-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad implementa politicas para el uso adecuado de contraseñas? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia) Reuniones y procesos de socialización (Registro de asistencia)
[11 empty] | Configuración en el servidor de dominio para cambio de contraseñas cada 45 dias | [6 empty] | Definir e implementar políticas de asignación de contraseñas temporales seguras cuando se crean usuarios | A.9.3.1 | Si
[11 empty] | Se realizan sensibilizaciones por medio de los Tips de seguridad informatica | [6 empty] | Establecer e implementar política de cambio de contraseña de cuentas de administración genéricas cada vez que expire el tiempo de acceso concedido a un funcionario, exfuncionario, contratista y/o proveedor | A.9.2.5 A.9.2.2 | Si
[18 empty] | Implementar sistemas de gestión de contraseñas que aseguren la calidad de las mismas | A.9.4.3 | Si
[18 empty] | Inclusión en el plan de sensibilización y capacitación tema de uso adecuado de contraseñas | A.7.2.2 | Si
13 | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Red sin protección, usuarios mal intencionados, Codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos) | Ausencia de controles que protejan la información transferida y las instalaciones de procesamiento de información de soporte | Acceso no autorizado a las redes de la entidad (interna y externa) | Funcionarios Públicos | (-) | 2 | 2 | 4 | Bajo | A nivel de Switch se deshabilitan los puertos que no estan en uso | 2 | 2 | 4 | Bajo | A.13.1.1 A.13.1.2 A.13.1.3 | Asumir el riesgo | A nivel de Switch se deshabilitan los puertos que no estan en uso | A.13.1.1 | Si |  | Fabio Hernandez | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Reporte de puestos deshabilitados
[11 empty] | Autenticacion a la Wifi a traves del directorio activo para la red inalambrica corporativa | [6 empty] | Autenticación en redes Wi-Fi mediante protocolos seguros (WPA2) |  | Si |  |  | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Aplica politicas del directorio Activo Reporte periodico de conectividad
[11 empty] | En la red de invitados se cuenta con seguridad (WPA2) | [6 empty] | Uso de protocolos de comunicación seguros (HTTPS) | A.13.1.2 | Si |  |  | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Realizar contrato de certificado SSL para acceso seguro de la pagina del CHIP
[18 empty] | Implementación de servicios y/o equipos que brinden seguridad perimetral |  | Si |  |  | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Monitoreo de logs
[18 empty] | Separación de la red de la entidad mediante VLANS | A.13.1.3 | Si |  |  | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Diseño e implementación de la red por VLAN
14 | INFORMACION TALENTO HUMANO | Usuarios mal intencionados, Atacantes,Codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos) | Controles de acceso al correo electrónico inadecuados, uso de contraseñas débiles | Acceso no autorizado a información enviada mediante mensajería electrónica | Funcionarios Públicos | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Envío de mensajería electrónica mediante HTTPS. | 3 | 3 | 9 | Alto | A.14.1.3 | Reducir el riesgo | Ejecución periódica de pruebas de ingeniería social con el fin de concientizar a los funcionarios y/o contratistas sobre los riesgos a los cuales están expuestos | A.12.6.1 | Si |  | GIT Apoyo Informático | 2018-03-30 | 2018-12-30 | Reuniones y procesos de socialización con los proveedores (Registros)
[18 empty] | Establecer e implementar política para la habilitación de la verificación en la autenticación del correo electrónico | A.13.2.3 | Si |  |  | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Aplica politicas de verificación en autenticación de correo
15 | INFORMACION HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Usuarios mal intencionados, Atacantes, Codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos) | Ausencia de controles adecuados para la transferencia de información | Interceptación de información en tránsito provocada por una pérdida de la confidencialidad | Funcionarios Públicos | (-) | 2 | 3 | 6 | Moderado | Uso de certificados dígitales para servicios críticos | 2 | 3 | 6 | Moderado | A.13.2.1 A.13.2.2 | Asumir el riesgo | Establecer e implementar procedimientos y controles para la transferencia de información |  | Si |  | GIT Apoyo Informático | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Aplica y gestiona procedimiento de transferencia de información
[11 empty] | Uso de protocolos de comunicación SFTP | [6 empty] | Establecer acuerdos para intercambio de información con entes de control |  | Si |  |  | 2018-04-30 | 2018-12-30 | Convenios interadministrativos para intercambio de información
Uso de VPN con certificados y autenticación
Cada usuario de la VPN tiene asignadas reglas de conexión dentro del firewall
16 | TALENTO HUMANO | Funcionarios públicos, manual de funciones, contratos de prestación de servicios | Falta de competencia de las personas para cumplir con las responsabilidades de seguridad de la información asignadas Desconocimiento de las responsabilidades de seguridad de la información Falta de descripción de los roles y responsabilidades asignadas en los documentos de la contratación | Incumplimiento de las responsabilidades de seguridad de la información asignadas a los funcionarios públicos | Funcionarios Públicos | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios | 3 | 3 | 9 | Alto | A.7.2.2 | Reducir el riesgo | Establecer e implementar acuerdos de confidencialidad para todos los funcionarios públicos de la Entidad | A.7.1.2 | Si |  | GIT Apoyo Informático | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Acuerdos de confidencialidad
[18 empty] | Definir, ejecutar y hacer seguimiento al plan anual de capacitación, educación (formal y no formal) y formación en seguridad de la información | A.7.2.2 | Si |  | GIT Apoyo Informático - Talento Humano | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Registro de Plan PIC y de capacitaciones
17 | INFORMACION | Funcionarios y/o Contratistas, Atacantes | Accesos lógicos sin retirar, novedades de funcionarios y/o contratistas sin reportar, ausencia de acuerdos de confidencialidad | Divulgación de información pública clasificada, pública reservada que se encuentra en medio dígital y física | Funcionarios Públicos | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios | 3 | 3 | 9 | Alto | A.7.3.1 | Reducir el riesgo | Establecer e implementar procedimiento de gestión de usuarios | A.9.2 | Si |  | GIT Apoyo Informático - Talento Humano | 2018-01-30 | 2018-12-30 | Registro de gestión de usuarios
[11 empty] | Acuerdo de confidencialidad firmado por todos los funcionarios publicos. | [6 empty] | Establecer e implementar acuerdos de confidencialidad para todos los funcionarios públicos de la Entidad | A.7.1.2 | Si |  |  | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Registros de acuerdos de confidencialidad
[18 empty] | Establecer e implementar política para los procesos de cambio o terminación de empleo | A.7.3.1 | Si |  |  | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Registro de paz y salvo
18 | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Fallas en servicios de suministro (energía, telecomunicaciones, aire acondicionado) | Conexión de equipos a corriente no regulada UPS sin revisión o monitoreo Equipos sin protección contra fallas de energía | Daño en equipos informáticos (equipos de cómputo, servidores, equipos de comunicaciones, seguridad, dispositivos móviles) | Funcionarios Públicos | (-) | 2 | 4 | 8 | Alto | Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) con autonomia de 1 hora. | 2 | 4 | 8 | Alto | A.11.2.2 | Reducir el riesgo | Realizar inspecciones periódicas de los equipos tecnologicos y de respaldo (servidores, UPS, planta eléctrica) para verificar su funcionamiento y ejecutar las correcciones necesarias | A.11.2.2 | Si |  | GIT Apoyo Informatico | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Verificación del formato GTI02-FOR01 Bitacora plataforma tecnológica
Planta Electrica con autonomia de 10 horas
[11 empty] | Aire acondicionado | [6 empty] | Establecer plan de mantenimientos preventivos a los equipos | A.11.2.4 | Si |  | GIT Apoyo Informatico | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Registro de plan de mantenimientos preventivos
19 | INFORMACION TALENTO HUMANO | Funcionarios con roles para la contratación de personal. | Desconocimiento de la legislación Colombiana y de los procedimientos internos de la Entidad | Incumplimiento de la legislación y procedimientos vigentes en materia de contratación estatal | Funcionarios Públicos | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Normograma | 3 | 3 | 9 | Alto | A.7.1.1 A.7.1.2 A.7.2.3 A.7.3.1 | Reducir el riesgo | Verificar la veracidad de los antecedentes de los funcionarios que esten acorde a las funciones u obligaciones laborales | A.7.1.1 | Si |  | GIT Recurso Humano, Secretaria General | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Registro de verificación
[11 empty] | Manual de contratación, Ley 80 y sus decretos | [6 empty] | Actualizar procedimiento de vinculación y retiro laboral para incluir actividades relacionadas con el cambio de empleo | A.7.3.1 | Si |  | GIT Juridico
Procedimiento de vinculación y retiro laboral
20 | INFORMACION | Funcionarios y/o Contratistas, Codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes. | Uso de controles criptográficos débiles, protección inadecuada a llaves criptográficas, ausencia de políticas para asegurar el uso apropiado de controles criptográficos | Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información cifrada | Funcionarios Públicos | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Implementación de sistema de autenticación de doble factor (tokens) y certificados SSL | 3 | 3 | 9 | Alto | A.10.1.1 | Reducir el riesgo | Establecer e implementar políticas para el uso adecuado de controles criptográficos y gestión de llaves criptográficas | A.10.1.1 A.10.1.2 | Si |  | GIT Apoyo Informático | 2018-07-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad implementa controles criptográficos y los gestiona? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia)
21 | INFORMACION | Funcionarios con roles de seguridad de la información, codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes, Proveedores Críticos | Exclusión de la seguridad de la información en la planificación de la continuidad del negocio | Pérdida de la continuidad de la seguridad de la información en situaciones de contingencia | Funcionarios Públicos Entes de Control Proveedores | (-) | 4 | 5 | 20 | Extremo | Backup de las aplicaciones y bases de datos de las aplicaciones misionales Plan de Contingencia de la Entidad Plan para la recuperación de desastres Centro de datos ubicado en sitio alterno | 4 | 5 | 20 | Extremo | A.17.1.1 A.17.1.2 A.17.1.3 | Reducir el riesgo | Establecer e implementar un plan de continuidad del negocio, en el cual se incluya la continuidad de la seguridad de la información, su verificación y evaluación a la misma | A.17.1.1 A.17.1.2 A.17.1.3 | No |  | GIT Apoyo Informático - Alta gerencia | 2018-08-30 | 2018-12-30 | Elaborar el plan de continuidad de Negocio del sistema CHIP.
22 | INFORMACION HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Funcionarios y/o Contratistas, Codigos maliciosos (Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes, Proveedores Críticos, infraestructura tecnológica, servicios críticos | Ausencia de redundancias para los servicios críticos | Pérdida de la disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de información | Funcionarios Públicos Entes de Control Proveedores | (-) | 2 | 4 | 8 | Alto | Correo electrónico manejado en la nube | 2 | 4 | 8 | Alto | A.17.2.1 | Reducir el riesgo | Establecer y poner a prueba sistemas de redundancia suficiente para los servicios y arquitectura crítica usados para el procesamiento de información | A.17.2.1 | No |  | Orlando Chaves | 2018-08-30 | 2018-12-30 | Informe de pruebas realizado
Centro de datos ubicado en sitio alterno
23 | TALENTO HUMANO INFORMACION | No Aplica | No Aplica | Asesoria y documentación brindada por Entidades del Estado en temas de seguridad de la información, por ejemplo guías que provee MinTIC, DAFP, Archivo General de la Nación | Funcionarios Públicos Entidades del Estado | (+) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Asistencia a capacitaciones ofrecidas por el MinTic. Revisión de documentación generada por el MinTic y relacionada con seguridad de la información. Asesoria en seguridad de la información dada por personal de MinTic. Implementación de guías generadas por el MinTic-MSPI. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
24 | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Administradores de los recursos de la infraestructura tecnológica | Falta de identificación de rangos críticos, | Indisponibilidad de los recursos tecnologicos ocasionada por una inadecuada gestión a la capacidad (procesamiento, almacenamiento, memora) gestionada inadecuadamente | Funcionarios Públicos | (-) | 3 | 3 | 9 | Alto | Implementación de scripts para el monitoreo a los recursos de los servidores y notificación por correo electrónico del estado al administrador | 3 | 3 | 9 | Alto | A.12.1.3 | Reducir el riesgo | Establecer e implementar procedimiento de gestión de la capacidad | A.12.1.3 | No |  | GIT Apoyo Informático | 2018-07-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad implementa y gestiona la capacidad tecnica? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia)
25 | INFORMACION | Filtracion y manipulacion de la informacion | No se realiza una valoración de los riesgos de seguridad de la información en una etapa temprana del proyecto con el fin de identificar los controles necesarios . Falta de integración de la seguridad de la información en la gestión de proyectos. | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la ejecución de proyectos por parte del GIT Apoyo informático | Funcionarios Públicos Entes de Control Proveedores | (-) |  |  | 0 |  | En el formato de GTI04-FOR02 - FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS se establece un item de requerimientos minimos obligatorios de ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO Supervisión de los proyectos |  |  | 0 |  |  | Reducir el riesgo | Implementar metodologia de proyectos que incluya requisitos de seguridad de la información. (Estrablecer e implementar política) | A.6.1.5 | No |  | GIT Apoyo Informático | 2018-06-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad implementa y gestiona la metodología de proyectos incluyendo requisitos de seguridad? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia)
Realizar valoración de los riesgos de seguridad de la información en una etapa temprana del proyecto para identificar los controles necesarios. ( Estrablecer e implementar política)
Realizar seguimiento a los riesgos identificados y a los controles implementados para tratar los riegos durante las fases del proyecto. ( Estrablecer e implementar política)
26 | INFORMACION HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Proveedores de sistemas de información, funcionarios con roles de desarrollo no cumplen las politicas y requerimientos en seguridad | Falta de políticas que exijan la inclusion de requisitos de seguridad de la información para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad en los sistemas de información ya sean nuevos o existentes | Funcionarios Públicos Proveedores | (-) |  |  | 0 |  | GTI01-FOR02 Orden de cambio Supervisión de los proyectos |  |  | 0 |  |  |  | Establecer e implementar políticas donde se exija la inclusion de requisitos de seguridad de la información dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información, requisitos tales como uso de principios de desarrollo seguro, ejecución de pruebas de seguridad, ejecución de pruebas de aceptación de sistemas | A.14.1.1 A.14.2.8 A.14.2.9 A.14.2.5 | No |  | GIT Apoyo Informático | 2018-07-30 | 2018-12-30 | ¿La entidad implementa y gestiona los requisitos de seguridad de la información en el ciclo de desarrollo de sistemas de información? RDO = 0 (NO se evidencia) o 1 (SÍ se evidencia)
27 | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Usuarios y administradores sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información y sin sensibilización. | Ausencia de procedimientos formales para el control de cambios. Ausencia de politicas para el control de cambios en los sistemas. | Cambios en los sistemas de información gestionados inadecuadamente | Funcionarios Públicos Proveedores | (-) | 2 | 3 | 6 | Moderado | Formato GTI01-FOR02 Orden de cambio | 2 | 3 | 6 | Moderado | A.14.2.2 | Asumir el riesgo | Actualización e implementación de procedimientos de gestión de cambios | A.14.2.2 A.14.2.3 A.14.2.4 | Si |  | GIT Apoyo Informatico | 2018-04-30 | 2018-12-30 | Registros de gestión de cambios
28 | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Codigos maliciosos, desarrolladores | Protección inadecuada al ambiente de desarrollo Desconocimiento de principios de desarrollo seguro. Uso de herramientas con vulnerabilidades conocidas. | Perdida de la confidencialidad ocacionado por un acceso no autorizado a los codigos fuente y ambientes de desarrollo | Funcionarios Públicos Proveedores | (-) | 2 | 3 | 6 | Moderado | Formato control de cambios en desarrollo | 2 | 3 | 6 | Moderado | A.14.2.16 | Asumir el riesgo | Establecer e implementar políticas para la protección de ambientes de desarrollo. | A.14.2.6 | Si |  | Pedro Grismaldo | 2018-07-30 | 2018-12-30 | Registro de verficación de permisos y monitoreo de logs

## Valoracion
No | RIESGO |  | VALORACIÓN DE LOS CONTROLES Formato PI11-FOR04
|  | CONTROLES EXISTENTES | Posee una herramienta para ejercer el control. | PESO | Existen manuales, instructivo o procedimientos para el manejo de la herramienta. | PESO | En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. | PESO | Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. | PESO | La frecuencia de ejecucion del control y seguimiento es adecuada. | PESO | TOTAL PESOS | RESPONSABILIDAD | TIPO DE CONTROL
1 | Practicas inadecuadas en seguridad de la información por parte los funcionarios publicos de la Contaduría General de la Nación. | Política general de seguridad de la información aprobada por la alta dirección. | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
|  | Manual de poíticas especificas de seguridad de la información. | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
2 | Perdida de la confidencialidad ocasionada por acceso no autorizado a sistemas y servicios, o abuso de derechos de acceso a sistemas y servicios provocado por algún funcionario/ contratista. - Riesgos de navegación de usuarios con privilegios avanzados (Redes sociales, páginas de periódicos o de variedades). | Perfiles y privilegios de administración asignados para ciertos administradores de las plataformas | Mixto | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | Administrador plataforma DBA, Servidores | Preventivo
|  | Política para el control de acceso definida | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 100 | Administrador plataforma DBA, Servidores | Preventivo
3 | Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información ocasionada por la ausencia de requisitos de seguridad de la información en los contratos de desarrollo suscritos con proveedores y contratistas. | En el formato de especificaciones tecnicas GTI04-FOR02V6 se tiene establecido que el proveedor debe cumplir con las politicas de seguridad de la información de la entidad. | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 100 | GIT Apoyo Informático | Preventivo
|  | Clausula de confidencialidad en los contratos suscritos con proveedores y contratistas | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | Supervisor del contrato Gestión Jurídica | Preventivo
|  | Clausula de derechos de propiedad intelectual en los contratos suscritos con proveedores y contratistas. | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | Supervisor del contrato Gestión Jurídica | Preventivo
4 | Daño de información o en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) | Sistema de detección y prevencion de incendios. Plan de recuperación de desastres para montar servicios en el centro de datos alterno. | Mixto | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 100 | GIT Planeación | Preventivo
5 | Instalación y uso de software con vulnerabilidades conocidas en los sistemas operativos de los equipos de cómputo y servidores | Perfiles y privilegios de administración asignados para ciertos administradores de las plataformas | Mixto | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | Encargado de administración y monitoreo | Preventivo
6 | Infección de equipos informáticos (equipos de cómputo, servidores, equipos de comunicaciones, seguridad, dispositivos móviles) ocasionado por la pérdida de la confidencialidad. | Se monitorea con la consoloa de antivirus ESET version 6. | Automático | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | Encargado de administración y monitoreo | Preventivo
Al conectar dispositivos USB el antivirus automaticamente realiza un escaneo el cual no se puede cancelar por parte del usuario.
Se controlan desde la consola las actualizaciones de las bases de datos de virus.
7 | Pérdida de la información digital dada en custodia al proveedor de Backup's (daño, robo, pérdida) | Visitas de inspección de seguridad al Proveedor que custodia las cintas. | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
|  | Solicitud permanente de cintas dadas a la custodia del Proveedor | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
8 | Pérdida de la información generada por las actividades propias de la gestión del proceso | Implementación de copias de respaldo con frecuencia diarios, semanales y mensuales | Mixto | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Diario | 25 | 100 | Administrador plataforma DBA, Servidores | Preventivo
9 | Uso inadecuado de los activos de información (tipo servicios, hardware, software, conocimiento, información física y dígital) | Inventario de hardware y software | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | Encargado de activos (Hardware, Software) | Preventivo
10 | Ataques informáticos internos/externos a la infraestructura tecnológica (páginas web, software misional, hardware, aplicaciones, equipos de comunicación, equipos de seguridad, red interna) | Cierre de puertos. Actualización de software para mitigar riesgos de seguridad. Pruebas de vulnerabilidad periódicas | Mixto | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | Administrador Redes | Preventivo
|  |  | Mixto | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | Administrador Redes | Preventivo
|  |  | Mixto | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 100 | Administrador Redes | Preventivo
11 | Indisponibilidad del canal de comunicación (internet, intranet) | Software de monitoreo. Linea de soporte UNE para reporte de indisponibilidad del servicio. | Automático | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 85 | Administrador Redes | Preventivo
|  |  | Manual | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 85 | Administrador Redes | Preventivo
12 | Gestión y uso inadecuado de las contraseñas | Políticas de control de contraseñas en el servidor de dominio. | Manual | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | Encargado de administración y monitoreo | Preventivo
|  | Configuración en el servidor de dominio para cambio de contraseñas cada 45 dias | Mixto | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | Encargado de administración y monitoreo | Preventivo
|  | Se realizan sensibilizaciones por medio de los Tips de seguridad informatica | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Mensual | 25 | 100 | Encargado de administración y monitoreo | Preventivo
13 | Acceso no autorizado a las redes de la entidad (interna y externa) | A nivel de Switch se deshabilitan los puertos que no estan en uso | Mixto | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | Administrador Redes | Preventivo
|  | Autenticacion a la Wifi a traves del directorio activo para la red inalambrica corporativa | Automático | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | Administrador Redes | Preventivo
|  | En la red de invitados se cuenta con seguridad (WPA2) | Automático | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | Administrador Redes | Preventivo
14 | Acceso no autorizado a información enviada mediante mensajería electrónica | Envío de mensajería electrónica mediante HTTPS. | Automático | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
15 | Interceptación de información en tránsito provocada por una pérdida de la confidencialidad | Uso de certificados dígitales para servicios críticos | Mixto | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
|  | Uso de protocolos de comunicación SFTP | Mixto | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 |  | Preventivo
|  | Uso de VPN con certificados y autenticación | Automático | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 |  | Preventivo
|  | Cada usuario de la VPN tiene asignadas reglas de conexión dentro del firewall | Mixto | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 |  | Preventivo
16 | Incumplimiento de las responsabilidades de seguridad de la información asignadas a los funcionarios públicos | Cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico Talento Humano | Preventivo
17 | Divulgación de información pública clasificada, pública reservada que se encuentra en medio dígital y física | Cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico Talento Humano | Preventivo
|  | Acuerdo de confidencialidad firmado por todos los funcionarios publicos. | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico Talento Humano | Preventivo
18 | Daño en equipos informáticos (equipos de cómputo, servidores, equipos de comunicaciones, seguridad, dispositivos móviles) | Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) con autonomia de 1 hora. | Mixto | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 85 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
|  | Planta Electrica con autonomia de 10 horas | Automático | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 85 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
|  | Aire acondicionado | Automático | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 85 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
19 | Incumplimiento de la legislación y procedimientos vigentes en materia de contratación estatal | Normograma | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Jurídico | Preventivo
|  | Manual de contratación, Ley 80 y sus decretos | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Jurídico | Preventivo
|  | Procedimiento de vinculación y retiro laboral | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Jurídico | Preventivo
20 | Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información cifrada | Implementación de sistema de autenticación de doble factor (tokens) y certificados SSL | Mixto | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
21 | Pérdida de la continuidad de la seguridad de la información en situaciones de contingencia | Backup de las aplicaciones y bases de datos de las aplicaciones misionales Plan de Contingencia de la Entidad Plan para la recuperación de desastres Centro de datos ubicado en sitio alterno | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Anual | 25 | 100 | GIT Apoyo Informático - Alta dirección | Preventivo
22 | Pérdida de la disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de información | Correo electrónico manejado en la nube | Automático | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 85 | Administrador plataforma DBA, Servidores | Preventivo
|  | Centro de datos ubicado en sitio alterno | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 |  | Preventivo
23 | Asesoria y documentación brindada por Entidades del Estado en temas de seguridad de la información, por ejemplo guías que provee MinTIC, DAFP, Archivo General de la Nación | Asistencia a capacitaciones ofrecidas por el MinTic. Revisión de documentación generada por el MinTic y relacionada con seguridad de la información. Asesoria en seguridad de la información dada por personal de MinTic. Implementación de guías generadas por el MinTic-MSPI. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
24 | Indisponibilidad de los recursos tecnologicos ocasionada por una inadecuada gestión a la capacidad (procesamiento, almacenamiento, memora) gestionada inadecuadamente | Implementación de scripts para el monitoreo a los recursos de los servidores y notificación por correo electrónico del estado al administrador | Automático | 15 | No | 0 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Mensual | 25 | 85 | Administrador plataforma DBA, Servidores | Preventivo
25 | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la ejecución de proyectos por parte del GIT Apoyo informático | En el formato de GTI04-FOR02 - FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS se establece un item de requerimientos minimos obligatorios de ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO Supervisión de los proyectos | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico | Seguimiento
26 | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad en los sistemas de información ya sean nuevos o existentes | GTI01-FOR02 Orden de cambio Supervisión de los proyectos | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Según ocurrencia | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico | Seguimiento
27 | Cambios en los sistemas de información gestionados inadecuadamente | Formato GTI01-FOR02 Orden de cambio | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Mensual | 25 | 100 | GIT Apoyo Informatico | Preventivo
28 | Perdida de la confidencialidad ocacionado por un acceso no autorizado a los codigos fuente y ambientes de desarrollo | Formato control de cambios en desarrollo | Manual | 15 | Si | 15 | Muy Efectivo | 30 | Si | 15 | Mensual | 25 | 100 | Lider desarrollo de software | Preventivo

## Criterios
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
PROBABILIDAD | IMPACTO
| Insignificante (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
Raro (1) | B | B | M | A | A
Improbable (2) | B | B | M | A | E
Posible (3) | B | M | A | E | E
Probable (4) | M | A | A | E | E
Casi Seguro (5) | A | A | E | E | E
B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo
M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir
E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

## BD
RIESGO (-) OPORTUNIDAD (+) | NATURALEZA DEL CONTROL | CONTROL DOCUMENTADO | PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN | RESPONSABILIDAD DE EJECUCIÓN DEFINIDA | TIPO DE CONTROL | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | PLAN DE TRATAMIENTO
(-) | Automático | Si | Diario | Si | Preventivo | 1 | 1 |  | Asumir el riesgo
(+) | Manual | No | Semanal | No | Correctivo | 2 | 2 |  | Compartir el riesgo
| Mixto | No Aplica | Mensual | No Aplica | Seguimiento | 3 | 3 |  | Evitar el riesgo
| No Aplica |  | Anual |  | No Aplica | 4 | 4 |  | Reducir el riesgo
|  |  | Según ocurrencia |  |  | 5 | 5 |  | No Aplica
|  |  | No Aplica |  |  | No Aplica | No Aplica

## PI11FOR04
| VALORACIÓN DE CONTROLES |  |  |  | Formatos de Control
[5 empty] | Control 1 | Formatos de Control
| PROCESO | PLANEACIÓN INTEGRAL |  |  | Puntaje | 100
| PROCEDIMIENTO | PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | Riesgo | 1
| Fecha de aprobación: 14-11-2012 | Codigo: PI11FOR04 | Version 02
PROCESO:
OBJETIVO:
PARÁMETROS | CRITERIOS | TIPO DE CONTROL |  | PUNTAJES
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO
Herramientas para ejercer el control | Posee una herramienta para ejercer el control. | X |  | 15
| Existen manuales, instructivo o procedimientos para el manejo de la herramienta. | X |  | 15
| En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. | X |  | 30
Seguimiento al control | Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento. | X |  | 15
| La frecuencia de ejecucion del control y seguimiento es adecuada. | X |  | 25
| TOTAL |  |  | 100
RANGOS DE CALIFICACIÓN DE CONTROLES | DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
| CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD | CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
Entre 0 -50 | 0 | 0
Entre 51 -75 | 1 | 1
Entre 76 -100 | 2 | 2
Elaporado por: |  | Aracelly Alvarez Pareja
Fecha de elaboración: |  | 2018-04-05

## Matriz de Riesgos - Descripción
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO
|  | PROCESO: | GESTION TIC`S
|  | PROCEDIMIENTO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN TIC's
|  | FECHA DE APROBACION: |  | CODIGO: |  |  | VERSION:
MATRIZ DE RIESGOS DEl PROYECTO - DESCRIPCIÓN
Nombre del Proyecto
No. | Activo | Riesgo | Descripción del Riesgo | Amenazas | Tipo | Causa / Vulnerabilidad | Consecuencia | Riesgo Residual
[8 empty] | Calificación |  | Evaluación
[8 empty] | Probabilidad | Impacto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Matriz de Riesgos - Plan y Seg.
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO
|  | PROCESO: | GESTION TIC`S
|  | PROCEDIMIENTO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN TIC's
|  | FECHA DE APROBACION: |  | CODIGO: | VERSION:
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO - PLAN DE TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
Nombre del Proyecto | [16 empty] | SEGUIMIENTO
No. | Riesgo | Activo | Tipo | Amenazas | Causa / Vulnerabilidad | Riesgo Residual |  |  | Opción / Tratamiento | Acciones | Actividad de Control | Soporte | Responsable | Tiempo de Ejecución |  | Indicador | FECHA | ESTADO | ACCIONES | RESPONSABLE | IRECALCULO DEL INDICADOR
[6 empty] | Calificación |  | Evaluación
[6 empty] | Probabilidad | Impacto | [6 empty] | Fecha Inicio | Fecha Fin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Parte 1-DESCRICIÓN DE ROLES
Fase del Proyecto | Factibilidad Planificación |  | No. Solicitud
ROL | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | PERFIL DEL ROL
1
2
3
4

## Parte 2MATRIZ ROLES Y FUNCIONES
Fase del Proyecto | Factibilidad Planificación |  |  | No. Solicitud
Notación: R: Responsable , A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado
No. | TAREAS DEL PROYECTO | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | … | Rol N

## Registro de interesados
MATRIZ DE REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
| PROCESO: | GESTION TIC`S
| PROCEDIMIENTO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA
| FECHA DE APROBACION: |  | CODIGO: | VERSION:
Información de identificación | [6 empty] | Información de evaluación |  |  |  | Clasificación de los interesados
Nombre | Cargo | Entidad / Empresa / Ciudadano | Ubicación física | Rol en el proyecto | Teléfonos de Contacto (Fijo / Cel.) | Correo electrónico | Requisitos principales | Expectativas principales | Grado de influencia (1 a 5) | Grado de interés ( Bajo/Medio/Alto) | Fase de mayor interés | Interno / Externo | Partidario / Neutral / Reticente

## InstructivoX
Columna | Instrucciones
Información de identificación
Nombre | Nombre y apellido completo del interesado.
Cargo | Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.
Entidad / Empresa / Ciudadano | Los interesados pueden pertenecer a la UAE-CGN o otras Entidades públicas, empresas u otras relacionadas, tales como: clientes, proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. Aquí se registra a que organización pertence el interesado y el departamento o unidad organizacional.
Ubicación física | Localización geográfica del interesado, por ejemplo la ciudad o región en la cual esta su oficina. Por ejemplo dirección exacta de correo (físico).
Rol en el proyecto | Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor externo, Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, Miembro del equipo del proyecto, entre otros.
Teléfonos de Contacto (Fijo / Cel.) / Usuario Chat | Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de chat o Skype y cualquier otra información necesaria.
Correo electrónico | Dirección de correo electrónico
Información de evaluación
Expectativas principales | Aquí se escribe que es lo principal que el interesado requiere del proyecto en términos de entregables o información. Usualmente se relaciona con los requerimientos detallados que se levantan en la fase de identificación de requerimientos (que forma parte de la definición de alcance del proyecto).
Grado de influencia | Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto. Su calificación se realiza en una escala de 1 a 5: 5. Patrocinador (es quien suministra los recursos del proyecto). 4. Usuarios directivos / Ciudadanos 3. Usuarios líderes / Proveedores / contratistas 2. Usuarios funcionales 1. Usuarios exporádicos
Grado de interés | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto. Su calificación se realiza en la siguiente escala: ALTO: Beneficiario directo del proyecto. MEDIO: Se beneficia en porcentaje entre el 11 y el 50% respecto del Grado Alto. BAJO: Se beneficia exporádicamente o en bajo porcentaje (1% a 10 %) del Proyecto respecto del grado alto.
Fase de mayor interés | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y Alto.
Interno / Externo | Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de actividad.
Clasificación
Partidario / Neutral / Reticente | Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa. Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, pero que tienen interés e influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), clientes y acreedores.

## Matriz Poder-Interes
MATRIZ PODER / INTERES DEL PROYECTO
|  | PROCESO: | GESTION TIC`S
|  | PROCEDIMIENTO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA
|  | FECHA DE APROBACION: |  | CODIGO: | VERSION:
|  | Mantener Satisfechos |  |  | Gestionarlos Cercanamente
PODER | 5
4
3
2
1
|  | Monitorearlos |  |  | Mantener Informados
|  | BAJO |  | MEDIO |  | ALTO
INTERÉS

## Instructivo
NOTA: Se debe listar en cada cuadrante el nombre de los interesados de acuerdo con la calificación de poder e interés, la cual es registrada en la plantilla Matriz de Registro de Interesados.
DETALLE | DESCRIPCIÓN
PODER (INFLUENCIA) | Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto. Su calificación se realiza en una escala de 1 a 5: 5. Patrocinador (es quien suministra los recursos del proyecto). 4. Usuarios directivos / Ciudadanos 3. Usuarios líderes / Proveedores / contratistas 2. Usuarios funcionales 1. Usuarios exporádicos
INTERÉS | Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) por el proyecto. Su calificación se realiza en la siguiente escala: ALTO: Beneficiario directo del proyecto. MEDIO: Se beneficia en porcentaje entre el 11 y el 50% respecto del Grado Alto. BAJO: Se beneficia exporádicamente o en bajo porcentaje (1% a 10 %) del Proyecto respecto del grado alto.

## Parte 1-Datos de Contacto
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
| PROCESO: | GESTION TIC`S
| PROCEDIMIENTO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA
| FECHA DE APROBACION: |  | CODIGO: | VERSION:
NOMBRE MIEMBRO DE EQUIPO DE PROYECTO | Dirección Física | Correo electrónico | Teléfono / Celular | Organización / Entidad | Cargo

## Parte 2-Matriz-Comunicaciones
MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
| PROCESO: | GESTION TIC`S
| PROCEDIMIENTO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA
| FECHA DE APROBACION: |  | CODIGO: | VERSION:
ID # | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (M -Mensual, S-Semanal, Q-Quincenal, D-Diaria, E-Eventual) | Medio (I-Informe, E-email, R-Reunión Presencial, V-Reunión Virtual, AE-Almacenamiento externo{CD/DVD/Bluray/Cinta/USB} ) | Responsabilidad del Interesado (D-Destinatario, E- emisor, A-Autoriza,S-Soporte,V-Valida)
|  |  |  | 1 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | 2 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | 3 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | 4 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | 5 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | 6 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | 7 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | 8 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | 9 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | 10 - Interesado / Miembro equipo del Proyecto | N- Interesado / Miembro equipo del Proyecto

## ISO 27001
MATRIZ DE APLICABILIDAD ISO 27001 DEL PROYECTO
PROCESO: | GESTION TIC`S
PROCEDIMIENTO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN TIC's
FECHA DE APROBACION: | CODIGO: |  | VERSION:
ACTIVIDAD | APLICACIÓN
| APLICA (SI/NO) | REFERENCIA DE APLICACIÓN
1.1 Requisitos del SGSI | 0
NUMERAL 4 | 0
4.1 Comprender la organización y su contexto
4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Alcance del SGSI documentado
4.4 Sistema de Gestión de la seguridad de la información
NUMERAL 5 | 0
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Politica general del SGSI
5.3, Roles, organizaciones , responsables y autoridades - 7.2 Competencia - A.6.1.1 roles y responsabilidades para la seguridad de la información
NUMERAL 6 | 0
6.1 Acciones para abordar los riesgos y opotunidades
6.2 objetivos de seguridad de informacion y planes para alcanzarlos
NUMERAL 7 | 0
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
NUMERAL 8 | 0
8.2 Valoración de riesgos de la seguridad de la información- A.8.1.1 inventario de activos,A.8.1.2 propiedad de los activos
8.3 Tratamiento de riesgos en seguridad de la información
NUMERAL 9 | 0
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditorias internas al SGSI
9.3 Revisión por la dirección
NUMERAL 10 | 0
10.1 No conformidades y acciones correctivas
10.2 Mejora continua
Note on D12: Escribir referencia de la aplicación en el procedimiento

## ISO 27001 ANEXO A
MATRIZ DE APLICABILIDAD ISO 27001 DEL PROYECTO
PROCESO: | GESTION TIC`S
PROCEDIMIENTO: | PLANEACIÓN Y GESTIÓN TIC's
FECHA DE APROBACION: | CODIGO: |  | VERSION:
1.2 Controles de seguridad de la información (Anexo A) | APLICACIÓN
| APLICA (SI/NO) | JUSTIFICACIÓN DE APLICACIÓN
POLÍTICAS | 0
A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información:
A.6.2.1 política para dispositivos moviles,
A 8.1.3 uso aceptable de los activos,
A.8.2 Clasificación de la información
A.9.1.1 política de control de acceso,
A.10.1.1 política sobre el uso de controles criptográficos,
A.11 Seguridad física y del entorno
A.11.2.9 política de escritorio limpio y pantalla limpia,
A.12.6.2 Politica de restrinccion de software no autorizado
A.13.2.1 políticas y procedimientos de transferencia de información,
A.14.2.1 Politica de desarrollo seguro
A.15.1.1 política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores
A.18.1. Política de Protección de datos personales
A.5.1.2 revisión de las políticas para la seguridad de la información
6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 0
A.6.1.2 separacion de deberes(Segregación de funciones)
A.6.1.3 contacto con las autoridades
A.6.1.4 contacto con grupos de interés especial
A.6.1.5 seguridad de la información en la gestión de proyectos
A.6.2.2 teletrabajo
7. SEGURIDAD DEL RECURSO HUMANO | 0
A.7.1.1 selección
A.7.1.2 términos y condiciones del empleo
A.7.2.1 responsabilidades de la dirección
A.7.2.2 toma de conciencia, educacion y formación en la seguridad de la información
A.7.2.3 proceso disciplinario
A.7.3.1 terminación o cambio de responsabilidades de empleo
8. GESTIÓN DE ACTIVOS | 0
A.8.1.4 devolución de activos
A.8.2.1 clasificación de la información
A.8.2.2 etiquetado de la información
A.8.2.3 manejo de activos
A.8.3.1 gestión de medios removibles
A.8.3.2 disposición de los medios
A.8.3.3 transferencia de medios fisicos
9. CONTROL DE ACCESO | 0
A.9.1.2 acceso a redes y a servicios de red
A.9.2.1 registro y cancelación del registro de usuarios
A.9.2.2 suministro de acceso de usuarios
A.9.2.3 gestión de derechos de acceso privilegiado
A.9.2.4 gestión de información de autenticación secreta de usuarios
A.9.2.5 revisión de los derechos de acceso de usuarios
A.9.2.6 retiro o ajuste e los derechos de acceso
9.3 RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS | 0
A.9.3.1 uso de información de autenticación secreta
9.4 CONTROL DE ACCESO A SISTEMAS Y APLICACIONES | 0
A.9.4.1 restricción de acceso a la información
A.9.4.2 procedimiento de ingreso seguro
A.9.4.3 sistema de gestión de contraseñas
A.9.4.4 uso de programas utilitarios privilegiados
A.9.4.5 control de acceso a códigos fuente de programas
10. CRIPTOGRAFÍA, CONTROLES CRIPTOGRAFICOS | 0
A.10.1.2 gestión de llaves
11. SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO | 0
A.11.1.1 perímetro de seguridad física
A.11.1.2 contorles de acceso físicos
A.11.1.3 seguridad de oficinas, recintos e instalaciones
A.11.1.4 protección contra amenazas externas y ambientales
A.11.1.5 trabajo en áreas seguras
A.11.1.6 áreas de despacho y carga
A.11.2.1 ubicación y protección de los equipos
A.11.2.2 servicios de suministro
A.11.2.3 seguridad del cableado
A.11.2.4 mantenimiento de equipos
A.11.2.5 retiro de activos
A.11.2.6 seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones
A.11.2.7 disposición segura o reutilización de equipos
A.11.2.8 equipos de usuario desatendido
12. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES | 0
A.12.1.1 procedimientos de operación documentados
A.12.1.2 gestión de cambios
A.12.1.3 gestión de capacidad
A.12.1.4 separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación
A.12.2.1 controles contra códigos maliciosos
A.12.3.1 respaldo de la información
A.12.4.1 registro de eventos
A.12.4.2 protección de la información de registro
A.12.4.3 registros de administrador y del operador
A.12.4.4 sincronización de relojes
A.12.5.1 instalación de software en sistemas operativos
A.12.6.1 gestión de las vulnerabilidades técnicas
A.12.6.2 restricciones sobre la instalación de software
A.12.7 controles de auditorias de sistemas de información
13. SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES | 0
A.13.1.1 controles de redes
A.13.1.2 seguridad de los servicios de red
A.13.1.3 separación de las redes
A.13.2.2 acuerdos sobre transferencia de información
A.13.2.3 mensajeria electrónica
A.13.2.4 acuerdos de confidencialidad o de no divulgación
14, ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | 0
A.14.1.1 análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información
A.14.1.2 seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas
A.14.1.3 protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones
A.14.2.2 procedimientos de control de cambio de sistemas
A.14.2.5 principios de construcción de los sistemas seguros
A.14.2.6 ambiente de desarrollo seguro
A.14.2.7 desarrollo contratado externamente
A.14.2.8 pruebas de seguridad de sistemas
A.14.2.9 prueba de aceptación de sistemas
A.14.3.1 protección de datos de prueba
15. RELACIONES CON LOS PROVEEDORES | 0
A.15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores
A.15.1.2 tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores
A.15.1.3 cadena de suministro de tecnología de información y comunicación
A.15.2.1 seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores
A.15.2.2 gestión de cambios en los servicios de los proveedores
16. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 0
A.16.1.1 responsabilidades y procedimientos
A.16.1.2 reporte de eventos de seguridad de la información
A.16.1.3 reporte de debilidades de seguridad de la información
A.16.1.4 evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos.
A.16.1.5 respuesta a incidentes de seguridad de la información
A.16.1.6 aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información
A.16.1.7 recolección de evidencia
17. ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | 0
A.17.1.1 planificación de la continuidad de la seguridad de la información
A.17.1.2 implementación de la continuidad de la seguridad de la información
A.17.1.3 verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la informacion
A.17.2.1 disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información
18. CUMPLIMIENTO | 0
A.18.1.1 Identificación de legislación aplicabley de los requisitos contractuales
A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual
A.18.1.3 Protección de registros
A.18.1.4 Privacidad y protección de informaciónde datos personales
A.18.1.5 Reglamentación de contrles criptográficos
A.18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información
A.18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad
A.18.2.3 Revisión de cumplimiento técnico
Note on B10: wilmar.artunduaga: Estas políticas se deberían comunicar a los empleados y a las partes externas interesadas, en una forma que sea pertinente, accesible y comprensible para el lector previsto, por ejemplo, en el contexto de un “programa de toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información” (véase el numeral 7.2.2).
Note on B32: wilmar.artunduaga: La verificación debería tener en cuenta todo lo relacionado con la privacidad, la protección de la información de datos personales y la legislación laboral, y cuando se permita, debería incluir lo siguiente: a) la disponibilidad de referencias satisfactorias, por ejemplo, una comercial y una personal; b) una verificación (completa y precisa) de la hoja de vida del solicitante; c) confirmación de las calificaciones académicas y profesionales declaradas; d) una verificación de identidad independiente (pasaporte o documento similar); e) una verificación más detallada, como la de la información crediticia o de antecedentes penales. Cuando un individuo es contratado para un rol de seguridad de la información específico, las organizaciones deberían asegurar que el candidato: a) tenga la competencia necesaria para desempeñar el rol de seguridad; b) sea confiable para desempeñar el rol, especialmente si es crítico para la organización.
Note on B55: wilmar.artunduaga: Se debería notificar a todos los usuarios que: a) Mantengan la confidencialidad de la información secreta para la autenticación, asegurándose de que no sea divulgada a ninguna otra parte, incluidas las personas con autoridad; b) eviten llevar un registro (por ejemplo, en papel, en un archivo de software o en un dispositivo portátil) de la información secreta para la autenticación, a menos que se pueda almacenar en forma segura y que el método de almacenamiento haya sido aprobado (por ejemplo, una bóveda para contraseñas); c) cambien la información secreta para la autenticación siempre que haya cualquier indicio de que se pueda comprometer la información; d) cuando se usan contraseñas como información secreta para la autenticación, seleccione contraseñas de calidad con una longitud mínima suficiente
Note on B57: wilmar.artunduaga: El acceso a la información y a la funcionalidad de las aplicaciones se debería restringir de acuerdo con la política de control de acceso. Las restricciones de acceso se deberían basar en los requisitos de la aplicación individual del negocio y de acuerdo con la política de control de acceso definida. Se debería considerar lo siguiente como soporte a los requisitos de restricción de acceso: a) suministrar menús para controlar el acceso a la funcionalidad de las aplicaciones; b) controlar a qué datos puede tener acceso un usuario particular; c) controlar los derechos de acceso de los usuarios, por ejemplo, a leer, escribir, borrar y ejecutar; d) controlar los derechos de acceso de otras aplicaciones; e) limitar la información contenida en las salidas; f) proveer controles de acceso físico o lógico para el aislamiento de aplicaciones, datos de aplicaciones o sistemas críticos.
Note on B75: wilmar.artunduaga: Los equipos, información o software no se deberían retirar de su sitio sin autorización previa. Se deberían considerar las siguientes directrices: a) se deberían identificar a los empleados y usuarios de partes externas que tienen autoridad para permitir el retiro de activos del sitio; b) se deberían establecer los límites de tiempo para el retiro de activos y se debería verificar que se cumplen las devoluciones; c) cuando sea necesario y apropiado, se debería registrar cuando los activos se retiran del sitio y cuando se hace su devolución; d) se debería documentar la identidad, el rol y la filiación de cualquiera que maneje o use activos, y devolver esta documentación con el equipo, la información y el software.
Note on B76: wilmar.artunduaga: Incluir en al politica de dispositivos moviles o tecnologicos, la seguridad del retiro de estos fuera de las instalaciones, definir quien esta autorizado para salir de la compañía con equipos moviles o tecnologicos de procesamiento y almacenamiento de informacion.
Note on B80: wilmar.artunduaga: Se deberían preparar procedimientos documentados para las actividades operacionales asociadas con las instalaciones de procesamiento y comunicación, tales como los procedimientos de encendido y apagado, copias de respaldo, mantenimiento de equipos, manejo de medios, salas de cómputo y gestión y seguridad del manejo de correo.
Note on B82: wilmar.artunduaga: Se debe hacer seguimiento al uso de recursos, hacer los ajustes, y hacer proyecciones de los requisitos de capacidad futura, para asegurar el desempeño requerido del sistema. Los requisitos de capacidad se deberían identificar teniendo en cuenta la criticidad que tiene para el negocio el sistema involucrado. Se deberían aplicar el ajuste y seguimiento del sistema, para asegurar y, cuando sea necesario, mejorar la disponibilidad y la eficiencia de los sistemas. Se deberían aplicar controles de detección que indiquen los problemas oportunamente. Las proyecciones de los requisitos sobre la capacidad futura deberían tener en cuenta los requisitos de los nuevos negocios y sistemas, y las tendencias actuale
Note on B83: wilmar.artunduaga: Se debería identificar e implementar el nivel de separación entre los ambientes de desarrollo, prueba y producción que es necesario para evitar problemas operacionales. Se deberían considerar los siguientes asuntos: a) se deberían definir y documentar las reglas para la transferencia de software del estatus de desarrollo al de producción. b) el software de desarrollo y de producción debería funcionar en diferentes sistemas o procesadores de cómputo y en diferentes dominios o directorios; c) los cambios en los sistemas de producción y aplicaciones se deberían poner a prueba en un ambiente de pruebas antes de aplicarlos a los sistemas en producción.; d) solo en circunstancias excepcionales, las pruebas no se deberían llevar a cabo en los sistemas en producción; e) los compiladores, editores y otras herramientas de desarrollo o utilidades del sistema (System Utilities) no deberían ser accesibles desde sistemas en producción cuando no se requiere; f) los usuarios deberían usar diferentes perfiles para sistemas en producción y de pruebas, y los menús deberían desplegar mensajes de identificación apropiados para reducir el riesgo de error; g) los datos sensibles no se deberían copiar en el ambiente de pruebas, a menos que se suministren controles equivalentes para el sistema de pruebas (véase el numeral 14.3).
Note on B88: wilmar.artunduaga: Los titulares de cuenta de usuario privilegiado pueden estar en capacidad de manipular los registros (Logs) en instalaciones de procesamiento de información bajo su control directo; por esto, es necesario proteger y revisar los registros (Logs) para mantener la rendición de cuentas para los usuarios privilegiados. Información adicional Un sistema de detección de intrusión gestionado por fuera del control del sistema y de los administradores de la red se puede usar para hacer seguimiento del sistema y de las actividades de administración de la red, para determinar su cumplimiento.
Note on B89: wilmar.artunduaga: Se deberían documentar los requisitos externos e internos para la representación de tiempo, sincronización y exactitud. Estos requisitos pueden ser legales, de reglamentación, contractuales, de cumplimiento con normas o requisitos para seguimiento interno. Se debería definir un tiempo de referencia estándar para uso dentro de la organización. Se debería documentar e implementar el enfoque de la organización para obtener un tiempo de referencia de una(s) fuente(s) externas y como sincronizar confiablemente los relojes internos. Información adicional El ajuste correcto de los relojes de computador es importante para asegurar la exactitud de los registros de auditoría (Audit Logs), que pueden ser necesarios para investigaciones o como evidencia legal en casos legales o casos disciplinarios. Los registros de auditoría (Audit Logs) inexactos pueden dificultar estas investigaciones y afectar la credibilidad de esta evidencia. Un reloj vinculado a una transmisión de tiempo por radio desde un reloj atómico nacional se puede usar como el reloj maestro para los sistemas de registro (Logging Systems). Se puede usar un protocolo de tiempo de red para mantener todos los servidores sincronizados con el reloj maestro.
Note on B91: wilmar.artunduaga: la organización debería definir y establecer los roles y responsabilidades asociados con la gestión de la vulnerabilidad técnica, incluido el seguimiento de la vulnerabilidad, la valoración de riesgos de vulnerabilidad, la colocación de parches, el seguimiento de activos y cualquier responsabilidad de coordinación requerida;
Note on B92: wilmar.artunduaga: Se relaciona con la politica de restriccion de software

## Cronograma Proyecto
Fase del Proyecto | Factibilidad Planeación |  |  |  | No. Solicitud
Nombre Proyecto |  |  |  |  | GRAFICA DE AVANCE (GANTT)
No. | TAREAS DEL PROYECTO | Dependencia entre Tareas | Fecha Inicio | Fecha Final | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo N

## Formato_Eventos
FORMATO DEFINICIÓN DE DE EVENTOS
| PROCESO |  |  | GESTIÓN TIC`S
| FECHA DE APROBACIÓN: |  |  | CÓDIGO: |  | VERSIÓN:
GTI-PRCXX
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Número de Solicitud
Nombre del Proyecto
Fecha de inicio periodo |  |  |  | Fecha final del periodo
Gestor del proyecto
REGISTRO DETIEMPOS
Tareas | Tiempo Total Planeado | Tiempo ejecutado a la fecha | % Avance Total | Tiempo planeado para el periodo | Tiempo ejecutado en el periodo | % Avance en el periodo | Observaciones