## Plan estrátegico
Perspectiva estratégica | Objetivo | Estrategia | Requerimiento general | Requerimiento específico | Línea base | Indicador | Meta | Metodología | Acciones | Cantidad de actividades | Tiempo | Plazo | Evidencia | Responsable | Recursos | Verificación | Observaciones
[9 empty] | Factor cuantitativo | Factor cualitativo
Clientes | Aumentar la satisfacción del cliente | Generar un mayor nivel de confianza a nivel externo e interno | Contexto de la organización | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | 0% | N° de partes interesadas identificadas N° de requisitos asociados | 100% | Matriz de análisis de las partes interesadas y plan de consultas del Banco Interamericano de Desarrollo | 1. Realizar el análisis de partes interesadas y sus rerquisitos pertinentes | Desarrollar el análisis de partes interesadas. | 0 - 3 meses | Mediano | Documental Informe de análisis de partes interesadas | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 02 horas personal gerencia = $31.250 40 horas personal interno = $250,000 10 horas consultor externo = $120,000 | Gerencia general Subgerencia | Se entrega una identificación básica de partes interesados en el marco del proyecto de grado
|  |  |  | Sistema de gestión de la calidad y sus procesos | 0% | procesos caracterizados / procesos totales de la empresa | 100% | Metodología de la Dirección de Planeación y Calidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá | 1. Caracterización de procesos organizacionales | Mínimo 1 misional y uno de apoyo | 0 - 3 meses | Corto y mediano | Documental Caracterización de procesos | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 05 horas personal gerencia = $78.125 100 horas personal interno = $625.000 20 horas consultor externo = $240.,000 | Gerencia general | El formato de caracterización de procesos será entregado en el marco del proyecto de grado
|  |  | Liderazgo | Política | 0% | % desarrollo política calidad Socialización política realizada /Socialización política planeadas | 100% | ISO 9001: 2015 | 1. Desarrollar la política de calidad 2. Desarrollar al menos una socialización de la política de calidad en la organización | Desarrollar la Política con mínimo 1 Socialización | 0 - 3 meses | Corto | Documental Política de calidad Acta o certificado de socialización | Gerencia general Estudiante | N/A | Gerencia general | El producto entregable (política) se desarrollarrá en el marco del proyecto de grado
|  |  | Planificación | Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos | 20% | N° de objetivos de calidad establecidos | 100% | S.M.A.R.T | 1. Desarrollar los objetivos de calidad 2. Socialización de los objetivos de calidad en la organización | Desarrollar los objetivos de calidad y mínimo 1 socialización | 0 - 3 meses | Corto | Documental Objetivos de calidad Acta o certificado de socialización | Gerencia general Estudiante | N/A | Gerencia general | El producto entregable (objetivos) se desarrollarrá en el marco del proyecto de grado
|  |  | Operación | Requisitos para los productos y servicios | 100% | % comunicaciones internas documentadas % requisitos técnicos y legales cumplidos N° de revisiones de control realizadas | 100% | Propia de la organización | 1. Codificar, registrar y archivar las comunicaciones externas de la organización 2. Cumplir los requerimientos técnicos y legales vigentes necesarios para la operación de la organización 3. Diseñar, validar e implementar un formato de revisión de requisitos para los productos | 1. Desarrollar los registros de archivo 2. Desarrollar el análisis de aspectos técnicos de la operación. 3. Desarrollar formato de revisión | 3 - 6 meses | Mediano | Documental Archivo de comunicaciones Requerimientos legales y técnicos al día Formatos de control diligenciados y revisados | Secretaría Taller Subgerencia | 15 horas personal interno = $93,750 | Gerencia general
| Identificar y penetrar mercados potenciales | Aumentar el interés del mercado y de los stakeholders en general | Planificación | Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 20% | N° de riesgos identificados | 100% | Matriz de riesgos | 1. Desarrollar análisis de riesgos 2. Realizar el análisis de impactos y probabilidad de ocurrencia 3. Diseñar el mapa de seguimiento | 1.Desarrollar la identificación de riesgos 2. Desarrollar la matriz de mitigación. 3. Desarrollar el mapa de seguimiento. | 0 - 3 meses | Corto | Documental Informe de análisis de riesgos Análisis de impactos y probabilidad de ocurrencia Mapa de seguimiento de riesgos | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 02 horas personal gerencia = $31.250 15 horas personal interno = $93.750 15 horas consultor externo = $180.,000 | Gerencia general | El formato de análisis de riesgos será entregado en el marco del proyecto de grado
| Reducir las quejas y reclamos optimizando el proceso de distribución | Generar un mayor nivel de confianza a nivel externo e interno | Apoyo | Información documentada | 0% | Información documentada / Infomación generada N° de archivos documentales | 100% | SCRUM | 1. Crear y actualizar información documentada de la empresa 2. Establecer párametros de gestión y control documental | 1. Actualizar el archivo documental 2. Definir politica de gestión documental. | 6 - 12 meses | Largo | Documental Archivo documental Sistema Gestión documental | Subgerencia Secretaria Mensajero Consultor externo | 50 horas personal interno = $312,500 05 horas consultor externo = $60,000 | Gerencia general
|  |  | Mejora | No conformidad y acción correctiva | 0% | Acciones correctivas generadas / No conformidades identificadas | 100% | PHVA | 1. Diseñar notas técnicas de gestión de no conformidades | 1. Desarrollar al menos 2 notas tecnicas | 3 - 6 meses | Mediano | Documental Notas técnicas de gestión de no conformidades | Subgerencia Diseñador Taller Operaria Consultor externo | 20 horas personal interno = $125,000 3 horas consultor externo = $36,000 | Gerencia general Subgerencia
Financiera | Mejorar los procesos contables desarrollados al interior de la organización | Aumentar el interés del mercado y de los stakeholders en general | Evaluación del desempeño | Auditoria interna | 0% | N° de auditorias internas realizadas / N° de auditorias internas planeadas | 100% | Audtoria en sitio con interacción de los auditados en: procesos, producto y sistema | 1. Definir los lineamientos de auditoria interna 2. Planeación de la auditoria. 3. Auditoría interna año 2020 4. Realizar informe de evaluación y seguimiento | 1. Establecer procedimiento auditoria interna. 2. Plan de auditorias 3. Realizar 1 auditoria 2020 4. Plan de mejoramiento auditoria interna | 6 - 12 meses | Largo | Documental Proceso de auditoria interna Informe de auditoria | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 10 horas personal interno = $62,500 10 horas consultor externo = $120,000 | Gerencia general
Aumentar los beneficios finales para los accionistas de la entidad
| Generar nuevos ingresos mediante procesos de innovación en la producción |  | Apoyo | Recursos | 0% | Cantidad de recursos destinados al SGC | 100% | NA | 1. Definir las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes 2. Necesidades con proveedores externos | 1. Definir presupuesto asignado para el sistema 2. Realizar marco de proveedores externos. | 6 - 12 meses | Largo | Documental y Financiera Matriz de recursos destinados al SGC | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 20 horas personal interno = $125,000 2 horas consultor externo = $24,000 | Gerencia general
Procesos internos | Mejorar la eficiencia en los procesos y la especialización del personal de producción | Generar un mayor nivel de confianza a nivel externo e interno | Liderazgo | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización | 50% | N° de perfiles y manuales diseñados / N° de cargos identificados | 100% | Observación participativa | 1. Identificar los cargo y roles en la organización. 2. Identificar y validad las funciones de cada cargo 3. Establecer los requisitos y condiciones de cada cargo | Realizar el mapa y funciones de los cargos de la entidad con los requisitos para cada cargo | 3 - 6 meses | Mediano | Documental Perfiles de cargo y manuales de funciones | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 20 horas personal interno = $125,000 5 horas consultor externo = $60,000 | Gerencia general
|  | Mejorar los procesos con un enfoque sostenible | Operación | Planificación y control operacional | 100% | % conformidad de productos y servicios | 100% | Puntos críticos de control | 1. Estudiar el proceso de planificación y control operacional 2. Lineamientos de sostenibilidad en la operación | 1. Desarrollar el proceso de control operacional 2. Definir y documentar los lineamientos de sostenibilidad operacional. | 3 - 6 meses | Mediano | Documental Documentación del proceso Lineaminetos de sostenibilidad operacional | Subgerencia Diseñador Taller Operaria | 20 horas personal interno = 125,000 | Gerencia general
|  | Reducir los costos operativos | Operación | Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente | 100% | % conformidad de productos y servicios suministrados externamente | 100% | Puntos críticos de control | 1. Fichas técnicas para la recepción de insumos y materiales suministrados externamente. 2. Criterios de control de calidad para productos y servicios externos. | 1. Estructurar las fichas técnicas de recepción de suministros 2. Documentar los criterios de control calidad | 3 - 6 meses | Mediano | Documental y financiera Documentos de soporte del análisis de costos operativos y seguimiento trimestral | Gerencia general y Gestión financiera | 15 horas personal interno X 2 = $187.500 | Gerencia general
|  | Mejorar los procesos con un enfoque sostenible | Operación | Producción y provisión del servicio | 100% | Control de las salidas conformes / control de las salidas totales | 100% | SustainValue de la Unión Europea | 1. Identificar los procesos de producción, identificación, trazabilidad, preservación y actividades posterior a la entrega con lineamientos de sostenibilidad | Documentar los procesos con sus respectivos controles | 3 - 6 meses | Mediano | Documentación Caractización de la producción y provisión del servicio con enfique sostenible | Subgerencia Diseñador Taller Operaria Consultor Externo | 20 horas personal interno = $125,000 5 horas consultor externo = $150,000 | Gerencia general
| Mejorar continuamente los procesos organizacionales de calidad | Aumentar la competitividad | Contexto de la organización | Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad | 20% | Proyección del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la organización | 100% | ISO 9001: 2015 | 1. Recursos para implementación del sistema de Calidad 2. Proyección del sistema de calidad de acuerdo a la organización | 1. Definir el rubro para la implementación del sistema 2. Definir plan de trabajo del sistema de gestión de calidad | 3 - 6 meses | Mediano | Documentación Alcance del sistema de gestión de Calidad para la Organización | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 20 horas personal interno = 125,000 3 horas consultor externo = 90,000 Recursos adicionales de la implementación $ 500.000 | Gerencia general
|  |  | Apoyo | Toma de conciencia | 100% | Boletines creados para difundir conciencia y Evaluación de colaboradores | 100% | ISO 9001: 2015 | 1. Generar conciencia en la organización 2. Evaluaciones de los colaboradores que midan el apoyo a la organización | 1. Crear Boletines de concientización 2. Realizar evaluación al 50% de los colaboradores | 3 - 6 meses | Mediano | Documentación 1. Boletines generados y difundidos 2. Encuestas para medir el grado de conciencia de los colaboradores con la organización. | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 2 horas consultor externo = 24,000 | Gerencia general
|  | Reducir los costos operativos | Operación | Liberación de los productos y servicios | 0% | Soporte de evidencia de inspección | 100% | ISO 9001: 2015 | 1. Inspección realizada por el técnico, diseñador y subgerente 2. revisión detallada durante el proceso de empaque 3. Inspección y verificación en el momento de entrega del producto | 1. Realizar 3 inspecciones por el técnico 2. Realizar 3 inspecciones de empaque 3. Realizar 3 inspecciones de entrega | 6 - 12 meses | Largo | Producto 1. Producto recibido a satisfacción por el cliente 2. Reducción de servicios no conforme | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | N/A | Gerencia general
|  |  | Operación | Control de las salidas no conformes | 0% | Productos de servicio no conforme año actual VS Productos de servicio no conforme Año anterior | 100% | ISO 9001: 2015 | 1. Encuestas de satisfacción del servicio 2. Análisis servicios no conforme y procesos de mejora 3. Reducción de servicios no conformes | 1. Realizar 50 encuestas de satisfacción 2. Realizar el análisis del 80% de los servicios no conforme 3. Realizar plan de reducción de servicios no conforme | 3 - 6 meses | Mediano | Documentación Informe de Análisis y control sobre los productos de servicio no conforme | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 5 horas personal interno = $31.250 3 horas consultor externo = $36,000 | Gerencia general
|  | Aumentar la competitividad | Evaluación del desempeño | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | 10% | Evaluación trimestral del proceso Vs Trimestre anterior | 100% | Control trimestral | 1. Control de las actividades trimestral 2. Metas claras, objetivas, alcanzables y medibles 3. Motivación por cumplimiento | 1. Seguimiento trimestral de actividades 2. Informe alcance de metas | 6 - 12 meses | Largo | Documentación Informe de Seguimiento de evaluación del desempeño trimestral con análisis cualitativo | Control Interno y Subgerernte | 5 horas personal interno = 125,000 3 horas consultor externo = 90,000 | Gerencia general
|  |  | Evaluación del desempeño | Revisión por la dirección | 10% | Evaluación semestral del proceso Vs semestre anterior | 100% | Informe Análisis de resultados | 1. Reunion semestral de rendición de resultados 2. Control y seguimiento metas establecidas | 1. Balance de seguimiento de metas comparado con el semestre anterior | 6 - 12 meses | Largo | Documentación 1. Acta de reunión con compromisos 2. Informe de seguimiento de objetivos | Gerencia general Subgerencia Consultor externo Control Interno | N/A | Gerencia general
|  |  | Mejora | Mejora continua | 0% | Reducción de servicios no conforme Vs trimestre anterior | 100% | Servicios no conforme | 1. Control de calidad de productos final 2. Solución de novedades | Inspecciones realizadas a productos finales con corrección de novedades | 6 - 12 meses | Largo | Documentación Estadistica mensual de seguimeinto de productos no conformes o defectuosos | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 05 horas personal interno = $31.250 10 horas consultor externo = $120,000 | Gerencia general
| Diversificar el portafolio de productos hacia el mercado con una propuesta de valor diferencial |  | Planificación | Planificación de los cambios | 0% | Actividades de innovación y desarrollo de marketing | 100% | Estadistica de ventas | 1. Actividades de marketing desarrolladas 2. Impacto de las Actividades | Estadistica de control de ventas mensual | 3 - 6 meses | Mediano | Documentación Estadistica mensual de ventas | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 05 horas personal interno = $31,250 | Gerencia general
|  |  | Operación | Diseño y desarrollo de los productos y servicios | 50% | Productos innovadores lanzados al mercado | 100% | Desarrollo de productos | 1. Actividades de I+D realizadas 2. Productos innovadores lanzados 3. Desarrollo de nuevas lineas de comercio | Informe mensual de actividades de I+D implementadas | 3 - 6 meses | Mediano | Productos Productos nuevos lanzados al mercado y con desarrollo tecnologico | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 30 horas personal interno = 187,500 | Gerencia general
| Fortalecer el clima organizacional | Generar un mayor nivel de confianza a nivel externo e interno | Apoyo | Comunicación | 50% | Actividades desarrolladas en pro de mantener el clima organizacional | 100% | IMCOC | 1. Actividades en pro de mejorar el clima organizacional 2. Actividades externas desarrolladas de union laboral | Encuestar el 100% de los empleados mensualmente como seguimiento al clima organizacional | 3 - 6 meses | Mediano | Clima Organizaciónal Valoración del clima organizacional de la entidad por medio de encuestas, entrevistas y observación | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 5 horas personal interno = $31.250 Costos adicionales generados $100.000 | Gerencia general
Formación, crecimiento e innovación | Desarrollar estrategias empresariales que permita un alto grado de motivación de los colaboradores de la organización. | Aumentar la competitividad | Liderazgo | Liderazgo y compromiso | 40% | Valoración de la motivación | 100% | Teoria de las expectativas de Vroom | 1. Encuestas de motivación 2. Estadistica de renuncias de personal 3. Compromiso del personal frente a la organización | Encuestar el 100% de los empleados mensualmente como seguimiento al clima organizacional | 3 - 6 meses | Mediano | Estadistica Implementación de la herramienta OpenMet People | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | N/A | Gerencia general
| Facilitar la actualización de conocimientos y la adquisición de nuevos orientado al desarrollo personal y profesional de cada empleado |  | Apoyo | Competencia | 50% | Capacitaciones realizadas Vs Capacitaciones programadas para mejorar el desempeño profesional | 100% | Modelo cascada | 1. Capacitaciones realizadas al personal trimestralmente 2. Proyección del plan de capacitación | Controlar al 100% el cumplimiento del programa de capacitación de la organización. | 3 - 6 meses | Mediano | Estadistica Personal total de la organización capacitado semestralmente | Gerencia general Recursos humanos | 5 horas personal interno = $62,500 Costos adicionales de capacitación $150,000 | Gerencia general
| Dar continuidad y estabilidad a la planta de personal a través de contratos laborales a término indefinido. | Generar un mayor nivel de confianza a nivel externo e interno | Contexto de la organización | Comprensión de la organización y su contexto | 100% | Personal con contrato a termino indefinido Vs total de personal | 100% | Continiudad laboral | 1. Personal con contratos superiores a 10 años 2. Personal altamente calificado y contratos indefinidos | Informe de seguimiento anual del programa de fidelización laboral de la entidad | 3 - 6 meses | Mediano | Documentación Personal con contrato indefinido en la organización | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | N/A | Gerencia general
| Mejorar la gestión del talento humano |  | Mejora | Generalidades | 0% | Actividades de ienestar y desarrollo del talento humano del personal de la organización | 100% | Clasificación por competencias | 1. Evaluación de competencias del personal 2. Asignación de cargo por competencias 3. Control de rendimiento de acuerdo a competencias | Informe semestral de seguimiento de funciones por competencias | 6 - 12 meses | Largo | Documentación Análisis de competencias y desempeño del talento humano | Gerencia general Subgerencia Consultor externo | 10 horas personal interno = $62,500 3 horas consultor externo = $36,000 | Gerencia general
DESARROLLO ESTRATÉGICO |  |  |  |  | SCORECARD |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN

## Politica de calidad
4.5 Politica de calidad
Hoja de analisis para establecer la politica de calidad
Metas de la organización | Requisitos de los clientes y proveedores | [5 empty] | TOTAL
| Productos de calidad | Cumplimiento en tiempos adecuados | calidad en el servicio | Innovación en productos | Buen servicio | Precios competitivos
Satisfacer la demanda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Mejorar los procesos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17
Mejora continua | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
Posicionamiento comercial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Mejorar la competitividad del personal | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13
TOTAL | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12
Puntuación | 1 | No impacta
| 2 | impacto parcial
| 3 | impacto total
Nombre de la organización | Trofeos Gran Triunfo S.A.S.
A que se dedica | Enfocada a la producción, comercialización y distribución de reconocimientos para ferias y fiestas, ventos deportivos, colegios y actividades afines
Que comercializa | Productos de alta calidad en trofeos, placas, medallas y cintas
Que quiere lograr | Satisfacer la demanda
Bajo que metodo de trabajo | Mediante la tecnología y calidad para proveer la mejora continua
A que se compromete | Lograr la satisafacción del los clientes

## Objetivos de calidad
OBJETIVOS DE CALIDAD |  | OBJETIVOS DE CALIDAD
Politica de calidad | Meta a alcanzar | indicador | Unidad de medida | Frecuencia | Responsable | Objetivo de calidad
Trofeos gran triunfo S.A.S. es una organización enfocada a la producción, comercialización y distribución de reconocimientos para ferias, fiestas, eventos deportivos, colegios y actividades afines, con productos de alta calidad en trofeos, placas, medallas y cintas, entre otros, enfocada en satisfacer la demanda y las necesidades del mercado teniendo la tecnología y calidad para proveer la mejorar continua de todos nuestros procesos y lograr la satisfacción de nuestros cliente. | Garantizar la calidad de nuestros productos | Reducción de servicio no conforme | Servicios no conformes | Trimestral | Jefe de Producción | Garantizar la calidad de nuestros productos mediante la reducción de servicios no conformes implementando controles para mejora nuestra imagen institucional.
| Implementar procesos de mejora continua | Proceso desarrollados en menor tiempo | Procesos documentados y mejorados | Trimestral | Jefe de Producción | Implementar procesos de mejora continua por medio de la documentación mejorada de los procesos por medio de controles para poder crear procesos dinámicos.
| Mejorar la satisfación de nuestros clientes | Reducir servicios no conformes | Encuesta de satisfacción del cliente en la plataforma de post-venta | Trimestral | Jefe de ventas | Mejorar la satisfacción de nuestros clientes por medio de la plataforma de post venta implementando encuestas
| Implementar estrátegias con el fin de reducir el riesgo | Riesgos materializados | Riesgos controlados | Trimestral | Gerente General | Implementar estrátegias con el fin de reducir los riesgos por medio de elementos de control medidos desde la alta dirección.

## Mapa estrategico
Mapa de Estrategico
Se establecio de acuerdo a reunión con el gerente de la empresa proyectando su mapa estrategico

## Mapa procesos
Mapa de Procesos
Se establecio de acuerdo a reunión con el gerente de la empresa proyectando su mapa estrategico

## Carac. Proceso Misional
PROCESO GESTIÒN DE DISEÑO
TIPO DE PROCESO: Misional
Objetivo | Alcance |  |  | Líder
Desarrollar los logotipos y diseños de acuerdo a los requerimientos de cada cliente para cada evento | Implementar, planear, ejecutar y realizar la verificación de todo el personal integrante de la Entidad |  |  | Alta Dirección, Subgerente y Jefe de personal
Entrada del proceso | Actividades |  | Responsable | Salida del proceso
Necesidad de entrenamiento y reentrenamiento del talento humano | P | Planificar todos los procesos del talento humano enfocados a la capacitación del personal. | Jefe Talento Humano | Personal calificado capacitado y motivado para cumplir su ss funciones.
| H | Realizar el plan de capacitación anual del personal | Gerente / Jefe Talento Humano
| H | Realizar las actividades de cumplimiento del plan de capacitación | Gerente / Jefe Talento Humano
| V | Realizar un proceso de administración del riesgos para incumplir con la capacitación del personal | Subgerente
| A | Realizar las actividades de desviación y control de la capacitación recibida. | Subgerente

## Caracterización de los procesos
PROCESO GESTIÒN DE PERSONAL
TIPO DE PROCESO: Apoyo
Objetivo | Alcance |  |  | Líder
Planear, implementar, verificar y controlar las politicas de la organización para el manejo del recurso humano y su familia. | Implementar, planear, ejecutar y realizar la verificación de todo el personal integrante de la Entidad |  |  | Alta Dirección, Subgerente y Jefe de personal
Entrada del proceso | Actividades |  | Responsable | Salida del proceso
Necesidad de entrenamiento y reentrenamiento del talento humano | P | Planificar todos los procesos del talento humano enfocados a la capacitación del personal. | Jefe Talento Humano | Personal calificado capacitado y motivado para cumplir su ss funciones.
| H | Realizar el plan de capacitación anual del personal | Gerente / Jefe Talento Humano
| H | Realizar las actividades de cumplimiento del plan de capacitación | Gerente / Jefe Talento Humano
| V | Realizar un proceso de administración del riesgos para incumplir con la capacitación del personal | Subgerente
| A | Realizar las actividades de desviación y control de la capacitación recibida. | Subgerente

## III- Identificación Riesgo
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PROCESO: Gestión de personal
OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar las capacidades del personal de la organización semestralmente para proveer una mejora en el servicio
N° | CAUSA | RIESGO | CLASE DE RIESGO | [5 empty] | DESCRIPCIÓN | EFECTO
|  |  | ESTRATEGICÓ | DE IMAGEN | OPERATIVO | TECNOLÓGICO | FINANCIERO | CUMPLIMIENTO
1 | Presupuesto disponible que garantice la capacitación del personal semestralmente con el fin de mejorar las capacidades de desempeño en la organización. | No disponibilidad presupuestal para capacitación del personal |  |  | X |  |  |  | No contar con el presupuesto requerido para mantener un personal calificado y actualizado en procedimientos vigentes puede generar la desactualización en procesos de desarrollo tecnologico beneficiosos para la organización. | Perdida de oportunidades de negocio por obsolecencia de los procesos
2 | Disponibilidad de personal para cumplir con las capacitaciones semstrales de acuerdo a lo planeado | No asistencia del personal para el cumplimieto de la capacitación |  |  | X |  |  |  | No tener el personal disponible para poder capacitarse por la carga laboral implica la desactualización en los procesos de desarrollo de la entidad. | Perdida de oportunidades de mejora profesional de la organización.

## IV. Análisis (matriz califica)
ANÁLISIS DE RIESGOS
PROCESO: Gestión de personal
OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar las capacidades del personal de la organización semestralmente para proveer una mejora en el servicio
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO
1 |  |  | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6
PROCESO |  |  | RIESGO | CLASE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |  | Evaluación (N° y Zona de Riesgo) | MEDIDAS DE RESPUESTA
[5 empty] | Probabilidad | Impacto
Capacitación del personal |  |  | No disponibilidad presupuestal para capacitación del personal | operativo | Posible (3) | Moderado (3) | Alta (9) | Reducir el riesgo
ANÁLISIS DEL RIESGO
IMPACTO
NIVEL | DESCRIPTOR |  | DESCRIPCIÓN
1 | Insignificante |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2 | Menor |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto o efecto sobre la entidad. |  |  | MATRIZ DE CALIFICACIÓN
3 | Moderado |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4 | Mayor |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
5 | Catastrófico |  | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desasatrosas consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
PROBABILIDAD
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN |  | FRECUENCIA
1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  | No se ha presentado en los últimos 3 años.
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algun momento. |  | Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
3 | Posible | El evento podría ocurrir en algun momento. |  | Al menos de 1 vez en el ultimo año y medio.
4 | Probable | El evento probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias. |  | Al menos de 1 vez en el último año.
5 | Casi Seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias. |  | Más de 1 vez en seis meses.

## VI- Mapa de Riesgos
MAPA DE RIESGOS
PROCESO: Gestión de personal
OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar las capacidades del personal de la organización semestralmente para proveer una mejora en el servicio
N° | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROLES | OPCIÓN MANEJO | ACCIÓN | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | INDICADOR | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL |  |  |  |  | EVALUACIÓN
[12 empty] | VALOR INDICADOR POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO | ANALISIS Y OBSERVACIONES
[11 empty] | VARIABLES | I | II | III | IV
1 | No disponibilidad presupuestal para capacitación del personal | Posible (3) | Moderado (3) | Alta (9) | Plan anual de presupuesto | Planeamiento detallado con el depertamento financiero y seguimiento | Cumplieminto al plan anual de presupuesto | Jefe Financiero | 2020-01-01 | Cumplimiento al 85% del plan de presupuesto
[5 empty] | Presupuesto y contratación trimestral |  | Verificación mensual del presupuesto asigando para capacitación |  | Timestral | Verificación mensual de lo programado Vs Lo ejecutado