## Información de colores
Participan todos los roles del equipo de producción
E-pedagogo Instruccional
Evaluador de contenidos
Creativo recursos didácticos
Desarrollador Full-Stack
Evaluador Calidad Instruccional
Responsable producción y creación
Gestor del Repositorio

## Actividades complementaria
Actividades de Complementaria | Proceso de acompañamiento en el desarrollo de contenidos temáticos | [8 empty] | Proceso de producción de recursos educativos | [19 empty] | Gestor respositorio
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana producción 1 |  |  |  |  | Semana producción 2 |  |  |  |  | Semana producción 3 |  |  |  |  | Semana producción 4 |  |  |  |  | Semana revisión 1
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 |  |  |  |  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
1. Reunión de inducción al equipo de trabajo
2. Establecimiento del cronograma de trabajo
3. Desarrollo de matriz de correlación
4. Creación planeación pedagógica
5. Planteamiento de la base gráfica del programa
6. Asesoría en construcción de contenidos
7. Asesoría en la construción de guía de aprendizaje, evidencias e instrumentos de evaluación
8. Asesoría, revisión y retroalimentación Actividad de aprendizaje 1
9. Asesoría, revisión y retroalimentación Actividad de aprendizaje 2
10. Asesoría, revisión y retroalimentación Actividad de aprendizaje 3
11. Asesoría, revisión y retroalimentación Actividad de aprendizaje 4
12. Asesoría, revisión y retroalimentación documentos finales del programa | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 1 Día 3
13. Definición de tipos de recursos a utilizar | bar: Semana producción 1 Día 1
14. Adecuación pedagógica del programa de formación | bar: Semana producción 1 Día 4 to Semana producción 2 Día 3
15. Evaluación de calidad en los contenidos, referenciación y corrección de estilo del programa de formación | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 2 Día 5
16. Revisión de calidad instruccional | bar: Semana producción 2 Día 4; Semana producción 3 Día 1
17. Diseño base gráfica del programa
18. Validación y aprobación base gráfica del programa
19. Diseño material de formación | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 1 Día 5
20. Diseño actividades interactivas | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 1 Día 5
21. Validación y aprobación diseños material y actividades interactivas | bar: Semana producción 1 Día 5
22. Desarrollo OVA's material de formación | bar: Semana producción 2 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
23. Desarrollo actividades interactivas | bar: Semana producción 2 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
24. Desarrollo información del programa | bar: Semana producción 3 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
25. Desarrollo banner, plugin y recuadros | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 1 Día 2
26. Creación infografías del programa | bar: Semana producción 3 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
27. Creación de Videos | bar: Semana producción 3 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
28. Elaboración de imágenes de apoyo en el material | bar: Semana producción 2 Día 1 to Semana producción 2 Día 5
29. Validación y aprobación de recursos multimedia | bar: Semana producción 2 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
30. Aseguramiento calidad en los recursos | bar: Semana producción 4 Día 1 to Semana producción 4 Día 2
31. Entrega para validación por gestores de repositorio | bar: Semana producción 4 Día 3
32. Aplicación lista de chequeo para publicación de programas
33. Ajuste de recursos de acuerdo a la lista de chequeo aplicada | bar: Semana revisión 1 Día 1 to Semana revisión 1 Día 5
34. Validación de ajustes
35. Cargue de recursos en el repositorio y aplicación de Metadato
36. Vinculación de la semilla | bar: Semana revisión 1 Día 1 to Semana revisión 1 Día 5

## Actividades titulada
Actividades de Titulada | Proceso de acompañamiento en el desarrollo de contenidos temáticos | [6 empty] | Proceso de producción de recursos educativos por cada actividad de proyecto | [14 empty] | Gestor de respositorio |  |  |  |  | Equipo de producción ERE |  |  |  |  | Gestor respositorio
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | Semana 3 | Semana producción 1 |  |  |  |  | Semana producción 2 |  |  |  |  | Semana producción 3 |  |  |  |  | Semana revisión 1 |  |  |  |  | Semana producción 3 |  |  |  |  | Semana revisión 1
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 |  |  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
1. Reunión de inducción al equipo de trabajo
2. Establecimiento del cronograma de trabajo
3. Desarrollo de matriz de correlación
4. Creación planeación pedagógica
5. Planteamiento de la base gráfica del programa
6. Asesoría en construcción de contenidos
7. Asesoría en la construción de guía de aprendizaje, evidencias e instrumentos de evaluación
8. Asesoría, revisión y retroalimentación Actividad de Proyecto
9. Definición de tipos de recursos a utilizar | bar: Semana producción 1 Día 1
10. Adecuación pedagógica de la Actividad de Proyecto | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 1 Día 5
11. Evaluación de calidad en los contenidos, referenciación y corrección de estilo del programa de formación | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 2 Día 5
12. Revisión de calidad instruccional | bar: Semana producción 2 Día 1; Semana producción 3 Día 1
13. Diseño base gráfica del programa
14. Validación y aprobación base gráfica del programa
15. Diseño material de formación | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 1 Día 5
16. Diseño actividades interactivas | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 1 Día 5
17. Validación y aprobación diseños material y actividades interactivas | bar: Semana producción 1 Día 5
18. Desarrollo OVA's material de formación | bar: Semana producción 2 Día 1 to Semana producción 2 Día 5
19. Desarrollo actividades interactivas | bar: Semana producción 2 Día 1 to Semana producción 2 Día 5
20. Creación infografías del programa | bar: Semana producción 3 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
21. Creación de Videos temáticos | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana producción 1 Día 5
22. Creación Videos por Actividad de Proyecto | bar: Semana producción 3 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
23. Elaboración de imágenes de apoyo en el material | bar: Semana producción 2 Día 1 to Semana producción 2 Día 5
24. Validación y aprobación de recursos multimedia | bar: Semana producción 2 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
25. Aseguramiento calidad en los recursos | bar: Semana producción 3 Día 1 to Semana producción 3 Día 2
26. Entrega para validación por gestores de repositorio | bar: Semana producción 3 Día 3
27. Aplicación lista de chequeo para publicación de programas
28. Ajuste de recursos de acuerdo a la lista de chequeo aplicada | bar: Semana revisión 1 Día 1 to Semana revisión 1 Día 5
29. Validación de ajustes
Se repiten los pasos del 8 al 29, por cada Actividad de Proyecto del programa | bar: Semana producción 1 Día 1 to Semana revisión 1 Día 5
30. Desarrollo información del programa | bar: Semana producción 3 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
31. Desarrollo banner, plugin y recuadros | bar: Semana producción 3 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
32. Creación Videos por fase del programa y por Actividad de proyecto | bar: Semana producción 3 Día 1 to Semana producción 3 Día 5
33. Entrega para validación por gestores de repositorio
34. Aplicación lista de chequeo para publicación de programas
35. Ajuste de recursos de acuerdo a la lista de chequeo aplicada | bar: Semana revisión 1 Día 1 to Semana revisión 1 Día 5
36. Validación de ajustes
37. Cargue de recursos en el repositorio y aplicación de Metadato
38. Vinculación de la semilla | bar: Semana revisión 1 Día 1 to Semana revisión 1 Día 5