## Gerente General
ENCUESTA APLICADA PARA MEDICION DE MADUREZ EN PROYECTOS EN EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBA SA
NOMBRE | JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ
CARGO | GERENTE GENERAL | FECHA | 2022-10-10
A continuacion, responda con un X el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta:
0 | NUNCA
1 | EN POCOS CASOS
2 | EN LA MAYORIA DE LOS CASOS |  |  | RESPUESTAS
3 | SIEMPRE |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| ESTANDARIZACION |  |  | 3 | 8 | 4 | 2 | 22
1 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados para los procesos de inicio o de manejo de iniciativas de proyectos? |  |  |  | X
2 | ¿Su organización alinea y prioriza proyectos acordes a su estrategia de negocio? |  |  |  | X
3 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyectos para los Procesos Principales de Planificacion (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planeacion del Alcance, Definicion del alcance, Definicion de Actividades, Secuenciamiento de Actividades. Estimacion de la Duracion de Actividades. ¿Desarrollo del Cronograma, Planeacion de los Recursos, Estimacion del Costo, Presupuestacion del Costo, Planeacion de la Gestion de Riesgos)? |  |  |  | X
4 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos facilitadores de planificación (planificación de la calidad, adquisición del personal, planificación de la comunicación, identificación de riesgos, Análisis cualitativo de riesgo, ¿Análisis cuantitativo de riesgo y planeamiento de la solicitud de oferta)? |  |  |  | X
5 | Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos principales de ejecución (ejecución del plan de proyecto)? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los ProcesosFacilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato) |  |  |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
9 | ¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
10 | ¿En los proyectos de su organización se definen y revisan las metas y criterios de éxito al inicio del proyecto y se revisan luego durante la ejecución? |  |  |  | X
11 | ¿Su organización ha definido hitos o puntos de control de avance, donde las entregas de los proyectos son evaluadas para determinar si el proyecto debería continuar o terminar? | [5 empty] | X
12 | ¿Su organización usa técnicas de gestión de riesgos para medir y evaluar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? |  |  | X
13 | ¿Su organización usa un sistema formal de desempeño que evalúa a los miembros del equipo y a los equipos de proyecto, tanto en su desempeño en el proyecto como en los resultados generales del mismo? |  |  |  | X
14 | ¿Su organización ha establecidos estructuras estandarizadas e equipos de proyectos entre dependencias funcionales? |  |  |  | X
15 | ¿Su organización usa estándares tanto interno como externos para medir y mejorar el desempeño de los proyectos? |  |  | X
16 | ¿Su organización tiene políticas que describan la estandarización, medición, control y mejora continua de los procesos de la gerencia de proyectos? |  |  | X
17 | ¿Su organización tiene enfoque estandarizados para la medición, recolección y análisis de las métricas del proyecto para asegurarse que los datos del mismo son consistentes y precisos? |  |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| MEDICION |  |  | 0 | 8 | 4 | 5 | 31
1 | ¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con respecto al tiempo, el costo y la calidad? |  |  |  |  | X
2 | ¿Los objetivos y metas de su organización se comunican y son comprendidos por los equipos de proyectos? |  |  |  | X
3 | ¿Su organización ha integrado completamente las áreas del conocimiento del PMBOOK a su metodología de Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
4 | ¿Su organización establece el rol de Administrador de Proyectos para todos los proyectos? |  |  |  | X
5 | ¿Su organización tienes los procesos, herramientas y guías necesarias u otros medios formales para evaluar los niveles de desempeño, de conocimiento y de experiencia de los recursos del proyecto y los asigna de forma adecuada a los roles de proyectos? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Inicio (identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc)? |  |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planeación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  | X
8 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? |  |  |  | X
9 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para verificar el cumplimiento del alcance del proyecto (Ejecución del Plan de Proyecto)? |  |  |  |  | X
10 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato)? | [5 empty] | X
11 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
12 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
13 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
14 | ¿El proceso de cierre administrativo está establecido la forma de medirlo y analizarlo? | [5 empty] | X
15 | ¿Su organización evalúa y considera la inversión de recursos humanos y financieros al seleccionar proyectos? | [5 empty] | X
16 | ¿Su organización evalúa y considera el valor que los proyectos ofrecen a la organización al seleccionarlos? | [5 empty] | X
17 | ¿Puede su organización demostrar un retorno en la inversión de proyectos de empresa? ¿Realizan caso de negocio? |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| CONTROL |  |  | 2 | 5 | 8 | 4 | 33
1 | ¿Su organización considera el riesgo durante la selección de proyectos? | [5 empty] | X
2 | ¿Su organización usa datos internos del proyecto, datos internos de la organización y datos de la industria para desarrollar modelos de planificar y replanificar? |  |  |  | X
3 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya, brinda confiabilidad y faculta a los equipos de proyectos a tomar riesgos calculados cuando son apropiados? |  |  |  |  | X
4 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya los logros personales y profesionales? |  |  |  |  | X
5 | ¿Los administradores de proyectos de su organización comunican y colaboran efectiva y responsablemente con los administradores de otros proyectos relacionados o dependientes? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Inicio (Identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc.)? |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Se establece un control de presupuesto para controlar la estabilidad del proyecto? | [5 empty] | X
9 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección de Proveedores, Administración del Contrato)? | [5 empty] | X
10 | ¿El control de proceso de iniciación, procesos de control es ejecutado para controlar la Estabilidad del Proyecto? |  |  |  |  | X
11 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
12 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
13 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
14 | ¿Se establece y se controla el plan de comunicación del proyecto? |  |  | X
15 | ¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los proyectos pasados? ¿tiene bases de conocimiento? |  |  |  | X
16 | ¿Su organización fija una estrategia para conservar el conocimiento de recursos internos y externos? |  |  |  | X
17 | ¿Sus proyectos terminan en la fecha prevista, costo y alcance? |  |  |  |  | X
18 | ¿Los proyectos en su organización definen y revisan los objetivos y criterios de éxito al comienzo del proyecto y luego los revisan a medida que avanza el proyecto? |  |  |  |  | X
19 | ¿Su organización establece y ejecuta controles nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento)? |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| MEJORA CONTINUA |  |  | 0 | 7 | 6 | 1 | 22
1 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Inicio? |  |  |  | X
2 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  | X
3 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación deRiesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? |  |  |  | X
4 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? |  |  |  |  | X
5 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato)? |  |  |  |  | X
6 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  | X
7 | Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Su organización usa los procesos y técnicas de administración de proyectos de una manera que sea relevante y efectiva para cada proyecto? |  |  |  | X
9 | ¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr la satisfacción del cliente? |  |  |  |  | X
10 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
11 | ¿La estructura de su organización soporta una dirección de la gestión de proyectos? |  |  |  |  | X
12 | ¿Su organización provee entrenamiento y desarrollo continuo de los recursos de gestión de proyectos? (ej. RR.HH.) |  |  |  | X
13 | ¿Cuenta con una herramienta de gestión de proyectos? ¿el Project manager y los equipos lo usan consistentemente? |  |  |  |  | X
14 | ¿Está usted satisfecho con el nivel de cumplimiento de los proyectos de su área? |  |  |  | X

## Director de Ingeniería
ENCUESTA APLICADA PARA MEDICION DE MADUREZ EN PROYECTOS EN EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBA SA
NOMBRE | CAMILO FLOREZ
CARGO | DIRECTOR INGENIERIA | FECHA | 2022-10-07
A continuacion, responda con un X el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta:
0 | NUNCA
1 | EN POCOS CASOS
2 | EN LA MAYORIA DE LOS CASOS |  |  | RESPUESTAS
3 | SIEMPRE |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| ESTANDARIZACION |  |  | 1 | 4 | 9 | 4 | 34
1 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados para los procesos de inicio o de manejo de iniciativas de proyectos? |  |  |  | X
2 | ¿Su organización alinea y prioriza proyectos acordes a su estrategia de negocio? | [5 empty] | X
3 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyectos para los Procesos Principales de Planificacion (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planeacion del Alcance, Definicion del alcance, Definicion de Actividades, Secuenciamiento de Actividades. Estimacion de la Duracion de Actividades. ¿Desarrollo del Cronograma, Planeacion de los Recursos, Estimacion del Costo, Presupuestacion del Costo, Planeacion de la Gestion de Riesgos)? |  |  |  | X
4 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos facilitadores de planificación (planificación de la calidad, adquisición del personal, planificación de la comunicación, identificación de riesgos, Análisis cualitativo de riesgo, ¿Análisis cuantitativo de riesgo y planeamiento de la solicitud de oferta)? |  |  |  | X
5 | Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos principales de ejecución (ejecución del plan de proyecto)? |  |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato) |  |  |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
9 | ¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? |  |  |  |  | X
10 | ¿En los proyectos de su organización se definen y revisan las metas y criterios de éxito al inicio del proyecto y se revisan luego durante la ejecución? |  |  |  |  | X
11 | ¿Su organización ha definido hitos o puntos de control de avance, donde las entregas de los proyectos son evaluadas para determinar si el proyecto debería continuar o terminar? | [5 empty] | X
12 | ¿Su organización usa técnicas de gestión de riesgos para medir y evaluar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? | [5 empty] | X
13 | ¿Su organización usa un sistema formal de desempeño que evalúa a los miembros del equipo y a los equipos de proyecto, tanto en su desempeño en el proyecto como en los resultados generales del mismo? |  |  |  |  | X
14 | ¿Su organización ha establecidos estructuras estandarizadas e equipos de proyectos entre dependencias funcionales? |  |  |  |  | X
15 | ¿Su organización usa estándares tanto interno como externos para medir y mejorar el desempeño de los proyectos? |  |  |  |  | X
16 | ¿Su organización tiene políticas que describan la estandarización, medición, control y mejora continua de los procesos de la gerencia de proyectos? |  |  |  | X
17 | ¿Su organización tiene enfoque estandarizados para la medición, recolección y análisis de las métricas del proyecto para asegurarse que los datos del mismo son consistentes y precisos? | [5 empty] | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| MEDICION |  |  | 1 | 3 | 4 | 9 | 38
1 | ¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con respecto al tiempo, el costo y la calidad? | [5 empty] | X
2 | ¿Los objetivos y metas de su organización se comunican y son comprendidos por los equipos de proyectos? |  |  |  |  | X
3 | ¿Su organización ha integrado completamente las áreas del conocimiento del PMBOOK a su metodología de Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
4 | ¿Su organización establece el rol de Administrador de Proyectos para todos los proyectos? |  |  |  | X
5 | ¿Su organización tienes los procesos, herramientas y guías necesarias u otros medios formales para evaluar los niveles de desempeño, de conocimiento y de experiencia de los recursos del proyecto y los asigna de forma adecuada a los roles de proyectos? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Inicio (identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc)? | [5 empty] | X
7 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planeación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? |  |  |  |  | X
9 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para verificar el cumplimiento del alcance del proyecto (Ejecución del Plan de Proyecto)? | [5 empty] | X
10 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato)? | [5 empty] | X
11 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
12 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? | [5 empty] | X
13 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
14 | ¿El proceso de cierre administrativo está establecido la forma de medirlo y analizarlo? | [5 empty] | X
15 | ¿Su organización evalúa y considera la inversión de recursos humanos y financieros al seleccionar proyectos? | [5 empty] | X
16 | ¿Su organización evalúa y considera el valor que los proyectos ofrecen a la organización al seleccionarlos? | [5 empty] | X
17 | ¿Puede su organización demostrar un retorno en la inversión de proyectos de empresa? ¿Realizan caso de negocio? |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| CONTROL |  |  | 0 | 6 | 7 | 6 | 38
1 | ¿Su organización considera el riesgo durante la selección de proyectos? | [5 empty] | X
2 | ¿Su organización usa datos internos del proyecto, datos internos de la organización y datos de la industria para desarrollar modelos de planificar y replanificar? |  |  |  |  | X
3 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya, brinda confiabilidad y faculta a los equipos de proyectos a tomar riesgos calculados cuando son apropiados? |  |  |  |  | X
4 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya los logros personales y profesionales? |  |  |  | X
5 | ¿Los administradores de proyectos de su organización comunican y colaboran efectiva y responsablemente con los administradores de otros proyectos relacionados o dependientes? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Inicio (Identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc.)? |  |  |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Se establece un control de presupuesto para controlar la estabilidad del proyecto? | [5 empty] | X
9 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección de Proveedores, Administración del Contrato)? | [5 empty] | X
10 | ¿El control de proceso de iniciación, procesos de control es ejecutado para controlar la Estabilidad del Proyecto? |  |  |  |  | X
11 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? | [5 empty] | X
12 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? | [5 empty] | X
13 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
14 | ¿Se establece y se controla el plan de comunicación del proyecto? |  |  |  | X
15 | ¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los proyectos pasados? ¿tiene bases de conocimiento? |  |  |  | X
16 | ¿Su organización fija una estrategia para conservar el conocimiento de recursos internos y externos? |  |  |  | X
17 | ¿Sus proyectos terminan en la fecha prevista, costo y alcance? |  |  |  | X
18 | ¿Los proyectos en su organización definen y revisan los objetivos y criterios de éxito al comienzo del proyecto y luego los revisan a medida que avanza el proyecto? |  |  |  |  | X
19 | ¿Su organización establece y ejecuta controles nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento)? |  |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| MEJORA CONTINUA |  |  | 1 | 2 | 9 | 2 | 26
1 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Inicio? | [5 empty] | X
2 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  |  | X
3 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación deRiesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? |  |  |  |  | X
4 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? |  |  |  |  | X
5 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato)? |  |  |  |  | X
6 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
7 | Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Su organización usa los procesos y técnicas de administración de proyectos de una manera que sea relevante y efectiva para cada proyecto? |  |  |  |  | X
9 | ¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr la satisfacción del cliente? |  |  |  |  | X
10 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
11 | ¿La estructura de su organización soporta una dirección de la gestión de proyectos? |  |  |  | X
12 | ¿Su organización provee entrenamiento y desarrollo continuo de los recursos de gestión de proyectos? (ej. RR.HH.) |  |  | X
13 | ¿Cuenta con una herramienta de gestión de proyectos? ¿el Project manager y los equipos lo usan consistentemente? |  |  |  |  | X
14 | ¿Está usted satisfecho con el nivel de cumplimiento de los proyectos de su área? |  |  |  | X

## Licitaciones Senior
ENCUESTA APLICADA PARA MEDICION DE MADUREZ EN PROYECTOS EN EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBA SA
NOMBRE | ELIANA BEDOYA
CARGO | LICITACIONES SENIOR | FECHA | 2022-10-07
A continuacion, responda con un X el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta:
0 | NUNCA
1 | EN POCOS CASOS
2 | EN LA MAYORIA DE LOS CASOS |  |  | RESPUESTAS
3 | SIEMPRE |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| ESTANDARIZACION |  |  | 0 | 12 | 2 | 3 | 25
1 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados para los procesos de inicio o de manejo de iniciativas de proyectos? |  |  |  |  | X
2 | ¿Su organización alinea y prioriza proyectos acordes a su estrategia de negocio? | [5 empty] | X
3 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyectos para los Procesos Principales de Planificacion (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planeacion del Alcance, Definicion del alcance, Definicion de Actividades, Secuenciamiento de Actividades. Estimacion de la Duracion de Actividades. ¿Desarrollo del Cronograma, Planeacion de los Recursos, Estimacion del Costo, Presupuestacion del Costo, Planeacion de la Gestion de Riesgos)? |  |  |  | X
4 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos facilitadores de planificación (planificación de la calidad, adquisición del personal, planificación de la comunicación, identificación de riesgos, Análisis cualitativo de riesgo, ¿Análisis cuantitativo de riesgo y planeamiento de la solicitud de oferta)? |  |  |  | X
5 | Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos principales de ejecución (ejecución del plan de proyecto)? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los ProcesosFacilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato) |  |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  | X
8 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  | X
9 | ¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? |  |  |  | X
10 | ¿En los proyectos de su organización se definen y revisan las metas y criterios de éxito al inicio del proyecto y se revisan luego durante la ejecución? |  |  |  | X
11 | ¿Su organización ha definido hitos o puntos de control de avance, donde las entregas de los proyectos son evaluadas para determinar si el proyecto debería continuar o terminar? | [5 empty] | X
12 | ¿Su organización usa técnicas de gestión de riesgos para medir y evaluar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? | [5 empty] | X
13 | ¿Su organización usa un sistema formal de desempeño que evalúa a los miembros del equipo y a los equipos de proyecto, tanto en su desempeño en el proyecto como en los resultados generales del mismo? |  |  |  |  | X
14 | ¿Su organización ha establecidos estructuras estandarizadas e equipos de proyectos entre dependencias funcionales? |  |  |  | X
15 | ¿Su organización usa estándares tanto interno como externos para medir y mejorar el desempeño de los proyectos? |  |  |  | X
16 | ¿Su organización tiene políticas que describan la estandarización, medición, control y mejora continua de los procesos de la gerencia de proyectos? |  |  |  | X
17 | ¿Su organización tiene enfoque estandarizados para la medición, recolección y análisis de las métricas del proyecto para asegurarse que los datos del mismo son consistentes y precisos? |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| MEDICION |  |  | 1 | 6 | 3 | 7 | 33
1 | ¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con respecto al tiempo, el costo y la calidad? | [5 empty] | X
2 | ¿Los objetivos y metas de su organización se comunican y son comprendidos por los equipos de proyectos? |  |  |  |  | X
3 | ¿Su organización ha integrado completamente las áreas del conocimiento del PMBOOK a su metodología de Gestión de Proyectos? |  |  | X
4 | ¿Su organización establece el rol de Administrador de Proyectos para todos los proyectos? |  |  |  | X
5 | ¿Su organización tienes los procesos, herramientas y guías necesarias u otros medios formales para evaluar los niveles de desempeño, de conocimiento y de experiencia de los recursos del proyecto y los asigna de forma adecuada a los roles de proyectos? |  |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Inicio (identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc)? |  |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planeación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  | X
8 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? |  |  |  | X
9 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para verificar el cumplimiento del alcance del proyecto (Ejecución del Plan de Proyecto)? | [5 empty] | X
10 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato)? | [5 empty] | X
11 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  | X
12 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
13 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
14 | ¿El proceso de cierre administrativo está establecido la forma de medirlo y analizarlo? | [5 empty] | X
15 | ¿Su organización evalúa y considera la inversión de recursos humanos y financieros al seleccionar proyectos? | [5 empty] | X
16 | ¿Su organización evalúa y considera el valor que los proyectos ofrecen a la organización al seleccionarlos? | [5 empty] | X
17 | ¿Puede su organización demostrar un retorno en la inversión de proyectos de empresa? ¿Realizan caso de negocio? |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| CONTROL |  |  | 1 | 3 | 10 | 5 | 38
1 | ¿Su organización considera el riesgo durante la selección de proyectos? | [5 empty] | X
2 | ¿Su organización usa datos internos del proyecto, datos internos de la organización y datos de la industria para desarrollar modelos de planificar y replanificar? | [5 empty] | X
3 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya, brinda confiabilidad y faculta a los equipos de proyectos a tomar riesgos calculados cuando son apropiados? |  |  |  |  | X
4 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya los logros personales y profesionales? |  |  |  |  | X
5 | ¿Los administradores de proyectos de su organización comunican y colaboran efectiva y responsablemente con los administradores de otros proyectos relacionados o dependientes? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Inicio (Identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc.)? |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Se establece un control de presupuesto para controlar la estabilidad del proyecto? | [5 empty] | X
9 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección de Proveedores, Administración del Contrato)? | [5 empty] | X
10 | ¿El control de proceso de iniciación, procesos de control es ejecutado para controlar la Estabilidad del Proyecto? |  |  |  |  | X
11 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
12 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
13 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
14 | ¿Se establece y se controla el plan de comunicación del proyecto? |  |  |  | X
15 | ¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los proyectos pasados? ¿tiene bases de conocimiento? |  |  |  |  | X
16 | ¿Su organización fija una estrategia para conservar el conocimiento de recursos internos y externos? |  |  |  |  | X
17 | ¿Sus proyectos terminan en la fecha prevista, costo y alcance? |  |  |  |  | X
18 | ¿Los proyectos en su organización definen y revisan los objetivos y criterios de éxito al comienzo del proyecto y luego los revisan a medida que avanza el proyecto? |  |  |  |  | X
19 | ¿Su organización establece y ejecuta controles nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento)? |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| MEJORA CONTINUA |  |  | 0 | 3 | 9 | 2 | 27
1 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Inicio? |  |  |  |  | X
2 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  |  | X
3 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación deRiesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? |  |  |  | X
4 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? |  |  |  |  | X
5 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato)? |  |  |  |  | X
6 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
7 | Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Su organización usa los procesos y técnicas de administración de proyectos de una manera que sea relevante y efectiva para cada proyecto? |  |  |  | X
9 | ¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr la satisfacción del cliente? |  |  |  |  | X
10 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
11 | ¿La estructura de su organización soporta una dirección de la gestión de proyectos? |  |  |  |  | X
12 | ¿Su organización provee entrenamiento y desarrollo continuo de los recursos de gestión de proyectos? (ej. RR.HH.) | [5 empty] | X
13 | ¿Cuenta con una herramienta de gestión de proyectos? ¿el Project manager y los equipos lo usan consistentemente? |  |  |  |  | X
14 | ¿Está usted satisfecho con el nivel de cumplimiento de los proyectos de su área? |  |  |  | X

## Lider SIG
ENCUESTA APLICADA PARA MEDICION DE MADUREZ EN PROYECTOS EN EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBA SA
NOMBRE | SOFIA VALBUENA
CARGO | LIDER SIG | FECHA | 2022-10-07
A continuacion, responda con un X el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta:
0 | NUNCA
1 | EN POCOS CASOS
2 | EN LA MAYORIA DE LOS CASOS |  |  | RESPUESTAS
3 | SIEMPRE |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| ESTANDARIZACION |  |  | 0 | 4 | 9 | 4 | 34
1 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados para los procesos de inicio o de manejo de iniciativas de proyectos? |  |  |  | X
2 | ¿Su organización alinea y prioriza proyectos acordes a su estrategia de negocio? | [5 empty] | X
3 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyectos para los Procesos Principales de Planificacion (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planeacion del Alcance, Definicion del alcance, Definicion de Actividades, Secuenciamiento de Actividades. Estimacion de la Duracion de Actividades. ¿Desarrollo del Cronograma, Planeacion de los Recursos, Estimacion del Costo, Presupuestacion del Costo, Planeacion de la Gestion de Riesgos)? |  |  |  | X
4 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos facilitadores de planificación (planificación de la calidad, adquisición del personal, planificación de la comunicación, identificación de riesgos, Análisis cualitativo de riesgo, ¿Análisis cuantitativo de riesgo y planeamiento de la solicitud de oferta)? |  |  |  | X
5 | Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos principales de ejecución (ejecución del plan de proyecto)? |  |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato) |  |  |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
9 | ¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? |  |  |  |  | X
10 | ¿En los proyectos de su organización se definen y revisan las metas y criterios de éxito al inicio del proyecto y se revisan luego durante la ejecución? |  |  |  |  | X
11 | ¿Su organización ha definido hitos o puntos de control de avance, donde las entregas de los proyectos son evaluadas para determinar si el proyecto debería continuar o terminar? | [5 empty] | X
12 | ¿Su organización usa técnicas de gestión de riesgos para medir y evaluar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? | [5 empty] | X
13 | ¿Su organización usa un sistema formal de desempeño que evalúa a los miembros del equipo y a los equipos de proyecto, tanto en su desempeño en el proyecto como en los resultados generales del mismo? |  |  |  |  | X
14 | ¿Su organización ha establecidos estructuras estandarizadas e equipos de proyectos entre dependencias funcionales? |  |  |  |  | X
15 | ¿Su organización usa estándares tanto interno como externos para medir y mejorar el desempeño de los proyectos? |  |  |  |  | X
16 | ¿Su organización tiene políticas que describan la estandarización, medición, control y mejora continua de los procesos de la gerencia de proyectos? |  |  |  | X
17 | ¿Su organización tiene enfoque estandarizados para la medición, recolección y análisis de las métricas del proyecto para asegurarse que los datos del mismo son consistentes y precisos? | [5 empty] | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| MEDICION |  |  | 1 | 3 | 4 | 9 | 38
1 | ¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con respecto al tiempo, el costo y la calidad? | [5 empty] | X
2 | ¿Los objetivos y metas de su organización se comunican y son comprendidos por los equipos de proyectos? |  |  |  |  | X
3 | ¿Su organización ha integrado completamente las áreas del conocimiento del PMBOOK a su metodología de Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
4 | ¿Su organización establece el rol de Administrador de Proyectos para todos los proyectos? |  |  |  | X
5 | ¿Su organización tienes los procesos, herramientas y guías necesarias u otros medios formales para evaluar los niveles de desempeño, de conocimiento y de experiencia de los recursos del proyecto y los asigna de forma adecuada a los roles de proyectos? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Inicio (identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc)? | [5 empty] | X
7 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planeación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? |  |  |  |  | X
9 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para verificar el cumplimiento del alcance del proyecto (Ejecución del Plan de Proyecto)? | [5 empty] | X
10 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato)? | [5 empty] | X
11 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
12 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? | [5 empty] | X
13 | ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
14 | ¿El proceso de cierre administrativo está establecido la forma de medirlo y analizarlo? | [5 empty] | X
15 | ¿Su organización evalúa y considera la inversión de recursos humanos y financieros al seleccionar proyectos? | [5 empty] | X
16 | ¿Su organización evalúa y considera el valor que los proyectos ofrecen a la organización al seleccionarlos? | [5 empty] | X
17 | ¿Puede su organización demostrar un retorno en la inversión de proyectos de empresa? ¿Realizan caso de negocio? |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| CONTROL |  |  | 0 | 6 | 7 | 6 | 38
1 | ¿Su organización considera el riesgo durante la selección de proyectos? | [5 empty] | X
2 | ¿Su organización usa datos internos del proyecto, datos internos de la organización y datos de la industria para desarrollar modelos de planificar y replanificar? |  |  |  |  | X
3 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya, brinda confiabilidad y faculta a los equipos de proyectos a tomar riesgos calculados cuando son apropiados? |  |  |  |  | X
4 | ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya los logros personales y profesionales? |  |  |  | X
5 | ¿Los administradores de proyectos de su organización comunican y colaboran efectiva y responsablemente con los administradores de otros proyectos relacionados o dependientes? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Inicio (Identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc.)? |  |  |  |  | X
7 | ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Se establece un control de presupuesto para controlar la estabilidad del proyecto? | [5 empty] | X
9 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección de Proveedores, Administración del Contrato)? | [5 empty] | X
10 | ¿El control de proceso de iniciación, procesos de control es ejecutado para controlar la Estabilidad del Proyecto? |  |  |  |  | X
11 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? | [5 empty] | X
12 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? | [5 empty] | X
13 | ¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
14 | ¿Se establece y se controla el plan de comunicación del proyecto? |  |  |  | X
15 | ¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los proyectos pasados? ¿tiene bases de conocimiento? |  |  |  | X
16 | ¿Su organización fija una estrategia para conservar el conocimiento de recursos internos y externos? |  |  |  | X
17 | ¿Sus proyectos terminan en la fecha prevista, costo y alcance? |  |  |  | X
18 | ¿Los proyectos en su organización definen y revisan los objetivos y criterios de éxito al comienzo del proyecto y luego los revisan a medida que avanza el proyecto? |  |  |  |  | X
19 | ¿Su organización establece y ejecuta controles nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento)? |  |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3
| MEJORA CONTINUA |  |  | 1 | 2 | 9 | 2 | 26
1 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Inicio? | [5 empty] | X
2 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, ¿Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de Riesgos)? |  |  |  |  | X
3 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación deRiesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, ¿Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? |  |  |  |  | X
4 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? |  |  |  |  | X
5 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato)? |  |  |  |  | X
6 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? |  |  |  |  | X
7 | Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)? |  |  |  |  | X
8 | ¿Su organización usa los procesos y técnicas de administración de proyectos de una manera que sea relevante y efectiva para cada proyecto? |  |  |  |  | X
9 | ¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr la satisfacción del cliente? |  |  |  |  | X
10 | ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? | [5 empty] | X
11 | ¿La estructura de su organización soporta una dirección de la gestión de proyectos? |  |  |  | X
12 | ¿Su organización provee entrenamiento y desarrollo continuo de los recursos de gestión de proyectos? (ej. RR.HH.) |  |  | X
13 | ¿Cuenta con una herramienta de gestión de proyectos? ¿el Project manager y los equipos lo usan consistentemente? |  |  |  |  | X
14 | ¿Está usted satisfecho con el nivel de cumplimiento de los proyectos de su área? |  |  |  | X

## G.G
ENCUESTA HABILITADORES ORGANIZACIONALES PMO 3
| NOMBRE | JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ
| CARGO | GERENTE GENERAL | FECHA | 2022-10-15
A continuacion, responda con un X el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta:
Encuesta Habilitadores Organizacionales PMO 3
|  |  |  | Si | No
1 | ¿Su organización tiene una Visión y Política sobre la Gestión de Proyectos? |  |  | X
2 | ¿Su organización Concientiza o a concientizado a los Interesados en la Visión y Política de Gestión de Proyectos ? |  |  | X
3 | ¿Su organización tiene un proceso para el alineamiento de la Gestión de Proyectos a la Visión, Metas y Objetivos de la Organización? |  |  | X
4 | ¿Su organización tiene un proceso para soportar la asignación de recursos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
5 | ¿Su organización tiene un sistema de gestión para apoyar la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización proporciona patrocinio para las iniciativas de Gestión de Proyectos ? |  |  |  | X
7 | ¿Su organización provee una estructura organizacional para apoyar los esfuerzos de la Gestión de Proyectos ? |  |  |  | X
8 | ¿Su organización tiene estructuras para apoyar la gestión de competencias para el entorno de la Gestión de Proyectos y el Ciclo de Vida de los Proyectos ? |  |  |  | X
9 | ¿Su organización tiene estructuras para apoyar la gestión de las competencias para las habilidades sociales en el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
10 | ¿Su organización tiene una fuerza de trabajo con el nivel adecuado de competencia para apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
11 | ¿Su organización tiene una trayectoria profesional en el lugar para apoyar los roles (funciones) necesarias para apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  | X
12 | ¿Su organización tiene un proceso para evaluar la competencia y las evaluaciones formales de desempeño? |  |  |  | X
13 | ¿Su organización proporciona formación para las funciones de gestión de proyectos? |  |  |  | X
14 | ¿Su organización apoya la organización de comunidades de Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
15 | ¿Su organización apoya las prácticas de Gestión de Proyectos al nivel del proyecto.? |  |  | X
16 | ¿Tiene su organización una metodología para la Gestión de Proyectos? |  |  | X
17 | ¿Su organización usa las técnicas de OPM para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
18 | ¿Su organización usa las métricas de Gestión de Proyectos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
19 | ¿Su organización aplica criterios de éxito de proyecto cuando evalúa los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
20 | ¿Su organización usa referenciamiento (benchmarking) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
21 | ¿Su organización usa un Sistema de Información de Gestión de Proyectos (PMIS) y de Gestión del Conocimiento (KM) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X

## D.I
ENCUESTA HABILITADORES ORGANIZACIONALES PMO 3
| NOMBRE | CAMILO FLOREZ
| CARGO | DIRECTOR INGENIERIA | FECHA | 2022-10-15
A continuacion, responda con un X el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta:
Encuesta Habilitadores Organizacionales PMO 3
|  |  |  | Si | No
1 | ¿Su organización tiene una Visión y Política sobre la Gestión de Proyectos? |  |  | X
2 | ¿Su organización Concientiza o a concientizado a los Interesados en la Visión y Política de Gestión de Proyectos ? |  |  | X
3 | ¿Su organización tiene un proceso para el alineamiento de la Gestión de Proyectos a la Visión, Metas y Objetivos de la Organización? |  |  | X
4 | ¿Su organización tiene un proceso para soportar la asignación de recursos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
5 | ¿Su organización tiene un sistema de gestión para apoyar la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización proporciona patrocinio para las iniciativas de Gestión de Proyectos ? |  |  |  | X
7 | ¿Su organización provee una estructura organizacional para apoyar los esfuerzos de la Gestión de Proyectos ? |  |  |  | X
8 | ¿Su organización tiene estructuras para apoyar la gestión de competencias para el entorno de la Gestión de Proyectos y el Ciclo de Vida de los Proyectos ? |  |  |  | X
9 | ¿Su organización tiene estructuras para apoyar la gestión de las competencias para las habilidades sociales en el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
10 | ¿Su organización tiene una fuerza de trabajo con el nivel adecuado de competencia para apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
11 | ¿Su organización tiene una trayectoria profesional en el lugar para apoyar los roles (funciones) necesarias para apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  | X
12 | ¿Su organización tiene un proceso para evaluar la competencia y las evaluaciones formales de desempeño? |  |  |  | X
13 | ¿Su organización proporciona formación para las funciones de gestión de proyectos? |  |  |  | X
14 | ¿Su organización apoya la organización de comunidades de Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
15 | ¿Su organización apoya las prácticas de Gestión de Proyectos al nivel del proyecto.? |  |  | X
16 | ¿Tiene su organización una metodología para la Gestión de Proyectos? |  |  | X
17 | ¿Su organización usa las técnicas de OPM para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
18 | ¿Su organización usa las métricas de Gestión de Proyectos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
19 | ¿Su organización aplica criterios de éxito de proyecto cuando evalúa los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
20 | ¿Su organización usa referenciamiento (benchmarking) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
21 | ¿Su organización usa un Sistema de Información de Gestión de Proyectos (PMIS) y de Gestión del Conocimiento (KM) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X

## L.S
ENCUESTA HABILITADORES ORGANIZACIONALES PMO 3
| NOMBRE | ELIANA BEDOYA
| CARGO | LICITACIONES SENIOR | FECHA | 2022-10-15
A continuacion, responda con un X el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta:
Encuesta Habilitadores Organizacionales PMO 3
|  |  |  | Si | No
1 | ¿Su organización tiene una Visión y Política sobre la Gestión de Proyectos? |  |  | X
2 | ¿Su organización Concientiza o a concientizado a los Interesados en la Visión y Política de Gestión de Proyectos ? |  |  | X
3 | ¿Su organización tiene un proceso para el alineamiento de la Gestión de Proyectos a la Visión, Metas y Objetivos de la Organización? |  |  | X
4 | ¿Su organización tiene un proceso para soportar la asignación de recursos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
5 | ¿Su organización tiene un sistema de gestión para apoyar la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización proporciona patrocinio para las iniciativas de Gestión de Proyectos ? |  |  | X
7 | ¿Su organización provee una estructura organizacional para apoyar los esfuerzos de la Gestión de Proyectos ? |  |  |  | X
8 | ¿Su organización tiene estructuras para apoyar la gestión de competencias para el entorno de la Gestión de Proyectos y el Ciclo de Vida de los Proyectos ? |  |  |  | X
9 | ¿Su organización tiene estructuras para apoyar la gestión de las competencias para las habilidades sociales en el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
10 | ¿Su organización tiene una fuerza de trabajo con el nivel adecuado de competencia para apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  | X
11 | ¿Su organización tiene una trayectoria profesional en el lugar para apoyar los roles (funciones) necesarias para apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  | X
12 | ¿Su organización tiene un proceso para evaluar la competencia y las evaluaciones formales de desempeño? |  |  |  | X
13 | ¿Su organización proporciona formación para las funciones de gestión de proyectos? |  |  |  | X
14 | ¿Su organización apoya la organización de comunidades de Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
15 | ¿Su organización apoya las prácticas de Gestión de Proyectos al nivel del proyecto.? |  |  | X
16 | ¿Tiene su organización una metodología para la Gestión de Proyectos? |  |  | X
17 | ¿Su organización usa las técnicas de OPM para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
18 | ¿Su organización usa las métricas de Gestión de Proyectos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
19 | ¿Su organización aplica criterios de éxito de proyecto cuando evalúa los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
20 | ¿Su organización usa referenciamiento (benchmarking) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
21 | ¿Su organización usa un Sistema de Información de Gestión de Proyectos (PMIS) y de Gestión del Conocimiento (KM) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X

## L.SIG
ENCUESTA HABILITADORES ORGANIZACIONALES PMO 3
| NOMBRE | SOFIA VALBUENA
| CARGO | LIDER SIG | FECHA | 2022-10-15
A continuacion, responda con un X el siguiente cuestionario de acuerdo a las siguientes opciones de respuesta:
Encuesta Habilitadores Organizacionales PMO 3
|  |  |  | Si | No
1 | ¿Su organización tiene una Visión y Política sobre la Gestión de Proyectos? |  |  | X
2 | ¿Su organización Concientiza o a concientizado a los Interesados en la Visión y Política de Gestión de Proyectos ? |  |  | X
3 | ¿Su organización tiene un proceso para el alineamiento de la Gestión de Proyectos a la Visión, Metas y Objetivos de la Organización? |  |  | X
4 | ¿Su organización tiene un proceso para soportar la asignación de recursos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
5 | ¿Su organización tiene un sistema de gestión para apoyar la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
6 | ¿Su organización proporciona patrocinio para las iniciativas de Gestión de Proyectos ? |  |  | X
7 | ¿Su organización provee una estructura organizacional para apoyar los esfuerzos de la Gestión de Proyectos ? |  |  |  | X
8 | ¿Su organización tiene estructuras para apoyar la gestión de competencias para el entorno de la Gestión de Proyectos y el Ciclo de Vida de los Proyectos ? |  |  |  | X
9 | ¿Su organización tiene estructuras para apoyar la gestión de las competencias para las habilidades sociales en el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
10 | ¿Su organización tiene una fuerza de trabajo con el nivel adecuado de competencia para apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  | X
11 | ¿Su organización tiene una trayectoria profesional en el lugar para apoyar los roles (funciones) necesarias para apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos.? |  |  | X
12 | ¿Su organización tiene un proceso para evaluar la competencia y las evaluaciones formales de desempeño? |  |  |  | X
13 | ¿Su organización proporciona formación para las funciones de gestión de proyectos? |  |  | X
14 | ¿Su organización apoya la organización de comunidades de Gestión de Proyectos.? |  |  |  | X
15 | ¿Su organización apoya las prácticas de Gestión de Proyectos al nivel del proyecto.? |  |  | X
16 | ¿Tiene su organización una metodología para la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
17 | ¿Su organización usa las técnicas de OPM para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X
18 | ¿Su organización usa las métricas de Gestión de Proyectos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
19 | ¿Su organización aplica criterios de éxito de proyecto cuando evalúa los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
20 | ¿Su organización usa referenciamiento (benchmarking) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  | X
21 | ¿Su organización usa un Sistema de Información de Gestión de Proyectos (PMIS) y de Gestión del Conocimiento (KM) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? |  |  |  | X

## Hoja4
| Puntaje |  |  | Gerente General | Director de Ingeniería | Licitaciones Senior | Lider SIG | Puntaje Global
Estandarización | 115 | 204 | Estandarización | 19.13% | 29.57% | 21.74% | 29.57% | 56.37%
Medición | 140 | 204 | Medición | 22.14% | 27.14% | 23.57% | 27.14% | 68.63%
Control | 147 | 228 | Control | 22.45% | 25.85% | 25.85% | 25.85% | 64.47%
Mejora Continua | 101 | 168 | Mejora Continua | 21.78% | 25.74% | 26.73% | 25.74% | 60.12%

## Hoja5
Estandarización. |  | Mejora Continua.
Numero de Practicas | 17 | Numero de Practicas | 14
Puntaje Máximo | 204 | Puntaje Máximo | 168
Puntaje Real | 115 | Puntaje Real | 101
Grado de Cumplimiento | 56% | Grado de Cumplimiento | 60%
Medición.
Numero de Practicas | 17
Puntaje Máximo | 204
Puntaje Real | 140
Grado de Cumplimiento | 69%
Control.
Numero de Practicas | 19
Puntaje Máximo | 228
Puntaje Real | 147
Grado de Cumplimiento | 64%

## Hoja6
Etapa de Mejora del Proceso | Porcentaje de Implementación
Estandarizar | 56%
Medir | 69%
Controlar | 64%
Mejorar | 60%
Total General | 62.53%