## Mapa
|  | MANTENERLO SATISFECHO |  | GESTIONAR MINUCIOSAMENTE
PODER
| ALTO | Gerente General |  | Gerente Operaciones Supermercados
|  | Procurement |  | Lideres TI
Analista TI
Lideres de tiendas
|  | CONTACTO REGULAR |  | MANTENERLOS INFORMADOS
Gerente TI
| BAJO |  |  |  | Gerente Comercial
Gerente logística
|  |  | BAJO |  |  | ALTO
INTERES

## Definiciones
Stakeholders | Definición
Gerente General Cencosud Colombia | El Gerente General de Cencosud Colombia es el responsable en Colombia de toda la operación de Cencosud, y para este proyecto tiene el rol de patrocinador y sus funciones serán aprobar el presupuesto, dar la orientación y los recursos necesarios al equipo y al gerente que trabajan en el proyecto. Tiene un alto poder en decisiones tales como disponibilizar el presupuesto, ajustarlo o detener la ejecución del proyecto.
Procurement | En este proyecto, es el área de Cencosud encargada de generar el trámite de compras y garantizar los procesos de contrataciones de acuerdo con los protocolos establecidos por la empresa, garantizando las mejores negociaciones, condiciones de los servicios de acuerdo con los requerimientos.
Gerente Operaciones Supermercados | En el proyecto tiene el rol de cliente. En Cencosud el Gerente de operaciones es el encargado de garantizar la operación y cumplimiento de los objetivos propuestos para supermercados del país, dentro del proyecto tiene el rol de definir requisitos, participar en el análisis y diseño, validar entregables, proporcionar retroalimentación, participar en las pruebas, aprobar la implementación. Tiene como stakeholder un alto interés y poder.
Lideres TI | Los líderes de TI en Cencosud, en las diferentes especialidades son parte del equipo del proyecto y son quienes garantizan los estándares y cumplimiento de políticas a nivel de seguridad y arquitectura para que la solución cumpla los requerimientos exigidos por el área de Tecnología. Son los habilitadores de la infraestructura necesaria y proveer las condiciones tecnológicas para desarrollar, e implementar el sistema desarrollado.
Analista TI | Los analistas TI, como miembros del equipo de proyecto, son los responsables de asegurar el funcionamiento técnico de cada módulo o funcionalidad, de revisar las documentaciones técnicas, realizar las pruebas funcionales.
Proveedores servicios TI | Son los proveedores de TI contratados, quienes tienen a cargo del diseño e implementación de la solución, garantizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto asegurando calidad y las condiciones de negociaciones dadas, adicional como parte de su responsabilidad está dar soporte técnico sobre las soluciones implementadas por el tiempo acordado en el proyecto.
Lideres Tienda | Son los usuarios que utilizarán la solución. En los Supermercados los diferentes líderes en los puntos de venta son los encargados de utilizar el sistema desarrollado para obtener la información y alertas acerca de los productos con mayor rotación y que deben colocar en las diferentes góndolas y lineales. Otras funciones son: Reportar cualquier novedad que se presente con el sistema. Identificar oportunidades de mejora.
Gerente TI | Gerente TI será quien supervise el desarrollo del sistema de información, alerte y detecte riesgos, gestione y a través de la compañía algún bloqueante en cuanto la ejecución del proyecto. Es quien entrega las métricas de avance de implementación y beneficios del proyecto.
Gerente Comercial | Este stakeholder tiene un interés alto debido a que la implementación del sistema de aprovisionamiento de góndolas en los supermercados puede generar algunos cambios en sus procesos de negociación con los proveedores. Adicional, es quien provee las variables a tener en cuenta en el diseño del modelo de aprovisionamiento.
Gerente logística | Aunque en el sistema y alcance de este proyecto no incluye el proceso de logística, el gerente de logística es un stakeholder quien requiere estar informado, ya que cualquier debe estar atento a impactar algún ajuste en el proceso logístico consecuencia del movimiento de inventario producto del diseño del sistema de aprovisionamiento en los supermercados.