## Matriz RACI
Esta Matriz RACI de alto nivel ha sido diseñada integrando las responsabilidades estratégicas, operativas y técnicas detalladas en tu documento de insumos.
La matriz se estructura bajo el enfoque de Desarrollo Seguro (Shift-Left) y la Arquitectura Dual, asegurando que cada fase del proyecto tenga un responsable claro de la seguridad.
Matriz RACI: Integración de seguridad de la información en proyectos TI bajo Modelo AAA
Fase del Proyecto | Actividad Clave | Dirección / CIO | Gerente Proyecto / PMO | Seguridad Información | Arquitecto / Tech Lead | Equipo Desarrollo | QA / Calidad
Inicio | Definición de Requisitos de Seguridad y AAA | I | A | R | C | I | C
| Valoración Inicial de Riesgos y Activos | A | R | R | C | I | I
Planificación | Plan de Tratamiento de Riesgos | A | C | R | I | I | I
| Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM) | I | A | C | R | C | C
Ejecución | Desarrollo Seguro (OWASP / Estándares) | I | I | C | A | R | I
| Análisis SAST / DAST y Revisión de Código | I | C | I | A | R | C
| Gestión de Cambios y Versionamiento | I | A | I | C | R | I
Seguimiento | Gate de Liberación (Go/No-Go) | I | A | R | C | C | R
| Validación de Criterios de Aceptación | I | C | C | I | I | R
Cierre | Informe de Riesgo Residual y Cierre | A | R | R | I | I | I
| Lecciones Aprendidas de Seguridad | I | A | C | C | R | C
Leyenda de Roles:
R (Responsible): ejecuta la actividad y aporta la competencia operativa o técnica (Autenticación)
A (Accountable): aprueba, responde formalmente y asume la decisión (Autorización)
C (Consulted): valida, asesora o interviene como instancia técnica o de control (Auditoría preventiva o concurrente)
I (Informed): conoce el resultado, conserva visibilidad y soporta la trazabilidad (Auditoría posterior / trazabilidad)
Lectura técnica de la matriz bajo Modelo AAA
1. Autenticación
La dimensión de Autenticación se refleja en los roles que aparecen como R, porque son los actores que, por competencia funcional y técnica, se encuentran habilitados para ejecutar actividades dentro de cada fase.
Analistas de área / I+D y Gerente de Proyectos / PMO en Inicio, porque levantan requerimientos, definen criterios y estructuran el proyecto.
Analista de Seguridad de la Información en Planificación, porque ejecuta análisis de riesgos, definición de controles y tratamiento.
Líder Técnico, Desarrolladores y Scrum Master en Desarrollo / Ejecución, porque operan la implementación de prácticas seguras bajo enfoque shift-left.
QA y Analista de Seguridad en Pruebas, porque validan funcional, técnica y operacionalmente el cumplimiento.
Líder Técnico, PMO y Responsable de Seguridad en Implementación / Despliegue, porque intervienen directamente en la salida controlada a producción.
Líder Técnico, Analista de Seguridad y Trabajadores en Seguimiento y control, porque participan en monitoreo, reporte de eventos e identificación de incidentes.
PMO y Analista de Seguridad en Cierre, porque consolidan evidencia, riesgo residual y lecciones aprendidas.
2. Autorización
La dimensión de Autorización está representada en los roles A, que asumen la responsabilidad final y validan formalmente la continuidad o cierre de cada fase.
La Alta Dirección conserva la autorización en las fases de mayor impacto estratégico:
Inicio
Planificación
Implementación / Despliegue
Seguimiento y control
Cierre
El Gerente de Proyectos / PMO asume la autorización en fases táctico-operativas donde debe garantizar que la ejecución se mantenga alineada con cronograma, criterios de aceptación, documentación y trazabilidad:
Desarrollo / Ejecución
Pruebas
La Alta Dirección aprueba políticas, lineamientos, apetito de riesgo y seguimiento del SGSI, mientras que la PMO asegura integración de controles, criterios de aceptación, cambios y trazabilidad del proyecto.
3. Auditoría
La dimensión de Auditoría se soporta en los roles C e I, porque son los que aseguran control, supervisión, validación y evidencia.
El Responsable de Seguridad de la Información actúa como instancia transversal de vigilancia, lineamiento y seguimiento del SGSI.
El Analista de Seguridad de la Información participa como consultor o responsable según la fase, garantizando que exista validación técnica y evidencia verificable.
QA sostiene la trazabilidad de pruebas, criterios de calidad, remediación y preparación del software para liberación.
Alta Dirección, cuando figura como I, conserva visibilidad para control estratégico, y cuando figura como A, formaliza la trazabilidad de decisión.
Los Trabajadores aparecen como R en seguimiento y control porque el insumo establece expresamente que deben reportar incidentes, eventos de seguridad, accesos no autorizados y uso inadecuado de activos.