## Mapa de Riesgos GEVAUS
MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
CONSECUTIVO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDADES | [6 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO |  |  |  |  | META Y % INDICADOR | ANALISIS DE RIESGO CON TRATAMIENTO | [6 empty] | ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES CON TRATAMIENTO
[8 empty] | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN |  | CONTROLES EXISTENTES | VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES | OPCIÓN DE MANEJO | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN |  | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN |  | ACTIVIDAD DE CONTROL | TIPO DE CONTROL | EVIDENCIA | RESPONSABLES | INDICADOR |  | VALORACIÓN | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN |  | VALORACIÓN | CALIFICACIÓN |  |  |  | EVALUACIÓN
| RIESGO | FUENTE DE RIESGO | DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGOS | OPORTUNIDADES | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO INHERENTE (COLOR) |  |  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL (COLOR) | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DE LA OPORTUNIDAD | ZONA DE OPORTUINIDAD | [7 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DE LA OPORTUNIDAD | ZONA DE OPORTUINIDAD |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | NIVEL DE LA OPORTUNIDAD | ZONA DEOPORTUINIDAD CON TRATAMIENTO
R1 | Retrasos en el desarrollo | Problemas de comunicación y falta de personal capacitado | Falta de comunicación entre los desarrolladores y los usuarios para establecer criterios de funcionamiento | Estratégico de cumplimiento | 1) Desarrollador capacitado con los conceptos de sostenibilidad y gestión. 2) Que el desarrollador haga parte de la comunidad. | 1) Internos: Mala planificación, cambios dentro del equipo y falta de comunicación en el equipo. 2) Externos: Dependencia de terceros, para ajustar servicios en la aplicación. | 1) El usuario no recibe la aplicación a tiempo. 2) Poco tiempo para identificar posibles fallas. | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 9 | ALTO | 1) Proyecto de entrega de la aplicación. 2) Actas de socialización del proyecto. | 50% | Reducir el riesgo | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 3 | MEDIO | 9 | MEDIA | Capacitaciones a los desarrolladores en sostenibilidad y gestión | Preventivo | certificado de capacitación del desarrollador en sostenibilidad y gestión. | Desarrollador | ( Número de desarrolladores capacitados / total del equipo de desarrollo ) *100 | Meta: 100% | 30% | 1 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 50% | 4 | PROBABLE | 5 | ALTO | 20 | ALTA
Resultado: 100%
R2 | Fallas de Seguridad con el uso de Datos Personales | Almacenamiento inseguro de los datos personales y acceso no autorizado. | Tener un sistema sin protección adecuada susceptible a ataques cibernéticos como el robo de datos | Técnico | sistemas de protección de información personal, que solo pueda ser utilizada para acceso a la plataforma. | 1) Internos: Configuración incorrecta para el desarrollo de sistemas de seguridad. 2) Externos: Ataques cibernéticos para el uso indebido de datos. | 1) Posibilidad en que esa información de accedida y usada para actos delictivos o estafas. 2) Transacciones no autorizadas por uso indebido de la identidad de los usuarios. | 2 | RARA VEZ | 4 | MAYOR | 8 | ALTO | 1) Proyecto de entrega de la aplicación. 2) Actas de socialización del proyecto. | 50% | Reducir el riesgo | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 3 | POSIBLE | 5 | ALTO | 15 | ALTA | Pruebas de penetración periódicas para identificar y corregir vulnerabilidades de seguridad. | Preventivo | Vulnerabilides detectadas durante las pruebas de seguridad | Desarrollador | ( Número de vulnerabilidades detectadas / cantidad de pruebas realizadas ) *100 | Meta: 100% | 30% | 1 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 50% | 5 | CASI SEGURO | 5 | ALTO | 25 | ALTA
Resultado:
R3 | Fallas de rendimiento | Sobre carga de usuarios y una infraestructura muy limitada de la aplicación. | 1)Errores de sofware y mala configuración. 2)Parametros incorrectos que ralentizan el sistema | Técnico | Sevicios en nube disponibles para ampliar la capacidad. | 1) Interno: Uso simultaneo de un número ilimitado de usuarios y una plataforma sin herramientas de control para limitar su uso. 2) Externo: Poca capacidad de conexión de internet para ejecutar la aplicación. | No cumplir con los objetivos de autogestión de los usuarios de las viviendas VIS | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 1) Proyecto de entrega de la aplicación. 2) Actas de socialización del proyecto. | 40% | Reducir el riesgo | 1 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | BAJO | 3 | POSIBLE | 5 | ALTO | 15 | ALTA | Monitoreo de franjas horarias para alertar sobrecargas de la plataforma | Detectivo | Alertas de sobrecarga de usuarios | Desarrollador | ( Número de alertas detectadas / Numero de franjas horarias monitoreadas ) *100 | Meta: 0% | 30% | 1 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 40% | 2 | RARA VEZ | 3 | MEDIO | 6 | MEDIA
Resultado:
R4 | Poca interacción por parte de los usuarios | Contenido poco relevante y falta de promoción de la aplicación. | 1) Mala experiencia de los usuarios por bajo rendimiento de la aplición. 2) Problemas de rendimiento y fallos que no motivan a los usuarios. | Operativo | Las campañas de promoción del lanzamiento de la aplicación. | 1) Interno: Poca promoción del lanzamiento de la aplicación. 2) Interno: Falta de capacitación de los usuarios para el uso de la aplicación. 3) Externo: Poca disponibilidad de internet para el uso de la aplicación. | Abandonar el uso de la aplicativo como herramienta de autogestión de los usuarios. | 3 | POSIBLE | 2 | MENOR | 6 | MODERADO | 1) Proyecto de entrega de la aplicación. 2) Actas de socialización del proyecto. | 40% | Aceptar el riesgo | 2 | RARA VEZ | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 3 | POSIBLE | 6 |  | 18 | ALTA | Analisis de tutoriales de interacción de la aplicación | Preventivo | Informe de uso de los tutoriales por parte de los usuarios. | Administrador | ( Número de usuarios que completan los tutoriales / Numero de usuarios que ingresan a los tutoriales ) *101 | Meta: 100% | 30% | 1 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 3 | MODERADO | 40% | 2 | RARA VEZ | 3 | MEDIO | 6 | MEDIA
Resultado:
R5 | Falta de mantenimiento y actualización de la aplicación | Falta de usuarios activos por dificultades técnicas y desinterés en la herramienta. | 1) El desinterés por continuar con la herramienta por parte de los usuarios. 2) dificultades técnicas que complican su actualización. | Técnico | El plan de mantenimiento periódico de la plataforma. | 1) Interno: Falta de un plan de mantenimiento para seguimiento y control de actualizaciones. 2) Externo: Poca disponibilidad de personal técnico que pueda realizar mantenimiento a la plataforma. | Aplicación obsoleta con el paso del tiempo y poco funcional | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 1) Proyecto de entrega de la aplicación. 2) Actas de socialización del proyecto. | 30% | Reducir el riesgo | 1 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | BAJO | 2 | RARA VEZ | 5 | ALTO | 10 | ALTA | Monitoreo de usuarios para identificar fallas que les impidan el buen uso de la aplicación | Detectivo | Informe de errores detectados por los usuarios | Administrador | ( Número de fallas subsanadas / Numero de fallas detectadas por los usuarios ) *100 | Meta: 100% | 20% | 2 | RARA VEZ | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 40% | 2 | RARA VEZ | 5 | ALTO | 10 | ALTA
Resultado:
R6 | Uso inadecuado por los administradores | Capacitación insuficiente y mala comunicación interna. | Falta de liderazgo de los administradores para motivar a los usuarios e identificar apropiadamente fallas previas | Operativo | Las políticas de seguridad y privacidad que se entregue en el proyecto. | 1) Interno: Administradores sin capacitación para gestionar mejoras. 2) Interno: Uso inadecuado de la información de la aplicación por parte de los administradores de la aplicación. 3) Interno: Falta de políticas de seguridad que regulen el uso de la información personal de los usuarios. | Aplicación poco funcional y uso inadecuado de información personal. | 2 | RARA VEZ | 4 | MAYOR | 8 | ALTO | 1) Proyecto de entrega de la aplicación. 2) Actas de socialización del proyecto. | 50% | Reducir el riesgo | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 2 | RARA VEZ | 3 | MEDIO | 6 | MEDIA | Auditorias regulares para identificar acciones irregulares por parte de los administradores | Detectivo | Informe de auditoria | Gerente de Proyecto | ( actividades de cumplimiento irregulares / actividades de cumplimiento detectadas en las auditorias ) *100 | Meta: 0% | 40% | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 40% | 2 | RARA VEZ | 6 |  | 12 | ALTA
Resultado:
R7 | Fracaso Funcional | Objetivos pocos claros y falta de análisis en los usuarios. | La falta de personalización no permitiría adaptarse a las reales necesidades específicas de los usuarios. | Estratégico de cumplimiento | El plan de monitoreo para analizar el impacto del uso de la plataforma en la gestión de los conjuntos. | 1) Interno: No realizar un seguimiento continuo al uso de la plataforma. 2) Interno: No tener disponibilidad de un espacio de retroalimentación en la aplicación para evidenciar inquietudes, quejas o reclamos. | No se impacta en el cambio de cultura de autogestión de los usuarios y el no cumplimiento del objetivo de la aplicación. | 2 | RARA VEZ | 5 | CATASTRÓFICO | 10 | EXTREMO | 1) Proyecto de entrega de la aplicación. 2) Actas de socialización del proyecto. | 60% | Reducir el riesgo | 3 | POSIBLE | 3 | MODERADO | 9 | ALTO | 3 | POSIBLE | 5 | ALTO | 15 | ALTA | Encuestas de retroalimentación para obtener información de necesidades de los usuarios | Preventivo | Encuestas de retroalimentación de los usuarios | Gerente de Proyecto | ( número de necesidades solventadas para los usuarios / número de necesidades identificadas en las encuestas) *100 | Meta: 100% | 40% | 2 | RARA VEZ | 4 | MAYOR | 5 | ALTO | 50% | 5 | CASI SEGURO | 5 | ALTO | 25 | ALTA
Resultado:
R8 | Errores de efectividad en las herramientas de medición y control | Mala interpretación de los resultados en las mediciones de control y seguimiento. | No identificar desde el planeamiento de la identificación y estructuración de los indicadores, cuáles podrían ser las herramientas adecuadas de control. | Estratégico de cumplimiento | Disponibilidad de capacitaciones en línea para instruir a los administradores | 1) Interno: No identificación de los indicadores adecuados de gestión. 2) Interno: Poco seguimiento a los indicadores de control. 3) Falta de capacitación para la interpretación de los datos. | No se podrían tomar decisiones de actualización, ni mejoramiento de la aplicación. | 2 | RARA VEZ | 3 | MODERADO | 6 | MODERADO | 1) Proyecto de entrega de la aplicación. 2) Actas de socialización del proyecto. | 30% | Evitar el riesgo | 2 | RARA VEZ | 2 | MENOR | 4 | BAJO | 3 | POSIBLE | 3 | MEDIO | 9 | MEDIA | capacitación en el uso de las herramientas de control | Preventivo | Talleres | Administrador | ( número de capacitaciones realizadas / número de personas que requieren la capacitación) *100 | Meta: 100% | 30 | 1 | IMPROBABLE | 3 | MODERADO | 2 | MODERADO | 150% | 2 | RARA VEZ | 3 | MEDIO | 6 | MEDIA
Resultado:

## MAPA (hidden)
| INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ - | [15 empty] | CODIGO: FOR-GR-001
VERSIÓN: 01
| MAPA DE RIESGOS POR PROCESO | [15 empty] | Vigente desde: 2018/03/06
Página 1 de ____
PROCESO: |  |  |  | OBJETIVO DEL PROCESO:
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO
[5 empty] | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN |  | CONTROLES EXISTENTES | VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | TIPO DE CONTROL | EVIDENCIA | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADOR
RIESGO | DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL RIESGO | TIPO DE RIESGOS | CAUSAS (Factores internos y externos) | EFECTOS (Consecuencias) | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO INHERENTE(COLOR)
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE
[5 empty] | FALSE | FALSE | 0 | BAJO - VERDE