## Diagrama de Gantt
PDT PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA HORTIORGANIC S.A.S.
TÍTULO DEL PROYECTO: PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA HORTIORGANIC S.A.S. PARA LA EXPORTACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS A COSTA RICA
RESPONSABLES DEL PROYECTO: JORGE E. PEÑALOZA / RICHARD M. SANABRIA / CAMILO A. ARIAS | [26 empty] | FECHA
ITEM | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLES DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | AVANCE | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO |  |  |  | FASE UNO
[7 empty] | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-01 |  |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01
1 | Actividad | ÁREAS | (d/m/a) | (d/m/a) | (dias) | (%) | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
2022-01-01 | Adelantar el proceso de contratación de servicios que soporten los sistemas de la información (software, harware, apps) con tecnología de punta de tal manera que se optimicen los procesos y la gestión integral de todas las actividades de la organización. | ITS Financiera Administrativa | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 60 | 0%
2022-02-01 | Brindar capacitación al personal en el manejo de las herramientas tecnológicas y sistemas de información adquiridos de tal manera que permitan una gestión eficiente en cada área de la organización. | ITS Financiera Administrativa Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-03-03 | 30 | 0%
2022-03-01 | Evaluar la viabilidad técnico-económica de establecer un acuerdo comercial con el actual exportador del abono orgánico de HortiOrganic. | Junta Directiva Comercialización & Ventas Financiera | 2023-02-01 | 2023-04-02 | 60 | 0%
2022-04-01 | Formular un plan estrategico que le permita a HortiOrganic comercializar sus productos en el mercado internacional. Contratar una consultoria para que estructure, evalue y establezca la viabilidad para la exportación de los productos de HortiOrganic. | Junta Directiva Gte General Comercial - ventas Financiera | 2023-03-03 | 2023-07-01 | 120 | 0%
2022-05-01 | Establecer la pertinencia y definir una estructura organizacional que se encargue de gestionar el comercio internacional de los productos de hortiorganic. | Gte General Comercialización & Ventas Talento Humano | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 30 | 0%
2022-06-01 | Estructurar e implementar un programa para el desarrollo y fortalecimiento de competencias, aplicable a todo el personal de la organización, donde cada integrante logre un nivel de conciencia tal que entienda el ¿Qué, Cómo y Por qué hace lo que hace? | Gte General Talento Humano Financiera | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 60 | 0%
2022-07-01 | Identificar las necesidades y llevar a cabo un plan de capacitación enfocado en, el desarrollo de competencias y fortalecimiento de conocimientos para la comercialización de los productos de la empresa a nivel internacional (requisitos legales, de calidad, comercio, venta, logistica de transporte, entre otros). | Gte General Talento Humano Comercial - ventas Financiera | 2023-07-01 | 2023-10-29 | 120 | 0%
2022-08-01 | Seleccionar y contratar una consultoría para identificar e intervenir los procesos de producción que son susceptibles de optimización mediante la automatización, monitoreo y control a través de la selección e implementación de infraestructura tecnológica (instrumentación y control). | Gte General Operaciones Financiera | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 60 | 0%
2022-09-01 | Realizar la gestión del cambio en los procesos de producción y capacitar al personal operativo acorde a los nuevos roles y responsabilidades con ocasión de la automatización y optimización de los procesos productivos. | Gte General Operaciones Financiera Talento Humano | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 30 | 0%
2022-10-01 | Agendar anualmente la participación activa de HortiOrganic en eventos de la Agroindustria a nivel nacional e internacional que les permita ganar reconocimiento y establecer alianzas estratégicas de comercio internacional. Dar a conocer las experiencias, iniciativas, alternativas, mejoras tecnológicas, proyectos sostenibles, etc que HortiOrganic haya logrado alcanzar en el desarrollo del mercado de los abonos orgánicos a nivel nacional e internacional. | Gte General Comercialización & Ventas Financiera | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 30 | 0%
2022-11-01 | Incorporar la investigación y desarrollo como parte de los procesos de la compañía; además de la gestión del conocimiento a través de expertos en abonos de origen orgánico, con el fin de generar mejores prácticas en la compañía. Desarrollar nuevos productos y/o servicios con el fin de crear fuentes de ventajas competitivas a la Compañía. | Gte General Operaciones - Lab Comercialización & Ventas | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 60 | 0%
Formulas:
FECHA DE ENTREGA = [FECHA DE INICIO]+[DURACIÓN]