## Hoja1
Nombre | Duración | Inicio | Terminado | Predecesores
Inicio - Etapa de Iniciación | 0 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 09:00
1. Plan de Negocio | 63 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-09-05 09:00
Inicio - Fase Plan de Negocio | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00 | 1
1.1 Naturaleza del proyecto | 40 days | 2024-06-04 09:00 | 2024-08-01 09:00
1.1.1 Origen y descripción de la idea | 1 day | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-05 09:00 | 3
1.1.2 Construcción modelo de negocio | 5 days | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-12 09:00 | 5
1.1.3 Objetivos | 3 days | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-17 09:00 | 6
1.1.4 Construcción Buyer Persona | 2 days | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-19 09:00 | 7
1.1.5 Modelo CANVAS | 3 days | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-24 09:00 | 8
1.1.6 Validación Operativa | 2 days | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-26 09:00 | 9
1.1.7 Validación Legal | 7 days | 2024-06-26 09:00 | 2024-07-08 09:00 | 10
1.1.8 Validación Financiera | 7 days | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-17 09:00 | 11
1.1.9 Descripción del Mercado | 3 days | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-22 09:00 | 12
1.1.10 Potencial del Mercado | 1 day | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-23 09:00 | 13
1.1.11 Ventajas Competitivas | 7 days | 2024-07-23 09:00 | 2024-08-01 09:00
1.1.11.1 Porter | 3 days | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-26 09:00 | 14
1.1.11.2 Pestel | 2 days | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-30 09:00 | 16
1.1.11.3 DOFA | 2 days | 2024-07-30 09:00 | 2024-08-01 09:00 | 17
1.2 Inversiones Requeridas | 5 days | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-08 09:00 | 18
1.3 Objetivos Financieros | 3 days | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-13 09:00 | 19
1.4 Simulación Financiera | 6 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-13 09:00
1.4.1 Recursos | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
1.4.2 Cronograma | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
1.4.2.1 Agíl / SCRUM | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
1.4.2.2 Tradicional | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
1.4.3 Estimación de costos | 5 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-10 09:00
1.4.4 Estimación de ventas | 6 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-13 09:00
1.4.5 Estimación rentabilidad | 3 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-06 09:00
1.4.6 Resultado viabilidad | 2 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-05 09:00
1.5 Validación de Mercado | 5 days | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-20 09:00 | 20
1.6 Dolores | 3 days | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-23 09:00 | 30
1.7 Propuesta de Valor (Encaje) | 1 day | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-26 09:00 | 31
1.8 Modelo de Negocio (Canvas) | 1 day | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-27 09:00 | 32
1.9 Plan de Mercadeo | 7 days | 2024-08-27 09:00 | 2024-09-05 09:00 | 33
2 Producto (Aspectos Técnicos) | 78 days | 2024-09-05 09:00 | 2024-12-30 09:00
Inicio - Fase Producto | 1 day | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-06 09:00 | 2
2.1 Técnologia | 74 days | 2024-09-06 09:00 | 2024-12-24 09:00
2.1.1 Desarrollo | 5 days | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-13 09:00
2.1.1.1 Levantamiento de Requisitos | 5 days | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-13 09:00 | 36
2.1.2 Montaje Nube | 69 days | 2024-09-13 09:00 | 2024-12-24 09:00
2.1.2.1 Levantamiento de Requisitos | 3 days | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-18 09:00 | 39
2.1.2.2 Análisis de requisitos | 2 days | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-20 09:00 | 41
2.1.2.3 Gráfico de proyecto | 1 day | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-23 09:00 | 42
2.1.2.4 Investigación | 2 days | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-25 09:00 | 43
2.1.2.5 Proyecciones | 2 days | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-27 09:00 | 44
2.1.2.6 Partes interesadas | 1 day | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-30 09:00 | 45
2.1.2.7 Revisar | 2 days | 2024-09-30 09:00 | 2024-10-02 09:00 | 46
2.1.2.8 Diseño de la aplicación | 5 days | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-09 09:00 | 47
2.1.2.9 Propuestas Figma | 2 days | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-11 09:00 | 48
2.1.2.10 Revisión de diseños Figma | 1 day | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-14 09:00 | 49
2.1.2.11 Ajuste de diseños Figma | 2 days | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-16 09:00 | 50
2.1.2.12 Aprobación | 1 day | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-17 09:00 | 51
2.1.2.13 Finalizar | 1 day | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-18 09:00 | 52
2.1.2.14 C4-Arquitectura | 1 day | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-21 09:00 | 53
2.1.2.15 Contexto | 1 day | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-22 09:00 | 54
2.1.2.16 Contenedores | 1 day | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-23 09:00 | 55
2.1.2.17 Componentes | 1 day | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-24 09:00 | 56
2.1.2.18 Código | 1 day | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-25 09:00 | 57
2.1.2.19 Desarrollo backend | 1 day | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-28 09:00 | 58
2.1.2.20 Crear estructura del proyecto | 9 days | 2024-10-28 09:00 | 2024-11-12 09:00
2.1.2.20.1 Iniciar proyecto de versionamiento Git | 1 day | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 09:00 | 59
2.1.2.20.2 Crear de modelos y ORM | 1 day | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-30 09:00 | 61
2.1.2.20.3 Crear de base de datos y tablas | 1 day | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-31 09:00 | 62
2.1.2.20.4 Crear método de autenticación (jwt) | 1 day | 2024-10-31 09:00 | 2024-11-01 09:00 | 63
2.1.2.20.5 Crear microservico autenticación | 1 day | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-04 09:00 | 64
2.1.2.20.6 Crear microservicio de empresa | 1 day | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-05 09:00 | 65
2.1.2.20.7 Crear microservicio de servicio de cliente | 1 day | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-06 09:00 | 66
2.1.2.20.8 Crear microservicio de búsqueda | 1 day | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-07 09:00 | 67
2.1.2.20.9 Crear microservicio de envío | 1 day | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-08 09:00 | 68
2.1.2.20.10 Crear servicio de Logger | 1 day | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-11 09:00 | 69
2.1.2.20.11 Crear test de pruebas e integración | 1 day | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 09:00 | 70
2.1.2.21 Desarrollo frontend | 12 days | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-28 09:00
2.1.2.21.1 Obtener proyecto backend, generar rama frontend | 1 day | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-13 09:00 | 71
2.1.2.21.2 Crear estructura del proyecto frontend | 1 day | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-14 09:00 | 73
2.1.2.21.3 Crear modelo de datos | 1 day | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-15 09:00 | 74
2.1.2.21.4 Crear servicios | 1 day | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-18 09:00 | 75
2.1.2.21.5 Crear Middleware | 1 day | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-19 09:00 | 76
2.1.2.21.6 Crear componente autenticación | 1 day | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-20 09:00 | 77
2.1.2.21.7 Definir, crear plantilla con base a diseño figma | 1 day | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-21 09:00 | 78
2.1.2.21.8 Crear componente empresa | 1 day | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-22 09:00 | 79
2.1.2.21.9 Crear componente de cliente | 1 day | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-25 09:00 | 80
2.1.2.21.10 Crear componente de búsqueda | 1 day | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-26 09:00 | 81
2.1.2.21.11 Crear compomente de envío | 1 day | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-27 09:00 | 82
2.1.2.21.12 Crear test de pruebas e integración | 1 day | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-28 09:00 | 83
2.1.2.22 Pruebas de control y calidad (Unitarias) | 9 days | 2024-11-28 09:00 | 2024-12-11 09:00
2.1.2.22.1 Realizar pruebas microservicio Odontólogo | 1 day | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-29 09:00 | 84
2.1.2.22.2 Realizar pruebas microservicio Paciente | 1 day | 2024-11-29 09:00 | 2024-12-02 09:00 | 86
2.1.2.22.3 Realizar pruebas microservicio búsqueda | 1 day | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 09:00 | 87
2.1.2.22.4 Realizar pruebas microservicio de pasarela de pagos | 1 day | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-04 09:00 | 88
2.1.2.22.5 Realizar pruebas componente Odontólogo | 1 day | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-05 09:00 | 89
2.1.2.22.6 Realizar pruebas componente Paciente | 1 day | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-06 09:00 | 90
2.1.2.22.7 Realizar pruebas componente búsqueda | 1 day | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-09 09:00 | 91
2.1.2.22.8 Realizar pruebas componente pasarela de pagos | 1 day | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 09:00 | 92
2.1.2.22.9 Problemas o errores | 1 day | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-11 09:00 | 93
2.1.2.23 Implementación y despliegue | 9 days | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-24 09:00
2.1.2.23.1 Configuración Entorno (Dev, QA, Prod) | 1 day | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-12 09:00 | 94
2.1.2.23.2 Prueba Despliegue Dev | 1 day | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-13 09:00 | 96
2.1.2.23.3 Prueba Despliegue QA | 1 day | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-16 09:00 | 97
2.1.2.23.4 Prueba Despliegue Prod | 1 day | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-17 09:00 | 98
2.1.2.23.5 Monitoreo y mantenimiento | 1 day | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 09:00 | 99
2.1.2.23.6 Entorno | 1 day | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-19 09:00 | 100
2.1.2.23.7 Prueba del sistema | 1 day | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-20 09:00 | 101
2.1.2.23.8 Problemas o errores | 1 day | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-23 09:00 | 102
2.1.2.23.9 Soporte y atención al cliente | 1 day | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-24 09:00 | 103
2.1.3 Integraciones | 2 days | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-26 09:00
2.1.3.1 Datacrédito (PN) | 1 day | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-25 09:00
2.1.3.1.1 Documentos de integración | 1 day | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-25 09:00 | 104
2.1.3.2 Informa (PJ) | 1 day | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-26 09:00
2.1.3.2.1 Documentos de integración | 1 day | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-26 09:00 | 107
2.1.4 Equipo de Trabajo | 1 day | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-27 09:00 | 109
2.1.5 Presupuesto | 1 day | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-30 09:00 | 110
3. Proyecto Implementación | 73 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-09-19 09:00
Inicio - Fase Proyecto Implementación | 1 day | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-09 09:00 | 36
3.1 Análisis de Situación Actual | 4 days | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 09:00
3.1.1 Identificación puntos de dolor | 1 day | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-10 09:00 | 113
3.1.2 Validación Normativa vigente | 1 day | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-11 09:00 | 115
3.1.3 Validación Técnica - Nube | 1 day | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-12 09:00 | 116
3.1.4 Validación Costos Nube | 1 day | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-13 09:00 | 117
3.2 Documentos del proyecto | 4 days | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-19 09:00
3.2.1 Acta de constitución | 1 day | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | 114
3.2.2 Definición de alcance | 1 day | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-17 09:00 | 120
3.2.3 Stakeholders | 1 day | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-18 09:00 | 121
3.2.4 Director de proyecto | 1 day | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-19 09:00 | 122
3.3 Planificación | 19,66 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-07-03 15:16
3.3 Definición alcance y objetivos | 19,66 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-07-03 15:16
3.3.1 Alcance, objetivos | 4,83 days | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-07 16:38
3.3.2 Reunión Kick off meeting | 1 day | 2024-06-07 16:38 | 2024-06-10 16:38 | 126 | DIRECTOR DE PROYECTO
3.3.3 Preparación Kick off meeting | 1 day | 2024-06-10 16:38 | 2024-06-11 16:38 | 127 | DIRECTOR DE PROYECTO
3.3.4 Kick off meeting | 1 day | 2024-06-11 16:38 | 2024-06-12 16:38 | 128
3.3.5 Acta conclusiones | 1 day | 2024-06-12 16:38 | 2024-06-13 16:38 | 129 | DIRECTOR DE PROYECTO;HABILITAR PCS EQUIPO
3.3.6 Desarrollo planes de proyecto | 1 day | 2024-06-13 16:38 | 2024-06-14 16:38 | 130
3.3.7 Definición de recursos necesarios | 1 day | 2024-06-14 16:38 | 2024-06-17 16:38 | 131
3.3.8 Definición Matriz de Riesgos | 1 day | 2024-06-17 16:38 | 2024-06-18 16:38 | 132 | PROFESIONAL AUDITORIA
3.3.9 Actas Conclusiones | 1,83 days | 2024-06-18 16:38 | 2024-06-20 15:16 | 133 | DIRECTOR DE PROYECTO
3.3.10 Documentos del Proyecto | 9 days | 2024-06-20 15:16 | 2024-07-03 15:16
3.3.10.1 Documento de integración del proyecto | 1 day | 2024-06-20 15:16 | 2024-06-21 15:16 | 134
3.3.10.2 Documento de Riesgos | 1 day | 2024-06-21 15:16 | 2024-06-24 15:16 | 136
3.3.10.3 Documento de alcance | 1 day | 2024-06-24 15:16 | 2024-06-25 15:16 | 137
3.3.10.4 Documento de comunicaciones | 1 day | 2024-06-25 15:16 | 2024-06-26 15:16 | 138
3.3.10.5 Documento de costo | 1 day | 2024-06-26 15:16 | 2024-06-27 15:16 | 139
3.3.10.6 Documento de cronograma | 1 day | 2024-06-27 15:16 | 2024-06-28 15:16 | 140
3.3.10.7 Documento de calidad | 1 day | 2024-06-28 15:16 | 2024-07-01 15:16 | 141
3.3.10.8 Documento de recursos humanos | 1 day | 2024-07-01 15:16 | 2024-07-02 15:16 | 142
3.3.10.9 EDT - Estructura desglose trabajo | 1 day | 2024-07-02 15:16 | 2024-07-03 15:16 | 143
3.4 Implementación y Control | 25 days | 2024-07-03 15:16 | 2024-08-08 15:16
Inicio - Fase Implementación y Control | 1 day | 2024-07-03 15:16 | 2024-07-04 15:16 | 124
3.4.1 Desarrollo | 4 days | 2024-07-04 15:16 | 2024-07-10 15:16
3.4.1.1 Aprovisionamiento | 1 day | 2024-07-04 15:16 | 2024-07-05 15:16 | 146
3.4.1.2 Servidores Nube | 1 day | 2024-07-05 15:16 | 2024-07-08 15:16 | 148
3.4.1.3 Licencias Nube | 1 day | 2024-07-08 15:16 | 2024-07-09 15:16 | 149
3.4.1.4 Topes de recursos Nube | 1 day | 2024-07-09 15:16 | 2024-07-10 15:16 | 150
3.5.2 Pruebas | 20 days | 2024-07-10 15:16 | 2024-08-08 15:16
3.5.2.1 Diseño de casos de prueba | 5 days | 2024-07-10 15:16 | 2024-07-17 15:16
3.5.2.1.1 Plan de pruebas | 1 day | 2024-07-10 15:16 | 2024-07-11 15:16 | 147
3.5.2.1.2 Especificación del diseño de pruebas | 1 day | 2024-07-11 15:16 | 2024-07-12 15:16 | 154
3.5.2.1.3 Especificación de casos de prueba | 1 day | 2024-07-12 15:16 | 2024-07-15 15:16 | 155
3.5.2.1.4 Procedimientos de pruebas | 1 day | 2024-07-15 15:16 | 2024-07-16 15:16 | 156
3.5.2.1.5 Reporte de transmisión de items de prueba | 1 day | 2024-07-16 15:16 | 2024-07-17 15:16 | 157
3.5.2.2 Ejecución pruebas de integración | 3 days | 2024-07-17 15:16 | 2024-07-22 15:16
3.5.2.2.1 Ejecución de pruebas | 1 day | 2024-07-17 15:16 | 2024-07-18 15:16 | 158
3.5.2.2.2 log y reporte de incidentes | 1 day | 2024-07-18 15:16 | 2024-07-19 15:16 | 160
3.5.2.2.3 Corrección de errores | 1 day | 2024-07-19 15:16 | 2024-07-22 15:16 | 161
3.5.2.3 Ejecución pruebas de calidad y funcionales | 3 days | 2024-07-22 15:16 | 2024-07-25 15:16
3.5.2.3.1 Ejecución de pruebas | 1 day | 2024-07-22 15:16 | 2024-07-23 15:16 | 162
3.5.2.3.2 Log y reporte de incidentes de pruebas | 1 day | 2024-07-23 15:16 | 2024-07-24 15:16 | 164
3.5.2.3.3 Corrección de errores | 1 day | 2024-07-24 15:16 | 2024-07-25 15:16 | 165
3.5.2.4 Pruebas de aceptación | 4 days | 2024-07-25 15:16 | 2024-07-31 15:16
3.5.2.4.1 Ejecución de pruebas usuarios finales | 1 day | 2024-07-25 15:16 | 2024-07-26 15:16 | 166
3.5.2.4.2 Log y reporte de pruebas | 1 day | 2024-07-26 15:16 | 2024-07-29 15:16 | 168
3.5.2.4.3 Corrección de errores | 1 day | 2024-07-29 15:16 | 2024-07-30 15:16 | 169
3.5.2.4.4 Documentación proceso de pruebas | 1 day | 2024-07-30 15:16 | 2024-07-31 15:16 | 170
3.5.2.5 Pruebas no funcionales | 5 days | 2024-07-31 15:16 | 2024-08-08 15:16
3.5.2.5.1 Compatibilidad | 1 day | 2024-07-31 15:16 | 2024-08-01 15:16 | 171
3.5.2.5.2 Conversión de datos | 1 day | 2024-08-01 15:16 | 2024-08-02 15:16 | 173
3.5.2.5.3 Seguridad | 1 day | 2024-08-02 15:16 | 2024-08-05 15:16 | 174
3.5.2.5.4 Funcionalidad | 1 day | 2024-08-05 15:16 | 2024-08-06 15:16 | 175
3.5.2.5.5 Configuración | 1 day | 2024-08-06 15:16 | 2024-08-07 15:16 | 176
3.5.2.5.6 Estrés | 1 day | 2024-08-07 15:16 | 2024-08-08 15:16 | 177
3.5 Cierre | 11 days | 2024-08-08 15:16 | 2024-08-26 15:16
Inicio Fase Cierre | 1 day | 2024-08-08 15:16 | 2024-08-09 15:16 | 145
3.5.1 Capacitación | 2 days | 2024-08-09 15:16 | 2024-08-13 15:16
3.5.1.1 Help Desk / Soporte / BD | 2 days | 2024-08-09 15:16 | 2024-08-13 15:16
3.5.1.1.1 Preparación | 1 day | 2024-08-09 15:16 | 2024-08-12 15:16 | 180
3.5.1.1.2 Reunión y aclaración | 1 day | 2024-08-12 15:16 | 2024-08-13 15:16 | 183
3.5.2 Despliegue | 3 days | 2024-08-13 15:16 | 2024-08-16 15:16
3.5.2.1 Entrega | 1 day | 2024-08-13 15:16 | 2024-08-14 15:16 | 184
3.5.2.2 Instalación | 1 day | 2024-08-14 15:16 | 2024-08-15 15:16 | 186
3.5.2.3 Garantia | 1 day | 2024-08-15 15:16 | 2024-08-16 15:16 | 187
3.5.3 Cierre de líneas base | 2 days | 2024-08-16 15:16 | 2024-08-20 15:16
3.5.3.1 Cierre de repositorios | 1 day | 2024-08-16 15:16 | 2024-08-19 15:16 | 188
3.5.3.2 Cierre de proyecto | 1 day | 2024-08-19 15:16 | 2024-08-20 15:16 | 190
3.5.4 Documentos del Proyecto | 4 days | 2024-08-20 15:16 | 2024-08-26 15:16
3.5.4.1 Cierre de documentación | 1 day | 2024-08-20 15:16 | 2024-08-21 15:16 | 191
3.5.4.2 Lecciones aprendidas | 1 day | 2024-08-21 15:16 | 2024-08-22 15:16 | 193
3.5.4.3 Entrega de soporte | 1 day | 2024-08-22 15:16 | 2024-08-23 15:16 | 194
3.5.4.4 Acta de cierre | 1 day | 2024-08-23 15:16 | 2024-08-26 15:16 | 195
4 Certificación ONAC | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
Inicio - Fase Certificación ONAC | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.1 Seguridad de la información | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.2 Ciberseguridad | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.3 Protección Datos Personales | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.4 ISO27001 / 27002 / 27032 | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.5 DAMA | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.6 PCI DSS | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.7 IEEE | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.8 Identificación Reglamentación ONAC | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.8.1 Identificación requisitos | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
4.8.2 Mapeo de normas y estándares | 1 day | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-04 09:00
5 Cloud Controls Matrix v3.0.1 (Dominio) - Priorización OSI | 113 days | 2024-06-04 09:00 | 2024-11-19 09:00
Inicio Fase - Cloud Controls Matrix | 1 day | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-05 09:00 | 197
5.1 Seguridad de Infraestructura y Virtualización | 11 days | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-21 09:00
5.1.1 Reforzamiento de Hipervisor | 1 day | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-06 09:00 | 210
5.1.2 Endurecimiento de SO y Controles Básicos | 1 day | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-07 09:00 | 212
5.1.3 Seguridad de Red | 1 day | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-10 09:00 | 213
5.1.4 Arquitectura de Red | 1 day | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-11 09:00 | 214
5.1.5 Sincronización de Reloj | 1 day | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-12 09:00 | 215
5.1.6 Detección de Cambios | 1 day | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-13 09:00 | 216
5.1.7 Seguridad de Máquinas Virtuales - Protección de Datos | 1 day | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | 217
5.1.8 Registro de Auditoría / Detección de Intrusos | 1 day | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-17 09:00 | 218
5.1.9 Segmentación | 1 day | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-18 09:00 | 219
5.1.10 Seguridad Inalámbrica | 1 day | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-19 09:00 | 220
5.1.11 Entornos de Producción / No Producción | 1 day | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-20 09:00 | 221
5.1.12 Gestión de Vulnerabilidades | 1 day | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-21 09:00 | 222
5.2 Interoperabilidad y Portabilidad | 5 days | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-28 09:00
5.2.1 Protocolos de Red Estandarizados | 1 day | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-24 09:00 | 223
5.2.2 APIs | 1 day | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-25 09:00 | 225
5.2.3 Solicitud de Datos | 1 day | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-26 09:00 | 226
5.2.4 Virtualización | 1 day | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-27 09:00 | 227
5.2.5 Política y Legal | 1 day | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 09:00 | 228
5.3 Seguridad del Centro de Datos | 8 days | 2024-06-28 09:00 | 2024-07-11 09:00
5.3.1 Autorización de Área Segura | 1 day | 2024-06-28 09:00 | 2024-07-01 09:00 | 229
5.3.2 Puntos de Acceso Controlados | 1 day | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-02 09:00 | 231
5.3.3 Autorización Fuera del Sitio | 1 day | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-03 09:00 | 232
5.3.4 Entrada de Personas No Autorizadas | 1 day | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 09:00 | 233
5.3.5 Equipamiento Fuera del Sitio | 1 day | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-05 09:00 | 234
5.3.6 Gestión de Activos | 1 day | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-08 09:00 | 235
5.3.7 Política | 1 day | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-09 09:00 | 236
5.3.8 Identificación de Equipos | 1 day | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-10 09:00 | 237
5.3.9 Acceso de Usuario | 1 day | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-11 09:00 | 238
5.4 Cifrado y Gestión de Claves | 4 days | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-17 09:00
5.4.1 Generación de Claves | 1 day | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-12 09:00 | 239
5.4.2 Almacenamiento y Acceso | 1 day | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-15 09:00 | 241
5.4.3 Protección de Datos Sensibles | 1 day | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 09:00 | 242
5.4.4 Autorización | 1 day | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-17 09:00 | 243
5.5 Gestión de Identidad y Acceso | 13 days | 2024-07-17 09:00 | 2024-08-05 09:00
5.5.1 Autorización de Acceso de Usuario | 1 day | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-18 09:00 | 244
5.5.2 Restricción de Acceso a Código Fuente | 1 day | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-19 09:00 | 246
5.5.3 Acceso a Puertos de Diagnóstico / Configuración | 1 day | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-22 09:00 | 247
5.5.4 Acceso de Terceros | 1 day | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-23 09:00 | 248
5.5.5 Acceso a Herramientas de Auditoría | 1 day | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-24 09:00 | 249
5.5.6 Ciclo de Vida de Credenciales / Gestión de Provisiones | 1 day | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-25 09:00 | 250
5.5.7 Separación de Funciones | 1 day | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-26 09:00 | 251
5.5.8 Fuentes Confiables | 1 day | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-29 09:00 | 252
5.5.9 Credenciales de ID de Usuario | 1 day | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-30 09:00 | 253
5.5.10 Políticas y Procedimientos | 1 day | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-31 09:00 | 254
5.5.11 Revisiones de Acceso de Usuario | 1 day | 2024-07-31 09:00 | 2024-08-01 09:00 | 255
5.5.12 Revocación de Acceso de Usuario | 1 day | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-02 09:00 | 256
5.5.13 Acceso a Programas de Utilidad | 1 day | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-05 09:00 | 257
5.6 Gestión de Amenazas y Vulnerabilidades | 3 days | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-08 09:00
5.6.1 Antivirus / Software Malicioso | 1 day | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-06 09:00 | 258
5.6.2 Gestión de Vulnerabilidades / Parches | 1 day | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-07 09:00 | 260
5.6.3 Código Móvil | 1 day | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-08 09:00 | 261
5.7 Seguridad de Aplicaciones e Interfaces | 5 days | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-15 09:00
5.7.1 Seguridad de Datos / Integridad | 1 day | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-09 09:00 | 262
5.7.2 Integridad de Datos | 1 day | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-12 09:00 | 264
5.7.3 Seguridad de Datos / Integridad | 1 day | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-13 09:00 | 265
5.7.4 Requisitos de Acceso del Cliente | 1 day | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-14 09:00 | 266
5.7.5 Seguridad de Aplicaciones | 1 day | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-15 09:00 | 267
5.8 Gestión de Continuidad del Negocio y Resiliencia Operativa | 9 days | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-29 09:00
5.8.1 Análisis de Impacto | 1 day | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-16 09:00 | 268
5.8.2 Política | 1 day | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-19 09:00 | 270
5.8.3 Ubicación del Equipamiento | 1 day | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-20 09:00 | 271
5.8.4 Mantenimiento del Equipamiento | 1 day | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-21 09:00 | 272
5.8.5 Política de Retención | 1 day | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-22 09:00 | 273
5.8.6 Documentación | 1 day | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-23 09:00 | 274
5.8.7 Riesgos Ambientales | 1 day | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-26 09:00 | 275
5.8.8 Pruebas de Continuidad del Negocio | 1 day | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-27 09:00 | 276
5.8.9 Planificación de Continuidad del Negocio | 1 day | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-28 09:00 | 277
5.8.10 Servicios de Utilidades / Condiciones Ambientales del Centro de Datos | 1 day | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-29 09:00 | 278
5.9 Control de Cambios y Gestión de Configuraciones | 5 days | 2024-08-29 09:00 | 2024-09-05 09:00
5.9.1 Pruebas de Calidad | 1 day | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-30 09:00 | 279
5.9.2 Cambios en Producción | 1 day | 2024-08-30 09:00 | 2024-09-02 09:00 | 281
5.9.3 Instalaciones de Software No Autorizadas | 1 day | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-03 09:00 | 282
5.9.4 Desarrollo Externo | 1 day | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-04 09:00 | 283
5.9.5 Desarrollo / Adquisición de Nuevos Productos | 1 day | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-05 09:00 | 284
5.10 Gobernanza y Gestión de Riesgos | 11 days | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-20 09:00
5.10.1 Política | 1 day | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-06 09:00 | 285
5.10.2 Aplicación de Políticas | 1 day | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-09 09:00 | 287
5.10.3 Revisiones de Políticas | 1 day | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-10 09:00 | 288
5.10.4 Impacto de Políticas en Evaluaciones de Riesgos | 1 day | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-11 09:00 | 289
5.10.5 Requisitos Básicos | 1 day | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-12 09:00 | 290
5.10.6 Supervisión de la Dirección | 1 day | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-13 09:00 | 291
5.10.7 Programa de Gestión | 1 day | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | 292
5.10.8 Apoyo / Involucramiento de la Dirección | 1 day | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-17 09:00 | 293
5.10.9 Evaluaciones de Riesgos | 1 day | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-18 09:00 | 294
5.10.10 Evaluaciones de Riesgos con Enfoque en Datos | 1 day | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-19 09:00 | 295
5.10.11 Marco de Gestión de Riesgos | 1 day | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 09:00 | 296
5.11 Seguridad de Datos y Gestión del Ciclo de Vida de la Información | 7 days | 2024-09-20 09:00 | 2024-10-01 09:00
5.11.1 Manejo / Etiquetado / Política de Seguridad | 1 day | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-23 09:00 | 297
5.11.2 Eliminación Segura | 1 day | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 299
5.11.3 Datos No de Producción | 1 day | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-25 09:00 | 300
5.11.4 Inventario de Datos / Flujos | 1 day | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-26 09:00 | 301
5.11.5 Transacciones de Comercio Electrónico | 1 day | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-27 09:00 | 302
5.11.6 Clasificación | 1 day | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-30 09:00 | 303
5.11.7 Propiedad / Administración | 1 day | 2024-09-30 09:00 | 2024-10-01 09:00 | 304
5.12 Recursos Humanos | 10 days | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-15 09:00
5.12.1 Verificación de Antecedentes | 1 day | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-02 09:00 | 305
5.12.2 Acuerdos de Empleo | 1 day | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-03 09:00 | 307
5.12.3 Terminación de Empleo | 1 day | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-04 09:00 | 308
5.12.4 Gestión de Dispositivos Móviles | 1 day | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-07 09:00 | 309
5.12.5 Acuerdos de No Divulgación | 1 day | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-08 09:00 | 310
5.12.6 Roles / Responsabilidades | 1 day | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-09 09:00 | 311
5.12.7 Uso Aceptable de la Tecnología | 1 day | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-10 09:00 | 312
5.12.8 Entrenamiento / Concientización | 1 day | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-11 09:00 | 313
5.12.9 Responsabilidad del Usuario | 1 day | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-14 09:00 | 314
5.12.10 Espacio de Trabajo | 1 day | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-15 09:00 | 315
5.13 Gestión de Incidentes de Seguridad, E-Discovery y Forense en la Nube | 5 days | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-22 09:00
5.13.1 Reporte de Incidentes | 1 day | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-16 09:00 | 316
5.13.2 Gestión de Incidentes | 1 day | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-17 09:00 | 318
5.13.3 Preparación Legal para Respuestas a Incidentes | 1 day | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-18 09:00 | 319
5.13.4 Métricas de Respuestas a Incidentes | 1 day | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-21 09:00 | 320
5.13.5 Mantenimiento de Contactos / Autoridades | 1 day | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-22 09:00 | 321
5.14 Gestión de la Cadena de Suministro, Transparencia y Responsabilidad | 9 days | 2024-10-22 09:00 | 2024-11-04 09:00
5.14.1 Acuerdos de Cadena de Suministro | 1 day | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-23 09:00 | 322
5.14.2 Evaluaciones Internas del Proveedor | 1 day | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-24 09:00 | 324
5.14.3 Evaluación de Terceros | 1 day | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-25 09:00 | 325
5.14.4 Auditorías de Terceros | 1 day | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-28 09:00 | 326
5.14.5 Calidad e Integridad de Datos | 1 day | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 09:00 | 327
5.14.6 Reporte de Incidentes | 1 day | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-30 09:00 | 328
5.14.7 Revisiones de Gobernanza de la Cadena de Suministro | 1 day | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-31 09:00 | 329
5.14.8 Métricas de la Cadena de Suministro | 1 day | 2024-10-31 09:00 | 2024-11-01 09:00 | 330
5.14.9 Servicios de Red / Infraestructura | 1 day | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-04 09:00 | 331
5.15 Ruta de acreditación | 6 days | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-14 09:00
5.15.1 Registro inicial | 1 day | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-05 09:00 | 332
5.15.2 Presentar solicitud | 1 day | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-06 09:00 | 334
5.15.3 Revisión de solicitud | 1 day | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-07 09:00 | 335
5.15.4 Propuesta comercial | 1 day | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-08 09:00 | 336
5.15.5 Notificación y aceptación | 1 day | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-11 09:00 | 337
5.15.6 Evaluación | 1 day | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-12 09:00 | 338
5.15.7 Decisión | 1 day | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-13 09:00 | 339
5.15.8 Cierre proceso de acreditación | 1 day | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-14 09:00 | 340
5.16 Control Presupuesto | 3 days | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-19 09:00
5.16.1 Pagos ONAC | 1 day | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-15 09:00 | 341
5.16.2 Pagos externos seguridad evaluación | 1 day | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-18 09:00 | 343
5.16.3 Pagos consultorias evaluación | 1 day | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-19 09:00 | 344
6 Formalización Empresa (Aspectos Organizacionales y Legales) | 8 days | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-29 09:00
Inicio - Fase Formalización Empresa | 1 day | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-20 09:00 | 209
6.1 Análisis estratégico | 1 day | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-21 09:00 | 347
6.2 Estructura Organizacional | 1 day | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-22 09:00 | 348
6.3 Perfiles y funciones | 1 day | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-25 09:00 | 349
6.4 Gobierno Corporativo | 1 day | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-26 09:00 | 350
6.5 Aspectos Legales | 1 day | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-27 09:00 | 351
6.6 Presupuesto Administrativo | 1 day | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-28 09:00 | 352
6.7 Componente de Sostenibilidad | 1 day | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-29 09:00 | 353