## Matriz de Evaluación
Matriz de Evaluación de Riesgo
ID | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA REAL | CONSECUENCIA POTENCIAL | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | INTERPRETACIÓN | Escala | Interpretacion
1 | Cambios en la regulaciones para la exhibición de productos en las góndolas y lineales de los supermercados | Cambios por nuevas normas para la exhibición de prouctos que pueda generar el gobierno Colombiano. | Afectación en la funcionalidad y desvío en el objetivo que busca el proyecto | Cambio en las condiciones del proyecto. | 2 | 5 | 10 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias. | 0 | No definido: Se requiere hacer un análisis del Riesgo y validar si se debe mantener en el mapa o definir los valores de impacto o probabilidad. | 0
2 | Capacitación o falta de expertos necesario para el desarrollo del proyecto | Las personas que conformen el equipo de trabajo no tengan el conocimiento ni el expertiz necesario para llevar adelante las tareas de acuerdo a su rol. | Desarrollo del proyecto sin calidad. | Atraso y desvíos en el proyecto. Entregar sin estándares adecuados. | 3 | 4 | 12 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias. | 1 | Indiferente: El riesgo no requiere tratamiento y se debe evaluar el riesgo para definir su permanencia en el mapa. | 1
3 | Incumplimiento de los acuerdos de servicio por parte de los proveedores del proyecto. | Los proveedores contratados no cumplan con lo comprometido en contrataciones y servicios. | Desvío en la ejecución del proyecto. | Desarrollo sin calidad. | 4 | 4 | 16 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias. | 2 | Media: Se requiere hacer seguimiento al riesgo. | de 2 a 4
4 | Inconvenientes en la integracion y homologacion de datos de los sistemas legados. | Algunos inconvenientes que se pueden presentar son la falta de compatibilidad, integración o actualizacion de los sistemas informaticos que generen fallas tecnicas, perdida de datos o filtración de datos, afectacción de la calidad de datos generando dificulta para consultar, acceder, analizar y visualizar los datos. | Demoras en la integracion generando retrasos en los hitos del proyecto, disminución de la calidad de la información, retrasar la toma de decisiones. | Incumplimiento en los objetivos del proyecto por la desviacion generada por los inconvenientes de integración. | 2 | 3 | 6 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias. | 3 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias. | de 5 a 10
5 | Miembros del equipo estrategicos que no esten disponibles o que abandonen el proyecto en un momento clave. | Rotación o inasistencia de las personas que conforman el equipo de trabajo. | Desvío en la ejecución del proyecto, generando retrasos, preocupacion por parte del equipo por la ausencia de un integrante. | Atrasos en las entregas. Generación de mal ambiente en el equipo. Sobrecarga de trabajo | 2 | 4 | 8 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias. | 4 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias. | de 11 a 16
6 | Integracion de sistemas de informacion que no cumpla con las politicas de seguridad. | Las integraciones propuestas estén fuera de las definiciones y estándares establecidos por seguiridad generando un riesgo de seguridad. | No sea un proyecto que apruebe los estándares de seguridad exigidos. | Vulnerabilidad en seguridad, incumplimientos de las normativas de seguridad. Incumplimiento de politicas de privacidad y confidencialidad. | 2 | 3 | 6 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias. | 5 | Catastrófico: Requiere intervención inmediata, a través de controles, y permanente evaluación, plan de contingencias, definir las estrategias que garantizan la continuidad del servicio y realizar evaluación permanente a las estrategias. | mayor a 16
7 | Implementacion que no se encuentre alineada con las politicas definidas por arquitectura. | Todo diseño debe estar alineadas a las políticas de arquitectura e infraestrutura. | No sea un proyecto que se apruebe por los estándares tecnológicos | No sea escalable ni adaptable con las demás tecnologías en Cencosud. | 2 | 5 | 10 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias.
8 | Estimacion deficiente por parte del equipo del proyecto. | Las actividades no sean estimadas en forma correctas y generen desvios en el cronograma del proyecto. | Desvíos en el cronograma del proyecto. | Cambio de alcance. Paralelización de tareas. | 2 | 4 | 8 | Crítico: Requiere intervención a través de controles y documentar el plan de contingencias.
9 | Cambio en el alcance que genere un incremento en el tiempo, costo y calidad. | Luego de iniciado el proyecto se cambie el alcance del proyecto. | Cambio en el tiempo o en el presupuesto del proyecto. | Aumento en el tiempo de la finalización del proyecto. Ó incremento de presupuesto, que coloque en riesgo la finaliación del mismo. | 3 | 5 | 15 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias.
10 | Carencia de un metodo eficiente para determinar desviaciones del presupuesto establecido. | No exista una herramienta o metodología eficiente para dar seguimiento a la ejecución del presupuesto establecido. | Sub o sobre utilización del presupuesto. | Recorte del presupuesto. Afectación del flujo de caja del proyecto. | 3 | 4 | 12 | Altamente critico: Requiere intervención inmediata a través controles, y evaluación permanente de los controles, documentar el plan de contingencias.
Note on H5: 0: No se tiene antecedente pero es un riesgo; 1: Insignificante, cuando el evento se ha presentado rara vez, una vez al año, cada 6 meses; 2: Baja, cuando el evento se ha presentado en varias ocasiones al semestre; 3: Media, en eventos presentado en varias ocasiones en periodos de 10 semanas; 4: Moderada, cuando el evento se presenta en varias ocasiones en periodos mensuales; 5: Alta, que el evento se puede presentar varias veces a la semana.
Note on I5: 0: Insignificante,no se tiene antecedente; 1: Que no afecta el servicio; 2: Baja, que afecta el servicio pero no es indispensable para cumplir con la promesa de valor, 3: Media, pero existen alternativas para cumplir con el compromiso, 4: Moderada, no se puede prestar el servicio a un grupo de clientes; 5: Catastrófico, que afecta el servicio a más del 50% de la empresa.
Note on K5: En 0 No definido; En 1 Indiferente; Entre 2 y 4 Media; Entre 5 y 10 Crítico; Entre 11 y 16 Altamente critico; Mayor de 16 Catastrófico.

## Matriz de Respuesta
Matriz de Respuesta al Riesgo
ID | RIESGO | RESPUESTA | PLAN DE CONTIGENCIA | DESENCADENANTE | RESPONSABLE
1 | Cambios en la regulaciones para la exhibición de productos en las góndolas y lineales de los supermercados | Retención | Aplicar las modificaciones que se requieran de acuerdo con la regulación. | Emision de una nueva normativa. | Gerente de Impuestos. | Mitigación
2 | Capacitación o falta de expertis necesario para el desarrollo del proyecto | Mitigación | Generar un estricto plan de reclutamiento validando las competencias necesarias de los perfiles requeridos. | Deficiencia de conocimientos y en la experienca que se encuentra en las hojas de vida de los miembros del quipo. | Proveedores, Gerente Proyecto | Omisión
3 | Incumplimiento de los acuerdos de servicio por parte de los proveedores del proyecto. | Mitigación | Control y seguimiento de los acuerdos de servicios con los proveedores. Firmas de penalidades por incumplimiento de servicios. | Desvio en en el tiempo pactado de servicio. | Gerente del proyecto. | Transferencia
4 | Inconvenientes en la integracion y homologacion de datos de los sistemas legados. | Mitigación | Entendimiento y relevamiento de la arquitectura actual, de los sitemas de información y requerimientos de integración. | Fallas en la implementación, integridad de datos. | Arquitecto TI | Distribución
5 | Miembros del equipo estrategicos que no o esten disponibles o que abandonen el proyecto en un momento clave. | Distribución | Tener contratado por empresa los servicios del equipo, para que ellos garanticen la disponilidad de las personas. Para que pongan reemplazo en caso que se vayan una persona. | inasistencia del equipo del proyecto | Gerente del proyecto. | Retención
6 | Integracion de sistemas de informacion que no cumpla con las politicas de seguridad. | Mitigación | Incluir la revisión del arquitecto y del equipo de serguiridad en el diseño de la solución propuesta. | Incumplimiento de las políticas de seguridad. | Arquitecto TI
7 | Implementacion que no se encuentre alineada con las politicas definidas por arquitectura. | Mitigación | Asegurar conocer y entender las politicas definidas por Cencosud a nivel de arquitectura. | Desconocimiento o no aplicación de las politicas establecidas. | Lider TI
8 | Estimacion deficiente por parte del equipo del proyecto. | Mitigación | Generar la estimacion por los especialistas de cada tema. Revision de las estimaciones del equipo del proyecto. | falta de información, documentación, recursos o herramientas adecuadas para realizar estimaciones. | Gerente del proyecto.
9 | Cambio en el alcance que genere un incremento en el tiempo, costo y calidad. | Distribución | Asegurar el entendimiento del alcance con el sponsor y el cliente del proyecto. | Inclusión de nuevas definiciones. Cambio de la dinámica del negocio. | Gerente del proyecto, sponsor.
10 | Carencia de un metodo eficiente para determinar desviaciones del presupuesto establecido. | Mitigación | Seleccionar una herramienta para poder llevar el control de la ejecución del presupuesto. Generar reportes periódicos y alertar cualquier desvío. | No exista herramienta para generar el seguimiento del presupuesto. | Gerente del proyecto.

## Matriz de Gravedad
Matriz de Gravedad del Riesgo
| PROBABILIDAD | 5 | [5 empty] | Mayor riesgo
|  | 4 |  |  |  | 3
|  | 3 |  |  |  | 2;8;10 |  | Riesgo moderado
|  | 2 |  |  | 4; 6 | 5 | 1;7;9
|  | 1 | [5 empty] | Riesgo menor
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO