## Plan
Fase |  | Actividades | Responsable | Presupuesto Estimado | Peso | MES 1 | [5 empty] | MES 2 | [5 empty] | MES 3 | [5 empty] | MES 4 | [5 empty] | MES 5 | [5 empty] | MES 6 | [5 empty] | MES 7 | [5 empty] | MES 8 | [5 empty] | MES 9 | [5 empty] | MES 10 | [5 empty] | MES 11 | [5 empty] | MES 12
[6 empty] | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado |  |  | Planeado | Ejecutado | Cumpl Mensual | Cump Acumulado
[6 empty] | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl | P | T |  | T Plan | T Ejec | % Cumpl
1 |  | Preparación |  | 0 | 5% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
1.1 |  | Reunión Inicial: Presentación de hallazgos y plan de acción a todos los involucrados | Dirección General |  | 1% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
1.2 |  | Asignación de Roles y Responsabilidades: Designar líderes de proyecto para cada factor. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
1.3 |  | Plan de comunicación interna y externa donde se establezcan objetivos, audiencia, mensaje clave, canales de comunicación, calendario de comunicaciones, responsables, evaluación y retroalimentación | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
1.4 |  | Establecer Herramienta de seguimiento "Curva S" de la implementación. | Dirección General |  | 2% | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
2 |  | Estrategia y Estructura |  | 32740000 | 15% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 3.8% | 3.8% | 100% | 3.8% | 3.8% | 100% | 10% | 10% | 100% | 13.8% | 13.8% | 100% | 1.2% | 1.2% | 100% | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 15% | 15% | 100% | 0% | 0% |  | 15% | 15% | 100%
2.1 |  | Documentación de Procesos Operativos: Crear y estandarizar procedimientos operativos. | Coordinador de Producción y Logistica | 6800000 | 3% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100%
| 2.1.1 | Identificación de Procesos Clave: Determinar los procesos operativos esenciales. | Coordinador de Producción y Logistica |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 2.1.2 | Creación de Procedimientos: Redactar procedimientos detallados para cada proceso. | Coordinador de Producción y Logistica |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 2.1.3 | Estandarización: Asegurar que los procedimientos sean consistentes y aplicables en toda la organización. | Coordinador de Producción y Logistica |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
| 2.1.4 | Revisión y Aprobación: Validar los procedimientos con los responsables de cada área. | Coordinador de Producción y Logistica |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
2.2 |  | Selección de Sistema de Gestión de Información: Evaluar y seleccionar un sistema adecuado. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas | 1360000 | 3% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100%
| 2.2.1 | Análisis de Requisitos: Identificar las necesidades específicas de la empresa. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
| 2.2.2 | Investigación de Opciones: Evaluar diferentes sistemas de gestión disponibles en el mercado. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
| 2.2.3 | Pruebas Piloto: Realizar pruebas con los sistemas preseleccionados. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 2.2.4 | Selección Final: Elegir el sistema que mejor se adapte a las necesidades identificadas. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
2.3 |  | Implementación del Sistema de Gestión: Configuración inicial y pruebas del sistema. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas | 20500000 | 3% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100%
| 2.3.1 | Configuración Inicial: Ajustar el sistema según los requisitos de la empresa. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
| 2.3.2 | Migración de Datos: Transferir datos existentes al nuevo sistema. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
| 2.3.3 | Pruebas de Funcionamiento: Realizar pruebas para asegurar que el sistema funcione correctamente. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 2.3.4 | Resolución de Problemas: Identificar y solucionar cualquier problema que surja durante las pruebas. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
2.4 |  | Capacitación del Personal: Formación en nuevos procedimientos y tecnologías. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas | 2720000 | 3% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100%
| 2.4.1 | Desarrollo de Materiales de Capacitación: Crear manuales y guías de usuario. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 2.4.2 | Programación de Sesiones de Capacitación: Organizar sesiones de formación para el personal. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 2.4.3 | Evaluación de la Capacitación: Medir la efectividad de la capacitación mediante pruebas y retroalimentación. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
| 2.4.4 | Soporte Continuo: Proveer asistencia continua para resolver dudas y problemas. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
2.5 |  | Monitoreo, Evaluación y Ajustes: Realizar una evaluación inicial y ajustar según sea necesario. Indicadores de seguimiento del Factor. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas | 1360000 | 3% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0.8% | 0.8% | 100% | 0.8% | 0.8% | 100% | 1% | 1% | 100% | 1.8% | 1.8% | 100% | 1.2% | 1.2% | 100% | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100% | 0% | 0% |  | 3% | 3% | 100%
| 2.5.1 | Establecimiento de Indicadores de Rendimiento: Definir métricas para evaluar el éxito del sistema. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.3% | 0.3% | 100% | 0.3% | 0.3% | 100% | 0.3% | 0.3% | 100% | 0.6% | 0.6% | 100% | 0.4% | 0.4% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 2.5.2 | Monitoreo Regular: Realizar seguimientos periódicos para evaluar el rendimiento. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.3% | 0.3% | 100% | 0.3% | 0.3% | 100% | 0.3% | 0.3% | 100% | 0.6% | 0.6% | 100% | 0.4% | 0.4% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 2.5.3 | Evaluación Inicial: Hacer una evaluación completa después de la implementación inicial. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.1% | 0.1% | 100% | 0.1% | 0.1% | 100% | 0.2% | 0.2% | 100% | 0.3% | 0.3% | 100% | 0.2% | 0.2% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
| 2.5.4 | Ajustes y Mejoras: Realizar ajustes basados en los resultados de la evaluación y el retroalimentación recibida. | Dirección General/Gerente Administrativo y RH/ Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 0.5% |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.1% | 0.1% | 100% | 0.1% | 0.1% | 100% | 0.2% | 0.2% | 100% | 0.3% | 0.3% | 100% | 0.2% | 0.2% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100% |  |  |  | 0.5% | 0.5% | 100%
3 |  | Gestión de las relaciones con proveedores |  | 2720000 | 20% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 7.5% | 7.5% | 100% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100%
3.1 |  | Desarrollo de Programas de Colaboración: Crear programas de colaboración a largo plazo. | Gerente Administrativo y RH |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 3.1.1 | Identificación de Proveedores Clave: Seleccionar proveedores estratégicos para colaboraciones a largo plazo. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 3.1.2 | Definición de Objetivos Comunes: Establecer metas y objetivos compartidos con los proveedores. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 3.1.3 | Creación de Acuerdos de Colaboración: Formalizar acuerdos que definan roles, responsabilidades y expectativas. | Gerente Administrativo y RH |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 3.1.4 | Implementación de Proyectos Conjuntos: Iniciar proyectos piloto para fortalecer la colaboración. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
3.2 |  | Establecimiento de Canales de Comunicación: Definir y establecer canales de comunicación claros. | Gerente Administrativo y RH |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 3.2.1 | Evaluación de Canales Existentes: Revisar los canales de comunicación actuales y su efectividad. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 3.2.2 | Definición de Nuevos Canales: Identificar y establecer nuevos canales de comunicación, como plataformas digitales. | Gerente Administrativo y RH |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 3.2.3 | Capacitación en Comunicación: Formar al personal y a los proveedores en el uso de los nuevos canales. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 3.2.4 | Monitoreo de la Comunicación: Realizar seguimientos periódicos para asegurar la efectividad de los canales. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
3.3 |  | Auditorías Periódicas: Iniciar auditorías para asegurar el cumplimiento de estándares. | Gerente Administrativo y RH | 1360000 | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 3.3.1 | Planificación de Auditorías: Establecer un calendario de auditorías regulares. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 3.3.2 | Desarrollo de Criterios de Auditoría: Definir los estándares y criterios que se evaluarán. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 3.3.3 | Ejecución de Auditorías: Realizar auditorías en los proveedores para asegurar el cumplimiento de los estándares. | Gerente Administrativo y RH |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 3.3.4 | Informe de Resultados: Documentar los hallazgos y compartirlos con los proveedores. | Gerente Administrativo y RH |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
3.4 |  | Monitoreo, Evaluación de Resultados: Revisar los resultados de las auditorías y ajustar estrategias. Indicadores de seguimiento del Factor. | Coordinador de Producción y Logistica | 1360000 | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 3.4.1 | Establecimiento de Indicadores de Rendimiento: Definir métricas para evaluar el desempeño de los proveedores. | Coordinador de Producción y Logistica |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 3.4.2 | Revisión de Resultados: Analizar los resultados de las auditorías y el desempeño general. | Coordinador de Producción y Logistica |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 3.4.3 | Ajustes y Mejoras: Implementar cambios y mejoras basados en los resultados y la retroalimentación recibida. | Coordinador de Producción y Logistica |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 3.4.4 | Comunicación de Resultados: Informar a los proveedores sobre los resultados y las acciones a tomar. | Coordinador de Producción y Logistica |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
4 |  | Compras Efectivas Organizacionales |  | 8160000 | 20% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 7.5% | 7.5% | 100% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100%
4.1 |  | Recopilación de Retroalimentación: Recoger y analizar la retroalimentación de los clientes. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 4.1.1 | Encuestas a Clientes: Diseñar y distribuir encuestas para recoger opiniones sobre el proceso de compra. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 4.1.2 | Análisis de Datos: Analizar los datos recopilados para identificar áreas de mejora. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 4.1.3 | Reuniones de Retroalimentación: Organizar reuniones con clientes clave para obtener retroalimentación directa. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 4.1.4 | Implementación de Sugerencias: Aplicar las sugerencias viables para mejorar el proceso de compra. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
4.2 |  | Revisión de Procesos de Compra: Revisar y optimizar los procesos de compra. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 4.2.1 | Mapeo de Procesos Actuales: Documentar y revisar los procesos de compra existentes. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 4.2.2 | Identificación de Ineficiencias: Detectar áreas donde se pueden hacer mejoras. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 4.2.3 | Optimización de Procesos: Rediseñar los procesos para aumentar la eficiencia y reducir costos. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 4.2.4 | Automatización: Implementar herramientas tecnológicas para automatizar partes del proceso de compra. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
4.3 |  | Implementación de Prácticas de Sostenibilidad: Buscar y aplicar certificaciones ambientales. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas | 6800000 | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 4.3.1 | Investigación de Certificaciones: Identificar certificaciones ambientales relevantes para la industria. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 4.3.2 | Evaluación de Proveedores: Seleccionar proveedores que cumplan con los estándares de sostenibilidad. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 4.3.3 | Adopción de Prácticas Verdes: Implementar prácticas sostenibles en el proceso de compra, como la reducción de residuos y el uso de materiales reciclables. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 4.3.4 | Monitoreo de Cumplimiento: Asegurar que los proveedores mantengan las prácticas sostenibles acordadas. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
4.4 |  | Monitoreo, Evaluación de Impacto: Medir el impacto de las mejoras en la gestión de valor. Indicadores de seguimiento del Factor. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas | 1360000 | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 4.4.1 | Definición de Indicadores de Rendimiento: Establecer métricas para medir el impacto de las mejoras implementadas. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 4.4.2 | Recolección de Datos: Recoger datos periódicamente para evaluar el desempeño. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 4.4.3 | Análisis de Impacto: Analizar los datos para determinar el impacto de las mejoras en la gestión de valor. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 4.4.4 | Ajustes y Mejoras Continuas: Realizar ajustes basados en los resultados del análisis y continuar mejorando los procesos. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
5 |  | Coordinación Interfuncional |  |  | 20% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 7.5% | 7.5% | 100% | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100% | 0% | 0% |  | 20% | 20% | 100%
5.1 |  | Mejora de la Coordinación: Implementar sistemas de gestión de tiempos de productividad. | Direccion General |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 5.1.1 | Evaluación de Necesidades: Identificar las áreas que requieren mejor coordinación. | Direccion General |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 5.1.2 | Selección de Sistemas de Gestión: Evaluar e implementar sistemas de gestión de tiempos y productividad adecuados. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 5.1.3 | Capacitación en Nuevos Sistemas: Formar a los empleados en el uso de los nuevos sistemas. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 5.1.4 | Monitoreo de Uso: Supervisar el uso de los sistemas para asegurar su efectividad. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
5.2 |  | Involucrar a Empleados: Involucrar a empleados de otras áreas en el proceso de compras. | Direccion General |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 5.2.1 | Identificación de Áreas Clave: Determinar qué áreas y empleados deben estar involucrados en el proceso de compras. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 5.2.2 | Desarrollo de Programas de Participación: Crear programas que fomenten la participación activa de empleados de diferentes áreas. | Direccion General |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 5.2.3 | Sesiones de Retroalimentación: Organizar sesiones para recoger opiniones y sugerencias de los empleados. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 5.2.4 | Reconocimiento y Recompensas: Implementar un sistema de reconocimiento para los empleados que contribuyan significativamente. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
5.3 |  | Reuniones Interdepartamentales: Organizar reuniones regulares entre departamentos. | Direccion General |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 5.3.1 | Planificación de Reuniones: Establecer un calendario regular de reuniones entre departamentos. | Direccion General |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 2% | 2% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 5.3.2 | Definición de Agendas: Crear agendas claras y específicas para cada reunión. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 5.3.3 | Facilitación de la Comunicación: Utilizar herramientas y técnicas que faciliten la comunicación efectiva durante las reuniones. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 5.3.4 | Seguimiento de Acuerdos: Documentar y hacer seguimiento de los acuerdos y acciones decididas en las reuniones. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
5.4 |  | Monitoreo, Evaluación de Coordinación: Evaluar la efectividad de la coordinación y ajustar según sea necesario. Indicadores de seguimiento del Factor. | Direccion General |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 5.4.1 | Definición de Indicadores de Rendimiento: Establecer métricas para evaluar la efectividad de la coordinación interfuncional. | Direccion General |  | 2% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100% |  |  |  | 2% | 2% | 100%
| 5.4.2 | Recolección de Datos: Recoger datos periódicamente para evaluar el desempeño. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 5.4.3 | Análisis de Resultados: Analizar los datos para identificar áreas de mejora. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 5.4.4 | Ajustes y Mejoras: Implementar cambios basados en los resultados del análisis y continuar mejorando los procesos de coordinación. | Direccion General |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
6 |  | Orientación al mercado y al desempeño |  | 21760000 | 20% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 7.5% | 7.5% | 100% | 20% | 20% | 100%
6.1 |  | Estudios de Mercado: Realizar estudios de mercado para entender mejor las necesidades del cliente. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas | 13600000 | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 6.1.1 | Definición de Objetivos: Establecer los objetivos específicos del estudio de mercado. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 6.1.2 | Selección de Métodos de Investigación: Elegir métodos adecuados como encuestas, entrevistas y análisis de datos. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 6.1.3 | Recolección de Datos: Recoger información relevante sobre las necesidades y preferencias de los clientes. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 6.1.4 | Análisis de Resultados: Analizar los datos para identificar tendencias y oportunidades de mejora. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 6.1.5 | Informe de Hallazgos: Documentar y presentar los hallazgos a las partes interesadas. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
6.2 |  | Análisis de Competencia: Analizar nuevos mercados y sus redes de distribución internacionales. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas | 6800000 | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100%
| 6.2.1 | Identificación de Competidores: Identificar los principales competidores en los nuevos mercados. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 6.2.2 | Evaluación de Estrategias: Analizar las estrategias de marketing y distribución de los competidores. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 6.2.3 | Análisis de Fortalezas y Debilidades: Evaluar las fortalezas y debilidades de los competidores. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 6.2.4 | Identificación de Oportunidades: Detectar oportunidades para diferenciarse y mejorar la posición en el mercado. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
| 6.2.5 | Informe de Análisis: Crear un informe detallado con las conclusiones y recomendaciones. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 100%
6.3 |  | Implementación de Mejoras: Enfocar la gestión de proveedores en la mejora y calidad de los productos. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100%
| 6.3.1 | Evaluación de Proveedores: Revisar y seleccionar proveedores que cumplan con altos estándares de calidad. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100%
| 6.3.2 | Desarrollo de Planes de Mejora: Crear planes específicos para mejorar la calidad de los productos. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100%
| 6.3.3 | Implementación de Cambios: Aplicar las mejoras en la gestión de proveedores y en los procesos de producción. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100%
| 6.3.4 | Monitoreo de Calidad: Supervisar continuamente la calidad de los productos y servicios. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100%
| 6.3.5 | Valoracón de Clientes: Recoger y analizar la retroalimentación de los clientes sobre las mejoras implementadas. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 1% | 1% | 100% | 1% | 1% | 100%
6.4 |  | Monitoreo, Evaluación Final: Realizar una evaluación final del impacto de todas las mejoras implementadas. Indicadores de seguimiento del Factor. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas | 1360000 | 5% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 2.5% | 2.5% | 100% | 5% | 5% | 100%
| 6.4.1 | Definición de Indicadores de Rendimiento: Establecer métricas para evaluar el impacto de las mejoras. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100%
| 6.4.2 | Recolección de Datos: Recoger datos periódicamente para evaluar el desempeño. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100%
| 6.4.3 | Análisis de Impacto: Analizar los datos para determinar el impacto de las mejoras en la gestión de valor. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100%
| 6.4.4 | Informe de Evaluación: Documentar los resultados y presentar un informe final. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100%
| 6.4.5 | Ajustes y Mejoras Continuas: Realizar ajustes basados en los resultados del análisis y continuar mejorando los procesos. | Gerente de Marketing Diseño y Ventas |  | 1% |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 0.5% | 0.5% | 100% | 1% | 1% | 100%
|  |  | Total | 65380000 | 100% | 5% | 5% | 100% | 5% | 5% | 100% | 3.8% | 3.8% | 100% | 8.8% | 8.8% | 100% | 10% | 10% | 100% | 18.8% | 18.8% | 100% | 1.2% | 1.2% | 100% | 20% | 20% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 32.5% | 32.5% | 100% | 7.5% | 7.5% | 100% | 40% | 40% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 52.5% | 52.5% | 100% | 7.5% | 7.5% | 100% | 60% | 60% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 72.5% | 72.5% | 100% | 7.5% | 7.5% | 100% | 80% | 80% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 92.5% | 92.5% | 100% | 7.5% | 7.5% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Curva S
Mes | Plan Acum | Ejec Acum
MES 1 | 5% | 5%
MES 2 | 8.8% | 8.8%
MES 3 | 18.8% | 18.8%
MES 4 | 20% | 20%
MES 5 | 32.5% | 32.5%
MES 6 | 40% | 40%
MES 7 | 52.5% | 52.5%
MES 8 | 60% | 60%
MES 9 | 72.5% | 72.5%
MES 10 | 80% | 80%
MES 11 | 92.5% | 92.5%
MES 12 | 100% | 100%