## biblioteca de riesgos
Ámbito | Riesgo | Causa | Mitigación
Modificación del ambiente político | Modificaciones en el proceso de expedición y/o actualización de normativas, así como alteraciones en las regulaciones que impacten el desarrollo, la competitividad y la rentabilidad de proyectos fotovoltaicos | 1) Alteraciones o nuevas normativas que impacten negativamente la gestión de los activos fotovoltaicos y la prestación de productos y servicios. 2) Modificaciones, nuevas exigencias y/o requisitos que requieran ajustes en la metodología de compensación o ingresos; alteraciones en la agenda legislativa; y cambios o nuevas regulaciones que impacten negativamente la gestión de los activos y la prestación de productos y servicios. | 1) Monitoreo del cumplimiento de licencias y permisos, así como de otras obligaciones socioambientales. 2) Realizar seguimiento permanente de la normatividad 3) Evaluar cambios y realizar propuestas de ajuste 4) Revisión cambios legislativos
Interacción con las partes interesadas. | Conflictos con las partes interesadas que podrían impactar el avance de proyectos, la continuidad de las operaciones y el mantenimiento del proyecto | 1) Incumplimientos o demoras en el cumplimiento de las obligaciones con las partes interesadas, o la aparición de expectativas adicionales; así como conflictos sociales, ambientales y/o políticos, tales como bloqueos, violencia verbal o física, sabotaje, robos, oposición comunitaria, grupos fuera de la ley, zonas de conflicto y afectaciones a los recursos naturales. | 1) Reconocer expectativas, líderes y procesos. 2) Apoyo a las partes interesadas. 3) Monitoreo de los compromisos asumidos con las partes interesadas. 4) Supervisión de los contratistas. 5) Gestión de las preocupaciones de las comunidades.
Modificaciones en la administración de los proyectos. | Riesgo de sobrecostos, demoras en los plazos de ejecución y modificaciones en los requisitos que podrían impedir el desarrollo de nuevos proyectos, afectando así la rentabilidad del proyecto | 1) Conflictos sociales, ambientales y/o políticos, tales como bloqueos, violencia verbal o física, sabotaje, robos, oposición comunitaria, grupos fuera de la ley, zonas de conflicto y daños a los recursos naturales. 2) Escasez de disponibilidad y sobrecostos de recursos propios o contratados. 3) Retrasos o imposibilidad para obtener permisos o licencias (sociales, técnicos o ambientales); conflictos sociales, ambientales y/o políticos, como bloqueos, violencia verbal o física, sabotaje, robos, oposición comunitaria, grupos fuera de la ley, zonas de conflicto y daños a los recursos naturales; y dificultades en la gestión de servidumbres y usufructos de terrenos para el proyecto. 4) Aumentos en los precios de insumos debido a variaciones en la inflación, fluctuaciones en la tasa de cambio o tasas de interés superiores a las previstas en el presupuesto. 5) Falta de cumplimiento de los requisitos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 6) Problemas en la gestión de servidumbres y usufructos de terrenos para el proyecto. 7) Descubrimientos de patrimonio arqueológico no anticipados durante la ejecución del proyecto. 8) Modificaciones en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de las áreas. | 1) Comunicar el proyecto de acuerdo con las expectativas. 2) Garantizar una gestión adecuada de los estudios. 3) Llevar a cabo seguimientos con otras partes interesadas. 4) Implementar las acciones acordadas con las partes interesadas. 5) Llevar a cabo la supervisión de los contratos de consultas previas. 6) Llevar a cabo la supervisión de los contratos relacionados con la gestión de licencias. 7) Monitoreo del CAPEX del proyecto. 8) Optimizar el uso de recursos en otros gastos. 9) Realizar seguimiento y control de los avances de los estudios con las autoridades de terrenos, ambientales, sociales y propietarios. 10) Monitoreo de la modificación y/o obtención de permisos. 11) Comprender el impacto del nuevo esquema de regulación. 12) Monitoreo de las variables del mercado y de las propuestas regulatorias. 13) Colaboraciones con los proveedores. 14) Proveer al personal del proyecto con las competencias y habilidades necesarias. 15) Elaborar un plan y una metodología de trabajo para los proyectos. 16) Monitoreo del cronograma de los proyectos. 17) Proceso de establecimiento de servidumbres. 18) Establecer la adquisición de derechos inmobiliarios. 19) Garantizar la disponibilidad de información sobre modificaciones en los diseños. 20) Elaborar un plan de rescate arqueológico. 21) Llevar a cabo una prospección arqueológica. 22) Gestionar hallazgos inesperados de patrimonio arqueológico. 23) Verificar la validez del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Incumplimientos que impacten los ingresos. | Incumplimientos e impactos operativos, tanto actuales como futuros, que podrían resultar en una reducción de ingresos para el proyecto. | 1) Incumplimiento de los planes de inversión, reposición o mantenimiento (metodología de compensación). 2) Daños a la infraestructura existente 3) Demora en la puesta en marcha de los proyectos. | 1) Monitoreo del plan de inversión 2) Participación en las mesas de trabajo donde se desarrollan políticas públicas y normativas. 3) Monitoreo del presupuesto asignado. 4) Participación en mesas de trabajo y procesos de consulta de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas). 5) Monitoreo de los nuevos proyectos según la CREG 015. 6) Establecer el alcance, el tiempo y los costos de cada producto. 7) Llevar a cabo la socialización y el seguimiento de los requisitos internos con el equipo de proyectos SED para la puesta en marcha de los activos. 8) Realizar inspecciones y mantenimientos periódicos para asegurar que la infraestructura se mantenga en buen estado 9) Estructura de CAPEX (gastos de capital) y OPEX (gastos operativos). 10) Colaboraciones con los proveedores. 11) Proveer al personal del proyecto con las competencias y habilidades necesarias. 12) Elaborar un plan y una metodología de trabajo para los proyectos.
Seguridad cibernética | Ataques o fallas cibernéticas que podrían amenazar la prestación de servicios o la entrega de productos, comprometiendo así la operación, disponibilidad e integridad del proyecto | 1) Deficiencias en la definición y especificación de los protocolos de ciberseguridad para los activos críticos clasificados como ciberactivos. 2) Desconocimiento de las políticas de ciberseguridad o incumplimiento de las políticas vigentes, junto con falta de conciencia y reporte oportuno por parte de los usuarios finales ante un ataque cibernético. | 1) Implementación de los requisitos de ciberseguridad. 2) Validación y verificación de las especificaciones de ciberseguridad para los activos críticos. 3) Capacitación y socialización para todos los miembros del equipo proporcionadas por el departamento de ciberseguridad.
Daño o indisponibilidad de equipos clave debido a eventos antrópicos, naturales y/o tecnológicos. | Daños o indisponibilidad de equipos clave debido a eventos antrópicos (causados por acciones humanas), naturales o tecnológicos, lo que podría resultar en interrupciones operativas, pérdidas y costos adicionales para el proyecto. | 1) Eventos causados por acciones humanas, fenómenos naturales o fallos tecnológicos | 1) Planes de contingencia para las licencias ambientales. 2) Plan de emergencias y desastres del contratista del proyecto. 3) Protocolo de atención y manual de operación del sistema. 4) Revisión de los protocolos de prueba. 5) Localización de las instalaciones temporales. 6) Simulacros del plan de emergencia del contratista del proyecto. 7) Monitoreo de la implementación de los controles establecidos en los planes de emergencia. 8) Monitoreo de la gestión de emergencias del contratista. 9) Planes de seguridad para la gestión de riesgos públicos. 10) Planes de contingencia para el transporte de mercancías, adaptados según el tipo de carga.
Incumplimiento por parte de terceros que afecta la provisión de productos y servicios. | Incumplimiento por parte de terceros, afectando la provisión de productos y servicios, como problemas de abastecimiento, indisponibilidad o falta de recursos necesarios, y ausencia de personal capacitado o experimentado, comprometiendo así la calidad y la eficiencia operativa del proyecto. | 1) Quiebra o insolvencia financiera del contratista. | 1) Monitoreo de los contratos de los proyectos. 2) Perfil de proveedores con evaluacion financiera 3) Criterios para la selección y contratación.
Operación del negocio | Un mayor valor de OPEX y riesgos durante la fase de explotación del proyecto, con respecto a la estimación del caso de negocio. | 1) Falta de profundidad y claridad en requerimientos técnicos asociados al alcance del proyecto. 2) Falta de información de modos de falla y repuestos necesarios para los años de vida operativa | 1) Organización de sesiones detalladas con todas las partes interesadas para definir claramente los objetivos y requerimientos del proyecto. 2) Aseguramiento de que todos los requerimientos estén documentados de manera exhaustiva, incluyendo especificaciones técnicas, criterios de aceptación y cualquier restricción. 3) Implementación de un proceso de revisión y validación de los requerimientos con los equipos técnicos y de negocio para asegurar que todos estén alineados. 4) Utilizar prototipos o modelos para visualizar y validar los requerimientos antes de la implementación
Incumplimientos en la ejecución del contrato | El incumplimiento en la ejeución del contrato, conllevan a retrasos en los entregables de los estudiso y la construccion del proyecto, acarrenado problemas financieros al contratista por el poco flujo de caja que se tendría por los atrasos | 1) Falta de preparacion por parte del contratista 2) Ingeniería incompleta por insuficiencia de personal 3) Insolvencia económica por parte del contratista para los pagos a proveedores | 1) Realizar estudio de finanzas del contratista y mantener un flujo de caja eficiente para mantener una solvencia económica eficiente sin afectar la obra.
Social | Bloqueos y/o sabotaje por parte de grupos de interés del área de influencia del proyecto (gremio de transportadores, proveedores de servicios y habitantes de la localidad). | 1) Asuntos nacionales o regionales (paros de transporte, educación, salud, infraestructura) 2) Requerimientos de la comunidad en contratación de bienes y servicios con recursos locales. | 1) Comunicar el proyecto de acuerdo con las expectativas. 2) Realizar seguimiento y control de los avances de los estudios con las autoridades de terrenos, ambientales, sociales y propietarios.
Mercado, liquidez y crédito | Concepto no favorable por parte de la UPME para obtener los beneficios tributarios de la Ley 1715 de 2015, en particular lo correspondiente a IVA y arancel. | 1) Vacíos en la regulación que dan pie a diferencia de criterios entre quien presenta la solicitud y el evaluador del trámite por parte de la UPME. 2) Que algún ítem del proyecto no clasifique 100% en la descirpción de los listados de equipos y servicios que tienen el beneficio | 1) Asegurarse de conocer a fondo la Ley 1715 y cualquier regulación relacionada. Esto incluye requisitos técnicos, plazos y condiciones específicas para la elegibilidad.
Cadena de suministro | Incumplimiento por parte del fabricante de módulos solares en la entrega (cantidad y/o plazo) | 1) Retraso en la FPO. 2) Desplazamiento en el ingreso esperado 3) Reclamaciones de los contratistas por tiempos muertos. 4) Tiempos de fabricación y entrega cortos. | 1) Selección de proveedores que se encuentran incluidos en la lista TIER 1 de Bloomberg. 2) Contar con negociaciones con múltiples proveedores.
Diseño y construcción del proyecto | Suelos en condiciones desfavorables a lo previsto en las especificaciones técnicas | 1) Realizar en la etapa de desarrollo estudios para poder entregar la información preliminar a los oferentes de la parte constructiva | 1) Estructura de CAPEX (gastos de capital) y OPEX (gastos operativos). 2) Monitoreo del presupuesto asignado.
Seguridad y salud en el trabajo | Accidente grave o fatal en contratistas y/o empleados | 1) Deficiencias en la aplicación de los controles operacionales existentes. 2) Identificación deficiente de los riesgos asociados durante la ejecución de las actividades. 3) Falla en los equipos eléctricos durante la ejecución de las actividades. 4) Omisión en el cumplimiento de guías, instructivos, procedimientos, señalización, entre otros. 5) Omisión en normas o estándares del plan estratégico de seguridad vial (PESV) | 1) Exigencia contractules a proveedores 2) Programa de Gestión para actividades críticas (Altura, espacio confinados, manejo de productos químicos, seguridad vial) 3) Procedimiento para trabajo en altura, espacio confinados, manejo de productos químicos. 3) Plan estratégico de Seguridad Vial.
Operación del negocio | Daño o indisponibilidad de equipos críticos tales como el transformador de potencia o el reconectador del punto de conexión. | 1) Instalación inadecuada de los equipos críticos 2) Gestión o interventoría no apropiada al momento del montaje de los activos. | 1) Instalación de un sistema de monitoreo que permitan supervisar el estado y el rendimiento de los equipos en tiempo real, facilitando una respuesta rápida ante cualquier anomalía.
Jurídico y regulatorio | Cambios en los acuerdos del CNO que afecten el desarrollo del proyecto, particularmente Acuerdo CNO 1612-2022 y Acuerdo CNO 1862-2024. | 1) Mayor valor de Capex. 2) Retraso en la aprobación por parte de los OR's. 3) Retraso de FPO del proyecto. | 1) Incluir dentro del alcance de EPC el implementar el acuerdo CNO que se encuentre vigente al momento de la construcción y puesta en servicio del proyecto.
Cadena de suministro | Retraso en la llegada a sitio de obra de los módulos fotovoltaicos | 1) Condiciones climáticas adversas. 2) Retrasos en el proceso de nacionalización de los bienes. 3) Deficiente infraestructura de vías de acceso para el ingreso de maquinaria y vehículos de transporte de equipos. 4) Fuerza mayor. | 1) Contratos con empresas de logística y nacionalización.
Ambiental | Sanciones por parte de la ANLA por la ejecución de actividades no previstas en los planes de manejo ambiental. | 1) Ejecutar actividades diferentes a las descritas en las comunicaciones enviadas a la ANLA dentro de proceso de licenciamiento ambiental del proyecto | 1) Cumplir los planes de manejo ambiental
Operación del negocio | Hurto de elementos y/o componentes del sistema | 1) Esquema de seguridad física insuficiente | 1) Exigir en las ET del proyecto el suministro de un CCTV y cerramiento perimitral. 2) Incluir vigilancia permanente para los predios del proyecto.
Mercado, liquidez y crédito | Volatilidad en la generación real respecto al caso base que afecte los ingresos esperados | 1) Recurso solar inferior al de las bases de datos utilizadas para las proyecciones de energía. 2) Sobreestimación de la capacidad de generación en el cálculo del percentil. 3) Menor PR (performance ratio) al estimado. | 1) Software especializado donde se realicen simulaciones y estimaciones más precisas de la generación de energía, considerando variables climáticas y estacionales. 2) Contratación del suministro de módulos con fabricantes en la lista de Tier One de Bloomberg
Diseño y construcción del proyecto | Daño a la infraestructura existente, cuando existen coexistencias con otro tipo de proyectos o cuando hay un cliente final | 1) Impacto en el funcionamiento operativo de la infraestructura del cliente. 2) Indisponibilidad de los activos del cliente. 3) Retrasos en el cumplimiento de la FPO. | 1) Póliza Responsabilidad civil
Falta de experiencia del EPCista durante el montaje | Que durante la realización de actividades propias para la ejecución, desarrollo y construcción del proyecto se presente daño a la infraestructura existente en el parque fotovoltaico | 1) Incorrecta ejecución de montajes del epecista 2) Mala planificación del epecista | 1) Garantía de calidad de las obras ejecutadas. 2) Garantía de estabilidad de obra.
Impacto en fechad de FPO | Atraso del cronograma por incumplimiento del EPCista | 1) Tercerizar actividades clave del contrato 2) Iliquidez del contratista para la adquisición de suministro 3) Huelga del personal 4) Conflictos legales o contractuales 5) Inadecuada planificación y supervisión 6) Cambios en los requerimientos 7) Incumplimiento de FPO acordado con el cliente | 1) Limitar las actividades tercerizadas 2) Evaluación financiera de contratistas 3) Pólizas de responsabilidad civil
Fenomenos naturales | Mayores costos y tiempos por presencia de fenómenos naturales fuera de la normalidad que impidan la ejecución del montaje | 1) Los fenómenos naturales, como huracanes, tornados, terremotos, inundaciones u otros eventos climáticos extremos, pueden causar interrupciones significativas en el proceso de construcción. Estos eventos pueden dañar equipos, infraestructuras y materiales, lo que resulta en la necesidad de reparaciones y reemplazos costosos, y en retrasos en el cronograma de construcción. 2) Daño en carreteras, puentes y otros medios de transporte, lo que dificulta el acceso a la ubicación de la subestación y aumenta los costos de transporte de equipos y materiales | 1) Incluir en el contrato con el cliente una exclusión por fuerza mayor ante fenómenos naturales 2) Presentar un tiempo de ejecución al cliente superior con respecto a la oferta del proveedor 3) Trasladar mayores costos por transporte de materiales y equipos al contratista al firmar un contrato EPC
Trámite de licencias | Retrasos en la emsion de licencias | 1) Cuestiones judiciales: Las órdenes judiciales pueden suspender o retrasar los procesos. 2) Consultas previas: Estas son necesarias para proyectos que afectan a comunidades indígenas y afrodescendientes. 3) Requerimientos de información adicional: Las empresas deben proporcionar información adicional, lo que puede llevar tiempo. 4) Audiencias públicas ambientales: Estos eventos pueden prolongar el proceso. 5) Factores externos: Problemas de orden público, fuerza mayor, y la sustracción de áreas de reserva forestal o áreas protegidas. | 1) Digitalización de procesos: utilizar plataformas en línea como VITAL para la radicación y seguimiento de solicitudes. 2) Capacitación y fortalecimiento institucional: mejorar la capacitación del personal y aumentar los recursos de las entidades encargadas. 3) Simplificación de trámites: revisar y simplificar los procedimientos administrativos para reducir la burocracia. 4) Mejora en la comunicación: establecer canales de comunicación más eficientes entre las empresas y las autoridades ambientales. 5) Planificación anticipada: realizar estudios y consultas previas de manera más eficiente para evitar retrasos posteriores.
Compras | Entrega de materiales y equipos | 1) Interrupciones en la producción: La falta de materiales a tiempo puede detener o ralentizar la producción, afectando la eficiencia y la capacidad de cumplir con otros pedidos 2) Problemas logísticos: Los retrasos en la cadena de suministro, problemas en aduanas, desastres naturales, y problemas de producción pueden provocar interrupciones 3) Sobrecarga de pedidos: Un aumento repentino en la demanda puede abrumar a la empresa y dificultar la entrega puntual | 1) Mantener un inventario adecuado y utilizar sistemas de gestión de inventarios para prever y evitar la falta de productos. 2) Utilizar sistemas de gestión de pedidos y logística automatizados para minimizar errores humanos y mejorar la eficiencia. 3) Establecer canales de comunicación claros y proactivos entre los diferentes departamentos y socios comerciales para evitar malentendidos y retrasos. 4) Tener múltiples proveedores para los materiales y equipos críticos puede reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. 5) Utilizar herramientas de análisis para monitorear el rendimiento de la cadena de suministro y detectar posibles problemas antes de que se conviertan en retrasos significativos. 6) Implementar rutas de entrega alternativas y tener planes de contingencia para enfrentar problemas logísticos inesperados.
Rendiminiendo en la ejecucion de obra | Posibles variaciones o problemas que pueden afectar la eficiencia y la productividad durante la construcción | 1) Factores climáticos: Condiciones meteorológicas adversas como lluvias intensas, tormentas, o temperaturas extremas pueden interrumpir el trabajo y afectar los plazos de entrega. 2) Problemas con el suministro de materiales: Retrasos en la entrega de materiales, falta de disponibilidad o problemas de calidad pueden ralentizar el progreso de la obra. 3) Errores de planificación y diseño: Una planificación inadecuada o errores en el diseño pueden llevar a cambios y ajustes durante la construcción, lo que puede causar retrasos y aumentar los costos. 4) Fallas en la maquinaria y equipos: Equipos defectuosos, averías o falta de mantenimiento pueden detener el trabajo y reducir la eficiencia. 5) Problemas laborales: Conflictos con el personal, falta de capacitación, ausencias o rotación de empleados pueden impactar negativamente en el rendimiento. 6) Factores económicos: Fluctuaciones en los precios de los materiales, cambios en las tasas de interés o problemas financieros del contratista pueden afectar la ejecución del proyecto. 7) Regulaciones y permisos: Retrasos en la obtención de permisos, cambios en las regulaciones o inspecciones inesperadas pueden causar interrupciones en el trabajo. | 1) Una planificación exhaustiva permite anticipar posibles problemas y establecer medidas preventivas. Esto incluye la programación de actividades, la asignación de recursos y la identificación de posibles cuellos de botella. 2) Implementar sistemas de monitoreo y control que permitan seguir el progreso de la obra en tiempo real. Esto ayuda a detectar desviaciones y tomar acciones correctivas de manera oportuna. 3) Asegurar que todos los materiales y procesos cumplan con los estándares de calidad establecidos. Esto reduce el riesgo de fallos y retrabajos que pueden afectar el rendimiento. 4) Invertir en la formación y capacitación continua del personal para asegurar que estén preparados para manejar cualquier situación que pueda surgir durante la ejecución de la obra. 5) Realizar evaluaciones periódicas de riesgos para identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad de las medidas de mitigación implementadas. 6) Mantener una comunicación clara y constante entre todos los involucrados en el proyecto. Esto incluye reuniones regulares y el uso de herramientas de comunicación eficientes.
Impacto en valores económicos | Incertidumbre en los tiempos y costos estimados debido a temas ambientales, arqueológicos y factores externos | 1)Extracostos por rescates arqueológicos no previstos por la intensidad de las pruebas en terreno para la formulación de los planes de manejo, e incumplimiento de cronogramas de monitoreo/paleontologicos no previstos. 2) Extracostos debido a requerimientos ambientales adicionales por parte de la autoridad, que impliquen alcance mayor de actividades ambientales durante la ejecución. Modificación Licencia Ambiental​ 3) Extracostos por compensaciones ambientales debido a la aprobación de la actualización del Plan de Compensación por parte de la autoridad | 1) Realizar una planificación financiera exhaustiva que incluya presupuestos precisos, estimaciones de costos y análisis de flujo de caja. Esto ayuda a anticipar posibles problemas financieros y a establecer medidas preventivas. 2) Trabajar con múltiples proveedores para reducir la dependencia de uno solo. Esto puede minimizar el impacto de problemas como retrasos en la entrega o aumentos inesperados en los precios. 3) Implementar sistemas de monitoreo y control financiero que permitan seguir el progreso económico del proyecto en tiempo real. Esto facilita la detección temprana de desviaciones y la toma de acciones correctivas.
Estudio Externos | Cambios en reglamentacion | 1) Mayores costos por cambio en reglamentación RETIE para las importaciones, lo cual repercute en costos de almacenamiento ante potenciales incumplimientos de la nueva norma e interpretacion por parte de los inspectores de aduana. | 1) Equipo de analistas del equipo mantener constante estudio del RETIE con el objetivo de estar al día de los requerimientos exigidos, y de esta manera abarcar todas las observaciones al momentod de fabricación de los equipos a necesitar en la construccion y operación.
Gubernamental | Retiro de capacidad de transporte de los proyectos por parte de la UPME | 1) Nuevas prioridades de la UPME por agotamiento de capacidades de la red | 1) Acompañamiento al cliente en la gestión con UPME para lograr una extensión de la fecha de puesta en operación de los proyectos. 2) Recurso de reposición ante la UPME
Mala conexión en equipos de control | Fallas en equipos suministrados durante la puesta en servicio | 1) Mal manejo de equipos y/o materiales 2) Errores de montaje y/o puesta en servicio | 1) Supervision por parte el equipo de instrumentacion y control con la Interventoia antes y durante la puesta de servicio
Operación del servicio | Requerimientos técnicos necesarios para la operación del proyecto no previstos en la etapa de la oferta | 1) Fecha de entrega de oferta inferiores a la elaboración de la preingeniería 2) Elaboración de oferta sin estudios electricos previos 3) Cambios en los diseños y/o reprocesos en la etapa de ingeniería y de construcción 4) Cambio de equipos existentes por mayores requisitos técnicos | 1) Realizar estudios previo a la adquisición de equipos 2) Trazabilidad de consultas y hallazgos no previstos ante el cliente en la etapa de oferta