## plan preventivo
PLAN DE O&M PREVENTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA | FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD
| DIARIO | SEMANAL | QUINCENAL | MENSUAL | ANUAL
A GENERADOR FOTOVOLTAICO Y ESTRUCTURA
A1.Inspección integral de campo fotovoltaico
A2. Limpieza de módulos
A3. Revisión de las conexiones y cableado
A4. Revisión de la estructura, aprietes, oxidación
A5. Inspección termográfica
A6. Curvas IV 5% de los módulos con peor resultados en la termografía
B. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MT Y LÍNEA MT
B1. Inspección y comprobación general
B2. Inspección, limpieza, engrase de interruptores y dispositivos
B3. Presión de gas en interruptores MT
B4. Revisión de seguridad de los dispositivos y aislamientos
B5. Red de tierras de MT
B6. Inspección termográfica a los transformadores, conexiones de potencia y conectores
C. INVERSOR
C1. Preventivos según manual de fabricantes
C2. Inspección visual de parámetros y limpieza del equipo
C3. Inspección termográfica a los inversores y sus conexiones de potencia
D. SISTEMA ANTI-INCENDIOS
D1. Revisión de extintores
D2. Funcionalidad del sistema de seguridad
E. RED DE TIERRAS Y CABLEADO DE BAJA TENSIÓN
E1. Inspección, revisión de conexiones y medida de tierras
E2. Revisión del estado del cableado y de los conectores
E3. Revisión de aislamiento
F. CONTADOR, CAJA DE PARALELOS Y CUADROS DE PROTECCIÓN
F1. Inspección, limpieza y revisión de conexiones del contador
F2. Inspección, limpieza y revisión de las cajas y cuadros
F3. Revisión de las conexiones y fusibles de CC/CA
F4. Verificación del tarado de las protecciones
G. OBRA CIVIL, VIALES, PREFABRICADOS, DESBROCE Y HERBICIDA
G1. Desbroce o deshierbe y aplicación herbicida
G2. Supervisión rutinaria física del terreno
G3. Verificación del estado de los viales-drenajes, y limpieza
G4. Revisión y limpieza del estado de los prefabricados
G5. Revisión de la ventilación y climatización del edificio
G6. Eliminación de residuos originados por los trabajos rutinarios
G7. Revisión y limpieza de los pozos existentes en la planta
G8. Mantenimiento de los viales
G9. Mantenimiento del cerramiento perimetral y de la puerta de acceso
G10. Control de roedores en el terreno
H. SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES
H1. Revisión de la estación meteorológica
H2. Limpieza de células calibradas
H3. Calibración de los sensores de irradiación
H4. Revisión de tableros eléctricos
H5. Registro de los principales parámetros de la planta (SCADA)
H6. Registro y revisión de las condiciones climáticas (irradianca, temperatura de módulos)
H7. Verificación del estado de alarmas
H8. Control del rendimiento de las instalaciones
I. INFORMES
I1. Reporte de PR de la planta
I2. Reporte de disponibilidad de planta
I3. Reporte de informes de incidencias
I4. Reporte de informe de mantenimiento preventivo