## Cronograma desarrollo
CRONOGRAMA DE DESARROLLO HASTA LISTO PARA CONSTRUIR DE UN PROYECTO FV | DURACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN
1. Prefactibilidad Estudio eléctrico
1.1 Construcción modelo eléctrico, análisis y resultados
2. Gestión Predial
2.1 Selección proveedores y contratación
2.2 Prefactibilidad Predial: Concepto prejuridico, valoracion y delimitación (planta + línea + conexión)
2.3 Estudio de títulos
2.4 Aprobación gerencia general (terreno planta)
2.5 Firma intención de arrendamiento o venta del terrno
2.6 Negociación y Firma de contrato de arriendo terreno planta FV
2.7 Negociación y firma de servidumbres Línea Interconexión
3. Ingeniería
3.1 Ingeniería Conceptual
3.2 Estudio físicos de campo
3.3 Contratación
3.3.1 Elaboración de Términos de referencia, Especificaciones técnicas y formatos.
3.3.2 Ejecución e informe entrega de resultados de estudios
3.4 Ingeniería Básica
3.4.1 Planta Fotovoltaica
3.4.2 Línea
3.4.3 Activos de conexión
3.4.4 Control y comunicaciones
3.4.5 Fin Ingeniería Básica
4. Gestión Ambiental y Social
4.1 Obtención licencia Ambiental
4.2 Arqueología
4.3 Aprobación del PM Arqueológico
5. Cierre financiero
6. Fin

## Cronograma Construcción
CRONOGRAMA PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO | DURACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN
Acta de constitución del proyecto
1. Gestión permisos y licencias
Socioambientales
Permisos de Conexión
Permiso de construcción
Plan de manejo de tránsito
2. Gestión de Contrataciones
EPC Granja Solar
Interventoría Granja Solar
EPC Celda de Conexión
EPC línea de conexión
Compra módulos solares
Equipos de comunicación
3. Fabricación y suministro equipos
Celda de conexión
Módulos solares
Suministros principales granja solar
Suministros línea de conexión
4. Ingeniería y diseños
4.1 Granja solar
Diseño Civil
Diseño Mecánico
Diseño Eléctrico
Diseño Comunicaciones y Control
Diseño CCTV
4.2 Conexión a la red
Estudio protecciones eléctricas
Ingeniería celda de conexión
Ingeniería de línea de conexión
5. Construcción y montaje
5.1 Granja solar
Obra Civil
Obra Mecánica
Obra Eléctrica
CCTV
5.2 Conexión a la red
Montaje celda de conexión
Construcción línea de conexión
Montaje equipos de comunicaciones
6. Pruebas y puesta en servicio
Granja Solar
Línea de conexión
Celda de conexión
Comunicación y control
7. Certificación RETIE
Certificación granja solar
Certificación línea conexión
Certificación celda de conexión
8. Cierre
Liquidación de contratos
Entrega a operación y mantenimiento
Capitalización de activos
Acta de Cierre del proyecto