## Hoja1
ROADMAP
FASE |  | ETAPA | RESULTADOS ESPERADOS | MES 1 | [27 empty] | MES 2 | [27 empty] | MES 3 | [27 empty] | MES 4 | [27 empty] | MES 5 | [27 empty] | MES 6 | [27 empty] | % COMPLETADO
|  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
FASE I | DESCUBRIMIENTO Y DIAGNÓSTICO | Planeación | Plan de trabajo validado y equipo conformado. | Semana 1 1: Definir objetivos y alcance del proyecto | 25%
|  |  |  | Semana 1 3: Conformar equipo de innovación y roles | 25%
|  |  |  | Semana 1 5: Elaborar cronograma inicial y matriz de interesados | 25%
|  |  |  | Semana 1 7: Diseñar instrumentos para el levantamiento de información | 25%
|  | Ejecución | Diagnóstico detallado del proceso actual y lista priorizada de problemas. | Semana 2 2: Realizar entrevistas con usuarios internos | 25%
|  |  |  | Semana 2 3: Levantar mapa del proceso actual y puntos de dolor | 25%
|  |  |  | Semana 2 6: Identificar requerimientos funcionales y tecnológicos preliminares | 25%
|  | Evaluación | Documento de validación del problema y aprobación para avanzar a la siguiente fase. | Semana 3 4: Consolidar hallazgos en informe de diagnóstico | 25%
|  |  |  | Semana 3 7: Validar resultados con las direcciones | 25%
FASE II | DISEÑO CONCEPTUAL (Design Sprint) | Planeación | Agenda del Design Sprint y herramientas de trabajo definidas. | Semana 4 1: Organizar sesiones de co-creación con usuarios clave | 25%
|  |  |  | Semana 4 5: Establecer criterios de priorización de ideas | 25%
|  |  |  | Semana 4 7: Preparar materiales y recursos para talleres. | 25%
|  | Ejecución | Prototipo funcional inicial y registro de feedback. | Semana 1 2: Aplicar las cinco etapas del Design Sprint | 25%
|  |  |  | Semana 1 5: Desarrollar prototipo de baja fidelidad (wireframe) | 25%
|  |  |  | Semana 2 3: Testear con usuarios reales y recoger retroalimentación | 25%
|  | Evaluación | Informe de validación del prototipo y backlog de funcionalidades. | Semana 2 6: Analizar resultados de validación | 25%
|  |  |  | Semana 3 1: Ajustar el diseño con base en observaciones | 25%
FASE III | DESARROLLO Y PRUEBA PILOTO | Planeación | Plan de pruebas piloto y métricas definidas | Semana 4 1: Definir grupo piloto de usuarios | 25%
|  |  |  | Semana 4 2: Asignar recursos técnicos | 25%
|  |  |  | Semana 4 4: Establecer indicadores de éxito | 25%
|  |  |  | Semana 1 1: Preparar manuales y guías de uso. | 25%
|  | Ejecución | Plataforma ajustada con base en retroalimentación | Semana 2 1: Integrar módulos y realizar pruebas unitarias | 25%
|  |  |  | Semana 3 1: Reuniones semanales (Daily Scrum) para seguimiento; Semana 4 1: Reuniones semanales (Daily Scrum) para seguimiento; Semana 1 1: Reuniones semanales (Daily Scrum) para seguimiento; Semana 2 1: Reuniones semanales (Daily Scrum) para seguimiento; Semana 3 1: Reuniones semanales (Daily Scrum) para seguimiento | 25%
|  |  |  | Semana 4 1: Ejecutar la prueba piloto en entorno real (compras e inventarios) | 25%
|  |  |  | Semana 4 4: Recoger incidencias y sugerencias de usuarios; Semana 1 4: Recoger incidencias y sugerencias de usuarios | 25%
|  |  |  | Semana 2 1: Corregir errores y ajustar interfaz | 25%
|  | Evaluación | Versión 2.0 mejorada del sistema y aprobación para despliegue institucional | Semana 2 4: Recopilación de métricas de desempeño y errores | 25%
|  |  |  | Semana 3 1: Analizar resultados del piloto (KPI y encuestas) | 25%
|  |  |  | Semana 3 5: Elaborar informe de lecciones aprendidas | 25%
FASE IV | IMPLIEMENTACIÓN PROGRESIVA | Planeación | Plan de implementación institucional aprobado. | Semana 3 1: Elaborar plan de despliegue y cronograma de adopción | 25%
|  |  |  | Semana 4 1: Definir estrategias de capacitación | 25%
|  |  |  | Semana 4 1: Coordinar disponibilidad de soporte técnico; Semana 2 1: Coordinar disponibilidad de soporte técnico; Semana 4 1: Coordinar disponibilidad de soporte técnico | 25%
|  | Ejecución | Sistema plenamente operativo en toda la organización. | Semana 4 3: Desplegar la plataforma a todas las áreas de SGI Hidrocarburos | 25%
|  |  |  | Semana 2 1: Capacitar usuarios finales | 25%
|  | Evaluación | Informe de adopción y consolidación de resultados. | Semana 3 1: Ajustar procesos internos según resultados; Semana 3 1: Ajustar procesos internos según resultados; Semana 3 1: Ajustar procesos internos según resultados; Semana 3 1: Ajustar procesos internos según resultados; Semana 3 1: Ajustar procesos internos según resultados | 25%
|  |  |  | Semana 3 5: Recolectar métricas de adopción | 25%
|  |  |  | Semana 4 3: Preparar y presentar reporte final a la gerencia; Semana 4 5: Presentar reporte final a la gerencia | 25%
FASE V | EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA | Planeación | Plan de mejora continua y tablero de KPIs. | Semana 1 1: Definir metodología de seguimiento post-implementación | 25%
|  |  |  | Semana 1 5: Seleccionar indicadores de innovación | 25%
|  | Ejecución | Base de datos de mejoras y sugerencias | Semana 2 1: Monitorear el uso del sistema y recopilar nuevos requerimientos; Semana 2 1: Monitorear el uso del sistema y recopilar nuevos requerimientos; Semana 2 1: Monitorear el uso del sistema y recopilar nuevos requerimientos; Semana 2 1: Monitorear el uso del sistema y recopilar nuevos requerimientos; Semana 2 1: Monitorear el uso del sistema y recopilar nuevos requerimientos; Semana 2 1: Monitorear el uso del sistema y recopilar nuevos requerimientos | 25%
|  |  |  | Semana 2 5: Realizar reuniones bimensuales del comité de innovación; Semana 2 5: Realizar reuniones bimensuales del comité de innovación; Semana 2 5: Realizar reuniones bimensuales del comité de innovación; Semana 2 5: Realizar reuniones bimensuales del comité de innovación; Semana 2 5: Realizar reuniones bimensuales del comité de innovación; Semana 2 5: Realizar reuniones bimensuales del comité de innovación | 25%
|  | Evaluación | Informe de impacto e iteraciones planificadas | Semana 3 1: Analizar impacto financiero y operativo | 25%
|  |  |  | Semana 3 6: Priorizar actualizaciones o nuevos módulos | 25%
|  |  |  | Semana 4 4: Reajustar roadmap futuro | 25%
Note on L10: Entrevistas Encuestas
Note on N11: Directivos de áreas
Note on AE17: Valor Viabilidad Factibilidad
Note on AI19: Entender Idear Decidir Prototipar Validar
Note on BF26: Tiempo de solicitud Errores Satisfacción
Note on EF42: Usuarios activos Incidencias Nivel de satisfacción