## Entregables
DEFINICIÓN DE ENTREGABLES
ID | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN
E1 | ETAPA DE ANÁLISIS
E2 | ETAPA DE DISEÑO
E3 | ETAPA DE DESARROLLO
E4 | ETAPA DE PRUEBAS
E5 | ETAPA DE AJUSTES
E6 | ETAPA DE DESPLIEGUE
E7 | ETAPA DE CIERRE
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

## Actividades
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
NIVEL | ENTREGABLE | TAREA | DURACION (DÍAS)
E1.1 | ETAPA DE ANÁLISIS | Planificación | 25
E1.2 | ETAPA DE ANÁLISIS | Identificación y Análisis | 17
E1.3 | ETAPA DE ANÁLISIS | Divulgación del Análisis. | 22
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | 6
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | 3
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | 27
E2.4 | ETAPA DE DISEÑO | Presentación de diseño al arquitecto Cencosud | 1
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | 2
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | 5
E3.2 | ETAPA DE DESARROLLO | Configuración y validación del ambiente | 15
E3.3 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | 29
E3.4 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | 25
E3.5 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación | 35
E3.6 | ETAPA DE DESARROLLO | Implementación de homologación y calidad de datos. | 33
E3.7 | ETAPA DE DESARROLLO | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | 13
E4.1 | ETAPA DE PRUEBAS | Configuración de prerequisitos | 2
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | 2
E4.3 | ETAPA DE PRUEBAS | Documentar los resultados de las pruebas. | 3
E5.1 | ETAPA DE AJUSTES | Definición del plan de ajustes | 7
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | 9
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | 4
E6.1 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Validación del ambiente preproductivo y productivo | 5
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | 16
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | 6
E6.4 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Gestion del cambio | 16
E7.1 | ETAPA DE CIERRE | Presentación de resultados | 1
E7.2 | ETAPA DE CIERRE | Actualización de documentación | 5
E7.3 | ETAPA DE CIERRE | Evaluación y encuesta feedback clientes | 2
E7.4 | ETAPA DE CIERRE | Cierre de contratos y finanzas | 4
E7.5 | ETAPA DE CIERRE | Verificación de Reasignación de miembros del equipo | 1
E7.6 | ETAPA DE CIERRE | Documentación lecciones aprendidas | 1
E7.7 | ETAPA DE CIERRE | Entrega del informe final | 1
E7.8 | ETAPA DE CIERRE | Formulación y firma documento de cierre | 1

## Definición Recursos
DEFINICIÓN RECURSOS COSTO POR HORAS
ID | RECURSO | ETIQUETA | TASA ESTANDAR / HORA | DESCRIPCIÓN | ETIQUETA | UNIDADES
R1 | Gerente de Proyecto | PERSONAL | 35714 |  | EQUIPO | GLOBAL
R2 | Arquitecto de Datos | PERSONAL | 38462 |  | HERRAMIENTA | HORA
R3 | Desarrollador Backend | PERSONAL | 24451 |  | INSTALACIONES
R4 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | PERSONAL | 21978 |  | MAQUINARIA
R5 | Líder Técnico | PERSONAL | 19780 |  | PERSONAL
R6 | Analista de Negocio | PERSONAL | 18132 |  | PROVEEDORES
R7 | Auditor | PERSONAL | 13157 |  | TRANSPORTE
R8 | Analista de Procesos | PERSONAL | 11465
R9 | Especialista de Seguridad de la Información | PERSONAL | 26099
R10 | Auxiliar de tienda | PERSONAL | 6495
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
DEFINICIÓN RECURSOS COSTO GLOBAL
ID | RECURSO | ETIQUETA | Tasa Estándar / Global | DESCRIPCIÓN
R1 | Software Microsoft Azure | PROVEEDORES | 1500000 | Herramientas de gestion de proyectos, analisis de datos, seguridad de la información, desarrollo de sofware y almacenamiento de datos.
R2 | EQUIPOS DE CÓMPUTO | EQUIPO | 960000 | Alquiler de portatiles para el equipo del proyecto.
R3 | Licencia Visio x 1 usuario | HERRAMIENTA | 60000 | Plan USD15
R4 | Microsoft office 365 | HERRAMIENTA | 88880 | Plan Empresa Premium, Paquere de herramientas ofimaticas.
R5 | Microsoft Project | HERRAMIENTA | 222200 | Para la planeación y organización del proyecto usada por el gerente. Project Plan 5 USD$55.00 en la nube.
R6 | Papelería | PROVEEDORES | 300000
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Note on F41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Promoción Portátiles - Rentasistemas

## Asignacion Recursos Horas
ASIGNACIÓN RECURSOS POR HORAS
NIVEL | ENTREGABLE | TAREA | DURACION (DÍAS) | RECURSO | TASA ESTANDAR | CANTIDAD | DISPONIBILIDAD DIA (HORAS) | TRABAJO | COSTO RECURSO
E1.1 | ETAPA DE ANÁLISIS | Planificación | 25 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 200 | 7142800
E1.1 | ETAPA DE ANÁLISIS | Planificación | 25 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 8 | 200 | 3626400
E1.1 | ETAPA DE ANÁLISIS | Planificación | 25 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 8 | 200 | 2293000
E1.2 | ETAPA DE ANÁLISIS | Identificación y Análisis | 17 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 4 | 68 | 2428552
E1.2 | ETAPA DE ANÁLISIS | Identificación y Análisis | 17 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 8 | 136 | 2465952
E1.2 | ETAPA DE ANÁLISIS | Identificación y Análisis | 17 | Auxiliar de tienda | 6495 | 1 | 2 | 34 | 220830
E1.2 | ETAPA DE ANÁLISIS | Identificación y Análisis | 17 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 8 | 136 | 1559240
E1.3 | ETAPA DE ANÁLISIS | Divulgación del Análisis. | 22 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 4 | 88 | 3142832
E1.3 | ETAPA DE ANÁLISIS | Divulgación del Análisis. | 22 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 4 | 88 | 1595616
E1.3 | ETAPA DE ANÁLISIS | Divulgación del Análisis. | 22 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 4 | 88 | 3384656
E1.3 | ETAPA DE ANÁLISIS | Divulgación del Análisis. | 22 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 4 | 88 | 1934064
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | 6 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 4 | 24 | 857136
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | 6 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 8 | 48 | 1846176
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | 6 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 8 | 48 | 1054944
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | 6 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 8 | 48 | 949440
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | 6 | Especialista de Seguridad de la Información | 26099 | 1 | 8 | 48 | 1252752
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | 3 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 8 | 24 | 923088
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | 3 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 8 | 24 | 586824
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | 3 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 8 | 24 | 527472
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | 3 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 4 | 12 | 237360
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | 3 | Especialista de Seguridad de la Información | 26099 | 1 | 8 | 24 | 626376
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | 3 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 4 | 12 | 428568
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | 27 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 8 | 216 | 8307792
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | 27 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 8 | 216 | 5281416
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | 27 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 4 | 108 | 2373624
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | 27 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 2 | 54 | 1068120
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | 27 | Especialista de Seguridad de la Información | 26099 | 1 | 8 | 216 | 5637384
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | 27 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 2 | 54 | 1928556
E2.4 | ETAPA DE DISEÑO | Presentación de diseño al arquitecto Cencosud | 1 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 8 | 285712
E2.4 | ETAPA DE DISEÑO | Presentación de diseño al arquitecto Cencosud | 1 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 8 | 8 | 307696
E2.4 | ETAPA DE DISEÑO | Presentación de diseño al arquitecto Cencosud | 1 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 8 | 8 | 158240
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | 2 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 16 | 571424
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | 2 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 6 | 12 | 237360
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | 2 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 6 | 12 | 293412
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | 2 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 6 | 12 | 263736
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | 2 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 6 | 12 | 461544
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | 5 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 40 | 1428560
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | 5 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 4 | 20 | 769240
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | 5 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 8 | 40 | 978040
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | 5 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 8 | 40 | 879120
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | 5 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 8 | 40 | 791200
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | 5 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 8 | 40 | 725280
E3.2 | ETAPA DE DESARROLLO | Configuración y validación del ambiente | 15 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 6 | 90 | 2200590
E3.2 | ETAPA DE DESARROLLO | Configuración y validación del ambiente | 15 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 5 | 75 | 1648350
E3.2 | ETAPA DE DESARROLLO | Configuración y validación del ambiente | 15 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 8 | 120 | 2373600
E3.3 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | 29 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 2 | 58 | 2071412
E3.3 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | 29 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 2 | 58 | 664970
E3.3 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | 29 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 8 | 232 | 5672632
E3.3 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | 29 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 8 | 232 | 5098896
E3.3 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | 29 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 8 | 232 | 4588960
E3.3 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | 29 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 2 | 58 | 1051656
E3.4 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | 25 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 2 | 50 | 1785700
E3.4 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | 25 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 5 | 125 | 3056375
E3.4 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | 25 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 5 | 125 | 2747250
E3.4 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | 25 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 3 | 75 | 1483500
E3.4 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | 25 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 2 | 50 | 906600
E3.4 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | 25 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 3 | 75 | 859875
E3.5 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación | 35 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 5 | 175 | 6730850
E3.5 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación | 35 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 6 | 210 | 5134710
E3.5 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación | 35 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 5 | 175 | 3846150
E3.5 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación | 35 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 4 | 140 | 2769200
E3.5 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación | 35 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 2 | 70 | 1269240
E3.5 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación | 35 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 2 | 70 | 2499980
E3.6 | ETAPA DE DESARROLLO | Implementación de homologación y calidad de datos. | 33 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 3 | 99 | 3535686
E3.6 | ETAPA DE DESARROLLO | Implementación de homologación y calidad de datos. | 33 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 4 | 132 | 5076984
E3.6 | ETAPA DE DESARROLLO | Implementación de homologación y calidad de datos. | 33 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 4 | 132 | 2393424
E3.6 | ETAPA DE DESARROLLO | Implementación de homologación y calidad de datos. | 33 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 8 | 264 | 5802192
E3.6 | ETAPA DE DESARROLLO | Implementación de homologación y calidad de datos. | 33 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 5 | 165 | 3263700
E3.7 | ETAPA DE DESARROLLO | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | 13 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 4 | 52 | 1857128
E3.7 | ETAPA DE DESARROLLO | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | 13 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 4 | 52 | 2000024
E3.7 | ETAPA DE DESARROLLO | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | 13 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 4 | 52 | 1271452
E3.7 | ETAPA DE DESARROLLO | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | 13 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 4 | 52 | 1142856
E3.7 | ETAPA DE DESARROLLO | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | 13 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 4 | 52 | 1028560
E3.7 | ETAPA DE DESARROLLO | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | 13 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 4 | 52 | 942864
E3.7 | ETAPA DE DESARROLLO | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | 13 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 4 | 52 | 596180
E4.1 | ETAPA DE PRUEBAS | Configuración de prerequisitos | 2 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 2 | 4 | 142856
E4.1 | ETAPA DE PRUEBAS | Configuración de prerequisitos | 2 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 3 | 6 | 108792
E4.1 | ETAPA DE PRUEBAS | Configuración de prerequisitos | 2 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 6 | 12 | 237360
E4.1 | ETAPA DE PRUEBAS | Configuración de prerequisitos | 2 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 3 | 6 | 146706
E4.1 | ETAPA DE PRUEBAS | Configuración de prerequisitos | 2 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 3 | 6 | 131868
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | 2 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 2 | 4 | 142856
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | 2 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 3 | 6 | 68790
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | 2 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 3 | 6 | 118680
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | 2 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 3 | 6 | 146706
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | 2 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 3 | 6 | 131868
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | 2 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 2 | 4 | 72528
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | 2 | Auxiliar de tienda | 6495 | 1 | 2 | 4 | 25980
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | 2 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 2 | 4 | 72528
E4.3 | ETAPA DE PRUEBAS | Documentar los resultados de las pruebas. | 3 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 6 | 18 | 356040
E4.3 | ETAPA DE PRUEBAS | Documentar los resultados de las pruebas. | 3 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 3 | 9 | 220059
E4.3 | ETAPA DE PRUEBAS | Documentar los resultados de las pruebas. | 3 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 3 | 9 | 197802
E4.3 | ETAPA DE PRUEBAS | Documentar los resultados de las pruebas. | 3 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 2 | 6 | 230772
E4.3 | ETAPA DE PRUEBAS | Documentar los resultados de las pruebas. | 3 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 1 | 3 | 107142
E4.3 | ETAPA DE PRUEBAS | Documentar los resultados de las pruebas. | 3 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 3 | 9 | 163188
E5.1 | ETAPA DE AJUSTES | Definición del plan de ajustes | 7 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 2 | 14 | 499996
E5.1 | ETAPA DE AJUSTES | Definición del plan de ajustes | 7 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 4 | 28 | 1076936
E5.1 | ETAPA DE AJUSTES | Definición del plan de ajustes | 7 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 8 | 56 | 1107680
E5.1 | ETAPA DE AJUSTES | Definición del plan de ajustes | 7 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 4 | 28 | 615384
E5.1 | ETAPA DE AJUSTES | Definición del plan de ajustes | 7 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 4 | 28 | 684628
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | 9 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 2 | 18 | 642852
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | 9 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 8 | 72 | 1424160
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | 9 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 2 | 18 | 692316
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | 9 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 4 | 36 | 880236
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | 9 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 4 | 36 | 791208
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | 9 | Auxiliar de tienda | 6495 | 1 | 2 | 18 | 116910
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | 9 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 4 | 36 | 652752
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | 9 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 4 | 36 | 412740
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | 4 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 4 | 16 | 615392
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | 4 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 4 | 16 | 391216
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | 4 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 4 | 16 | 316480
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | 4 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 1 | 4 | 142856
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | 4 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 4 | 16 | 290112
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | 4 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 2 | 8 | 91720
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | 4 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 4 | 16 | 351648
E6.1 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Validación del ambiente preproductivo y productivo | 5 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 2 | 10 | 357140
E6.1 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Validación del ambiente preproductivo y productivo | 5 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 3 | 15 | 271980
E6.1 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Validación del ambiente preproductivo y productivo | 5 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 4 | 20 | 395600
E6.1 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Validación del ambiente preproductivo y productivo | 5 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 3 | 15 | 329670
E6.1 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Validación del ambiente preproductivo y productivo | 5 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 3 | 15 | 366765
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | 16 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 1 | 16 | 571424
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | 16 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 4 | 64 | 1160448
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | 16 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 4 | 64 | 2461568
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | 16 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 4 | 64 | 1564864
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | 16 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 4 | 64 | 1406592
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | 16 | Auxiliar de tienda | 6495 | 1 | 4 | 64 | 415680
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | 16 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 4 | 64 | 1265920
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | 6 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 1 | 6 | 214284
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | 6 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 4 | 24 | 435168
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | 6 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 4 | 24 | 923088
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | 6 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 4 | 24 | 586824
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | 6 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 4 | 24 | 527472
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | 6 | Auxiliar de tienda | 6495 | 1 | 4 | 24 | 155880
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | 6 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 4 | 24 | 474720
E6.4 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Gestion del cambio | 16 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 1 | 16 | 571424
E6.4 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Gestion del cambio | 16 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 4 | 64 | 1160448
E6.4 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Gestion del cambio | 16 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 4 | 64 | 2461568
E6.4 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Gestion del cambio | 16 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 4 | 64 | 1564864
E6.4 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Gestion del cambio | 16 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 4 | 64 | 1406592
E6.4 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Gestion del cambio | 16 | Auxiliar de tienda | 6495 | 1 | 4 | 64 | 415680
E6.4 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Gestion del cambio | 16 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 4 | 64 | 1265920
E7.1 | ETAPA DE CIERRE | Presentación de resultados | 1 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 4 | 4 | 142856
E7.1 | ETAPA DE CIERRE | Presentación de resultados | 1 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 4 | 4 | 79120
E7.1 | ETAPA DE CIERRE | Presentación de resultados | 1 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 4 | 4 | 45860
E7.2 | ETAPA DE CIERRE | Actualización de documentación | 4 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 6 | 24 | 857136
E7.2 | ETAPA DE CIERRE | Actualización de documentación | 4 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 6 | 24 | 923088
E7.2 | ETAPA DE CIERRE | Actualización de documentación | 4 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 6 | 24 | 586824
E7.2 | ETAPA DE CIERRE | Actualización de documentación | 4 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 6 | 24 | 527472
E7.2 | ETAPA DE CIERRE | Actualización de documentación | 4 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 6 | 24 | 474720
E7.2 | ETAPA DE CIERRE | Actualización de documentación | 4 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 6 | 24 | 435168
E7.2 | ETAPA DE CIERRE | Actualización de documentación | 4 | Arquitecto de Datos | 38462 | 1 | 6 | 24 | 923088
E7.3 | ETAPA DE CIERRE | Evaluación y encuesta feedback clientes | 2 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 16 | 571424
E7.3 | ETAPA DE CIERRE | Evaluación y encuesta feedback clientes | 2 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 8 | 16 | 290112
E7.3 | ETAPA DE CIERRE | Evaluación y encuesta feedback clientes | 2 | Auxiliar de tienda | 6495 | 1 | 8 | 16 | 103920
E7.4 | ETAPA DE CIERRE | Cierre de contratos y finanzas | 4 | Auditor | 13157 | 1 | 8 | 32 | 421024
E7.4 | ETAPA DE CIERRE | Cierre de contratos y finanzas | 4 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 32 | 1142848
E7.4 | ETAPA DE CIERRE | Cierre de contratos y finanzas | 4 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 8 | 32 | 632960
E7.5 | ETAPA DE CIERRE | Verificación de Reasignación de miembros del equipo | 1 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 8 | 285712
E7.6 | ETAPA DE CIERRE | Documentación lecciones aprendidas | 1 | Desarrollador Backend | 24451 | 1 | 8 | 8 | 195608
E7.6 | ETAPA DE CIERRE | Documentación lecciones aprendidas | 1 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | 21978 | 1 | 8 | 8 | 175824
E7.6 | ETAPA DE CIERRE | Documentación lecciones aprendidas | 1 | Líder Técnico | 19780 | 1 | 8 | 8 | 158240
E7.6 | ETAPA DE CIERRE | Documentación lecciones aprendidas | 1 | Analista de Negocio | 18132 | 1 | 8 | 8 | 145056
E7.6 | ETAPA DE CIERRE | Documentación lecciones aprendidas | 1 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 8 | 285712
E7.7 | ETAPA DE CIERRE | Entrega del informe final | 1 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 8 | 285712
E7.7 | ETAPA DE CIERRE | Entrega del informe final | 1 | Analista de Procesos | 11465 | 1 | 8 | 8 | 91720
E7.8 | ETAPA DE CIERRE | Formulación y firma documento de cierre | 1 | Gerente de Proyecto | 35714 | 1 | 8 | 8 | 285712

## Asignación Recursos Global
ASIGNACIÓN RECURSOS GLOBAL
NIVEL | ENTREGABLE | TAREA | RECURSO | TASA ESTANDAR / GLOBAL | UNIDADES | COSTO RECURSO
E1.1 | ETAPA DE ANÁLISIS | Planificación | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E1.1 | ETAPA DE ANÁLISIS | Planificación | Microsoft Project | 222200 | 1 | 222200
E1.1 | ETAPA DE ANÁLISIS | Planificación | Microsoft office 365 | 88880 | 3 | 266640
E1.2 | ETAPA DE ANÁLISIS | Identificación y Análisis | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E1.2 | ETAPA DE ANÁLISIS | Identificación y Análisis | Microsoft office 365 | 88880 | 3 | 266640
E1.2 | ETAPA DE ANÁLISIS | Identificación y Análisis | Microsoft Project | 222200 | 1 | 222200
E1.3 | ETAPA DE ANÁLISIS | Divulgación del Análisis. | Microsoft office 365 | 88880 | 2 | 177760
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | Microsoft office 365 | 88880 | 5 | 444400
E2.1 | ETAPA DE DISEÑO | Identificación de la arquitectura preliminar | Licencia Visio x 1 usuario | 60000 | 1 | 60000
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | Licencia Visio x 1 usuario | 60000 | 3 | 180000
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E2.2 | ETAPA DE DISEÑO | Especificaciones de los componentes del Sistema de información | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | Licencia Visio x 1 usuario | 60000 | 3 | 180000
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E2.3 | ETAPA DE DISEÑO | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E2.4 | ETAPA DE DISEÑO | Presentación de diseño al arquitecto Cencosud | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E2.4 | ETAPA DE DISEÑO | Presentación de diseño al arquitecto Cencosud | Licencia Visio x 1 usuario | 60000 | 1 | 60000
E2.4 | ETAPA DE DISEÑO | Presentación de diseño al arquitecto Cencosud | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | Microsoft Project | 222200 | 1 | 222200
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E2.5 | ETAPA DE DISEÑO | Diseñar plan y cronograma comunicacional | Licencia Visio x 1 usuario | 60000 | 1 | 60000
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | Microsoft Project | 222200 | 1 | 222200
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | Licencia Visio x 1 usuario | 60000 | 1 | 60000
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E3.1 | ETAPA DE DESARROLLO | Crear plan de desarrollo | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E3.2 | ETAPA DE DESARROLLO | Configuración y validación del ambiente | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E3.2 | ETAPA DE DESARROLLO | Configuración y validación del ambiente | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E3.3 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E3.3 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E3.4 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | Licencia Visio x 1 usuario | 60000 | 1 | 60000
E3.4 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E3.5 | ETAPA DE DESARROLLO | Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E3.6 | ETAPA DE DESARROLLO | Implementación de homologación y calidad de datos. | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E3.7 | ETAPA DE DESARROLLO | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E4.1 | ETAPA DE PRUEBAS | Configuración de prerequisitos | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E4.1 | ETAPA DE PRUEBAS | Configuración de prerequisitos | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E4.2 | ETAPA DE PRUEBAS | Ejecutar pruebas del sistema de integración | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E4.3 | ETAPA DE PRUEBAS | Documentar los resultados de las pruebas. | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E4.3 | ETAPA DE PRUEBAS | Documentar los resultados de las pruebas. | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E5.1 | ETAPA DE AJUSTES | Definición del plan de ajustes | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E5.2 | ETAPA DE AJUSTES | Ejecutar Pruebas | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E5.3 | ETAPA DE AJUSTES | Actualización de documentación | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E6.1 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Validación del ambiente preproductivo y productivo | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | Licencia Visio x 1 usuario | 60000 | 1 | 60000
E6.2 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Despliegue marcha blanca | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | Software Microsoft Azure | 1500000 | 1 | 1500000
E6.3 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Go Live | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E6.4 | ETAPA DE DESPLIEGUE | Gestion del cambio | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E7.1 | ETAPA DE CIERRE | Presentación de resultados | Microsoft Project | 222200 | 1 | 222200
E7.1 | ETAPA DE CIERRE | Presentación de resultados | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E7.2 | ETAPA DE CIERRE | Actualización de documentación | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E7.3 | ETAPA DE CIERRE | Evaluación y encuesta feedback clientes | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E7.4 | ETAPA DE CIERRE | Cierre de contratos y finanzas | Papelería | 300000 | 1 | 300000
E7.4 | ETAPA DE CIERRE | Cierre de contratos y finanzas | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E7.5 | ETAPA DE CIERRE | Verificación de Reasignación de miembros del equipo | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E7.6 | ETAPA DE CIERRE | Documentación lecciones aprendidas | Microsoft office 365 | 88880 | 1 | 88880
E7.6 | ETAPA DE CIERRE | Documentación lecciones aprendidas | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E7.7 | ETAPA DE CIERRE | Entrega del informe final | Licencia Visio x 1 usuario | 60000 | 1 | 60000
E7.7 | ETAPA DE CIERRE | Entrega del informe final | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E7.8 | ETAPA DE CIERRE | Formulación y firma documento de cierre | EQUIPOS DE CÓMPUTO | 960000 | 1 | 960000
E7.8 | ETAPA DE CIERRE | Formulación y firma documento de cierre | Papelería | 300000 | 1 | 300000

## Presupuesto
PRESUPUESTO
IND | ENTREGABLE | RECURSOS EN HORAS | RECURSOS GLOBAL | PLANEADO | EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN
1 | ETAPA DE ANÁLISIS | 29793942 | 3075440 | 32869382 | 0 | 32869382 | 0%
2 | ETAPA DE DISEÑO | 36466152 | 12184360 | 48650512 | 0 | 48650512 | 0%
3 | ETAPA DE DESARROLLO | 92942986 | 11231080 | 104174066 | 0 | 104174066 | 0%
4 | ETAPA DE PRUEBAS | 2822521 | 4468880 | 7291401 | 0 | 7291401 | 0%
5 | ETAPA DE AJUSTES | 11797222 | 5008880 | 16806102 | 0 | 16806102 | 0%
6 | ETAPA DE DESPLIEGUE | 22731583 | 5697760 | 28429343 | 0 | 28429343 | 0%
7 | ETAPA DE CIERRE | 10066916 | 6908840 | 16975756 | 0 | 16975756 | 0%
8
9
|  |  | TOTAL | 255196562 | 0 | 255196562 | 0%

## Ejecución Presupuestal
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
IND | ENTREGABLE | Tarea | SEMANA | Valor | Descripción | SEMANA
SEM1
SEM2
SEM3
SEM4
SEM5
SEM6
SEM7
SEM8
SEM9
SEM10
SEM11
SEM12
SEM13
SEM14
SEM15
SEM16
SEM17
SEM18
SEM19
SEM20
SEM21
SEM22
SEM23
SEM24
SEM25
SEM26
SEM27
SEM28
SEM29
SEM30
SEM31
SEM32
SEM33
SEM34
SEM35
SEM36
SEM37
SEM38
SEM39
SEM40
SEM41
SEM42
SEM43
SEM44
SEM45
SEM46
SEM47
SEM48
SEM49
SEM50
SEM51
SEM52