## Cronog. actividades - Gantt
PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL RT SAS |  |  |  |  | 2023-12-01 | [30 empty] | 2024-01-01 | [30 empty] | 2024-02-01 | [28 empty] | 2024-03-01 | [30 empty] | 2024-04-01 | [29 empty] | 2024-05-01
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Nombre | Duración | Inicio | Terminado | Predecedores | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
| 129 days | 2023-12-04 08:00 | 2024-05-30 17:00
Levantamiento de la información | 23 days | 2023-12-04 08:00 | 2024-01-03 17:00 | bar: 2023-12-01 4 l to 2023-12-01 7 j; 2023-12-01 11 l to 2023-12-01 15 v; 2023-12-01 18 l to 2023-12-01 22 v; 2023-12-01 26 m to 2023-12-01 29 v; 2024-01-01 1 l to 2024-01-01 3 m
Entrevistas con los usuarios clave | 1 day | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-04 17:00 | bar: 2023-12-01 4 l
Encuestas de satisfacción del usuario | 1 day | 2023-12-05 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 3 | bar: 2023-12-01 5 m
Evaluación de la infraestructura actual | 1 day | 2023-12-06 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 4 | bar: 2023-12-01 6 m
Análisis de políticas y procedimientos existentes | 1 day | 2023-12-06 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 5SS | bar: 2023-12-01 6 m
Revisión de informes y registros de procesos actuales | 2 day | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-11 17:00 | 6 | bar: 2023-12-01 7 j; 2023-12-01 11 l
Análisis de la calidad de los datos existentes | 1 day | 2023-12-12 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 7 | bar: 2023-12-01 12 m
Identificación de flujos de trabajo actuales | 1 day | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 17:00 | 8SF | bar: 2023-12-01 13 m
Revisión de la estructura organizativa | 1 day | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 9 | bar: 2023-12-01 14 j
Determinar los usuarios finales del sistema. | 1 day | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 10SS | bar: 2023-12-01 14 j
Análisis de requisitos específicos | 1 day | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 11 | bar: 2023-12-01 15 v
Documentar los requisitos específicos de cada fuente de datos. | 1 day | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 17:00 | 12 | bar: 2023-12-01 18 l
Análisis de expectativas de los interesados | 1 day | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 13 | bar: 2023-12-01 19 m
Evaluación de tecnologías disponibles | 1 day | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 14 | bar: 2023-12-01 20 m
Evaluación de la compatibilidad de plataformas | 1 day | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 15SS | bar: 2023-12-01 20 m
Considerar las limitaciones de recursos, presupuesto y tecnología. | 1 day | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 16 | bar: 2023-12-01 21 j
Socializar el alcance del proyecto | 1 day | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 17SS | bar: 2023-12-01 21 j to 2023-12-01 22 v
Identificar las fuentes de datos necesarias para alimentar el sistema | 1 day | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 18 | bar: 2023-12-01 26 m
Identificar capacidades de interactividad | 1 day | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 19SS | bar: 2023-12-01 26 m
Análisis de la tolerancia a fallos del sistema | 1 day | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 20SS | bar: 2023-12-01 26 m
Evaluación de requisitos de mantenimiento | 1 day | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 17:00 | 21 | bar: 2023-12-01 27 m
Identificación de impacto en usuarios actuales. | 1 day | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-28 17:00 | 22 | bar: 2023-12-01 28 j to 2023-12-01 29 v
Determinar la frecuencia de actualización de cada fuente de datos. | 2 day | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 26;23 | bar: 2024-01-01 2 m to 2024-01-01 3 m
Centralización de la información | 21 days | 2024-01-02 08:00 | 2024-01-30 17:00 | bar: 2024-01-01 2 m to 2024-01-01 30 m
Identificar las fuentes de datos relevantes recopiladas durante el levantamiento de información. | 1 day | 2024-01-02 08:00 | 2024-01-02 17:00 | bar: 2024-01-01 2 m
Clasificar y categorizar la información según su naturaleza y propósito. | 2 day | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 26 | bar: 2024-01-01 3 m to 2024-01-01 4 j
Evaluar la calidad de los datos recolectados y realizar limpieza si es necesario. | 1 day | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 27 | bar: 2024-01-01 5 v
Definir una estructura de base de datos centralizada que refleje las necesidades del sistema. | 1 day | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-10 11:00 | 28 | bar: 2024-01-01 9 m to 2024-01-01 10 m
Establecer relaciones entre las tablas de la base de datos para facilitar el análisis. | 1 day | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-11 11:00 | 29 | bar: 2024-01-01 10 m to 2024-01-01 11 j
Establecer políticas de respaldo y recuperación de datos para la base centralizada. | 1 day | 2024-01-11 11:00 | 2024-01-12 11:00 | 30 | bar: 2024-01-01 11 j to 2024-01-01 12 v
Implementar procesos de validación y verificación de datos para garantizar la consistencia. | 1 day | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-12 17:00 | 29 | bar: 2024-01-01 12 v
Evaluar la necesidad de transformación de datos antes de cargarlos en la base centralizada. | 1 day | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 17:00 | 32 | bar: 2024-01-01 15 l to 2024-01-01 16 m
Integrar los datos recopilados de diversas fuentes en la base de datos. | 1 day | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-19 17:00 | 33 | bar: 2024-01-01 17 m to 2024-01-01 19 v
Establecer reglas y estándares de calidad de datos para mantener la integridad. | 1 day | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 17:00 | 34 | bar: 2024-01-01 22 l
Definir roles y permisos de acceso a la información para garantizar la seguridad. | 1 day | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 17:00 | 35FF | bar: 2024-01-01 22 l
Verificar la consistencia de los datos entre las diferentes fuentes centralizadas. | 1 day | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 17:00 | 36 | bar: 2024-01-01 23 m
Establecer procedimientos para la exportación de datos. | 1 day | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 17:00 | 37 | bar: 2024-01-01 24 m
Establecer reglas y estándares de calidad de datos para garantizar la consistencia. | 1 day | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 38 | bar: 2024-01-01 25 j
Establecer procesos de limpieza y mantenimiento regular de la base de datos. | 1 day | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 17:00 | 39 | bar: 2024-01-01 26 v
Definir prácticas de auditoría para rastrear cambios y accesos a la información. | 1 day | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 17:00 | 40 | bar: 2024-01-01 29 l
Definir formatos de visualización de la información en el SIG | 1 day | 2024-01-30 08:00 | 2024-01-30 17:00 | 41 | bar: 2024-01-01 30 m to 2024-01-01 31 m
Desarrollo, Configuración, Parametrización | 30 days | 2024-02-01 08:00 | 2024-03-13 17:00 | bar: 2024-02-01 1 j to 2024-03-01 13 m
Preparación del entorno tecnológico necesario, incluyendo hadware y software. | 1 day | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 17:00 | 42 | bar: 2024-02-01 1 j
Diseñar y crear la estructura de la base de datos. | 3 days | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-06 17:00 | 44 | bar: 2024-02-01 2 v; 2024-02-01 5 l to 2024-02-01 6 m
Instalar y configurar el SIG | 2 days | 2024-02-07 08:00 | 2024-02-08 17:00 | 45 | bar: 2024-02-01 7 m to 2024-02-01 8 j
Desarrollar modelos de datos | 1 day | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-09 17:00 | 46 | bar: 2024-02-01 9 v
Diseñar consultas y transformaciones de datos en el Editor de Consultas. | 2 days | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-13 17:00 | 47 | bar: 2024-02-01 12 l to 2024-02-01 13 m
Crear relaciones entre las tablas del modelo de datos. | 1 day | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 17:00 | 48 | bar: 2024-02-01 14 m
Configurar medidas y columnas calculadas para análisis específicos. | 1 day | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 17:00 | 49SS | bar: 2024-02-01 14 m
Desarrollar informes interactivos en el SIG. | 2 days | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 50 | bar: 2024-02-01 15 j to 2024-02-01 16 v
Utilizar visualizaciones personalizadas según las necesidades. | 1 day | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 17:00 | 51 | bar: 2024-02-01 19 l
Configurar la interactividad entre visualizaciones. | 1 day | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 17:00 | 52 | bar: 2024-02-01 20 m
Implementar filtros y segmentaciones en los informes. | 1 day | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 17:00 | 53 | bar: 2024-02-01 21 m
Desarrollar paneles de control (dashboards) para resumen ejecutivo. | 2 days | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-23 17:00 | 54 | bar: 2024-02-01 22 j to 2024-02-01 23 v
Configurar la conexión del SIG con la base de datos centralizada. | 1 day | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 17:00 | 55 | bar: 2024-02-01 26 l
Establecer programación automática de actualizaciones de datos. | 1 day | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 17:00 | 56 | bar: 2024-02-01 27 m
Desarrollar informes específicos para diferentes niveles de gestión. | 2 days | 2024-02-28 08:00 | 2024-02-29 17:00 | 57 | bar: 2024-02-01 28 m to 2024-02-01 29 j
Diseño y desarrollo del plan de Gestión del Cambio. | 2 days | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-04 17:00 | 58 | bar: 2024-03-01 1 v; 2024-03-01 4 l
Configurar alertas y notificaciones en informes críticos. | 1 day | 2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 17:00 | 59 | bar: 2024-03-01 5 m
Establecer temas y formatos visuales consistentes en los informes. | 1 day | 2024-03-05 08:00 | 2024-03-05 17:00 | 60SS | bar: 2024-03-01 5 m
Parametrizar la seguridad de datos a nivel de fila y columna en el SIG. | 1 day | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-06 17:00 | 61 | bar: 2024-03-01 6 m
Utilizar funciones de análisis de tendencias y proyecciones. | 1 day | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-07 17:00 | 62 | bar: 2024-03-01 7 j
Personalizar el acceso y la distribución de informes según roles. | 1 day | 2024-03-08 08:00 | 2024-03-08 17:00 | 62 | bar: 2024-03-01 8 v
Desarrollar informes para seguimiento de KPIs específicos. | 1 day | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 64 | bar: 2024-03-01 11 l
Configurar exportaciones de datos y generación de informes en diferentes formatos. | 1 day | 2024-03-12 08:00 | 2024-03-12 17:00 | 65 | bar: 2024-03-01 12 m
Utilizar funcionalidades de administración de contenido en el SIG. | 1 day | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 17:00 | 65 | bar: 2024-03-01 13 m
Configurar integración con otras herramientas o sistemas empresariales | 1 day | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 17:00 | 67SS | bar: 2024-03-01 13 m
Pruebas Finales | 22 days | 2024-03-14 08:00 | 2024-04-12 17:00 | bar: 2024-03-01 14 j to 2024-04-01 12 v
Realizar pruebas de conectividad del SIG y las bases de datos. | 1 day | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 17:00 | 68 | bar: 2024-03-01 14 j
Verificar la actualización automática de datos y la consistencia del SIG. | 1 day | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 17:00 | 70SS | bar: 2024-03-01 14 j
Evaluar la seguridad de datos a nivel de usuario y rol en el SIG. | 1 day | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-14 17:00 | 71SS | bar: 2024-03-01 14 j
Probar la efectividad de los filtros y segmentaciones en los informes. | 1 day | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 72 | bar: 2024-03-01 15 v
Revisar la parametrización de temas y formatos visuales en los informes. | 1 day | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 73SS | bar: 2024-03-01 15 v
Verificar la ejecución de consultas y transformaciones de datos en el Editor de Consultas. | 1 day | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 17:00 | 74 | bar: 2024-03-01 18 l
Evaluar la correcta aplicación de medidas y columnas calculadas en el modelo de datos. | 1 day | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 17:00 | 75SS | bar: 2024-03-01 18 l
Realizar pruebas de interactividad entre las visualizaciones en el SIG. | 1 day | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 76 | bar: 2024-03-01 19 m
Evaluar la precisión y funcionalidad de las alertas y notificaciones en informes. | 1 day | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 17:00 | 76 | bar: 2024-03-01 20 m
Verificar la correcta configuración de parámetros para personalización de informes. | 1 day | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 17:00 | 78SS | bar: 2024-03-01 20 m
Probar la personalización del acceso y la distribución de informes según roles. | 1 day | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 17:00 | 79 | bar: 2024-03-01 21 j
Realizar pruebas de colaboración y comentarios en el SIG. | 1 day | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 17:00 | 80SS | bar: 2024-03-01 21 j
Evaluar la consistencia de la seguridad a nivel de conjunto de datos en el SIG. | 1 day | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 81 | bar: 2024-03-01 22 v
Verificar la exportación de datos y generación de informes en diferentes formatos. | 1 day | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 82SS | bar: 2024-03-01 22 v
Realizar pruebas de integración con otras herramientas o sistemas empresariales. | 1 day | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 17:00 | 83 | bar: 2024-04-01 1 l
Evaluar la correcta configuración de seguridad a nivel de fila y columna en el SIG. | 1 day | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 17:00 | 84SS | bar: 2024-04-01 1 l
Probar la generación y distribución de informes específicos para diferentes niveles de gestión. | 1 day | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 17:00 | 85SS | bar: 2024-04-01 1 l
Verificar la eficacia de los procesos ETL en la actualización de datos. | 1 day | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00 | 86 | bar: 2024-04-01 2 m
Evaluar la visualización de tendencias y proyecciones en los informes. | 1 day | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 17:00 | 87SS | bar: 2024-04-01 2 m
Verificar la programación automática de actualizaciones de datos según frecuencia establecida. | 1 day | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-04 17:00 | 88 | bar: 2024-04-01 3 m to 2024-04-01 4 j
Evaluar la correcta aplicación de funciones de administración de contenido en el SIG. | 1 day | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 17:00 | 89SS | bar: 2024-04-01 4 j
Realizar pruebas de administración de versiones de informes y dashboards. | 1 day | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 17:00 | 90 | bar: 2024-04-01 5 v
Verificar la seguridad y privacidad de datos en cumplimiento con regulaciones establecidas. | 1 day | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 17:00 | 91 | bar: 2024-04-01 8 l
Evaluar la eficacia de los informes para el seguimiento de KPIs específicos. | 2 days | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-10 17:00 | 92 | bar: 2024-04-01 9 m to 2024-04-01 10 m
Probar la generación de informes para análisis de rendimiento y eficiencia. | 1 day | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 17:00 | 93 | bar: 2024-04-01 11 j
Realizar pruebas de escalabilidad para adaptarse a cambios en la carga de datos. | 1 day | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 17:00 | 94 | bar: 2024-04-01 12 v
Evaluar la correcta visualización de datos en informes específicos para diferentes dispositivos. | 1 day | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 17:00 | 97SS | bar: 2024-04-01 12 v
Verificar la correcta implementación de procesos de auditoría para rastrear cambios y accesos a la información. | 1 day | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 17:00 | 95SS | bar: 2024-04-01 12 v
Formación y Capacitación del sistema (Manejo, alimentación, Generalidades) | 12 days | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-30 17:00 | bar: 2024-04-01 15 l to 2024-04-01 30 m
Desarrollar un programa de formación para usuarios finales en el manejo del SIG. | 1 day | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 17:00 | 97 | bar: 2024-04-01 15 l
Crear material didáctico, incluyendo manuales y guías, para la capacitación. | 1 day | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 17:00 | 99 | bar: 2024-04-01 16 m
Coordinar con los departamentos afectados para minimizar interrupciones durante la implementación. | 1 day | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 17:00 | 100SS | bar: 2024-04-01 16 m
Realizar sesiones de entrenamiento práctico en el uso del SIG. | 1 day | 2024-04-16 08:00 | 2024-04-16 17:00 | 101SS | bar: 2024-04-01 16 m
Capacitación específica sobre la actualización de datos en el SIG. | 1 day | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 17:00 | 102 | bar: 2024-04-01 17 m
Capacitación para la creación y diseño de informes en el SIG. | 1 day | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 17:00 | 103SS | bar: 2024-04-01 17 m
Capacitación plan de gestión del cambio asegurando la transición suave y efectiva del sistema. | 1 day | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 17:00 | 104SS | bar: 2024-04-01 17 m
Proporcionar capacitación sobre la programación automática de actualizaciones de datos. | 1 day | 2024-04-17 08:00 | 2024-04-17 17:00 | 105SS | bar: 2024-04-01 17 m
Desarrollar módulos de formación para el mantenimiento y limpieza de la base de datos centralizada. | 1 day | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 17:00 | 106 | bar: 2024-04-01 18 j
Realizar sesiones de formación sobre la generación y distribución de informes en diferentes formatos. | 2 days | 2024-04-19 08:00 | 2024-04-22 17:00 | 107 | bar: 2024-04-01 19 v; 2024-04-01 22 l
Ofrecer instrucciones detalladas sobre la seguridad y privacidad de datos en cumplimiento con regulaciones establecidas. | 1 day | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-23 17:00 | 108 | bar: 2024-04-01 23 m
Desarrollar módulos de formación para la generación de informes específicos para diferentes niveles de gestión. | 1 day | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-23 17:00 | 109SS | bar: 2024-04-01 23 m
Ofrecer formación específica sobre funciones de análisis de tendencias y proyecciones en el SIG. | 1 day | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-23 17:00 | 110SS | bar: 2024-04-01 23 m
Proporcionar instrucciones claras sobre la administración de seguridad a nivel de fila y columna en el SIG. | 1 day | 2024-04-23 08:00 | 2024-04-23 17:00 | 111SS | bar: 2024-04-01 23 m
Organizar sesiones de capacitación sobre la personalización del acceso y la distribución de informes según roles. | 1 day | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 17:00 | 112 | bar: 2024-04-01 24 m
Impartir sesiones de entrenamiento sobre procesos de auditoría para rastrear cambios y accesos a la información. | 1 day | 2024-04-24 08:00 | 2024-04-24 17:00 | 113SS | bar: 2024-04-01 24 m
Proporcionar capacitación específica sobre exportación de datos y generación de informes en diferentes dispositivos. | 1 day | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 17:00 | 114 | bar: 2024-04-01 25 j
Organizar entrenamientos prácticos sobre el uso de funciones de administración de contenido en el SIG. | 1 day | 2024-04-25 08:00 | 2024-04-25 17:00 | 114 | bar: 2024-04-01 25 j
Capacitación para el cargue de la información al SIG. | 1 day | 2024-04-26 08:00 | 2024-04-26 17:00 | 116 | bar: 2024-04-01 26 v
Presentación de casos hipotéticos para evaluar la preparación ante posibles problemas | 1 day | 2024-04-29 08:00 | 2024-04-29 17:00 | 117 | bar: 2024-04-01 29 l
Interacción guiada del personal, con el sistema de información gerencial. | 1 day | 2024-04-30 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 118 | bar: 2024-04-01 30 m
Capacitación Final sobre dudas, inquietudes y comentarias acerca del SIG. | 1 day | 2024-04-30 08:00 | 2024-04-30 17:00 | 119SS | bar: 2024-04-01 30 m
Puesta en producción | 21 days | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-30 17:00 | bar: 2024-05-01 2 j to 2024-05-01 10 v
Definir un plan detallado de actividades específicas, roles y responsabilidades. | 1 day | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 17:00 | 120 | bar: 2024-05-01 2 j
Definir los recursos y el cronograma necesario para la puesta en producción. | 1 day | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 17:00 | 122SS | bar: 2024-05-01 2 j
Preparar el entorno tecnológico necesario, incluyendo hardware y software. | 1 day | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 17:00 | 123 | bar: 2024-05-01 3 v
Configurar y probar la infraestructura de red para garantizar la conectividad necesaria | 1 day | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 17:00 | 124SS | bar: 2024-05-01 3 v
Establecer procedimientos de respaldo y recuperación de datos antes de la implementación | 1 day | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 17:00 | 125SS | bar: 2024-05-01 3 v
Planificar la migración de datos desde sistemas antiguos o existentes. | 1 day | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 17:00 | 126 | bar: 2024-05-01 6 l
Realizar la migración de datos. | 1 day | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 17:00 | 127SS | bar: 2024-05-01 6 l
Verificar que el SIG este generando los reportes que solicitaron los usuarios | 1 day | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 17:00 | 128SS | bar: 2024-05-01 6 l
Auditar la calidad de la información | 1 day | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 17:00 | 129SS | bar: 2024-05-01 6 l
Desarrollar un plan de evaluación post-implementación para recopilar comentarios y realizar ajustes. | 1 day | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 17:00 | 130 | bar: 2024-05-01 7 m
Establecer un proceso de revisión continua para optimizar el rendimiento del sistema. | 1 day | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 17:00 | 131SS | bar: 2024-05-01 7 m
Documentación del sistema (Instructivos, formatos, presentación) | 16 days | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-29 17:00 | bar: 2024-05-01 8 m to 2024-05-01 30 j
Crear un manual de usuario detallado para el uso del SIG.. | 2 days | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-09 17:00 | 132 | bar: 2024-05-01 8 m to 2024-05-01 9 j
Documentar los procedimientos para la actualización de datos en el SIG. | 1 day | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 17:00 | 136 | bar: 2024-05-01 10 v
Desarrollar guías paso a paso para la creación de informes en el SIG. | 1 day | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 17:00 | 136 | bar: 2024-05-01 14 m
Crear instrucciones detalladas sobre la configuración de seguridad a nivel de usuario y roles. | 1 day | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 17:00 | 138SS | bar: 2024-05-01 15 m
Documentar los pasos para la programación automática de actualizaciones de datos. | 1 day | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 17:00 | 139SS | bar: 2024-05-01 15 m
Elaborar un manual de mantenimiento y limpieza regular de la base de datos centralizada. | 1 day | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 17:00 | 140SS | bar: 2024-05-01 15 m
Desarrollar una guía para la administración de alertas y notificaciones en el SIG.. | 1 day | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 17:00 | 141SS | bar: 2024-05-01 15 m
Desarrollar instrucciones para la generación y distribución de informes en diferentes formatos. | 1 day | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 17:00 | 142 | bar: 2024-05-01 16 j
Documentar el proceso de integración con otras herramientas o sistemas empresariales. | 1 day | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 17:00 | 143SS | bar: 2024-05-01 16 j
Elaborar una guía de seguridad y privacidad de datos en cumplimiento con regulaciones establecidas. | 1 day | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 17:00 | 144 | bar: 2024-05-01 17 v
Crear un manual de administración de versiones de informes y dashboards. | 1 day | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 17:00 | 145SS | bar: 2024-05-01 17 v
Desarrollar una guía para la generación de informes específicos para diferentes niveles de gestión. | 1 day | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-21 17:00 | 146 | bar: 2024-05-01 20 l to 2024-05-01 21 m
Crear instrucciones para la ejecución de procesos ETL y su monitoreo. | 1 day | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 17:00 | 147SS | bar: 2024-05-01 21 m
Documentar el uso de funciones de análisis de tendencias y proyecciones en el SIG. | 1 day | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 17:00 | 148 | bar: 2024-05-01 22 m
Desarrollar un manual para la administración de seguridad a nivel de fila y columna en el SIG. | 1 day | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 17:00 | 149SS | bar: 2024-05-01 22 m
Elaborar guías para la personalización del acceso y la distribución de informes según roles. | 1 day | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 17:00 | 150 | bar: 2024-05-01 23 j
Documentar procedimientos de escalabilidad para adaptarse a cambios en la carga de datos. | 1 day | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 17:00 | 151SS | bar: 2024-05-01 23 j
Crear un manual para la implementación de procesos de auditoría para rastrear cambios y accesos a la información. | 1 day | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 17:00 | 152 | bar: 2024-05-01 24 v
Desarrollar una guía de exportación de datos y generación de informes en diferentes dispositivos. | 1 day | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 17:00 | 153SS | bar: 2024-05-01 24 v
Documentar el uso de funciones de administración de contenido en el SIG. | 1 day | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 17:00 | 154 | bar: 2024-05-01 27 l
Elaborar instrucciones para la generación de informes para análisis de rendimiento y eficiencia. | 1 day | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 17:00 | 155SS | bar: 2024-05-01 27 l
Crear guías para la realización de pruebas periódicas de seguridad y privacidad de datos. | 1 day | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 17:00 | 156SS | bar: 2024-05-01 27 l
Documentar procedimientos para la visualización de datos en informes específicos para diferentes dispositivos. | 1 day | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 17:00 | 157 | bar: 2024-05-01 28 m
Crear instrucciones para la implementación de procesos de escalabilidad para adaptarse a cambios en la carga de datos. | 1 day | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 17:00 | 158 | bar: 2024-05-01 29 m
Elaborar guías para la generación de informes para análisis de rendimiento y eficiencia. | 1 day | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 17:00 | bar: 2024-05-01 29 m
Entrega Final del SIG. | 1 day | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 17:00 | bar: 2024-05-01 30 j
Entrega AZ con documentación del SIG | 1 day | 2024-05-30 08:00 | 2024-05-30 17:00 | bar: 2024-05-01 30 j

## Cuadro de cronograma
| Duración | Fecha Inicio | Fecha Finalización
PROYECTO SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL RT SAS | 129 days | 2023-12-04 | 2024-05-30
Levantamiento de la información | 23 days | 2023-12-04 | 2024-01-02
Centralización de la información | 21 days | 2024-01-02 | 2024-01-31
Desarrollo, Configuración, Parametrización | 30 days | 2024-02-01 | 2024-03-13
Pruebas Finales | 22 days | 2024-03-14 | 2024-04-12
Formación y Capacitación del sistema (Manejo, alimentación, Generalidades) | 12 days | 2024-04-15 | 2024-04-30
Puesta en producción | 21 days | 2024-05-02 | 2024-05-30
Documentación del sistema (Instructivos, formatos, presentación) | 16 days | 2024-05-08 | 2024-05-29