## Hoja1
Etiquetas de fila
TDG Sprint 0
Referentes teóricos
Revisar tablero corporativo y de negocios en aplicativo Sumamos
(en blanco)
Seleccionar área e indicadores estratégicos a atacar en el trabajo de grado
TDG Sprint 1
Referentes teóricos
Ajustar antecedentes del área seleccionada
Ajustar descripción del problema al área seleccionada
Ajustar objetivo general y especificos al alcance del área seleccionada y el tipo de cliente
Ajustar pregunta de investigación conforme al área seleccionada
Ajustar sección justificación conforme al área seleccionada
Ajustar sección viabilidad conforme al área seleccionada
Crear gráfico de clasificación de los 75 sistemas de información para evidenciar área seleccionada
Describir KPIs seleccionados en descripción del problema
Incorporar concepto de estrategia al marco teórico
TDG Sprint 10
Diseño de solución
Agregar KPI faltantes
Ampliación de Arquitectura extendida de BI
Completar párrafo inicial diseño de soluciones
Descripción conceptual a dimensional
Generar muestra para datos
Hacer formulario unificado
Mockup para visualización power BI
Numerar tablas de descripción producto 2
Revisar resumen y abstract
Plan de implementación
Descripción de la implementación 1-2
Descripción de la implementación3-4
Envío documento a director
Reunión director de grado
TDG Sprint 2
Referentes teóricos
Ajustar gráfico de Coberturas por servicios en la sección análisis del sector
Ajustar gráfico de ingresos por servicios de modo que detalle mejor a que corresponde Mercadeo
Aterrizar estructura de administración y dirección al nivel del área seleccionada
Detallar productos y servicios del área seleccionada
Revisar el registro de referencias bibliográficas en el documento de grado
(en blanco)
Presentar con los contactos de Comfenalco Antioquia la elección del área
TDG Sprint 3
Referentes teóricos
Afinar pregunta de investigación, objetivos, marco teórico y viabilidad
Afinar problema, antecedentes (tipo de información) y justificación
Conseguir info+video de contextualización dpto Cultura
Elaborar guión informal y preguntas para contextualización dpto Cultura
Reunión #1: Contextualización Jefe Dpto de Cultura
Revisión de guión y preguntas
(en blanco)
Iniciar contacto con dpto de Cultura
Revisión #1: Director de grado
TDG Sprint 4
Análisis situacional
Acotar a algunas dimensiones del modelo
Adicionar capitulo de metodología
Ajustar instrumento de medición conforme a dpto Cultura
Ajustar población al dpto Cultura
Aplicar encuesta
Identificación de las variables
Instrumento de análisis interno para dpto Cultura
Reunión #2: Contextualización Laura - Airtable
Reunión #3: Inducción Dpto de Cultura
Reunión #4: Taller Proyecto de datos con dpto Cultura - Aplicación de Encuesta
Revisar la sección de variables conforme dpto Cultura
Revisión instrumento de análisis interno
Validación del instrumento de medición
(en blanco)
Revisión #2: Director de grado
TDG Sprint 5
Análisis situacional
Actualizar análisis externo
Actualizar validación instrumento de medición
Completar análisis interno
Completar procesamiento y análisis de resultados
Enviar documento para revisión de director de grado
Revisión clasificación de nivel de madurez
TDG Sprint 6
Análisis situacional
Análisis de riesgos internos
Aplicación de formulario a Unidad de Datos y Analítica
Documento con observaciones por parte del Director
Identificación de fortalezas y debilidades
(en blanco)
Pasar documento a plantilla de trabajo de grado
TDG Sprint 7
Análisis situacional
Adicionar capitulo de metodología
Ajustar documento conforme a sugerencias del Director de grado
Análisis de resultados unidad de datos y analítica
Arquitectura actual
Diseño de solución
Arquitectura propuesta
Fuentes de datos
Herramientas tecnológicas
Modelo conceptual
Priorizar soluciones ( justificado)
Revisión #3: Director de grado
Revisión de las acciones de la DNP como solución
TDG Sprint 8
Diseño de solución
Ajustar anexos
Ajustes recomendaciones Director de grado
Incorporar 1 producto (política o procedimiento calidad, gobernanza, tratamiento de datos, recolección de datos)
Incorporar modelo estrella
TDG Sprint 9
Diseño de solución
Justificación de selección de tecnologías
Plan de implementación
Beneficios implementación de productos
Conclusiones
Envío parcial a profesor 09/12/2023
Hacer resumen y abstract del trabajo
Lectura y revisión x2
Recomendaciones
Reunión revisión trabajo de grado
Ruta para la implementación
Verificación de tablas y figuras
Total general

## Jira (2)
Resumen | Clave de incidencia | ID de la incidencia | Tipo de Incidencia | Estado | Clave del proyecto | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Responsable del proyecto | ID del responsable del proyecto | Descripción del proyecto | Prioridad | Resolución | Responsable | ID de la persona asignada | Informador | ID del informador | Creador | ID del creador | Creada | Actualizada | Vista por Última Vez | Resuelta | Fecha de vencimiento | Votos | Etiquetas | Descripción | Entorno | Interesados | Interesados2 | ID de los interesados | ID de los interesados3 | Estimación original | Estimación Restante | Tiempo Trabajado | Relación de trabajo | Σ Estimación original | Σ Estimación Restante | Σ Tiempo empleado | Nivel de Seguridad | Campo personalizado (Actual end) | Campo personalizado (Actual start) | Campo personalizado (Category) | Campo personalizado (Change reason) | Campo personalizado (Change risk) | Campo personalizado (Change type) | Campo personalizado (Epic Color) | Campo personalizado (Epic Name) | Campo personalizado (Epic Status) | Campo personalizado (Formularios abiertos) | Campo personalizado (Formularios bloqueados) | Campo personalizado (Formularios enviados) | Campo personalizado (Impact) | Campo personalizado (Issue color) | Campo personalizado (Rank) | Campo personalizado (Request Type) | Sprint | Campo personalizado (Start date) | Campo personalizado (Story point estimate) | Campo personalizado (Target end) | Campo personalizado (Target start) | Campo personalizado (Team) | Campo personalizado (Total de formularios) | Campo personalizado ([CHART] Date of First Response) | Campo personalizado (development) | Comentario | Categoría de estado | Categoría de estado cambiada | Padre | Parent summary
Revisar resumen y abstract | TDG-122 | 10121 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:29 | 2024-01-09 18:18 | 2024-01-03 19:29 | 2024-01-09 18:18 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000gi: |  | TDG Sprint 10 |  | 5.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-09 18:18 | 10002 | Diseño de solución
Descripción de la implementación3-4 | TDG-121 | 10120 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:27 | 2024-01-12 16:29 | 2024-01-10 11:26 | 2024-01-12 16:29 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000gh: |  | TDG Sprint 10 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-12 16:29 | 10003 | Plan de implementación
Envío documento a director | TDG-120 | 10119 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:21 | 2024-01-14 12:49 | 2024-01-03 19:22 | 2024-01-14 12:49 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000gj: |  | TDG Sprint 10 |  | 5.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-14 12:49 | 10003 | Plan de implementación
Reunión director de grado | TDG-119 | 10118 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Wilson | 712020:989e7cd5-88d7-49c8-8b52-bc500853f769 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:21 | 2024-01-14 12:49 | 2024-01-16 09:51 | 2024-01-14 12:49 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000gn: |  | TDG Sprint 10 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-14 12:49 | 10003 | Plan de implementación
Descripción de la implementación 1-2 | TDG-118 | 10117 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:18 | 2024-01-14 11:31 | 2024-01-03 19:27 | 2024-01-14 11:31 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000ev:i |  | TDG Sprint 10 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-14 11:31 | 10003 | Plan de implementación
Hacer formulario unificado | TDG-117 | 10116 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:16 | 2024-01-10 11:18 | 2024-01-10 11:18 | 2024-01-10 11:18 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000g7: |  | TDG Sprint 10 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-10 11:18 | 10002 | Diseño de solución
Generar muestra para datos | TDG-116 | 10115 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:15 | 2024-01-13 18:40 | 2024-01-16 09:51 | 2024-01-13 18:40 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000ew: |  | TDG Sprint 10 |  | 40.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-13 18:40 | 10002 | Diseño de solución
Mockup para visualización power BI | TDG-115 | 10114 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:14 | 2024-01-14 12:47 | 2024-01-16 09:51 | 2024-01-14 12:47 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000fz: |  | TDG Sprint 10 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-14 12:47 | 10002 | Diseño de solución
Agregar KPI faltantes | TDG-114 | 10113 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:13 | 2024-01-10 11:25 | 2024-01-16 09:51 | 2024-01-10 11:25 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000fb: |  | TDG Sprint 10 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-10 11:25 | 10002 | Diseño de solución
Descripción conceptual a dimensional | TDG-113 | 10112 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:09 | 2024-01-10 18:12 | 2024-01-16 09:51 | 2024-01-10 18:12 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000f5: |  | TDG Sprint 10 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-10 18:12 | 10002 | Diseño de solución
Numerar tablas de descripción producto 2 | TDG-112 | 10111 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:07 | 2024-01-09 08:08 | 2024-01-16 09:51 | 2024-01-04 16:36 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000ev: |  | TDG Sprint 10 |  | 5.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-04 16:36 | 10002 | Diseño de solución
Ampliación de Arquitectura extendida de BI | TDG-111 | 10110 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 19:05 | 2024-01-13 16:55 | 2024-01-03 19:20 | 2024-01-13 16:54 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000ex: |  | TDG Sprint 10 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-13 16:54 | 10002 | Diseño de solución
Completar párrafo inicial diseño de soluciones | TDG-110 | 10109 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2024-01-03 18:59 | 2024-01-10 13:30 | 2024-01-16 09:51 | 2024-01-10 13:30 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000ez: |  | TDG Sprint 10 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-10 13:30 | 10002 | Diseño de solución
Envío parcial a profesor 09/12/2023 | TDG-109 | 10108 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:37 | 2023-12-09 15:23 | 2024-01-16 09:51 | 2023-12-09 15:23 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000dv: |  | TDG Sprint 9 |  | 5.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-09 15:23 | 10003 | Plan de implementación
Lectura y revisión x2 | TDG-108 | 10107 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:36 | 2024-01-04 16:20 | 2023-12-06 19:44 | 2024-01-03 18:38 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000e3: |  | TDG Sprint 9 |  | 25.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-03 18:38 | 10003 | Plan de implementación
Justificación de selección de tecnologías | TDG-107 | 10106 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:34 | 2023-12-08 12:38 | 2024-01-16 09:51 | 2023-12-08 12:38 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000cv: |  | TDG Sprint 9 |  | 5.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-08 12:38 | 10002 | Diseño de solución
Verificación de tablas y figuras | TDG-106 | 10105 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:33 | 2024-01-03 18:38 | 2024-01-16 09:51 | 2024-01-03 18:38 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000dz: |  | TDG Sprint 9 |  | 5.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-03 18:38 | 10003 | Plan de implementación
Recomendaciones | TDG-105 | 10104 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:32 | 2023-12-09 15:22 | 2024-01-05 10:44 | 2023-12-09 15:22 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000d1: |  | TDG Sprint 9 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-09 15:22 | 10003 | Plan de implementación
Conclusiones | TDG-104 | 10103 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:32 | 2023-12-09 15:22 | 2024-01-16 09:51 | 2023-12-09 15:22 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000dj: |  | TDG Sprint 9 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-09 15:22 | 10003 | Plan de implementación
Ruta para la implementación | TDG-103 | 10102 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:32 | 2023-12-08 13:27 | 2023-12-06 19:39 | 2023-12-08 13:27 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000cz: |  | TDG Sprint 9 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-08 13:27 | 10003 | Plan de implementación
Beneficios implementación de productos | TDG-102 | 10101 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:30 | 2023-12-09 15:22 | 2024-01-16 09:51 | 2023-12-09 15:22 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000d3: |  | TDG Sprint 9 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-09 15:22 | 10003 | Plan de implementación
Reunión revisión trabajo de grado | TDG-101 | 10100 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Wilson | 712020:989e7cd5-88d7-49c8-8b52-bc500853f769 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:23 | 2024-01-03 18:38 | 2024-01-16 09:51 | 2024-01-03 18:38 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000e7: |  | TDG Sprint 9 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2024-01-03 18:38 | 10003 | Plan de implementación
Hacer resumen y abstract del trabajo | TDG-100 | 10099 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-12-06 19:22 | 2023-12-06 19:57 | 2024-01-16 09:51 | 2023-12-06 19:57 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000cn: |  | TDG Sprint 9 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-06 19:57 | 10003 | Plan de implementación
Ajustar anexos | TDG-99 | 10098 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-11-11 08:08 | 2023-11-21 18:56 | 2023-11-11 08:16 | 2023-11-21 18:56 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000c7: |  | TDG Sprint 8 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-11-21 18:56 | 10002 | Diseño de solución
Incorporar modelo estrella | TDG-98 | 10097 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-11-11 08:07 | 2023-12-06 19:29 | 2023-11-11 08:16 | 2023-12-06 19:29 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0009o:i |  | TDG Sprint 8 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-06 19:29 | 10002 | Diseño de solución
Incorporar 1 producto (política o procedimiento calidad, gobernanza, tratamiento de datos, recolección de datos) | TDG-97 | 10096 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-11-11 08:07 | 2023-12-06 19:58 | 2023-11-11 08:22 | 2023-12-06 19:58 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000br: |  | TDG Sprint 8 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-06 19:58 | 10002 | Diseño de solución
Ajustes recomendaciones Director de grado | TDG-96 | 10095 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-11-11 08:07 | 2023-12-06 19:58 | 2023-11-11 08:16 | 2023-12-06 19:58 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000bj: |  | TDG Sprint 8 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-06 19:58 | 10002 | Diseño de solución
Arquitectura actual | TDG-95 | 10094 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-11-04 13:33 | 2023-11-11 08:26 | 2023-11-06 18:57 | 2023-11-04 13:34 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r0009r: |  | TDG Sprint 7 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-11-04 13:34 | 10001 | Análisis situacional
Ajustar documento conforme a sugerencias del Director de grado | TDG-94 | 10093 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-10-21 08:45 | 2023-11-04 13:33 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-31 16:42 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r000af: |  | TDG Sprint 7 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-31 16:42 | 10001 | Análisis situacional
Documento con observaciones por parte del Director | TDG-93 | 10092 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Wilson | 712020:989e7cd5-88d7-49c8-8b52-bc500853f769 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-10-10 19:33 | 2023-10-18 07:20 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-18 07:20 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r00099: |  | TDG Sprint 6 | [9 empty] | Listo | 2023-10-18 07:20 | 10001 | Análisis situacional
Modelo conceptual | TDG-92 | 10091 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-10-10 19:23 | 2023-11-08 17:45 | 2024-01-16 09:51 | 2023-11-08 17:45 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0009s: |  | TDG Sprint 7 |  | 60.0 | [7 empty] | Listo | 2023-11-08 17:45 | 10002 | Diseño de solución
Herramientas tecnológicas | TDG-91 | 10090 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-10-10 19:23 | 2023-12-06 19:29 | 2024-01-16 09:51 | 2023-12-06 19:29 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0009o: |  | TDG Sprint 7 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-06 19:29 | 10002 | Diseño de solución
Fuentes de datos | TDG-90 | 10089 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-10-10 19:23 | 2023-12-06 19:29 | 2024-01-16 09:51 | 2023-12-06 19:29 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0009p: |  | TDG Sprint 7 |  | 40.0 | [7 empty] | Listo | 2023-12-06 19:29 | 10002 | Diseño de solución
Arquitectura propuesta | TDG-89 | 10088 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-10-10 19:23 | 2023-11-11 08:26 | 2024-01-16 09:51 | 2023-11-08 17:45 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0009t: |  | TDG Sprint 7 |  | 40.0 | [7 empty] | Listo | 2023-11-08 17:45 | 10002 | Diseño de solución
Priorizar soluciones ( justificado) | TDG-88 | 10087 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-10-10 19:23 | 2023-10-31 10:25 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-31 10:25 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000ab: |  | TDG Sprint 7 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-31 10:25 | 10002 | Diseño de solución
Revisión de las acciones de la DNP como solución | TDG-87 | 10086 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-10-10 19:21 | 2023-11-04 13:34 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-31 10:25 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000a3: |  | TDG Sprint 7 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-31 10:25 | 10002 | Diseño de solución
Análisis de resultados unidad de datos y analítica | TDG-86 | 10085 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-10-10 19:18 | 2023-10-31 10:43 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-21 17:49 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0009v: |  | TDG Sprint 7 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-21 17:49 | 10001 | Análisis situacional
Análisis de riesgos internos | TDG-85 | 10084 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-10-02 15:27 | 2023-10-14 18:33 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-14 18:33 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r0009b: |  | TDG Sprint 6 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-14 18:33 | 10001 | Análisis situacional
Identificación de fortalezas y debilidades | TDG-84 | 10083 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-10-02 15:27 | 2023-10-21 13:23 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-21 13:23 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r0009e: |  | TDG Sprint 6 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-21 13:23 | 10001 | Análisis situacional
Pasar documento a plantilla de trabajo de grado | TDG-83 | 10082 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-09-30 10:54 | 2023-10-11 11:53 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-11 11:53 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r0009h: |  | TDG Sprint 6 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-11 11:53
Aplicación de formulario a Unidad de Datos y Analítica | TDG-82 | 10081 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-30 09:09 | 2023-10-11 11:49 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-11 11:49 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r00098: |  | TDG Sprint 6 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-11 11:49 | 10001 | Análisis situacional
Enviar documento para revisión de director de grado | TDG-81 | 10080 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-30 09:07 | 2023-10-10 19:32 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-10 19:32 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0009n: |  | TDG Sprint 5 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-10 19:32 | 10001 | Análisis situacional
Adicionar capitulo de metodología | TDG-80 | 10079 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-30 09:00 | 2023-11-07 08:18 | 2024-01-16 09:51 | 2023-11-07 08:18 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r000bb: |  | TDG Sprint 7 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-11-07 08:18 | 10001 | Análisis situacional
Completar procesamiento y análisis de resultados | TDG-79 | 10078 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-30 08:58 | 2023-10-06 18:55 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-06 18:55 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r00097: |  | TDG Sprint 5 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-06 18:55 | 10001 | Análisis situacional
Completar análisis interno | TDG-78 | 10077 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-30 08:58 | 2023-10-05 21:33 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-05 21:33 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0008z: |  | TDG Sprint 5 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-05 21:33 | 10001 | Análisis situacional
Actualizar análisis externo | TDG-77 | 10076 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-30 08:58 | 2023-10-03 20:08 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-03 20:08 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0008r: |  | TDG Sprint 5 |  | 15.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-03 20:08 | 10001 | Análisis situacional
Actualizar validación instrumento de medición | TDG-76 | 10075 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-30 08:46 | 2023-10-01 21:48 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-01 21:48 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0008j: |  | TDG Sprint 5 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-01 21:48 | 10001 | Análisis situacional
Revisión clasificación de nivel de madurez | TDG-75 | 10074 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-30 08:46 | 2023-10-01 21:48 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-01 21:48 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r0008b: |  | TDG Sprint 5 |  | 5.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-01 21:48 | 10001 | Análisis situacional
Revisión #3: Director de grado | TDG-73 | 10072 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Wilson | 712020:989e7cd5-88d7-49c8-8b52-bc500853f769 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-09-29 06:37 | 2023-11-11 08:06 | 2024-01-16 09:51 | 2023-11-11 08:06 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r000b5: |  | TDG Sprint 7 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2023-11-11 08:06 | 10002 | Diseño de solución
Reunión #2: Contextualización Laura - Airtable | TDG-71 | 10070 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-02 08:07 | 2023-09-29 06:35 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-20 09:37 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦i000ae:m |  | TDG Sprint 4 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-20 09:37 | 10001 | Análisis situacional
Adicionar capitulo de metodología | TDG-70 | 10069 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-09-02 08:07 | 2023-09-30 08:45 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-30 08:44 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r00077: |  | TDG Sprint 4 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-30 08:44 | 10001 | Análisis situacional
Reunión #1: Contextualización Jefe Dpto de Cultura | TDG-68 | 10067 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-08-28 10:58 | 2023-09-29 06:36 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-28 10:58 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r0006z: |  | TDG Sprint 3 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-28 10:58 | 10000 | Referentes teóricos
Reunión #3: Inducción Dpto de Cultura | TDG-67 | 10066 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-08-19 08:37 | 2023-09-29 06:35 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-20 09:42 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i000ae:n |  | TDG Sprint 4 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-20 09:42 | 10001 | Análisis situacional
Reunión #4: Taller Proyecto de datos con dpto Cultura - Aplicación de Encuesta | TDG-65 | 10064 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-08-19 08:37 | 2023-09-29 06:35 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-20 09:38 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i000ae:p |  | TDG Sprint 4 |  | 80.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-20 09:38 | 10001 | Análisis situacional
Conseguir info+video de contextualización dpto Cultura | TDG-63 | 10062 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-08-19 07:45 | 2023-08-19 08:37 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-19 08:37 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r0005j: |  | TDG Sprint 3 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-19 08:37 | 10000 | Referentes teóricos
Revisión instrumento de análisis interno | TDG-62 | 10061 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-08-12 10:54 | 2023-09-28 12:34 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-20 08:08 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r00067: |  | TDG Sprint 4 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-20 08:08 | 10001 | Análisis situacional
Afinar pregunta de investigación, objetivos, marco teórico y viabilidad | TDG-61 | 10060 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-08-12 10:51 | 2023-08-29 19:24 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-29 19:24 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r0005v: |  | TDG Sprint 3 |  | 40.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-29 19:24 | 10000 | Referentes teóricos
Afinar problema, antecedentes (tipo de información) y justificación | TDG-60 | 10059 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-08-12 10:50 | 2023-08-31 18:31 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-31 18:31 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦r0005n: |  | TDG Sprint 3 |  | 40.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-31 18:31 | 10000 | Referentes teóricos
Revisión de guión y preguntas | TDG-57 | 10056 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-08-12 10:18 | 2023-08-22 16:09 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-22 16:09 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0006l: |  | TDG Sprint 3 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-22 16:09 | 10000 | Referentes teóricos
Elaborar guión informal y preguntas para contextualización dpto Cultura | TDG-56 | 10055 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-08-12 10:17 | 2023-08-15 16:06 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-15 16:06 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0006f: |  | TDG Sprint 3 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-15 16:06 | 10000 | Referentes teóricos
Revisión #2: Director de grado | TDG-55 | 10054 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Wilson | 712020:989e7cd5-88d7-49c8-8b52-bc500853f769 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-07-30 11:49 | 2023-09-29 06:35 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-29 06:32 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦i000a9:i |  | TDG Sprint 4 |  | 50.0 | [6 empty] | 2023-07-30 11:49
Aplicar encuesta | TDG-54 | 10053 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-07-30 11:24 | 2023-09-28 12:33 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-20 08:09 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r00069: |  | TDG Sprint 4 |  | 40.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-20 08:09 | 10001 | Análisis situacional
Validación del instrumento de medición | TDG-53 | 10052 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-07-30 11:24 | 2023-09-28 18:50 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-28 18:50 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦i000ac: |  | TDG Sprint 4 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-28 18:50 | 10001 | Análisis situacional
Instrumento de análisis interno para dpto Cultura | TDG-51 | 10050 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-07-30 11:24 | 2023-09-20 08:08 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-20 08:08 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦i000ae: |  | TDG Sprint 4 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-20 08:08 | 10001 | Análisis situacional
Revisión #1: Director de grado | TDG-50 | 10048 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Wilson | 712020:989e7cd5-88d7-49c8-8b52-bc500853f769 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-07-30 11:24 | 2023-09-29 06:36 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-02 08:11 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦r00073: |  | TDG Sprint 3 |  | 50.0 | [6 empty] | 2023-07-30 11:48
Identificación de las variables | TDG-48 | 10047 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-07-30 11:24 | 2023-10-01 19:05 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-01 19:05 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦i0008g: |  | TDG Sprint 4 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-01 19:05 | 10001 | Análisis situacional
Acotar a algunas dimensiones del modelo | TDG-46 | 10045 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-07-30 11:24 | 2023-09-20 08:08 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-20 08:08 |  | 0 |  |  |  | Christian Camilo Castiblanco Salas |  | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [23 empty] | 0¦i000a9: |  | TDG Sprint 4 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-20 08:08 | 10001 | Análisis situacional
Iniciar contacto con dpto de Cultura | TDG-44 | 10043 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | 2023-07-30 11:15 | 2023-08-19 08:34 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-19 08:34 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez | Christian Camilo Castiblanco Salas | 61f540a99e893900693ff830 | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [22 empty] | 0¦i0006o: |  | TDG Sprint 3 |  | 50.0 |  |  |  |  | 2023-08-19 13:34:20.804 |  | 2023-08-19 08:34
Ajustar instrumento de medición conforme a dpto Cultura | TDG-43 | 10042 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 08:14 | 2023-09-20 08:08 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-20 08:08 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i000ae:i |  | TDG Sprint 4 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-20 08:08 | 10001 | Análisis situacional
Revisar tablero corporativo y de negocios en aplicativo Sumamos | TDG-42 | 10041 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 08:04 | 2023-09-28 11:49 | 2024-01-16 09:51 | 2023-07-30 11:58 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0003v: |  | TDG Sprint 0 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-07-30 11:58 | 10000 | Referentes teóricos
Revisar la sección de variables conforme dpto Cultura | TDG-41 | 10040 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:59 | 2023-10-01 19:05 | 2024-01-16 09:51 | 2023-10-01 19:05 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0007k: |  | TDG Sprint 4 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-10-01 19:05 | 10001 | Análisis situacional
Ajustar población al dpto Cultura | TDG-39 | 10038 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:58 | 2023-09-28 18:49 | 2024-01-16 09:51 | 2023-09-28 18:49 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i000aa: |  | TDG Sprint 4 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-09-28 18:49 | 10001 | Análisis situacional
Incorporar concepto de estrategia al marco teórico | TDG-38 | 10037 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:57 | 2023-08-10 15:53 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-10 15:53 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004m:m |  | TDG Sprint 1 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-10 15:53 | 10000 | Referentes teóricos
Ajustar gráfico de Coberturas por servicios en la sección análisis del sector | TDG-37 | 10036 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:57 | 2023-08-12 12:22 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-12 12:22 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004k:r |  | TDG Sprint 2 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-12 12:22 | 10000 | Referentes teóricos
Ajustar gráfico de ingresos por servicios de modo que detalle mejor a que corresponde Mercadeo | TDG-36 | 10035 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:57 | 2023-08-12 12:23 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-12 12:23 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004k:i |  | TDG Sprint 2 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-12 12:23 | 10000 | Referentes teóricos
Detallar productos y servicios del área seleccionada | TDG-34 | 10033 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:57 | 2023-08-11 15:57 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-11 15:57 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004k: |  | TDG Sprint 2 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-11 15:57 | 10000 | Referentes teóricos
Aterrizar estructura de administración y dirección al nivel del área seleccionada | TDG-33 | 10032 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:57 | 2023-08-07 20:19 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-07 20:19 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004j: |  | TDG Sprint 2 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-07 20:19 | 10000 | Referentes teóricos
Revisar el registro de referencias bibliográficas en el documento de grado | TDG-30 | 10029 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:56 | 2023-08-13 16:57 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-13 16:57 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004i: |  | TDG Sprint 2 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-13 16:57 | 10000 | Referentes teóricos
Presentar con los contactos de Comfenalco Antioquia la elección del área | TDG-29 | 10028 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:55 | 2023-08-12 10:11 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-12 10:10 |  | 0 |  | Agendada sesión para el viernes 11 Agosto a las 4:30pm |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i00049: |  | TDG Sprint 2 |  | 50.0 | [6 empty] | 2023-08-12 10:11
Ajustar sección justificación conforme al área seleccionada | TDG-28 | 10027 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:55 | 2023-08-08 19:48 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-08 19:48 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0005z: |  | TDG Sprint 1 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-08 19:48 | 10000 | Referentes teóricos
Ajustar sección viabilidad conforme al área seleccionada | TDG-27 | 10026 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:55 | 2023-08-11 15:57 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-11 15:57 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0005r: |  | TDG Sprint 1 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-11 15:57 | 10000 | Referentes teóricos
Ajustar objetivo general y especificos al alcance del área seleccionada y el tipo de cliente | TDG-26 | 10025 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:55 | 2023-08-10 14:49 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-10 14:49 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004m:i |  | TDG Sprint 1 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-10 14:49 | 10000 | Referentes teóricos
Ajustar pregunta de investigación conforme al área seleccionada | TDG-25 | 10024 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:55 | 2023-08-10 14:49 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-10 14:49 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004m: |  | TDG Sprint 1 |  | 10.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-10 14:49 | 10000 | Referentes teóricos
Ajustar descripción del problema al área seleccionada | TDG-24 | 10023 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:55 | 2023-08-08 19:37 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-08 19:37 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004l: |  | TDG Sprint 1 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-08 19:37 | 10000 | Referentes teóricos
Describir KPIs seleccionados en descripción del problema | TDG-23 | 10022 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:55 | 2023-08-08 19:37 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-08 19:37 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004v: |  | TDG Sprint 1 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-08 19:37 | 10000 | Referentes teóricos
Ajustar antecedentes del área seleccionada | TDG-22 | 10021 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:54 | 2023-08-07 19:46 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-07 19:46 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0004n: |  | TDG Sprint 1 |  | 20.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-07 19:46 | 10000 | Referentes teóricos
Crear gráfico de clasificación de los 75 sistemas de información para evidenciar área seleccionada | TDG-20 | 10019 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:54 | 2023-08-07 18:58 | 2024-01-16 09:51 | 2023-08-07 18:58 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i00047: |  | TDG Sprint 1 |  | 50.0 | [7 empty] | Listo | 2023-08-07 18:58 | 10000 | Referentes teóricos
Seleccionar área e indicadores estratégicos a atacar en el trabajo de grado | TDG-19 | 10018 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Christian Camilo Castiblanco Salas | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:54 | 2023-09-28 11:50 | 2024-01-16 09:51 | 2023-07-30 11:59 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez | Christian Camilo Castiblanco Salas | 61f540a99e893900693ff830 | 712020:771c6462-4cf7-4195-9286-be17fc0a5450 | [22 empty] | 0¦i0003z: |  | TDG Sprint 0 |  | 30.0 |  |  |  |  | 2023-07-30 17:01:47.384 |  | 2023-07-30 12:01
* Crecimiento ingresos cultura
* Penetración de uso en población A y B cultura" | [65 empty] | Listo | 2023-07-30 11:59 | 10000 | Referentes teóricos
Analizar la estrategia corporativa e indicadores de Comfenalco Antioquia | TDG-18 | 10017 | Tarea | Finalizada | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium | Listo | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:51 | 2023-07-30 11:58 | 2024-01-16 09:51 | 2023-07-30 11:58 |  | 0 |  |  |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0003r: |  | TDG Sprint 0 |  | 30.0 | [7 empty] | Listo | 2023-07-30 11:58 | 10000 | Referentes teóricos
Plan de implementación | TDG-4 | 10003 | Epic | Tareas por hacer | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium |  |  |  | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:33 | 2023-10-02 10:05 | 2023-11-06 18:54 |  |  | 0 | Objetivo | Establecer un plan de implementación de las estrategias para la explotación de los datos de los clientes para Comfenalco Antioquia. |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0000n: | [11 empty] | Por hacer | 2023-07-30 07:33
Diseño de solución | TDG-3 | 10002 | Epic | Tareas por hacer | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium |  |  |  | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:32 | 2023-10-02 10:03 | 2024-01-16 09:51 |  |  | 0 | Objetivo | Diseñar un modelo operativo para la explotación de los datos de los clientes. |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i0000f: | [11 empty] | Por hacer | 2023-07-30 07:32
Análisis situacional | TDG-2 | 10001 | Epic | Tareas por hacer | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium |  |  |  | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:32 | 2023-07-30 07:36 | 2024-01-16 09:51 |  |  | 0 | Objetivo | Desarrollar un análisis situacional de Comfenalco Antioquia que permita conocer su estado actual y posibles oportunidades de mejora frente al manejo de datos. |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦i00007: | [11 empty] | Por hacer | 2023-07-30 07:32
Referentes teóricos | TDG-1 | 10000 | Epic | Tareas por hacer | TDG | Trabajo de Grado | software | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 |  | Medium |  |  |  | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | Carlos Andrés Gómez | 61f540a99e893900693ff830 | 2023-07-30 07:32 | 2023-07-30 07:35 | 2024-01-16 09:51 |  |  | 0 | Objetivo | Identificar en la literatura los referentes teóricos que enmarcan la investigación obteniendo las variables que definen el modelo de planeación estratégico de explotación de datos. |  | Carlos Andrés Gómez |  | 61f540a99e893900693ff830 | [23 empty] | 0¦hzzzzz: | [11 empty] | Por hacer | 2023-07-30 07:32