## CHECK LIST
LISTA DE VERIFICACIÓN – OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE EN REUNIONES DE PROYECTO
Objetivo: Evaluar el nivel de integración de las prácticas de seguridad de la información en la gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI), a partir de la observación de reuniones operativas y de seguimiento, considerando su aplicación en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto.
Instrucciones: Para cada ítem, marque la opción que mejor represente lo observado durante la reunión, de acuerdo con la siguiente escala de valoración: Cumple (2): La práctica se evidencia de manera clara, consistente y estructurada. Cumple Parcial (1): La práctica se evidencia de forma limitada, informal o no sistemática. No cumple (0): No se evidencia la práctica durante la reunión. Nota metodológica: El instrumento será aplicado de manera acumulativa y progresiva a un conjunto de reuniones de proyecto seleccionadas de forma intencional, consideradas representativas de las diferentes fases del ciclo de vida y enfoques metodológicos utilizados en la organización. En este sentido, el diligenciamiento del formato se realizará de forma continua a medida que se desarrollan las observaciones, consolidando en un único registro las evidencias identificadas. La valoración final de cada ítem corresponderá a la consistencia con la que se evidencie la práctica a lo largo del proceso de observación.
Item | Listado | Valoración | Obervación
1. Inicio del proyecto / Planeación
1.1 | Se identifican riesgos de seguridad de la información desde el inicio del proyecto | Cumple (2) | La identificación de riesgos, políticas y marcos de referencia se realiza de forma general, pero no bajo un enfoque estructurado ni estandarizado dentro de la planeación del proyecto.
1.2 | Se discuten requisitos de seguridad dentro del alcance del proyecto | Cumple Parcial (1)
1.3 | Se asignan responsables de temas de seguridad (roles claros) | Cumple Parcial (1)
1.4 | Se consideran políticas de seguridad organizacionales en la planificación | Cumple (2)
1.5 | Se incluyen controles de seguridad en el plan del proyecto | Cumple Parcial (1)
1.6 | Se evidencia alineación con marcos o estándares (ISO 27001, ITIL, etc.) | Cumple (2)
2. Ejecución del proyecto
2.1 | Se integran controles de seguridad en el desarrollo o implementación | Cumple (2) | Se dan accesos limitados a repositorios a los colaboradores dependiendo de los roles.
2.2 | Se discuten temas de seguridad en reuniones Scrum (daily, sprint planning, review) | Cumple Parcial (1)
2.3 | Se gestionan accesos a información y sistemas durante la ejecución | Cumple (2)
2.4 | Se documentan cambios que impactan la seguridad | Cumple Parcial (1) | La documentación de cambios se realiza, pero no siempre incluye de forma explícita el impacto en la seguridad.
2.5 | Se aplican buenas prácticas de desarrollo seguro (si aplica) | Cumple Parcial (1) | Se aplican buenas prácticas de desarrollo, aunque no de manera estandarizada ni bajo lineamientos formales de desarrollo seguro.
2.6 | Existe coordinación entre equipos técnicos y de seguridad | Cumple Parcial (1) | Aplica sólo para control interno (Acceso a repositorios a colaboradores nuevos).
3. Seguimiento y control
3.1 | Se realiza seguimiento a riesgos de seguridad identificados | Cumple (2) | Aplica sólo para control interno (Acceso a repositorios a colaboradores nuevos).
3.2 | Se gestionan incidentes de seguridad | Cumple (2)
3.3 | Se analizan desviaciones relacionadas con seguridad | Cumple (2)
3.4 | Se actualizan controles frente a nuevos riesgos | Cumple (2)
3.5 | Se reportan eventos o vulnerabilidades detectadas | Cumple (2)
3.6 | Se utilizan métricas o indicadores de seguridad | No cumple (0) | No se cuenta con indicadores formales de seguridad. Aunque se utilizan herramientas como ZAP para identificar vulnerabilidades y registros de acceso como control, estos no se integran en un sistema de medición estructurado.
4. Cierre del proyecto
4.1 | Se documentan lecciones aprendidas relacionadas con seguridad | Cumple (2)
4.2 | Se evalúa el cumplimiento de requisitos de seguridad | Cumple Parcial (1) | La seguridad es considerada en decisiones específicas, pero no de forma consistente en todos los contextos del proyecto.
4.3 | Se realiza entrega segura de la información o sistemas | Cumple (2)
4.4 | Se validan controles antes del cierre formal del proyecto | Cumple Parcial (1) | La validación de controles se realiza de manera general, sin un proceso formal de verificación o auditoría en seguridad.
5. Gestión de servicios
5.1 | Se gestionan incidentes de seguridad bajo procesos definidos | Cumple Parcial (1) | Los procedimiento no se encuentran documentados.
5.2 | Se evidencian procedimientos de gestión de cambios | Cumple (2)
5.3 | Se controlan accesos a servicios y sistemas | Cumple (2)
5.4 | Se documentan tickets relacionados con seguridad | Cumple (2)
5.5 | Existe trazabilidad de eventos de seguridad en la operación | Cumple Parcial (1) | Existe trazabilidad de eventos, pero no completamente centralizada ni orientada específicamente a la gestión de seguridad.
5.6 | Se articulan proyectos con la operación (transición a servicio) | Cumple (2)
6. Cultura y prácticas organizacionales
6.1 | Los participantes muestran conciencia sobre seguridad de la información | Cumple (2)
6.2 | Se promueve la comunicación de riesgos sin restricción | Cumple (2)
6.3 | La seguridad es considerada en la toma de decisiones | Cumple Parcial (1) | Aplica sólo para control interno (Acceso a repositorios a colaboradores nuevos).
6.4 | Se evidencia liderazgo en temas de seguridad | Cumple (2)
6.5 | Se prioriza la seguridad frente a tiempos o costos (cuando aplica) | Cumple Parcial (1) | En algunos casos, los tiempos de entrega pueden priorizarse sobre la implementación de controles de seguridad.