## 1.4 PLAN DE INTEGRACIÓN
PLAN DE INTEGRACIÓN - INSTITUTO DEL CORAZÓN
#VALUE! |  | PLAN DE INTEGRACIÓN
GESTION Y PROCESOS INTEGRALES S.A.S.
PROCESO:
LÍDER DEL PROCESO
FECHA DE ELABORACIÓN:
AUDITOR Y/O GRUPO AUDITOR:
NOMBRE Y CARGO DE LOS AUDITADOS:
Acciones para la Integración |  | Documentos Actuales | Nuevos Documentos | Responsable | Plazo Integración | Recursos Necesarios
Formar al personal involucrado |  | Plan de capacitaciones del año | PPT SIG, formato de evaluación de capacitación | Alta dirección y gerencia | 2025-01-01 | Personal comprometido, herramientas audiovisuales, programas de capacitación continua
Comunicar puesta en marcha del plan |  | Plan de integración, flujogramas, análisis, matrices | Campaña de comunicación interna, mailing, intranet, infografias | Alta dirección y gerencia | 2025-02-01 | Personal comprometido, herramientas audiovisuales y de diseño, involucar al área de comunicaciones
Requisitos comunes a integrar | 4.1 Comprensión de la organización y su contexto | N/A | Lluvia de ideas, entrevistas, informes, técnica Delphi, Matriz DOFA y método PESTEL | Alta dirección y gerencia, lideres y adminitrativos del SIG | 2025-02-01 | Innovación, introducción de nuevos proveedores, nuevas profesiones, entorno cultural y social, relaciones de las partes interesadas, motivación del personal, condiciones y horarios de trabajo
| 4.2 Comprensión de los requisitos de las partes interesadas | N/A | Relación de necesidades y expectativas, informe de funciones y responsabilidades, manual de SIG, Matriz de partes interesadas | Alta dirección y lideres del SIG | 2025-03-01 | Plan de viabilidad empresarial, politica de contratación fija, certificar el SIG, plataforma On Line para coordinar actividades empresariales
| 4.3 Alcance del SIG | Alcance del SIG | Verificación de la trinorma | Todos los funcionarios | 2025-04-01 | Matriz de partes interesadas, página web con los certificados, una entidad de cetificación acreditada, cadena de valor de mapoa de procesos
| 5.1 Liderazgo y compromiso | Matriz de peligros y riesgos, politicas de SIG, protocolos de seguridad, presupuesto anual, mapa de procesos establecido | Procedimientos, manuales, instructivos, documentos de apoyo | Alta dirección | 2025-02-01 | Pensamiento basado en riesgos, liderazgo y compromiso, promoción de la cultura organizacional, provisión de actividades y lugares de trabajos seguros y saludables, participación de todos los trabajadores
| 5.2 Política integrada | N/A | Se debe establecer una politica integrada | Alta dirección | 2025-04-01 | Se debe establecer una Política Integrada para los sistemas integrados de gestión la cual debe ser revisada, actualizada, firmada, divulgada y publicada de manera que las partes interesadas tengan acceso por medio de GLPI
| 5.3 Roles responsabilidades y autoridades | N/A | Manual de funciones y responsabilidades de cada lider sl sistema integrado | Lideres y administrativos del SIG | 2025-06-01 | Mecanismos de comunicación, charlas de formación de trabajadores, normas, equipos de protección individual
| 6.2 Objetivos y programas | Se estipula dentro del plan anual de trabajo los indicadores, con los objetivos dentro del SGSST | Planes de acción, comunicación de resultados | Alta dirección y responsables del SIG | 2025-01-01 | Económicos, humanos, materiales, tecnológicos y de infraestructura
| 7.1 Recursos | Presupuesto del año 2025 | Progamas de orden y limpieza, rendimiento de cuentas, metodologias en pro de la eficiciencia | Alta dirección | 2024-12-01 | Planificación presupuestaria, compras, selección contratación del personal, mantenimiento, formación, gestión de recursos
| 7.3 Toma de conciencia | Inducciones y reiducciones de personal, comunicado del área ambiental | Politica integrada, plan de objetivos de mejora, indicadores de gestión | Alta dirección | Periodicamente | Carteles, avisos, reuniones periodicas, acciones de seguimientos
| 7.4 Comunicación | Se cuenta con área de comunicaciones | Esquema de comunicación interna y externa | Alta dirección | Periodicamente | Requisitos legales, información documentada, metodologia de comunicaciones, plan de comunicaciones
| 7.5 Documento del SIG y su control | Matriz del área de gestión documental, procedimiento del control de documentos | Establecer formato, flujo de revision y aprobación de documentos, metodologia de control de cambios | Alta dirección | Periodicamente | Presentación de la organización, politica integrada, documento del sistema, tlaba cruzada de normas y elementos del sistema
| 10.3 Mejora continua | Acciones correctivas y preventivas | Gestion de no conformidades y acciones correctivas, investigación de incidentes, tratamiento de de reclamaciones de los clientes | Alta dirección | Periodicamente | Acciones correctivas, planificación estratégica, auditorias
Requisitos homólogos a integrar | Sistema Integrado de Gestión | Mapa de procesos (gerencial, compras, talento humano, mejoramiento continuo, asistencial) | Sistema de gestion documentado, fichas de procesos, procedimientos documentados | Todos los funcionarios | 2025-01-01 | Representacion grafica de todos los procesos de la organización, mapa de procesos generico, descripción macro de la cadena de valor, fichas de procesos
| Riesgos y oportunidades | Matriz de identificación de peligros y riesgos, matriz de impactos y aspectos ambientales, requisitos legales | Gestión del riesgo, contexto de la organización, matriz de partes interesadas | Lideres y administrativos del SIG | 2025-05-01 | Evaluación de los riesgos y oportunidades, lluvia de ideas, técnica delphy, plan estratégico de marketing, actividades de motivación del personal
| Requisitos legales y otros requisitos | Matriz de requisitos legales, actas del comité de convivencia y comités de SST, reglamento de higiene y seguridad | Procedimiento unico del modo en que se acceden y se extraen requisitos legales | Alta dirección | 2025-02-01 | Legislación nacional e internacional, licencias, permisos, condiciones contractuales, ampliación del alcance el SIG
| Control de los equipos de seguimiento y medición | Se hace seguimiento a todos los equipos biomedicos por parte del área dando cumplimiento a la medición de gases | Metodología para el control de equipos, comprobación de resultados | Supervisor de HSEQ | Periodicamente | Software y un plan de calibración integrado
| Planificación y control operacional | Programas de gestión de riesgos prioritarios, examenes de ingreso y periodicos del personal, manual de bio seguridad, profesiograma | Contol de la pruducción y de la provisión del servicio, planificación y control operacional | Todos los funcionarios | 2025-05-01 | Parametros de productos y servicios, control de cambio planificados y no previstos, formar al nuevo personal
| Preparación y respuesta ante emergencias | Inpecciones planeadas a los elementos de bio seguridad, entrega de elementos de protección personal | Normas de referencia en SST, procesos para prepararse ante una situación de emergencia, identificación de riesgos | Brigadistas | Periodicamente | Comunicación con los empleados, procedimientos para evaciación y prevención de desastres
Requisitos específicos a integrar | Enfoque al cliente | Buzón de quejas y reclamos | Requisitos para los productos y servicios, metodología de procesos, análisis de riesgos y oportunidades | Alta dirección | 2025-04-01 | Todas las acciones que la organización realice para captar las expectativas presentes y futuras del clientes ( estudios de mercado, focus group, encuentas, entre otras)
| Establecimiento de la política de calidad | N/A | Se debe establecer una politica integrada | Alta dirección | 2025-04-01 | Se debe establecer una Política Integrada para los sistemas integrados de gestión la cual debe ser revisada, actualizada, firmada, divulgada y publicada de manera que las partes interesadas tengan acceso por medio de GLPI
| Consulta y participación de los trabajadores | Inducciones y reiducciones de personal | Política del SIG, información relativa al proceso de consulta y participación de los trabajadores | Alta dirección | Periodicamente | Actividades de protección y prevención de la salud, política de SST, asiganción de roles,responsabilidades y autoridades de la organización, estrategias de comunicación
| Conocimiento de la organización | Manual de función por cargo y área, organigrama y plan de capacitaciones | Control de información documentada, informe | Todos los funcionarios | Periodicamente | Benchmarking, consultarias externas, equipos virtuales, sistema de rotaciones