## Discriminado de precios
| Concepto | Valor
1 | Precio de venta de la vivienda familia
2.1 | Valor del terreno | 90000000
2.2 | Cantidad de personal | Cantidad de personas | Duracion en la obra (meses) | Salario Basico mensual
2.2.1 | Arquitecto Residente | 1 | 6 | 5142857.1429
2.2.2 | Maestro de Obra | 1 | 6 | 4285714.2857
2.2.3 | Oficial de Obra | 2 | 4 | 3342857.1429
2.2.4 | Ayudante de Obra | 3 | 4 | 1800000
2.2.5 | Oficial de Obra Blanca | 2 | 2 | 4114285.7143
2.2.6 | Oficial para Instalación de Drywall | 2 | 1.5 | 2571428.5714
2.2.7 | Técnico Eléctricista | 1 | 1 | 4285714.2857
2.2.8 | Técnico para instalación de Red de Gas | 1 | 1 | 1200000
2.2.9 | Ornamentador | 1 | 1 | 1371428.5714
2.2.10 | Gonzalo | 1 | 12 | 3000000
2.2.11 | Julian | 1 | 12 | 3000000
2.2.12 | Auxiliar administrativo | 1 | 12 | 2000000
TOTAL= |  |  |  |  | 96085714.2857
2.3 | Maquinaria y Equipos | Cantidad de equipos | Duracion en la obra (meses) | Alquiler/ Compra | Valor total obra
2.3.1 | Trompo | 1 | 6 | Compra | 1300000
2.3.2 | Rana | 1 | 1 | Alquiler | 150000
2.3.3 | Vibro | 1 | 0.5 | Alquiler | 150000
2.3.4 | Rotomartillo | 1 | 0.5 | Alquiler | 150000
2.3.5 | Pulidora |  | 6 | Compra | 700000
2.3.6 | Motobomba | 1 | 6 | Compra | 650000
2.3.7 | Herramienta civil Menor (pala, pica, palustre, llana, martillo, nivel, laso, palín,) | 4 | 6 | Compra | 1400000
2.3.8 | Cortadora de baldosa | 2 | 2 | Compra | 450000
2.3.9 | Compresor | 1 | 2 | Compra | 650000
2.3.10 | Taladro | 3 | 6 | Compra | 450000
2.3.11 | Hidrolavadora | 1 | 1 | Alquiler | 150000
2.3.12 | Pluma | 1 | 2.5 | Compra | 350000
2.3.13 | Pistola de Presión para Drywall | 1 | 1.5 | Compra | 180000
2.3.14 | ALQUILER DE ANDAMIOS | 7 | 5 | Alquiler | 175000
2.3.15 | ALQUILER DE PLANCHONES | 5 | 5 | Alquiler | 125000
2.3.16 | ALQUILES DE TIJERAS | 10 | 5 | Alquiler | 250000
2.3.17 | ALQUILER DE TABLONES | 6 | 5 | Alquiler | 150000
2.3.18 | ALQUILER DE CAMILLAS | 70 | 1 | Alquiler | 1400000
2.3.19 | ALQUILER DE PARALES | 45 | 1 | Alquiler | 112500
2.3.20 | ALQUILER DE BODEGA DE ALMACENAJE | 1 | 5 | Alquiler | 600000
2.3.21 | Motocarguero | 1 | 6 | Alquiler | 2500000
[5 empty] | 12042500 | 0
2.4 | Materiales | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | VALOR + IVA
2.4.1 | GRAVILLA 1/2" | VIAJE DE VOLQUETA | 4 | 300000 | 19% | 1428000
2.4.2 | GRAVILLA 3/4" | VIAJE DE VOLQUETA | 4 | 320000 | 19% | 1523200
2.4.3 | ARENA MIXTA | VIAJE DE VOLQUETA | 4 | 380000 | 19% | 1808800
2.4.4 | ARENA DE PLANTA | VIAJE DE VOLQUETA | 3 | 280000 | 19% | 999600
2.4.5 | ARENA AMARILLA | VIAJE DE VOLQUETA | 5 | 400000 | 19% | 2380000
2.4.6 | BALASTRO | VIAJE DE VOLQUETA | 2 | 230000 | 19% | 547400
2.4.7 | PIEDRA | VIAJE DE VOLQUETA | 1 | 130000 | 19% | 154700
2.4.8 | MARMOL DE COCINA Y BAÑOS | Unidad | 1 | 4000000 | 19% | 4760000
2.4.9 | Carpintería en aluminio sistema proyectante, de referencias 1101, 1102, ventanas y puertas corredizas y/o basculantes, ventana para baño con persiana en aluminio y vidrio fijo, con las siguientes características: Rodachinas colgantes de 4 ruedas Chapa pico loro en ventanas y puertas (corredizas) Manijas de sobre poner en ventanas y puertas (corredizas) Chapa de seguridad y manija en acero (puerta principal) Aluminio color blanco o gris en puertas y ventanas corredizas o basculantes. Aluminio negro en ventanas tipo persiana fija Vidrio crudo incoloro de 5mm(espesor) Medidas aprox: PRIMER PISO 1.73 ancho x 2.44 alto (puerta ventana principal) 1.78 ancho x 2.44 alto (puerta principal) 2.54 ancho x 2.69 alto (puerta patio BBQ) 0.81 ancho x 0.24 alto (ventana baño) 0.81 ancho x 0.24 alto (ventana baño) 0.63 ancho x 2.18 alto (Puerta baño) SEGUNDO PISO 1.03 ancho x 1.70 alto (ventana habitación) 0.97 ancho x 0.23 alto (ventana baño principal) 1.73 ancho x 1.93 (ventana habitación principal) 0.69 ancho x 2.40 alto (puerta balcón) | M2 | 24 | 390000 | 19% | 11138400
| Paneles solares | EA | 1 | 38985394 | 19% | 46392618.86
2.4.10 | Baranda para balcón y vacío de escalera, en acero y vidrio templado con las siguientes características: Tubular superior en acero de 2 pulgadas calibre 18 Postes en acero de pulgada y media calibre 18 Herrajes en acero de referencia 304 Vidrio templado incoloro de 8mm (escalera) Vidrio templado gris de 8mm (balcón). | M2 | 10.38 | 380000 | 19% | 4693836
2.4.11 | Baranda para escalera, en acero tipo barandilla con las siguientes características: Tubular superior en acero de 2 pulgadas calibre 18 Postes en acero de pulgada y media calibre 18 Herrajes en acero de referencia 304 | M2 | 4.5 | 320000 | 19% | 1713600
2.4.12 | División para baño sistema deslizante con vidrio templado de 6mm incoloro y herrajes en acero de referencia 304. División para baño batiente en vidrio templado de 6mm incoloro con herrajes en acero de referencia 304 | UNIDAD | 3 | 400000 | 19% | 1428000
2.4.13 | Espejos para baños pulidos y biselados flotantes | UNIDAD | 5 | 100000 | 19% | 595000
2.4.14 | PANEL AGLOMERADO PARA PLACA DE ENTREPISO | M2 | 84 | 1500000 | 19% | 1500000
2.4.15 | PLÁSTICO 6*12MT | Unidad | 1 | 350000 | 19% | 416500
2.4.16 | ADAPTADOR MACHO 1 PRESION | UNIDAD | 25 | 1400 | 19% | 41650
2.4.17 | ADAPTADOR MACHO 1/2 | UNIDAD | 20 | 600 | 19% | 14280
2.4.18 | BLOQUE 9X23X31 #4B | UNIDAD | 3800 | 1130 | 19% | 5109860
2.4.19 | CABALLETE ONDULADO P7 | UNIDAD | 7 | 35000 | 19% | 291550
2.4.20 | CEMENTO HOLCIM X 50 KL | UNIDAD | 350 | 24000 | 19% | 9996000
2.4.21 | CODO 1 1/2 CXC SANITARIO | UNIDAD | 20 | 2600 | 19% | 61880
2.4.22 | CODO 1 PRESION 90 | UNIDAD | 20 | 1800 | 19% | 42840
2.4.23 | CODO 1/2 PRESION | UNIDAD | 20 | 600 | 19% | 14280
2.4.24 | CODO 3 SANITARIO CXC | UNIDAD | 20 | 6500 | 19% | 154700
2.4.25 | FLEJE 12X20 1/4 | UNIDAD | 1000 | 941 | 19% | 1119790
2.4.26 | FLEJE 7X20 EN 1/4 RECT | UNIDAD | 1200 | 792 | 19% | 1130976
2.4.27 | FLEJE 7X25 EN 1/4 RECT | UNIDAD | 1000 | 931 | 19% | 1107890
2.4.28 | KILO ALAMBRE NEGRO C18 | KG | 90 | 7500 | 19% | 803250
2.4.29 | LIMPIADOR PVC 1/4 GERFOR | UNIDAD | 5 | 36500 | 19% | 217175
2.4.30 | REGISTRO FULL PASO GRIVAL | UNIDAD | 7 | 55000 | 19% | 458150
2.4.31 | REGISTRO PCP 1/2 LISO AZUL | UNIDAD | 5 | 12400 | 19% | 73780
2.4.32 | SEMICODO SAN. 4 | UNIDAD | 10 | 14200 | 19% | 168980
2.4.33 | SIFON 4 SANITARIO | UNIDAD | 10 | 21500 | 19% | 255850
2.4.34 | SOLDADURA PVC 1/4 GERFOR | UNIDAD | 7 | 72000 | 19% | 599760
2.4.35 | TANQUE PROCO 1000L | UNIDAD | 1 | 389000 | 19% | 462910
2.4.36 | TANQUE PROCO 2000L | UNIDAD | 1 | 771500 | 19% | 918085
2.4.37 | TEE 1 PRESION | UNIDAD | 15 | 2300 | 19% | 41055
2.4.38 | TEE 1/2 PRESION | UNIDAD | 20 | 850 | 19% | 20230
2.4.39 | TEE 3 SANITARIO | UNIDAD | 6 | 7400 | 19% | 52836
2.4.40 | TEJA ONDULADA No6 P7 | UNIDAD | 42 | 28800 | 19% | 1439424
2.4.41 | TUBO AMARILLO ARKET S/PES 3 | UNIDAD | 7 | 53000 | 19% | 441490
2.4.42 | TUBO AMARILLO ARKET S/PES 4 | UNIDAD | 3 | 77000 | 19% | 274890
2.4.43 | TUBO PRESION PESADO 1 X MTS | UNIDAD | 24 | 5800 | 19% | 165648
2.4.44 | TUBO PRESION RDE 9 1/2 GERFOR | UNIDAD | 10 | 17500 | 19% | 208250
2.4.45 | TUBO RECT 3X1 1/2 C 18B 4x8 | UNIDAD | 10 | 88000 | 19% | 1047200
2.4.46 | TUBO SANITARIO S/P 11/2 G X MTS | UNIDAD | 12 | 4550 | 19% | 64974
2.4.47 | UNION 3 SANITARIA | UNIDAD | 4 | 3500 | 19% | 16660
2.4.48 | UNION 4 SANITARIA | UNIDAD | 2 | 7350 | 19% | 17493
2.4.49 | VARILLA CORRUGADA 1/2MM DIACO | UNIDAD | 50 | 26700 | 19% | 1588650
2.4.50 | VARILLA CORRUGADA 12 MM DIACO | UNIDAD | 350 | 25500 | 19% | 10620750
2.4.51 | YEE SANITARIO 3 | UNIDAD | 20 | 13200 | 19% | 314160
2.4.52 | YEE SANITARIO 4 | UNIDAD | 15 | 24000 | 19% | 428400
2.4.53 | ROLLO DE ALAMBRE #6 | UNIDAD | 5 | 167000 | 19% | 993650
2.4.54 | ROLLO DE CABLE #10 7 HILOS | UNIDAD | 5 | 170000 | 19% | 1011500
2.4.55 | ROLLO DE CABLE #7 | UNIDAD | 5 | 145000 | 19% | 862750
2.4.56 | ROLLO DE ALAMBRE #8 | UNIDAD | 1 | 189000 | 19% | 224910
2.4.57 | ROLLO DE CABLE #14 | UNIDAD | 7 | 167000 | 19% | 1391110
2.4.58 | ROLLO DE CABLE #12 | UNIDAD | 7 | 167000 | 19% | 1391110
2.4.59 | PANEL LED 3W | UNIDAD | 12 | 4900 | 19% | 69972
2.4.60 | PANEL LED 9W | UNIDAD | 15 | 12000 | 19% | 214200
2.4.61 | PANEL LED 12W | UNIDAD | 24 | 18000 | 19% | 514080
2.4.62 | PANEL LED 18W | UNIDAD | 17 | 24000 | 19% | 485520
2.4.63 | TUBO PESADO 1/2" | UNIDAD | 55 | 2700 | 19% | 176715
2.4.64 | TUBO PESADO 3/4" | UNIDAD | 20 | 5900 | 19% | 140420
2.4.65 | CURVAS 1/2" PVC | UNIDAD | 80 | 1300 | 19% | 123760
2.4.66 | CURVAS 3/4" PVC | UNIDAD | 80 | 1800 | 19% | 171360
2.4.67 | TERMINALES PVC | UNIDAD | 100 | 250 | 19% | 29750
2.4.68 | CAJAS 4*4 | UNIDAD | 23 | 800 | 19% | 21896
2.4.69 | SUPLEMENTOS | UNIDAD | 35 | 1500 | 19% | 62475
2.4.70 | TEFLÓN | UNIDAD | 7 | 2000 | 19% | 16660
2.4.71 | TOMA CORRIENTE | UNIDAD | 23 | 4500 | 19% | 123165
2.4.72 | INTERRUPTOR SENCILLO | UNIDAD | 9 | 5600 | 19% | 59976
2.4.73 | INTERRUPTOR DOBLE | UNIDAD | 9 | 6800 | 19% | 72828
2.4.74 | INTERRUPTOR TRIPLE | UNIDAD | 7 | 9800 | 19% | 81634
2.4.75 | TOMA LEVITÓN | UNIDAD | 4 | 4500 | 19% | 21420
2.4.76 | TACO DE 30 AMPERIOS | UNIDAD | 6 | 11800 | 19% | 84252
2.4.77 | TACO DE 20 AMPERIOS | UNIDAD | 7 | 12500 | 19% | 104125
2.4.78 | FLOTADOR AUTOMÁTICO | UNIDAD | 2 | 72000 | 19% | 171360
2.4.79 | PIE DE AMIGOS | UNIDAD | 13 | 700 | 19% | 10829
2.4.80 | TOMA COAXIAL | UNIDAD | 4 | 9000 | 19% | 42840
2.4.81 | SILICONA SIKAFLEX | UNIDAD | 9 | 17500 | 19% | 187425
2.4.82 | CHAZOS | UNIDAD | 33 | 500 | 19% | 19635
2.4.83 | BOMBILLO LED | UNIDAD | 4 | 2500 | 19% | 11900
2.4.84 | CAJAS 5.800 | UNIDAD | 32 | 2500 | 19% | 95200
2.4.85 | CINTA NEGRA | UNIDAD | 9 | 2300 | 19% | 24633
2.4.86 | CAJAS 10*10 | UNIDAD | 24 | 2100 | 19% | 59976
2.4.87 | RODILLO | UNIDAD | 12 | 6000 | 19% | 85680
2.4.88 | TINNER | GL | 9 | 5500 | 19% | 58905
2.4.89 | PERFIL OMEGA 840/2,44MT | UNIDAD | 150 | 4300 | 19% | 767550
2.4.90 | PERFIL VIGUETA 840/2,40 | UNIDAD | 130 | 4200 | 19% | 649740
2.4.91 | PERFIL ANGULO DILATACIÓN | UNIDAD | 130 | 2750 | 19% | 425425
2.4.92 | PERFIL ÁNGULO DE CUELGUE | UNIDAD | 48 | 2100 | 19% | 119952
2.4.93 | DILATACIÓN PLÁSTICA "Z" 11MM/3,05MT | UNIDAD | 82 | 4443 | 19% | 433547.94
2.4.94 | LÁMINA DRYWALL 1/2" 1,22*2,44 | UNIDAD | 64 | 28500 | 19% | 2170560
2.4.95 | TORNILLO PANEL 6*1" | UNIDAD | 5000 | 50 | 19% | 297500
2.4.96 | TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA 7*7/16" | UNIDAD | 5000 | 50 | 19% | 297500
2.4.97 | MASTIQUE STUMASTIC 5GL | GL | 17 | 41000 | 19% | 829430
2.4.98 | CINTA PANEL | UNIDAD | 7 | 7300 | 19% | 60809
2.4.99 | BRONCOVINIL OMEGA | UNIDAD | 4 | 148000 | 19% | 704480
2.4.100 | LIJA 150 | UNIDAD | 33 | 890 | 19% | 34950.3
2.4.101 | PUNTILLA VERTICAL | UNIDAD | 4 | 6400 | 19% | 30464
2.4.102 | LÁMINA DE FIBROCEMENTO 6MM 1,22*2,44MT | UNIDAD | 5 | 42500 | 19% | 252875
2.4.103 | BROCHA 2" | UNIDAD | 5 | 3400 | 19% | 20230
2.4.104 | TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA BROCA PLANA | UNIDAD | 3 | 50 | 19% | 178.5
2.4.105 | PUNTILLA DE ACERO 1/2 | UNIDAD | 3 | 7000 | 19% | 24990
2.4.106 | PUNTILLA 3/4" C17 | UNIDAD | 3 | 7000 | 19% | 24990
2.4.107 | TABLA CHAPA 2*20*3 | UNIDAD | 70 | 23800 | 19% | 1982540
2.4.108 | RINCONERAS | UNIDAD | 15 | 35000 | 19% | 624750
2.4.109 | PISO CERÁMICA | M2 | 220 | 60000 | 19% | 15708000
2.4.110 | PEGAENCHAPE | UNIDAD | 23 | 35000 | 19% | 957950
2.4.111 | ACRONAL | BOTELLA | 7 | 11800 | 19% | 98294
2.4.112 | VINOFAN | BOTELLA | 7 | 11300 | 19% | 94129
2.4.113 | ESPESANTE | BOTELLA | 7 | 4300 | 19% | 35819
2.4.114 | ETINEL | BOTELLA | 7 | 14300 | 19% | 119119
2.4.115 | LATEKOL | BOTELLA | 7 | 16300 | 19% | 135779
2.4.116 | PINTURA TIPO 2 | CANECA | 5 | 180000 | 19% | 1071000
2.4.117 | PINTURA CORAZA X CUBIERTA | CANECA | 3 | 205000 | 19% | 731850
2.4.118 | VINILTEX BLANCO | CANECA | 2 | 70000 | 19% | 166600
2.4.119 | BROCA 3/8" | UNIDAD | 5 | 1350 | 19% | 8032.5
2.4.120 | BROCA 1/2" | UNIDAD | 5 | 1200 | 19% | 7140
2.4.121 | BINDA EXTRA | UNIDAD | 7 | 70500 | 19% | 587265
2.4.122 | GRIFERÍA DE BAÑOS | UNIDAD | 5 | 150000 | 19% | 892500
2.4.123 | Baterías de baños | UNIDAD | 3 | 800000 | 19% | 2856000
2.4.127 | Carpintería de Madera (PUERTAS, VENTANAS, CLOSET) | UNIDAD | 1 | 22000000 | 19% | 26180000
TOTAL= | [5 empty] | 189884961.1
2.5 | Licencias y permisos | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR
2.5.1 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | UNIDAD | 1 | 2000000
2.5.2 | Permiso de la municipalidad | UNIDAD | 1 | 500000
2.5.3 | Licencia de construccion | UNIDAD | 1 | 1900000
2.5.4 | ESCRITURA PÚBLICA | UNIDAD | 1 | 1550000
2.5.5 | REGISTROS PÚBLICOS | UNIDAD | 1 | 1200000
TOTAL= |  |  |  | 7150000
2.6 | OFICINA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR MENSUAL
2.6.1 | ARRIENDO DE LOCAL COMERCIAL | UNIDAD | 1 | 1500000
2.6.2 | MOBILIARIO | UNIDAD | 3 | 2400000
2.6.3 | EQUIPOS DE COMPUTO | UNIDAD | 3 | 7000000
2.6.4 | DECORACIÓN DE INTERIOR | UNIDAD | 1 | 2300000

## Hoja1
PROYECTO A EJECUTAR | M2 CONSTRUIDOS | COSOT M2 | VALOR VENTA
VIVIENDA FAMILIAR | 194 | 2418917 | 600000000
VIVIENDA CAMPESTRE | 569.24 | 2250000 | 1280790000
REMODELACIÓN | 149 | 890000 | 132610000
ESTUDIOS Y DISEÑOS | 194 | 9000 | 1746000

## Hoja2
Cod. | Actividad | Cantidad | M2 Construidos
Primer Piso
1 | Garaje | 1 | 18
1.1 | Piso Cerámica Prato, Pegante Topex Cerámico Gris, A Doble Nivel.
1.2 | Cielorraso En Drywall | ¿¿ | ¿¿
1.3 | Iluminación Led Trifásica | ¿¿ | ¿¿
1.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2 | ¿¿ | ¿¿
1.5 | Portón Eléctrico (Motor, Sensores) | ¿¿ | ¿¿
2 | Sala | 1 | 13.5
2.1 | Piso Porcelanato Beige, Pegante Topex Porcelánico Esm Gris.
2.2 | Cielorraso En Drywall (Incluye Figura)
2.3 | Iluminación Led Trifásica
2.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
3 | Comedor | 1 | 13.5
3.1 | Piso Porcelanato Beige, Pegante Topex Porcelanico Esm Gris.
3.2 | Cielorraso En Drywall
3.3 | Iluminación Led Trifásica
3.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
4 | Cocina | 1 | 20
4.1 | Cocina Integral En Madera "Rh" (Incluye Estufa Haceb, Horno Haceb Y Extractor De Pared Haceb).
4.2 | Piso Porcelanato Beige, Pegante Topex Porcelanico Esm Gris.
4.3 | Cielorraso En Drywall
4.4 | Iluminación Led Trifásica
4.5 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
4.6 | Acometida Para Estufa, Horno Y Punto Hidráulico Para Nevera
5 | Patio | 1 | 25.6
5.1 | Piso Y Muros Enchapados En Cerámica Calama, Pegante Topex Cerámico.
5.2 | Cielorraso En Drywall
5.3 | Iluminación Led Trifásica
5.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
5.5 | Tanque Subterráneo De 2.000lt Y Elevado De 1000lt (Bajito). Incluye: Electrobomba
5.6 | Tanque Agua Para Suministro General
5.7 | Desagüe Para Lavadora Y Punto De Gas Para Secadora
5.8 | Domo Corredizo (No Se Tiene En Cuenta El Costo En La Presente Cotización).
5.9 | Vegetación
6 | Jardín Interior | 1 | 5
6.1 | Adecuación Interior En Piedra Mármol Granito Blanco, Con Planta Decorativa
7 | Baño 1 | 1 | 3.08
7.1 | Incluye: Piso Pared Pizarra, Piso Gres Porcelanico Esm Gris, Pegante Topex Porcelánico Gris.
7.2 | Combo Sanitario Lagua Y Lavamanos Con Pedestal
7.3 | Red Hidráulica Y Sanitaria Tipo Pesado Pavco
7.4 | Espejo
7.5 | Accesorios De Baño
7.6 | División De Baño En Vidrio Templado
7.7 | Puerta Y Marco En Madera "Rh"
8 | Cuarto De Huésped | 1 | 10.5
8.1 | Piso Porcelanato Beige, Pegante Topex Porcelanico Esm Gris.
8.2 | Cielorraso En Drywall
8.3 | Iluminación Led Trifásica
8.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
8.5 | Puerta Y Marco En Madera "Rh"
8.6 | Closet Peq. En Mader "Rh"
Total Área Primer Piso (Sin Contar Muros Divisorios): |  |  | 131.43
Segundo Piso
9 | Baño 2 Y 3 | 2 | 10.34
9.1 | Incluye: Piso Pared Pizarra, Piso Gres Porcelanico Esm Gris, Pegante Topex Porcelánico Gris. (Se Puede Modificar El Tipo De Acabado Del Baño De La Hab Principal)
9.2 | Sanitario Corona Montecarlo Redondo Blanco
9.3 | Genérico Mueble De Baño Roble
9.4 | Red Hidráulica Y Sanitaria Tipo Pesado Pavco
9.5 | Espejo
9.6 | Accesorios De Baño Incluye Extractor
9.7 | División De Baño En Vidrio Templado
9.8 | Puerta Y Marco En Madera "Rh"
9.9 | Tocador Tipo Hollywood En Baño Principal
10 | Estudio | 1 | 12
10.1 | Piso Porcelanato Beige, Pegante Topex Porcelanico Esm Gris.
10.2 | Cielorraso En Drywall
10.3 | Iluminación Led Trifásica Incluye Punto Tv
10.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
11 | Habitaciones | 3 | 40
11.1 | Piso Porcelanato Beige, Pegante Topex Porcelanico Esm Gris.
11.2 | Cielorraso En Drywall (Hab. Principal Incluye Figura)
11.3 | Iluminación Led Trifásica
11.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
11.5 | Puerta Y Marco En Madera "Rh"
11.6 | Closet En Mader "Rh"
11.7 | Acometida De Tv, Aire Acondicionado
12 | Escalera | 1 | 6
12.1 | Piso Porcelanato Beige, Pegante Topex Porcelanico Esm Gris.
12.2 | Cielorraso En Drywall
12.3 | Iluminación Led Trifásica
12.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
12.5 | Pasamanos Intermedio En Acero Inoxidable
13 | Fachada | 1 | 45
13.1 | Balcones Con Piso Porcelanato Beige, Pegante Topex Porcelanico Esm Gris. |  | 7.2
13.2 | Balcones En Vidrio Templado Y Acero Inoxidable
13.3 | Muros Con Revestimiento En Estuco Para Intemperie Y Pintura Coraza Tipo 1
13.4 | Enchape (Dependerá Del Diseño)
13.5 | Ventanas En Aluminio
13.6 | Puerta De Ingreso En Hierro
13.7 | Iluminación Led Trifásica
14 | Cubierta | 1 | 251.6
14.1 | Teja Eternit
14.2 | Cuchillas En Bloque Y Perfilería
14.3 | Flanche Metálico Con Cinta Asfáltica
15 | Andén | 1 | 16.25
15.1 | Piso Enchapados En Gres, Con Acabados En Granito.
16 | Redes Domiciliarias | 1
16.1 | Gas
16.2 | Eléctrica
16.3 | Hidráulica
16.4 | Sanitaria
17 | Culatas Laterales | 3 | No Sumar Por Ahora
17.1 | Pañete Impermeabilizado
17.2 | Revestimiento Con Pintura Coraza
Total Área Segundo Piso |  |  | 75.54
Total Área Construida |  |  | 206.97

## Hoja3
Cod. | Actividad | Unidad | Cantidad
Documentación
1.1 | Retiro E Instalación De Pisos En Cerámica | M2 | 149
1.2 | Instalación De Cielorraso En Drywall | M2 | 149
1.3 | Revestimiento En Estuco | Ml | 89
1.4 | Construcción Y Levantamiento De Muros | M2 | 36
1.5 | Arreglo Y Resane De Muros | M2 | 6
1.6 | Batería De Baños | Unidad | 2
1.7 | Diseño Y Construcción De Closet | Unidad | 3
1.8 | Cocina (Incluye Campana Y Horno) | Unidad | 1
1.9 | Diseño Y Adecuación De Muebles De Sala | M2 | 7
1.10 | Construcción De Mesa De Comedor En Concreto | Unidad | 1
1.11 | Adecuación E Instalación De Redes Eléctricas | Unidad | 1
1.12 | Puertas En Madera Rh | Unidad | 6
Total: |  |  | 450
Cod. | Actividad | Unidad | Cantidad
Permisos Y Licencias
1.19 | Trámite De Licencia Para Intervención
1.20 | Planos Arquitectónicos | 1 | 194 M2
1.21 | Planos Estructurales | 1 | 195 M2
1.22 | Plano De Redes Hidráulicas | 1 | 196 M2
1.23 | Planimetría De Redes Eléctricas | 1 | 197 M2
1.24 | Planimetría De Redes De Agua Lluvias | 1 | 198 M2
1.25 | Certificación Retie | 1 | Certificación
1.26 | Estudio De Suelos (Apique) | 1 | Análisis De Suelo
1.27 | Formulario Único Nacional | 1 | Firma Correspondiente
1.28 | Planimetría En Formato Dwg | 1 | 198 M2
1.29 | Paz Y Salvo Municipal | 1 | Certificación
1.30 | Paz Y Salvo Departamental | 1 | Certificación
1.31 | Certificado Catastral | 1 | Certificación
1.32 | Certificado De Tradición Y Libertad | 1 | Certificación
Total Documentación: |  | 13

## Hoja4
Cod. | Actividad | Cantidad | M2 Construidos
Primer Piso
1 | Vegetación Exterior | 1
1.1 | Diseño Ambiental
1.2 | Vegetación De Exteriores
2 | Parqueaderos | 8 | 144
2.1 | Piso En Concreto A Doble Nivel.
2.2 | Cubierta En Madera Y Vidrio
2.3 | Iluminación Led Trifásica
2.4 | Estructura En Acero
3 | Sala | 1 | 23.3
3.1 | Piso Porcelanato Líquido
3.2 | Cielorraso En Drywall (Incluye Figura)
3.3 | Iluminación Led Trifásica
3.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
4 | Comedor | 1 | 33.4
4.1 | Piso Porcelanato Beige, Pegante Topex Porcelánico Esm Gris.
4.2 | Cielorraso En Drywall
4.3 | Iluminación Led Trifásica
4.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
5 | Cocina | 1 | 37.8
5.1 | Cocina Integral En Madera "Rh"
5.2 | Piso Porcelanato Líquido
5.3 | Cielorraso En Drywall
5.4 | Iluminación Led Trifásica
5.5 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
5.6 | Acometida Para Estufa, Horno Y Punto Hidráulico Para Nevera
6 | Patio De Ropas | 1 | 25.6
6.1 | Piso Y Muros Enchapados En Cerámica Calama, Pegante Topex Cerámico.
6.2 | Cielorraso En Drywall
6.3 | Iluminación Led Trifásica
6.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
6.5 | Tanque Subterráneo De 5.000lt Y Elevado De 2000lt (Bajito). Incluye: Electrobomba
6.6 | Tanque Agua Para Suministro General
6.7 | Desagüe Para Lavadora Y Punto De Gas Para Secadora
6.8 | Domo Corredizo (No Se Tiene En Cuenta El Costo En La Presente Cotización).
7 | Jardín Interior | 1 | 15
7.1 | Adecuación Interior En Piedra Mármol Granito Blanco, Con Planta Decorativa
8 | Baño 1 | 1 | 5
8.1 | Incluye: Piso Pared Pizarra, Piso Gres Porcelánico Esm Gris, Piso En Porcelanato Líquido
8.2 | Combo Sanitario Lagua Y Lavamanos Con Pedestal
8.3 | Red Hidráulica Y Sanitaria Tipo Pesado Pavco
8.4 | Espejo
8.5 | Accesorios De Baño
8.6 | División De Baño En Vidrio Templado
8.7 | Puerta Y Marco En Madera "Rh"
9 | Cuarto De Huésped | 1 | 10.5
9.1 | Piso Porcelanato Líquido
9.2 | Cielorraso En Drywall
9.3 | Iluminación Led Trifásica
9.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
9.5 | Puerta Y Marco En Madera "Rh"
9.6 | Closet Peq. En Mader "Rh"
Total Área Primer Piso: |  |  | 294.6
Segundo Piso
10 | Baño 2 Y 3 | 2 | 30.64
10.1 | Incluye: Piso Pared Pizarra, Piso En Porcelanato Líquido
10.2 | Sanitario Corona Montecarlo Redondo Blanco
10.3 | Genérico Mueble De Baño Roble
10.4 | Red Hidráulica Y Sanitaria Tipo Pesado Pavco
10.5 | Espejo
10.6 | Accesorios De Baño Incluye Extractor
10.7 | División De Baño En Vidrio Templado
10.8 | Puerta Y Marco En Madera "Rh"
10.9 | Tocador Tipo Hollywood En Baño Principal
11 | Cuarto De Estudio | 1 | 24
11.1 | Piso Porcelanato Líquido
11.2 | Cielorraso En Drywall
11.3 | Iluminación Led Trifásica Incluye Punto Tv
11.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
12 | Habitaciones | 3 | 80
12.1 | Piso Porcelanato Líquido
12.2 | Cielorraso En Drywall (Hab. Principal Incluye Figura)
12.3 | Iluminación Led Trifásica
12.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
12.5 | Puerta Y Marco En Madera "Rh"
12.6 | Closet En Mader "Rh"
12.7 | Acometida De Tv, Aire Acondicionado
13 | Escalera | 1 | 10
13.1 | Piso Porcelanato Líquido
13.2 | Cielorraso En Drywall
13.3 | Iluminación Led Trifásica
13.4 | Muros Con Revestimiento En Estuco Y Pintura Pintuland Tipo 2
13.5 | Pasamanos Intermedio En Acero Inoxidable
14 | Fachada | 1 | 180
14.1 | Balcones Piso Porcelanato Líquido
14.2 | Balcones En Vidrio Templado Y Acero Inoxidable
14.3 | Muros Con Revestimiento En Estuco Para Intemperie Y Pintura Coraza Tipo 1
14.4 | Enchape (Dependerá Del Diseño)
14.5 | Ventanas En Aluminio
14.6 | Puerta De Ingreso En Hierro
14.7 | Iluminación Led Trifásica
15 | Cubierta | 1 | 502
15.1 | Teja Eternit
15.2 | Cuchillas En Bloque Y Perfilería
15.3 | Flanche Metálico Con Cinta Asfáltica
16 | Andén Exterior | 1 | 130
16.1 | Piso Enchapados En Gres, Con Acabados En Granito.
17 | Redes Domiciliarias | 1
17.1 | Gas
17.2 | Eléctrica
17.3 | Hidráulica
17.4 | Sanitaria
17.5 | Pañete Impermeabilizado
17.6 | Revestimiento Con Pintura Coraza
Total, Área Segundo Piso |  |  | 274.64
Total, Área Construida |  |  | 569.24

## Hoja5
Cod. | Actividad | Cantidad | Observaciones
Documentación
1.1 | Planos Arquitectónicos | 1 | 194 M2
1.2 | Planos Estructurales | 1 | 195 M2
1.3 | Plano De Redes Hidráulicas | 1 | 196 M2
1.4 | Planimetría De Redes Eléctricas | 1 | 197 M2
1.5 | Planimetría De Redes De Agua Lluvias | 1 | 198 M2
1.6 | Certificación Retie | 1 | Certificación
1.7 | Estudio De Suelos (Apique) | 1 | Análisis De Suelo
1.8 | Formulario Único Nacional | 1 | Firma Correspondiente
1.9 | Planimetría En Formato Dwg | 1 | 198 M2
1.10 | Paz Y Salvo Municipal | 1 | Certificación
1.11 | Paz Y Salvo Departamental | 1 | Certificación
1.12 | Certificado Catastral | 1 | Certificación
1.13 | Certificado De Tradición Y Libertad | 1 | Certificación
Total Documentación: |  | 13

## Hoja6
Cod. | Actividad | Unidad | Cantidad
Permisos Y Licencias
1.19 | Trámite De Licencia Para Intervención
1.20 | Planos Arquitectónicos | 1 | 194 M2
1.21 | Planos Estructurales | 1 | 195 M2
1.22 | Plano De Redes Hidráulicas | 1 | 196 M2
1.23 | Planimetría De Redes Eléctricas | 1 | 197 M2
1.24 | Planimetría De Redes De Agua Lluvias | 1 | 198 M2
1.25 | Certificación Retie | 1 | Certificación
1.26 | Estudio De Suelos (Apique) | 1 | Análisis De Suelo
1.27 | Formulario Único Nacional | 1 | Firma Correspondiente
1.28 | Planimetría En Formato Dwg | 1 | 198 M2
1.29 | Paz Y Salvo Municipal | 1 | Certificación
1.30 | Paz Y Salvo Departamental | 1 | Certificación
1.31 | Certificado Catastral | 1 | Certificación
1.32 | Certificado De Tradición Y Libertad | 1 | Certificación
Total Documentación: |  | 13