## 1. Matriz Riesgos
|  | REGISTRO DE RIESGOS | [13 empty] | Modelo de un DRRGR en la secretaria Distrital de Hacienda
Registro del Procedimiento de Gestión del Riesgo
Anexo 2 - Hoja1
1. OBJETIVO DEL ANALISIS DE RIESGO | Identificar, evaluar, clasificar y convenir la estrategia para mitigar los riesgos a niveles aceptables en la Secretaria Distrital de Hacienda
2. INTEGRANTES DEL EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN | Ing. JOSÉ FLORENTINO AYALA CUERVO |  | Ing. NICOLÁS RODRÍGUEZ MEDINA
FECHA | 2019-03-19
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
3. RIESGOS | 4. VULNERABILIDADES | 5. VALORACIÓN DE LA CAUSA INHERENTE | [6 empty] | Severidad Inherente de la Causa | 5. VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE |  |  | Severidad del Riesgo Inherente | 6. TRATAMIENTO DE RIESGO | 6. CONTROLES |  |  | 7. Riesgo Residual
Descripción | Descripción | Probabilidad | Criterio | P | Impacto | Criterio | I | PI |  | P | I | PI |  | DESCRIPCIÓN | Controles a implementar | Responsable del Control | Tipo de Control
[16 empty] | Cargo | Tipo
1. Actos malintencionados en el manejo de la información por parte de terceros | Incumplimiento de la reserva en el manejo de la información. | Muy Baja | M | 1 | Mayor | 6 | 4 | 14 | ALTO | 2.5 | 3.5 | 34 | EXTREMO | Reducir | Establecer acuerdos de confidencialidad con todos los proveedores que tengan acceso a los activos de información | Jefes de área | Preventivo | ALTO
| Accesos no autorizados (Físico y/o Lógico) | Alta | E | 4 | Importante | 11 | 3 | 43 | ALTO | [5 empty] | Establecer una política de cifrado de información para el intercambio de información con terceros | Subdirector de Infraestructura Tecnologica | Preventivo
2. Fallas de conectividad. | Caída del Core switch de comunicaciones. | Muy Baja | M | 1 | Mayor | 8 | 4 | 14 | ALTO | 1 | 2 | 12 | BAJO | Aceptar | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector de Infraestructura Tecnologica | Preventivo | BAJO
| Manipulación inadecuada del enrutamiento, direccionamiento y reglas de configuración del core y los firewalls. | Muy Baja | M | 1 | Inferior | 23 | 1 | 11 | BAJO | [5 empty] | Aplicar la configuracion establecida en Documentación Interna | Profesionales de Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Desconexión física del cableado. | Muy Baja | M | 1 | Inferior | 23 | 1 | 11 | BAJO | [5 empty] | Ejecutar procedimiento correspondiente de acuerdo al SIG. (Acceso Data Center) | Subdirector de Infraestructura Tecnologica | Preventivo
3. Fallas de hardware o software en servidores, equipos de seguridad y telecomunicaciones | Fallas en el suministro eléctrico regulado. | Baja | J | 2 | Superior | 3 | 5 | 25 | EXTREMO | 1.6 | 2.6 | 23 | MODERADO | Reducir | Contar con redundancia y capacidad en UPS en los centro de cómputo. | Profesional Unviersitario SIT | Preventivo | MODERADO
| Defectos de fabrica. | Muy Baja | M | 1 | Inferior | 21 | 1 | 11 | BAJO | [5 empty] | Hacer efectiva la garantía establecida dentro del contrato | Supervisor del Contrato | Preventivo
| Falta de mantenimiento de la infraestructura tecnológica. | Baja | J | 2 | Menor | 19 | 2 | 22 | BAJO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Manipulación indebida de hardware y software. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Exigir al contratista que el personal este debidamente entrenado para la prestacion del servicio. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Falla de actualizaciones de hardware y software. | Baja | J | 2 | Menor | 19 | 2 | 22 | BAJO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
4. Fallas en la prestación del servicio | Recurso humano no calificado. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | 1.5 | 2.6 | 23 | MODERADO | Reducir | Exigir al contratista personal debidamente entrenado para la prestacion del servicio. | Supervisor del Contrato | Preventivo | MODERADO
| Tipo de contratación insuficiente a la necesidad. | Moderada | H | 3 | Menor | 18 | 2 | 32 | MODERADO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Inadecuada supervisión de contrato. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | [5 empty] | Aplicar guia de supervisión. | Supervisor del Contrato | Preventivo
| Fallas de hardware. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Ejecutar procedimiento correspondiente de acuerdo al SIG. (Mantenimiento) | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Capacidad insuficiente de los equipos. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Falta de renovación de licencias. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 19 | 2 | 12 | BAJO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| No disponibilidad de la herramienta de Mesa de Ayuda | Muy Baja | M | 1 | Importante | 14 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Registrar Manuamente los Tickets | Profesional Epecializado SSAU | Correctivo
| No disponibilidad del correo electrónico | Alta | E | 4 | Importante | 14 | 3 | 43 | ALTO | [5 empty] | Configurar servidor con alta disponibilidad. | Subdirector de Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| No disponibilidad de las bases de datos | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Configurar servidor con alta disponibilidad. | Subdirector de Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Falta de mantenimiento de la infraestructura tecnológica. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
5. No disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica. | Obsolescencia de Hardware o Software. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | 2.0833 | 2.8333 | 23 | MODERADO | Reducir | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo | MODERADO
| Fallas en el suministro eléctrico regulado. | Baja | J | 2 | Superior | 3 | 5 | 25 | EXTREMO | [5 empty] | Contar con redundancia y capacidad en UPS en los centro de cómputo. | Profesional Unviersitario SIT | Preventivo
| Falta de monitoreo 7x24 | Baja | K | 2 | Mayor | 8 | 4 | 24 | ALTO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Fallas en el sistema de control de acceso. | Alta | E | 4 | Importante | 11 | 3 | 43 | ALTO | [5 empty] | Aplicar procedimiento 42-P. 01 | Profesional Universitario Subdireccion Admiinistrativa | Preventivo
| Falta de capacitacion del personal. | Moderada | H | 3 | Menor | 18 | 2 | 32 | MODERADO | [5 empty] | Verificar en el contrato la debida transferencia de conocimiento al personal de la entidad. | Supervisor del Contrato | Preventivo
| Fallas en los enlaces de comunicaciones. | Alta | E | 4 | Importante | 13 | 3 | 43 | ALTO | [5 empty] | Suscribir Contrato con Acuerdos Niveles de Servicio de acuerdo a los porcentajes de disponiblidad de la entidad. | Profesional Especializado | Preventivo
| Inadecuada definición de los Planes de Mantenimiento | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo Anual. | Subdirector de infraestructura tecnológica | Preventivo
| Inadecuada supervisión de contrato. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | [5 empty] | Aplicar guia de supervisión. | Supervisor del Contrato | Preventivo
| Fallas en el Proceso de Copias de Respaldo. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 14 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Ejecutar procedimiento correspondiente de acuerdo al SIG. | Profesional Universitario SIT | Preventivo
| Falta de Planeaciòn para la renovacion de contratos de mantenimiento | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Daño o falta del software de monitoreo. | Moderada | H | 3 | Menor | 18 | 2 | 32 | MODERADO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Inadecuada gestión en la solución de incidentes. | Baja | J | 2 | Menor | 18 | 2 | 22 | BAJO | [5 empty] | Implementar mejores prácticas (Gestión de incidentes) | Profesional Unviersitario SIT | Preventivo
6. Pérdida de elementos de infraestructura tecnológica. | Manipulación indebida de hardware y software. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | 2.5 | 3 | 33 | ALTO | Evitar | Ejecutar procedimiento correspondiente de acuerdo al SIG. (Control de Acceso, Ingreso y retiro elementos Infraestructura, etc) | Profesional Unviersitario SIT | Preventivo | MODERADO
| Accesos no autorizados (Físico y/o Lógico) | Alta | E | 4 | Importante | 11 | 3 | 43 | ALTO | [5 empty] | Fortalecimiento de los controles de acceso fisico | Auxiliar Administrativo y Infraestructura Tecnológica y Profesional Universitario Subdireccion Admiinistrativa | Preventivo
7. Pérdida de la seguridad de la información (Disponibilidad, integridad, confidencialidad). | Obsolescencia de Hardware o Software. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | 1.9583 | 3 | 23 | MODERADO | Evitar | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo | MODERADO
| Fallas en el Proceso de Copias de Respaldo. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 14 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Mejorar la solución de copias de respaldo | Profesional Universitario SIT | Preventivo
| Inadecuada prestación del servicio. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | [5 empty] | Verificar cumplimiento acuerdos Niveles de Servicio | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Fallas en la gestión de acceso lógico a los recursos de software. | Alta | E | 4 | Importante | 11 | 3 | 43 | ALTO | [5 empty] | Definir politicas de seguridad de la información en la gestión de acceso | Auxiliar Administrativo y Infraestructura Tecnológica | Preventivo
| Asignación inapropiada de roles. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | [5 empty] | Generar un documento referente a los roles y responsabilidades con respecto a la seguridad de la información | Profesional Universitario | Preventivo
| Ataques informáticos internos o externos. | Alta | E | 4 | Importante | 11 | 3 | 43 | ALTO | [5 empty] | Actualizar parches del software en la Plataforma que soporta los portales, y realizar una identificación de vulnerabilidades por un ente externo | Subdirector de infraestructura tecnológica | Correctivo
| Aumento significativo de temperatura en el centro de datos | Baja | K | 2 | Menor | 18 | 2 | 22 | BAJO | [5 empty] | Monitorear controles ambientales en los centros de computo. | Supervisor del Contrato | Preventivo
| Error humano. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | [5 empty] | Realizar capacitaciones y generar un programa de formación con respecto a la seguridad de la información | Profesional Universitario | Preventivo
| Falla en el servicio de correo electrónico. | Moderada | H | 3 | Importante | 14 | 3 | 33 | ALTO | [5 empty] | Contar con contratos de mantenimiento modalidad servicio premier. | Profesional Universitario | Preventivo
| Fallas de hardware. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Ejecutar procedimiento correspondiente de acuerdo al SIG. (Backups) | Profesional Universitario | Preventivo
| Fallas de hardware. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Configurar servidor con alta disponibilidad. | Subdirector de Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Fallas en el Proceso de Copias de Respaldo. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 14 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Aplicar el esquema de rotación cintas de Backup | Profesional Universitario SIT | Preventivo
| Fallas en el Proceso de Copias de Respaldo. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 14 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Revisar alarmas de estado de backup y reprogramar. | Profesional Universitario SIT | Preventivo
| Carencia de copias de seguridad de la configuración de los equipos y de los datos contenidos en los mismos. | Moderada | G | 3 | Importante | 14 | 3 | 33 | ALTO | [5 empty] | Generar copias de respaldo. | Profesional Universitario SIT | Preventivo
| Fallas en el suministro eléctrico regulado. | Baja | J | 2 | Superior | 3 | 5 | 25 | EXTREMO | [5 empty] | Contar con redundancia y capacidad en UPS en los centro de cómputo. | Profesional Unviersitario SIT | Preventivo
| Falta de capacitacion del personal. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | [5 empty] | Realizar transferencia de conocimiento por parte del contratista al personal de la entidad. | Supervisor del Contrato | Preventivo
| Falta de ética profesional. | Baja | K | 2 | Superior | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | [5 empty] | Sensibilizacion y seguimiento a la Politica de Seguridad de la Información | Director de Sistemas e Informática Subdirectores, Talento Humano | Preventivo
| Fallas de hardware. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Ejecutar procedimiento correspondiente de acuerdo al SIG. (Mantenimiento) | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Falta de mantenimiento de la infraestructura tecnológica. | Muy Baja | M | 1 | Importante | 13 | 3 | 13 | MODERADO | [5 empty] | Verificar la inclusión de las necesidades de contratación en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDH. | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Falta de protocolos de cifrado en ambiente de pruebas | Moderada | G | 3 | Mayor | 7 | 4 | 34 | EXTREMO | [5 empty] | Establecer una política de cifrado de información para ambiente de pruebas | Subdirector de Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Incidentes técnicos presentados durante el apagado y/o encendido. | Muy Baja | M | 1 | Menor | 18 | 2 | 12 | BAJO | [5 empty] | Contar con contrato de mantenimiento y soporte | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Incumplimiento de las políticas del uso de las contraseñas. | Muy Alta | B | 5 | Superior | 5 | 5 | 55 | EXTREMO | [5 empty] | Aplicar la Política de Seguridad de la Información | Director de Sistemas e Informática | Preventivo
| Inexistencia de políticas para la generación de backup | Moderada | G | 3 | Importante | 14 | 3 | 33 | ALTO | [5 empty] | Generar una política de copias de respaldo | Subdirector Infraestructura Tecnologica | Preventivo
| Tiempos de retencion establecidos en TRD muy altos. | Moderada | G | 3 | Importante | 14 | 3 | 33 | ALTO | [5 empty] | Generar copias de respaldo. | Profesional Universitario SIT | Preventivo

## 2. Matriz IMPxPRO
| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO VS PROBABILIDAD |  |  |  |  | Modelo de un DRRGR en la secretaria Distrital de Hacienda
Registro del Procedimiento de Gestión del Riesgo
Anexo 2 - Hoja2
PROBABILIDAD | MUY ALTA | 5 | ALTO | ALTO | EXTREMO | EXTREMO | EXTREMO
| ALTA | 4 | MODERADO | ALTO | ALTO | EXTREMO | EXTREMO
| MODERADA | 3 | BAJO | MODERADO | ALTO | EXTREMO | EXTREMO
| BAJA | 2 | BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | EXTREMO
| MUY BAJA | 1 | BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | ALTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | INFERIOR | MENOR | IMPORTANTE | MAYOR | SUPERIOR
IMPACTO

## 3. Severidad
|  |  | NIVELES DE SEVERIDAD |  |  | Modelo de un DRRGR en la secretaria Distrital de Hacienda
Registro del Procedimiento de Gestión del Riesgo
Anexo 2 - Hoja3
PROBABILIDAD | P | IMPACTO | I | PI | SEVERIDAD
MUY BAJA | 1 | INFERIOR | 1 | 11 | BAJO
BAJA | 2 | INFERIOR | 1 | 21 | BAJO
MODERADA | 3 | INFERIOR | 1 | 31 | BAJO
ALTA | 4 | INFERIOR | 1 | 41 | MODERADO
MUY ALTA | 5 | INFERIOR | 1 | 51 | ALTO
MUY BAJA | 1 | MENOR | 2 | 12 | BAJO
BAJA | 2 | MENOR | 2 | 22 | BAJO
MODERADA | 3 | MENOR | 2 | 32 | MODERADO
ALTA | 4 | MENOR | 2 | 42 | ALTO
MUY ALTA | 5 | MENOR | 2 | 52 | ALTO
MUY BAJA | 1 | IMPORTANTE | 3 | 13 | MODERADO
BAJA | 2 | IMPORTANTE | 3 | 23 | MODERADO
MODERADA | 3 | IMPORTANTE | 3 | 33 | ALTO
ALTA | 4 | IMPORTANTE | 3 | 43 | ALTO
MUY ALTA | 5 | IMPORTANTE | 3 | 53 | EXTREMO
MUY BAJA | 1 | MAYOR | 4 | 14 | ALTO
BAJA | 2 | MAYOR | 4 | 24 | ALTO
MODERADA | 3 | MAYOR | 4 | 34 | EXTREMO
ALTA | 4 | MAYOR | 4 | 44 | EXTREMO
MUY ALTA | 5 | MAYOR | 4 | 54 | EXTREMO
MUY BAJA | 1 | SUPERIOR | 5 | 15 | ALTO
BAJA | 2 | SUPERIOR | 5 | 25 | EXTREMO
MODERADA | 3 | SUPERIOR | 5 | 35 | EXTREMO
ALTA | 4 | SUPERIOR | 5 | 45 | EXTREMO
MUY ALTA | 5 | SUPERIOR | 5 | 55 | EXTREMO

## 4. Riesgos
Lista de Posibles Riesgos
Entrega de información extemporánea por parte de las áreas de gestión y entes externos.
Información inconsistente e incompleta entregada por parte de los entes externos y las áreas de gestión.
Ambigüedad en los criterios para la aplicación de la norma.
Conciliación no pueda ser elaborada a tiempo.
Conciliación con errores.
Partidas conciliatorias sin identificar.
Errores de digitación al momento de incorporar información.
Falta de personal capacitado para asumir las funciones en caso de ausencia del responsable.
Envió de información de manera inoportuna.
Información no llegue a tiempo.
Información inconsistente y de muy baja calidad.
Fallas en los Aplicativos.
Interpretación inadecuada de la norma.
Generación de información inconsistente.
Daño de Información.
Fallas en el sistema general.
Incumplimiento de los tiempos oficiales de entrega de los estados contables.
Consolidación equivocada de los estados contables.
Envió de información consolidada a destiempo.
Parámetros errados para la validación de información.
Requerimiento ambiguo por parte de las entidades del Distrito.
Interpretación inadecuada por parte de la entidad que consulta.
Entrega de respuesta inadecuada.
Capacitación no surta el efecto deseado.
Inasistencia del personal responsable del área contable citado a la capacitación.
Pérdida de imagen o credibilidad.
Correo electrónico no llegue a la destinatario.
Emitir un documento con lineamientos errados.
Interpretación inadecuada por parte de terceros.
Emisión de conceptos de forma inoportuna.
Respuesta inoportuna a las acciones de tutela.
Incumplimiento a la orden impartida por el juez de tutela en su fallo.
Respuesta extemporánea a requerimientos o peticiones.
Peticiones o requerimientos ambiguos.
Respuesta a peticiones o requerimientos fundamentada en normas que no estén vigentes.
Aplicación inadecuada de normativa.
Vencimiento de términos procesales.
Inadecuada defensa técnica al contestar la demanda.
Imposibilidad de ejercer una adecuada defensa técnica.
Inconsistencia de la información de las bases de datos de consulta.
Estudios previos incompletos.
Planeación inadecuada o ineficiente.
Deficiente estudio de mercado.
Requerimientos incompletos y/o inadecuados en el diligenciamiento de los campos variables.
Expedición incorrecta de pólizas que amparan contrato.
Falta de justificación del informe de evaluación por parte del comité técnico.
Incumplimiento de términos por parte del comité técnico financiero.
Demoras o no suscripción de contratos por parte del contratista.
Desactualización de sistema de información.
Asignación de un mismo proceso a varios abogados.
Recepción de procesos extemporáneos.
Supervisión de ejecución de contratos inadecuada o insuficiente.
Incumplimiento legal en términos de liquidación y terminación de contratos.
Presentación de reclamaciones de acreencias fuera de términos.
Inasistencia a audiencias de resolución de objeciones cuando el Distrito las ha presentado y no concilió previamente.
Abstención de reclamación de gastos de administración y/o no objeción de los que se presenten al proceso cuando hay lugar a ello.
Desconocimiento del proyecto de adjudicación de bienes.
Alta rotación de los funcionarios.
Aprobación de medidas de apropiación inadecuadas.
Cálculo errado de los flujos del servicio de la deuda.
Suscripción de contrato sin revisión previa del total de las cláusulas.
Concepto no favorable por parte de la calificadora.
Condiciones de mercado no favorables para la contratación.
Condiciones de mercado no favorables para la emisión.
Contratos conexos no disponibles (Deceval, representante de los tenedores de bonos, entidades comisionistas).
Contratos conexos no disponibles ó sin las condiciones requeridas (entidades comisionistas, Asesor externo, Agente de proceso, Agentes estructuradores, Traductores).
Demoras o retrasos en la formulación, negociación y firma del contrato de préstamo.
Destinación inadecuada de recursos.
Emisión de bonos no aprobada por parte de Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, BVC.
Emisión de bonos no aprobada por parte de Ministerio de Hacienda.
Proyección inadecuada para el cálculo del servicio de la deuda.
Fallas en el cálculo del monto de endeudamiento.
Fallas en el sistema CREP.
Imposibilidad de acuerdo con el proveedor de las condiciones del préstamo.
Operación no autorizada por parte del Ministerio de Hacienda.
Operación no autorizada por autoridades Distritales (OACR, Comité de riesgo, CONFIS).
Operación no aprobada por parte del Ministerio de Hacienda.
Incumplimiento de cronogramas.
Cambios normativos no tenidos en cuenta en la ejecución de los procesos.
Dificultad de ejecución de ajustes presupuestales.
Consolidación de los informes de ejecución presupuestal fuera de los tiempos establecidos.
Entrega inoportuna de la proyección de ingresos corrientes.
Brecha de ejecución y proyección superior al 5%.
Entrega inoportuna de la estimación de la evasión ICA.
Entrega inoportuna de la estimación de la evasión Predial Unificado.
Asignación errada de placa de Inventario.
Glosas por incumplimiento de las normas establecidas por los entes de control.
Falta de oportunidad o diligencia en la atención de quejas o reclamos presentados ante la entidad.
Sanciones disciplinarias y/o pecuniarias a funcionarios.
Filtración de información confidencial.
Trámite de solicitudes del ciudadano inadecuadas o poco eficientes.
Ambigüedad de funciones.
Falta de planeación por parte de las diferentes dependencias de la SDH.
Administración de los sistemas de información inadecuada o ineficiente.
Uso de productos inadecuados o que no cumplan con las fichas técnicas.
Hurto de elementos.
Entrega o recepción de elementos que no cumplen con especificaciones técnicas.
Imposibilidad de conocer la ubicación de un expediente.
Administración inadecuada del ciclo de vida del documento.
Pérdida de confidencialidad y reserva.
No recepción de comunicaciones oficiales.
Pérdida o extravío de correspondencia enviada.
Entrega de correspondencia a destinatarios equivocados.
Gestión inadecuada o inexistente de los residuos que genera la entidad.
Incumplimiento de contratos o acuerdos suscritos con terceros.
Entrega de residuos peligrosos y especiales a empresas no autorizadas para su manejo.
Fallas en el sistema hidrosanitario del edificio.
Detrimento patrimonial.
Direccionamiento de comunicaciones a dependencias equivocadas.
Entrega o recepción de elementos que no coinciden con los pactados o contratados.
Apropiación indebida de los elementos de consumo.
Mantenimientos inadecuados o inconsistentes.
Sanciones Legales.
Pérdida de expedientes.
Deterioro de expedientes.
Pérdida o extravío de documentos oficiales.
Deterioro, pérdida de garantia, pérdida del elemento.
Falta de existencia de un acuerdo de corresponsabilidad con una organización de recicladores.
Falta de recursos económicos para la disposición final de residuos peligrosos.
Falta concientización y compromiso por parte de los funcionarios de la SDH para el manejo adecuado de los recursos.
Dar de baja un bien de manera equivocada.
Pérdida o Hurto de bienes.
Reposición de bienes por otros que no corresponden.
Planeación inadecuada o ineficiente de necesidades financieras por parte de las diferentes dependencias de la SDH.
Dejar de proveer el 100 % de los recursos para las necesidades establecidas por las dependencias de las SDH.
Expedición errada de CDP`s
Expedición errada de RP`s.
Expedición errada de Ordenes de Pago-RA.
Incumplimiento del plazo para pago.
Gasto no autorizado presupuestalmente.
Autorización de gastos que sobrepasan el presupuesto.
Incumplimiento del procedimiento de pago de caja menor (ej. Pago en efectivo superior a un SMMLV, cheque mal expedido etc)
Congelación de los recursos necesarios para el funcionamiento de la SDH.
Pérdida de dinero.

## 5. Vulnerabilidades
Lista de Vulnerabilidades | Factor de Riesgo
Falla de los aplicativos de gestión. | Software
Sustitución de vacantes con personal sin capacitación suficiente en las dependencias de gestión. | Procesos
Fechas de cierre de las entidades externas posteriores a las de la SDH. | Procesos
Falta de socialización de los cronogramas de entrega de información (por parte de las dependencias de gestión). | Procesos
Errores en la parametrización de aplicativos de gestión. | Software
Errores de digitación de información. | Recurso Humano
Desconocimiento o incumplimiento de procesos y/o procedimientos. | Recurso Humano
Desconocimiento de los reportes que deben ser entregados a la DDC. | Procesos
Procedimientos desactualizados. | Documentos
Falta de claridad en lineamientos. | Procesos
Falta de claridad en la normatividad vigente. | Documentos
Desconocimiento de normatividad aplicable. | Recurso Humano
Cambios en los conceptos de registro de la cuenta. | Procesos
Reproceso por falta de análisis de información. | Procesos
Entrega de información extemporánea por parte de las dependencias responsables. | Procesos
Concentración de conocimiento en personas específicas de la DDC. | Recurso Humano
Falta de oportunidad en la entrega de los extractos bancarios por parte de la DDT. | Procesos
Errores y/o conceptos nuevos en los archivos planos. | Datos
Falta de back up de personal. | Recurso Humano
Rotación de personal. | Recurso Humano
Fallas en el sistema al momento de elaborar la conciliación automática. | Tecnológico
Información imprecisa, incompleta y/o carente de soporte. | Documentos
Falta de oportunidad en la gestión de las dependencias encargadas. | Procesos
Incumplimiento de cronogramas. | Procesos
Retraso de procesos que van encadenados. | Procesos
Fallas en la Extranet. | Tecnológico
Demoras en el cierre diario del estado de tesorería. | Procesos
Falta de conciliación previa por las entidades. | Procesos
Errores en las cuentas y códigos reportados. | Datos
Caídas del sistema. | Tecnológico
Fallas de interface. | Tecnológico
Falta de capacitación y/o asesoría. | Recurso Humano
La base de pagos es demasiado extensa. | Datos
La información no es revisada de manera oportuna por parte de la dependencia origen. | Procesos
Los roles y funciones están en cabeza de un solo funcionario (back up de personal). | Recurso Humano
Consolidación de archivos equivocados o incompletos. | Procesos
Fallas tecnológicas. | Tecnológico
Envío inoportuno de la información por parte de la entidad responsable. | Procesos
Envío de información inconsistente por parte de la entidad responsable. | Datos
Desactualización de parámetros de validación. | Datos
Falta de experticia por parte del funcionario que realiza la solicitud. | Recurso Humano
Falta de claridad de la solicitud realizada. | Documentos
Capacitador no es el adecuado. | Recurso Humano
Falta de experiencia del capacitador. (Miedo escénico) | Recurso Humano
Instalaciones poco adecuadas. | Infraestructura Física
Falta de claridad en la comunicación que se envié para citación del contador. | Documentos
Inasistencia del capacitador. | Recurso Humano
Capacitador no se centra en el tema específico de la capacitación. | Recurso Humano
Personal de apoyo técnico requerido no este disponible en las capacitaciones. | Recurso Humano
Falta de oportunidad a la citación. | Procesos
Cruce de reuniones. | Procesos
Ausencia de back up de información requerida para la ejecución del proceso y/o procedimiento. | Tecnológico
La dirección de correo electrónico del destinatario se encuentre errada. | Procesos
Falta de capacitación a los funcionarios sobre el contenido de las normas nuevas de manera oportuna. | Recurso Humano
Desactualización de las fuentes de información consultadas vía Web. | Datos
Ambigüedad en el requerimiento por parte de las entidades. | Procesos
Falta de claridad del concepto o del documento. | Documentos
Conveniencia de las entidades en la interpretación de las normas. | Procesos
Falta de conocimiento técnico por parte de los funcionarios receptores de los conceptos y documentos. | Recurso Humano
Demoras en el proceso radicación, distribución y asignación de las solicitudes. | Procesos
Problemas en el acceso a las fuentes de información por fallas tecnológicas y restricciones en consultas. | Tecnológico
Complejidad en las solicitudes recibidas por parte de las entidades. | Procesos
Demoras en las revisiones. | Procesos
Falta de uniformidad de criterios técnicos para la emisión de conceptos y documentos. | Procesos
Errores de transcripción por los responsables de suministrar información. | Procesos
Falta de seguimiento al procedimiento de ventanilla. | Procesos
Uso inadecuado de la base de datos por personal no autorizado y/o no capacitado. | Recurso Humano
Falta de integralidad entre DSI y TALENTO HUMANO, para la activación y desactivación de roles. | Procesos
Fallas de la red. | Tecnológico
Cambio servidor. | Tecnológico
Fallas en el suministro de fluido eléctrico. | Infraestructura Física
Falta de soporte técnico. | Procesos
Respuestas apresuradas a consultas con grados de complejidad baja. | Procesos
No tener disponibilidad de correo. | Tecnológico
Falta de seguridad en la hoja de Excel. | Datos
Afectación en los tiempos de instrucción y elaboración. | Procesos
Daños en el servidor. | Tecnológico
Falta de capacidad de los equipos. | Tecnológico
Información financiera no favorable para la inversión. | Datos
Condiciones político-jurídica no favorables. | Eventos Externos
Indicadores socioeconómicos no favorables. | Eventos Externos
Información no cumple con los requisitos establecidos. | Datos
Factores internos de personal. | Recurso Humano
Falta de disponibilidad presupuestal. | Datos
Contratos no disponibles al momento de la emisión. | Documentos
Divulgación de información confidencial. | Recurso Humano
Pignoración de renta o pasivos contingentes. | Procesos
Cláusulas no favorables dentro de la minuta del contrato. | Documentos
Inconsistencia en la información entregada por la OACR. | Datos
Asignación de parámetros errados (libor errada, etc.). | Datos
Incorporación de las variables de forma errada en el CREP. | Datos
Toma de variables errada para realizar cálculos. | Procesos
Equivocada afectación del PREDIS por parte del funcionario responsable. | Recurso Humano
Confusión del funcionario responsable al momento de tomar la cuenta a ser afectada. | Recurso Humano
Envío equivocado de informes de seguimiento a la SDH. | Procesos
Aprobación y seguimiento errado a proyectos financiados con recursos de Banca Multilateral y Cooperación. | Procesos
Metas poco claras en la formulación de los proyectos. | Procesos
Planeación deficiente por parte de las entidades ejecutoras. | Procesos
Incumplimiento en el establecimiento de cronogramas de ejecución para el cumplimiento de metas. | Procesos
Retrasos en las autorizaciones y trámites de ley. | Procesos
Demoras en conceptos jurídicos. | Procesos
Falta de planeación. | Procesos
Falta de garantía de la nación cuando sea requerida por el organismo multilateral. | Procesos
Falta de continuidad de funcionarios. | Recurso Humano
Falta de dimensionamiento de los compromisos técnicos a cumplir. | Procesos
Proceso de notificación inadecuado o inexistente. | Procesos
Notificaciones extemporáneas. | Procesos
Tiempos de trámite o respuesta insuficientes. | Procesos
Condiciones externas que impidan el acceso a los despachos judiciales. | Eventos Externos
Demora y errores en la gestión del traslado de la notificación por parte de la entidad receptora (Secretaría General). | Procesos
Imposibilidad de dar cumplimiento estricto en los términos ordenados en el fallo. | Procesos
Complejidad de la petición o requerimiento. | Procesos
Respuesta a la petición o requerimiento depende de terceros. | Procesos
Problemas con el servicio de correspondencia. | Procesos
Ausencia de funcionario responsable de ejecución. | Recurso Humano
Demoras en revisión. | Procesos
Falta de unidad de criterio. | Procesos
Redacción confusa de las peticiones o requerimientos. | Documentos
Falta de divulgación de los soportes jurídicos. | Procesos
Desconocimiento de los conceptos precedentes. | Procesos
Demora y/o errores en la gestión de la notificación por parte de la entidad receptora. | Procesos
Indebida contabilización de los términos para la contestación de la demanda. | Procesos
Información a destiempo por parte de los dependientes judiciales. | Eventos Externos
Antecedentes administrativos no llegan de manera oportuna al abogado. | Procesos
Falta de argumentación en la contestación de la demanda. | Procesos
Actos administrativos acusados carecen de motivación. | Documentos
Dependencias no saben justificar sus necesidades. | Procesos
Seguimiento inadecuado de la ejecución contractual. | Procesos
Falta de coordinación entre dependencias. | Procesos
Cambios normativos. | Eventos Externos
Cotizaciones incompletas con relación al objeto de contratación. | Documentos
Desactualización de estudios de mercado. | Documentos
Realización de estudios de mercado fuera de los parámetros establecidos. | Procesos
Proceso de solicitud de cotizaciones inadecuado o ineficiente. | Procesos
Falta de compromiso por parte de las entidades Distritales para reportar información oportunamente. | Procesos
Desactualización de los funcionarios de las entidades Distritales en temas presupuestales. | Recurso Humano
Inconsistencias en la formulación de las especificaciones funcionales y/o parametrización Módulos PREDIS. | Procesos
Incompatibilidad en versiones de office. | Software
Equipo de cómputo obsoleto. | Hardware
Desconocimiento del personal de las nuevas disposiciones expedidas que afecten el presupuesto del Distrito. | Recurso Humano
Desactualización de versiones de los sistemas de información. | Software
Desactualización o inconsistencia de información de la página Web de la entidad. | Datos
Falta de difusión de la información publicada por las diferentes dependencias en la página Web la entidad. | Procesos
Falta de uniformidad en las directrices impartidas por cada dependencia. | Procesos
Desconocimiento u omisión de requisitos legales y/o técnicos. | Procesos
Revisión de documentación soporte inadecuada o inexistente. | Procesos
Inconsistencia entre la información plasmada en los estudios previos con relación a la información establecida en los campos variables. | Documentos
Renuencia de las aseguradoras para para amparar ciertos riesgos. | Procesos
Premura en la elaboración del informe. | Procesos
Información incompleta del informe de evaluación. | Documentos
Entrega tardía de los informes para su publicación. | Procesos
Contratista desiste por mejores ofertas. | Procesos
Ausencia del representante legal para la firma del contrato. | Recurso Humano
Dilatación en los trámites internos por parte del contratista. | Recurso Humano
Demoras por parte del contratista en la suscripción de pólizas. | Procesos
Requerimientos de actualización de sistema de información en trámite. | Procesos | 3.4 | B
Cambio de vigencias. | Procesos
Cambio de Jefes. | Recurso Humano
Abogado no toma proceso asignado. | Recurso Humano
Falta de idoneidad del supervisor. | Recurso Humano
Concentración de responsabilidad en un mismo funcionario. | Recurso Humano
Solicitud de modificación, suspensión y cesión del contrato sin tener en cuenta los términos establecidos en el procedimiento. | Procesos
Liquidación del contrato fuera de términos. | Procesos
Falta de oportunidad para el trámite de pagos. | Procesos
Falta de verificación de documentación para la liquidación y terminación de los contratos. | Procesos
Remisión de acreencias por parte del Acreedor del Distrito y las Localidades fuera de los tiempos establecidos. | Procesos
Falta de control de tiempos por parte del apoderado. | Procesos
Omisión del dependiente de informar la fecha de la audiencia. | Procesos
Ausencia de apoderado a la audiencia. | Recurso Humano
Omisión del apoderado. | Recurso Humano
Omisión del dependiente de informar el traslado de la relación de gastos de la administración presentados al proceso. | Recurso Humano
Inestabilidad del sistema financiero. | Eventos Externos
Contratos conexos no contemplados en el plan de contratación. | Procesos
Falta de capacitación del personal de las Entidades Distritales. | Procesos
Uso inadecuado o inapropiado de las herramientas ofimáticas por parte de los funcionarios de las Entidades Distritales. | Recurso Humano
Falta de oportunidad en el registro de información de ejecución presupuestal en los sistemas de información. | Procesos
Falta de personal responsable de los proceso de revisión y consolidación de información. | Recurso Humano
Falta de oportunidad en la consolidación presupuestal. | Procesos
Falta de oportunidad en la información de insumo. | Procesos
Cambios económicos no previstos. | Eventos Externos
Cambios políticos no previstos. | Eventos Externos
Modelo de proyección errado. | Documentos
Falta de validación vs contrato o remisión. | Procesos
Demora en la asignación por parte de las dependencias que adquieren los elementos. | Procesos
Contestación de requerimientos extemporáneamente. | Procesos
Manipulación de información. | Recurso Humano
Falta de legalización de las quejas que trámite el ciudadano. | Procesos
Omisión de quejas y reclamos. | Procesos
Falta de formalización de los requerimientos realizados por el ciudadano. | Procesos
Falta de independencia y autonomía porque el defensor del ciudadano ejerce a su vez como Jefe de oficina en OCQS. | Procesos
Reasignación de funciones en la dependencia. | Recurso Humano
Almacenamiento de elementos de consumo por largos periodos de tiempo. | Procesos
Funcionario deshonesto. | Recurso Humano
Falta de previsión para determinar necesidades dentro de las dependencias al no establecer el 100% de sus necesidades. | Procesos
Tipificar un gasto a través de un rubro presupuestal diferente. | Procesos
Cuantificación incompleta o inadecuada de las necesidades de las dependencias. | Procesos
Incorrecta imputación presupuestal. | Procesos
Mala aplicación de los conceptos de gasto y fuente. | Procesos
Falta de aprobación de necesidades en el plan general de compras. | Procesos
Unidad ejecutora no correspondiente. | Procesos
Expedición de registro presupuestal de contratos que no estén debidamente firmados. | Procesos
Registro Presupuestal con valores diferentes al los estipulados en el contrato. | Documentos
Adiciones o anulaciones de CDP`s o RP`s que no corresponden. | Procesos
Número de contrato diferente. | Documentos
Pago de contrato diferente al que se este certificando. | Procesos
Omisión al momento del pago cualquier condición del contrato. (forma de pago, plazo, oferta económica, IVA, retenciones, facturas, descuentos, pago de lo no debido) | Procesos
Imputación presupuestal errada -Unidad ejecutora errada (01 y 04)- Rubro errado. | Procesos
Extravío de los documentos. | Documentos
Falta de expedición de CDP que ampare la caja menor. | Documentos
Manejo inadecuado de caja menor. | Procesos
Inseguridad en la ciudad. | Eventos Externos
Condiciones inadecuadas de seguridad de los documentos y el dinero de la caja menor. | Infraestructura Física
Falta de fortalecimiento de la seguridad. | Procesos
Incumplimiento de contrato. | Recurso Humano
Registro inadecuado o inexistente de préstamos y devoluciones. | Documentos
Traslado de documentos entre las sedes de la SDH. | Procesos
Ubicación errada del expediente en las zonas de archivo. | Infraestructura Física
Aplicación inadecuada de disposición final. | Procesos
Desorganización de expedientes. | Procesos
Desactualización del inventario de archivo. | Datos
Medio ambiente adverso (temperatura, humedad, ventilación, ruido, iluminación, olor). | Infraestructura Física
Insuficiencia de zonas de archivo. | Infraestructura Física
Manipulación inadecuada e ineficiente de expedientes. | Recurso Humano
Control de acceso, inadecuado, insuficiente o inexistente a zonas restringidas de la entidad. | Infraestructura Física
Falta de personal capacitado. | Recurso Humano
Pérdida o desorganización de las bases de datos por fallas tecnológicas. | Datos
Carencia de un sistema de información unificado. | Software
Falta de atención del usuario radicador (contratista). | Recurso Humano
Caso fortuito ( Accidentes, efectos climáticos, robo entre otros). | Eventos Externos
Entrega de correspondencia a una dependencia y/o destinatario equivocado. | Procesos
Interés particular por parte del proveedor o contratista. | Recurso Humano
Insuficiencia de recursos económicos. | Procesos
Organizaciones de recicladores no reconocidas por la UAESP. | Eventos Externos
Organizaciones de recicladores no cumplen con los requerimientos exigidos. | Eventos Externos
Recicladores no están interesados en el manejo de los residuos de la SDH. | Eventos Externos
Ausencia de rubro para la gestión ambiental dentro del presupuesto. | Procesos
Falta de zonas destinadas para el almacenamiento de residuos. | Infraestructura Física
Falta de voluntad, inadecuada gestión del contrato o acuerdo. | Recurso Humano
Resistencia al cambio. | Recurso Humano
Falta de conciencia ambiental. | Recurso Humano
Falta de mantenimiento preventivo. | Procesos
Uso inadecuado de la infraestructura hidrosanitaria del edificio. | Infraestructura Física
Desperdicio de recursos. | Procesos
Inconveniencia del funcionario. | Recurso Humano
Ausencia de elementos de protección técnica de expedientes. | Procesos
Valores no correspondientes a la solicitud. | Procesos
Error en el acta de comité de inventarios. | Datos
Error en el archivo de elementos a dar de baja. | Datos
Bienes entregados no coinciden con los bienes registrados en el traslado o baja. | Procesos
Reporte de pérdida con soportes inválidos y/o alterados. | Documentos
Error en la entrega de bienes a trasladar. | Recurso Humano
Error de diligenciamiento de formato. | Recurso Humano
Error de traslado de información en el sistema. | Recurso Humano
Necesidad no aprobada en el plan general de compras. | Procesos
Unidad ejecutora que no correspondiente. | Procesos
Expedición de registros presupuestales de contratos que no estan debidamente firmados. | Procesos
RP con valor diferente al del contrato. | Datos
Omisión al momento del pago cualquier condición del contrato. (forma de pago, plazo, oferta económica, IVA, retenciones, facturas, descuentos, pago de lo no debido) | Procesos
Imputación presupuestal errada -Unidad ejecutora errada (01 y 04)- Rubro errado | Datos
No expedición de CDP que ampare la caja menor | Procesos
Infidelidad financiera (Autopréstamos) | Recurso Humano
Falla en el traslado de dinero entre el banco y la entidad. | Procesos
Condiciones inadecuadas de seguridad de los documentos. | Procesos
Condiciones inadecuadas de seguridad del dinero de la caja menor. | Procesos