## RAM
Matriz RAM
Elemento de la EDT | Elemento de Trabajo | Gerente de Proyecto | Arquitecto Datos | Desarrollador Backend | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos | Líder Técnico | Analista de Negocio | Auditor | Analista de Procesos | Especialista de Seguridad de la información | Auxiliar de Tienda
1.1 | Etapa Análisis | P | S |  | S | S | S |  | S
1.1.1 | Planificación | P |  |  |  |  | S |  | S
1.1.2 | Identificación y análisis | S |  |  |  |  | S |  | P |  | S
1.1.3 | Divulgación del análisis | S | P |  | S |  | S
1.2 | Etapa Diseño | S | P | S | S | S |  |  |  | S
1.2.1 | Identificación de la arquitectura preliminar | S | P |  | S | S |  |  |  | S
1.2.2 | Especificación de los componentes del Sistema de información | S | P | S | S | S |  |  |  | S
1.2.3 | Diseño arquitectura, componentes y elementos del sistema. | S | P | S | S | S |  |  |  | S
1.2.4 | Presentación de diseño al arquitecto cencosud | S | P |  |  | S
1.2.5 | Diseñar plan y cronograma comunicacional. | P | S | S | S | S
1.3 | Etapa Desarrollo | S | S | S | S | P | S |  | S
1.3.1 | Crear plan de desarrollo | P | S | S | S | S | S
1.3.2 | Configuración y validación del ambiente |  |  | S | S | P
1.3.3 | Creación prototipo del sistema de aprovisionamiento automático en la góndola. | S |  | S | S | P | S |  | S
1.3.4 | Creación prototipo del sistema de integración e implementación del sistema de inventario | S |  | S | S | P | S |  | S
1.3.5 | Creación del prototipo del modelo de gestión de productos de alta rotación | S | S | S | S | P | S
1.3.6 | Implementación de homologación y calidad de datos. | S | S |  | P | S | S
1.3.7 | Presentación de la primera versión - prototipo del sistema | S | S | S | S | P | S |  | S
1.4 | Etapa de Pruebas | S | S | S | S | P | S |  |  |  | S
1.4.1 | Configuración de prerrequisitos | S |  | S | S | P | S
1.4.2 | Ejecutar pruebas del sistema e integración | S |  | S | S | P | S |  | S |  | S
1.4.3 | Documentar los resultados de las pruebas. | S | S | S | S | P | S
1.5 | Etapa de Ajustes | S | S | S | S | P | S
1.5.1 | Definición del plan de Ajustes | S |  | S | S | P | S
1.5.2 | Ejecutar pruebas | S | S | S | S | P | S |  | S |  | S
1.5.3 | Actualización de la documentación | S | S | S | S | P | S |  | S
1.6 | Etapa de Despliegue | S | S | S | S | P | S |  |  |  | S
1.6.1 | Validación del ambiente preproductivo y productivo | S |  | S | S | P | S
1.6.2 | Despliegue marcha blanca | S | S | S | S | P | S |  |  |  | S
1.6.3 | Go Live | S | S | S | S | P | S |  |  |  | S
1.6.4 | Gestión del cambio | S | S | S | S | P | S |  |  |  | S
1.7 | Etapa de Cierre | P | S | S | S | S | S | S | S |  | S
1.7.1 | Presentación de resultados | P |  |  |  | S |  |  | S
1.7.2 | Actualización de documentación | P | S | S | S | S | S |  | S
1.7.3 | Evaluación y encuesta feedback clientes | P |  |  |  |  | S |  |  |  | S
1.7.4 | Cierre de contratos y finanzas | P |  |  |  | S |  | S
1.7.5 | Verificación de Reasignación de miembros del equipo | P
1.7.6 | Documentación lecciones aprendidas | P |  | S | S | S | S
1.7.7 | Entrega del informe final | P | [6 empty] | S
1.7.8 | Formulación y firma documento de cierre | P