## Sheet1
ID | Hora de inicio | Hora de finalización | Correo electrónico | Nombre | Total de puntos | Comentarios del cuestionario | ¿Cuál ha sido el comportamiento de manera general del presupuesto proyectado frente al planteamiento de desarrollo del proyecto? | Puntos: ¿Cuál ha sido el comportamiento de manera general del presupuesto proyectado frente al planteamiento de desarrollo del proyecto? | Comentarios: ¿Cuál ha sido el comportamiento de manera general del presupuesto proyectado frente al planteamiento de desarrollo del proyecto? | ¿Cuáles son los principales hitos a tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de energías renovables? | Puntos: ¿Cuáles son los principales hitos a tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de energías renovables? | Comentarios: ¿Cuáles son los principales hitos a tener en cuenta para el desarrollo de proyectos de energías renovables? | ¿Estos hitos se encuentran incluidos en el marco de cumplimiento de la resolución CREG 075 de 2021? | Puntos: ¿Estos hitos se encuentran incluidos en el marco de cumplimiento de la resolución CREG 075 de 2021? | Comentarios: ¿Estos hitos se encuentran incluidos en el marco de cumplimiento de la resolución CREG 075 de 2021? | ¿Qué hitos agregaría a la resolución 075? | Puntos: ¿Qué hitos agregaría a la resolución 075? | Comentarios: ¿Qué hitos agregaría a la resolución 075? | ¿Qué hitos modificaría en el cumplimiento de la resolución 075? | Puntos: ¿Qué hitos modificaría en el cumplimiento de la resolución 075? | Comentarios: ¿Qué hitos modificaría en el cumplimiento de la resolución 075? | ¿Considera que la CREG 075 puede ser un referente para el cumplimiento de su proyecto y del presupuesto de este? | Puntos: ¿Considera que la CREG 075 puede ser un referente para el cumplimiento de su proyecto y del presupuesto de este? | Comentarios: ¿Considera que la CREG 075 puede ser un referente para el cumplimiento de su proyecto y del presupuesto de este? | ¿Los hitos de la CREG 075 solo se cumplen por el requerimiento legal o sirven para el desarrollo de su proyecto? | Puntos: ¿Los hitos de la CREG 075 solo se cumplen por el requerimiento legal o sirven para el desarrollo de su proyecto? | Comentarios: ¿Los hitos de la CREG 075 solo se cumplen por el requerimiento legal o sirven para el desarrollo de su proyecto? | ¿Todos los requerimientos legales para el desarrollo de proyectos están enmarcados en la CREG 075? | Puntos: ¿Todos los requerimientos legales para el desarrollo de proyectos están enmarcados en la CREG 075? | Comentarios: ¿Todos los requerimientos legales para el desarrollo de proyectos están enmarcados en la CREG 075? | ¿Cuál es la percepción de su equipo de trabajo frente a la implementación de la CREG 075? | Puntos: ¿Cuál es la percepción de su equipo de trabajo frente a la implementación de la CREG 075? | Comentarios: ¿Cuál es la percepción de su equipo de trabajo frente a la implementación de la CREG 075? | ¿Su equipo de trabajo se encuentra plenamente satisfecho con las disposiciones de la CREG 075? | Puntos: ¿Su equipo de trabajo se encuentra plenamente satisfecho con las disposiciones de la CREG 075? | Comentarios: ¿Su equipo de trabajo se encuentra plenamente satisfecho con las disposiciones de la CREG 075? | ¿Cuál es la percepción de sus inversionistas frente a la implementación de la CREG 075? | Puntos: ¿Cuál es la percepción de sus inversionistas frente a la implementación de la CREG 075? | Comentarios: ¿Cuál es la percepción de sus inversionistas frente a la implementación de la CREG 075? | ¿Sus inversionistas se encuentra plenamente satisfecho con las disposiciones de la CREG 075? | Puntos: ¿Sus inversionistas se encuentra plenamente satisfecho con las disposiciones de la CREG 075? | Comentarios: ¿Sus inversionistas se encuentra plenamente satisfecho con las disposiciones de la CREG 075? | ¿Considera que la CREG 075 es una herramienta útil para llevar a su proyecto a RTB? | Puntos: ¿Considera que la CREG 075 es una herramienta útil para llevar a su proyecto a RTB? | Comentarios: ¿Considera que la CREG 075 es una herramienta útil para llevar a su proyecto a RTB? | ¿Considera que la CREG 075 es una herramienta útil para llevar a su proyecto a Operación? | Puntos: ¿Considera que la CREG 075 es una herramienta útil para llevar a su proyecto a Operación? | Comentarios: ¿Considera que la CREG 075 es una herramienta útil para llevar a su proyecto a Operación?
1 | 2021-10-13 16:19 | 2021-10-13 18:34 | anonymous |  |  |  | En general, presupuestamos aprox 1 ano de tiempo para desarrollo del proyecto y nuestra experiencia nos ha demostrado que siempre nos demoramos 50% mas tiempo (18 meses). Siempre surgen problemas imprevistos. |  |  | (1) interconexion, (2) terreno asegurado, (3) servidumbres, (4) permisos ambientales, (5) comunidades, (6) permisos municipales y otros, (7) topo/geo/hidro, (8) ingenieria conceptual y basica, (9) RTB, (10) firma contrato EPC, (11) firma PPA o decision de venta-energia, (12) ingenieria detallada, (13) cierre financiero y desembolso, (14) inicio construccion, (15) construccion parque obra civil, (16) construccion parque paneles y balance de planta, (17) construccion linea, (18), construccion subestacion, (19) pruebas internas, (20) pruebas con sistema SIN y CND, (21) puesta en marcha y commissioning, (22) inicio de O&M |  |  | Muy pocos |  |  | Por lo menos: (i) servidumbres, (ii) ingenieria conceptual con topo/geo/hidro, (iii) cierre financiero |  |  | n.a. |  |  | No, no es util como referente de project management |  |  | Requerimiento legal. Pero es muy bueno que exista la CREG 075 -- no tanto para project management si no para ponerle orden al sector |  |  | Efectivamente si |  |  | Todos lo ven como una regulacion vital para el sector, con buenas intenciones y generalmente buenos objetivos, pero claramente generando mucho desorden por las implicaciones que conlleva y por falta de alineacion entre UPME y CREG |  |  | Con las regulaciones y objetivos generales, si. Con la redaccion y algunas interpretaciones de la CREG (o falta de claridad), no. |  |  | Mismo que #10. |  |  | Si, con que exista la regulacion para ponerle orden al sector. Pero claramente ha generado un nivel de estres alto, y quizas unas repercusiones negativas, si la CREG o UPME no se pueden alinear y poner orden rapido. |  |  | No. |  |  | No.
2 | 2021-10-20 08:25 | 2021-10-20 08:47 | anonymous |  |  |  | En construcción han salido muchos pagos adicionales que no se tuvieron en cuenta en los presupuestos |  |  | Conexión, aseguramiento predial tanto para el área de la planta como para la línea de conexión, autorizaciones, permisos y licencias gubernamentales; estudios técnicos, diseño e ingeniería de detalle de la planta, línea y punto de conexión; construcción, cumplimiento de normativa técnica, de ordenamiento territorial y ambiental |  |  | si, la mayoría |  |  | Consecución de autorizaciones y permisos gubernamentales aparte de lo ambiental, como uso del suelo, licencia de construcción, cruces de vías, intervención y ocupación del espacio público. |  |  | ninguno |  |  | Del presupuesto no lo veo como referente |  |  | Sirve para ambos |  |  | No |  |  | Hay muchos vacíos y todavía se tiene mucha incertidumbre en los procedimientos, sin embargo puede ser una muy buena estrategia del gobierno para adjudicar esas capacidades que habían sido aprobadas y que a pesar de las fecha de puesta en operación no tenían un desarrollo y ejecución claros |  |  | No. Revisar comentario anterior |  |  | No hemos tenido problemas con las respuestas frente a la Res |  |  | Hay algunas dudas, pero como se dijo anteriormente no hemos tenido problemas |  |  | Si |  |  | No, considero que la Res no tiene muchos hitos y obligaciones para que el proyecto pueda entrar en operación. Esto estaría más en los contratos de conexión.
3 | 2021-10-20 18:26 | 2021-10-20 20:06 | anonymous |  |  |  | Desde el inicio del auge del desarrollo de este tipo de proyectos en Colombia, el desconocimiento de los hitos regulatorios a cumplir y de algunos estudios técnicos en sí, ocasionaron que un CapEx proyectado para la ejecución de los proyectos se superaran viéndose esto reflejado en la curva S de los proyectos. |  |  | 1) Concepto Aprobatorio de Conexión de los proyectos, ya sean Clase 1 o Clase 2 de acuerdo a lo estipulado en la Resolución CREG 075 de 2021. 2) Licencia Ambiental (si el proyecto lo requiere). 3) Consulta Previa (Si el proyecto lo requiere). 4) Obtención de terrenos ya sea mediante arriendo o compra de los mismos. 5) Gestión Social |  |  | La Gestión Social no, los demás sólo como parte de avance de aquellos proyectos aptos para el aporte de la respectiva garantía bancaria. |  |  | Gestión Social. |  |  | Ninguno. |  |  | Sí, creo que de manera general esta bien direccionado. |  |  | Sirven para el desarrollo del proyecto. |  |  | No. |  |  | Da muy buenas perspectivas para nuevas oportunidades en el desarrollo, construcción y operación de estas centrales de energías basadas en fuentes no convencionales, mediante el desbloqueó de proyectos y espacio en el SIN provocadas por algunas compañías con objetivos poco claros. |  |  | Sí. |  |  | Buena, aunque algunos todavía tienen cierto desconocimiento. |  |  | En la medida de su conocimiento, sí. |  |  | Sí. |  |  | Sí.
4 | 2021-10-20 17:31 | 2021-10-21 17:10 | anonymous |  |  |  | La proyección del presupuesto se ve un poco afectada tanto en los montos iniciales asumidos para el proyecto como en los tiempos estimados para su uso. Es claro que un proyecto entre mas capacidad de generación tenga, tendrá un riesgo mas alto tanto el las garantías a asumir como en la liberación temprana de costos asociados al desarrollo. Las nuevas reglas del juego plantean que el desarrollo del proyecto tendrá costos mas altos en sus etapas tempranas lo que hace que el presupuesto estimadas para etapas mas maduras del desarrollo del proyecto se ven comprometidas y solo se verán mitigadas en proyectos con riesgo bajos de tal manera que el presupuesto no se comprometa. |  |  | Realmente esto lo da la metodología de cada desarrollador y del lugar donde se encuentre el proyecto, aunque dentro del desarrollo siempre tendrás que cumplir con diferentes temas entre los mas importantes eléctricos, ambientales, permisos, terrenos, diseños y equipos. Si se aborda el tema de hitos principales, también dependerá de la capacidad del proyecto y directamente su localización geográfica por las características que posee Colombia. Pero para definir hitos puntuales de obligatorio cumplimiento será, permisos de conexión por parte del OR y de la UPME tanto físicos como técnicos incluyendo contrato de conexión, licencias y permisos ambientales & sociales, permisos de cruces con infraestructura existente y proyectada, derechos de uso de la tierra para la planta y su línea de evacuación, RTB, pruebas de conexión y avance progresivo de la construcción. |  |  | No en su totalidad, además los conceptos emitidos en la resolución son muy generales de tal manera que queda a interpretación del generador en que etapa se cumple un hito totalmente, como por ejemplo el hito de “permisos y licencias para activos de conexión” pues no define puntualmente donde se cumple el hito si en la firma del contrato de conexión, en las pruebas de entrada, etc. |  |  | Mas que agregar, y debido a que es difícil encapsular todos los hitos importantes dentro de un proyecto por la particularidad de cada uno, trataría de que se detallaran de mejor manera los ya existentes para generar un análisis mas sencillo a su cumplimiento y de paso a la generación de la curva S. |  |  | El hito del cumplimiento de las 2/3 partes del tiempo entre la entrega de la Curva S y la Fecha de entrada en operación para el avance del 50% de la obra civil, debido a que muchos proyectos que posean fechas de entra en operación a largo plazo no podrán cumplir con ello por lo que antes de presentar la curva ya sabría que estaría incumpliendo en este hito. Al igual la orden de compra no manifestaría que un proyecto esta avanzado en su totalidad, además que el riesgo asociado depende de otros factores como por ejemplo la licencia ambiental pues al no tener la misma no procederá a iniciar la compra de equipos |  |  | Marca lineamientos importantes y es cierto que está liberando capacidades bloqueadas en la red, pero esta aumentando considerablemente el riesgo en los desarrollos. Si la regulación ayuda a que las entidades de las cuales depende el desarrollo actúen de manera coordinada y eficaz muy posiblemente harán que el proyecto se ejecute de la manera planeada pero si por el contrario los desarrollos se mantienen igual y dependiendo de entidades que no realizan su trabajo idóneamente por más justificaciones que pueda dar un generador en sus retrasos de cumplimiento de hitos, hará que el desarrollo se vea truncado y por ende la inversión local se vera desfavorecida; al igual que ya no serán cronogramas ajustados a la realidad si no que los desarrolladores/generadores harán que sus cronogramas manejen tiempos mas conservadores de tal manera que no pongan en riesgo por el incumplimiento y los proyectos cada vez se retrasaran más. |  |  | Como expresado anteriormente, si no solo cumple con el papel de alinear a los generadores si no a todos los implicados en el desarrollo posiblemente pueda ayudar a que se gestionen de manera eficaz. |  |  | No todos, es entendible que por la naturaleza del proyecto muchos queden fuera pero es un buen comienzo para seguir con ellos y abordarlos a futuro en su totalidad. |  |  | Impedientemente de sus vacíos, la ley busca mejorar el desarrollo de los proyectos por lo cual la eliminación de especuladores y postulación de reglas iniciales de juego ayudaran a que el desarrollo se vea mejorado. |  |  | No del todo, pero si manifiestan que un buen progreso en la reglas a seguir para cumplir los objetivos pues desde etapas tempranas se deberá proyectar de mejor manera el desarrollo de cada proyecto y el beneficio que representa cada uno. |  |  | La eliminación de especuladores es muy buena dentro del mercado, pero los costos que están asumiendo son más altos y así mismo se están dando en etapas mas tempranas del desarrollo por lo que el interés en un pipeline se ve dado en aquellos que tengan riesgos menores y FPO tempranas. |  |  | No en su totalidad, pero ven con buenos ojos la entrada de la nueva regulación |  |  | Da las pautas iniciales y como mencionado ayuda a que desde etapas tempranas se vea una buena planeación y proyección del proyecto, por lo que puede ayudar a llegar con mayor exactitud a un RTB pero no dependerá únicamente de ello pues los riesgos en cada proyecto son variables. |  |  | No necesariamente, es muy difícil que un proyecto luego de estar en RTB no entre en operación y si es así es por que el proceso para llegar a RTB no fue el adecuado por lo que sería más útil para RTB
5 | 2021-10-21 15:25 | 2021-10-21 19:43 | anonymous |  |  |  | Los proyectos en general se acoplan a los presupuestos proyectados. |  |  | Aseguramientos de terrenos (parque y línea), medicion de recursos, licencias ambientales, Consulta Previa, contrato de conexión, ingeniería de detalle (parque y línea), compra e importacion de equipos. |  |  | La gran mayoria, incluso la 075 incluye la identificacion de avance del 50% del proyecto. |  |  | No agregaría más hitos de los solicitados actualmente, dada las penalizaciones estipuladas en la garantía de asignacion de capacidad de transporte. Sin embargo, si me tocará obligatoriamente agregar un hito, seria el de la medicion continua de al menos un año para comprobar la disponibilidad del recurso. |  |  | Mas alla de agregar o eliminar hitos, me parece que se deberian tomar medidas o robustecer la resolucion 075 para que las penalizaciones por incumplimiento de los hitos no se apliquen, en el caso en el que el incumplimiento haya sido causado por agentes externos al desarrollador o promotor del proyecto: por ejemplo, que las autoridades ambientales se demoren mas del tiempo normal de respuesta y causen que no se entregue la aprobacion del DAA y/o EIA a tiempo. |  |  | Asi es: en comparacion con la Resolucion 106 del 2006, la nueva Resolucion 075 del 2021 exige el cumplimiento de un cronograma entregado por el mismo promotor, y ademas exige informes de seguimiento, lo cual dará un panorama mas informado y actualizado a la UPME a la hora de planificar la asignacion de capacidades. Al poder controlar y asegurar mejor la conexion a tiempo de los proyectos, los presupuestos de los mismos tambien deberan verse beneficiados al no verse afectados por retrasos causados por factores externos. |  |  | Ambas: los proyectos deben cumplir todos los requerimientos legales vigentes, y tambien estandarizan un poco mas las comunicaciones con los operadores de red y la UPME. |  |  | No, incluso hay expertos que opinan que hace falta mejorar el marco legal de la misma CREG 075: Alejandro Lucio de Optima Consultores declara que "si bien el marco regulatorio establecido es mucho más completo y claro que al que está sustituyendo, algunos puntos importantes pueden todavía generar incertidumbre, por ejemplo: ¿en qué casos se libera la capacidad de transporte de proyectos que cuenten con obligaciones adquiridas en los mecanismos establecidos por la CREG o el MME (como el cargo por confiabilidad o las subastas de contratación a largo plazo)? o ¿el vencimiento de plazo para la firma de los contratos de conexión puede resultar en la liberación de la capacidad asignada?". Fuente: https://www.energiaestrategica.com/analisis-los-pros-y-los-contras-de-la-resolucion-que-regula-el-espectro-de-transmision-electrica-en-colombia/ |  |  | Es una percepcion en general positiva, ya que promueve una mejor gestion (o al menos mas estandarizada) para la asignacion de capacidades y solucion de controversias entre los promotores y los operadores de red. La creacion de una Ventanilla Unica tambien es visto con buenos ojos, ya que centraliza las comunicaciones pertinentes con la UPME y los demas entes de control. |  |  | No estamos plenamente satisfechos: es claro que todavia hace falta aclarar ciertos vacios legales que tomen en cuenta los diferentes escenarios actuales mientras se tramita la transicion desde la Resolucion 106 de 2006 hacia esta nueva Resolucion CREG 075. |  |  | No estoy en posición de brindar este tipo de información. |  |  | No estoy en posición de brindar este tipo de información. |  |  | Mas que una herramienta util para un proyecto, es un mecanismo mas estricto que obliga a los promotores a cumplir con los tiempos presupuestados ante la UPME. De esta misma forma, promueve que la planificacion de la UPME sea mas acertada de ahora en adelante a la hora de asignar capacidades y por ende, ayuda a los promotores a tener una vision mas real de las zonas disponibles para crear nuevos proyectos. |  |  | Asi es, La CREG 075 le da mayor importancia al tema de la compra de equipos del proyecto, al declarar este como uno de los hitos de la Curva S (Articulo 29). Tambien establece las condiciones para tener la posibilidad de tener acceso a conexiones temporales (Capitulo V).
6 | 2021-10-25 13:41 | 2021-10-25 13:47 | anonymous |  |  |  | Casi siempre sale mas alto el real que el proyectado aun cuando se planea con contingencia. |  |  | Interconexion, ambiental, confirmacion de no presencia de comunidades etnicas sujetas a consulta, arqueologico municipal, finca raiz proyecto/linea de transmision, permisos miscelaneos/menores. Sin ocntar aspectos de comercializacion de energia. |  |  | no todos |  |  | El del 50% de cumplimiento |  |  | Dejaria todos lo mas holgados posibles. Obviamente su pudiera mover la FPO sin consecuencias lo haria. |  |  | Si preguntan que si el cronograma de la 075 lo usaria como modelo, la respuesta es no. Y la 075 no habla de presupuestos. Si preguntan si tener en cuenta la 075 (tiempos y garantias) es imprescindible, la respuesta es si. |  |  | sirven para el desarrollo, la 075 incluye hitos relevantes para el desarrollo (excluyendo el del 50%) |  |  | no |  |  | Si preguntan como la implemento la UPME? Un caos. Si preguntan como nos sentimos de tener que cumplir, pues nos aprieta y nos pone unas metas muy concretas y estrictas. |  |  | No |  |  | Nos toco levantar capital para cumplir con las garantias |  |  | no tienen opinion |  |  | No |  |  | Repetida
7 | 2021-10-31 12:58 | 2021-10-31 13:48 | anonymous |  |  |  | El comportamiento de los presupuestos tiene una gran volatilidad al principio de la ejecución del proyecto, esta volatilidad disminuye a medida que el proyecta llega a su fin. Sin embargo al partir de una proyección y basarse en supuestos nunca se ejecutara exactamente las proyecciones de costos y presupuestos. |  |  | - Consecución de terrenos - Licenciamientos locales, regionales y nacionales (autoridades públicas) - Aseguramiento de la conexión eléctrica - Venta de la energía - Estudios de Ingeniería - Fecha de puesta en operación - Cumplimiento de acuerdos licenciamientos |  |  | Algunos se encuentran incluidos. |  |  | - Aseguramiento de la conexión eléctrica - Venta de la energía - Estudios de Ingeniería - Cumplimiento de acuerdos licenciamientos |  |  | Consultas previas. No en todos los proyectos se aplica. - Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). Aunque podría cumplirse para todos los proyectos, ignora los permisos para proyectos de generación menores a 9.9.MW - Ocurrencia de las dos terceras partes del Ti-Tf. Aunque podría ser un hito relevante para el cumplimiento del proyecto, no tiene la suficientes bases para que sea un hito determinante y tenga la relevancia que merece. |  |  | No, es el cumplimiento de un requisito legal pero el cumplimiento y ejecución del proyecto es tema de manejo interno. |  |  | Solo para el cumplimiento del ley. |  |  | No, se han dejado por fuera ciertos hitos que son fundamentales para el desarrollo de los proyectos. |  |  | Implica la generación de alertas frente al cumplimiento de los hitos propuesto. |  |  | Es una actividad que debe articularse dentro de las proyecciones de ejecución del proyecto. |  |  | Como toda regulación hay que tenerla presenta para cumplir con las reglas de juego, pero no es mas que el cumplimiento de una norma. Es importante destacar que esta Resolución define parámetros muy claros para determinar que actores cuentan con el capital suficiente para invertir en proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales. |  |  | Es una herramienta útil pero se deben evaluar otros factores para ser considerar que esta Resolución es un factor determinante para el desarrollo de proyectos de energía renovable, se convierte en un permiso mas sin mayor relevancia o aporte al proyecto. |  |  | No |  |  | No