## Paso 1
EVALUACIÓN DE RIESGOS
PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.
N. Riesgo | Riesgo | Descripción | Tipo de Riesgo

## Paso 2
EVALUACIÓN DE RIESGOS
PASO 2: EVALUACIÓN DEL RIESGO
MATRIZ DE PROBABILIDAD
N. Riesgo | Tipo de Riesgo | Riesgo | Descripción | Madurez % | Complejidad % | Dependencia % | Probabilidad %
1
2
3
4 | [8 empty] | Organizacional
5 | [8 empty] | Técnico
Administración del proyecto
MATRIZ DE IMPACTO | [8 empty] | Externo
N. Riesgo | Tipo de Riesgo | Riesgo | Descripción | Presupuesto % | Cronograma % | Confiabilidad % | Rendimiento % | Impacto %
1
2
3
4
5
MATRIZ VALORACIÓN DEL RIESGO
N. Riesgo | Tipo de Riesgo | Riesgo | Descripción | Probabilidad % | Impacto % | Valoración del Riesgo
1
2
3
4
5

## Paso 2B
EVALUACIÓN DE RIESGOS
MAPA DE CALOR
Probabilidad | SEGURO | 100% | [10 empty] | PRINCIPALES RIESGOS
[13 empty] | N. Riesgo | RIESGO | Probabilidad % | Impacto % | Valoración del Riesgo
[13 empty] | 1 |  |  |  | 0%
|  | 90% | [10 empty] | 2 |  |  |  | 0%
[13 empty] | 3 |  |  |  | 0%
[13 empty] | 4 |  |  |  | 0%
| POSIBLE | 80% | [10 empty] | 5 |  |  |  | 0%
70%
60%
50%
40%
| POCO PROBABLE | 30%
20%
10%
|  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  |  | LEVE |  |  | MODERADO |  |  |  |  | SEVERO
Impacto

## Paso 3
EVALUACIÓN DE RIESGOS
PASO 3: RESPUESTA AL RIESGO
N. Riesgo | Riesgo | Respuesta al Riesgo | Plan de Contingencia | Desencadenante | Responsable
1 | [5 empty] | Evitar
2 | [5 empty] | Transferir
3 | [5 empty] | Mitigar
4 | [5 empty] | Aceptar
5

## Paso 4
EVALUACIÓN DE RIESGOS
PASO 4: CONTROL AL RIESGO
N. Riesgo | Riesgo | Respuesta al Riesgo | Plan de Contingencia | Desencadenante | Responsable | Ubicación dentro del Proyecto | Monitoreo y Control | Reserva Presupuestal (% del presupuesto) | Reserva Administrativa (% del presupuesto)
1
2
3
4
5