## Hoja1
Matriz RACI para las fases y actividades del proyecto del nuevo portal web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)
Fase/Actividad | Gerente de Proyecto | Equipo de Proyecto | Dirección Ejecutiva | Clientes | Proveedores | Usuarios Finales | R: Responsable (Responsible) - La persona o el rol encargado de realizar la tarea.
Fase de Iniciación | [6 empty] | A: Aprobador (Accountable) - La persona o el rol que aprueba el trabajo y es responsable del resultado final.
Identificación de Stakeholders | R | C | A | C | I | I | C: Consultado (Consulted) - Personas o roles que deben ser consultados antes de tomar una decisión o realizar la tarea.
Definición del Alcance del Proyecto | R | C | A | C | I | I | I: Informado (Informed) - Personas o roles que deben ser informados después de que se haya tomado una decisión o completado una tarea.
Desarrollo de la Carta del Proyecto | R | C | A | C | I | I
Fase de Planificación
Desarrollo del Cronograma Detallado | R | A | C | I | I | I
Estimación de Recursos y Presupuesto | R | A | C | I | I | I
Planificación de la Gestión de Calidad | R | C | A | I | I | I
Planificación de la Gestión de Comunicaciones | R | A | C | I | I | I
Planificación de la Gestión de Riesgos | R | A | C | I | I | I
Planificación de la Gestión de Cambios | R | A | C | I | I | I
Planificación de la Gestión de Adquisiciones | R | A | C | I | I | I
Fase de Ejecución
Asignación de Recursos | R | A | C | I | I | I
Implementación del Plan de Proyecto | R | A | C | I | I | I
Coordinación del Equipo de Proyecto | R | A | I | I | I | I
Implementación de Métodos de Comunicación | R | A | I | I | I | I
Desarrollo de Programas de Capacitación | R | A | C | I | I | I
Implementación de Programas de Capacitación | R | A | C | I | I | I
Ejecución de Pruebas y Validación | R | A | C | I | I | I
Fase de Monitoreo y Control
Seguimiento y Control del Progreso | R | A | C | I | I | I
Monitoreo y Evaluación de Riesgos | R | A | C | I | I | I
Monitoreo y Control de Calidad | R | A | C | I | I | I
Gestión de Cambios | R | A | C | I | I | I
Recolección y Distribución de Información | R | A | I | I | I | I
Fase de Cierre
Revisión Final y Aceptación del Proyecto | R | C | A | C | I | I
Documentación del Proyecto | R | A | C | I | I | I
Evaluación de Lecciones Aprendidas | R | C | A | I | I | I
Entrega y Transferencia del Producto | R | A | C | I | I | I