## Matriz de Riesgos-1
Categoría | Riesgo identificado | Tipo | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Plan de respuesta | Responsable | Criterio de desvío / umbral de alerta
Técnico | Falla del inversor o módulos fotovoltaico FV (subdesempeño o caída del string) | Interno | 3 | 3 | 9 | Mitigar/Transferir: contrato de mantenimiento preventivo y correctivo; repuestos críticos disponibles; garantía extendida con proveedor; monitoreo SCADA con alertas. | Dir. Planta / Proveedor FV / Mantenimiento | Generación real < 90 % de la esperada por ≥ 2 semanas o > 2 disparos de protecciones/mes.
Financiero | Incremento del CAPEX del proyecto fotovoltaico FV por variación del dólar o tasas de interés | Externo | 2 | 3 | 6 | Mitigar: compras anticipadas; negociar licitación con cláusula de ajuste; evaluar leasing verde; coberturas cambiarias; priorizar fases esenciales. | Gerencia Financiera / Abastecimiento | CAPEX > 15 % sobre presupuesto o incremento del dólar y de las tasa de interés frente al cierre presupuestal del proyecto.
Operativo | Baja disponibilidad de vehículos por recambio simultáneo de flota | Interno | 2 | 2 | 4 | Evitar/Mitigar: renovación escalonada por lotes; plan de contingencia con suplentes; ventanas de parada coordinadas; KPI de disponibilidad. | Gerencia de Operaciones / Taller | Disponibilidad de flota crítica< 85 % por más de 1 semana en la zona piloto o > 10 % de rutas afectadas.
Regulatorio | Cambios normativos que afecten beneficios de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable FNCER o de los estándares de emisiones | Externo | 1 | 3 | 3 | Aceptar/Mitigar: vigilancia normativa semestral; mantener registro y requisitos UPME/MinEnergía/ANLA; participación gremial para anticipar cambios. | Coordinación Sostenibilidad / Jurídica | Publicación de acto administrativo que modifique beneficios o límites relevantes (alerta temprana).
Técnico | Subdesempeño del sistema fotovoltaico FV por suciedad recurrente del entorno,sombreado o degradación superior a la esperada | Externo | 2 | 2 | 4 | Mitigar: plan de limpieza y poda donde se ubica el sistema; revisión trimestral del Índice de rendimiento o (Performance Ratio PR); termografías anuales; contratos de O&M con Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA Service Level Agreements). | Dir. Planta / Proveedor O&M | Índice de rendimiento PR (Performance Ratio) mensual < 0,75 o degradación trimestral > 5 %.
Financiero | Retrasos en flujo de caja para inversiones escalonadas | Interno | 2 | 3 | 6 | Mitigar: priorizar fase piloto; líneas de financiamiento externas; calendarizar pagos vs. hitos; activar plan B de diferimiento. | Gerencia / Dirección de Proyectos | Desfase de caja > 30 días respecto al hito de compra/instalación comprometido.
Operativo | Desabastecimiento de repuestos y tiempos de mantenimiento mayores a lo planeado | Externo | 2 | 2 | 4 | Mitigar/Transferir: inventario mínimo de seguridad; acuerdos con proveedores con Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA Service Level Agreements); homologación de repuestos críticos. | Operaciones / Abastecimiento | Stock crítico < 2 semanas de cobertura o TTR (tiempo de reparación) > 20 % del plan.
Técnico | Falla en la interconexión del sistema fotovoltaico FV con la red interna (protecciones/disparo) | Interno | 2 | 3 | 6 | Mitigar: pruebas de relés y protecciones; estudio de calidad de energía; puesta a tierra y coordinación de protecciones; plan de respuesta ante fallas. | Ingeniería Eléctrica / Mantenimiento | Desconexión de planta fotovoltaica FV > 8 horas acumuladas/mes o tres eventos de disparo en 30 días.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0