## Cronograma implementacion
ANEXO - Cronograma detallado con hitos para el desarrollo del modelo | [19 empty] | Leyenda de descripción de programación y ejecución.
|  |  |  | Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. | Periodo resaltado: |  | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [8 empty] | % Completado (fuera del plan)
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | Avance | HITO | SEMANAS
| Semana | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
G1-Fomentar la innovación organizativa, de proceso, producto y servicio.
A01: Definir objetivos estratégicos de innovación | 12 | 4 |  |  | 0%
A02 Establecer comunicación activa con la Alta Dirección | 12 | 2 |  |  | 0%
A03 Cultivar una cultura de emprendimiento e innovación | 16 | 37 |  |  | 0%
A04 Establecer canales de comunicación abiertos que fomenten la colaboración y el intercambio de ideas. | 16 | 37 |  |  | 0%
A05 Desarrollar un plan de asignación de recursos | 14 | 2 |  |  | 0%
A06 Establecer colaboraciones externas | 16 | 4 |  |  | 0%
A07 Impulsar el desarrollo de estructuras organizacionales flexibles | 18 | 33 |  |  | 0%
A08 Medir el impacto y los resultados de la Innovación | 50 | 3 |  |  | 0% | H1
G2-Realizar el análisis de los impactos positivos y negativos de los ODS sobre la cadena de valor para la Corporación.
A01 Reunión para el entendimiento y priorización de los ODS | 1 | 1 |  |  | 0%
A02 Mapeo de ODS en la Cadena de Valor | 2 | 2 |  |  | 0%
A03 Realizar sondeos con partes interesadas | 2 | 4 |  |  | 0%
A04 Definición de indicadores de impacto | 6 | 4 |  |  | 0%
A05 Definición de objetivos y compromisos | 9 | 2 |  |  | 0%
A06 Integración de los impactos a los ODS en el modelo de sostenibilidad | 10 | 4 |  |  | 0%
A07 Promover la conciencia de los asuntos de responsabilidad social en las partes interesadas internas | 14 | 39 |  |  | 0%
A08 Seguimiento y Control de los ODS | 20 | 33 |  |  | 0%
A09 Recopilar los impactos positivos y negativos a los ODS dentro de la cadena de valor de la entidad | 48 | 5 |  |  | 0% | H2
G3-Desarrollo y difusión de los compromisos éticos y anticorrupción en torno a la comunicación de una operación transparente y eficiente.
A01 Validación de compromisos éticos y anticorrupción | 12 | 5 |  |  | 0%
A02 Integración en la Cultura Corporativa | 17 | 25 |  |  | 0%
A03 Capacitación y Sensibilización | 12 | 6 |  |  | 0%
A04 Comunicación transparente y efectiva: Establecer canales de comunicación internos y externos | 12 | 1 |  |  | 0%
A05 Integración con los mecanismos de rendición de cuentas | 14 | 5 |  |  | 0%
A06 Participación de los grupos de interés | 2 | 5 |  |  | 0%
A07 Auditorías y Evaluaciones Externas: | 14 | 7 |  |  | 0%
A08 Generar y entregar primer informe semestral (compromisos éticos) | 14 | 3 |  |  | 0% | H3
G4-Establecer el cumplimiento normativo en miras a ser banco.
A01 Determinar la aplicabilidad de los requerimientos normativos en términos de Sostenibilidad (circulares 031 y 012 Superintendencia Financiera de Colombia). | 1 | 20 |  |  | 0%
A02 Establecer comités de acuerdo con los requerimientos normativos y direccionamiento para el cumplimiento | 10 | 13 |  |  | 0%
A03 Designación de consultoría para establecer términos técnicos para el cumplimiento | 16 | 4 |  |  | 0%
A04 Formular plan de acción y metas de desarrollo de los requerimientos normativos. | 20 | 15 |  |  | 0%
A05 Revisión final de los requerimientos para aprobación y entrega a entidades regulatorias. | 34 | 4 |  |  | 0%
A06 Seguimiento y control de los ajustes o solicitudes de las entidades regulatorias | 37 | 8 |  |  | 0%
A07 Entregar los documentos fijados para cumplimiento normativo a superintendencia y atención prioritaria a los requerimientos de la entidad regulatoria. | 45 | 1 |  |  | 0% | H4
G5-Fortalecer los mecanismos de divulgación de informes anuales para comunicar de manera transparente y precisa las estrategias y políticas de sostenibilidad de la Corporación a los grupos de interés.
A01 Evaluación de informes anuales anteriores. | 20 | 4 |  |  | 0%
A02 Definición y/o validación de indicadores clave de sostenibilidad | 20 | 5 |  |  | 0%
A03 Desarrollo de contenidos relevantes | 23 | 5 |  |  | 0%
A04 Diseño de informes visuales atractivos | 26 | 4 |  |  | 0%
A05 Implementación de plataforma de divulgación | 24 | 7 |  |  | 0%
A06 Sesiones de retroalimentación con grupos de interés | 31 | 4 |  |  | 0%
A07 Medición de la efectividad de la divulgación | 31 | 4 |  |  | 0%
A08 Entregar la recopilación de información de indicadores | 35 | 2 |  |  | 0% | H5
G6-Identificar alianzas estratégicas con actores clave del sector, que brinde respaldo y apoyo a la estrategia de sostenibilidad de la Corporación.
A01 Análisis de actores clave | 13 | 4 |  |  | 0%
A02 Identificación de sinergias | 16 | 2 |  |  | 0%
A03 Definición de objetivos | 18 | 2 |  |  | 0%
A04 Desarrollo de propuestas de colaboración | 21 | 6 |  |  | 0%
A05 Evaluación de riesgos y oportunidades | 21 | 6 |  |  | 0%
A06 Selección de socios estratégicos | 22 | 6 |  |  | 0%
A07 Negociación y formalización de acuerdos | 27 | 8 |  |  | 0%
A08 Comunicación y difusión | 27 | 8 |  |  | 0%
A09 Desarrollo de programas conjuntos | 32 | 21 |  |  | 0%
A10 Monitoreo y evaluación continua | 35 | 18 |  |  | 0%
A11 Aprendizaje y adaptación | 48 | 5 |  |  | 0%
A12 Informe anual de alianzas y resultados | 50 | 3 |  |  | 0%
A13 Desarrollar la matriz de análisis de alianzas consolidadas en el año | 51 | 2 |  |  | 0% | H6
G7-Integración del Modelo de Gestión de Sostenibilidad en la Planeación Estratégica de Contactar
A01 Identificación de Factores de Contexto (interno-externo) | 1 | 3 |  |  | 0%
A02 Priorización de temas de sostenibilidad | 3 | 3 |  |  | 0%
A03 Definición de objetivos y metas sostenibles | 5 | 2 |  |  | 0%
A04 Desarrollo de estrategias de integración | 7 | 4 |  |  | 0%
A05 Incorporación en el Direccionamiento Estratégico | 9 | 4 |  |  | 0% | H7
A06 Monitoreo y Evaluación Continua | 11 | 3 |  |  | 0%
G8-Implementar un programa de cultura de sostenibilidad
A01 Realizar una evaluación de la cultura organizacional en relación con la sostenibilidad. | 1 | 10 |  |  | 0%
A02 Definir estrategia de comunicación interna para la sensibilización de los empleados | 11 | 5 |  |  | 0%
A03 Organizar talleres y sesiones de capacitación | 16 | 8 |  |  | 0% | H8
A04 Crear un sistema de reconocimiento y recompensas | 20 | 4 |  |  | 0%
A05 Realizar encuestas periódicas para medir el nivel de conciencia y compromiso | 32 | 4 |  |  | 0%
A06 Realizar ajustes en el programa según sea necesario | 36 | 4 |  |  | 0%
A07 Adaptar el programa a medida que evolucionan las necesidades de la organización y las tendencias en sostenibilidad | 40 | 13 |  |  | 0%
S1-Facilitar el diálogo activo con los grupos de interés
A01 Identificación de grupos de interés | 1 | 2 |  |  | 0%
A02 Diseño de canales de comunicación | 2 | 2 |  |  | 0%
A03 Recopilación de retroalimentación | 4 | 4 |  |  | 0%
A04 Análisis y síntesis de información | 7 | 3 |  |  | 0%
A05 Integración de perspectivas | 10 | 6 |  |  | 0%
A06 Comunicación transparente | 16 | 2 |  |  | 0% | H9
S2-Consolidar los programas de impacto social a los diferentes grupos de interés
A01 Priorizar los grupos de interés en los cuales se desarrollarán las iniciativas sociales. | 16 | 2 |  |  | 0%
A02 Definir objetivos, metas y alcances de los programas sociales | 18 | 2 |  |  | 0%
A03 Planificar recursos (humanos, financieros, tecnológicos, entre otros) para la ejecución de las iniciativas. | 19 | 2 |  |  | 0%
A04 Desarrollo de los programas | 20 | 33 |  |  | 0% | H10
A05 Entrega de informes mensuales | 24 | 29 |  |  | 0%
A06 Seguimiento y control de los programas | 24 | 29 |  |  | 0%
A07 Aprendizaje y Mejora | 28 | 25 |  |  | 0%
S3-Fortalecer el desarrollo de programas y proyectos de avance tecnológico con enfoque de inclusión, educación financiera y cierre de brechas.
A01 Establecer los objetivos del programa de salud financiera | 19 | 2 |  |  | 0%
A02 Definir los alcances en materia de inclusión y educación financiera | 20 | 3 |  |  | 0%
A03 Establecer los enfoques de intervención a clientes, colaboradores, proveedores y otros | 21 | 2 |  |  | 0%
A04 Definición de canales de intervención, priorizando los virtuales, digitales | 22 | 2 |  |  | 0%
A05 Determinar contenidos y sistema de evaluación del programa | 23 | 2 |  |  | 0%
A06 Acompañar y definir alineación con el Sistema de Información al Consumidor SIC | 25 | 4 |  |  | 0%
A07 Desarrollar los informes para entidades de control | 29 | 4 |  |  | 0% | H11
S4-Fortalecer los programas y políticas de diversidad equidad e inclusión dentro de la Corporación.
A01 Determinar un método de autoevaluación de la situación | 12 | 2 |  |  | 0%
A02 Proclamar la política de equidad, diversidad e inclusión de la corporación | 14 | 1 |  |  | 0% | H12
A03 Establecer herramientas para la implementación de la política | 14 | 2 |  |  | 0%
A04 Definir lineamientos para el sistema de remuneración justo, plan de crecimiento profesional y liderazgo con enfoque de género. | 15 | 2 |  |  | 0%
A05 Adecuar espacios seguros e inclusivos | 15 | 8 |  |  | 0%
S5-Desarrollo de alternativas de productos y servicios con valor agregado sostenible para fortalecer sistemas productivos de los clientes.
A01 Fortalecer el trabajo colaborativo entre los procesos de Gestión de la Innovación, Gestión del Servicio al Cliente y Gestión Comercial | 12 | 4 |  |  | 0%
A02 Desarrollo de soluciones integradas | 15 | 8 |  |  | 0%
A03 Integración de tecnología e innovación | 15 | 8 |  |  | 0%
A04 Establecimiento de colaboraciones estratégicas | 15 | 8 |  |  | 0% | H13
A05 Pruebas piloto y retroalimentación | 23 | 8 |  |  | 0%
A06 Capacitación a los Clientes | 31 | 4 |  |  | 0%
A07 Monitoreo de impacto y mejora continua | 35 | 18 |  |  | 0%
A1-Integración de prácticas de descarbonización a través de medición, ecoeficiencia y alternativas de mitigación y compensación de emisiones.
A01 Realizar el diagnóstico del estado actual medioambiental | 8 | 4 |  |  | 0%
A02 Definir los programas ambientales para la mitigación de impactos | 12 | 8 |  |  | 0%
A03 Definir la batería de indicadores para el seguimiento de los programas ambientales | 16 | 4 |  |  | 0%
A04 Establecer los procedimientos para la toma, reporte y evaluación de los datos e información medioambiental | 19 | 3 |  |  | 0%
A05 Implementar los programas de gestión ambiental. | 20 | 33 |  |  | 0% | H14
A06 Revisión y seguimiento al desarrollo de los programas | 25 | 28 |  |  | 0%
A07 Comunicación de la información obtenida del programa cada semestre | 45 | 3 |  |  | 0%
B01 Realizar la medición de la huella de carbono corporativa, alcances 1, 2 emisiones financiadas (alcance 3). | 8 | 4 |  |  | 0% | H15
B02 Diseñar e implementar la estrategia de mitigación de emisiones de GEI | 12 | 8 |  |  | 0%
B03 Establecer las temáticas, objetivos y determinar la proyección de metas (plan de mitigación) | 13 | 8 |  |  | 0%
B05 Desarrollo del plan de mitigación. | 21 | 32 |  |  | 0%
B06 Seguimiento y control de las metas | 25 | 28 |  |  | 0%
A2-Fomentar la innovación en soluciones financieras sostenibles y servicios complementarios
A01 Definir los objetivos para el programa de finanzas sostenibles. | 15 | 2 |  |  | 0%
A02 Establecer los requerimientos normativos, viabilidad técnica, de riesgos | 17 | 8 |  |  | 0%
A03 Definir líneas de financiamiento, canales de atención y servicio, tendencias tecnológicas de crédito y de sostenibilidad. | 18 | 4 |  |  | 0%
A04 Fijar las condiciones para la adquisición de (las) línea(s) de financiamiento | 21 | 3 |  |  | 0%
A05 Determinar el mecanismo no financiero de acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades en los productos ofrecidos. | 23 | 2 |  |  | 0%
A06 Lanzamiento del (los) producto (s)/servicio(s) al mercado | 24 | 8 |  |  | 0% | H16
A07 Realizar seguimiento y mejora a los productos y servicios | 28 | 25 |  |  | 0%
A3-Mejorar la resiliencia ante el cambio climático mediante la adopción de normativas y prácticas de gestión de riesgos.
A01 Definir las estrategias de trabajo conjunto con las áreas de riesgo | 5 | 3 |  |  | 0%
A02 Determinar los objetivos, metas e indicadores para el fortalecimiento del SARAS | 7 | 3 |  |  | 0%
A03 Establecer el acompañamiento del cliente en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. | 10 | 43 |  |  | 0% | H17
A04 Aplicar lineamientos para el seguimiento, control y mejora del programa. | 24 | 29 |  |  | 0%
D1-Integración de los derechos humanos y prácticas justas en los procesos organizacionales, de liderazgo y operación.
A01 Diagnóstico de Derechos Humanos y prácticas actuales | 1 | 4 |  |  | 0%
A02 Definir políticas de Derechos Humanos y prácticas justas | 5 | 6 |  |  | 0%
A03 Integración en procesos organizacionales | 11 | 4 |  |  | 0%
A04 Capacitación y sensibilización | 16 | 6 |  |  | 0%
A05 Implementación a través del liderazgo y ejemplo | 22 | 30 |  |  | 0% | H18
A06 Evaluación de impacto en los procesos | 46 | 4 |  |  | 0%
A07 Retroalimentación y mejora continua | 50 | 3 |  |  | 0%

## Hoja1 (hidden)
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | Avance | HITO | Total semanas/ Estrategia | Total recursos/ Estrategia
Semana
G1-Fomentar la innovación organizativa, de proceso, producto y servicio. | [6 empty] | 50 | 47000000
A01: Definir objetivos estratégicos de innovación | 12 | 4 |  |  | 0%
A02 Establecer comunicación activa con la Alta Dirección | 12 | 2 |  |  | 0%
A03 Cultivar una cultura de emprendimiento e innovación | 16 | 37 |  |  | 0%
A04 Establecer canales de comunicación abiertos que fomenten la colaboración y el intercambio de ideas. | 16 | 37 |  |  | 0%
A05 Desarrollar un plan de asignación de recursos | 14 | 2 |  |  | 0%
A06 Establecer colaboraciones externas | 16 | 4 |  |  | 0%
A07 Impulsar el desarrollo de estructuras organizacionales flexibles | 18 | 33 |  |  | 0%
A08 Medir el impacto y los resultados de la Innovación | 50 | 3 |  |  | 0% | H1
G2-Realizar el análisis de los impactos positivos y negativos de los ODS sobre la cadena de valor para la Corporación. | [6 empty] | 48 | 47000000
A01 Reunión para el entendimiento y priorización de los ODS | 1 | 1 |  |  | 0%
A02 Mapeo de ODS en la Cadena de Valor | 2 | 2 |  |  | 0%
A03 Realizar sondeos con partes interesadas | 2 | 4 |  |  | 0%
A04 Definición de indicadores de impacto | 6 | 4 |  |  | 0%
A05 Definición de objetivos y compromisos | 9 | 2 |  |  | 0%
A06 Integración de los impactos a los ODS en el modelo de sostenibilidad | 10 | 4 |  |  | 0%
A07 Promover la conciencia de los asuntos de responsabilidad social en las partes interesadas internas | 14 | 39 |  |  | 0%
A08 Seguimiento y Control de los ODS | 20 | 33 |  |  | 0%
A09 Recopilar los impactos positivos y negativos a los ODS dentro de la cadena de valor de la entidad | 48 | 5 |  |  | 0% | H2
G3-Desarrollo y difusión de los compromisos éticos y anticorrupción en torno a la comunicación de una operación transparente y eficiente. | [6 empty] | 17 | 47000000
A01 Validación de compromisos éticos y anticorrupción | 12 | 5 |  |  | 0%
A02 Integración en la Cultura Corporativa | 17 | 25 |  |  | 0%
A03 Capacitación y Sensibilización | 12 | 6 |  |  | 0%
A04 Comunicación transparente y efectiva: Establecer canales de comunicación internos y externos | 12 | 1 |  |  | 0%
A05 Integración con los mecanismos de rendición de cuentas | 14 | 5 |  |  | 0%
A06 Participación de los grupos de interés | 2 | 5 |  |  | 0%
A07 Auditorías y Evaluaciones Externas: | 14 | 7 |  |  | 0%
A08 Generar y entregar primer informe semestral (compromisos éticos) | 14 | 3 |  |  | 0% | H3
G4-Establecer el cumplimiento normativo en miras a ser banco. | [6 empty] | 45 | 188000000
A01 Determinar la aplicabilidad de los requerimientos normativos en términos de Sostenibilidad (circulares 031 y 012 Superintendencia Financiera de Colombia). | 1 | 20 |  |  | 0%
A02 Establecer comités de acuerdo con los requerimientos normativos y direccionamiento para el cumplimiento | 10 | 13 |  |  | 0%
A03 Designación de consultoría para establecer términos técnicos para el cumplimiento | 16 | 4 |  |  | 0%
A04 Formular plan de acción y metas de desarrollo de los requerimientos normativos. | 20 | 15 |  |  | 0%
A05 Revisión final de los requerimientos para aprobación y entrega a entidades regulatorias. | 34 | 4 |  |  | 0%
A06 Seguimiento y control de los ajustes o solicitudes de las entidades regulatorias | 37 | 8 |  |  | 0%
A07 Entregar los documentos fijados para cumplimiento normativo a superintendencia y atención prioritaria a los requerimientos de la entidad regulatoria. | 45 | 1 |  |  | 0% | H4
G5-Fortalecer los mecanismos de divulgación de informes anuales para comunicar de manera transparente y precisa las estrategias y políticas de sostenibilidad de la Corporación a los grupos de interés. | [6 empty] | 35 | 117500000
A01 Evaluación de informes anuales anteriores. | 20 | 4 |  |  | 0%
A02 Definición y/o validación de indicadores clave de sostenibilidad | 20 | 5 |  |  | 0%
A03 Desarrollo de contenidos relevantes | 23 | 5 |  |  | 0%
A04 Diseño de informes visuales atractivos | 26 | 4 |  |  | 0%
A05 Implementación de plataforma de divulgación | 24 | 7 |  |  | 0%
A06 Sesiones de retroalimentación con grupos de interés | 31 | 4 |  |  | 0%
A07 Medición de la efectividad de la divulgación | 31 | 4 |  |  | 0%
A08 Entregar la recopilación de información de indicadores | 35 | 2 |  |  | 0% | H5
G6-Identificar alianzas estratégicas con actores clave del sector, que brinde respaldo y apoyo a la estrategia de sostenibilidad de la Corporación. | [6 empty] | 51 | 117500000
A01 Análisis de actores clave | 13 | 4 |  |  | 0%
A02 Identificación de sinergias | 16 | 2 |  |  | 0%
A03 Definición de objetivos | 18 | 2 |  |  | 0%
A04 Desarrollo de propuestas de colaboración | 21 | 6 |  |  | 0%
A05 Evaluación de riesgos y oportunidades | 21 | 6 |  |  | 0%
A06 Selección de socios estratégicos | 22 | 6 |  |  | 0%
A07 Negociación y formalización de acuerdos | 27 | 8 |  |  | 0%
A08 Comunicación y difusión | 27 | 8 |  |  | 0%
A09 Desarrollo de programas conjuntos | 32 | 21 |  |  | 0%
A10 Monitoreo y evaluación continua | 35 | 18 |  |  | 0%
A11 Aprendizaje y adaptación | 48 | 5 |  |  | 0%
A12 Informe anual de alianzas y resultados | 50 | 3 |  |  | 0%
A13 Desarrollar la matriz de análisis de alianzas consolidadas en el año | 51 | 2 |  |  | 0% | H6
G7-Integración del Modelo de Gestión de Sostenibilidad en la Planeación Estratégica de Contactar | [6 empty] | 11 | 47000000
A01 Identificación de Factores de Contexto (interno-externo) | 1 | 3 |  |  | 0%
A02 Priorización de temas de sostenibilidad | 3 | 3 |  |  | 0%
A03 Definición de objetivos y metas sostenibles | 5 | 2 |  |  | 0%
A04 Desarrollo de estrategias de integración | 7 | 4 |  |  | 0%
A05 Incorporación en el Direccionamiento Estratégico | 9 | 4 |  |  | 0% | H7
A06 Monitoreo y Evaluación Continua | 11 | 3 |  |  | 0%
G8-Implementar un programa de cultura de sostenibilidad | [6 empty] | 40 | 117500000
A01 Realizar una evaluación de la cultura organizacional en relación con la sostenibilidad. | 1 | 10 |  |  | 0%
A02 Definir estrategia de comunicación interna para la sensibilización de los empleados | 11 | 5 |  |  | 0%
A03 Organizar talleres y sesiones de capacitación | 16 | 8 |  |  | 0% | H8
A04 Crear un sistema de reconocimiento y recompensas | 20 | 4 |  |  | 0%
A05 Realizar encuestas periódicas para medir el nivel de conciencia y compromiso | 32 | 4 |  |  | 0%
A06 Realizar ajustes en el programa según sea necesario | 36 | 4 |  |  | 0%
A07 Adaptar el programa a medida que evolucionan las necesidades de la organización y las tendencias en sostenibilidad | 40 | 13 |  |  | 0%
S1-Facilitar el diálogo activo con los grupos de interés | [6 empty] | 16 | 117500000
A01 Identificación de grupos de interés | 1 | 2 |  |  | 0%
A02 Diseño de canales de comunicación | 2 | 2 |  |  | 0%
A03 Recopilación de retroalimentación | 4 | 4 |  |  | 0%
A04 Análisis y síntesis de información | 7 | 3 |  |  | 0%
A05 Integración de perspectivas | 10 | 6 |  |  | 0%
A06 Comunicación transparente | 16 | 2 |  |  | 0% | H9
S2-Consolidar los programas de impacto social a los diferentes grupos de interés | [6 empty] | 28 | 352500000
A01 Priorizar los grupos de interés en los cuales se desarrollarán las iniciativas sociales. | 16 | 2 |  |  | 0%
A02 Definir objetivos, metas y alcances de los programas sociales | 18 | 2 |  |  | 0%
A03 Planificar recursos (humanos, financieros, tecnológicos, entre otros) para la ejecución de las iniciativas. | 19 | 2 |  |  | 0%
A04 Desarrollo de los programas | 20 | 33 |  |  | 0% | H10
A05 Entrega de informes mensuales | 24 | 29 |  |  | 0%
A06 Seguimiento y control de los programas | 24 | 29 |  |  | 0%
A07 Aprendizaje y Mejora | 28 | 25 |  |  | 0%
S3-Fortalecer el desarrollo de programas y proyectos de avance tecnológico con enfoque de inclusión, educación financiera y cierre de brechas. | [6 empty] | 29 | 235000000
A01 Establecer los objetivos del programa de salud financiera | 19 | 2 |  |  | 0%
A02 Definir los alcances en materia de inclusión y educación financiera | 20 | 3 |  |  | 0%
A03 Establecer los enfoques de intervención a clientes, colaboradores, proveedores y otros | 21 | 2 |  |  | 0%
A04 Definición de canales de intervención, priorizando los virtuales, digitales | 22 | 2 |  |  | 0%
A05 Determinar contenidos y sistema de evaluación del programa | 23 | 2 |  |  | 0%
A06 Acompañar y definir alineación con el Sistema de Información al Consumidor SIC | 25 | 4 |  |  | 0%
A07 Desarrollar los informes para entidades de control | 29 | 4 |  |  | 0% | H11
S4-Fortalecer los programas y políticas de diversidad equidad e inclusión dentro de la Corporación. | [6 empty] | 15 | 188000000
A01 Determinar un método de autoevaluación de la situación | 12 | 2 |  |  | 0%
A02 Proclamar la política de equidad, diversidad e inclusión de la corporación | 14 | 1 |  |  | 0% | H12
A03 Establecer herramientas para la implementación de la política | 14 | 2 |  |  | 0%
A04 Definir lineamientos para el sistema de remuneración justo, plan de crecimiento profesional y liderazgo con enfoque de género. | 15 | 2 |  |  | 0%
A05 Adecuar espacios seguros e inclusivos | 15 | 8 |  |  | 0%
S5-Desarrollo de alternativas de productos y servicios con valor agregado sostenible para fortalecer sistemas productivos de los clientes. | [6 empty] | 35 | 117500000
A01 Fortalecer el trabajo colaborativo entre los procesos de Gestión de la Innovación, Gestión del Servicio al Cliente y Gestión Comercial | 12 | 4 |  |  | 0%
A02 Desarrollo de soluciones integradas | 15 | 8 |  |  | 0%
A03 Integración de tecnología e innovación | 15 | 8 |  |  | 0%
A04 Establecimiento de colaboraciones estratégicas | 15 | 8 |  |  | 0% | H13
A05 Pruebas piloto y retroalimentación | 23 | 8 |  |  | 0%
A06 Capacitación a los Clientes | 31 | 4 |  |  | 0%
A07 Monitoreo de impacto y mejora continua | 35 | 18 |  |  | 0%
A1-Integración de prácticas de descarbonización a través de medición, ecoeficiencia y alternativas de mitigación y compensación de emisiones. | [6 empty] | 45 | 141000000
A01 Realizar el diagnóstico del estado actual medioambiental | 8 | 4 |  |  | 0%
A02 Definir los programas ambientales para la mitigación de impactos | 12 | 8 |  |  | 0%
A03 Definir la batería de indicadores para el seguimiento de los programas ambientales | 16 | 4 |  |  | 0%
A04 Establecer los procedimientos para la toma, reporte y evaluación de los datos e información medioambiental | 19 | 3 |  |  | 0%
A05 Implementar los programas de gestión ambiental. | 20 | 33 |  |  | 0% | H14
A06 Revisión y seguimiento al desarrollo de los programas | 25 | 28 |  |  | 0%
A07 Comunicación de la información obtenida del programa cada semestre | 45 | 3 |  |  | 0%
B01 Realizar la medición de la huella de carbono corporativa, alcances 1, 2 emisiones financiadas (alcance 3). | 8 | 4 |  |  | 0% | H15
B02 Diseñar e implementar la estrategia de mitigación de emisiones de GEI | 12 | 8 |  |  | 0%
B03 Establecer las temáticas, objetivos y determinar la proyección de metas (plan de mitigación) | 13 | 8 |  |  | 0%
B05 Desarrollo del plan de mitigación. | 21 | 32 |  |  | 0%
B06 Seguimiento y control de las metas | 25 | 28 |  |  | 0%
A2-Fomentar la innovación en soluciones financieras sostenibles y servicios complementarios | [6 empty] | 28 | 235000000
A01 Definir los objetivos para el programa de finanzas sostenibles. | 15 | 2 |  |  | 0%
A02 Establecer los requerimientos normativos, viabilidad técnica, de riesgos | 17 | 8 |  |  | 0%
A03 Definir líneas de financiamiento, canales de atención y servicio, tendencias tecnológicas de crédito y de sostenibilidad. | 18 | 4 |  |  | 0%
A04 Fijar las condiciones para la adquisición de (las) línea(s) de financiamiento | 21 | 3 |  |  | 0%
A05 Determinar el mecanismo no financiero de acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades en los productos ofrecidos. | 23 | 2 |  |  | 0%
A06 Lanzamiento del (los) producto (s)/servicio(s) al mercado | 24 | 8 |  |  | 0% | H16
A07 Realizar seguimiento y mejora a los productos y servicios | 28 | 25 |  |  | 0%
A3-Mejorar la resiliencia ante el cambio climático mediante la adopción de normativas y prácticas de gestión de riesgos. | [6 empty] | 24 | 188000000
A01 Definir las estrategias de trabajo conjunto con las áreas de riesgo | 5 | 3 |  |  | 0%
A02 Determinar los objetivos, metas e indicadores para el fortalecimiento del SARAS | 7 | 3 |  |  | 0%
A03 Establecer el acompañamiento del cliente en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. | 10 | 43 |  |  | 0% | H17
A04 Aplicar lineamientos para el seguimiento, control y mejora del programa. | 24 | 29 |  |  | 0%
D1-Integración de los derechos humanos y prácticas justas en los procesos organizacionales, de liderazgo y operación. | [6 empty] | 50 | 47000000
A01 Diagnóstico de Derechos Humanos y prácticas actuales | 1 | 4 |  |  | 0%
A02 Definir políticas de Derechos Humanos y prácticas justas | 5 | 6 |  |  | 0%
A03 Integración en procesos organizacionales | 11 | 4 |  |  | 0%
A04 Capacitación y sensibilización | 16 | 6 |  |  | 0%
A05 Implementación a través del liderazgo y ejemplo | 22 | 30 |  |  | 0% | H18
A06 Evaluación de impacto en los procesos | 46 | 4 |  |  | 0%
A07 Retroalimentación y mejora continua | 50 | 3 |  |  | 0%
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | Avance | HITO | Total semanas/ Estrategia | Total recursos/ Estrategia
Semana
S1-Facilitar el diálogo activo con los grupos de interés | [6 empty] | 16 | 117500000
A01 Identificación de grupos de interés | 1 | 2 |  |  | 0%
A02 Diseño de canales de comunicación | 2 | 2 |  |  | 0%
A03 Recopilación de retroalimentación | 4 | 4 |  |  | 0%
A04 Análisis y síntesis de información | 7 | 3 |  |  | 0%
A05 Integración de perspectivas | 10 | 6 |  |  | 0%
A06 Comunicación transparente | 16 | 2 |  |  | 0% | H9
S2-Consolidar los programas de impacto social a los diferentes grupos de interés | [6 empty] | 28 | 352500000
A01 Priorizar los grupos de interés en los cuales se desarrollarán las iniciativas sociales. | 16 | 2 |  |  | 0%
A02 Definir objetivos, metas y alcances de los programas sociales | 18 | 2 |  |  | 0%
A03 Planificar recursos (humanos, financieros, tecnológicos, entre otros) para la ejecución de las iniciativas. | 19 | 2 |  |  | 0%
A04 Desarrollo de los programas | 20 | 33 |  |  | 0% | H10
A05 Entrega de informes mensuales | 24 | 29 |  |  | 0%
A06 Seguimiento y control de los programas | 24 | 29 |  |  | 0%
A07 Aprendizaje y Mejora | 28 | 25 |  |  | 0%
S3-Fortalecer el desarrollo de programas y proyectos de avance tecnológico con enfoque de inclusión, educación financiera y cierre de brechas. | [6 empty] | 29 | 235000000
A01 Establecer los objetivos del programa de salud financiera | 19 | 2 |  |  | 0%
A02 Definir los alcances en materia de inclusión y educación financiera | 20 | 3 |  |  | 0%
A03 Establecer los enfoques de intervención a clientes, colaboradores, proveedores y otros | 21 | 2 |  |  | 0%
A04 Definición de canales de intervención, priorizando los virtuales, digitales | 22 | 2 |  |  | 0%
A05 Determinar contenidos y sistema de evaluación del programa | 23 | 2 |  |  | 0%
A06 Acompañar y definir alineación con el Sistema de Información al Consumidor SIC | 25 | 4 |  |  | 0%
A07 Desarrollar los informes para entidades de control | 29 | 4 |  |  | 0% | H11
S4-Fortalecer los programas y políticas de diversidad equidad e inclusión dentro de la Corporación. | [6 empty] | 15 | 188000000
A01 Determinar un método de autoevaluación de la situación | 12 | 2 |  |  | 0%
A02 Proclamar la política de equidad, diversidad e inclusión de la corporación | 14 | 1 |  |  | 0% | H12
A03 Establecer herramientas para la implementación de la política | 14 | 2 |  |  | 0%
A04 Definir lineamientos para el sistema de remuneración justo, plan de crecimiento profesional y liderazgo con enfoque de género. | 15 | 2 |  |  | 0%
A05 Adecuar espacios seguros e inclusivos | 15 | 8 |  |  | 0%
S5-Desarrollo de alternativas de productos y servicios con valor agregado sostenible para fortalecer sistemas productivos de los clientes. | [6 empty] | 35 | 117500000
A01 Fortalecer el trabajo colaborativo entre los procesos de Gestión de la Innovación, Gestión del Servicio al Cliente y Gestión Comercial | 12 | 4 |  |  | 0%
A02 Desarrollo de soluciones integradas | 15 | 8 |  |  | 0%
A03 Integración de tecnología e innovación | 15 | 8 |  |  | 0%
A04 Establecimiento de colaboraciones estratégicas | 15 | 8 |  |  | 0% | H13
A05 Pruebas piloto y retroalimentación | 23 | 8 |  |  | 0%
A06 Capacitación a los Clientes | 31 | 4 |  |  | 0%
A07 Monitoreo de impacto y mejora continua | 35 | 18 |  |  | 0%
A1-Integración de prácticas de descarbonización a través de medición, ecoeficiencia y alternativas de mitigación y compensación de emisiones. | [6 empty] | 45 | 141000000
A01 Realizar el diagnóstico del estado actual medioambiental | 8 | 4 |  |  | 0%
A02 Definir los programas ambientales para la mitigación de impactos | 12 | 8 |  |  | 0%
A03 Definir la batería de indicadores para el seguimiento de los programas ambientales | 16 | 4 |  |  | 0%
A04 Establecer los procedimientos para la toma, reporte y evaluación de los datos e información medioambiental | 19 | 3 |  |  | 0%
A05 Implementar los programas de gestión ambiental. | 20 | 33 |  |  | 0% | H14
A06 Revisión y seguimiento al desarrollo de los programas | 25 | 28 |  |  | 0%
A07 Comunicación de la información obtenida del programa cada semestre | 45 | 3 |  |  | 0%
B01 Realizar la medición de la huella de carbono corporativa, alcances 1, 2 emisiones financiadas (alcance 3). | 8 | 4 |  |  | 0% | H15
B02 Diseñar e implementar la estrategia de mitigación de emisiones de GEI | 12 | 8 |  |  | 0%
B03 Establecer las temáticas, objetivos y determinar la proyección de metas (plan de mitigación) | 13 | 8 |  |  | 0%
B05 Desarrollo del plan de mitigación. | 21 | 32 |  |  | 0%
B06 Seguimiento y control de las metas | 25 | 28 |  |  | 0%
A2-Fomentar la innovación en soluciones financieras sostenibles y servicios complementarios | [6 empty] | 28 | 235000000
A01 Definir los objetivos para el programa de finanzas sostenibles. | 15 | 2 |  |  | 0%
A02 Establecer los requerimientos normativos, viabilidad técnica, de riesgos | 17 | 8 |  |  | 0%
A03 Definir líneas de financiamiento, canales de atención y servicio, tendencias tecnológicas de crédito y de sostenibilidad. | 18 | 4 |  |  | 0%
A04 Fijar las condiciones para la adquisición de (las) línea(s) de financiamiento | 21 | 3 |  |  | 0%
A05 Determinar el mecanismo no financiero de acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades en los productos ofrecidos. | 23 | 2 |  |  | 0%
A06 Lanzamiento del (los) producto (s)/servicio(s) al mercado | 24 | 8 |  |  | 0% | H16
A07 Realizar seguimiento y mejora a los productos y servicios | 28 | 25 |  |  | 0%
A3-Mejorar la resiliencia ante el cambio climático mediante la adopción de normativas y prácticas de gestión de riesgos. | [6 empty] | 24 | 188000000
A01 Definir las estrategias de trabajo conjunto con las áreas de riesgo | 5 | 3 |  |  | 0%
A02 Determinar los objetivos, metas e indicadores para el fortalecimiento del SARAS | 7 | 3 |  |  | 0%
A03 Establecer el acompañamiento del cliente en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. | 10 | 43 |  |  | 0% | H17
A04 Aplicar lineamientos para el seguimiento, control y mejora del programa. | 24 | 29 |  |  | 0%
D1-Integración de los derechos humanos y prácticas justas en los procesos organizacionales, de liderazgo y operación. | [6 empty] | 50 | 47000000
A01 Diagnóstico de Derechos Humanos y prácticas actuales | 1 | 4 |  |  | 0%
A02 Definir políticas de Derechos Humanos y prácticas justas | 5 | 6 |  |  | 0%
A03 Integración en procesos organizacionales | 11 | 4 |  |  | 0%
A04 Capacitación y sensibilización | 16 | 6 |  |  | 0%
A05 Implementación a través del liderazgo y ejemplo | 22 | 30 |  |  | 0% | H18